Итоги  реализации  национальных проектов на территории Копейского городского округа  в 2021 году

В 2021 году по состоянию на 01.01.2022 на территории Копейского городского округа реализовывались 10 региональных проектов в рамках 6 национальных проектов. Суммарный объем ассигнований  составил 1 109 875,7 тыс. руб., исполнено 628 963,9 тыс. руб. (56,7%).

| Наименование регионального проекта | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем ассигнова-ний, тыс. руб. | Исполне-ние, тыс. руб. | Исполнение, % | Краткая информация о реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект «Демография» |
| Финансовая поддержка семей при рождении детей | ОБ | 3 942,7 | 3941,1 | 100,0% | 1251 семье предоставлено единовременное пособие при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области от 24.11.2005 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»; 1532 семьям предоставлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в возрасте до 3 лет; 950 семьям предоставлена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, семьям, имеющим трех и более детей; 222 семьи реализовали областной материнский (семейный) капитал семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей. |
| Спорт – норма жизни | ФБ | 950,4 | 950,4 | 100,0% | Приобретен автомобиль для сопровождения спортивных мероприятий (890,2 тыс. руб.) и запчасти для спортивных велосипедов (400,4 тыс. руб.) |
|  | ОБ | 222,9 | 222,9 | 100,0% |  |
|  | МБ | 117,3 | 117,3 | 100,0% |  |
|  | Всего | 1 290,6 | 1 290,6 | 100,0% |  |
| Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | ОБ | 185 437,0 | 169 224,0 | 91,3% | Начато строительство 3-х объектов: «Детский сад на 200 мест по ул. Кирова, 33А» - заключено 26 муниципальных контрактов на строительство объекта, технологическое присоединение, приобретение мебели и оборудования на общую сумму 171 264,7 тыс. руб. Строительная готовность объекта - 25%; «Детский сад на 140 мест по ул. Северная, 31» - заключено 25 муниципальных контрактов на строительство объекта, технологическое присоединение, приобретение мебели и оборудования на общую сумму 148 701,0 тыс. руб. Строительная готовность объекта - 25%; «Детский сад на 220 мест по ул. Грибоедова, 15» - заключено 6 муниципальных контрактов на строительство объекта, технологическое присоединение, приобретение мебели и оборудования на общую сумму 190 818,8 тыс. руб. |
|  | МБ | 380,0 | 169,7 | 44,6% |  |
|  | Всего | 185 817,0 | 169 393,6 | 91,2% |  |
| Национальный проект «Образование» |
| Современная школа | ФБ | 1 495,7 | 1 495,7 | 100,0% | 1. Оборудования пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации в МОУ «СОШ № 7» и МОУ «СОШ № 44» по образовательным программам среднего общего образования. МОУ «СОШ № 7» и МОУ «СОШ № 44» приобретены ноутбуки, МФУ, картриджи и канцелярия на общую сумму 766,9 тыс. руб. 2. На базе МОУ «СОШ №5» создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей. Приобретены ученические цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, демонстрационное и компьютерное оборудование на общую сумму 1 573,0 тыс. руб. |
|  | ОБ | 550,4 | 550,4 | 100,0% |  |
|  | МБ | 293,8 | 293,7 | 100,0% |  |
|  | Всего | 2 339,9 | 2 339,8 | 100,0% |  |
| Социальная активность | ОБ | 174,0 | 174,0 | 100,0% | В течение года проведено 9 мероприятия, командам-победителям выданы денежные призы на общую сумму 304,0 тыс. руб. |
|  | МБ | 130,0 | 130,0 | 100,0% |  |
|  | Всего | 204,0 | 204,0 | 100,0% |  |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Фонд сод. реф. ЖКХ | 723 401,9 | 258 966,3 | 35,8% | На лимиты 2021 года в 2020 и 2021 годах заключено 6 муниципальных контрактов на приобретение 274 благоустроенных жилых помещения общей площадью 13 557,91 м2 на общую сумму 472 098,9 тыс. руб., в том числе в рамках нацпроекта – 323 279,3 тыс. руб. Квартиры переданы в муниципальную собственность, идет передача квартир гражданам. 27.12.2021 заключен муниципальный контракт на приобретение 69 жилых помещений в муниципальную собственность. Общая площадь приобретаемого жилья 3518 м2, сумма контракта 117 870,66 тыс. руб., в рамках реализации национального проекта в 2021 году – 51 209,3 тыс. руб. Срок передачи благоустроенных жилых помещений в муниципальную собственность – до 01.12.2022. |
|  | ОБ | 115 670,6 | 115 670,6 | 100,0% |  |
|  | МБ | 376,0 | 325,0 | 86,4% |  |
|  | Всего | 839 448,5 | 374 961,9 | 44,7% |  |
| Формирование комфортной городской среды | ФБ | 40 483,1 | 40 483,1 | 100,0% | Выполнены мероприятия по благоустройству 4 общественных территорий общей площадью 21,9 тыс.м2: сквер на ул. Темника; сквер на ул. Калинина; детская площадка в районе ул. Тенистая, ул. Малахитовая, ул. Центральная в жилом массиве Октябрьский; сквер перед ДК им. Ильича на ул. Театральная п. Потанино. В сквере по ул. Темника также установлена комплексная система обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием видеоаналитики. |
|  | ОБ | 1 722,6 | 1 722,6 | 100,0% |  |
|  | МБ | 426,9 | 426,9 | 100,0% |  |
|  | Всего | 42 682,6 | 42 682,6 | 100,0% |  |
| Национальный проект «Культура» |
| Культурная среда | ФБ | 12 093,5 | 12 093,5 | 100,0% | 1. МУ ДО «ДМШ № 1» приобретены музыкальные инструменты, комплектующие к ним, мебель, звуковое и световое оборудование на общую сумму 4 076,2 тыс. руб. 2. В МУ ДО «ДШИ № 1» проведен капитальный ремонт кровли, фасада и системы отопления на сумму 11 100,8 тыс. руб. 3. МУ «ЦБС» приобретены музыкальное оборудование, мебель, печатная продукция, компьютерное и интерактивное оборудование на общую сумму 10 500,00 тыс. руб. |
|  | ОБ | 12 150,6 | 12 150,6 | 100,0% |  |
|  | МБ | 1 432,9 | 1 432,9 | 100,0% |  |
|  | Всего | 25 677,0 | 25 677,0 | 100,0% |  |
| Национальный проект «Экология» |
| Комплексная система обращения с ТКО | ФБ | 1 077,3 | 1 077,3 | 100,0% | Приобретено 138 евро контейнеров и обустроено 66 контейнерных площадок для организации сбора ТКО в микрорайонах индивидуальной жилой застройки. Приобретён 91 контейнер для раздельного сбора мусора. |
|  | ОБ | 5 321,1 | 5 321,1 | 100,0% |  |
|  | МБ | 1 889,8 | 1 889,8 | 100,0% |  |
|  | Всего: | 8 288,2 | 8 288,2 | 100,0% |  |
| Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| Информационная безопасность | ОБ | 85,0 | 85,0 | 100,0% | В УСЗН администрации городского округа поставлено компьютерное оборудование и расходные материалы на сумму 85,0 тыс. руб. |

# Footnotes

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва