Итоги  реализации  национальных проектов на территории Копейского городского округа в 2022 году

В 2022 году на территории Копейского городского округа реализовывались 13 региональных проектов в рамках 6 национальных проектов. Суммарный объем ассигнований  составил 1 772 191,2 тыс. руб., исполнено 1 719 940,5 тыс. руб. (97,1%).

| Наименование регионального проекта | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем ассигнова-ний, тыс. руб. | Исполне-ние, тыс. руб. | Исполнение, % | Краткая информация о реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект «Демография» |
| Финансовая поддержка семей при рождении детей | ОБ | 6 313,1 | 6 312,7 | 100,0 | 1106 семьям предоставлена выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка. Направлены документы в Министерство социальных отношений Челябинской области на получение 3-х видов выплат, в результате: 1594 семьям предоставлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в возрасте до 3 лет; 1043 семьям предоставлена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, семьям, имеющим трех и более детей; 211 семей реализовали областной материнский (семейный) капитал семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей. |
| Спорт – норма жизни | ФБ | 1 551,3 | 1 551,3 | 100,0 | МБУ «СШОР № 1» приобретены 2 шеста легкоатлетических для прыжков (304,05 тыс. руб.) МБУ «СШОР № 2» приобретены: автомобиль LADA GRANTA (1082,8 тыс. руб.) 3 спортивных велосипеда для велокросса (265,9 тыс. руб.) запасные части к ним (304,05 тыс. руб.) |
|  | ОБ | 282,9 | 282,9 | 100,0 |  |
|  | МБ | 122,6 | 122,6 | 100,0 |  |
|  | Всего | 1 956,8 | 1 956,7 | 100,0 |  |
| Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | ОБ | 409 594,7 | 400 056,6 | 97,7 | Введен в эксплуатацию детский сад на 200 мест по ул. Кирова, 33А. Построен детский сад на 140 мест по ул. Северная, 31 (ввод в эксплуатацию - 1 квартал 2023). Ведется строительство детского сада на 220 мест по ул. Грибоедова, 15. Строительная готовность объекта – 34%. |
|  | МБ | 412,0 | 400,5 | 97,2 |  |
|  | Всего | 410 006,7 | 400 457,0 | 97,7 |  |
| Национальный проект «Образование» |
| Современная школа | ОБ | 481,7 | 481,7 | 100,0 | В 2022 году приобретено оборудование для пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации в МОУ «СОШ № 7» и МОУ «СОШ № 44» по образовательным программам среднего общего образования: ноутбуки, МФУ, картриджи и канцелярия на общую сумму 781,7 тыс. руб. |
|  | МБ | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  |
|  | Всего | 781,7 | 781,7 | 100,0 |  |
| Патриотическое воспитание граждан РФ | ФБ | 2 182,6 | 2 182,6 | 100,0 | Осуществлены выплаты заработной платы советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 20 общеобразовательных организациях городского округа (с сентября по декабрь 2022 года). |
|  | ОБ | 90,9 | 90,9 | 100,0 |  |
|  | Всего | 2 273,5 | 2 273,5 | 100,0 |  |
| Социальная активность | ОБ | 223,0 | 223,0 | 100,0 | Проведено 9 мероприятий из 9 запланированных. Командам-победителям выданы денежные призы на общую сумму 353,0 тыс. руб. |
|  | МБ | 130,0 | 130,0 | 100,0 |  |
|  | Всего | 353,0 | 353,0 | 100,0 |  |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Фонд сод. реф. ЖКХ | 944 338,0 | 901 645,8 | 95,5 | Приобретено в муниципальную собственность 362 жилых помещения на общую сумму 847 114,3 тыс. руб. по адресам: ул. Короленко, дома 10 и 14 (127 квартир); ул. Борьбы, 61 (175 квартир); ул. Кожевникова, 51 (60 квартир). В декабре 2022 года заключено 3 переходящих на 2023 год муниципальных контракта на приобретение 80 квартир на общую сумму 332 164, 8 тыс. руб. по адресам: ул. Жданова (20 квартир); пр. Ильича, 9 (3 квартиры); ул. Борьбы, 61А (57 квартир). Все контракты частично оплачены в декабре 2022 года на общую сумму 247 822,3 тыс. руб. Передача квартир в муниципальную собственность – февраль-март 2023 года. Финансирование не исполнено на 100% в связи с фактическим недоведением ПОФов Минстроем Челябинской области (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ). |
|  | ОБ | 192 163,3 | 192 163,3 | 100,0 |  |
|  | МБ | 1 127,5 | 1 127,5 | 100,0 |  |
|  | Всего | 1 137 628,8 | 1 094 936,6 | 96,3 |  |
| Чистая вода | ФБ | 123 635,6 | 123 633,1 | 100,0 | Введена в эксплуатацию озоно-фильтровальная станция в п. Октябрьский по ул. Российская, 33. |
|  | ОБ | 5 151,4 | 5 151,4 | 100,0 |  |
|  | МБ | 129,0 | 129,0 | 100,0 |  |
|  | Всего | 128 916,0 | 128 913,5 | 100,0 |  |
| Формирование комфортной городской среды | ФБ | 50 548,5 | 50 548,5 | 100,0 | Благоустроены: 4 общественные территории: сквер за ДК им. Бажова, по ул. Л. Чайкиной, 33; пешеходная зона по ул. Жданова, 29, 29а от Центральной библиотеки до МОУ СОШ №1; сквер по ул. Международная между домами №№ 65 и 65/1; пруд «Вагановка» в Горняцком жилом массиве. 3 дворовые территории: ул. Черняховского, 19, ул. Терешковой, 5а, ул. Луганская, 4. |
|  | ОБ | 2 580,1 | 2 580,1 | 100,0 |  |
|  | МБ | 2 796,3 | 2 796,2 | 100,0 |  |
|  | Всего | 55 924,9 | 55 924,8 | 100,0 |  |
| Национальный проект «Культура» |
| Культурная среда | ФБ | 1 550,1 | 1 550,1 | 100,0 | Выполнены работы по капитальному ремонту здания МУ ДО «Детская музыкальная школа №1» Копейского городского округа, расположенного по адресу ул. Ленина, дом 53 (2 065,40 тыс. руб.) На базе библиотеки семейного чтения № 5 по ул. Молодежная, д. 9 создана модельная муниципальная библиотека – приобретены печатная продукция, оборудование и мебель на общую сумму 5 250,0 тыс. руб. Открытие состоялось 25.08.2022. |
|  | ОБ | 5 412,0 | 5 412,0 | 100,0 |  |
|  | МБ | 353,3 | 353,3 | 100,0 |  |
|  | Всего | 7 315,4 | 7 315,4 | 100,0 |  |
| Национальный проект «Экология» |
| Комплексная система обращения с ТКО | ОБ | 1 835,4 | 1 835,4 | 100,0 | Обустроена 41 контейнерная площадка в зоне ИЖС. Приобретено 12 евроконтейнеров. |
|  | МБ | 2 000,0 | 1 994,1 | 99,7 |  |
|  | Всего: | 3 835,4 | 3 829,5 | 99,9 |  |
| Чистая страна | ОБ | 10 854,5 | 10 854,5 | 100,0 | Ликвидировано 144 свалки общим объемом 18,5 тыс. м3. |
|  | МБ | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |  |
|  | Всего: | 15 854,5 | 15 854,5 | 100,0 |  |
| Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| Информационная безопасность | ОБ | 1 031,5 | 1 031,4 | 100,0 | Выполнены работы по обеспечению защиты информации, содержащейся в информационных системах, и проведение аттестации информационных систем в соответствии с требованиями защиты информации, осуществляемые в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области. |
| ИТОГО | ФБ (+Фонд) | 1 123 806,0 | 1 081 111,3 | 96,2 |  |
|  | ОБ | 636 014,5 | 626 476,0 | 98,5 |  |
|  | МБ | 12 370,7 | 12 353,2 | 99,9 |  |
|  | Всего | 1 772 191,2 | 1 719 940,5 | 97,1 |  |

# Footnotes

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва