**Сводный отчет об исполнении плана реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Копейского городского округа Челябинской области до 2035 года**

**в 2020 году**

**Блок 1. Развитие экономики Копейского городского округа. Формирование цифровой инфраструктуры экономики**

***Стратегические цели 1-3***

Информация об исполнении показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020план | 2020факт | Примечание |
|  | Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 31 706,2 | 30 355,2 | Уровень исполнения – 95,8 %.Решение Собрания депутатов городского округа от 30.10.2019 № 781 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа на 2020 – 2024 года» прогнозное значение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг утверждено в сумме 30 179,1 млн. руб. по базовому варианту. Уровень исполнения скорректированного прогноза составляет 100,6 %. |
| %  | 101,9% | 103,1 % |
|  | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 1 664,3 | 1 882,7 |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  | ед. / 10 000 населения | 270,9 | 258,9 |  |

Информация об исполнении плана мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование и актуализация нормативной правовой базы в сферах предпринимательства и инвестиций | 2019 – 2020;актуализация – по мере необходимости | управление экономического развития (далее – УЭР) | В 2020 году приняты следующие нормативные правовые акты: 1) Положение о порядке предоставления торговых мест для размещения нестационарных объектов сезонной торговли на территории Копейского городского округа (утверждено постановлением администрации Копейского городского округа от 27.08.2020 № 1933-п).Определяет порядок предоставления торговых мест для размещения нестационарных объектов сезонной торговли без оформления земельно-правовых отношений в целях улучшения организации и повышения качества торгового обслуживания населения, территориальной доступности и бесперебойного обеспечения товарами сезонного спроса с учетом необходимости устойчивого экономического развития территории городского округа2) Порядок организации и проведения ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Копейского городского округа Челябинской области (утвержден постановлением администрации Копейского городского округа от 14.05.2020 № 963-п). Регулирует процедуру организации проведения ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, размещение которых носит временный характер.Сформированная в 2019 году нормативная правовая база, направленная на улучшение инвестиционного климата в городском округе, в 2020 году не корректировалась. Примечание: В 2019 году принято Положение об инвестиционной деятельности, которое устанавливает:* порядок муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности;
* условия предоставления муниципальной поддержки инвесторов и критерии конкурсного отбора;
* права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности;
* гарантии прав инвесторов и защиту их инвестиций.

Освобождены от уплаты земельного налога организации, реализующие инвестиционные проекты, стоимостью не менее 100 млн. руб. |
|  | Формирование:1. инвестиционных площадок с подведенными точками подключения к коммуникациям;
2. реестра муниципальной собственности, доступного для развития бизнеса
 | ежегодно | управление архитектуры и градостроительства (далее – УАиГ); управление по и имуществу и земельным отношениям (далее – УИиЗО)  |  Определены 6 инвестиционных площадок:1) площадки для размещения новых производств (гринфилд):* восточнее промплощадки бывшей шахты «Капитальная»;
* ориентировочно в 400 м севернее промплощадки бывшей шахты «Центральная»;
* северо-восточная часть Вахрушевского жилого массива;

2) площадки, созданные на основе ранее существующих предприятий, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой (браунфилд):* промплощадка бывшей шахты «Капитальная»;
* промплощадка бывшей шахты «Центральная»;
* промплощадка бывшей шахты «Комсомольская».

Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Копейского городского округа, предназначенного для предоставления во владение (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства утвержден решение Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 21.12.2011 № 426» (далее – Перечень). В Перечень включено 8 объектов недвижимого имущества общей площадью 890,2 м2, в том числе 1 земельный участок площадью 560 м2.Опубликован Перечень на официальном сайте администрации городского округа. |
|  | Формирование (актуализация) с дальнейшим размещением на официальном сайте администрации городского округа и на Инвестиционном портале Челябинской области:1. инвестиционного паспорта городского округа;
2. перечня свободных промышленных площадок для организации бизнеса;
3. перечня земельных участков, расположенных на территории городского округа под коммерческое и жилищное строительство, предназначенных для выставления на аукцион по продаже земельных участков, а также прав на них
 | ежегодно | УЭР;УАиГ;УИиЗО | Инвестиционный паспорт городского округа с информацией о свободных промышленных площадках и перечнем земельных участков, под коммерческое и жилищное строительство обновляется ежегодно и размещается на официальном сайте администрации городского округа и инвестиционном портале Челябинской области.  |
|  | Реализация проектов модернизации существующих производств | по мере необходимости | Предприятия городского округа(по согласованию) | На территории округа в 2020 году реализовывались инвестиционные проекты на АО «Завод «Пластмасс»:«Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей АО «Завод «Пластмасс»» (финансирование по состоянию на 31.12.2020 - 549,73 млн. рублей);«Организация производства промышленных эмульсионных взрывчатых веществ» (финансирование по состоянию на 31.12.2020 - 245,67 млн. рублей);* «Реализация и техническое перевооружение производств наполнения и сборки специзделий с проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия АО «Завод «Пластмасс» (финансирование по состоянию на 31.12.2020 – 1258,91 млн. рублей)
 |
|  | Реализация федеральных проектов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 2019-2024 | УЭР | В 2020 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском округе». В рамках муниципальной программы СМСП предоставляются следующие меры поддержки:1) имущественная,2) финансовая,3) информационно-консультационная.В целях инфраструктурного обеспечения организована работа по предоставлению имущественной поддержки СМСП в рамках реализации федерального закона № 159-ФЗ о предоставлении преимущественного права по выкупу нежилых помещений без торгов. В течение 2020 года по преимущественному праву заключено 8 договоров купли-продажи с рассрочкой платежей на 5 лет. Общая сумма договоров составляет 12,3 млн. руб.Опубликован перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности округа, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМСП, в котором числится 8 объектов недвижимого имущества общей площадью 890,2 м2, в том числе 1 земельный участок площадью 560 м2.В части финансовой поддержки в 2020 году на конкурсной основе субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования предоставлены 5 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 496,6 тыс. руб., в результате чего было создано 15 новых рабочих мест. Объем выручки у субъектов, получивших субсидии, увеличился на 8,9%, а объем уплаченных налогов во все уровни бюджетов вырос на 48,8%.В 2020 году оказана консультационная поддержка 53 СМСП, проведено 4 мероприятия в форме семинаров, круглых столов по вопросам поддержки и развития предпринимательства с участием представителей банков, налоговой инспекции.Отчет об исполнении муниципальной программы в 2020 году размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020.  |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на содействие развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа | постоянно  | УЭР |
|  | Создание на территории городского округа АНО «Агентство инвестиционного развития» (далее – АНО АИР) | 2019-2020 | Глава городского округа;УЭР | - |
|  | Оказание на базе АНО АИР услуг по микрокредитованию СМСП | 2021-2035 | УЭР; АНО АИР | - |
|  | Формирование портфеля проектов  |  | АНО АИР;структурные подразделения администрации  | - |
|  | Содействие в получении субсидий СМСП | ежегодно | УЭР | В 2020 году на конкурсной основе субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования предоставлены 5 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 496,6 тыс. руб., в результате чего было создано 15 новых рабочих мест. Объем выручки у субъектов, получивших субсидии, увеличился на 8,9%, а объем уплаченных налогов во все уровни бюджетов вырос на 48,8%. |
|  | Проведение городских конкурсов для СМСП  | ежегодно | УЭР | На территории городского округа действуют положения о городских конкурсах «Лучший предприниматель Копейского городского округа», «Лучшее предприятие торговли» и «Лучшее предприятие общественного питания». Заявки для участия в конкурсе в 2020 году не поступали. |
|  | Организация участия СМСП городского округа в областных конкурсах  | ежегодно | УЭР | ИП Гинтер В.О. (ТД «Ангора») принял участие в конкурсе среди промышленных предприятий Челябинской области на лучший проект по благоустройству территории.  |

***Стратегическая цель 4. Развитие инженерной инфраструктуры***

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020план | 2020факт |
|  | Количество разработанной проектно-сметной документации, экспертиза проектов | шт. | 20 | 1 |
|  | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения  | км | 4,06 | 0 |
|  | Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - |
|  | Объем экономии электрической энергии к уровню 2018 года, тыс. кВт/ч  | не менее тыс. кВт/ч | 2 603,1 | 2785,5 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городском округе (далее – КСОДД) | 2019 | Управление городского хозяйства (далее – УГХ) | Постановлением администрации городского округа от 25.12.2019 № 3068-п утверждена комплексная схема организации дорожного движения в Копейском городском округе на 2019-2038 годы.  |
|  | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, указанных в утверждённой КСОДД | 2020-2035 | УГХ | В 2020 году на территории городского округа реализовывались мероприятия в рамках 3-х муниципальных программ «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа», «Повышение безопасность дорожного движения в Копейском городском округе» и «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Копейского городского округа». На капитальный ремонт и содержание улично-дорожной сети, а также на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в 2020 году выделено 255,3 млн. рублей, что в 2 раза больше средств, выделенных на эти цели в 2019 году. Из них 189,8 млн. рублей (74%) привлечены из областного бюджета. Отчет об исполнении муниципальных программ в 2019 году размещен на официальном сайте администрации городского округа. В отчетном году осуществлён капитальный ремонт 9 автодорог городского округа общей протяженностью 12,93 км на общую сумму 164,11 млн. руб.:* пр. Славы (2,2 км, 33,3 млн. руб.);
* п. Бажово - п. Старокамышинск (3,14 км., 22,04 млн. руб.);
* ул. Пузанова (0,55 км, 2,1 млн. руб.);
* ул. Терешковой (0,3 км, 2,9 млн. руб.);
* пр. Победы (5,07 км, 76,6 млн. руб.);
* ул. Карла Маркса (с устройством ливневой канализации) (0,42 км, 10,8 млн. руб.);
* участка автодороги по ул. Сутягина, включающего обустройство разворотной площадки (0,45 км, 8,77 млн. руб.);
* кольцевой развязки пос. Железнодорожный (0,2 км, 2,3 млн. руб.);

автодороги по ул. Репина (0,6 км, 5,3 млн. руб.).В рамках содержания и ремонта улично-дорожной сети проведено:* грейдирование 1,2 тыс. м2 автодорог общего пользования местного значения и 72,7 тыс. м2 грунтовых автодорог и дорог переходного типа с отсыпкой инертным материалом (щебень);
* устранена деформация дорожного полотна общей площадью 8 тыс.м2 :
* восстановлено 6 остановочных пунктов:
* установлено 419 погонных метров направляющих пешеходных ограждений;
* нанесена дорожная разметка, в том числе с применением холодного пластика на 20,1 тыс.м2 дорожного полотна;
* заменено 450 дорожных знаков;
* установлены табло с обратным отсчетом времени на 5 светофорных объектах;
* обустроено 15 пешеходных переходов, расположенных вблизи бюджетных учреждений.

Также выполнены проектно-изыскательские работы на строительство автодороги ул. Малышева – МОУ СОШ № 16 в мкр. Тугайкуль (3,2 млн. руб.). В настоящее время проект проходит государственную экспертизу.Отчет об исполнении муниципальных программ в 2020 году размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020.  |
| 3. | Реализация на территории городского округа мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  | 2019-2024 | УГХ |
|  | Разработка (корректировка) и реализация программы по комплексному развитию транспортной инфраструктуры, в том числе мероприятий:1. по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (автодороги);
2. по строительству объектов транспортной инфраструктуры;
3. строительство и ремонт тротуаров;
4. по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов.
 | 2019-2035 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;УГХ |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на повышение безопасности дорожного движения | постоянно | УГХ |
| 1. на
 | Заключение и реализация энергосервисного контракта, направленного на модернизацию наружного освещения городского округа  | постоянно | УГХ | По итогам открытого конкурса в электронной форме заключен энергосервисный контракт № 0169300025319000371\_65842 (ИКЗ 193741101506074300100100400403513244) на оказание услуг по выполнению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского округа с привлечением собственных инвестиций (энергосервисный контракт). Срок действия - до 31.12.2026. За период действия контракта размер экономии электроэнергии должен составить не менее 18 210 953,25 кВт/ч. В рамках контракта в 2019 году установлены:* 98 шкафов управления наружным освещением;
* 4608 светодиодных светильников (1820 шт – 28 Вт, 1391 шт - 55 Вт, 1397 шт – 85 и 110 ВТ).

В 2020 году общий размер достигнутой экономии составил 2 785,5 тыс. кВт (80,4 % от уровня 2018 года). Фактически оплачено экономии Исполнителю 17 237,0 тыс. руб. Денежный эквивалент экономии, оставшейся в распоряжении муниципалитета составил 1 035,3 тыс. руб.  |

**Блок 2. Эффективное управление муниципальной собственностью, повышение неналоговых доходов местного бюджета**

***Стратегическая цель 5. Эффективное управление муниципальной собственностью***

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020план | 2020факт |
|  | Размер доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа | млн. руб. | 52,08 | 35,27 |
|  | Количество бесхозяйного имущества, оформленного в муниципальную собственность | ед. | 1 563 | 112 /210 234,8 м |
|  | Размер доходов, получаемых в виде платы за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности  | млн. руб. | 6 | 4,45 |
|  | Размер доходов, получаемых от реализации муниципального имущества | млн. руб. | 8,45 | 6,15 |
|  | Размер доходов, получаемых от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа | млн. руб. | 10,84 | 15,37 |
|  | Размер доходов, получаемых от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа | млн. руб. | 17,93 | 16,35 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка (корректива) и реализация муниципальных программ:* Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ»
* Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа
 | постоянно | УИиЗО | В 2020 году на территории городского округа в сфере имущественных отношений реализовывались следующие муниципальные программы:* «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ». Объем финансирования – 3 418,1 тыс. руб., исполнено – 99,0%;
* «Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа». Объем финансирования – 1 500,0 тыс. руб., исполнено – 99,3%;
* «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Копейском городском округе». Объем финансирования – 10 209,4 тыс. руб., исполнено – 86,6%.

Отчет об исполнении муниципальных программ в 2020 году размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020.  |
|  | Сдача в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  | постоянно | УИиЗО | За 2020 год оформлено 2 договора аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и 3 договора безвозмездного пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. |
|  | Проведение мониторинга использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и сданных в аренду, на предмет использования (неиспользования).Расторжение договоров аренды неиспользуемых земельных участков с целью предоставления участков путём проведения аукционов | постоянно | УИиЗО | Управлением по имуществу и земельным отношениям администрации городского округа в постоянном режиме ведется работа по мониторингу земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которые заключены договоры аренды земельных участков. За 2020 год заключено 15 соглашений о расторжении договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.  |
|  | Проведение претензионно-исковой работы с должниками по взысканию задолженности по арендным платежам за земельные участки, находящимся в муниципальной собственности  | постоянно | УИиЗО | За 2020 год арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате за аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования либо собственность на которые не разграничена, направлено 267 претензий на общую сумму 95 172,23 тыс. руб. В результате, сумма погашенной задолженности составила 3 755,6 тыс. руб. В суд направлено 74 исковых заявления для взыскания задолженности в судебном порядке на общую сумму 18 322,72 тыс. руб. Количество принятых положительных решений суда – 26 на сумму 7 164,6 тыс. руб., поступило по вынесенным решениям суда – 1 045,7 тыс. руб.В службу судебных приставов на взыскание задолженности в принудительном порядке направлено 52 исполнительных листа на сумму 2 608,7 тыс. руб. На заседания межведомственной рабочей группы администрации по налогам, взносам и заработной плате, в течение отчетного года приглашены 17 арендаторов, общая сумма долга которых составляет 4 381,6 тыс. руб. Погасили долг 2 арендатора на сумму 243,0 тыс. руб.Итого сумма погашенной задолженности по итогам 2020 года составила 7 653,0 тыс. руб.Признана безнадёжной и списана задолженность в сумме 33 830,0 тыс. руб. |
|  | Проведение инвентаризации бесхозяйного имущества и земельных участков.Постановка на кадастровый учет | постоянно | УИиЗО | В результате проведения кадастровых работ на учет как бесхозяйное имущество, а также на государственный кадастровый учет поставлено 112 объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа. Через год после постановки на учет как бесхозяйное имущество на объекты будет оформлено право муниципальной собственности в судебном порядке.  |
|  | Проведение кадастровых работ в отношении объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа.Постановка на кадастровый учет объектов коммунальной инфраструктуры | постоянно | УИиЗО | Мероприятие проводится в рамках муниципальной программы «Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Копейского городского округа, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа». За 2020 год на кадастровый учет поставлено 100 объектов (213 795 погонных метров, 600 м2). |
|  | Управление муниципальным жилищным фондом | постоянно | УИиЗО | За 2020 год заключено:* 141 договор социального найма жилых помещений,
* 95 договоров краткосрочного коммерческого найма,
* 116 соглашений о мене жилых помещений,
* 78 договоров о приватизации жилых помещений.
 |
|  | Реализация муниципального имущества путем проведения аукционов | постоянно | УИиЗО | В 2020 году проведены 4 открытых аукциона в электронной форме по продаже 23 объектов муниципального имущества, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Имущество не удалось реализовать в течение года в связи с тем, что не было желающих на его приобретение. |
|  | Проведение приватизации объектов муниципальной собственности | постоянно | УИиЗО | В рамках имущественной поддержки СМСП по преимущественному праву на приобретение арендуемого имущества в 2020 году продано 8 объектов недвижимости на общую сумму 12,3 млн. руб. с предоставлением рассрочки от 5 до 7 лет. |
|  | Подготовка объектов, включённых в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на очередной год, к продаже | постоянно | УИиЗО | В 2020 году продолжена работа по формированию эффективной системы учета и приватизации муниципального имущества. В соответствии с решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 26.02.2020 № 831 «Об утверждении программы приватизации муниципальных предприятий и муниципального имущества на 2020 год» с последующими изменениями и дополнениями в 2020 году запланирована приватизация 2 пакетов акций, 58 объектов недвижимого имущества (51 из которых нежилые помещения, расположенные в зданиях бывших общежитий), 3 имущественных комплексов (МУП «Копейское пассажирское автопредприятие», МУП «Копейские электрические сети», МУП «Телерадиокомпания «Копейск ТРК»). |
|  | Организация проведения землеустроительных работ в отношении земельных участков, на которые возникает муниципальное право | постоянно | УИиЗО | В 2020 году в отношении 4 земельных участков проведены землеустроительные работы. |
|  | Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | постоянно | УИиЗО | В 2020 году в отношении 1 земельного участка зарегистрировано право муниципальной собственности. |
|  | Обеспечение охраны зеленых насаждений  | постоянно | отдел экологии и природополь-зования | В 2020 году проведено 174 обследования озелененной территории. |

**Блок 3. Развитие социальной сферы города**

***Стратегическая цель 6. Увеличение доходов населения. Эффективное использование местных трудовых ресурсов***

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020план | 2020факт |
|  | Среднегодовой размер заработной платы на крупных и средних предприятиях и организациях городского округа | руб. | 38 669,1 | 37 371,4 |
|  | Реальный размер заработной платы на крупных и средних предприятиях и организациях городского округа | % в сопоставимых ценах | 102,6 | 102,8 |
|  | Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,7 | 3,5 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг задолженности по заработной плате на предприятиях и в организациях городского округа  | постоянно | УЭР | Администрация городского округа на постоянной основе производит мониторинг задолженности по заработной плате на предприятиях и учреждениях города. Согласно официальным данным Челстата по состоянию на 31.12.2020 задолженность по заработной плате на территории городского округа отсутствует. |
|  | Проверка руководителей и собственников предприятий и организаций в части соблюдения трудового законодательства | плановые проверки - согласно графику проверок; внеплановые проверки - по мере необходимости в случае поступления заявлений | Главный инспектор по труду Главного управления по труду и занятости Челябинской области(по согласованию)  | Согласно информации, размещенной на официальном сайте ГИТ по Челябинской области, в 2020 года проводилась плановая проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, ст. 356 ТК РФ, ст. 4 Федерального закона 294-ФЗ, на ПАО «Птицефабрика Челябинская». |
|  | Разработка и реализация трехстороннего соглашения между объединением организаций профсоюзов городского округа, городским объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и администрацией городского округа  | постоянно | заместитель Главы городского округа по социальному развитию | В 2020 году на территории городского округа действовало Территориальное Соглашение между администрацией Копейского городского округа Челябинской области, Ассоциацией профсоюзных организаций, общественным Советом директоров предприятий и организаций Копейского городского округа на 2018-2020 годы. (дата подписания соглашения - 29.12.2017). |
|  | Обеспечение соотношения размеров среднемесячных заработных плат работников социальной сферы до заявленных в Указах Президента размеров к средней заработной плате по региону | постоянно | управление социальной защиты населения (далее – УСЗН);управление образования;управление культуры;управление по физической культуре, спорту и туризму (далее – УФКСиТ) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категория работников** | **Плановый размер заработной платы** | **Фактический размер заработной платы** | **Уровень исполнения, %** |
| Работники учреждений культуры | 30 58590 | 30 816,11 | 100,8% |
| Педагогические работники учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры | 41 573,43 | 35 807,37 | 86,1% |
| Педагогические работники муниципальных образовательных учреждений | 38 216,05 | 40 122,46 | 105% |
| Педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 33 431,47 | 33 133,70 | 99,1% |
| Педагогические работники муниципальных организаций дополнительного образования | 42 428,52 | 36 424,52 | 85,8 |
| Социальные работники муниципальных учреждений, подведомственных УСЗН  | 32 161,80 | 32 995,0 | 102,6% |
| Педагогические работники муниципальных учреждений, подведомственных УСЗН  | 27 657,91 | 29 825,0 | 107,8% |
| Врачи муниципальных учреждений, подведомственных УСЗН  | 42 882,40 | 41 824,50 | 97,5% |
| Средний медицинский персонал муниципальных учреждений, подведомственных УСЗН  | 26 891,16 | 27 600,0 | 102,6% |
| Младший медицинский муниципальных учреждений, подведомственных УСЗН  | 22 972,71 | 24 208,33 | 105,4% |

 |
|  | Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | постоянно | ОКУ ЦЗН г.Копейска (по согласованию) | За январь-декабрь 2020 года пенсия была назначена 28 безработным гражданам, из них досрочная - 7 чел. |
|  | Информирование потенциальных потребителей государственных услуг о состоянии рынка труда Челябинской области и городского округа | постоянно | ОКУ ЦЗН г.Копейска (по согласованию) | За январь-декабрь 2020 года в службу занятости Копейского городского округа по содействию в поиске подходящей работы обратились 8 020 чел., увеличение в 2,7 раза (по Челябинской области рост в 2,2 раза). За 2020 год признаны безработными 6 940 чел., увеличение в 4,5 раза (по Челябинской области рост в 2,7 раза). Со статусом безработного на 01.01.2021 состояли 2 604 чел., рост в 4,6 раза (по Челябинской области рост в 3,1 раза), из них получали пособие 1 602 чел. Средняя продолжительность безработицы - 3,8 месяца.Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к рабочей силе, на конец декабря 2020 года по городу составил 3,50% (+ 2,72 п.п.). Аналогичный показатель по Челябинской области - 3,49%. В течение года в службу занятости г. Копейска поступили списки от 19 организаций города на увольнение 236 чел. На конец декабря 2020 года 44 чел. находились в режиме неполной занятости в 2 организациях города (простой по вине работодателя). На учет поставлены 203 чел. из числа уволенных по сокращению граждан (-14,3%). Из них зарегистрированы безработными 120 чел. или 59,1% от обратившихся.Работодателями заявлена потребность в работниках в количестве 3 864 чел. (-18,7%). Число вакантных мест на конец декабря 2020 года, находящихся в банке вакансий города, увеличилось в 1,7 раза по сравнению с концом декабря 2019 года (с 505 до 847 мест), из них 52 – в счет установленной квоты для инвалидов. Из общего числа вакантных мест 53,5% - по рабочим профессиям, 100,0% - с заработной платой не ниже минимального размера оплаты труда в Челябинской области, 24,6% - имеют продолжительность заявленности от 6 месяцев и более.Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда города (количество незанятых граждан в расчете на одну вакансию) составил на 01.01.2021 3,2 чел. (рост в 2,5 раза). Аналогичный показатель по Челябинской области - 2,2 чел./вакансию.В течение года при содействии службы занятости города нашли работу 1 876 чел. (+23,4%), в том числе были трудоустроены 1 380 чел. (увеличение в 2,1 раза). Аналогичные показатели по Челябинской области увеличены на 24,5% и 63,4%, соответственно.Государственную услугу по самозанятости в отчетном периоде получили 107 чел. (+11,5%), в качестве предпринимателя были зарегистрированы 2 безработных (снижение в 6 раз).Трудоустроены на временные работы 331 чел. (-39,8%), в том числе:* несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 320 учащихся (-39,2%);
* безработные граждане, испытывающие трудности в поиске работы – 9 чел. (-47,1%);
* безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые - 2 чел. (снижение в 3,5 раза).

Проведено 8 ярмарок вакансий. Посетили ярмарки вакансий 1042 человека. Были заявлены 199 вакансий 27 работодателями, выдано 291 направление на работу, трудоустроены 40 чел.Государственную услугу по социальной адаптации за январь-декабрь 2020 года получили 190 безработных (+4,4%).Государственную услугу по профориентации получили 2 064 граждан, из них 2 023 безработных – это соответственно на 4,9% меньше и на 2,7% больше аналогичного периода 2019 года.Психологическую поддержку получили 200 безработных (+36,1%), из них 41 инвалид, 9 чел. – уволенные по сокращению, 52 чел. – имеющие длительный перерыв в работе. К профессиональному обучению и дополнительному образованию по направлению службы занятости приступили 140 безработных граждан, снижение на 24,7%. |
|  | Организация профессиональной ориентации безработных граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | постоянно | ОКУ ЦЗН г.Копейска(по согласованию) |
|  | Психологическая поддержка безработных граждан | постоянно | ОКУ ЦЗН г.Копейска(по согласованию) |
|  | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | по мере необходимости | ОКУ ЦЗН г.Копейска(по согласованию) |
|  | Организация временных рабочих мест для граждан испытывающих трудности в поиске работы, общественных рабочих мест | постоянно | ОКУ ЦЗН г.Копейска(по согласованию) |
|  | Содействие самозанятости безработных граждан | постоянно | ОКУ ЦЗН г.Копейска(по согласованию) |
|  | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | ежеквартально | ОКУ ЦЗН г.Копейска(по согласованию) |

***Стратегическая цель 7. Развитие, модернизация и реформирование социальной сферы***

*Направление 1: Развитие дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования детей*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020план | 2020факт |
|  | Удовлетворенность населения качеством среднего образования | % | 70,5 | 70,5 |
|  | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников образовательных организаций городского округа  | % | 20,8 | 24,3 |
|  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая категория, в общей численности педагогических работников образовательных организаций городского округа | % | 37,7 | 37,2 |
|  | Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена высшая категория, в общей численности педагогических работников дополнительного образования городского округа | % | 31,0 | 39,2 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в организациях общего образования Челябинской области, % | % | 101,7 | 105,1 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике Челябинской области | % | 110,9 | 103,7 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей Челябинской области | % | 109,8 | 101,0 |
|  | Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием  | % | 83 | 85,6 |
|  | Удельный вест численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа | % | 70,1 | 62,2 |
|  | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для получения детьми-инвалидами и детям с ограниченными возможностями здоровья качественного образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 11,7 | 11,7 |
|  | Охват детей в возрасте от 5 до 8 лет программами дополнительного образования[[1]](#footnote-1) | % | 62,0 | 79,2 |
|  | Доля обучающихся, охваченных обновлёнными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающих вызовам современности | % | 30,0 | 30,0 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на развитие муниципальной системы образования городского округа | постоянно | управление образования | В 2020 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа». Объем финансирования программы – 1 501 541,6 тыс. руб. (ФБ – 63 623,2 тыс. руб., ОБ – 1 133 978,4 тыс. руб., МБ – 303 940,0 тыс. руб.). Исполнено – 99,8%.Отчет об исполнении муниципальной программы в 2020 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:<https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020.  |
| 2. | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на развитие дошкольного образования в городском округе | постоянно | управление образования | В 2020 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе». Объем финансирования программы – 1 184 336,2 тыс. руб. (ФБ – 147 354,9 тыс. руб., ОБ – 809 299,5 тыс. руб., МБ – 227 681,8 тыс. руб.). Исполнено – 98,2%.Отчет об исполнении муниципальной программы в 2020 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:<https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020. |
| 3. | Реализация на территории городского округа мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;управление образования | В 2020 году на территории городского округа реализовывались мероприятия 3-х региональных проектов национального проекта «Образование»:1. Региональный проект «Современная школа»Объем финансирования - 882,9 тыс. руб. (ОБ – 582,9 тыс. руб., МБ – 300,0 тыс. руб.). Исполнено – 99,5%. В 2020 году проведены мероприятия по оборудованию пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МОУ «СОШ № 7» и МОУ «СОШ № 44». 2. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»Объем финансирования - 15 052,5 тыс. руб. (ФБ – 13 963,7 тыс. руб., ОБ – 1081,8 тыс. руб., МБ – 7,0 тыс. руб.). Исполнено – 100%.Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 7 школах города: МОУ «СОШ № 16», МОУ «СОШ № 49», МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 7», МОУ «СОШ № 48», МОУ «СОШ № 44», МОУ «СОШ № 9». Создан информационно-библиотечный центр в МОУ «СОШ № 6». 3. Региональный проект «Социальная активность»Объем финансирования - 324,9 тыс. руб. (ОБ – 194,9 тыс. руб., МБ – 130,0 тыс. руб.). Исполнено 100%. Финансирование направлено на приобретение призовой продукции (торты) и денежные призы в рамках проводимых мероприятий с молодежью.  |
| 4. | Реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика» на уровнях образования, входящих в компетенцию органов местного самоуправления | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;управление образования | На территории городского округа в 2020 году реализован национальный проект «Цифровая экономика» в МОУ СОШ №№ 1, 6, 7, 13, 23, 42, 44.На проведение электрических измерений и испытаний смонтированного оборудования (монтаж локально-вычислительной сети) в 2020 году выделено из бюджета Министерства образования и науки Челябинской области 63,550 тыс. руб. МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 42. |
| 5. | Постепенное повышение заработной платы педагогов образовательных организаций до средней заработной платы по региону (не за счет увеличения нагрузки) | 2019-2035 | управление образования | Размер среднемесячной зарплаты педагогических работников Челябинской области за 2020 год составил 35 091,73 рублей, в Копейском городском округе – 40 122,46 рублей. |
| Обеспечение образовательных организаций квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе за счет привлечения в образование молодых специалистов, в целях повышения уровня удовлетворенности населения качеством образования |
| 6. | Разработка мероприятий:* по оптимизации учебной нагрузки педагогических работников;
* по стимулированию педагогов на высокие результаты образовательной деятельности
 | 2019 | управление образования | В Положение об оплате труда руководителей муниципальных организаций, подведомственных управлению образования администрации Копейского городского округа Челябинской области, в оценку эффективности деятельности руководителей внесен показатель «средняя учебная нагрузка педагогических работников». Данный показатель учитывается при установлении премиальных выплат руководителям образовательных организаций.В Положении об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации Копейского городского округа разработаны критерии для установления стимулирующих выплат педагогическим работникам с учетом результатов труда. |
| 7. | Реализация мероприятий:* по оптимизации учебной нагрузки педагогических работников;
* по симулированию педагогов на высокие результаты образовательной деятельности
 | 2020-2035 | управление образования |
| 8. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | ежегодно | управление образования | В 2020-2021 учебном году было проведено 5 конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций Копейского городского округа:* «Учитель года – 2021»
* «Педагог года в дошкольном образовании – 2021»
* «Педагог года в дошкольном образовании «Дебют» - 2021»
* «Сердце отдаю детям – 2021»
* «Воспитать человека – 2021»

В конкурсах приняли участие 32 педагогических работника из 25 образовательных организаций Копейского городского округа.  |
| Обеспечение высокого качества и доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования |
| 9. | Реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе», обеспечивающей поэтапную территориальную и экономическую доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом пространственного развития территории городского округа | 2019-2035 | управление образования | Охват детей дошкольным образованием по городскому округу за 2020 год составил 85,6% (2019 год - 83,8%). Увеличение показателя произошло за счет открытия дополнительных 167 мест.В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в 2020 году:* приобретено помещение для размещения дошкольной образовательной организации «Детский сад № 9» на 200 мест по адресу ул. Короленко, 12 б;
* создано 167 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в следующих дошкольных организациях: МДОУ «ДС № 22», МДОУ «ДС № 10», МДОУ «ДС № 34», МДОУ «ДС № 37», МДОУ «ДС № 41», МДОУ «ДС № 53», «МОУ СОШ № 13».

  |
| 10. | Создание консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | 2019-2035 | управление образования | Условия для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях Копейского городского округа не созданы. |
| 12. | Поэтапное создание новых мест для обучения детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в первую смену путем строительства новых зданий школ и реконструкции действующих (строительство пристроев).Создание и развитие универсальной безбарьерной среды в образовательных организациях для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образования | 2019-2035 | управление образования | В 2019 году началось строительство школы. Строительство МОУ «СОШ № 16» не закончено в 2020 году, т.к. по данным подрядчика ООО «Строймеханизация» проектирование объекта не завершено, на 08.12.2020 работы выполнены в объеме 25%.В 2020 году Копейский городской округ не был включен в государственную программу «Доступная среда». |
| 13. | Расширение возможностей дополнительного образования (дополнительных образовательных программ), интеграция дополнительного образования в учебный процесс с целью индивидуализации и практической ориентации образования | 2019-2035 | управление образования | В 2019 году все школы города получили лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных программ. На базе школ организована работа 308 творческих объединений различной направленности. В основную образовательную программу среднего общего образования включена учебная дисциплина «Проектные технологии жизненного самоопределения», которая реализуется в том числе через внеурочную деятельность и в рамках программ дополнительного образования. |
| 14. | Создание и использование механизмов учета достижений детей, обучающихся по дополнительным программам, в общеобразовательных организациях и при выборе их образовательных и профессиональных траекторий | 2019-2035 | управление образования | Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Успех каждого» (Челябинская область) национального проекта «Образование». В 2020 году 1100 обучающихся школ приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Это позволяет каждому школьнику составить карту возможностей профессионального развития, понять специфику высокотехнологичных отраслей промышленности через решение проектных задач и взаимодействие с передовыми компаниями.Ведение учета достижений детей планируется через внедрение модуля «Одаренные дети» АСУ «Сетевой город. Образование» (по плану Министерства образования и науки Челябинской области) |
| 15. | Создание сети кружков технологического творчества, позволяющих вовлекать детей разных возрастов в проектную деятельность, раннюю профессиональную ориентацию в высокотехнологичных отраслях | 2019-2035 | управление образования | В образовательных организациях функционирует 26 кружков и секций технической направленности, 25 секций и кружков естественно-научной направленности.В рамках сетевого взаимодействия на базе МОУ «СОШ № 5» реализуется проект по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Я-эколог» в рамках дорожной карты по созданию новых мест в дополнительном образовании. |
| 16. | Совершенствование деятельности муниципальной методической службы в направлении последовательного, системного внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих эффективное освоения обучающимися базовых навыков и умений, повышения их мотивации, а также организации постоянного мониторинга результатов в муниципальной образовательной системе | 2019-2035 | управление образования | В 2020 г. МУ ДПО УИМЦ была организована следующая работа:* проведение и сопровождение интеллектуальных и творческих конкурсов, обучающихся;
* организация проведения муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, областной олимпиаду;
* сопровождение внедрения модели профессионального самоопределения обучающихся
* сопровождение организации городских методических семинаров;
* организация работы Школы молодого педагога (дошкольные и общеобразовательные организации);
* сопровождение внедрения модели методической работы;
* координация работы со школами с низкими образовательными результатами;
* координация внедрения программы воспитания в общеобразовательных организациях;
* внедрение дистанционных образовательных технологий в процессе подготовки и проведения конкурсов, семинаров, совещаний;
* координация работы в системе ГИС «Образование» модуль «Одаренные дети»;
* в рамках городского технического форума «Научно-технический потенциал Копейска» проведение конкурсов «IQ-марафон», «Территория замыслов» и фестиваля кино и экранного творчества «Твой взгляд».
 |
| 17. | Создание и реализация муниципальной системы оценки качества образования | 2019-2035 | управление образования | Разработан проект положения о муниципальной системе оценки качества образования. Приказом № 197 от 02.03.2021 утверждена рабочая группа по разработке плана мероприятий проведения оценки качества подготовки обучающихся. |

*Направление 2:Развитие эффективной системы социальной защиты населения*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020план | 2020факт |
|  | Количество малоимущего населения, получившего социальные выплаты | чел. | 10 300 | 10 300 |
|  | Удельный вес семей, получающих субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 6,8 | 7,2 |
|  | Количество граждан, имеющих заслуги перед государством, и граждан, переживших лишения, получивших социальную помощь, установленную законодательством | чел. | 26 850 | 26 850 |
|  | Количество граждан, которым предоставлены социальные гарантии | чел. | 385 | 310 |
|  | Удельный вес детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания в общем количестве детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей | %  | 78 | 80 |
|  | Доля семей с детьми, снятых с учета в связи с улучшением жизненной ситуации, в общем количестве семей с детьми, состоящих на учете  | % | 42 | 45 |
|  | Удельный вес детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, возвращённых в биологические семьи, от количества выявленных | % | 48 | 42 |
|  | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных всеми формами социального обслуживания | чел. | 1 378 | 13 800 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальных программ * Социальная поддержка населения Копейского городского округа
* Развитие системы социальной защиты населения Копейского городского округа
 | постоянно | УСЗН | В 2020 году на территории городского округа реализовывались муниципальные программы «Социальная поддержка населения Копейского городского округа» и «Развитие системы социальной защиты населения Копейского городского округа».Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию указанных программ составил 875 246,0 тыс. руб., исполнено – 99,7%.Отчет об исполнении муниципальных программ в 2020 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:<https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на создание безбарьерной среды для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья | постоянно | заместитель Главы городского округа по социальному развитию | В 2020 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа».Мероприятия программы в 2020 году не финансировались.  |
|  | Социальная реабилитация и адаптация детей-инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья | постоянно | УСЗН | 3 детям – инвалидам оказано 576 социальных услуг на дому (16 услуг в месяц каждому ребенку).  |
|  | Создание и реализация системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | постоянно | УСЗН | На базе отделения дневного пребывания МУ «КЦСОН» в 2012 году организована «Школа реабилитации и ухода» за лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 2020 году получили услуги – 53 человека, в том числе в полустационарной форме 48 инвалидов с ментальными нарушениями.  |
|  | Повышение уровня доступности для граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, соответствующих услуг в сфере социального обслуживания | постоянно | УСЗН | В 2020 году произведен ремонт крылец эвакуационных выходов здания ОВП с южной и северной сторон с обустройство пандусов. В целях безопасности клиентов установлены системы видеонаблюдения в ОВП и ОДП.В ОДП на пешеходных дорожках установлена тактильная поверхность, в коридорах – поручни.В ОВП проведён ремонт и адаптация санузлов и туалетных комнат. Установлены информационные таблички с наименованием учреждения, графиком работы с дублированием текста на шрифте Брайля. |
|  | Развитие межведомственного взаимодействия в целях повышения качества социального обслуживания и социального сопровождения граждан | постоянно | УСЗН | Заключены межведомственные соглашения о сотрудничестве с благотворительными фондами, с медицинскими учреждениями, с учебными заведениями |
|  | Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социального обслуживания граждан | постоянно | УСЗН | В учреждении применяются стандарты и нормативные показатели, отражающие эффективность деятельности учреждения. Применяются стимулирующие надбавки за качество выполняемой работы и коэффициенты фактической нагрузки на работника.Проводится опрос вновь поступивших на социальное обслуживание о качестве предоставления услуг. Качество предоставляемых услуг ежеквартально в соответствии с графиком контролируется зав. отделениями. |
|  | Проведение мероприятий по семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | постоянно | УСЗН | Ежегодное проведение праздника для замещающих семей «Мы вместе». Размещение фото и краткой информации о детях-сиротах на сайте УСЗН в рубрике «Найди меня, мама». Работа со средствами массовой информации в 2020 году принесла свои результаты: 30 детей-сирот из детских государственных учреждений устроены в замещающие семьи (2019 год – 20 детей). |
|  | Предоставление качественного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе | постоянно | УСЗН | Для качественного предоставления услуг специалисты учреждения повышают квалификацию, проходят обучение. В 2020 году повысили квалификацию 18 человек, прошли переподготовку – 5 человек.  |
|  | Внедрение и развитие инновационных технологий в сфере социального обслуживания граждан | постоянно | УСЗН | В период с 2016 года организовано 5 приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе в 2020 году - 1 семья. На сегодняшний день действующими являются 2 семьи. |
|  | Совершенствование адресности предоставления услуг в сфере социального обслуживания граждан | постоянно | УСЗН | Предоставление услуги носит заявительный характер, охват нуждающихся составляет 100%. |
|  | Социальная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая профилактику семейного неблагополучия | постоянно | УСЗН | Поставлено на учет 37 семей (из них - 9 семей переведены из СОП в ТЖС); снято с учета – 49 семей (из них 27 семей с улучшением). |
|  | Развитие современных технологий, направленных на социальную поддержку детей-инвалидов и семей, их воспитывающих | постоянно | УСЗН | В 2020 году 1 семье предоставлены услуги по доставке молочных продуктов на дом для ребенка в возрасте до 1 года.  |
|  | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | постоянно | УСЗН | Численность граждан, состоящих на учете в управлении, составляет 44700 человек - 30% от всего населения города. Численность получателей мер социальной поддержки в 2020 году - 26 850 человек (9795 - федеральные льготники, 17055 – региональные льготники). Количество получателей жилищных субсидий – 5050 семей (10,2% от общего числа семей в городе). Социальные обязательства в 2020 году выполнялись в полном объеме. Объем средств, направленных на реализацию социальных гарантий, составил 747,0 млн. руб. |
|  | Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» | 2019-2024 | УСЗН | В 2020 году на территории городского округа реализовывался Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».Финансирование осуществляется через муниципальную программу «Развитие системы социальной защиты населения Копейского городского округа». В рамках федерального проекта Управление социальной защиты населения администрации городского округа: 1. за счет областных субвенций осуществляет выплаты областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области от 24.11.2005 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан». По состоянию на 01.01.2021 выплаты предоставлены 1140 семьям на общую сумму 3 534,9 тыс. руб., уровень исполнения – 100%;
2. осуществляет сбор документов и направляет заявки на получение трех видов выплат в Министерство социальных отношений (непосредственно сами выплаты осуществляются Министерством социальных отношений):
* ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в возрасте до 3 лет (на 01.01.2021 выплату получили 1074 семьи);
* ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, семьям, имеющим трех и более детей (на 01.01.2021 выплату получили 716 семей);
* областной материнский (семейный) капитал семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей (на 01.01.2021 реализовали свое право 192 семьи).
 |
|  | Реализация мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | 2019-2024 | УСЗН | Заключено межведомственное соглашение о сотрудничестве с Городской больницей №3 г.Копейска о доставке граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации,. В 2020 году диспансеризацию прошли 40 человек |

*Направление 4: Строительство и реконструкция объектов социальной сферы*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020план | 2020факт |
|  | Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  | % | 31,7 | 32,4 |
|  | Количество созданных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях  | Ед. | 200 | 200 |
|  | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях | Ед. | 1000 | 0 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование перечня объектов социальной инфраструктуры, требующих капитальных вложений, и новых объектов социальной инфраструктуры, строительство которых необходимо для дальнейшего развития городского округа на период до 2035 года | 2019  | заместитель Главы городского округа по социальному развитию | В 2020 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Комплексное развитие объектов социальной инфраструктуры Копейского городского округа».Объем финансирования программы согласно уточненному годовому плану на 01.01.2021 составил 611,5 тыс. руб., исполнено - 100%).599,5 тыс. руб. направлены на техническое обследование нежилого помещения ДК «Угольщиков» (ул. Борьбы, 14), 12,0 тыс.руб. на проведение кадастровых работ в отношении линейных сетей наружного освещения стадиона «Химик». |
|  | Утверждение программы комплексного развития социальной инфраструктуры Собранием депутатов городского округа.Корректировка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Собранием депутатов городского округа | 2019,корректировка – по мере необходимос-ти | заместитель Главы городского округа по социальному развитию |
|  | Реализация мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры путем их финансирования через муниципальные программы городского округа  | постоянно | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;управление образования;Управление физической культуры и спорта (далее – УФКиС);УСЗН;управление культуры |
|  | Подготовка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, модернизации объектов социальной инфраструктуры | по мере необходимости | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;МУ «Управление строительства» | Проектно-сметная документация для строительства, реконструкции, модернизации объектов социальной инфраструктуры готовится по мере необходимости. |
|  | Строительство велосипедной дорожки в «Парке Победы» | 2018-2019 | МУ «Управление строительства» | В 2019 году было завершено строительство велосипедной дорожки протяженностью 3,6 км в «Парке Победы». Стоимость строительства объекта составила – 34,6 млн. руб., в декабре 2019 года подключено ее освещение. |
|  | Поиск инвесторов для формирования проектно-сметной документации на строительство ФОК (предпроектные работы)\*Поиск инвесторов для реализации проекта строительства ФОК\* Строительство ФОК\* | 2020-2025 |  УФКиСМУ «Управление строительства»;Инвестор | В 2020 году начато строительство ФОКа по ул. Борьбы, 28 (общая сумма контракта 132,6 млн. руб., в том числе в 2020 году – 30,0 млн. руб.). Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.Проект по строительству физкультурно-спортивного комплекса по ул. Жданова, 26 проходит государственную экспертизу. |
|  | Проведение предпроектных работ в отношении ДК им. Вахрушева.Разработка проекта реконструкции ДК им. Вахрушева.Проведение реконструкции (капитального ремонта) ДК им. Вахрушева | 2019-2023 2023-2026в течение 3-х лет после получения положительной госэкспертизы | управление культуры; МУ «Управление строительства» | В 2020 году произведен ремонт кровли ДК Вахрушева (3,6 млн. руб.). Получена госэкспертиза на капитальный ремонт системы отопления и системы электроснабжения ДК им. Вахрушева. |
|  | Приобретение здания для размещения детского сада по ул. К. Маркса, 18  | 2019 | МУ «Управление строительства»;управление образования | Объект исключен из муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе». В 2020 году произведен выкуп здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Короленко, 12б (200 мест). Стоимость объекта - 189 811,2 тыс. руб. |
|  | Строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений. | 20202021202220232024 | МУ «Управление строительства»;управление образования | В 2020 году завершено проектирование объектов: «Детский сад на 200 мест по ул. Кирова, 33А». «Детский сад на 140 мест по ул. Северная, 31». «Детский сад на 220 мест по ул. Грибоедова, 15».В феврале 2021 году получены положительные заключения госэкспертизы по всем трем объектам.В 2021 году планируется осуществить строительство 2-х детских садов: по ул. Кирова, 33а и ул. Северная, 31.Строительство детского сада по ул. Грибоедова, 15 запланировано на 2022 год. |
|  | Строительство нового здания МОУ СОШ № 16  | 2020 | МУ «Управление строительства»;управление образования | В 2019 году началось строительство школы. Строительство МОУ «СОШ № 16» не закончено в 2020 году, т.к. по данным подрядчика ООО «Строймеханизация» проектирование объекта не завершено, на 08.12.2020 работы выполнены в объеме 25%. |
|  | Возведение пристроев к:МОУ СОШ № 7 (пр. Коммунистический, 3б);МОУ СОШ № 1 (ул. Жданова, 25) | 20212021 | МУ «Управление строительства»;управление образования | Проведение проектных работ на объектах для повторного применения в качестве пристроев к МОУ СОШ № 7, 1 на 500 мест приостановлено в связи с отсутствием необходимой территории. |
|  | Проведение капитальных и текущих ремонтов в объектах социальной инфраструктуры (в соответствии с планами проведения ремонтов) | 2019-2023 | управление образования;управление культуры;УСЗН;УФКиС | **Учреждения физической культуры и спорта:**Проведены ремонтные работы в 4-х спортивных школах на общую сумму 4,5 млн. руб.:* + в спортивной школе олимпийского резерва № 1 (ремонт отопительной системы и наружного освещения на сумму 0,5 млн. руб.);
	+ в спортивной школе олимпийского резерва № 2 (ремонт спортивного зала, крыльца и отмостков, помещений склада на сумму 2,2 млн. руб.);
	+ в спортивной школе олимпийского резерва № 3 (ремонт шиферной кровли на сумму 0,9 млн. руб.);
	+ в спортивной школе олимпийского резерва по боксу (ремонт кровли, пола, стен, электричества, замена оконных блоков на сумму 0,9 млн. руб.).

**Учреждения культуры:**В течение года проведены ремонтные работы на общую сумму 19,4 млн. руб. в 10 учреждениях:* ДК им. С.М. Кирова (3,9 млн. руб.; усиление аварийных несущих конструкций правого крыла здания);
* Детская музыкальная школа № 1 (0,7 млн. руб.; ремонт пола зрительного зала и фойе, участка мягкой кровли);
* Централизованная библиотечная система (3,4 млн. руб.; по ул. Жданова, 29: ремонт системы отопления и замена оконных конструкций; ремонт помещений (вентиляция, кондиционирование, электромонтажные работы, установка потолков); по ул. Васенко, 14: ремонт фасада массовой библиотеки для взрослых № 2; по ул. Чернышевского, 39: замена оконных блоков и дверей детской библиотеки № 8; по ул. Терешковой, 5а: замена оконных блоков и дверей библиотеки семейного чтения № 4);
* ДК Ильича (0,2 млн. руб.; ремонт санузла ДК РМЗ);
* ДК 30 лет ВЛКСМ (0,2 млн. руб.; ремонт туалета ДК 30 лет ВЛКСМ);
* ДК Бажова (0,4 млн. руб.; ремонт и покраска потолков и стен в фойе и коридоре);
* ДК Вахрушева (3,6 млн. руб.; ремонт кровли);
* ДК Калачево (6,0 млн. руб.; ремонт кровли, системы отопления, частичный ремонт фасада, установка дверей, монтаж потолков, отделочные работы);
* ДК Маяковского (0,2 млн. руб.; ремонт уличной сцены);
* ДК Лермонтова (0,8 млн. руб.; ремонт женского и мужского туалетов).

**Учреждения образования:**В течение прошлого года практически во всех образовательных учреждениях проведены текущие ремонты на общую сумму 39,3 млн. руб. В частности:* произведена реконструкция пристроя к детскому саду № 27 (7,4 млн. руб.);
* в детских садах № 8 и 19, в школе № 1 установлены ограждения (2,4 млн. руб.);
* на Станции юных техников, школах № 6 и № 2, детских садах № № 2, 5, 39 и 41 проведены ремонты кровель (8,4 млн. руб.);
* в 25 дошкольных образовательных учреждениях и в 6 общеобразовательных учреждениях произведена замена окон (13,2 млн.руб.).

В целях повышения уровня антитеррористической защищённости все образовательные учреждения оснащены кнопкой экстренного вызова полиции с выведением сигнала на пульт вневедомственной охраны. Установлены камеры видеонаблюдения во всех школах и частично в детских садах. |

*Направление 5: Развитие культуры*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2020план | 2020факт |
|  | Охват населения библиотечными формами обслуживания | % | 34 | 31,8 |
|  | Охват населения клубными формированиями | % | 2,6 | 2,6 |
|  | Охват населения при проведении массовых мероприятий | % | 80 | 52,5 |
|  | Охват детского населения дополнительным образованием в сфере культуры | % | 5,3 | 7,0 |
|  | Охват населения музейными формами работы | % | 25,5 | 8,7 |

\* - показатели не достигнуты в связи с ограничениями, введенными режимом повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация на территории городского округа национального проекта «Культура».  | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;управление культуры | В 2020 году на территории городского округа реализовывались мероприятия регионального проекта «Культурная среда « национального проекта «Культура». Объем финансирования - 3 799,2 тыс. руб. Исполнение 100%. Финансирование осуществляется через муниципальную программу «Развитие культуры Копейского городского округа». Финансирование направлено на проведение капитального ремонта Дома культуры села Калачево – обособленное подразделение МУ «ДК имени Маяковского» Копейского городского округа. Произведен капитальный ремонт системы отопления, кровли, входной группы.  |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальных программ * Развитие культуры Копейского городского округа
* Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации), находящихся на территории Копейского городского округа
 | постоянно  | управление культуры | В 2020 году на территории городского округа реализовывались муниципальные программы:«Развитие культуры Копейского городского округа». Объем финансирования - 246 582,6 тыс.руб., исполнено 99,9%.«Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации), находящихся на территории Копейского городского округа». Объем финансирования - 4 620,5 тыс.руб., исполнено 6,2%.Отчеты об исполнении муниципальных программ в 2020 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:<https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020.  |
|  | Проведение городских массовых мероприятий, тематических мероприятий, направленных на организацию досуга населения городского округа | ежегодно | учреждения культуры  | План городских массовых мероприятий утверждается администрацией Копейского городского округа. Всего в 2020 году муниципальными Домами культуры проведено 979 мероприятий, которые посетили 78 667 копейчан. |
|  | Организация работы клубных формирований, клубов по интересам, общественных формирований при учреждениях культуры | ежегодно | учреждения культуры клубного типа, МУ «ЦБС», МУ «Краеведческий музей» | В 157 клубных формированиях занимаются 3803 человека, из них 97- коллективы самодеятельного искусства с числом участников 2072 человека. |
|  | Организация участия учащихся школ дополнительного образования в конкурсах и фестивалях различного уровня | ежегодно | школы дополнительного образования | В 2019-2020 учебном году учащиеся и преподаватели школ дополнительного образования городского округа принимали участие в конкурсах и фестивалях областного, российского, международного уровня, где в очередной раз подтвердили высокое профессиональное мастерство. Приняли участие в 117 конкурсах 537 детей (314 солистов, 20 коллективов) и 66 преподавателей. Из них лауреатами и дипломантами конкурсов (от городских до международных) стали 341 солист и 20 коллективов и 66 преподавателей, которые были награждены грамотами и подарками на городском фестивале «Парад талантов». Это составило 54% от общего количества обучающихся (1021 человек основной контингент). |
|  | Проведение ежегодного мониторинга состояния объектов культурного наследия и памятников монументального искусства, расположенных на территории городского округа  | ежегодно | управление культуры  | Мониторинг проводится ежегодно два раза в год – весной и осенью. |
|  | Оформление прав муниципальной собственности на памятники монументального искусства, расположенные на территории городского округа | 2019-2023 | УИиЗО  | Приняты в муниципальную собственность 11 объектов культурного наследия:1. Мемориал в честь воинов-потанинцев (сквер Воинской Славы), нормативный правовой акт 74:30:04010117:667-74/030/2018-3 от 28.11.2018;2. Памятник борцам революции – коммунистам подпольщикам Челябкопей (пл. Борцам революции, у ДК Угольщиков), нормативный правовой акт 74:30:0104004:787-74/030/2018-3 от 28.11.2018;3. Памятник К.Марксу и Ф.Энгельсу (ул. Борьбы, 29 напротив ресторана «Радуга»), нормативный правовой акт 74:30:0104003:4052-74/030/2018-3 от 28.11.2018;4. Памятник И.И. Редикорцеву – первооткрывателю каменного угля на Южном Урале (ул. Ленина, около МОУ СОШ № 6), нормативный правовой акт 74:30:0104003:4053-74/030/2018-3 от 28.11.2018;5. Памятник Красногвардейцам – шахтерам, погибшим за Советскую власть в годы гражданской войны (сквер Павших героев), нормативный правовой акт 74:30:0104003:4054-74/030/2018-3 от 28.11.2018;6. Памятник М.И.Калинину (на территории ОАО машиностроительного завода им. Кирова), нормативный правовой акт 74:30:0104009:1150-74/030/2018-3 от 28.11.2018;7. Памятник С.М.Кирову (на территории ОАО машиностроительного завода им. Кирова), нормативный правовой акт 74:30:0104009:1149-74/030/2018-3 от 28.11.2018;8. Монумент Победы (пр. Победы), нормативный правовой акт74:30:0103002-2378-74/030/2018-3 от 28.11.2018;9. Трибуна-памятник В.И.Ленину (ул. Электровозная, 11, около ДК Петрякова), нормативный правовой акт 74:30:0501011:1989-74/030/2018-3 от 28.11.2018;10. Памятник В.И.Ленину (около бывшей мебельной фабрики), нормативный правовой акт 74:30:0601003:325-74/030/2018-3 от 28.11.2018;11. Трибуна-памятник В.И. Ленину (пл. Красных партизан), нормативный правовой акт 74:36:0711003:1078-74/030/2019-3 от 28.06.2019В 2020 году поставлено на учет в качестве бесхозяйных объектов 8 памятников монументального искусства, расположенных на территории городского округа. Через год после постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества на объекты будет оформлено право муниципальной собственности городского округа в судебном порядке.  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия и памятников монументальной скульптуры, расположенных на территории городского округа | ежегодно | управление культуры  | В 2020 году проведены митинги:* Мемориал в честь воинов – потанинцев (сквер Воинской Славы) 7 мая;
* Памятник дважды Герою Советского Союза С.В.Хохрякову (ул. Борьбы, 61) 9 мая;
* Монумент Победы ( проспект Победы) 9 мая, 22 июня

Пешеходные экскурсии, возложение цветов:* Памятник борцам революции – коммунистам подпольщикам Челябкопей (пл. Борцам революции, у ДК Угольщиков) 7 ноября;
* Памятник К.Марксу и Ф.Энгельсу (ул. Борьбы, 29 напротив ресторана «Радуга») 7 ноября;
* Трибуна-памятник В.И.Ленину (пл. Красных партизан) 7 ноября;
* Памятник Красногвардейцам–шахтерам (сквер Павших героев) 7 ноября
 |
|  | Проведение мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования (составление проектно – сметной документации, проведение ремонтов, обеспечение пожарной безопасности, приобретение необходимого оборудования, приобретение литературы для библиотек, музыкальных инструментов для школ дополнительного образования) | ежегодно | управление культуры  | Ежегодно в муниципальной программе «Развитие культуры» предусматриваются средства на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений и сохранность муниципального имущества. В 2020 году:* проведены ремонтные работы на сумму 19,4 млн. руб. Составлена и проверена проектно-сметная документация на сумму 2,2 млн. руб. Получены положительные заключения гос.экспертизы на ПСД на проведение капитального ремонта в ДШИ № 1, ДМШ № 1, ДШИ № 2, ДК Вахрушева, ДК 30 лет ВЛКСМ, Центральной городской библиотеке;
* обновлена материально-техническая база на общую сумму 5,0 млн. руб.:
* проведены противопожарные мероприятия в сумме 2,3 млн. руб.;
* приобретена литература на сумму 0,5 млн. рублей
 |
|  | Проведение мероприятий, направленных на выполнение программы «Доступная среда» | ежегодно | учреждения культуры и дополнительного образования | В текущем году средства в рамках муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа» не выделялись. Учреждения культуры Копейского городского округа работают в рамках реализации программы «Доступная среда», уделяя особое внимание повышению уровня доступности учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Деятельность учреждений культуры является эффективной формой социально-культурной реабилитации инвалидов.На территории городского округа расположены несколько специализированных учреждений, работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья: реабилитационный центр, центр временного пребывания «Легенда», интернат 8 вида, детский сад с нарушением зрения, школа-сад для детей с заболеваниями опорно-двигательной системы, центр развития и коррекции «Гармония». Со всеми этими учреждениями и организациями тесно сотрудничают дома культуры: проводятся выездные концерты, спектакли, конкурсные программы.Все дома культуры имеют паспорт доступности, сигнальные жёлтые полосы на входах и перемещении по лестницам, для обозначения начала и окончания ступеней. Здание МУ «ДК им. Кирова» оборудовано пандусом в соответствии с нормативами СП 59 13330.2012 п.4.1.14.-4.1.16, п.5.5.7, п.4.1.10, п5.1.3 (двойные перила, блистерное покрытие, система вызова персонала, входной пандус). Адаптирована санитарно-гигиеническая зона для инвалидов и маломобильных групп населения. Осуществлен монтаж дорожных знаков «Парковка для инвалидов» и обозначена парковка мест для МГН возле центрального входа в здания ДК Кирова и ДК Угольщиков.Сайты домов культуры (5), МУ «ЦБС», МУ «Краеведческий музей» и трех школ дополнительного образования имеют версию для слабовидящих.Ежегодный благотворительный марафон #ВсемДобра МУ «ДК Маяковского» в поддержку общественного движения помощи онкобольным детям проведен в 2020 г. в формате онлайн. Для сбора денежных средств по всему поселку Старокамышинск были организованы «Коробочки добра». В этом ДК помогали различные организации (школа, библиотека, продуктовые и канцелярские магазины, аптеки и просто неравнодушные люди–волонтеры). В рамках благотворительного марафона, школой № 23 была организована акция - «Коробочка храбрости», где каждый класс создавал свою коробочку и пополнял ее средствами гигиены, игрушками и добрыми открытками с пожеланиями о скорейшем выздоровлении. Особенностью марафона был трёхчасовой концерт творческих коллективов Копейска и Челябинска. Трансляция концерта состоялась 28 ноября в официальной группе в сети Вконтакте Дома культуры им. Маяковского. В концерте приняли участие такие коллективы как: хореографический коллектив «Солнышко», хореографический коллектив «Сударушка», хореографический коллектив «Солнечные зайчики», хореографический коллектив «Веснушки», вокальная студия «Династия», Народный коллектив театральная студия «D-show», вокально-инструментальный ансамбль «Маяк» и приглашенные артисты Иван Брюховецкий и Елена Белькова.По итогам благотворительного марафона была собрана сумма в размере – 28200 рублей. Все денежные средства были переведены на счет Общественного движения.18 ноября в МУ «ДК Кирова» проведён Чемпионат Челябинской области по армреслингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. 33 спортсмена (4 женщины и 29 мужчин) из городов: Копейска, Златоуста, Челябинска и муниципальных районов Челябинской области Аргаяшского, Нагайбакского, Увельского боролись за награды в 14 весовых категориях. Поединки прошли в атмосфере честной борьбы и справедливого соперничества.1 декабря для детей и молодежи в МУ «ДК Кирова» прошла презентация на тему «Люди с ограниченными возможностями, но с безграничной силой духа», посвященная Дню инвалидов. Менеджер по культурно массовому досугу Василий Сорокин пришел к ребятам, чтобы поговорить о доброте и милосердии, об отношении нашего общества к людям с ограниченными возможностями. Он рассказал ребятам об истории появления этого Дня. Затем дети посмотрели видеоклип «Кукутики» - «Самая добрая песня» и подготовленную для них электронную презентацию «Люди с ограниченными возможностями, но с безграничной силой духа». Ребята узнали, что можно творить музыку, будучи глухим, рисовать, не имея рук, показывать величайшие образцы силы воли, духа и интеллекта.3 декабря в Международный день инвалидов работники МУ « ДК Кирова» подготовили видео поздравление для людей с ограниченными возможностями здоровья, в котором были выражены слова поддержки, пожелания благополучия и здоровья, особенно в условиях опасной эпидемиологической обстановки. Также в данном видео были использованы кадры и творческие выступления, взятые из архивов городского инклюзивного фестиваля совместного творчества «Феникс», который в 2020 году был отменен в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Видеопоздравление было размещено на интернет-ресурсах учреждения.Работа учреждений культуры с инвалидами становится одним из приоритетных направлений. Однако для расширения работы в данном направлении необходимо привлечение специалистов, владеющих технологиями социально-культурной реабилитации инвалидов. Основной проблемой является повышение уровня доступности помещений учреждений культуры, на что требуется дополнительное финансирование.  |
|  | Организация работы национальных культурных центров, расположенных в городском округе  | ежегодно | учреждения культуры  | В текущем году в городском округе работали национальные центры:1.Этнокультурный казачий центр «Наследие» МУ «ДК Маяковского», рук. Шеломенцев Вячеслав Юрьевич2. Татарский культурный центр «Нур» МУ «ДК Маяковского», рук. Мингазова Галия Рашатовна3. Национальный культурный центр «Куршелек» МУ «ДК Маяковского», рук. Муртазина Альфира Мазитовна4. Татаро-башкирский клуб «Туган-Як» МУ «ДК Ильича», рук. Аглиуллина Лариса Рафаиловна5. Любительское объединение немецкой культуры «Теплый дом» МУ «ДК Кирова», рук. Ордуханова Ольга Самуиловна6. Любительское объединение Копейское отделение ЧООО «Башкирский курултай» МУ «ДК Кирова», рук. Асабаева Рамиля Габдулхатовна7. Любительское объединение клуб любителей удмуртской культуры «Азвесь ошмес» МУ «ДК Петрякова», рук. Ардуванова Камила Шайбаковна8. Любительское объединение клуб «Добродея», библиотека № 9, рук. Габдракитова Юлия Геннадьевна9. Любительское объединение клуб «Татар-теле», библиотека № 7, рук. Мустафина Ания Гумаровна. Национальные культурные центры проводят работу, направленную на воспитание толерантности, уважения к различным культурам и религиям, разрабатывают разновозрастные программы интересного общения и развития. Мероприятия проходят в различных формах: вечера отдыха, национальные традиционные праздники, концерты, выставки национальных творческих работ. Самым масштабным мероприятием года является фестиваль национального творчества «Мы – люди разных культур». Цель: поддержка и пропаганда национальных, культурных традиций народностей, населяющих Южный Урал, возрождение и популяризация духовного наследия нашего края, воспитание чувств гордости и патриотизма среди жителей города». В этом году фестиваль прошел в МУ ДО ДШИ № 2 4 ноября. В нем приняли участие более 200 человек, показав свое мастерство в декоративно-прикладном и изобразительном творчестве, а также в исполнительском жанре. Победители фестиваля получили дипломы, медали, кубки и сладкие подарки. |

*Направление 6: Развитие спорта и создание условий для массовых занятий физической культурой*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020план | 2020факт |
|  | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 36,0 | 39,4 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Заключение соглашения с Министерством физической культуры и спорта Челябинской области | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;УФКиС |  В 2020 году на территории городского округа реализовывался региональный проект «Спорт-норма жизни» НП «Демография». Финансирование осуществлялось через муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе». Объем финансирования регионального проекта составил 1 692,1 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 МБУ «СШОР №2» денежные средства субсидии освоены полностью: приобретены автомобиль для сопровождения тренировочных мероприятий по велоспорту и спортивные велосипеды. |
|  | Разработка и корректировка муниципальной программы, направленной на развитие физической культуры и спорта на территории городского округа | постоянно | УФКиС | В 2020 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе». Объем финансирования - 182 325,0 тыс. руб., исполнено – 97,9%.Отчет об исполнении муниципальной программы в 2020 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:<https://www.akgo74.ru/> Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020.  |
|  | Ремонт трибун на стадионе «Химик» (г. Копейск, пр. Победы, 39) | 2019-2020 | МУ «Спортивные сооружения Копейского городского округа» | В течение 2019 года в рамках программы «Реальные дела» за счет средств областного бюджета был проведен ремонт трибун на стадионе «Химик» на общую сумму 2166,9 тыс. рублей |
|  | Ремонт трибун на стадионе «Здание под трибунами стадиона» (г. Копейск, ул. Борьбы, 14б) | 2019-2020 | МУ «Спортивные сооружения Копейского городского округа» | В течение 2019 года в рамках программы «Реальные дела» за счет средств областного бюджета был проведен ремонт трибун на стадионе «Здание под трибунами стадиона» на общую сумму 2550,7 тыс. рублей |
| +п.7 | Формирование проектно-сметной документации на ремонт фасада МБУ «СШОР №3», ремонт здания и кровли МБУ «СШОР по дзюдо»П.7 Ремонт фасада МБУ «СШОР №3», ремонт здания и кровли МБУ «СШОР по дзюдо» | 2020-2023 | МБУ «СШОР №3», МБУ «СШОР по дзюдо» | В 2020 году в МБУ «СШОР № 3» проведен ремонт шиферной кровли на сумму 0,9 млн. руб. Подготовлена проектно-сметная документация на ремонт фасада МБУ «СШОР № 2» и МБУ «СШОР № 3» (находятся в одном здании). Сметная стоимость работ – 3 787,0 тыс.руб.  |
| +п.8 | Формирование проектно-сметной документации на ремонт здания и внутренних помещений МБУ «СШОР по боксу»п. 8 Ремонт здания и внутренних помещений МБУ «СШОР по боксу». | 2024-2029 | МБУ «СШОР по боксу» | В 2020 году в МБУ «СШОР по боксу» проведены ремонт кровли, пола, стен, электричества, замена оконных блоков на сумму 0,9 млн. руб. Подготовлена проектно-сметная документация на ремонт спортивного зала, расположенного по ул. Борьбы, 14. Сметная стоимость работ – 1070,0 тыс. руб. |
| 9. | Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | ежегодно | УФКиС | В течение 2020 года проведено 62 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия, в которых приняли участие более 5 тыс. человек |

*Направление 7: Создание условий для гражданского становления молодежи*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020план | 2020факт | Примечание |
|  | Количество детских и молодежных общественных организаций и объединений | ед. | 59 | 56 |  |
|  | Количество мероприятий, проводимых в муниципальном образовании по всем направлениям  | ед. | 165 | 125 | Невыполнение показателей связано с ограничениями, введенными режимом повышенной готовности на территории Челябинской области ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции  |
|  | Количество людей, принявших участие в мероприятиях по всем направлениям | ед. | 90 000 | 64 000 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы «Молодежь Копейска» | постоянно | отдел по делам молодежи | В 2020 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Молодежь Копейска». Объем финансирования – 771,5 тыс. руб., исполнено – 100%.В течение 2020 года проведено 125 мероприятий по всем направлениям, в которых приняли участие 64 тыс. человек.Отчет об исполнении муниципальной программы в 2020 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:<https://www.akgo74.ru/> Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020.Также в 2020 году на территории городского округа реализовывался региональный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование».Финансирование осуществляется через муниципальную программу «Молодежь Копейска». Объем финансирования - 324,9 тыс. руб. Исполнение 100%. Проведено 18 мероприятий по направлению «Поддержка молодежного творчества. Досуг молодёжи» с вручением денежных и сладких призов. В результате реализации регионального проекта доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельности, увеличилась до 36,6%. |
|  | Реализация на территории городского округа федеральных проектов «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профобразования)» и «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование» | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;отдел по делам молодежи |
|  | Реализация молодежной политики по направлениям:* военно-патриотическое, гражданское, нравственное воспитание молодежи;
* приобщение молодежи к труду, содействие ее трудоустройству и занятости;
* формирование здорового образа жизни молодого поколения;
* обеспечение прав и свобод молодежи города, профилактика правонарушений в молодежной среде;
* социальная работа в молодежной среде, комплексные меры по укреплению молодой семьи;
* поддержка молодежного творчества, досуг молодежи;
* развитие системы работы с молодежью, поддержка общественных объединений
 | постоянно  | отдел по делам молодежи  |
|  | Создание центра патриотического воспитания для молодежи на базе Копейской технической школы ДОСААФ России | до 2020 года | отдел по делам молодежи; Копейская техническая школа ДОСААФ России; военный комиссариат Челябинской области по г. Копейску | - |
|  | Открытие молодежных лоф-центров, оснащенных современным оборудованием | до 2035 года | отдел по делам молодежи; управление культуры;управление образования | - |
|  | Создание скейт-парков для молодежи | до 2035 года | отдел по делам молодежи; управление физической культуры, спорта и труизма;Собрание депутатов городского округа | В течение 2020 года установлена площадка ВМХ-фристайл по ул. Борьбы, 28 (2,5 млн. руб.), а на поселках Горняк, Старокамышинск, Бажова и Потанино установлены 4 площадки для воркаута (2,2 млн. руб.). |
|  | Открытие многофункционального молодежного центра  | до 2035 года | заместитель Главы городского округа по социальному развитию; Собрание депутатов городского округа | - |

*Направление 8. Обеспечение безопасности населения и хозяйствующих субъектов городского округа*

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и совершенствования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и управления всеми видами рисков и угроз | постоянно | МУ «УГЗН» | На территории городского округа внедрена система 112, работает ЕДДС.Согласно АПК «Безопасный город» за 2019-2020 годы выведены на монитор 29 камер МУ «Управление гражданской защиты населения» для визуального наблюдения за безопасностью населения городского округа.  |
|  | Разработка и реализация «дорожных карт», направленных на внедрение на территории городского округа мероприятий проекта «Умный город» в рамках АПК «Безопасный город» | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ | В 2020 году разработана и утверждена дорожная карта реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства, в 2021-2024 годах предусмотрено:* внедрение системы автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения с применением камер видеонаблюдения высокой четкости, устанавливаемых с учетом данных об аварийности и потенциальной опасности совершения нарушения правил дорожного движения;
* обеспечение доступа правоохранительных органов к данным из системы автоматической фото-видеофиксации для осуществления оперативно-розыскных мероприятий
 |
|  | Реализация мероприятий и внедрение программных продуктов АПК «Безопасный город» на объектах социальной инфраструктуры | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;управление образования; управление культуры; УСЗН;УФКиС | В 2020 году выполнен монтаж сегмента АПК «Безопасный город» (6 общественных территорий), информация с которых поступает в МУ «Управление гражданской защиты населения». |
|  | Формирование единого «дата-центра» на территории городского округа в целях аккумуляции информации, формируемой в рамках проекта «Умный город»  | 2019-2024 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ | - |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городском округе | постоянно | отдел по взаимодействию с правоохранительными органами | В 2020 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Копейского городского округа». Объем финансирования – 442,2 тыс. руб., исполнено – 99,9%.Отчет об исполнении муниципальной программы в 2020 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:<https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020.  |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на обеспечение пожарной безопасности | постоянно | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;УГХ;МУ «Управление строительства»МУ «Управление гражданской защиты населения» | В 2020 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Копейского городского округа». Объем финансирования – 475,2 тыс. руб., исполнено – 100%.Отчет об исполнении муниципальной программы в 2020 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:<https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020.  |
|  | Внедрение на территории городского округа визуализированной транспортной модели города | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ | - |
|  | Внедрение на территории городского округа на регулярных маршрутах пассажирских перевозок формы электронных технических средств детекции (мониторинга) пассажиропотока и электронных средств продажи билетов (валидаторов) | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ | С июля 2019 года на муниципальных регулярных маршрутах по регулируемым тарифам внедрены кассовые аппараты безналичной оплаты проезда. Данные устройства автоматически передают данные о поступлении безналичных денежных средств в ИФНС.   |
|  | Переход на использование отечественного программного обеспечения и оборудования ИКТ в органах местного самоуправления городского округа, содействие данному процессу в муниципальных учреждениях и организациях | в течение 3-х лет после утверждения Минсвязи плана мероприятий и рекомендации по переходу | органы местного самоуправления;ГРБС | Программное обеспечение в 2020 году не приобреталось. |

**Стратегическая цель 8. Модернизация, реконструкция и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры. Снижение тарифов на коммунальные услуги**

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020план | 2020факт |
|  | Снижение уровня износа сетей коммунальной инфраструктуры | на % | 1 | 1 |
|  | Протяженность отремонтированных сетей коммунальной инфраструктуры  | п.м. | 1200 | 55\* |
|  | Потери в сетях водоснабжения  | % от поданной воды | 38,50 | 47,0 |
|  | Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям | % | 96,0 | 96,0 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 80,0 | 80,0 |
|  | Количество объектов централизованных систем водоотведения (участков сети), в отношении которых были проведены мероприятия по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения | ед. | 1 | 0 |
|  | Получение паспорта готовности к отопительному сезону в установленные сроки | да/нет | да | да |

\* - указана протяженность сетей газоснабжения, в отношении которых в 2020 году произведет капитальный ремонт. Капитальный ремонт сетей газоснабжения протяжённостью 1200 п.м. в связи с необходимость разработки дополнительной технической документации перенесен на 2021 год (в рамках муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»)

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа  | постоянно | УГХ | В 2020 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Копейского городского округа». Объем финансирования программы составил – 33 229,8 тыс. руб., исполнено 96,0%.Отчет об исполнении муниципальной программы в 2020 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:<https://www.akgo74.ru/> Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе | постоянно | УГХ | В 2020 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе». Объем финансирования программы составил – 32 314,8 тыс. руб., исполнено 97,5%.Отчет об исполнении муниципальной программы в 2020 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:<https://www.akgo74.ru/> Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020. |
| Водоснабжение и водоотведение |
| 3. | Проведение предпроектных работ в целях определения наиболее оптимального варианта развития сети водоотведения городского округа | 2020 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;УГХ;МУ «Управление строительства» | В 2020 году в рамках муниципальной программы «Чистая вода» осуществлено проектирование объекта «Канализование п. Вахрушево». В настоящее время проект проходит государственную экспертизу, срок получения заключения – март 2021 года.  |
| 6. | Проектирование канализования Вахрушевского жилого массива, получение положительной государственной экспертизы на проект | 2021-2023 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;УГХ |
| 7. | Реализация проекта по канализованию Вахрушевского жилого массива | 2024-2029 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;УГХ |
| 8. | Строительство 2 нитки водовода Д 800 Челябинск-Копейск | 2019 | МУ «Управление строительства» | 25.09.2019 введена в эксплуатацию 2 нитка водовода D 800 Челябинск-Копейск вдоль ул. Владимирская до ул. Железнодорожная, протяженностью 819,7 п.м., что позволило обеспечить бесперебойное водоснабжение населения городского округа |
| 9. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с утверждённой схемой водоснабжения и водоотведения | 2020-2023 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;УГХ; МУ «Управление строительства» | Администрацией городского округа утверждено техническое задание на разработку инвестиционной программы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения на территории Копейского городского округа на 2021-2023 годы» (постановление от 27.12.2019 № 3111-п) и направлено в ресурсоснабжающую организацию.В связи с тем, что объекты централизованного водоснабжения и водоотведения находятся в конкурсной массе, в настоящее время реализация инвестиционной программы невозможна. В 2020 году из конкурсной массы предприятия-банкрота МУП «Горводоканал-Копейск» в муниципальную собственность переданы объекты водоснабжения и водоотведения. Учитывая, что имущество вновь принято в реестр муниципальной собственности, появились все юридические основания для инвестирования в развитие системы водоснабжения и водоотведения округа за счет средств бюджетов всех уровней. С 11.01.2021 единым гарантирующим поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения в границах городского округа определен МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения». Создание собственного муниципального предприятия гарантирует потребителям оперативность и эффективность взаимодействия, а также качество обслуживания сетей. В начале 2021 года МУП «КСВВ» предоставлены документы в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, в рамках которых будет утверждён перечень мероприятий для формирования ПСД с указанием общей стоимости проведения текущих и капитальных ремонтов, направленных на поэтапную модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения |
| 10. | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы «Чистая вода»  | 2019 | УГХ | В 2020 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Чистая вода». Объем финансирования программы составил – 25 290,1 тыс. руб., исполнено 53,6%.Отчет об исполнении муниципальной программы в 2020 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:<https://www.akgo74.ru/> Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020. |
| 11. | Включение мероприятий, направленных на повышение качества питьевой воды для населения городского округа, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, в региональный проект «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» | 2019-2035 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;УГХ | В 2020 году Копейский городской округ не участвовал в региональном проекте «Чистая вода» национального проекта «Экология». |
| Теплоснабжение |
|  | Обеспечение подачи тепловой энергии и ГВС в жилые дома и социальные объекты, расположенные на территории пос. Советов путем:1. заключения концессионного соглашения по реконструкции участков тепловых сетей и горячего водоснабжения пос. Советов;
2. заключения инвестиционного соглашения на строительство котельной для отопления и подачи горячей воды пос. Советов;
3. строительства участков тепловых сетей протяжённостью 105 п.м.
 | 2019 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам | В 2019 году построена и введена в эксплуатацию модульная блочная газовая котельная мощностью 4,8 МВт с подводящими сетями на п. Советов (теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение). 01.11.2019 потребители теплоснабжения п. Советов переключены с котельной АО «Завод «Пластмасс» на вновь построенную. |
|  | Мониторинг реализации заключённых концессионных соглашений в отношении котельных, расположенных на территории городского округа. Внесение информации в систему ГАС «Управление» | постоянно | УГХ | Управлением городского хозяйства осуществляет мониторинг реализации действующих концессионных соглашений. Данные мониторинга на постоянной основе вносятся в систему ГАС «Управление». |
|  | Реконструкция и модернизация сетей теплоснабжения и ГВС в целях снижения уровня потерь при транспортировке до 20% и ниже | 2019-2035 | УГХ;теплоснабжающие организации(по согласованию) | Реконструкция и модернизация сетей теплоснабжения и ГВС проводится в соответствии с 190-ФЗ. |
|  | Рассмотрение возможности применения локальных систем теплоснабжения при комплексной застройке территории городского округа и строительстве новых многоквартирных домов  | по мере необходимости | УАиГ;УГХ | В соответствии с утверждённой схемой теплоснабжения городского округа. |
| Газоснабжение |
|  | Газификация жилых домов, расположенных на территории городского округа | 2019-2035 | УГХ | В 2019 году построен газопровод по улицам Лескова и Пугачева в пос. РМЗ протяженностью 1189 м, в результате жители 15 домов получили возможность к подключению природного газа.В 2020 году начато проектирование объекта «Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в поселках Зуевка, Заозерный и Константиновка в г. Копейске» с последующим прохождением госэкспертизы (6,84 млн. руб.). Строительство газопровода позволит осуществить газификацию 3-х населенных пунктов с численностью населения более 1000 человек и объектов социальной сферы. Общая протяженность газопровода с учетом поуличной разводки с возможностью подключения жилых домов составит 25,5 км.  |
| Электроснабжение |
|  | Заключение и реализация энергосервисного контракта, направленного на модернизацию уличного освещения  | 2019-2026 | УГХ;МУ «ГСЗ» | По итогам открытого конкурса в электронной форме заключен энергосервисный контракт № 0169300025319000371\_65842 (ИКЗ 193741101506074300100100400403513244) на оказание услуг по выполнению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского округа с привлечением собственных инвестиций (энергосервисный контракт). Срок действия - до 31.12.2026. За период действия контракта размер экономии электроэнергии должен составить не менее 18 210 953,25 кВт/ч. В рамках контракта в 2019 году установлены:* 98 шкафов управления наружным освещением;
* 4608 светодиодных светильников (1820 шт – 28 Вт, 1391 шт - 55 Вт, 1397 шт – 85 и 110 ВТ).

В 2020 году общий размер достигнутой экономии составил 2 785,5 тыс. кВт (80,4% от уровня 2018 года). Фактически оплачено экономии Исполнителю 17 237,0 тыс. руб. Денежный эквивалент экономии, оставшейся в распоряжении муниципалитета, составил 1 035,3 тыс. руб. |
|  | Формирование (корректировка) схемы наружного освещения территории городского округа  | 2019-2035 | УГХ | - |
|  | Организация наружного освещения в неосвещенных местах в соответствии с утверждённой схемой наружного освещения территории городского округа | 2020-2035 | УГХ | В 2020 году начата разработка проектно-сметной документации на строительство линий наружного освещения в частном секторе по улицам Цвиллинга, Орджоникидзе и Суворова (0,55 млн. руб.). |

**Стратегическая цель 9. Градорегулирование.**

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020план | 2020факт |
|  | Ввод в действие жилых домов  | тыс. м2 | 51 | 34,1 |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя | м2/чел. | 24,42 | 25,11 |
|  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 2,245 | 2,299 |
|  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 153 | 154 |
|  | Объем снесенного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда  | тыс. м2 | 2,245 | 4,795 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
|  | Актуализация Генерального плана городского округа | по мере необходимости | УАиГ | Изменения в Генеральный план Копейского городского округа внесены решением Собрания депутатов городского округа от 26.08.2020 № 911-МО |
|  | Проработка вопроса о создании электронной подосновы города, в том числе с определением стоимости мероприятия и источником его финансирования. Включение мероприятия в муниципальную программу «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Копейского городского округа Челябинской области» | 2019-2020 | УАиГ | В связи с отсутствием финансирования данное мероприятие не включено в программу «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Копейского городского округа Челябинской области»  |
|  | Создание электронной подосновы города | 2021-2025 | УАиГ |
|  | Формирование территорий для комплексной застройки  | 2019-2020 | УАиГ | В соответствии с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации, определены территории под комплексное развитие территории в целях жилищного строительства. Для комплексной многоквартирной застройки определён земельный участок в п. Октябрьский (7430:0000000:13777), для индивидуальной жилищной застройки – в п. Старокамышинск (7430:0701023:43).  |
|  | Формирование земельных участков под комплексное жилищное строительство | 2019-2035 | УАиГ |
|  | Определение территорий, застроенных аварийным и непригодным для проживания жилищным фондом, в целях их расселения и повторного освоения | 2019-2020 | Первый заместитель Главы городского округа |  |
|  | Поиск инвесторов для повторного освоения застроенных территорий. Заключение инвестиционных соглашений | 2021-2035 | первый заместитель Главы городского округа |  |
|  | Реализация на территории городского округа федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» | 2019-2024 | первый заместитель Главы городского округа | - |
|  | Реализация на территории городского округа федерального проекта «Ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда» | 2019-2024 | первый заместитель Главы городского округа | - |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России в Копейском городском округе»  | постоянно | отдел жилищной политики | В 2020 году на территории городского округа реализовывались мероприятия муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России в Копейском городском округе». Объем финансирования программы – 360 062,5 тыс. руб., исполнено 98,3%.92,2% (332 086,4 тыс.руб.) ассигнований муниципальной программы направлены на приобретение жилых помещений по подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания».5,9% (21 079,1 тыс. руб.) ассигнований муниципальной программы направлены на улучшение жилищных условий молодых семей. Вручены и реализованы 31 свидетельство на общую сумму 21 млн. руб. Отчеты об исполнении муниципальной программы в 2020 году размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020. |
| Строительство офисных и торговых объектов, отвечающих современным нормам комфорта и безопасности |
|  | Корректировка Генерального плана городского округа в целях формирования зон деловой застройки  | 2019-2020 | УАиГ;УЭРТГО | Изменения в Генеральный план Копейского городского округа внесены решением Собрания депутатов городского округа от 26.08.2020 № 911-МО.Увеличена доля общественно-деловых зон (О), в которых возможно формирование земельных участков для размещения объектов общественно-делового назначения.  |
| Снижение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда  | ежегодно | отдел жилищной политики | В 2020 году на территории городского округа реализовывался региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», финансирование которого осуществляется через муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа». Также в течение года реализовывались мероприятия по переселению граждан в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России в Копейском городском округе». В рамах 2-х указанных программ приобретены 266 благоустроенных квартир общей площадью 12,6 тыс. м2 на сумму 411,1 млн. рублей по адресам:* Кожевникова, 51а (37 кв., 1683,3 м2);
* Гольца, 20 и Гастелло, 28 (35 кв., 1595,3 м2);
* Калинина, 17 и Калинина, 19 (74 кв., 3 696,8 м2);
* Жданова, 1а (31 кв., 1001,51 м2);
* Ленина, 41 (30 кв., 1705,6 м2);
* Короленко, 12в (59 кв., 2897,11 м2);

Предоставлены благоустроенные квартиры общей площадью 10,7 тыс.м2 236 семьям.Отчет об исполнении муниципальной программы в 2020 году размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020. |
|  | Своевременный снос расселенного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда с одновременной уборкой строительного мусора  | ежегодно | МУ «ГСЗ» | Мероприятия по сносу расселенного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда реализуются в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем гражданам России в Копейском городском округе». В 2020 году за счет средств местного бюджета (4 502,4 тыс.руб.) снесено 16 расселенных аварийных и непригодных для проживания многоквартирных домов общей площадью 4 795 м2. |
|  | Реализация на территории городского округа федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» | 2019-2024 | Первый заместитель Главы городского округа | В 2020 году на территории городского округа реализовывался федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». Общая сумма финансирования регионального проекта - 95 022,1 тыс. руб. (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 77 841,4 тыс. руб.; областной бюджет – 17 094,7 тыс. руб.; местный бюджет – 86,0 тыс. руб.). Финансирование осуществляется через муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа». Исполнено 99,5%. В 2020 году приобретено 58 благоустроенных квартир общей площадью 2 688,28 м2.Отчеты об исполнении муниципальных программ в 2020 году размещены на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020. |

**Стратегическая цель 10. Создание комфортной городской среды, благоустройство города**

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020план | 2020факт |
|  | Суммарный объем отходов, вывезенных с несанкционированных свалок, и мусора, вывезенного в период массовых субботников | м3 | 9 000 | 10 324 |
|  | Количество высаженных деревьев на землях общего пользования | шт. | 400 | 0 |
|  | Количество обустроенных цветников на землях общего пользования | м2 | 400 | 2008,78 |
|  | Количество снесенных сухих, аварийных и больных деревьев на землях общего пользования | шт. | 250 | 174 |
|  | Уровень озеленения территории общего пользования на 1 человека | м2 / чел. | 16,25 | 16,25 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проработка вопроса рекультивации нарушенных шахтными разработками земель. Включение мероприятий рекультивации нарушенных шахтными разработками земель в федеральные программы  | 2019-2035 | Глава городского округа | В 2019 году администрацией совместно с Правительством Челябинской области и Министерством энергетики Российкой Федерации проводилась работа по решению проблем негативного влияния закрытых угольных шахт «Центральная», «Комсомольская», «Капитальная» и разреза «Копейский».В работе по ликвидации негативных последствий городу помогает Губернатор области Текслер А.Л. При его содействии проведено межведомственное совещание с участием представителей Минэнерго России по координации работ по устранению негативного влияния закрытых угольных шахт на территории округа. 25.05.2020 года заключен контракт между Минэнерго России и ООО «Сибирский институт геотехнических исследований» по «Разработке прогноза развития гидрогеологической ситуации группы ликвидированных и брошенных шахт и разреза на территории Копейского городского округа, с разработкой концепции оптимальной схемы водопонижения и мероприятий, исключающих подтопление поверхности». Срок исполнения контракта декабрь 2020 года.В июле специалисты ООО «СИГИ» провели визуальный осмотр объектов и сбор необходимых данных для разработки концепции оптимальной схемы водопонижения и мероприятий, исключающих подтопление поверхности.Но в связи с ситуацией по короновирусу контракт не был исполнен в срок. Надеемся, что в текущем году работы будут продолжены.Кроме того, в 2021 году администрация планирует привлечь специалистов Межотраслевого научного центра «ООО ГЕОМЕХ» (г. Екатеринбург) для актуализации существующей схемы отводных канав на территории городского округа. |
|  | Реализация на территории городского округа национального проекта «Экология» | 2019-2024 | отдел экологии и природопользования;структурные подразделения администрации городского округа | В 2020 году на территории городского округа реализовывался региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Финансирование осуществляется через муниципальную программу «Охрана окружающей среды Копейского городского округа». Объем финансирования - 5110,2 тыс. руб. (областной бюджет – 2610,2 тыс. руб.; местный бюджет – 2 500,0 тыс. руб.). Исполнение 98,3%. В течение 2020 года были приобретены 195 евроконтейнеров, обустроено 50 контейнерных площадок для организации сбора ТКО в микрорайонах индивидуальной жилой застройки. В результате проведенных мероприятий уровень обеспеченности контейнерным сбором ТКО составил – 72,5%, уровень обустройства контейнерных площадок – 38%. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на охрану окружающей среды городского округа  | постоянно | отдел экологии и природопользования | В 2020 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе». Объем финансирования программы – 14 949,4 тыс. руб., уровень исполнения – 99,4%.Отчет об исполнении муниципальной программы в 2020 году размещены на официальном сайте администрации городского округа:<https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020. |
|  | Разработка и реализация схемы озеленения территории городского округа  | 2019-2035 | отдел экологии и природопользования;УАиГ | В бюджете городского округа на 2020 год бюджетные ассигнования на мероприятия не планировались. |
| (+ п.9) | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на благоустройство городской среды в том числе: * благоустройство дворовых территорий
* благоустройство общественных территорий

(п. 9. Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда») | Постоянно2019-2024 | УГХ;управляющие организации | В 2020 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Благоустройство городской среды Копейского городского округа». Объем финансирования программы – 49 367,5 тыс. руб., уровень исполнения – 99,8%.В 2020 году выполнены мероприятия по благоустройству 14 общественных и 2 дворовых территорийОтчет об исполнении муниципальной программы в 2020 году размещены на официальном сайте администрации городского округа:<https://www.akgo74.ru>/ Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020. |
|  | Инвентаризация заброшенных (бесхозяйных) объектов недвижимости, расположенных на территории городского округа  | постоянно | УИиЗО | В 2020 году было выявлено 13 объектов бесхозяйного имущества.  |
|  | Снос заброшенных (бесхозяйных) объектов недвижимости, расположенных на территории городского округа | по мере необходимости | МУ «ГСЗ» | В 2020 году снос заброшенных (бесхозных) объектов недвижимости не производился в связи с отсутствием проектов организации работы на снос объектов капитального строительства.В 2020 году МУ «ГСЗ» получен проект организации работ по сносу или демонтажу объекта капитального строительства (нежилого здания) с получением положительной госэкспертизы на здание, расположенное по адресу: г. Копейск, ул. Федячкина, 19. Стоимость работ – 203,1 тыс. руб. Сметная стоимость работ по сносу и вывозу строительного мусора составляет 18 001,0 тыс. руб. Снос объекта запланирован на 2021-22 годы, при условии финансирования данного вида работ.  |
|  | Формирование реестра мест (в том числе междворовых территорий) для дальнейшего создания скверов и иных мест отдыха с привлечение населения города | 2019-2024 | УГХ | Сформирован реестр возможных мест создания скверов, в который на 31.12.2020 включено 6 территорий:* Детская площадка в микрорайоне «Музыкальный» в Потанинском жилом массиве;
* Детская площадка по ул. Бубнова (севернее жилого дом №4) п. Зуевка;
* Сквер по ул. Международная (между домами №№65 и 65/1);
* Сквер, детская площадка по ул. Ручейной (западнее жилого дома №5 по ул. Зенитной);
* Детская площадка по ул. Гладкова;
* Сквер за ДК им. Бажова, по ул. Л. Чайкиной, 33 в Бажовском жилом массиве.
 |
|  | Проведение мероприятий по формированию скверов и иных мест отдыха, в том числе оформление земельных участков, благоустройство, прием в муниципальную собственность и передача в оперативное управление  | 2021-2035 | УГХ;УАиГ; УИиЗО  | В результате проведенной инвентаризации в 2020 году заброшенных (бесхозяйных) объектов недвижимости, расположенных на территории городского округа, выявлено 3 объекта. Через год после постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества на объекты будет оформлено право муниципальной собственности городского округа в судебном порядке.В 2020 году осуществлено благоустройство 6 общественных территорий:* сквер «Книга памяти» на ул. Хохрякова;
* сквер «Ветеран» на ул. Ленина;
* входная группа городского парка на ул. Борьбы;
* сквер ул. Молодежная в п. Октябрьский;
* детская площадка по ул. Докучаева в п. Северный Рудник;
* сквер по ул. Темника.
 |
|  | Разработка и проведение мероприятий, агитационных и информационных материалов, в том числе с привлечением СМИ, на тему «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят»  | ежегодно | отдел по делам молодежи;управление образования;управление культуры  | На базе МУДО «ДТДиМ» функционирует городской Центр детских СМИ «Я и Мы», который оказывает информационную поддержку по организации в образовательных учреждениях субботников по санитарной очистке прилегающей территории в весенний и осенний периоды. |
|  | Привлечение граждан, волонтёрских движений к уборке территории городского округа | постоянно  | УГХ; отдел по делам молодежи | С целью привлечения молодежи к уборке территории городского округа ежегодно проводятся экологические массовые субботники в городских парках. Эко-игры, субботники на территории водных объектов. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции указанные мероприятия в 2020 году не проводились. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на благоустройство и уборку территории городского округа | ежегодно | УГХ | На территории городского округа работает МУ «Управление благоустройства», которое занимается содержанием и уборкой 23 скверов. Учреждение является казенным, поэтому осуществляет деятельность в рамках бюджетной сметы. |
|  | Ведение реестра местоположения несанкционированных свалок отходов в границах округа | ежегодно | МУ «ГСЗ» | По состоянию на 31.12.2020 в реестре числится 172 места (на 31.12.2019 – 156) |
|  | Заключение в установленном порядке муниципальных контрактов на осуществление работ по очистке территории округа от захламления отходами производства, потребления, химическими и иными видами отходов, ликвидации несанкционированных свалок, по санитарному содержанию придорожных территорий | ежегодно | МУ «ГСЗ» | В 2020 году заключено:* 3 контракта по вывозу и утилизации мусора с несанкционированных свалок на территории городского округа общим объемом 7505 м3 на общую сумму 4 249,7 тыс. руб.;
* 3 контракта по вывозу мусора в период массовых субботников общим объемом 2819 м3 на сумму 913,0 тыс. руб.
 |
|  | Осуществление технического надзора за проведением работ по очистке территории округа от захламления отходами производства, потребления, химическими и иными видами отходов, ликвидации несанкционированных свалок, санитарному содержанию придорожных территорий | ежегодно | МУ «ГСЗ» | Контроль за исполнением контрактов по вывозу и утилизации мусора с несанкционированных свалок на территории городского округа, в период проведения массовых субботников, содержанием УДС осуществляется сотрудниками МУ «Городская служба заказчика». Подрядными организациями предоставляются справки (выписки), подтверждающие факт приема отхода на объектах их размещения, с указанием объемов, заверенные подписью и печатью принимающей организации. |
|  | Проведение работы с населением городского округа об обязательном заключении договоров на вывоз бытовых отходов из частного жилого сектора | ежегодно | УГХ;отдел экологии и природопользования | На сайте администрации городского округа размещена информация:* о ходе выполнения Порядка обращения с отходами производства и потребления на территории КГО;
* раздельный сбор мусора: зачем он нужен и как к нему приступить?
* об организациях, осуществляющих деятельность по обращению с отходами на территории КГО;
* о региональных операторах по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинской области.

 Также в 2020 году проведено 5 телевизионных эфиров по вопросу необходимости заключения договоров на вывоз ТКО из частного жилого сектора. |
|  | Информирование населения об адресах, местонахождении и графике работы пунктов приема вторичного сырья у населения, перечня принимаемого вторичного сырья | ежегодно | УГХ;отдел экологии и природопользования | На сайте администрации городского округа размещена информация и график работы пунктов приема вторичного сырья у населения. |
|  | Заключение в установленном порядке муниципальных контрактов и осуществление работ по проведению инвентаризации зеленых насаждений на территории округа | ежегодно | МУ «ГСЗ» | Инвентаризация зеленых насаждений проведена в 2018-2019 годах |
|  | Формирование реестра зеленых насаждений на территории городского округа | ежегодно | МУ «ГСЗ»;отдел экологии и природопользования  | Работы планируется провести в 2021-2025 годах. |
|  | Проведение рейдов по выявлению нарушений «Порядка обращения с отходами производства и потребления на территории Копейского городского округа» и «Правил благоустройства территории Копейского городского округа». Составление протоколов об административных правонарушениях в сфере обращения с отходами производства и потребления | ежегодно | УГХ;отдел экологии и природопользования | За 2020 год административной комиссией проведено 19 заседаний, на которых рассмотрено 217 дел о совершении правонарушений, предусмотренных различными частями статьи 3 Закона Челябинской области от 27 мая 2010 года № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» (далее - Закон Челябинской области № 584-ЗО). Из указанного количества рассмотрено:* 18 дел за нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами требований по содержанию и ремонту фасадов, отмосток, водостоков, навесных металлических конструкций, окон и витрин, входных групп (узлов), иных архитектурных элементов нежилых зданий, строений и сооружений, (ч. 2 ст. 3 Закона Челябинской области № 584-ЗО);
* 70 дел за торговлю и оказание бытовых услуг, либо услуг общественного питания в неустановленных местах, (ч. 6 ст. 3 Закона Челябинской области № 584-ЗО);
* 16 дел за сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, а также сжигание мусора, иных отходов производства и потребления (ч. 8 ст. 3 Закона Челябинской области № 584-ЗО);
* 47 дел за оставление механических транспортных средств на газонах, тротуарах, озелененных территориях, детских и спортивных площадках, а также их стоянка, препятствующая вывозу коммунальных отходов (ч.10 ст. 3 Закона Челябинской области № 584-ЗО);
* 48 дел за непроведение предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами работ по содержанию и уборке территорий и объектов благоустройства, повлекшее их загрязнение или засорение, либо нарушение установленных сроков и порядка проведения указанных работ, не повлекшее нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических требований, требований технической эксплуатации жилищного фонда, установленных федеральным законодательством (ч. 11 ст. 3 Закона Челябинской области № 584-ЗО);
* 12 дел за самовольную установку временных объектов, за исключением случаев, когда ответственность за самовольную установку объектов, являющихся в соответствии с настоящим Законом временными объектами, предусмотрена федеральным законодательством (ч. 14 ст. 3 Закона Челябинской области № 584-ЗО).
* 2 дела за производство земляных работ, влекущих повреждение или уничтожение зеленых насаждений, нарушение конструкций дорог, тротуаров, других объектов и элементов благоустройства, без письменного разрешения (ордера на производство земляных работ) (ч. 16 ст. 3 Закона Челябинской области № 584-ЗО).
* 4 дела по статье 15 Закона Челябинской области № 584-ЗО, купание в местах, не оборудованных для этих целей, и местах, обозначенных запрещающими информационными знаками.

По итогам рассмотрения данных дел Комиссией вынесено:* + 177 постановлений о назначении административного наказания (149 - к штрафу, 28 – к предупреждению);
	+ 28 постановлений о прекращении дел об административном правонарушении (в связи с устранением нарушений);

Сумма назначенных административной комиссией штрафов составила 305,0 тыс.руб., при этом сумма фактически взысканных штрафов (только местный бюджет) на 23.03.2021 составила 41,0 тыс.рублей (остаток – 264 000 руб.).Для принудительного взыскания административного штрафа в Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области направлено 183 постановления по делам об административных правонарушениях для возбуждения исполнительного производства.Из 149 вынесенных постановлений о назначении административного штрафа в Копейский городской суд с жалобой об отмене постановлений по делам об административных правонарушениях обратилось 5 лиц, подвергнутых административному штрафу. Судом было отменено 4 постановления о назначении административного штрафа. Основанием для принятия такого решения является ненадлежащее извещение лиц, в отношении которых ведется административное производство (несоблюдение порядка оказания услуг почтовой связи по доставке и вручению почтовых отправлений Копейским почтамтом). |
|  | Организация и проведение экологических акций, конкурсов, смотров, фестивалей  | ежегодно | управление образования;управление культуры;отдел по делам молодежи | Проведены городские этапы областных и Всероссийских конкурсов:* Всероссийский конкурс «Экология и мы» в номинации «Детский экологический рисунок»;
* Городской фестиваль «Вместе Ярче» (экология и энергосбережение);
* Экологический диктант;
* Научно-исследовательский проект «Экологический патруль»;
* Конкурс «Эколята – друзья и защитники природы»;
* Конкурс по сбережению лесов «Подрост».

В МУ «Краеведческий музей» ежегодно проводит экологический конкурс, участниками которого являют учащиеся школ города.  |
|  | Создание технологической базы для организаций, обслуживающей многоквартирный жилищный фонд  | 2019-2020 | УГХ;управляющие организации (по согласованию) | - |
|  | Разработка и реализация порядка предоставления муниципальных помещений для размещения управляющих организаций на конкурсной основе. Предоставление муниципальных помещений для размещения управляющих организаций на конкурсной основе.  | 2019-2020;по мере необходимости | УИЗО;УГХ | - |
|  | Внедрение управляющими организациями программного продукта «Автоматизированная система управления аварийно-диспетчерской службой» | 2019-2035 | управляющие организации (по согласованию);ресурсоснабжающие организации(по согласованию) | - |
|  | Создание единого муниципального информационного центра контроля аварийных ситуаций в структуре «дата-центра» | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам | - |

**Стратегическая цель 11. Развитие информационного общества и совершенствование механизмов муниципального управления**

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020план | 2020факт | Примечание |
|  | Количество оказанных услуг МБУ «МФЦ» | ед. | 126 080 | 119 173 | Муниципальным заданием на 2020 год плановое количество услуг скорректировано до 115 538 (в связи с ограничениями, введенными режимом повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции) |
|  | Количество видов услуг, предоставляемых через МБУ «МФЦ» | ед. | 158 | 180 |  |
|  | Процент абсолютного отклонения фактического объема собственных (налоговых, неналоговых) доходов бюджета городского округа за отчетный год от первоначального плана, скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития городского округа | менее % | 2 | 26,3 | Отклонение в большую сторону в связи с поступлением дополнительных доходов от дивидендов |
|  | Проведение анализа предоставленных налоговых льгот (в том числе за счет установления пониженных налоговых ставок) по местным налогам | да/нет | Да | Да  |  |
|  | Просроченная кредиторская задолженность по расходам бюджета городского округа | рубли | 0 | 0 |  |
|  | Охват бюджетных ассигнований бюджета городского округа показателями, характеризующими цели и результаты их использования | не менее % | 80 | 93,8 |  |
|  | Доля расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга городского округа в общем объеме расходов бюджета городского округа  | менее % | 1,5 | 0,02 |  |
|  | Количество субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия | единиц | 220 | 125 |  |
|  | Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств | процентов | 90,0 | 98,8 |
|  | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения | процентов | 100,0 | 0 |
|  | Доля территории городского округа, обеспеченная мобильной связью и широкополосным доступом к сети «Интернет» | процентов | 90,0 | 95,7 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение муниципального задания, доведённого учредителем  | постоянно | МБУ «МФЦ» | Муниципальное задание на 2020 год доведено распоряжением администрации городского округа от 27.12.2019 № 717-р (в редакции распоряжения от 23.12.2020 № 743-р. Плановыйу объем услуг – 115 538, кол-во видов услуг – 180. Фактически муниципальное задание выполнено на 105,8%.С 01.01.2021 МБУ «МФЦ» ликвидировано в связи с созданием в ОГАУ «МФЦ Челябинской области» территориального отдела в Копейском городском округе. |
|  | Укрепление материально-технической базы МБУ «МФЦ», в том числе за счет приобретения автомобиля  | до 2023 | Первый заместитель Главы городского округа; МБУ «МФЦ» | - |
|  | Выделение (строительство, аренда) здания (помещения) для МБУ «МФЦ», удовлетворяющего требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 | до 2023 | Первый заместитель Главы городского округа; МБУ «МФЦ» | - |
|  | Ремонт здания (помещения) | в течение 1 года после реализации п.3 | Первый заместитель Главы городского округа; МБУ «МФЦ» | - |
|  | Доведение штатной численности сотрудников до требований, установленных постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376. Оборудование рабочих мест. | в течение 1 года после реализации п.3 | Первый заместитель Главы городского округа; МБУ «МФЦ» | - |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на эффективное управление муниципальными финансами  | постоянно | финансовое управление | В 2020 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе». Отчет об исполнении муниципальной программы в 2020 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:<https://www.akgo74.ru>/ Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020. |
|  | Прогноз поступления собственных доходов бюджета городского округа | постоянно | финансовое управление | Ежемесячно проводится анализ ожидаемого поступления собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета на соответствие плановым показателям 2020 года, в том числе мониторинг поступления НДФЛ в разрезе крупных налогоплательщиков. По итогам 2020 года наблюдалась положительная динамика поступлений собственных доходов, фактические поступления превысили плановые на 26,3%.  |
|  | Мониторинг эффективности работы органов местного самоуправления по укреплению доходов | ежеквартально | финансовое управление | Ежеквартально главными администраторами доходов бюджета городского округа в финансовое управление администрации предоставляется информация по мониторингу эффективности работы ОМС о проделанной работе в части укрепления доходной части бюджета городского округа. |
|  | Разработка (уточнение) долгосрочного бюджетного прогноза городского округа | при подготовке проекта решения о бюджете | финансовое управление | Проект изменений в долгосрочный бюджетный прогноз городского округа был рассмотрен при подготовке бюджета городского округа на 2020 год и плановый период 2022 и 2023 г.г. и утверждён постановлением администрации городского округа от 28.01.2021 № 130-п.  |
|  | Формирование и исполнение бюджета городского округа в разрезе муниципальных программ городского округа | постоянно | ГРБС;ответственные исполнители | В 2020 расходы бюджета финансировались по 32 муниципальным программам на общую сумму 4 827,4 млн. рублей (91,8 от расходной части бюджета).  |
|  | Минимизация объемов заимствования за счет привлечения альтернативных источников финансирования, в том числе дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета городского округа сверх утвержденного объема, а также средств, высвобождаемых в процессе экономии и оптимизации расходов | в течение года | финансовое управление | В 2020 году муниципальный долг погашен в полном объеме. |
|  | Доведение до 0 руб. уровня резерва по неналоговым доходам | 2019-2025 | УИиЗО | С целью снижения уровня резерва на постоянной основе ведется работа по снижению задолженности по неналоговым доходам посредством претензионно-исковой работы, списания безнадежной к взысканию задолженности. Сумма недоимки по неналоговым доходам с 01.01.2020 снизилась на 44 920,08 тыс. руб. В результате чего сумма резерва снизилась на 17 477,3 тыс. руб. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на повышение качества и престижа муниципальной службы  | постоянно | отдел муниципальной службы и кадров | В 2020 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Копейском городском округе». Объем финансирования – 566,1 тыс. руб. Исполнено – 42,3%.Отчет об исполнении муниципальной программы в 2020 году размещены на официальном сайте администрации городского округа:<https://www.akgo74.ru>/ Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020. |
|  | Актуализация кадрового резерва управленческих кадров | постоянно | отдел муниципальной службы и кадров | Кадровый резерв Копейского городского округа утвержден в 2019 году. В 2020 году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции актуализация кадрового резерва не проводилась. |
|  | Проведение конкурсов на замещение должностей муниципальной службы и на включение в кадровый резерв | по мере необходимости | отдел муниципальной службы и кадров | Повышению эффективности работы с кадровым резервом способствует проведение конкурсов для включения в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы. В 2020 году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции конкурсы на замещение должностей муниципальной службы и на включение в кадровый резерв не проводились. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на развитие информационного общества  | постоянно | отдел информационных технологий  | В 2020 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие информационного общества в Копейском городском округе». Объем финансирования – 1610,6 тыс. руб. Исполнено – 100%.Отчет об исполнении муниципальной программы в 2020 году размещены на официальном сайте администрации городского округа:<https://www.akgo74.ru>/ Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020. |
|  | Реализация федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика»  | 2019-2024 | руководитель аппарата администрации | В 2020 году муниципальные служащие не проходили обучения в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика».  |
|  | Аттестация (переаттестация) объектов информатизации органов местного самоуправления, содержащих персональные данные | по мере необходимости | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | Аттестован 1 персональный компьютер в мобилизационном отделе администрации Копейского городского округа |
|  | Обучение работников органов местного самоуправления, осуществляющих обработку персональных данных | по мере необходимости | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | Обучение работников органов местного самоуправления, осуществляющих обработку персональных данных, не проводилось |
|  | Создание систем предоставления муниципальных услуг в электронном виде, а именно перевод типовых услуг в электронный вид с использованием межведомственного взаимодействия, за счет средств местного бюджета | по мере необходимости | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | Перевод типовых услуг в электронный вид с использованием межведомственного взаимодействия, за счет средств местного бюджета, не был осуществлен, в виду высокой стоимости данных услуг |
|  | Организация автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления для оказания муниципальных услуг, переведенных в электронный вид | по мере необходимости | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | Организация автоматизированных рабочих мест не проводилась |
|  | Организация информирования населения городского округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде при условии регистрации физических лиц в ЕСИА и ЕПГУ | постоянно | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | Информирование населения городского округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде не проводилось |
|  | Переход на использование в деятельности органов местного самоуправления отечественного аппаратного и программного обеспечения | 2020-2023 | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | Переход на использование в деятельности органов местного самоуправления отечественного аппаратного и программного обеспечения, не осуществлен, в виду недостаточного финансирования и высокой стоимости данного ПО |
|  | Приобретение и внедрение программно-аппаратных комплексов для защиты информации и информационных систем персональных данных, эксплуатируемых органами местного самоуправления | по мере необходимости | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | Приобретение и внедрение программно-аппаратных комплексов для защиты информации и информационных систем персональных данных не проводилось, в виду их высокой стоимости |

1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 8 лет [↑](#footnote-ref-1)