**Сводный отчет об исполнении плана реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Копейского городского округа Челябинской области до 2035 года**

**в 2021 году**

**Блок 1. Развитие экономики Копейского городского округа. Формирование цифровой инфраструктуры экономики**

***Стратегические цели 1-3***

Информация об исполнении показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021  план | 2021  факт |
|  | Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 33 957,3 | 36 396,1 |
| % | 102,4% | 108,2% |
|  | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 1 638,3 | 2 951,4 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. / 10 000 населения | 271,0 | 268,2 |

Информация об исполнении плана мероприятий

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование и актуализация нормативной правовой базы в сферах предпринимательства и инвестиций | 2019 – 2020;  актуализация –  по мере необходимости | управление экономического развития (далее – УЭР) | В Копейском городском округе в сферах предпринимательства и инвестиций приняты следующие нормативные правовые акты:  1) Положение о порядке предоставления торговых мест для размещения нестационарных объектов сезонной торговли на территории Копейского городского округа (утверждено постановлением администрации Копейского городского округа от 27.08.2020 № 1933-п).  Определяет порядок предоставления торговых мест для размещения нестационарных объектов сезонной торговли без оформления земельно-правовых отношений в целях улучшения организации и повышения качества торгового обслуживания населения, территориальной доступности и бесперебойного обеспечения товарами сезонного спроса с учетом необходимости устойчивого экономического развития территории городского округа  2) Порядок организации и проведения ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Копейского городского округа Челябинской области (утвержден постановлением администрации Копейского городского округа от 30.12.2021 № 3076-п).  Регулирует процедуру организации проведения ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, размещение которых носит временный характер.  Сформированная в 2019 году нормативная правовая база, направленная на улучшение инвестиционного климата в городском округе актуализирована в 2021 году.  Примечание: В 2019 году принято Положение об инвестиционной деятельности, которое устанавливает:   * порядок муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности; * условия предоставления муниципальной поддержки инвесторов и критерии конкурсного отбора; * права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности; * гарантии прав инвесторов и защиту их инвестиций.   Освобождены от уплаты земельного налога организации, реализующие инвестиционные проекты, стоимостью не менее 100 млн. руб. |
|  | Формирование:   1. инвестиционных площадок с подведенными точками подключения к коммуникациям; 2. реестра муниципальной собственности, доступного для развития бизнеса | ежегодно | управление архитектуры и градостроительства (далее – УАиГ);  управление по и имуществу и земельным отношениям  (далее – УИиЗО) | Определены 7 инвестиционных площадок:  1) площадки для размещения новых производств (гринфилд):   * ул. Ермака, 75; * ул. Ермака, 77; * ориентировочно в 400 м севернее промплощадки бывшей шахты «Центральная»; * западнее земельного участка с кадастровым номером 74:30:0804003:65;   2) площадки, созданные на основе ранее существующих предприятий, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой (браунфилд):   * промплощадка бывшей шахты «Капитальная»; * промплощадка бывшей шахты «Центральная»; * промплощадка бывшей шахты «Комсомольская».   Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Копейского городского округа, предназначенного для предоставления во владение (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства утвержден решение Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 21.12.2011 № 426» (далее – Перечень). В Перечень включено 10 объектов недвижимого имущества общей площадью 947,3 м2, в том числе 1 земельный участок площадью 560 м2.  Опубликован Перечень на официальном сайте администрации городского округа. |
|  | Формирование (актуализация) с дальнейшим размещением на официальном сайте администрации городского округа и на Инвестиционном портале Челябинской области:   1. инвестиционного паспорта городского округа; 2. перечня свободных промышленных площадок для организации бизнеса; 3. перечня земельных участков, расположенных на территории городского округа под коммерческое и жилищное строительство, предназначенных для выставления на аукцион по продаже земельных участков, а также прав на них | ежегодно | УЭР;  УАиГ;  УИиЗО | Инвестиционный паспорт городского округа с информацией о свободных промышленных площадках и перечнем земельных участков, под коммерческое и жилищное строительство обновляется ежегодно и размещается на официальном сайте администрации городского округа и инвестиционном портале Челябинской области. |
|  | Реализация проектов модернизации существующих производств | по мере необходимости | Предприятия городского округа  (по согласованию) | На территории округа в 2021 году реализовывались инвестиционные проекты на:   1. АО «Завод «Пластмасс»:   «Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей АО «Завод «Пластмасс»»   1. ОА «Птицефабрика Челябинская»:   «Строительство, реконструкция и модернизация объектов производства, переработки и хранения»;   1. Технопарк «ПОТАНИНО». |
|  | Реализация федеральных проектов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 2019-2024 | УЭР | В 2021 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском округе».  В рамках муниципальной программы СМСП предоставляются следующие меры поддержки:  1) имущественная,  2) финансовая,  3) информационно-консультационная.  В течение 2021 года по преимущественному праву заключено 6 договоров купли-продажи с рассрочкой платежей на 5 лет. Общая сумма договоров составила 5,7 млн. рублей.  Опубликован перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности округа, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМСП, в котором числится 9 объектов недвижимого имущества общей площадью 387,3 м2 и 1 земельный участок площадью 560 м2.  В части финансовой поддержки в 2021 году на конкурсной основе субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования и повышению квалификации кадров предоставлены 4 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 412,3 тыс. рублей, в результате чего создано 15 новых рабочих мест. Объем выручки у субъектов, получивших субсидии, увеличился на 8,9 процента, а объем уплаченных налогов во все уровни бюджетов - на 48,8 процента.  В 2021 году оказана консультационная поддержка 66 СМСП, проведено 7 мероприятий в форме семинаров, круглых столов по вопросам поддержки и развития предпринимательства с участием представителей Роспотребнадзора, налоговой инспекции.  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2021 году размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2021. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на содействие развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа | постоянно | УЭР |
|  | Создание на территории городского округа АНО «Агентство инвестиционного развития» (далее – АНО АИР) | 2019-2020 | Глава городского округа;  УЭР | - |
|  | Оказание на базе АНО АИР услуг по микрокредитованию СМСП | 2021-2035 | УЭР;  АНО АИР | - |
|  | Формирование портфеля проектов |  | АНО АИР;  структурные подразделения администрации | - |
|  | Содействие в получении субсидий СМСП | ежегодно | УЭР | В 2021 году на конкурсной основе субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования и повышению квалификации кадров предоставлены 4 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 412,3 тыс. рублей, в результате чего создано 15 новых рабочих мест. |
|  | Проведение городских конкурсов для СМСП | ежегодно | УЭР | В 2021 году проведены конкурсы:   1. «На лучшее оформление и благоустройство прилегающей территории предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Копейского городского округа».   Победитель конкурса – ИП Калабин Антон Евгеньевич;   1. «Лучшее предприятие торговли» и «Лучшее предприятие общественного питания»; 2. «Лучший предприниматель Копейского городского округа» в 2021 году.   Победитель конкурса – ИП Калабин Антон Евгеньевич;   1. «Лучшее новогоднее оформление зданий (помещений) предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Копейского городского округа».   Победители конкурса:  - в группе «Организации розничной торговли (магазины, торговые павильоны, торговые центры)» - Салон флористики «Говорящие цветы»;  - в группе «Промышленные организации» - АО «Завод «Пластмасс»;  - в группе «Организации общественного питания (закусочные, кафе, рестораны) – ИП Белошаньгина Наталья Ивановна.  5) Предварительный этап конкурса среди промышленных предприятий Челябинской области на лучший проект по благоустройству территории в Копейском городском округе.  Победитель предварительного этапа конкурса – АО «Птицефабрика Челябинская»; Призер предварительного этапа конкурса (II место) – ООО «Интерпак». |
| 1. 1 | Организация участия СМСП городского округа в областных конкурсах | ежегодно | УЭР | АО «Птицефабрика Челябинская» участник открытого конкурса среди промышленных предприятий Челябинской области на лучший проект по благоустройству территории. |

***Стратегическая цель 4. Развитие инженерной инфраструктуры***

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021  план | 2021  факт |
|  | Количество разработанной проектно-сметной документации, экспертиза проектов | шт. | 30 | 1 |
|  | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,02 | 1,02 |
|  | Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,5 | 0 |
|  | Объем экономии электрической энергии к уровню 2018 года, тыс. кВт/ч | не менее тыс. кВт/ч | 2603,1 | 2 332,548 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городском округе (далее – КСОДД) | 2019 | Управление городского хозяйства (далее – УГХ) | Постановлением администрации городского округа от 25.12.2019 № 3068-п утверждена комплексная схема организации дорожного движения в Копейском городском округе на 2019-2038 годы. |
|  | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, указанных в утверждённой КСОДД | 2020-2035 | УГХ | В 2021году реализовывалась муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» году.  В рамках программы осуществлён капитальный ремонт 10 автодорог городского округа общей протяженностью **13,5**  км на общую сумму **115,5** млн. руб.:   * автодороги выезд из г. Копейск от ул. Кемеровская до СНТ «Коммунальщик» (0,7222 км; 7,5 млн. руб.); * ул. Театральная (0,5319 км; 3,9 млн. руб.); * ул. Элеваторная (0,3746 км; 3,1 млн. руб.); * ул. Электровозная (0,5311 км; 6,4 млн. руб.); * кольцевая развязка п. РМЗ (0,2890 км; 2,4 млн. руб.); * ул. Советов от пр. Победы до воинской части (от дома №10 до воинской части) (0,4414 км; 3,8 млн. руб.); * пос. Советов от пр. Победы до коллективных садов завода «Пластмасс» (0,5440 км; 3,4 млн. руб.); * п. Горняк – п. Северный Рудник (8,4 км; 78,1 млн. руб.); * ул. Лихачева (1,4 км; 6,0 млн. руб.); * ул. Заводская (0,25 км; 1,0 млн. руб.).   Произведено расширение участка автодороги по пр. Победы от пос. Советов до АЗС в сторону Копейска на сумму 0,8 млн. руб.  **Слайд 38**  В рамках содержания и ремонта улично-дорожной сети проведены мероприятия на общую сумму 133 млн. руб.:   * грейдирование 1,3 тыс. м2 автодорог общего пользования местного значения и 88,1 тыс. м2 грунтовых автодорог с отсыпкой инертным материалом (щебень); * устранена деформация дорожного полотна общей площадью 12,4 тыс.м2; * выполнены работы по ремонту участков грунтовых дорог в микрорайонах Зуевка и Аул, необходимых для открытия школьных маршрутов; * установлены: * 625 погонных метров направляющих пешеходных ограждений; * 46 дополнительных секции для транспортных светофоров; * 20 искусственных неровностей и 17 подходов к пешеходным переходам; * обустроены 3 пешеходных тротуара: * по ул. Урицкого от ж.д. № 11 до ж.д. № 119 (пос. Бажово); * по ул. Кузнецова; * по ул. Республиканской * приведены в соответствие с требованиями ГОСТ 3 светофорных объекта: * ул. Кузнецова - ул. Сутягина; * ул. Кирова- ул. Федячкина; * ул. Сутягина;   Также в прошлом году:   * получено положительно заключение Госэкспертизы на строительство автодороги ул. Малышева – МОУ СОШ № 16 в мкр. Тугайкуль; * направлен в ОГАУ «Госэкспертиза» проект «Реконструкция пр. Коммунистический, 1 этап (от пр. Победы до пр. Ильича) г. Копейска» (4,4 млн. руб.)   Отчет об исполнении муниципальной программы за 2021 год размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2021. |
| 3. | Реализация на территории городского округа мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 2019-2024 | УГХ |
|  | Разработка (корректировка) и реализация программы по комплексному развитию транспортной инфраструктуры, в том числе мероприятий:   1. по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (автодороги); 2. по строительству объектов транспортной инфраструктуры; 3. строительство и ремонт тротуаров; 4. по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов. | 2019-2035 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на повышение безопасности дорожного движения | постоянно | УГХ |
| 1. на | Заключение и реализация энергосервисного контракта, направленного на модернизацию наружного освещения городского округа | постоянно | УГХ | По итогам открытого конкурса в электронной форме заключен энергосервисный контракт № 0169300025319000371\_65842 (ИКЗ 193741101506074300100100400403513244) на оказание услуг по выполнению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского округа с привлечением собственных инвестиций (энергосервисный контракт). Срок действия - до 31.12.2026. За период действия контракта размер экономии электроэнергии должен составить не менее 18 210 953,25 кВт/ч.  В рамках контракта в 2019 году установлены:   * 98 шкафов управления наружным освещением; * 4608 светодиодных светильников (1820 шт – 28 Вт, 1391 шт - 55 Вт, 1397 шт – 85 и 110 ВТ).   В отчетном году продолжалась реализация энергосервисного контракта, заключенного в 2019 году. Объем потребленной электроэнергии по сравнению с 2019 годом снизился на 631 тыс. кВт/ч, в денежном эквиваленте - 14,9 млн. рублей. |

**Блок 2. Эффективное управление муниципальной собственностью, повышение неналоговых доходов местного бюджета**

***Стратегическая цель 5. Эффективное управление муниципальной собственностью***

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | 2021  план | 2021  факт |
|  | Размер доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа | млн. руб. | 54,68 | 49,3 1 |
|  | Количество бесхозяйного имущества, оформленного в муниципальную собственность | ед. | 1563 | 169 / 2631,1 м2 / 189 623,2 м |
|  | Размер доходов, получаемых в виде платы за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | млн. руб. | 5 | 4,64 |
|  | Размер доходов, получаемых от реализации муниципального имущества | млн. руб. | 8,4 | 12,07 |
|  | Размер доходов, получаемых от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа | млн. руб. | 11,06 | 20,49 |
|  | Размер доходов, получаемых от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа | млн. руб. | 17,04 | 10,49 2 |

1 – не выполнение показателя связано с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков в результате государственной кадастровой оценки, а также уменьшения количества заключенных договор

2 - не выполнение показателя связано с увеличением выкупа арендуемых помещений субъектами СМП по преимущественному праву в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка (корректива) и реализация муниципальных программ:   * Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» * Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа | постоянно | УИиЗО | В 2021 году на территории городского округа в сфере имущественных отношений реализовывались следующие муниципальные программы:   * Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ4 * Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Копейского городского округа, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа; * Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Копейском городском округе .   Отчет об исполнении муниципальных программ в 2021 году размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2021. |
|  | Сдача в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | постоянно | УИиЗО | За 2021 год оформлено 2 договора аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и 10 договоров безвозмездного пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. |
|  | Проведение мониторинга использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и сданных в аренду, на предмет использования (неиспользования).  Расторжение договоров аренды неиспользуемых земельных участков с целью предоставления участков путём проведения аукционов | постоянно | УИиЗО | Управлением по имуществу и земельным отношениям администрации городского округа в постоянном режиме ведется работа по мониторингу земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которые заключены договоры аренды земельных участков.  За 2021 год заключено 20 соглашений о расторжении договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. |
|  | Проведение претензионно-исковой работы с должниками по взысканию задолженности по арендным платежам за земельные участки, находящимся в муниципальной собственности | постоянно | УИиЗО | За 2021 год арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате за аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования либо собственность на которые не разграничена, направлено 151 претензия на общую сумму 47 815,8 тыс. руб. В результате, сумма погашенной задолженности составила 1 470,4 тыс. руб.  В суд направлено 90 исковых заявлений для взыскания задолженности в судебном порядке на общую сумму 36 301,0 тыс. руб. Количество принятых положительных решений суда – 53 на сумму 24 029,9 тыс. руб., поступило по вынесенным решениям суда – 423,0 тыс. руб.  В службу судебных приставов на взыскание задолженности в принудительном порядке направлено 107 исполнительных листов на сумму 57 089,0 тыс. руб. Поступило по исполнительным листам 6 413,8 тыс. руб.  На заседания межведомственной рабочей группы администрации по налогам, взносам и заработной плате, в течение отчетного года приглашены 13 арендаторов, общая сумма долга которых составляет 8 180,0 тыс. руб. Погасили долг 7 арендатора на сумму 302,4 тыс. руб.  Итого сумма погашенной задолженности по итогам 2021 года составила 8 609,6,0 тыс. руб.  Признана безнадежной и списана задолженность на сумму 21 949,0 тыс. руб. |
|  | Проведение инвентаризации бесхозяйного имущества и земельных участков.  Постановка на кадастровый учет | постоянно | УИиЗО | В результате проведения в отношении 553 объекта недвижимости кадастровых работ на учет как бесхозяйное имущество, а также на государственный кадастровый учет поставлено 471 объект недвижимости, расположенных на территории округа. Через год после постановки на учет как бесхозяйное имущество на вышеуказанные объекты будет оформлено право муниципальной собственности городского округа в судебном порядке. В отношении 82 объекта недвижимости от Росреестра получены уведомления о невозможности постановки на кадастровый учет |
|  | Проведение кадастровых работ в отношении объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа.  Постановка на кадастровый учет объектов коммунальной инфраструктуры | постоянно | УИиЗО | Мероприятие проводится в рамках муниципальной программы «Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Копейского городского округа, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа».  Фактическое выполнение за 2021 год составило 553 единицы, 125 413 погонных метра. |
|  | Управление муниципальным жилищным фондом | постоянно | УИиЗО | За 2021 год заключено:   * 127 договоров социального найма жилых помещений, * 80 договоров краткосрочного коммерческого найма, * 97 соглашений о мене жилых помещений, * 76 договоров о приватизации жилых помещений. |
|  | Реализация муниципального имущества путем проведения аукционов | постоянно | УИиЗО | 1. В результате 10 проведённых открытых аукционов в электронной форме по продаже 45 объектов муниципального имущества, реализовано 2 нежилых помещения на сумму 872,6 тыс. руб. и 2 единицы транспорта на сумму 654,3 тыс. руб.  2. В результате 2 проведённых продаж посредством публичного предложения в электронной форме было выставлено 20 лотов и реализовано 6 нежилых помещений на сумму 1 204,0 тыс. руб.  3. В результате 1 проведённой продажи без объявления цены электронной форме было выставлено 14 лотов и реализовано 13 нежилых помещений на сумму 847,0 тыс. руб.  Всего реализовано имущества за 2021 год в рамках 178-ФЗ на сумму - 3 577,9 тыс. руб. |
|  | Проведение приватизации объектов муниципальной собственности | постоянно | УИиЗО | В рамках имущественной поддержки СМСП по преимущественному праву на приобретение арендуемого имущества в 2021 году продано 6 объектов недвижимости. Общая сумма от продаж по преимущественному праву на приобретение арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства в 2021 году составила 5,69 млн руб. с предоставлением рассрочки от 5 до 7 лет |
|  | Подготовка объектов, включённых в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на очередной год, к продаже | постоянно | УИиЗО | В 2021 году продолжена работа по формированию эффективной системы учета и приватизации муниципального имущества.  В соответствии с решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 23.12.2020 № 83 «Об утверждении программы приватизации муниципальных предприятий и муниципального имущества на 2021 год» в 2021 году была запланирована приватизация 2 пакетов акций, 68 объектов недвижимого имущества (52 из которых нежилые помещения, расположенные в зданиях бывших общежитий).  В 2021 году проведены 10 аукционов в электронной форме по продаже объектов муниципального имущества, 2 продажи посредством публичного предложения, 1 продажа без объявления цены в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». |
|  | Организация проведения землеустроительных работ в отношении земельных участков, на которые возникает муниципальное право | постоянно | УИиЗО | В 2021 году в отношении 5 земельных участков проведены землеустроительные работы. |
|  | Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | постоянно | УИиЗО | В 2021 году в отношении 70 земельных участков зарегистрировано право муниципальной собственности. |
|  | Обеспечение охраны зеленых насаждений | постоянно | отдел экологии и природополь-зования | За 2021 год проведено 176 осмотров (обследований) зеленых насаждений, выдано 181 разрешение на снос, в бюджет городского округа поступило компенсации за снос зеленых насаждений в сумме 650,77 тыс. рублей. |

**Блок 3. Развитие социальной сферы города**

***Стратегическая цель 6. Увеличение доходов населения. Эффективное использование местных трудовых ресурсов***

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021  план | 2021  факт |
|  | Среднегодовой размер заработной платы на крупных и средних предприятиях и организациях городского округа | руб. | 41 239,5 | 40 052,3 |
|  | Реальный размер заработной платы на крупных и средних предприятиях и организациях городского округа | % в сопоставимых ценах | 102,5 | 101,7 |
|  | Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,7 | 0,95 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг задолженности по заработной плате на предприятиях и в организациях городского округа | постоянно | УЭР | Администрация городского округа на постоянной основе производит мониторинг наличия задолженности по заработной плате на предприятиях и учреждениях города.  Согласно официальным данным Челстата по состоянию на 31.12.2021 задолженность по заработной плате на территории городского округа отсутствует. |
|  | Проверка руководителей и собственников предприятий и организаций в части соблюдения трудового законодательства | плановые проверки - согласно графику проверок;  внеплановые проверки - по мере необходимости в случае поступления заявлений | Главный инспектор по труду Главного управления по труду и занятости Челябинской области(по согласованию) | Согласно информации, размещенной на официальном сайте ГИТ по Челябинской области, в 2021 года проводилась плановая проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов 5-ти организациях Копейского городского округа. |
|  | Разработка и реализация трехстороннего соглашения между объединением организаций профсоюзов городского округа, городским объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и администрацией городского округа | постоянно | заместитель Главы городского округа по социальному развитию | 12.05.2021 заключено Территориальное Соглашение между администрацией Копейского городского округа Челябинской области, Ассоциацией профсоюзных организаций, общественным Советом директоров предприятий и организаций Копейского городского округа на 2021-2023 годы. |
|  | Обеспечение соотношения размеров среднемесячных заработных плат работников социальной сферы до заявленных в Указах Президента размеров к средней заработной плате по региону | постоянно | управление социальной защиты населения (далее – УСЗН);  управление образования;  управление культуры;  управление по физической культуре, спорту и туризму (далее – УФКСиТ) | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Категория работников** | **Плановый размер заработной платы** | **Фактическийразмер заработной платы** | **Уровень исполнения, %** | | Работники учреждений культуры | 33 500,12 | 33 881,40 | 101,1% | | Педагогические работники учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры | 42 428,51 | 39 727,31 | 93,6% | | Педагогические работники мунициальных образоватеьных учреждений | 40 366,9 | 40 366,9 | 100% | | Педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 34 313,6 | 36 480,2 | 106,3% | | Педагогические работники муниципальных организаций дополнительного образования | 41 891,6 | 39 559,2 | 94,4% | | Социальные работники муниципальных учреждений, подведомственных УСЗН | 32 161,8 | 35 506,1 | 110,4% | | Педагогические работники муниципальных учреждений, подведомственных УСЗН | 30 577,9 | 35 917,5 | 117,5% | | Врачи муниципальных учреждений, подведомственных УСЗН | 42 882,4 | 46 434,0 | 108,3% | | Средний медицинский персона муниципальных учеждений, подведомственных УСЗН | 28 192,9 | 29 703,9 | 105,4% | | Младший медицинский муниципальных учреждений, подведомственных УСЗН | 22 972,7 | 25 339,6 | 110,3% | |
|  | Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | постоянно | ОКУ ЦЗН  г. Копейска  (по согласованию) | За январь-декабрь 2021 года пенсия была назначена 15 безработным, из них досрочная пенсия была оформлена 4 безработным |
|  | Информирование потенциальных потребителей государственных услуг о состоянии рынка труда Челябинской области и городского округа | постоянно | ОКУ ЦЗН  г. Копейска  (по согласованию) | За январь-декабрь 2021 года в службу занятости Копейского городского округа по содействию в поиске подходящей работы обратились 4 945 чел., уменьшение в 1,6 раза (по Челябинской области снижение в 3,9 раза). За 2021 год признаны безработными 2 935 чел., уменьшение в 2,4 раза (по Челябинской области снижение в 3,1 раза).  Со статусом безработного на 01.01.2022 на учете состояли 695 чел., уменьшение в 3,7 раза (по Челябинской области снижение в 2,9 раза), из них получали пособие 540 чел. Средняя продолжительность безработицы - 3 месяца.  Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к рабочей силе, на конец декабря 2021 года по городу составил 0,96% (- 2,54 п.п.). Аналогичный показатель по Челябинской области – 1,1%.  В течение года в службу занятости г. Копейска поступили списки от 16 организаций города на увольнение 167 чел. На учет поставлены 83 чел. из числа уволенных по сокращению граждан (снижение в 2,4 раза). Из них зарегистрировано безработными 44 чел. или 53,0% от обратившихся.  Работодателями заявлена потребность в работниках в количестве 3 872 чел. (+0,2%). Число вакантных мест на конец декабря 2021 года, находящихся в банке вакансий города, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с концом декабря 2020 года (с 847 до 1244 мест), из них 106 – в счет установленной квоты для инвалидов. Из общего числа вакантных мест 49,5% - по рабочим профессиям, 100,0% - с заработной платой не ниже минимального размера оплаты труда в Челябинской области, 43,2% - имеют продолжительность заявленности от 6 месяцев и более.  Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда города (количество незанятых граждан в расчете на одну вакансию) составил на 01.01.2022 0,57 чел. (снижение в 5,6 раза). Аналогичный показатель по Челябинской области - 0,61 чел./вакансию.  В течение года при содействии службы занятости города нашли работу 1 489 чел. (-20,6%), в том числе были трудоустроены 1 163 чел. (-15,7%).  Государственную услугу по самозанятости в отчетном периоде получили 109 чел. (+1,9%), в качестве предпринимателя был зарегистрирован 1 безработный.  Трудоустроены на временные работы 318 чел. (-3,9 %), в том числе:  - несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 297 учащихся (-7,2%);  - безработные граждане, испытывающие трудности в поиске работы – 19 чел. (+111,1%);  - безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые - 2 чел.  Проведены 33 ярмарки вакансий. Посетили ярмарки вакансий 2 550 человек. Были заявлены 494 вакансий 69 работодателями, выдано 820 направлений на работу, трудоустроены 205 чел.  Государственную услугу по социальной адаптации за январь-декабрь 2021 года получили 226 безработных (+18,9 %).  Государственную услугу по профориентации получили 1 912 граждан, из них 1 754 безработных – это соответственно на 7,4% и на 13,3% меньше аналогичного периода 2020 года.  Психологическую поддержку получили 215 безработных (+7,5%), из них 26 инвалидов, 15 чел. – уволенные по сокращению, 15 чел. – имеющие длительный перерыв в работе.  К профессиональному обучению и дополнительному образованию по направлению службы занятости приступили 125 безработных граждан, снижение на 10,7%. |
|  | Организация профессиональной ориентации безработных граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | постоянно | ОКУ ЦЗН  г. Копейска  (по согласованию) |
|  | Психологическая поддержка безработных граждан | постоянно | ОКУ ЦЗН  г. Копейска  (по согласованию) |
|  | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | по мере необходимости | ОКУ ЦЗН  г. Копейска  (по согласованию) |
|  | Организация временных рабочих мест для граждан испытывающих трудности в поиске работы, общественных рабочих мест | постоянно | ОКУ ЦЗН  г. Копейска  (по согласованию) |
|  | Содействие самозанятости безработных граждан | постоянно | ОКУ ЦЗН  г. Копейска  (по согласованию) |
|  | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | ежеквартально | ОКУ ЦЗН  г. Копейска  (по согласованию) |

***Стратегическая цель 7. Развитие, модернизация и реформирование социальной сферы***

*Направление 1: Развитие дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования детей*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021  план | 2021  факт |
|  | Удовлетворенность населения качеством среднего образования | % | 72,0 | 72,0 |
|  | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников образовательных организаций городского округа | % | 20,8 | 24,01 |
|  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая категория, в общей численности педагогических работников образовательных организаций городского округа | % | 37,8 | 36,7 |
|  | Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена высшая категория, в общей численности педагогических работников дополнительного образования городского округа | % | 31,0 | 31,3 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в организациях общего образования Челябинской области, % | % | 101,7 | 110,7 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике Челябинской области | % | 106,7 | 114,6 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей Челябинской области | % | 105,7 | 107,5 |
|  | Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием | % | 83 | 84,7 |
|  | Удельный вест численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа | % | 70,6 | 63,9 |
|  | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для получения детьми-инвалидами и детям с ограниченными возможностями здоровья качественного образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 13,3 | 13,3 |
|  | Охват детей в возрасте от 5 до 8 лет программами дополнительного образования[[1]](#footnote-1) | % | 63,5 | 66,2 |
|  | Доля обучающихся, охваченных обновлёнными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающих вызовам современности | % | 40,0 | 40,0 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на развитие муниципальной системы образования городского округа | постоянно | управление образования | В 2021 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2021 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2021. |
| 2. | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на развитие дошкольного образования в городском округе | постоянно | управление образования | В 2021 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2021 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2021. |
| 3. | Реализация на территории городского округа мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;  управление образования | В 2021 году на территории городского округа реализовывались мероприятия 2-х региональных проектов национального проекта «Образование»:  1. Региональный проект «Современная школа»  В 2021 году проведены мероприятия по оборудованию пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МОУ «СОШ № 7» и МОУ «СОШ № 44».  С сентября 2021 года в МОУ «СОШ № 5» начал работу Центр естественно-научной и технической направленностей «Точка роста», оборудование и мебель для которого приобретены в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (1,6 млн. руб.). На базе центра планируется реализация общеобразовательных программ по учебным предметам «Физика», «Химия» и «Биология», а также программам дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей.  2. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (финансирование – Минобр Челябинской области)   * все общеобразовательные организации города обеспечены доступом к высокоскоростному Интернету со скоростью 100 Мбит/с; * в 6-и школах (№ 1, 6, 13, 23, 42, 43) внедрена целевая модель цифровой образовательной среды: Министерством образования Челябинской области приобретены и переданы в учреждения многофункциональные устройства, ноутбуки, видеокамеры, интерактивные комплексы, телевизоры с функцией Smart TV. |
| 4. | Реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика» на уровнях образования, входящих в компетенцию органов местного самоуправления | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;  управление образования | На территории городского округа в 2021 году реализованы следующие национальные проекты:  1. «Цифровая экономика» в МОУ СОШ №№ 5,13, 21, 43, 44, Школа-интернат № 8.  2. «Цифровая образовательная среда» в МОУ СОШ №№ 1, 6, 13, 23, 42, 43.  3. «Точка Роста» в МОУ «СОШ № 5».  4. «ИТ-инфраструктура» во всех общеобразовательных организациях КГО.  5. «Современная школа» в МОУ СОШ №№ 7 и 44.  На реализацию национального проекта «Точка роста» в 2021 году выделено из федерального и областного бюджетов 1572,97 млн. руб., из местного бюджета – 1282,5 млн. руб.  На реализацию проекта «Современная школа» в 2021 году выделено из областного бюджета 488,07 тыс. руб., из местного бюджета – 300,00 тыс. руб. |
| 5. | Постепенное повышение заработной платы педагогов образовательных организаций до средней заработной платы по региону (не за счет увеличения нагрузки) | 2019-2035 | управление образования | Размер среднемесячной зарплаты педагогических работников Челябинской области за 2021 год составил 35 954,44 рублей, в Копейском городском округе – 40 366,90 рублей. |
| Обеспечение образовательных организаций квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе за счет привлечения в образование молодых специалистов, в целях повышения уровня удовлетворенности населения качеством образования | | | | |
| 6. | Разработка мероприятий:   * по оптимизации учебной нагрузки педагогических работников; * по стимулированию педагогов на высокие результаты образовательной деятельности | 2019 | управление образования | В Положение об оплате труда руководителей муниципальных организаций, подведомственных управлению образования администрации Копейского городского округа Челябинской области, в оценку эффективности деятельности руководителей внесен показатель «средняя учебная нагрузка педагогических работников». Данный показатель учитывается при установлении премиальных выплат руководителям образовательных организаций.  В Положении об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации Копейского городского округа разработаны критерии для установления стимулирующих выплат педагогическим работникам с учетом результатов труда. |
| 7. | Реализация мероприятий:   * по оптимизации учебной нагрузки педагогических работников; * по симулированию педагогов на высокие результаты образовательной деятельности | 2020-2035 | управление образования |
| 8. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | ежегодно | управление образования | В 2021-2022 учебном году было проведено 6 конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций Копейского городского округа:   * «Учитель года – 2022» * «Педагог года в дошкольном образовании – 2022» * «Педагогический дебют- 2022» * «Самый классный классный – 2022» * «Учитель-дефектолог – 2022» * «Педагог-психолог – 2022»   В конкурсах приняли участие 34 педагогических работника из 24 образовательных организаций Копейского городского округа. |
| Обеспечение высокого качества и доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования | | | | |
| 9. | Реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе», обеспечивающей поэтапную территориальную и экономическую доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом пространственного развития территории городского округа | 2019-2035 | управление образования | Охват детей дошкольным образованием по городскому округу за 2021 год составил 100,0% (2020 год - 85,6%).  В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в 2021 году:  1) начал работу детский сад № 9, по ул. Короленко 12б на 200 мест;  2) начато строительство трех детских садов общей мощностью 560 мест по адресам:  Кирова, 33А (200 мест);  Северная, 31 (140 мест);  Грибоедова, 15 (220 мест). |
| 10. | Создание консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | 2019-2035 | управление образования | Условия для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях Копейского городского округа не созданы (в 2021 году в Челябинской области конкурсные мероприятия на создание Цетров не проводились) |
| 12. | Поэтапное создание новых мест для обучения детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в первую смену путем строительства новых зданий школ и реконструкции действующих (строительство пристроев).  Создание и развитие универсальной безбарьерной среды в образовательных организациях для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образования | 2019-2035 | управление образования | В 2019 году началось строительство школы. Строительство МОУ «СОШ № 16» не закончено в 2021 году, т.к. по данным подрядчика ООО «Строймеханизация» проектирование объекта не завершено, на декабрь 2021 работы выполнены в объеме 73%.  В 2021 году Копейский городской округ не был включен в государственную программу «Доступная среда». |
| 13. | Расширение возможностей дополнительного образования (дополнительных образовательных программ), интеграция дополнительного образования в учебный процесс с целью индивидуализации и практической ориентации образования | 2019-2035 | управление образования | Все школы города имеют лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных программ. На базе школ организована работа 325 творческих объединений различной направленности.  В основную образовательную программу среднего общего образования включена учебная дисциплина «Проектные технологии жизненного самоопределения», которая реализуется в том числе через внеурочную деятельность и в рамках программ дополнительного образования. |
| 14. | Создание и использование механизмов учета достижений детей, обучающихся по дополнительным программам, в общеобразовательных организациях и при выборе их образовательных и профессиональных траекторий | 2019-2035 | управление образования | В рамках реализации Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 8870 учащихся приняли участие в мероприятиях на муниципальном и региональном уровнях. Среди них: проект "День профессии", соревнования «ИкаР» (все категории), региональный фестиваль PROFEST, региональный фестиваль детского творчества в рамках Всероссийского фестиваля, профильная смена "Инженерные каникулы", областной конкурс «Стратегия выбора», профильная смена «Точка самоопределения», областной чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills), областной чемпионат "Абилимпикс" (ОВЗ), проект "Индустрия будущего", проект «Билет в будущее».  Это позволяет каждому школьнику составить карту возможностей профессионального развития, понять специфику высокотехнологичных отраслей промышленности через решение проектных задач и взаимодействие с передовыми компаниями.  Ведение учета достижений детей осуществляется через проведение мониторинга. |
| 15. | Создание сети кружков технологического творчества, позволяющих вовлекать детей разных возрастов в проектную деятельность, раннюю профессиональную ориентацию в высокотехнологичных отраслях | 2019-2035 | управление образования | В образовательных организациях функционирует 23 кружка и секции технической направленности, 28 секций и кружков естественно-научной направленности.  В рамках сетевого взаимодействия на базе МОУ «СОШ № 5» реализуется проект по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Я-эколог» в рамках дорожной карты по созданию новых мест в дополнительном образовании. |
| 16. | Совершенствование деятельности муниципальной методической службы в направлении последовательного, системного внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих эффективное освоения обучающимися базовых навыков и умений, повышения их мотивации, а также организации постоянного мониторинга результатов в муниципальной образовательной системе | 2019-2035 | управление образования | В 2021 г. МУ ДПО УИМЦ была организована следующая работа:   * проведение и сопровождение интеллектуальных и творческих конкурсов для обучающихся; * организация проведения муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, областной олимпиады; * сопровождение апробации модели оценки профессиональных компетенций молодых педагогов, мониторинга профессиональных затруднений педагогических работников, ИКТ-компетенций педагогов; * сопровождение внедрения модели профессионального самоопределения обучающихся * сопровождение организации городских методических семинаров; * организация работы Школы молодого педагога (дошкольные и общеобразовательные организации); * сопровождение и координация деятельности городских методических объединений педагогических работников; * сопровождение внедрения модели методической работы; * координация работы со школами с низкими образовательными результатами; сопровождение участников проекта 500+ * координация внедрения программы воспитания в общеобразовательных организациях; * координация деятельности советников директоров по воспитатанию; * внедрение дистанционных образовательных технологий в процессе подготовки и проведения конкурсов, семинаров, совещаний; * координация работы в системе ГИС «Образование» модуль «Одаренные дети»; * в рамках городского технического форума «Научно-технический потенциал Копейска» проведение конкурсов «IQ-марафон», «Территория замыслов» и фестиваля кино и экранного творчества «Твой взгляд». |
| 17. | Создание и реализация муниципальной системы оценки качества образования | 2019-2035 | управление образования | Разработана и реализуется муниципальная система оценки качества образования. |

*Направление 2:Развитие эффективной системы социальной защиты населения*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021  план | 2021  факт |
|  | Количество малоимущего населения, получившего социальные выплаты | чел. | 10 300 | 10 300 |
|  | Удельный вес семей, получающих субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 6,8 | 6,8 |
|  | Количество граждан, имеющих заслуги перед государством, и граждан, переживших лишения, получивших социальную помощь, установленную законодательством | чел. | 26 850 | 26 850 |
|  | Количество граждан, которым предоставлены социальные гарантии | чел. | 385 | 327 |
|  | Удельный вес детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания в общем количестве детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 78 | 72 |
|  | Доля семей с детьми, снятых с учета в связи с улучшением жизненной ситуации, в общем количестве семей с детьми, состоящих на учете | % | 42 | 42 |
|  | Удельный вес детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, возвращённых в биологические семьи, от количества выявленных | % | 48 | 28 |
|  | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных всеми формами социального обслуживания | чел. | 1 378 | 14 045 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальных программ   * Социальная поддержка населения Копейского городского округа * Развитие системы социальной защиты населения Копейского городского округа | постоянно | УСЗН | В 2021 году на территории городского округа реализовывались муниципальные программы «Социальная поддержка населения Копейского городского округа» и «Развитие системы социальной защиты населения Копейского городского округа».  Отчет об исполнении муниципальных программ за 2021 год размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2021. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на создание безбарьерной среды для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья | постоянно | заместитель Главы городского округа по социальному развитию | В 2021 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа».  В 2021 году мероприятия в рамках программы не реализовывались. |
|  | Социальная реабилитация и адаптация детей-инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья | постоянно | УСЗН | 3 детям – инвалидам оказано 523 социальных услуг на дому. 3 ребенка получили оздоровление в Кусинском реабилитационном центре. |
|  | Создание и реализация системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | постоянно | УСЗН | На базе отделения дневного пребывания МУ «КЦСОН» организована «Школа реабилитации и ухода» за лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 2021 году получили услуги – 30 человека, в том числе в полустационарной форме 26 инвалидов с ментальными нарушениями. |
|  | Повышение уровня доступности для граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, соответствующих услуг в сфере социального обслуживания | постоянно | УСЗН | В учреждениях проведены ремонтные работы на сумму 2,2 млн. руб., в том числе в рамках инициативного бюджетирования – на 0,7 млн. рублей:  - МУСО «СРЦ» - ремонт лестничного марша по ул. Ленина, 23 (0,7 млн. руб.);  - МУ «КЦСОН» (1,5 млн. руб.):  в здании отделения временного проживания по ул. Комсомольская, 21 - ремонт пола, путей эвакуации, кровли, навеса входной группы;  в здании по ул. Ленина,61 - ремонт путей эвакуации на двух лестничных клетках с 1 по 3 этажи, ремонт крыльца и пандуса, замена светильников входной группы.  МУ «КЦСОН» за счет средств областного бюджета приобретен автомобиль LADA LARCUS на сумму 1 млн. руб. |
|  | Развитие межведомственного взаимодействия в целях повышения качества социального обслуживания и социального сопровождения граждан | постоянно | УСЗН | Заключены межведомственные соглашения о сотрудничестве с благотворительными фондами, с медицинскими учреждениями, с учебными заведениями |
|  | Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социального обслуживания граждан | постоянно | УСЗН | В учреждении применяются стандарты и нормативные показатели, отражающие эффективность деятельности учреждения. Применяются стимулирующие надбавки за качество выполняемой работы и коэффициенты фактической нагрузки на работника.  Проводится опрос вновь поступивших на социальное обслуживание о качестве предоставления услуг. Качество предоставляемых услуг ежеквартально в соответствии с графиком контролируется зав. отделениями. |
|  | Проведение мероприятий по семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | постоянно | УСЗН | В связи с предупреждением и не распространением новой коронавирусной инфекции по СOVID – 19 с 10.10.2021г. по 28.10.2021г. проведен XI Областной фестиваль семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Где приняли участие две приемные семьи г.Копейска, воспитывающие по 4 приемных ребенка. По результатам подведения итогов все семьи и дети 28.10.2021г. получили памятные подарки от имени Губернатора Челябинской области. Подарки были вручены заместителем Главы городского округа по социальному развитию.  В 2021г. из детских государственных учреждений устроены в замещающие семьи 21 ребенок-сирота и детей, оставшихся без попечения родителей. |
|  | Предоставление качественного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе | постоянно | УСЗН | Для качественного предоставления услуг специалисты учреждения повышают квалификацию, проходят обучение. В 2021 году повысили квалификацию 13 человек, прошли переподготовку – 3 человека. |
|  | Внедрение и развитие инновационных технологий в сфере социального обслуживания граждан | постоянно | УСЗН | В период с 2016 года организовано 6 приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе в 2021 году - 1 семья. На сегодняшний день действующими являются 2 семьи. |
|  | Совершенствование адресности предоставления услуг в сфере социального обслуживания граждан | постоянно | УСЗН | Предоставление услуги носит заявительный характер, охват нуждающихся составляет 100%. |
|  | Социальная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая профилактику семейного неблагополучия | постоянно | УСЗН | Поставлено на учет 66 семей; снято с учета – 70 семей (из них 45 семей с улучшением). |
|  | Развитие современных технологий, направленных на социальную поддержку детей-инвалидов и семей, их воспитывающих | постоянно | УСЗН | В 2021 году 23 ребенка-инвалида приняли участие в онлайн-фестивале, посвященном Международному дню инвалидов. |
|  | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | постоянно | УСЗН | Численность граждан, состоящих на учете в управлении, составляет 44200 человек - 30% от всего населения города. Численность получателей мер социальной поддержки в 2021 году - 26 850 человек (9760 - федеральные льготники, 17090 – региональные льготники).  Количество получателей жилищных субсидий – 5195 семей (10,5% от общего числа семей в городе).  Социальные обязательства выполнены в полном объеме. Общий объем средств, направленных на реализацию социальных гарантий, составил 816 млн. руб. |
|  | Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» | 2019-2024 | УСЗН | В 2021 году на территории городского округа реализовывался региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».  Финансирование осуществляется через муниципальную программу «Развитие системы социальной защиты населения Копейского городского округа».  В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» в 2021 году:  1) 1532 семьи получили выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. В сравнении с 2020 годом рост на 43 процента;  2) 950 многодетных семей, не обеспеченных местами в детском дошкольном учреждении, с доходами, не превышающими прожиточный минимум, получали ежемесячные денежные выплаты при рождении третьих и (или) последующих детей. Рост на 33 процента.  3) 222 многодетные семьи обратилось в УСЗН за получением средств областного материнского капитала (+15 процентов).   * 4) 1251 семья получила единовременное пособие при рождении ребенка (+9,7 процента). |
|  | Реализация мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | 2019-2024 | УСЗН | В рамках реализации национального проекта «Демография» заключено межведомственное соглашение о сотрудничестве с Городской больницей № 3 г. Копейска о доставке граждан в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. В 2021 году прошли диспансеризацию – 29 человек. |

*Направление 4: Строительство и реконструкция объектов социальной сферы*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021  план | 2021  факт |
|  | Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 31,8 | 33,9 |
|  | Количество созданных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях | Ед. | 220 | 220 |
|  | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях | Ед. | 0 | 0 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование перечня объектов социальной инфраструктуры, требующих капитальных вложений, и новых объектов социальной инфраструктуры, строительство которых необходимо для дальнейшего развития городского округа на период до 2035 года | 2019 | заместитель Главы городского округа по социальному развитию | - |
|  | Утверждение программы комплексного развития социальной инфраструктуры Собранием депутатов городского округа.  Корректировка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Собранием депутатов городского округа | 2019,  корректировка – по мере необходимос-ти | заместитель Главы городского округа по социальному развитию |
|  | Реализация мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры путем их финансирования через муниципальные программы городского округа | постоянно | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;  управление образования;  Управление физической культуры и спорта (далее – УФКиС);  УСЗН;  управление культуры |
|  | Подготовка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, модернизации объектов социальной инфраструктуры | по мере необходимости | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;  МУ «Управление строительства» | В 2020 году завершено проектирование объектов:  - «Детский сад на 200 мест по ул. Кирова, 33А».  - «Детский сад на 140 мест по ул. Северная, 31».  - «Детский сад на 220 мест по ул. Грибоедова, 15».  В феврале 2021 году получены положительные заключения госэкспертизы по всем трем объектам. |
|  | Строительство велосипедной дорожки в «Парке Победы» | 2018-2019 | МУ «Управление строительства» | В 2019 году было завершено строительство велосипедной дорожки протяженностью 3,6 км в «Парке Победы». Стоимость строительства объекта составила – 34,6 млн. руб., в декабре 2019 года подключено ее освещение. |
|  | Поиск инвесторов для формирования проектно-сметной документации на строительство ФОК (предпроектные работы)\*  Поиск инвесторов для реализации проекта строительства ФОК\*  Строительство ФОК\* | 2020-2025 | УФКиС  МУ «Управление строительства»;  Инвестор | В 2020 -2021 годах велось строительство ФОКа по ул. Борьбы, 28 (132,6 млн. руб.). Объект построен, открытие планируется во 2 квартале 2022 года. |
|  | Проведение предпроектных работ в отношении ДК им. Вахрушева.  Разработка проекта реконструкции ДК им. Вахрушева.  Проведение реконструкции (капитального ремонта) ДК им. Вахрушева | 2019-2023  2023-2026  в течение 3-х лет после получения положительной госэкспертизы | управление культуры;  МУ «Управление строительства» | В 2020 году произведен ремонт кровли ДК Вахрушева (3,6 млн. руб.). Получена госэкспертиза на капитальный ремонт системы отопления и системы электроснабжения ДК им. Вахрушева.  В 2021 году подготовлена ПСД и получено положительное заключение гос. экспертизы на ремонт теплоснабжения и электроснабжения ДК. Работы будут проведены в 2022 году. |
|  | Приобретение здания для размещения детского сада по ул. К. Маркса, 18 | 2019 | МУ «Управление строительства»;  управление образования | Объект исключен из муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе».  В 2020 году произведен выкуп здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Короленко, 12б (200 мест). Стоимость объекта - 189 811,2 тыс. руб. |
|  | Строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений. | 2020  2021  2022  2023  2024 | МУ «Управление строительства»;  управление образования | В 2021 году начато строительство 3-х детских садов: по ул. Кирова, 33а, ул. Северная, 31 и Грибоедова, 15.  Ввод объектов в эксплуатацию – до конца 2022 года. |
|  | Строительство нового здания МОУ СОШ № 16 | 2020 | МУ «Управление строительства»;  управление образования | В 2019-2021 году велось строительство нового здания МОУ «СОШ № 16». Открытие школы – 2022 год. |
|  | Возведение пристроев к:  МОУ СОШ № 7 (пр. Коммунистический, 3б);  МОУ СОШ № 1 (ул. Жданова, 25) | 2021  2021 | МУ «Управление строительства»;  управление образования | Проведение проектных работ на объектах для повторного применения в качестве пристроев к МОУ СОШ № 7, 1 на 500 мест приостановлено в связи с отсутствием необходимой территории. |
|  | Проведение капитальных и текущих ремонтов в объектах социальной инфраструктуры (в соответствии с планами проведения ремонтов) | 2019-2023 | управление образования;  управление культуры;  УСЗН;  УФКиС | **Учреждения физической культуры и спорта:**  В 2021 году выполнены следующие виды работ на общую сумму 4591,5 тыс. рублей, в том числе:  - в МБУ «СШОР №3» были приобретены и установлены противопожарные двери, ремонт тренерского кабинета и раздевалок спортсменов (пер. Свободы, 2), проведен ремонт системы отопления, водоснабжения, монтаж системы электрического заземления на общую сумму 343,8 тыс. рублей, в том числе 245,8 тыс. рублей из областного бюджета и 98,0 тыс. рублей из местного бюджета;  - в МБУ «СШОР по боксу» проведены ремонты кровли, потолочного перекрытия и спортивного зала на общую сумму 1411,9 тыс. рублей;  - установлено ограждение стадиона по техническим видам спорта на общую сумму 2635,8 тыс. рублей;  - проведен монтаж электроосвещения АУ «Хоккейная школа Картаева А.З.» на общую сумму 200,0 тыс. рублей.  **Учреждения культуры:**  В течение 2021 года проведены ремонтные работы на общую сумму 26,7 млн. руб., в том числе в:  МУ ДО «Детская школа искусств № 1» (ремонт кровли, фасада, отопления, внутренних помещений; 14,0 млн. руб.);  МУ «ДК им Кирова» (ремонт кровли ДК Угольщиков; 5,0 млн. руб.).  МУ «Центральная библиотечная система» (ремонт помещений библиотеки № 5 пос. Октябрьский; 4,1 млн. руб.).  Проведены противопожарные мероприятия на общую сумму 3,2 млн. рублей в школах дополнительного образования, домах культуры и библиотеках.  **Учреждения образования:**  В течение 2021 года в образовательных учреждениях проведены текущие ремонты на общую сумму 8,6 млн. руб., в том числе:  ремонт кабинетов физики, химии МОУ СОШ № 5 (0,9 млн. руб.);  ремонт кровли здания МОУ СОШ № 47 (1,6 млн. руб.);  ремонт учебных кабинетов МОУ СОШ № 44 (1,0 млн. руб.);  ремонт помещений МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» для размещения музея, текущий ремонт помещений Детско-юношеского клуба «Кировец» (1,4 млн. руб.);  ремонт системы отопления МОУ СОШ № 24 (0,4млн. руб.);  замена оконных блоков в МОУ СОШ № 6 (0,3 млн. руб.).  приобретение морозильной камеры, стиральных машин, холодильников, электрических плит, кухонной мебели для столовых детских садов №№ 16, 29, 31, 36, 45, школы № 21 (0,8 млн. руб.).  В рамках реализации инициативного бюджетирования реализовано 8 проектов на общую сумму 15,2 млн. руб. в том числе:  благоустройство и асфальтирование территорий детских садов №№ 35, 39, 51 (6,0 млн. руб.);  замена деревянных окон на ПВХ в МОУ «Школа-интернат № 8» (2,3 млн. руб.);  капремонт помещений пищеблока, актового зала, приобретение оборудования МОУ «СОШ № 49» (2,5 млн. руб.);  ремонт фасада «МОУ СОШ № 6» (1,7 млн. руб.);  приобретение оборудования и инвентаря для новой группы МДОУ «ДС № 27» (1,0 млн. руб.);  устройство двух пожарных лестниц в МДОУ «ДС № 45» (0,4 млн. руб.);  устройство спортивной площадки на территории МОУ «СОШ № 7» (0,3 млн. руб.);  первый зал для онлайн тренировок в МОУ «СОШ № 2» (поставка АРМ, спортинвентаря) (0,9 млн. руб.) |

*Направление 5: Развитие культуры*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2021  план | 2021  факт |
|  | Охват населения библиотечными формами обслуживания | % | 34,1 | 34,5 |
|  | Охват населения клубными формированиями | % | 2,7 | 2,6 |
|  | Охват населения при проведении массовых мероприятий | % | 81 | 83 |
|  | Охват детского населения дополнительным образованием в сфере культуры | % | 5,3 | 7 |
|  | Охват населения музейными формами работы | % | 26 | 16,1 |

\* - показатели не достигнуты в связи с ограничениями, введенными режимом повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация на территории городского округа национального проекта «Культура». | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;  управление культуры | В 2021 году на территории городского округа реализовывались мероприятия регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Объем финансирования – 25,7 млн. руб. Исполнение 100%.  В рамках регионального проекта осуществлено:  1) оснащение МУ ДО «ДМШ № 1» музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами  2) капитальный ремонт кровли, фасада и системы отопления МУ ДО Детская школа искусств № 1  3) переоснащение МБУ «ЦБС» по модельному стандарту (приобретены компьютерное, демонстрационное оборудование, печатная продукция). |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальных программ   * Развитие культуры Копейского городского округа * Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации), находящихся на территории Копейского городского округа | постоянно | управление культуры | В 2021 году на территории городского округа реализовывались муниципальные программы:  «Развитие культуры Копейского городского округа».  «Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации), находящихся на территории Копейского городского округа».  Отчеты об исполнении муниципальных программ в 2021 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2021. |
|  | Проведение городских массовых мероприятий, тематических мероприятий, направленных на организацию досуга населения городского округа | ежегодно | учреждения культуры | План городских массовых мероприятий утверждается администрацией Копейского городского округа.  Всего в 2021 году учреждениями клубного типа проведено 1453 мероприятия для населения, которые посетили 130 594 человек.. |
|  | Организация работы клубных формирований, клубов по интересам, общественных формирований при учреждениях культуры | ежегодно | учреждения культуры клубного типа,  МУ «ЦБС»,  МУ «Краеведческий музей» | Всего для населения работают 154 клубных формирования с количеством участников 3751 человек, из них 95 коллективов самодеятельного творчества с числом участников 2078 чел. |
|  | Организация участия учащихся школ дополнительного образования в конкурсах и фестивалях различного уровня | ежегодно | школы дополнительного образования | В 2021 г. учащиеся школ дополнительного образования приняли участие в 152 конкурсах-фестивалях различного уровня. 484 чел. стали Лауреатами. Всего в конкурсах приняли участие 781 человек. |
|  | Проведение ежегодного мониторинга состояния объектов культурного наследия и памятников монументального искусства, расположенных на территории городского округа | ежегодно | управление культуры | Мониторинг проводиться ежегодно два раза в год – весной и осенью. В 2021 году проведен мониторинг состояния объектов культурного наследия межведомственной комиссией (Акт от 27.09.2021 г.) |
|  | Оформление прав муниципальной собственности на памятники монументального искусства, расположенные на территории городского округа | 2019-2023 | УИиЗО | Приняты в муниципальную собственность 11 объектов культурного наследия:  1. Мемориал в честь воинов-потанинцев (сквер Воинской Славы), нормативный правовой акт 74:30:04010117:667-74/030/2018-3 от 28.11.2018;  2. Памятник борцам революции – коммунистам подпольщикам Челябкопей (пл. Борцам революции, у ДК Угольщиков), нормативный правовой акт 74:30:0104004:787-74/030/2018-3 от 28.11.2018;  3. Памятник К.Марксу и Ф.Энгельсу (ул. Борьбы, 29 напротив ресторана «Радуга»), нормативный правовой акт 74:30:0104003:4052-74/030/2018-3 от 28.11.2018;  4. Памятник И.И. Редикорцеву – первооткрывателю каменного угля на Южном Урале (ул. Ленина, около МОУ СОШ № 6), нормативный правовой акт 74:30:0104003:4053-74/030/2018-3 от 28.11.2018;  5. Памятник Красногвардейцам – шахтерам, погибшим за Советскую власть в годы гражданской войны (сквер Павших героев), нормативный правовой акт 74:30:0104003:4054-74/030/2018-3 от 28.11.2018;  6. Памятник М.И.Калинину (на территории ОАО машиностроительного завода им. Кирова), нормативный правовой акт 74:30:0104009:1150-74/030/2018-3 от 28.11.2018;  7. Памятник С.М.Кирову (на территории ОАО машиностроительного завода им. Кирова), нормативный правовой акт 74:30:0104009:1149-74/030/2018-3 от 28.11.2018;  8. Монумент Победы (пр. Победы), нормативный правовой акт  74:30:0103002-2378-74/030/2018-3 от 28.11.2018;  9. Трибуна-памятник В.И.Ленину (ул. Электровозная, 11, около ДК Петрякова), нормативный правовой акт 74:30:0501011:1989-74/030/2018-3 от 28.11.2018;  10. Памятник В.И.Ленину (около бывшей мебельной фабрики), нормативный правовой акт 74:30:0601003:325-74/030/2018-3 от 28.11.2018;  11. Трибуна-памятник В.И. Ленину (пл. Красных партизан), нормативный правовой акт 74:36:0711003:1078-74/030/2019-3 от 28.06.2019. |
|  | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия и памятников монументальной скульптуры, расположенных на территории городского округа | ежегодно | управление культуры | В 2021 году проведены Митинги:  - 15 февраля у памятника «Воинам Отечества» в сквере около МОУ СОШ № 6 проведен митинг памяти, посвященный копейчанам, исполнившим свой служебный долг за пределами Отечества. На митинге присутствовало более 70 чел..  - День Победы: проведено возложение цветов к памятникам, посвященным Дню Победы. 9 мая состоялось открытие памятника Воинам, умершим в госпиталях Копейска после проведенного капитального ремонта. Состоялся вечерний видео – концерт «Мы посвящаем творчество Победе!» и праздничный салют. Всего мероприятиями, посвященными Дню Победы охвачено более 20000 жителей и гостей города.  - Митинг, посвященный памяти погибших шахтеров и горноспасателей: мероприятие проведено 7 октября в сквере памяти погибших горняков и горноспасателей. Количество участников – 250 чел. Память павших почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориалу. Родным и близким погибших были вручены специально разработанные памятные значки;   * - Митинг памяти жертв политических репрессий проведен 30 октября. В сквере на перекрестке проспекта Победы и улицы Хохрякова, где размещена стела, собрались представители администрации, депутаты, студенты и не равнодушные копейчане. Память пострадавших от политических репрессий присутствующие почтили минутой молчания. К подножию постамента возложили цветы. |
|  | Проведение мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования (составление проектно – сметной документации, проведение ремонтов, обеспечение пожарной безопасности, приобретение необходимого оборудования, приобретение литературы для библиотек, музыкальных инструментов для школ дополнительного образования) | ежегодно | управление культуры | Ежегодно в муниципальной программе «Развитие культуры» предусматриваются средства на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений и сохранность муниципального имущества.  Всего в 2021 году проведено ремонтов на сумму 26 744,3 тыс. руб., из них: местный бюджет – 9988,3 тыс. руб.; областной бюджет – 6654,4 тыс. руб.; федеральный бюджет - 8536,2 тыс. руб.; внебюджет – 1565,5 тыс. руб. Проведено противопожарных мероприятий на сумму 3157,67 тыс. руб.  Укрепление материально-технической азы проводилось также в рамках регионального проекта «Культурная среда» (п. 1). |
|  | Проведение мероприятий, направленных на выполнение программы «Доступная среда» | ежегодно | учреждения культуры и дополнительного образования | В текущем году на средства в рамках муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа» было выполнено:  - обустройство туалетной комнаты для инвалидов в Центральной городской библиотеки МУ «ЦБС»;  - приобретение и установка дорожного знака на прилегающей территории, приобретение и установка табличек со шрифтом Брайля при входе в учреждение и на дверях каждого кабинета МУ ДО ДШИ №2 КГО.  Все учреждения культуры имеют паспорт доступности, сигнальные жёлтые полосы на входах и перемещении по лестницам, для обозначения начала и окончания ступеней.  Сайты домов культуры (5), МУ «ЦБС», МУ «Краеведческий музей» и трех школ дополнительного образования имеют версию для слабовидящих. |
|  | Организация работы национальных культурных центров, расположенных в городском округе | ежегодно | учреждения культуры | Работа учреждений культуры Копейского городского округа по сохранению национальных культур ведется, в основном, путем организации деятельности клубных формирований. В настоящее время на базе учреждений культуры функционируют 8 национальных культурных центров:  - Этнокультурный казачий центр «Наследие», МУ «ДК Маяковского», рук. Шеломенцев Вячеслав Юрьевич;  -Национальный культурный центр «Куршелек», МУ «ДК Маяковского», рук. Муртазова Альфира Мазитовна;  - Татаро-башкирский клуб «Туган Як», МУ «ДК Ильича», рук. Аглиуллина Лариса Рафаиловна;  - Любительское объединение немецкой культуры «Теплый дом», МУ «ДК Кирова», Ордуханова Ольга Самуиловна;  - Любительское объединение Копейское отделение ЧООО «Башкирский курултай», МУ «ДК Кирова», рук. Асабаева Рамиля Габдулхатовна;  - Любительское объединение клуб любителей удмуртской культуры «Азвесь ошмес» («Золотой родник»), МУ «ДК Петрякова», рук. Ардуванова Камила Шайбаковна;  - Любительское объединение клуб «Добродея», библиотека семейного чтения № 9, рук. Габдракитова Юлия Геннадьевна.  Национальные культурные центры проводят работу, направленную на воспитание толерантности, уважения к различным культурам и религиям, разрабатывают разновозрастные программы интересного общения и развития. Мероприятия проходят в форме: вечера отдыха, национальные традиционные праздники, концерты, выставки национальных творческих работ. В числе наиболее социально значимых проблем современности во всем мире признана проблема обеспечения мирного сосуществования народов. Она решается путем развития этнокультурного взаимодействия на международном, национальном и региональном уровнях.  Россия исконно является мультикультурным государством, в котором нормой сосуществования населяющих ее народов стало взаимодействие различных культур, языков, религий, национальных обычаев и традиций. В данном направлении работы в течение 2021 года были организованы мероприятия Домами культуры МБУ «ЦБС». |

*Направление 6: Развитие спорта и создание условий для массовых занятий физической культурой*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021  план | 2021  факт |
|  | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 37,0 | 45,1 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».  Заключение соглашения с Министерством физической культуры и спорта Челябинской области | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;  УФКиС | В 2021 году на территории городского округа реализовывался региональный проект «Спорт-норма жизни» НП «Демография». Финансирование осуществлялось через муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе».  Приобретены автомобиль для сопровождения тренировочных мероприятий по велоспорту и запасные части к спортивным велосипедам. |
|  | Разработка и корректировка муниципальной программы, направленной на развитие физической культуры и спорта на территории городского округа | постоянно | УФКиС | В 2021 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2021 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru/> Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2021. |
|  | Ремонт трибун на стадионе «Химик» (г. Копейск, пр. Победы, 39) | 2019-2020 | МУ «Спортивные сооружения Копейского городского округа» | В течение 2019 года в рамках программы «Реальные дела» за счет средств областного бюджета был проведен ремонт трибун на стадионе «Химик» на общую сумму 2166,9 тыс. рублей |
|  | Ремонт трибун на стадионе «Здание под трибунами стадиона»  (г. Копейск, ул. Борьбы, 14б) | 2019-2020 | МУ «Спортивные сооружения Копейского городского округа» | В течение 2019 года в рамках программы «Реальные дела» за счет средств областного бюджета был проведен ремонт трибун на стадионе «Здание под трибунами стадиона» на общую сумму 2550,7 тыс. рублей |
| +п.7 | Формирование проектно-сметной документации на ремонт фасада МБУ «СШОР №3», ремонт здания и кровли МБУ «СШОР по дзюдо»  (п.7 Ремонт фасада МБУ «СШОР №3», ремонт здания и кровли МБУ «СШОР по дзюдо») | 2020-2023 | МБУ «СШОР №3»,  МБУ «СШОР по дзюдо» | В 2020 году в МБУ «СШОР № 3» проведен ремонт шиферной кровли на сумму 0,9 млн. руб. Подготовлена проектно-сметная документация на ремонт фасада МБУ «СШОР № 2» и МБУ «СШОР № 3» (находятся в одном здании). Сметная стоимость работ – 3 787,0 тыс.руб. Финансирование работ предусмотрено на 2022 год. |
| +п.8 | Формирование проектно-сметной документации на ремонт здания и внутренних помещений МБУ «СШОР по боксу»  (п. 8 Ремонт здания и внутренних помещений МБУ «СШОР по боксу») | 2024-2029 | МБУ «СШОР по боксу» | в МБУ «СШОР по боксу» В 2020 году проведены:  в 2020 году - ремонт кровли, пола, стен, электричества, замена оконных блоков на сумму 0,9 млн. руб.  в 2021 году - ремонты кровли, потолочного перекрытия и спортивного зала на общую сумму 1,4 млн. рублей |
| 9. | Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | ежегодно | УФКиС | В течение 2021 года проведено 152 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия, в которых приняли участие более 10 тыс. человек |

*Направление 7: Создание условий для гражданского становления молодежи*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021  план | 2021  факт |
|  | Количество детских и молодежных общественных организаций и объединений | ед. | 59 | 58 |
|  | Количество мероприятий, проводимых в муниципальном образовании по всем направлениям | ед. | 165 | 163 |
|  | Количество людей, принявших участие в мероприятиях по всем направлениям | ед. | 90 000 | 89 352 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы «Молодежь Копейска» | постоянно | отдел по делам молодежи | В 2021 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Молодежь Копейска».  В течение 2021 года проведено 163 мероприятия по всем направлениям, в которых приняли участие 89,4 тыс. человек.  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2021 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru/> Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2021.  Также в 2021 году на территории городского округа реализовывался региональный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование».  Финансирование осуществляется через муниципальную программу «Молодежь Копейска». Проведено 9 мероприятий по направлению «Поддержка молодежного творчества. Досуг молодёжи» с вручением денежных призов. |
|  | Реализация на территории городского округа федеральных проектов «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профобразования)» и «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование» | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;  отдел по делам молодежи |
|  | Реализация молодежной политики по направлениям:   * военно-патриотическое, гражданское, нравственное воспитание молодежи; * приобщение молодежи к труду, содействие ее трудоустройству и занятости; * формирование здорового образа жизни молодого поколения; * обеспечение прав и свобод молодежи города, профилактика правонарушений в молодежной среде; * социальная работа в молодежной среде, комплексные меры по укреплению молодой семьи; * поддержка молодежного творчества, досуг молодежи; * развитие системы работы с молодежью, поддержка общественных объединений | постоянно | отдел по делам молодежи |
|  | Создание центра патриотического воспитания для молодежи на базе Копейской технической школы ДОСААФ России | до 2020 года | отдел по делам молодежи;  Копейская техническая школа ДОСААФ России; военный комиссариат Челябинской области по г. Копейску | - |
|  | Открытие молодежных лоф-центров, оснащенных современным оборудованием | до 2035 года | отдел по делам молодежи;  управление культуры;  управление образования | - |
|  | Создание скейт-парков для молодежи | до 2035 года | отдел по делам молодежи;  управление физической культуры, спорта и труизма;  Собрание депутатов городского округа | В течение 2020 года установлена площадка ВМХ-фристайл по ул. Борьбы, 28 (2,5 млн. руб.), а на поселках Горняк, Старокамышинск, Бажова и Потанино установлены 4 площадки для воркаута (2,2 млн. руб.).  В 2021 году рамках инициативного бюджетирования реализован проект «Развитие велосипедного спорта – ВМХ на территории Копейского городского округа» - приобретены надувная подушка для экстремальных видов спорта, каркас радиуса для дисциплин МТБ и ВМХ, 12 велосипедов для ВМХ и комплекты защиты (1,4 млн. руб.). |
|  | Открытие многофункционального молодежного центра | до 2035 года | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;  Собрание депутатов городского округа | - |

*Направление 8. Обеспечение безопасности населения и хозяйствующих субъектов городского округа*

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и совершенствования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и управления всеми видами рисков и угроз | постоянно | МУ «УГЗН» | На территории городского округа внедрена система 112, работает ЕДДС.  Согласно АПК «Безопасный город» за 2019-2020 годы выведены на монитор 29 камер МУ «Управление гражданской защиты населения» для визуального наблюдения за безопасностью населения городского округа. |
|  | Разработка и реализация «дорожных карт», направленных на внедрение на территории городского округа мероприятий проекта «Умный город» в рамках АПК «Безопасный город» | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ | В 2020 году разработана и утверждена дорожная карта реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства, в 2021-2024 годах предусмотрено:   * внедрение системы автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения с применением камер видеонаблюдения высокой четкости, устанавливаемых с учетом данных об аварийности и потенциальной опасности совершения нарушения правил дорожного движения; * обеспечение доступа правоохранительных органов к данным из системы автоматической фото-видеофиксации для осуществления оперативно-розыскных мероприятий |
|  | Реализация мероприятий и внедрение программных продуктов АПК «Безопасный город» на объектах социальной инфраструктуры | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;  управление образования; управление культуры; УСЗН;  УФКиС | В 2020-2021 году выполнен монтаж сегмента АПК «Безопасный город», информация с которых поступает в МУ «Управление гражданской защиты населения», в том числе:  2020 год - 6 общественных территорий;  2021 год – 1 общественная территория |
|  | Формирование единого «дата-центра» на территории городского округа в целях аккумуляции информации, формируемой в рамках проекта «Умный город» | 2019-2024 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ | - |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городском округе | постоянно | отдел по взаимодействию с правоохранительными органами | В 2021 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Копейского городского округа».  Отчет об исполнении муниципальной программы за 2021 год размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2021. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на обеспечение пожарной безопасности | постоянно | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;  УГХ;  МУ «Управление строительства»  МУ «Управление гражданской защиты населения» | В 2021 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Копейского городского округа». В данную программу включена подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Копейского городского округа».  Отчет об исполнении муниципальной программы за 2021 год размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2021. |
|  | Внедрение на территории городского округа визуализированной транспортной модели города | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ | - |
|  | Внедрение на территории городского округа на регулярных маршрутах пассажирских перевозок формы электронных технических средств детекции (мониторинга) пассажиропотока и электронных средств продажи билетов (валидаторов) | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ | С июля 2019 года на муниципальных регулярных маршрутах по регулируемым тарифам внедрены кассовые аппараты безналичной оплаты проезда. Данные устройства автоматически передают данные о поступлении безналичных денежных средств в ИФНС. |
|  | Переход на использование отечественного программного обеспечения и оборудования ИКТ в органах местного самоуправления городского округа, содействие данному процессу в муниципальных учреждениях и организациях | в течение 3-х лет после утверждения Минсвязи плана мероприятий и рекомендации по переходу | органы местного самоуправления;  ГРБС | Программное обеспечение в 2020 году не приобреталось. |

**Стратегическая цель 8. Модернизация, реконструкция и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры. Снижение тарифов на коммунальные услуги**

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021  план | 2021  факт |
|  | Снижение уровня износа сетей коммунальной инфраструктуры | на % | 1 | 1 |
|  | Протяженность отремонтированных сетей коммунальной инфраструктуры | п.м. | 1200 | 4837 |
|  | Потери в сетях водоснабжения | % от поданной воды | 38,1 | 46,0 |
|  | Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям | % | 97,0 | 97,0 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 76,4 | 76,4 |
|  | Количество объектов централизованных систем водоотведения (участков сети), в отношении которых были проведены мероприятия по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения | ед. | 1 | 1 |
|  | Получение паспорта готовности к отопительному сезону в установленные сроки | да/нет | да | да |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа | постоянно | УГХ | В 2021 году на территории городского округа реализовывалась муниципальные программа «Развитие системы коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа», «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Чистая вода»  Отчеты об исполнении муниципальных программ за 2021 год размещены на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru/> Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2021. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе | постоянно | УГХ | В 2021 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальной программы за 2021 год размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru/> Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2021. |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | |
| 3. | Проведение предпроектных работ в целях определения наиболее оптимального варианта развития сети водоотведения городского округа | 2020 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ;  МУ «Управление строительства» | В 2021 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Чистая вода».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2021 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru/> Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2021.  В 2021 году в рамках программы велась работа по подготовке проектно-сметной документации по объектам систем водоснабжения и водоотведения. За счет средств местного и областного бюджетов начаты проектно-изыскательские работы по объектам:  - «Строительство водовода в п. Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями, в том числе проектно-изыскательские работы» (2,7 млн. рублей);  - «Строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы» (3,1 млн. рублей).  Проекты по указанным объектам должны быть направлены в ОГАУ «Госэкспертиза» во 2 квартале текущего года.  Получено положительное заключение госэкспертизы по объекту «Строительство озоно-фильтровальной станции в п. Октябрьский Копейского городского округа», объект включен в региональный проект «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» на 2022 год (111,3 млн. рублей).  В декабре 2021 года начато строительство системы водоотведения в п. Вахрушево Копейского городского округа (2021 год – 3,8 млн. рублей, 2022 и 2023 года – по 142,4 млн. рублей). Объект планируется ввести в эксплуатацию к концу 2023 года. |
| 6. | Проектирование канализования Вахрушевского жилого массива, получение положительной государственной экспертизы на проект | 2021-2023 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ |
| 7. | Реализация проекта по канализованию Вахрушевского жилого массива | 2024-2029 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ |
| 10. | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы «Чистая вода» | 2019 | УГХ |
| 11. | Включение мероприятий, направленных на повышение качества питьевой воды для населения городского округа, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, в региональный проект «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» | 2019-2035 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ |
| 8. | Строительство 2 нитки водовода Д 800 Челябинск-Копейск | 2019 | МУ «Управление строительства» | 25.09.2019 введена в эксплуатацию 2 нитка водовода D 800 Челябинск-Копейск вдоль ул. Владимирская до ул. Железнодорожная, протяженностью 819,7 п.м., что позволило обеспечить бесперебойное водоснабжение населения городского округа |
| 9. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с утверждённой схемой водоснабжения и водоотведения | 2020-2023 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ;  МУ «Управление строительства» | МУП «КСВВ» предоставлены документы в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, в рамках которых будет утверждён перечень мероприятий для формирования ПСД с указанием общей стоимости проведения текущих и капитальных ремонтов, направленных на поэтапную модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения |
| Теплоснабжение | | | | |
|  | Обеспечение подачи тепловой энергии и ГВС в жилые дома и социальные объекты, расположенные на территории пос. Советов путем:   1. заключения концессионного соглашения по реконструкции участков тепловых сетей и горячего водоснабжения пос. Советов; 2. заключения инвестиционного соглашения на строительство котельной для отопления и подачи горячей воды пос. Советов; 3. строительства участков тепловых сетей протяжённостью 105 п.м. | 2019 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам | В 2019 году построена и введена в эксплуатацию модульная блочная газовая котельная мощностью 4,8 МВт с подводящими сетями на п. Советов (теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение). 01.11.2019 потребители теплоснабжения п. Советов переключены с котельной АО «Завод «Пластмасс» на вновь построенную. |
|  | Мониторинг реализации заключённых концессионных соглашений в отношении котельных, расположенных на территории городского округа. Внесение информации в систему ГАС «Управление» | постоянно | УГХ | Управлением городского хозяйства осуществляет мониторинг реализации действующих концессионных соглашений. Данные мониторинга на постоянной основе вносятся в систему ГАС «Управление». |
|  | Реконструкция и модернизация сетей теплоснабжения и ГВС в целях снижения уровня потерь при транспортировке до 20% и ниже | 2019-2035 | УГХ;  теплоснабжающие организации  (по согласованию) | Реконструкция и модернизация сетей теплоснабжения и ГВС проводится в соответствии с 190-ФЗ. |
|  | Рассмотрение возможности применения локальных систем теплоснабжения при комплексной застройке территории городского округа и строительстве новых многоквартирных домов | по мере необходимости | УАиГ;  УГХ | В соответствии с утверждённой схемой теплоснабжения городского округа. |
| Газоснабжение | | | | |
|  | Газификация жилых домов, расположенных на территории городского округа | 2019-2035 | УГХ | В 2019 году построен газопровод по улицам Лескова и Пугачева в пос. РМЗ протяженностью 1189 м, в результате жители 15 домов получили возможность к подключению природного газа.  В 2020 году начато проектирование объекта «Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в поселках Зуевка, Заозерный и Константиновка в г. Копейске». В настоящее время проект находится в ОГАУ «Госэкспертиза». После получения положительного заключения проект будет передан в филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Копейске для реализации. |
| Электроснабжение | | | | |
|  | Заключение и реализация энергосервисного контракта, направленного на модернизацию уличного освещения | 2019-2026 | УГХ;  МУ «ГСЗ» | По итогам открытого конкурса в электронной форме заключен энергосервисный контракт № 0169300025319000371\_65842 (ИКЗ 193741101506074300100100400403513244) на оказание услуг по выполнению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского округа с привлечением собственных инвестиций (энергосервисный контракт). Срок действия - до 31.12.2026. За период действия контракта размер экономии электроэнергии должен составить не менее 18 210 953,25 кВт/ч.  В рамках контракта в 2019 году установлены:   * 98 шкафов управления наружным освещением; * 4608 светодиодных светильников (1820 шт – 28 Вт, 1391 шт - 55 Вт, 1397 шт – 85 и 110 ВТ).   В 2021 году общий размер достигнутой экономии составил 2 785,5 тыс. кВт (80,4% от уровня 2018 года). Фактически оплачено экономии Исполнителю 17 237,0 тыс. руб. |
|  | Формирование (корректировка) схемы наружного освещения территории городского округа | 2019-2035 | УГХ | - |
|  | Организация наружного освещения в неосвещенных местах в соответствии с утверждённой схемой наружного освещения территории городского округа | 2020-2035 | УГХ | В 2020 году начата разработка проектно-сметной документации на строительство линий наружного освещения в частном секторе по улицам Цвиллинга, Орджоникидзе и Суворова (0,55 млн. руб.). |

**Стратегическая цель 9. Градорегулирование.**

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021  план | 2021  факт |
|  | Ввод в действие жилых домов | тыс. м2 | 51,4 | 57,9 |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя | м2/чел. | 24,44 |  |
|  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 2,507 | 2,8659 |
|  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 184 | 200 |
|  | Объем снесенного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. м2 | 2,507 | 13,5 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
|  | Актуализация Генерального плана городского округа | по мере необходимости | УАиГ | Изменения в Генеральный план Копейского городского округа внесены решением Собрания депутатов городского округа от 26.08.2020 № 911-МО |
|  | Проработка вопроса о создании электронной подосновы города, в том числе с определением стоимости мероприятия и источником его финансирования.  Включение мероприятия в муниципальную программу «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Копейского городского округа Челябинской области» | 2019-2020 | УАиГ | Согласно проведенному анализу стоимость услуг по созданию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Копейского городского округа составляет в среднем 50 млн. рублей (в ценах 2019 года). В результате реализации программных мероприятий будет создана электронная подоснова, представляющая собой многофункциональную информационно-аналитическую автоматизированную систему.  В связи с отсутствием финансирования данное мероприятие не включено в программу «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Копейского городского округа Челябинской области» |
|  | Создание электронной подосновы города | 2021-2025 | УАиГ |
|  | Формирование территорий для комплексной застройки | 2019-2020 | УАиГ | В соответствии с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации, определены территории под комплексное развитие территории в целях жилищного строительства.  Для комплексной многоквартирной застройки определён земельный участок в п. Октябрьский (7430:0000000:13777), для индивидуальной жилищной застройки – в п. Старокамышинск (7430:0701023:43). |
|  | Формирование земельных участков под комплексное жилищное строительство | 2019-2035 | УАиГ |
|  | Определение территорий, застроенных аварийным и непригодным для проживания жилищным фондом, в целях их расселения и повторного освоения | 2019-2020 | Первый заместитель Главы городского округа | Определена территория для будущего строительства новой школы на 1000 мест по ул. Федячкина. В настоящее время на земельном участке размещены аварийные дома и дома, признанными непригодными для проживания. Строительство школы планируется осуществлено после расселения и сноса домов. |
|  | Поиск инвесторов для повторного освоения застроенных территорий.  Заключение инвестиционных соглашений | 2021-2035 | первый заместитель Главы городского округа | - |
|  | Реализация на территории городского округа федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» | 2019-2024 | первый заместитель Главы городского округа | В 2021 году на территории городского округа реализовывались мероприятия регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» (финансирование через муниципальную программу «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе»). |
|  | Реализация на территории городского округа федерального проекта «Ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда» | 2019-2024 | первый заместитель Главы городского округа |
| Строительство офисных и торговых объектов, отвечающих современным нормам комфорта и безопасности | | | | |
|  | Корректировка Генерального плана городского округа в целях формирования зон деловой застройки | 2019-2020 | УАиГ;  УЭРТГО | Изменения в Генеральный план Копейского городского округа внесены решением Собрания депутатов городского округа от 26.08.2020 № 911-МО.  Зоны деловой застройки не отображаются в документах территориального планирования. В Правилах землепользования и застройки, утвержденных решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 26.08.2020 № 912-МО (в редакции решения от 29.09.2021 № 2021) предусмотрена общественно-деловая зона (О). В данной территориальной зоне предусмотрено строительство офисных и торговых объектов, отвечающих современным нормам комфорта и безопасности. Доля общественно-деловых зон (О), в которых возможно формирование земельных участков для размещения объектов общественно-делового назначения, увеличена. |
| Снижение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | | | | |
| + п. 10 +п. 13 | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда  (п. 10 Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России в Копейском городском округе»)  (п. 13. Реализация на территории городского округа федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда») | ежегодно | отдел жилищной политики | В 2021 году на территории городского округа реализовывались мероприятия регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» (финансирование через муниципальная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе») и муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа».  Отчеты об исполнении муниципальных программ в 2021 году размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2021.  По состоянию на 01.01.2022 объем аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда составил 71,5 тыс.м2 жилья. Из них 21,8 тыс.м2 – объем аварийного жилищного фонда, расселяемого опережающими темпами в рамках национального проекта (на год быстрее).  В течение отчётного года расселено 3,6 тыс. м2 жилья, снесен 41 многоквартирный дом, признанный аварийными и непригодным для проживания, общей площадью 13,5 тыс. м2.  В 2021 году приобретены для расселения 310 благоустроенных квартир общей площадью 14,2 тыс. м2 на сумму 516 млн. рублей по адресам:  - ул. Жданова, 1а (89 кв., 3293,98 м2);  - ул. Короленко, 12в (106 кв., 6285,7 м2);  - ул. Борьбы, 43 (30 кв., 1472,5 м2)  - ул. Ленина, 41 (68 кв., 2119,01 м2);  - ул. Короленко, 10 и 10а (17 кв., 1059,95 м2).  Предоставлены благоустроенные квартиры общей площадью 4,2 тыс.м2 108 семьям. |
|  | Своевременный снос расселенного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда с одновременной уборкой строительного мусора | ежегодно | МУ «ГСЗ» | В течение 2021 года снесен 41 многоквартирный дом, признанный аварийными и непригодным для проживания, общей площадью 13,5 тыс. м2. |

**Стратегическая цель 10. Создание комфортной городской среды, благоустройство города**

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021  план | 2021  факт |
|  | Суммарный объем отходов, вывезенных с несанкционированных свалок, и мусора, вывезенного в период массовых субботников | м3 | 9000 | 9000 |
|  | Количество высаженных деревьев на землях общего пользования | шт. | 400 | 52 |
|  | Количество обустроенных цветников на землях общего пользования | м2 | 450 | 2008 |
|  | Количество снесенных сухих, аварийных и больных деревьев на землях общего пользования | шт. | 250 | 174 |
|  | Уровень озеленения территории общего пользования на 1 человека | м2 / чел. | 16,3 | 16,3 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проработка вопроса рекультивации нарушенных шахтными разработками земель. Включение мероприятий рекультивации нарушенных шахтными разработками земель в федеральные программы | 2019-2035 | Глава городского округа | В 2019 году администрацией совместно с Правительством Челябинской области и Министерством энергетики Российкой Федерации проводилась работа по решению проблем негативного влияния закрытых угольных шахт «Центральная», «Комсомольская», «Капитальная» и разреза «Копейский».  В работе по ликвидации негативных последствий городу помогает Губернатор области Текслер А.Л. При его содействии проведено межведомственное совещание с участием представителей Минэнерго России по координации работ по устранению негативного влияния закрытых угольных шахт на территории округа.  25.05.2020 года заключен контракт между Минэнерго России и ООО «Сибирский институт геотехнических исследований» по «Разработке прогноза развития гидрогеологической ситуации группы ликвидированных и брошенных шахт и разреза на территории Копейского городского округа, с разработкой концепции оптимальной схемы водопонижения и мероприятий, исключающих подтопление поверхности». Срок исполнения контракта декабрь 2020 года. Контракт не исполнен.  В 2021 году Минэнерго России заключен контракт на разработку прогноза развития гидрологической ситуации группой ликвидированных и брошенных шахт и разреза, расположенных на территории Копейского городского округа с разработкой концепции оптимальной схемы водопонижения и мероприятий, исключающих подтопление поверхностей с ООО «Перьмьэнергоаудит». В течение года представители организации неоднократно приезжали в Копейск для сбора данных для научной работы.  18.02.2022 на базе ФГПУ «ГУРШ» в г. Москва состоялось рассмотрение научной работы с представителями ГУРШ, Министерства общественной безопасности Челябинской области, администрации городского округа и других заинтересованных организация. В результате данная научная работа была согласована и утверждена. |
|  | Реализация на территории городского округа национального проекта «Экология» | 2019-2024 | отдел экологии и природопользования;  структурные подразделения администрации городского округа | В 2021 году на территории городского округа реализовывался региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Приобретено 153 евро контейнеров и обустроено 66 контейнерных площадок для организации сбора ТКО в микрорайонах индивидуальной жилой застройки. В результате проведенных мероприятий, по итогам отчетного года, уровень обеспеченности контейнерным сбором ТКО увеличился с 72,5 до 78,6 процента, уровень обустройства контейнерных площадок с 38 до 46,8 процента.  Для дальнейшего размещения на территории бюджетных учреждений сферы образования, культуры, спорта приобретен 91 контейнер для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на охрану окружающей среды городского округа | постоянно | отдел экологии и природопользования | В 2021 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальной программы за 2021 год размещены на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2021. |
|  | Разработка и реализация схемы озеленения территории городского округа | 2019-2035 | отдел экологии и природопользования;  УАиГ | В бюджете городского округа на 2021 год бюджетные ассигнования на мероприятия не планировались. |
| (+ п.9) | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на благоустройство городской среды в том числе:   * благоустройство дворовых территорий * благоустройство общественных территорий   (п. 9. Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда») | Постоянно  2019-2024 | УГХ;  управляющие организации | В 2021 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Благоустройство городской среды Копейского городского округа».  Отчет об исполнении муниципальной программы за 2021 год размещены на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru>/ Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2021.  Выполнены мероприятия по благоустройству 4 общественных территорий общей площадью 21,9 тыс.м2:  - сквер на ул. Темника;  - сквер на ул. Калинина;  - детская площадка в районе ул. Тенистая, ул. Малахитовая, ул. Центральная в жилом массиве Октябрьский;  - сквер перед ДК им. Ильича на ул. Театральная п. Потанино  В сквере по ул. Темника также установлена комплексная система обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием видеоаналитики.  В рамках инициативного бюджетирования по направлению «Благоустройство территории» реализовано 3 проекта на общую сумму 1,2 млн. рублей:  - «Озеленение дома № 18 по пр. Славы»;  - «Благоустройство детской площадка на территории поселка шахта «Северная»;  - «Благоустройство детской площадки на территории «ТОС поселок- 201».  Осуществлено благоустройство территорий в рамках текущей деятельности МУ «Управление благоустройства» за счет средств местного бюджета. Учреждением произведены работы на общую сумму 2,5 млн. рублей:  - ремонт сквера возле клуба «Союз» (ул. Некрасова»);  - благоустройство детской площадки по ул. Электровозная, 26;  - установка фонарей на территории площади Трудовой Славы;  - устройство тротуара в районе дома № 35 по пр. Победы.  В конце 2021 года заключен контракт на выполнение комплекса мероприятий по строительству объекта «Благоустройство Парка Победы, входная группа 1 этап Челябинская область, г. Копейск, пр. Победы» (130,8 млн. рублей). |
|  | Инвентаризация заброшенных (бесхозяйных) объектов недвижимости, расположенных на территории городского округа | постоянно | УИиЗО | В результате проведенной инвентаризации в 2020 году заброшенных (бесхозяйных) объектов недвижимости, расположенных на территории городского округа, выявлено 3 объекта. Через год после постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества на объекты будет оформлено право муниципальной собственности городского округа в судебном порядке. |
|  | Снос заброшенных (бесхозяйных) объектов недвижимости, расположенных на территории городского округа | по мере необходимости | МУ «ГСЗ» |
|  | Формирование реестра мест (в том числе междворовых территорий) для дальнейшего создания скверов и иных мест отдыха с привлечение населения города | 2019-2024 | УГХ | Сформирован реестр возможных мест создания скверов, в который на 31.12.2020 включено 6 территорий:   * Детская площадка в микрорайоне «Музыкальный» в Потанинском жилом массиве; * Детская площадка по ул. Бубнова (севернее жилого дом №4) п. Зуевка; * Сквер по ул. Международная (между домами №№65 и 65/1); * Сквер, детская площадка по ул. Ручейной (западнее жилого дома №5 по ул. Зенитной); * Детская площадка по ул. Гладкова; * Сквер за ДК им. Бажова, по ул. Л. Чайкиной, 33 в Бажовском жилом массиве. |
|  | Проведение мероприятий по формированию скверов и иных мест отдыха, в том числе оформление земельных участков, благоустройство, прием в муниципальную собственность и передача в оперативное управление | 2021-2035 | УГХ;  УАиГ;  УИиЗО | В 2021 году осуществлено благоустройство 8 общественных территорий:   * сквер на ул. Темника; * сквер на ул. Калинина; * детская площадка в районе ул. Тенистая, ул. Малахитовая, ул. Центральная в жилом массиве Октябрьский; * сквер перед ДК им. Ильича на ул. Театральная п. Потанино * детская площадка на территории поселка шахта «Северная»; * детская площадки на территории «ТОС поселок- 201». * сквера возле клуба «Союз» (ул. Некрасова»); * детская площадки по ул. Электровозная, 26;   В 2021 году в адрес Губернатора Челябинской области направлялись предложения по ревитализации общественных территорий городского округа, на реализацию которых выделено 50,7 млн. рублей. В 2022 году планируется осуществить ревитализации 9 общественных пространств. |
|  | Разработка и проведение мероприятий, агитационных и информационных материалов, в том числе с привлечением СМИ, на тему «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят» | ежегодно | отдел по делам молодежи;  управление образования;  управление культуры | В 2021 году проводились экологические акции и мероприятия в школах, детских садах города а также среди молодёжи по экологическому просвещению детей и молодежи  На базе МУДО «ДТДиМ» функционирует городской Центр детских СМИ «Я и Мы», который оказывает информационную поддержку по организации в образовательных учреждениях субботников по санитарной очистке прилегающей территории в весенний и осенний периоды. |
|  | Привлечение граждан, волонтёрских движений к уборке территории городского округа | постоянно | УГХ;  отдел по делам молодежи |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на благоустройство и уборку территории городского округа | ежегодно | УГХ | На территории городского округа работает МУ «Управление благоустройства», которое занимается содержанием и уборкой скверов. Учреждение является казенным, поэтому осуществляет деятельность в рамках бюджетной сметы. |
|  | Ведение реестра местоположения несанкционированных свалок отходов в границах округа | ежегодно | МУ «ГСЗ» | По состоянию на 31.12.2021 в реестре числится 146 места (на 31.12.2020 – 172; на 31.12.2019 – 156) |
|  | Заключение в установленном порядке муниципальных контрактов на осуществление работ по очистке территории округа от захламления отходами производства, потребления, химическими и иными видами отходов, ликвидации несанкционированных свалок, по санитарному содержанию придорожных территорий | ежегодно | МУ «ГСЗ» | В целях ликвидации несанкционированных свалок на территории Копейского городского округа и вывоза мусора в период массовых субботников МУ «ГСЗ» заключаются муниципальные контракты. Общий объем бюджетного финансирования на очистку территории городского округа от захламления в 2021 году составил 4,0 млн. руб. Ликвидировано 16 несанкционированных мест размещения отходов потребления - 1100 тонн отходов. Также в ходе массовых городских субботников вывезено 3000 м3 отходов. |
|  | Осуществление технического надзора за проведением работ по очистке территории округа от захламления отходами производства, потребления, химическими и иными видами отходов, ликвидации несанкционированных свалок, санитарному содержанию придорожных территорий | ежегодно | МУ «ГСЗ» | Контроль за исполнением контрактов по вывозу и утилизации мусора с несанкционированных свалок на территории городского округа, в период проведения массовых субботников, содержанием УДС осуществляется сотрудниками МУ «Городская служба заказчика». Подрядными организациями предоставляются справки (выписки), подтверждающие факт приема отхода на объектах их размещения, с указанием объемов, заверенные подписью и печатью принимающей организации. |
|  | Проведение работы с населением городского округа об обязательном заключении договоров на вывоз бытовых отходов из частного жилого сектора | ежегодно | УГХ;  отдел экологии и природопользования | На сайте администрации городского округа размещена информация:   * о ходе выполнения Порядка обращения с отходами производства и потребления на территории КГО; * раздельный сбор мусора: зачем он нужен и как к нему приступить? * об организациях, осуществляющих деятельность по обращению с отходами на территории КГО; * о региональных операторах по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинской области.   Также в 2020 году проведено 5 телевизионных эфиров по вопросу необходимости заключения договоров на вывоз ТКО из частного жилого сектора. |
|  | Информирование населения об адресах, местонахождении и графике работы пунктов приема вторичного сырья у населения, перечня принимаемого вторичного сырья | ежегодно | УГХ;  отдел экологии и природопользования | На сайте администрации городского округа размещена информация и график работы пунктов приема вторичного сырья у населения. |
|  | Заключение в установленном порядке муниципальных контрактов и осуществление работ по проведению инвентаризации зеленых насаждений на территории округа | ежегодно | МУ «ГСЗ» | Инвентаризация зеленых насаждений проведена в 2018-2019 годах |
|  | Формирование реестра зеленых насаждений на территории городского округа | ежегодно | МУ «ГСЗ»;  отдел экологии и природопользования | Работы планируется провести до 2025 годах. |
|  | Проведение рейдов по выявлению нарушений «Порядка обращения с отходами производства и потребления на территории Копейского городского округа» и «Правил благоустройства территории Копейского городского округа». Составление протоколов об административных правонарушениях в сфере обращения с отходами производства и потребления | ежегодно | УГХ;  отдел экологии и природопользования | В рамках контроля в сфере благоустройства в адрес физических, юридических лиц направлено 203 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в сфере благоустройства, выдано 112 предписаний, из них 27 гражданами не получено. Из всего количества полученных предписаний гражданами выполнены 40.  В результате рейдовых мероприятий составлено 144 протокола.  В течение отчетного года проведено 20 заседаний административной комиссии, на которой рассмотрено 186 дел. По результатам рассмотрения вынесено 58 постановлений о прекращении дел, 26 предупреждений. Назначено штрафов на сумму 380,5 тыс. руб., из которых уплачено в бюджет городского округа 226,8 тыс. руб.  Также велась работа по приведению фасадов многоквартирных домов в соответствии с требованиями, установленными Правилами благоустройства в части положений Главы V «Требований к содержанию и внешнему виду зданий, сооружений, объектов благоустройства» и Раздела 1 Главы VI «Гостевые маршруты», которые вступили в силу с 01.01.2021 года. Обследован проспект Победы г. Копейска, направлены 130 предостережений. |
|  | Организация и проведение экологических акций, конкурсов, смотров, фестивалей | ежегодно | управление образования;  управление культуры;  отдел по делам молодежи | Проведены городские этапы областных и Всероссийских конкурсов:   * Всероссийский конкурс «Экология и мы» в номинации «Детский экологический рисунок»; * Городской фестиваль «Вместе Ярче» (экология и энергосбережение); * Экологический диктант; * Научно-исследовательский проект «Экологический патруль»; * Конкурс «Эколята – друзья и защитники природы»; * Конкурс по сбережению лесов «Подрост».   В МУ «Краеведческий музей» ежегодно проводит экологический конкурс, участниками которого являют учащиеся школ города. |
|  | Создание технологической базы для организаций, обслуживающей многоквартирный жилищный фонд | 2019-2020 | УГХ;  управляющие организации  (по согласованию) | - |
|  | Разработка и реализация порядка предоставления муниципальных помещений для размещения управляющих организаций на конкурсной основе.  Предоставление муниципальных помещений для размещения управляющих организаций на конкурсной основе. | 2019-2020;  по мере необходимости | УИЗО;  УГХ | - |
|  | Внедрение управляющими организациями программного продукта «Автоматизированная система управления аварийно-диспетчерской службой» | 2019-2035 | управляющие организации  (по согласованию);  ресурсоснабжающие организации  (по согласованию) | - |
|  | Создание единого муниципального информационного центра контроля аварийных ситуаций в структуре «дата-центра» | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам | - |

**Стратегическая цель 11. Развитие информационного общества и совершенствование механизмов муниципального управления**

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021  план | 2021  факт |
|  | Количество оказанных услуг МБУ «МФЦ» | ед. | 126 080 | 144 425 |
|  | Количество видов услуг, предоставляемых через МБУ «МФЦ» | ед. | 158 | 184 |
|  | Процент абсолютного отклонения фактического объема собственных (налоговых, неналоговых) доходов бюджета городского округа за отчетный год от первоначального плана, скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития городского округа | менее % | 2 | 1,6 |
|  | Проведение анализа предоставленных налоговых льгот (в том числе за счет установления пониженных налоговых ставок) по местным налогам | да/нет | да | да |
|  | Просроченная кредиторская задолженность по расходам бюджета городского округа | рубли | 0 | 0 |
|  | Охват бюджетных ассигнований бюджета городского округа показателями, характеризующими цели и результаты их использования | не менее % | 80 | 94 |
|  | Доля расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга городского округа в общем объеме расходов бюджета городского округа | менее % | 1,5 | 0 |
|  | Количество субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия | единиц | 225 | 220 |
|  | Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств | процентов | 100,0 | 98,6 |
|  | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения | процентов | 100,0 | 90,0 |
|  | Доля территории городского округа, обеспеченная мобильной связью и широкополосным доступом к сети «Интернет» | процентов | 100,0 | 98,6 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение муниципального задания, доведённого учредителем | постоянно | МБУ «МФЦ» | С 01.01.2021 МБУ «МФЦ» ликвидировано в связи с созданием в ОГАУ «МФЦ Челябинской области» территориального отдела в Копейском городском округе. |
|  | Укрепление материально-технической базы МБУ «МФЦ», в том числе за счет приобретения автомобиля | до 2023 | Первый заместитель Главы городского округа;  МБУ «МФЦ» | - |
|  | Выделение (строительство, аренда) здания (помещения) для МБУ «МФЦ», удовлетворяющего требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 | до 2023 | Первый заместитель Главы городского округа;  МБУ «МФЦ» | - |
|  | Ремонт здания (помещения) | в течение 1 года после реализации п.3 | Первый заместитель Главы городского округа;  МБУ «МФЦ» | - |
|  | Доведение штатной численности сотрудников до требований, установленных постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376. Оборудование рабочих мест. | в течение 1 года после реализации п.3 | Первый заместитель Главы городского округа;  МБУ «МФЦ» | - |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на эффективное управление муниципальными финансами | постоянно | финансовое управление | В 2021 году муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» не реализовывалась. |
|  | Прогноз поступления собственных доходов бюджета городского округа | постоянно | финансовое управление | Ежемесячно проводится анализ ожидаемого поступления собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета на соответствие плановым показателям 2021 года, в том числе мониторинг поступления НДФЛ в разрезе крупных налогоплательщиков. По итогам 2021 года наблюдалась положительная динамика поступлений собственных доходов, фактические поступления превысили плановые на 1,6%. |
|  | Мониторинг эффективности работы органов местного самоуправления по укреплению доходов | ежеквартально | финансовое управление | Ежеквартально главными администраторами доходов бюджета городского округа в финансовое управление администрации предоставляется информация по мониторингу эффективности работы ОМС о проделанной работе в части укрепления доходной части бюджета городского округа. |
|  | Разработка (уточнение) долгосрочного бюджетного прогноза городского округа | при подготовке проекта решения о бюджете | финансовое управление | В соответствии с положением о бюджетном процессе в Копейском городском округе, разработан и утверждён долгосрочный бюджетный прогноз городского округа (постановление администрации от 21.02.2022 № 504-п) |
|  | Формирование и исполнение бюджета городского округа в разрезе муниципальных программ городского округа | постоянно | ГРБС;  ответственные исполнители | В 2021 расходы бюджета финансировались по 36 муниципальным программам на общую сумму 5 447,6 млн. рублей (94,2 от расходной части бюджета). |
|  | Минимизация объемов заимствования за счет привлечения альтернативных источников финансирования, в том числе дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета городского округа сверх утвержденного объема, а также средств, высвобождаемых в процессе экономии и оптимизации расходов | в течение года | финансовое управление | Муниципальный долг отсутствует. |
|  | Доведение до 0 руб. уровня резерва по неналоговым доходам | 2019-2025 | УИиЗО | С целью снижения уровня резерва на постоянной основе ведется работа по снижению задолженности по неналоговым доходам посредством претензионно-исковой работы, списания безнадежной к взысканию задолженности. Сумма недоимки по неналоговым доходам с 01.01.2021 снизилась на 19 264,73 тыс. руб. В результате чего сумма резерва снизилась 7 727,98 тыс. руб. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на повышение качества и престижа муниципальной службы | постоянно | отдел муниципальной службы и кадров | В 2021 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2021 году размещены на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru>/ Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2021. |
|  | Актуализация кадрового резерва управленческих кадров | постоянно | отдел муниципальной службы и кадров | В 2021 году в кадровом резерве состояло 42 муниципальных служащих, в том числе 14 служащих главной группы должностей, 5 – ведущей, 23 – старшей. |
|  | Проведение конкурсов на замещение должностей муниципальной службы и на включение в кадровый резерв | по мере необходимости | отдел муниципальной службы и кадров | В 2021 конкурсы на замещение должностей муниципальной службы и на включение в кадровый резерв не проводились. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на развитие информационного общества | постоянно | отдел информационных технологий | В 2021 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие информационного общества в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2021 году размещены на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru>/ Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2021. |
|  | Реализация федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика» | 2019-2024 | руководитель аппарата администрации | - |
|  | Аттестация (переаттестация) объектов информатизации органов местного самоуправления, содержащих персональные данные | по мере необходимости | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | В течение 2021 года не проводилась аттестация (переаттестация) объектов информатизации органов местного самоуправления, содержащих персональные данные. Ранее аттестация проводилась в 2019 года. Периодичность проведения – 1 раз в 3 года. |
|  | Обучение работников органов местного самоуправления, осуществляющих обработку персональных данных | по мере необходимости | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | В 2021 году обучение прошел 1 работник по теме «информационная безопасность: обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» |
|  | Создание систем предоставления муниципальных услуг в электронном виде, а именно перевод типовых услуг в электронный вид с использованием межведомственного взаимодействия, за счет средств местного бюджета | по мере необходимости | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | В 2021 году сотрудники УАиГ, УИЗО, УСЗН, управления образования, архивный отдел подключены к Платформе государственных сервисов 2.0 |
|  | Организация автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления для оказания муниципальных услуг, переведенных в электронный вид | по мере необходимости | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | В 2021 году необходимость в организации дополнительных АРМ отсутствовала |
|  | Организация информирования населения городского округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде при условии регистрации физических лиц в ЕСИА и ЕПГУ | постоянно | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | Сотрудники МФЦ при оказании услуг информируют посетителей о возможности подачи документов на предоставление государственных услуг в электронном виде посредством портала Госуслуг и о преимуществах использования портала Госуслуг. В течение отчетного года сотрудниками МФЦ подтверждены учетные записи 16 244 человек. |
|  | Переход на использование в деятельности органов местного самоуправления отечественного аппаратного и программного обеспечения | 2020-2023 | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | На 100% переведено программное обеспечение в части антивирусного ПО, браузеров, офисного ПО, систем документооборота |
|  | Приобретение и внедрение программно-аппаратных комплексов для защиты информации и информационных систем персональных данных, эксплуатируемых органами местного самоуправления | по мере необходимости | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | Необходимость в приобретении программно-аппаратных комплексов для защиты информации и информационных систем персональных данных в 2021 году отсутствовала. |

1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 8 лет [↑](#footnote-ref-1)