УТВЕРЖАЮ:

Заместитель Главы   городского округа по финансам и экономике

_____________ О.М. Пескова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском округа Челябинской области»

за 2021 год

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | отдел по инвестиционной политике, поддержке и развитию предпринимательства управления экономического развития |
| --- | --- |
| Дата составления отчета: | «__» _______ 2022 года |
| Исполнитель: | Главный специалист отдела по инвестиционной политике, поддержке и развитию предпринимательства управления экономического развития Баранова Е. П. (35139) 4-01-36 |
| Согласовано: Начальник управления экономического развития | __________________ О.Н. Ланге |

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском округа Челябинской области»

Отдел по инвестиционной политике, поддержке и развитию предпринимательства управления экономического развития администрации Копейского городского округа Челябинской области предоставляет отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском округе Челябинской области» за 2021 год (далее – муниципальная программа, округ).

Муниципальная программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской  Федерации,  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утверждена постановлением администрации Копейского городского округа от 15.10.2020             № 2324-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском округе Челябинской области» и зарегистрирована в государственной автоматизированной системе «Управление».

Муниципальная программа и изменения к ней размещены на официальном сайте администрации округа в разделах:

- «Предпринимательство/Меры поддержки малого и среднего предпринимательства/Финансовая/2021 год»;

-   «Стратегическое планирование/Муниципальные программы/2021 год».

Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета округа в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов округа               «О бюджете Копейского городского округа на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов».

Объем финансирования на реализацию в 2021 году составил – 494,41334 тыс. руб.

Необходимость разработки настоящей муниципальной программы обусловлена тем, что она позволяет проводить планомерную работу по созданию более благоприятного климата для развития предпринимательства в городском округе, контролировать исполнение намеченных результатов.

В настоящей муниципальной программе предусмотрен комплекс логически связанных основных направлений содействия развитию малого и среднего предпринимательства и конкретных мероприятий, посредством которых предполагается достигнуть желаемых результатов.

Конечные результаты муниципальной программы:

- предоставление субсидий не менее 5 субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов;

- создание субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки, не менее 5 рабочих мест;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 267,22 единиц;

- увеличение доли среднесписочной численности (без учета внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без учета внешних совместителей) всех предприятий до 18,60%;

- количество консультаций, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства – 66 единиц;

- количество сообщений, новостей для предпринимателей, размещенных на официальном сайте администрации округа – 75;

- количество объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства – 3;

- количество объектов муниципального имущества, отчужденных субъектам малого и среднего предпринимательства – 6;

- количество семинаров, круглых столов, конференций и других мероприятий для предпринимателей – 7;

- количество потенциальных инвесторов, обратившихся в администрацию городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов – 1.

В ходе реализации муниципальной программы выполнен комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.  Показатель результативности использования субсидий «Количество вновь созданных рабочих мест» достигнут.

К годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском округе Челябинской области» прилагаются следующие таблицы:

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы (таблица 1);

- Перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных за весь период реализации муниципальной программы (с указанием причин) в установленные сроки (таблица 2);

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы (таблица 3);

- Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу (таблица 4).

Начальник отдела по инвестиционной

политике, поддержке и развитию

предпринимательства							         Е.А. Воробьева

Таблица 1.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной  программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском округе Челябинской области» |
| 1. | Доля проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов округа и экспертизы нормативных правовых актов округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Количество СМСП, получивших субсидии на возмещение части затрат по реализации по приобретению оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной | ед. | 5 | 4 | 4 |  |
| 3. | Количество СМСП, получивших субсидии на возмещение части затрат по повышению квалификации кадров, развитию предпринимательской грамотности и предпринимательских инициатив | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| 4. | Создание за получателями поддержки новых рабочих мест | ед. | 15 | 14 | 5 | Плановые показатели рассчитаны из планируемых к созданию новых рабочих мест получателями финансовой поддержки. Фактически субъектами создано 5 рабочих мест. У большинства получателей поддержки наблюдается сохранение рабочих мест. |
| 5. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 258,9 | 266,61 | 267,22 | Показатель изменился в связи с увеличением количества субъектов малого и среднего предпринимательства за декабрь 2021 г. |
| 6. | Доля среднесписочной численности (без учета внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без учета внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 17,23 | 18,45 | 18,60 | Показатель изменился в связи с увеличением количества субъектов малого и среднего предпринимательства за декабрь 2021 г. |
| 7. | Количество консультаций, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 53 | 66 | 66 |  |
| 8. | Количество сообщений, новостей для предпринимателей, размещенных на официальном сайте администрации округ | ед. | 89 | 75 | 75 |  |
| 9. | Количество объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым | ед. | 53 | 3 | 3 |  |
| 10. | Количество объектов муниципального имущества, отчужденных субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым | ед. | 5 | 6 | 6 |  |
| 11. | Количество семинаров, круглых столов, конференций и других мероприятий для предпринимателей, самозанятых | ед. | 4 | 7 | 7 |  |
| 12. | Количество потенциальных инвесторов, обратившихся в администрацию городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов | ед. | 1 | 1 | 1 |  |

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных за весь период реализации муниципальной

программы (с указанием причин) в установленные сроки

| N п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском округе Челябинской области» |
| 1. | Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Администрация, ОКС, Союз предпринимателей малого бизнеса | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | 24 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Низкая активность участников при проведении публичных консультаций |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | – |
| 2. | Организация работы общественного координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в округе в соответствии с планами работы | Управление экономического развития | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | 3 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
| 3. | Предоставление субсидий СМСП на возмещение затрат по приобретению оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, (работ, услуг), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной деятельности | Администрация округа | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2024 | 15.09.2021 | 4 | 4 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие софинансирования муниципальной программы из областного (федерального) бюджета, недостаточное финансирование программы из городского бюджета. В связи с этим были внесены изменения в муниципальную программу в части объемов финансирования муниципальной программы, количества СМСП – получателей поддержки |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
| 4. | Предоставление субсидий СМСП, на возмещение части затрат по повышению квалификации кадров, развитию предпринимательской грамотности и предпринимательских инициатив | Администрация округа | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 | 1 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
| 5. | Приобретение лицензионного программного обеспечения для проведения мониторинга СМСП, самозанятых | Администрация округа | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 82,11666 | 82,11666 (приобретено лицензион-ное программное обеспечение на 2 рабочих места) | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | – |
| 6. | Проведение мониторинга развития СМСП для разработки дополнительных мер по их поддержке | Управление экономического развития | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Мониторинг проведен. Дислокация СМСП актуализирована Дислокация СМСП актуализирована | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | _ |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | _ |
| 7. | Актуализация реестра СМСП, самозанятых – получателей поддержки, развитие раздела «Предпринимательство» на официальном сайте Копейского городского округа в сети Интернет | Управление экономического развития | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Реестр получателей поддержки актуализи-рован и размещен на официальном сайте администра-ции в разделе «Предпринимательство/ Меры поддержки малого и среднего предпринимательства/ Финансовая поддержка/ Реестры» | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
| 8. | Организация освещения в средствах массовой информации и в сети Интернет на официальном сайте администрации округа вопросов развития малого и среднего предпринимательства, самозанятых, пропаганда положительного имиджа малого и среднего бизнеса | Управление экономического развития | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 75 | 75 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | _ |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | _ |
| 9. | Оказание имущественной поддержки СМСП, самозанятым осуществляется в виде передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений на возмездной основе или на льготных условиях | Управление по имуществу и земельным отношениям | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 9 | 9 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | _ |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | _ |
| 10. | Формирование и ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМСП, самозанятым | Управление по имуществу и земельным отношениям | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Да | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | _ |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | _ |
| 11. | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», совещаний по вопросам предпринимательской деятельности для СМСП, самозанятых | Управление экономического развития территории городского округа Общественные объединения предпринимателей КГО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7 | 7 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | _ |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | _ |
| 12. | Взаимодействие с бизнес-сообществом, с фондом развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области по организации обучения потенциальных и начинающих предпринимателей навыкам создания бизнеса с нуля | Управление экономического развития | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | 1 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | _ |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | _ |
| 13. | Организация работы по оценке инвестиционной привлекательности города и рейтенговых исследований | Управление экономического развития | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Подготов-лены и направлены материалы в Минэконом-развитие ЧО для проведения рейтинга среди МО | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | _ |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | _ |
| 14. | Актуализация инвестиционного паспорта городского округа | Управление экономического развития территории городского округа | 01.01.2021 | 01.06.2021 | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Х | Инвестиционный паспорт актуализирован. Размещен на официальном сайте администрации в разделе «Администрация/Инвесторам/Инвестиционный паспорт КГО» | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | _ |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | _ |
| 15. | Актуализация перечня инвестиционных площадок и предложений для инвесторов | Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Актуализация перечня инвестиционных площадок проводится ежекварталь-но. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | _ |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | _ |
| 16. | Актуализация перечня свободных земельных участков с указанием имеющейся инфраструктуры | Управление архитектуры и градостроительства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Да | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | _ |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | _ |
| 17. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов предприятий и организаций | Управление экономического развития | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Мониторинг проводится ежекварталь-но и направляет-ся в министер-ство экономического развития Челябинской области | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | _ |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | _ |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий, из них: 17 выполненных: 17 невыполненных: 0 выполнено частично: 0 |

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной  программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирова- ния от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском округе Челябинской области» | всего: | 494,41334 | 494,41334 | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | бюджет городского округа | 494,41334 | 494,41334 | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
|  | Предоставление субсидий СМСП на возмещение затрат по приобретению оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, (работ, услуг), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной деятельности | всего: | 393,63868 | 393,63868 | – |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – |
|  |  | бюджет городского округа | 393,63868 | 393,63868 | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – |
| 2. | Предоставление субсидий СМСП, на возмещение части затрат по повышению квалификации кадров, развитию предпринимательской грамотности и предпринимательских инициатив | всего: | 18,658 | 18,658 |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – |
|  |  | бюджет городского округа | 18,658 | 18,658 | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – |
| 3. | Приобретение лицензионного программного обеспечения для проведения мониторинга субъектов малого и среднего предпринимательства | всего: | 82,11666 | 82,11666 | – |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – |
|  |  | бюджет городского округа | 82,11666 | 82,11666 | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – |

Таблица 4.

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском округе Челябинской области»

за 2021 год

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 15.10.2020 № 2324-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском округе Челябинской области» |  |  |
| 2. | постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 18.11.2020 № 2540-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 15.10.2020 № 2324-п»; постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 18.11.2020 № 2540-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 15.10.2020 № 2324-п»; постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 03.12.2020 № 2730-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 15.10.2020 № 2324-п»; постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 09.04.2021 № 700-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 15.10.2020 № 2324-п»; постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 05.07.2021 № 1501-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 15.10.2020 № 2324-п». | финансирование мероприятий муниципальной программы; корректировка системы основных мероприятий | решение Собрания депутатов Копейского городского округа от 23.12.2020 № 74-МО «О бюджете Копейского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |