Отчет об исполнении плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

в Копейском городском округе в 2022 году

(далее – городской округ)

II. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ключевого показателя | 2022 год (план) | 2022 год (факт) |
| 1. **Рынок оказания услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (далее ТКО)** | | |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию ТКО, процентов\* | 100 | 100 |
| Доля объема твердых коммунальных отходов, транспортируемых организациями частных форм собственности (не государственными и не муниципальными организациями) и не аффилированными с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, процентов\* | 100 | 100 |
| 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | |
| Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов\* | Не более 50 % | 50 % |
| 1. **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процентов\* | 100 | 100 |
| 1. **Торговля** | | |
| Увеличение количества нестационарных торговых объектов и торговых мест под них по отношению к 2020 году, процентов | 142 | 110,9 |
| 1. **Рынок ритуальных услуг** | | |
| Доля кладбищ и мест захоронений на них, сведения о которых включены в реестры кладбищ и мест захоронений на них, от общего количества существующих кладбищ, процентов\* | 100 | 100 |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов\* | 100 | 100 |
| 1. **Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** | | |
| Доля организаций отдыха и оздоровления частной формы собственности, процентов\* | 18 | 20 |
| 1. **Рынок теплоснобжения (производство тепловой энергии)** | | |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов\* | 100 | 100 |
| 1. **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов\* | 100 | 100 |
| 1. **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов\* | 100 | 100 |
| 1. **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно – телекоммуникационной сети Интернет** | | |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно – телекоммуникационной сети Интернет, процентов\* | 100 | 100 |
| 1. **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), процентов\* | 100 | 100 |
| 1. **Рынок легкой промышленности** | | |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности, процентов\* | 100 | 100 |
| 1. **Рынок поставки сжиженного газа в баллонах** | | |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах, процентов\* | 100 | 100 |
| 1. **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов\* | 100 | 100 |
| 1. **Сфера наружной рекламы** | | |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов\* | 100 | 100 |

\* в соответствии с Методикой расчета ключевого показателя, утвержденной приказом ФАС России от 29.08.2018 № 1232/18

III. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городском округе  
на 2022-2025 годы

1. **Мероприятия на товарных рынках**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат (цель) | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | | | | |
| 1) | Развитие системы селективного сбора ТКО: устройство контейнерных площадок установка новых контейнеров | Создание условий, обеспечивающих наиболее комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения городского округа | 2022 год | В 2022 году в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Копейского городского округа» денежные средства в размере 3829,511 тыс. рублей (в том числе областной бюджет - 1835,415 тыс. рублей, местный бюджет -1994,095 тыс. рублей) направлены на:  - приобретение 12 евро контейнеров для сбора ТКО объемом 1,1 куб. м. каждый;  - обустройство 41 контейнерной площадки, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.  На территории городского округа:  - уровень обеспеченности контейнерным сбором ТКО составил 79,08 %;  - уровень обустройства контейнерных площадок составил 52,19 %.  Мероприятия по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок) будут продолжены в 2023 году. |
| 2) | Стимулирование новых предпринимательских инициатив и частной инициативы по транспортированию ТКО посредством проведения «круглых столов», вебинаров, консультаций с действующими и потенциальными предпринимателями и коммерческими организациями. | Образовательные мероприятия могут обеспечить возможность для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей и некоммерческих организаций с целью стимулирования новых предпринимательских инициатив | 2022 год | В 2022 г. «круглые столы», вебинары по вопросам транспортировки ТКО не проводились.  Субъекты предпринимательства по вопросу ведения деятельности в указанной сфере за консультацией не обращались. |
| 2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | |
| 1) | Сбор, анализ и формирование предложений о внесении изменений в маршрутную сеть муниципального образования, а также сеть межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, проходящих через муниципальное образование, путём отмены, изменения, установления маршрутов регулярных перевозок с целью удовлетворения потребности населения в транспортном обслуживании на территории муниципального образования. | Удовлетворение в полном объёме потребностей населения в перевозках, развитие сектора регулярных перевозок в населённых пунктах муниципального образования с неудовлетворительной транспортной доступностью населения. | 2022 год | На территории городского округа для удобства населения с 15 августа 2022 года добавлены рейсы на 4 муниципальных маршрута регулярных перевозок по регулируемому тарифу. |
| 2) | Размещение информации о расписании общественного транспорта общего пользования и схем движения на остановочных пунктах, разворотных площадках и транспортно-пересадочных узлах улично-дорожной сети муниципального образования, а также размещение расписания, схем движения и контактных данных уполномоченных в обеспечении организации движения общественного транспорта по маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования отделов (лиц) органов местного самоуправления, перевозчиков, органов субъекта федерации и контролирующих органов в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом. | Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | 2022 год | В 2022 году 27 новых остановочных павильонов оборудованы местом для размещения расписания и маршрута движения общественного транспорта, с возможностью доступа для замены информации.  Схема муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемому тарифу размещена на официальном сайте перевозчика МУП «Копейское пассажирское автопредприятие» (далее - МУП КПА) https://mupkpa.su/shema.  Расписание муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа по регулируемому тарифу размещено в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте МУП КПА (https://mupkpa.su/), в группе «ВКонтакте» МУП КПА).  Расписание муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа по нерегулируемому тарифу размещено в реестре маршрутов Челябинской агломерации на официальном сайте Министерства дорожного хозяйства и транспорта челябинской области  https://mindortrans.gov74.ru/mindortrans/activities/Transport/Obsestvenniytransport.htm. |
| 3) | Создание и развитие частного сектора по перевозке пассажиров автотранспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, путём реорганизации Муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих данный вид деятельности в иные организационно-правовые формы, создание благоприятных условий субъектам транспортной инфраструктуры, создание условий, обеспечивающих безопасное и качественное предоставление услуг по перевозке пассажиров. | Увеличение количества перевозчиков негосударственных форм собственности, обеспечение условий безопасного и качественного предоставления услуг по перевозке пассажиров. | 2022 год | В силу Закона Челябинской области № 71-ЗО «О перераспределении полномочий» - полномочиями по установлению, изменению и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа обладает только Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Право перевозчика на осуществление перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу определяется по результатам проведения открытых аукционов не зависимо от форм собственности участников данных процедур. Контроль за обеспечением условий безопасного и качественного предоставления услуг по перевозке пассажиров осуществляет ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» и органы исполнительной власти Ространснадзора.  На 2022-2024 год запланировано проведение мероприятий по приведению остановочных пунктов в нормативное состояние, включая обустройство посадочными площадками, установку новых павильонов (при их отсутствии и наличии технической возможности для установки).  В течение года оборудовано 27 остановочных пунктов. Так же, в рамках ремонта автомобильных дорог ул. Мира, ул. Баженова выполнен ремонт заездных карманов, посадочных площадок на всем протяжении автодорог. |
| 4) | Участие в совместных мероприятиях с уполномоченными органами федеральной исполнительной власти и исполнительной власти муниципального образования по пресечению деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования без заключенных контрактов или выданных свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок | Контроль за обеспечением на рынке только легальных перевозчиков, вытеснение с рынка нелегальных перевозчиков, в случае их выявления. | 2022 год | В городском округе перевозчики, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа, без заключенных контрактов, выданных свидетельств и карт маршрута регулярных перевозок отсутствуют. |
| 3. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями | | | | |
| 1) | Оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам лицензирования фармацевтической деятельности, а также по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | Повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке | 2022 год | В управлении экономического развития работает информационно-консультационный центр.  За консультациями по вопросам лицензирования фармацевтической деятельности, а также по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами субъекты малого и среднего предпринимательства не обращались. |
| 4. Торговля | | | | |
| 1) | Проведение открытых опросов субъектов предпринимательской деятельности в целях определения спроса/потребности в предоставлении мест под размещение нестационарных торговых объектов | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10 процентов к 2025 году по отношению к 2020 году | 2022 год | В период с 15.11.2022 по 14.12.2022 с целью определения потребности в новых локациях для размещения нестационарных торговых объектов и в соответствии с установленным порядком формирования схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее – Схема НТО) на официальном сайте администрации городского округа размещен проект Схемы НТО и информация для юридических лиц и предпринимателей о порядке внесения изменений, дополнений в Схему НТО, а также иных предложений по содержанию Схемы НТО.  За указанный период предложения, дополнения и замечания от юридических лиц и предпринимателей не поступали.  Постановлением администрации городского округа от 24.11.2021 № 2791-п утвержден Порядок предоставления торговых мест для размещения мобильных торговых объектов.  Количество нестационарных торговых объектов по отношению к 2020 году увеличилось на 10,9 %. Ключевой плановый показатель не достигнут в связи с расторжением ранее заключенных договоров аренды земельных участков для эксплуатации объектов мелкорозничной торговли, продление которых не предусмотрено Законом Челябинской области № 131-ЗО «О порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной собственности Челябинской области или муниципальной собственности, землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута». |
| 2) | Ведение торгового реестра городского округа | Создание системы информационного обеспечения в области торговой деятельности городского округа | 2022 год | Ведение торгового реестра осуществляется на постоянной основе специалистом отдела по инвестиционной политике поддержке и развитию предпринимательства. Отчетность по заполнению реестра ежеквартально направляется в Министерство экономического развития Челябинской области. |
| 3) | Актуализация сведений и предоставление дислокации о торговых объектах, объектах общественного питания и бытового обслуживания населения, расположенных на территории городского округа | Создание системы информационного обеспечения в области торговой деятельности городского округа | 2022 год | Дислокации торговых объектов, общественного питания и бытового обслуживания населения, расположенных на территории городского округа актуализируется на постоянной основе. Актуализированная дислокация ежегодно направляется в Министерство экономического развития Челябинской области. |
| 4) | актуализация реестра и плана организации розничных рынков городского округа | стимулирование развития розничной торговли | 2022 год | На территории городского округа розничные рынки отсутствуют. |
| 5) | определение и организация новых точек для развития (открытия) юридическими и физическими лицами новых торговых объектов всех форм торговли | увеличение количества нестационарных торговых объектов и различных форм малоформатной торговли | 2022 год | Установка нестационарных торговых объектов регулируется Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов от 24.08.2022 № 549-МО.  Положением о порядке предоставления торговых мест для размещения нестационарных объектов сезонной торговли, утвержденным постановлением администрации городского округа от 27.08.2020 № 1933-п, определен порядок предоставления торговых мест для размещения нестационарных объектов сезонной торговли.  Схема торговых мест для размещения нестационарных объектов сезонной торговли на территории городского округа утверждена постановлением администрации Копейского городского округа от 01.03.2021 № 351-п.  Схема торговых мест ежегодно актуализируется. В 2022 году количество торговых мест на объектах сезонной торговли составило - 45. Порядком организации и проведения ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории городского округа, утвержденным постановлением администрации от 14.05.2020 № 963-п, регулируется процедура организации проведения ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них.  На территории округа предусмотрено 7 ярмарочных площадок совокупной площадью 5822,0 м.2  Постановлением администрации от 21.09.2021 № 2229-п утверждены торговые места для реализации сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством. Количество торговых мест - 14. Места предоставляются на безвозмездной основе.  На территории торгового комплекса «Янтарь» предусмотрено 14 бесплатных торговых мест для граждан, ведущих личные подсобных хозяйства, садоводов и огородников, в период летне-осеннего сезона количество торговых мест увеличивается до 27.  Постановлением администрации от 24.11.2021 № 2791-п утвержден порядок размещения и функционирования мобильных торговых объектов. Размещение мобильных торговых объектов осуществляется на бесплатной основе и без включения мобильных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов. |
| 6) | Включение новых мест для размещения нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов) в схемы размещения нестационарных торговых объектов | Развитие торговли с использованием нестационарных торговых объектов на территории городского округа, размещение доступной информации о компенсационных местах для размещения нестационарных торговых объектов | 2022 год | Включение новых мест в схему размещения нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии с Порядком размещения нестационарных торговых объектов,  утвержденным решением Собрания депутатов от 24.08.2022 № 549-МО.  В 2022 году схема размещения НТО оптимизирована с учетом изменений, внесенных в Генеральный план городского округа, а также с целью достижения норм обеспечения торговыми точками населения, проживающего вне центральной части городского округа (увеличено количество НТО в жилых массивах). |
| 7) | Мониторинг розничных цен на определенный перечень социально значимых товаров в разрезе ряда муниципальных образований | Анализ ценовой ситуации на продовольственном рынке | 2022 год | Мониторинг проводится 2 раза в неделю (понедельник, вторник), результаты мониторинга оформляются в электронном виде в системе Единой городской автоматизированной системе информационного обеспечения и аналитике потребительского рынка (ЕГАС СИОПР). |
| 8) | Консультационное и информационно-аналитическое обеспечение участников потребительского рынка, в том числе путем проведения семинаров, совещаний, круглых столов для субъектов предпринимательской деятельности | Доведение актуальной информации до предпринимательского сообщества | 2022 год | В течение 2022 года для субъектов малого и среднего предпринимательства:  - на официальном сайте администрации городского округа размещено 135 информационных сообщений;  - предоставлена 61 консультация;  - проведено 8 мероприятий. |
| 5. Рынок ритуальных услуг | | | | |
| 1) | Мероприятия по реорганизации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений в муниципальные казенные учреждения | Уход муниципалитетов с рынка ритуальных услуг. Муниципальные казенные учреждения оказывают услуги только по гарантированному перечню и содержанию мест захоронения | 2022 год | Муниципальные унитарные предприятия, оказывающие ритуальные услуги, на территории городского округа отсутствуют. |
| 2) | Сбор и анализ информации о состоянии конкурентной среды на рынке ритуальных услуг | Наличие актуальной информации о состоянии рынка ритуальных услуг | 2022 год | По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства с сайта Федеральной налоговой службы России по состоянию на 1 января 2023 года на территории городского округа зарегистрировано по ОКВЭД:  96.03 – Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 5 субъектов малого и среднего предпринимательства;  47.78.4 - Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах 1 субъект малого и среднего предпринимательства. |
| 3) | Размещение на официальном сайте администрации городского округа информации о порядке предоставления и стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | Обеспечение доступа потребителей к информации о порядке предоставления и стоимости услуг по погребению | 2022 год | На официальном сайте управления социальной защиты населения администрации городского округа в разделе «Меры социальной поддержки населения» - «Социальное пособие на погребение» размещена информация о порядке предоставления и стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению (http://usznkopeysk.ru/htmlpages/Show/Merysocialnojpodderzhkinaselen/Dlyalgotnyxkategorijgrazhdan/Licoosushhestvivsheepogrebeni), а также эта информация размещена на сайте Собрания депутатов Копейского городского округа https://kopeysk-sobranie.ru/pravovyie-aktyi/normativno-pravovyie-resheniya/reshenie-№436-mo-ot-25.02.2022. |
| 4) | организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них | повышение открытости процедур предоставления мест захоронения | 2022 год | На территории городского округа расположено 9 кладбищ. Контроль осуществляет МУ «Управление благоустройства». |
| 6. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | |
| 1) | Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время, в том числе для направления средств субсидии в частные лагеря в целях поддержки частного бизнеса в развитии инфраструктуры детского отдыха | Развитие сектора организаций отдыха детей и их оздоровления частной формы собственности | 2022 год | В целях оздоровления и отдыха детей и подростков в загородных лагерях в количестве 2030 человек из средств областного и местного бюджетов в 2022 году направлено 8482,9 тыс. рублей.  На оздоровление и отдых детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием из средств областного и местного бюджетов направлено 6949,1 тыс. рублей.  Средства освоены в полном объеме. |
| 7. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | | | | |
| 1) | мониторинг схем теплоснабжения | разработка и актуализация схем теплоснабжения в соответствии с [требованиями](consultantplus://offline/ref=E173688957AB4A79629BB9D2227485BFD5ABCCEA0A4761AB06D30E218A84A343B5D6F3255D961BD6874497940281C0E91B3054C672WAF8G), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» | 2022 год | На территории городского округа деятельность по производству тепловой энергии осуществляют 8 организаций.  Документом, содержащим основную информацию о текущем состоянии и перспективном развитии систем теплоснабжения согласно [части 4 статьи 4-2](consultantplus://offline/ref=E173688957AB4A79629BB9D2227485BFD5A1C4E60D4161AB06D30E218A84A343B5D6F3205D951585DF0B96C844D6D3EB1D3056C26EA8C304W4F1G) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», является схема теплоснабжения.  [Требования](consultantplus://offline/ref=E173688957AB4A79629BB9D2227485BFD5ABCCEA0A4761AB06D30E218A84A343B5D6F32956C141C6830DC09B1E83DAF71D2E54WCF4G) к схемам теплоснабжения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее именуется - постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154).  В соответствии с [пунктом 10](consultantplus://offline/ref=E173688957AB4A79629BB9D2227485BFD5ABCCEA0A4761AB06D30E218A84A343B5D6F3275D931BD6874497940281C0E91B3054C672WAF8G) требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (далее - Требования), схема ежегодно актуализируется. |
| 2) | Утверждение (актуализация) схем теплоснабжения | Увеличение числа организаций частной формы собственности, улучшение качества предоставляемых услуг | 2022 год | Согласно [пункту 38](consultantplus://offline/ref=E173688957AB4A79629BB9D2227485BFD5ABCCEA0A4761AB06D30E218A84A343B5D6F3275C931BD6874497940281C0E91B3054C672WAF8G) Требований, утверждение актуализированной схемы теплоснабжения производится не позднее 1 июля года, предшествующего году, на который актуализируется схема теплоснабжения.  Схемы теплоснабжения городского округа на период 2014-2029 годы по состоянию на 2023 год утверждены постановлением администрации городского округа от 28.11.2022 № 3101-п.  Постановление размещено на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Наш город» - «ЖКХ» - «Схема теплоснабжения Копейского городскго округа» https://akgo74.ru/city/zhkkh/skhema-teplosnabzheniya-kopeyskogo-gorodskogo-okruga/index.php. |
| 3) | Инвентаризация и выявление бесхозяйных тепловых сетей, а также сетей, собственность на которые не оформлена. Оформление указанных сетей в собственность муниципального образования. Передача оформленных в собственность муниципального образования тепловых сетей хозяйствующим субъектам по концессионным соглашениям | Надежность теплоснабжения | 2022 год | В результате проведенной инвентаризации в 2022 году в качестве бесхозяйного имущества осуществлена постановка на учет 3 тепловых сетей. Право собственности муниципального образования «Копейский городской округ» зарегистрировано на 30 тепловых сетей. Указанные объекты не переданы по концессионным соглашениям. |
| 8. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | |
| 1) | Проведение информационно-разъяснительных работ по формированию комфортной городской среды | Повышение уровня компетенции организаций частной формы собственности | 2022 год | Информация по формированию комфортной городской среды публикуется на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Формирование комфортной городской среды» https://akgo74.ru/city/formirovanie-gorodskoy-sredy.php. |
| 2) | Получение субсидии из бюджета Челябинской области на благоустройство общественных и дворовых территорий | Повышение уровня комфортности городской среды | 2022 год | В 2022 году благоустроены 4 общественные и 3 дворовые территории. Общий объем финансирования в рамках муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» составил 55924,85 тыс. рублей в том числе средства областного бюджета в размере 2431,13 тыс. рублей. |
| 9. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме | | | | |
| 1) | Организация и проведение конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=E173688957AB4A79629BB9D2227485BFD5AECFEB094161AB06D30E218A84A343A7D6AB2C5F970E82D21EC09902W8F1G) Российской Федерации и [Правилами](consultantplus://offline/ref=E173688957AB4A79629BB9D2227485BFD5A8C8EC074661AB06D30E218A84A343B5D6F3205D951081D40B96C844D6D3EB1D3056C26EA8C304W4F1G) проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» | Увеличение количества организаций частной формы собственности на указанном рынке | 2022 год | В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», администрацией городского округа в 2022 году проведено 6 открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным жилым домом. |
| 10. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | | | | |
| 1) | Содействие реализации проекта по обеспечению широкополосного доступа жителей к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в малых населенных пунктах, в том числе посредством универсальных услуг связи, на территории городского округа | Обеспечение доступа жителей малых населенных пунктов к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2022 год | Перечень объектов муниципальной собственности для организации процедуры предоставления данных объектов в целях размещения объектов и сооружений средств связи в 2022 году не формировался.  Управление по имуществу и земельным отношениям администрации городского округа предоставляет без торгов при необходимости по заявлениям операторам связи муниципальное имущество, в том числе земельные участки. |
| 2) | Снижение административных барьеров в отношении согласования размещения объектов связи на объектах муниципальной собственности, сокращения сроков согласования сделок по передаче в аренду (пользование) объектов муниципальной собственности, земельных участков, арендаторами (пользователями) которых выступают операторы связи | Создание благоприятных условий для развития новейших стандартов связи | 2022 год | Предоставление в аренду (пользование) объектов муниципальной собственности, земельных участков, арендаторами (пользователями) которых выступают операторы связи, осуществляется в соответствии с Земельным кодексом РФ. Заявление операторов связи рассматриваются в наиболее короткие сроки. |
| 11. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | | | |
| 1) | Заключение муниципальных контрактов с подрядчиками в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Достижение доли присутствия организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности не менее 80 процентов | 2022 год | В 2022 году заключено 45 контрактов с подрядными организациями на сумму 251,1 млн рублей. Все контракты заключены с организациями частной форм собственности. |
| 12. Рынок легкой промышленности | | | | |
| 1) | Информирование участников промышленных кластеров о предоставлении финансовой поддержки в виде возмещения части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации и технического перевооружения производственных мощностей путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации горского округа | Повышение информированности участников промышленных кластеров об оказании финансовой поддержки | 2022 год | Информирование субъектов проводится путем размещения информации о предоставлении финансовой поддержки на официальном сайте администрации городского округа и рассылкой на электронные адреса  https://akgo74.ru/administratsiya/predprinimatelstvo/finansovaya-podderzhka/2022-god/2022-god.php. |
| 13. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах | | | | |
| 1) | Проведение ежегодного мониторинга потребности населения в сжиженном газе в баллонах для бытовых нужд | Наличие информации о потребностях населения в сжиженном газе в баллонах | 2022 год | В связи с отсутствием на территории городского округа поставщиков сжиженного газа, проведение мониторинга потребности населения в сжиженном газе в баллонах для бытовых нужд не представляется возможным. |
| 2) | Формирование и размещение на сайте администрации округа реестра субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих заправку и поставку сжиженного газа в баллонах | Повышение информированности населения об организациях, осуществляющих поставку сжиженного газа в баллонах, повышение уровня конкуренции организаций | 2022 год | На территории городского округа заправка бытовых газовых баллонов сжиженным углеводородным газом не осуществляется. |
| 14. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | | | | |
| 1) | Мониторинг хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по ремонту автотранспортных средств | Выявление административных и иных барьеров при входе на рынок и при осуществлении деятельности | 2022 год | Мониторинг субъектов, предоставляющих услуги по ремонту автотранспортных средств, осуществляется посредством Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства официального сайта Федеральной налоговой службы, системы ДубльГИС.  По состоянию на 01.01.2023 на территории городского округа зарегистрировано 78 организаций, в том числе 11 юридических лиц и 67 индивидуальных предпринимателей. |
| 2) | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке | Повышение информированности организаций в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2022 год | Администрацией городского округа предоставляются информационно-консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым, а так же физическим лицам планирующим осуществлять деятельность.  В 2022 году за консультацией по вопросам оказания услуг в сфере ремонта автотранспорта субъекты малого и среднего предпринимательства не обращались. |
| 15. Сфера наружной рекламы | | | | |
| 1) | Размещение на официальном сайте администрации городского округа нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов о правовом регулировании сферы наружной рекламы | 2022 год | Нормативные правовые акты и местные локальные акты, регулирующие сферу наружной рекламы, размещены на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Предпринимательство» - «Реклама»  (https://akgo74.ru/administratsiya/predprinimatelstvo/reklama.php). |
| 2) | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | Открытый доступ для хозяйствующих субъектов к схемам размещения рекламных конструкций | 2022 год | Схема размещения рекламных конструкций актуализирована, утверждена постановлением администрации городского округа от 02.09.2022 № 2315-п «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций независимо от форм собственности на территории муниципального образования «Копейский городской округ» и размещена на официальном сайте городского округа в разделе «Предпринимательство» - «Реклама (https://akgo74.ru/administratsiya/predprinimatelstvo/reklama.php). |
| 3) | Проведение торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций | Повышение конкуренции среди хозяйствующих субъектов, повышение качества услуг | 2022 год | Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в государственной собственности, муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности проводятся в соответствии с пунктом 5.1 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», [Порядком организации и проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования «Копейский городской округ» (постановление администрации Копейского городского округа от 21.05.2021 № 985-п)](https://akgo74.ru/documents/postanovleniya/2021-god/05-may/985-%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2021.05.2021.zip)  Информация о проведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций размещается на электронной торговой площадке (https://www.rts-tender.ru/).  В 2022 году проведено 4 аукциона. |
| 4) | Выявление и демонтаж незаконных рекламных конструкций | Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере наружной рекламы | 2022 год | Выявление незаконных рекламных конструкций осуществляется путем мониторинга размещения наружной рекламы на территории городского округа в соответствии с утвержденной Схемой размещения рекламных конструкций. Демонтаж незаконных рекламных конструкций осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов городского округа от 27.05.2020 № 882-МО «Об утверждении Порядка распространения наружной рекламы и информации на территории муниципального образования «Копейский городской округ».  По итогам 2022 года выявлено 18 рекламных конструкций, установленных с нарушением действующего законодательства, демонтировано 5 рекламных конструкций. |
| 5) | Осуществление взаимодействия органов власти при осуществлении контроля в сфере наружной рекламы | Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере наружной рекламы | 2022 год | Взаимодействие органов власти при осуществлении контроля в сфере наружной рекламы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», а также другими нормативными правовыми актами, регулирующими сферу наружной рекламы. |

2. Системные мероприятия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Информация об исполнении |
| 1. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров | | | |
| 1) | Проведение анализа государственных и муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности, и подготовка предложений по оптимизации процесса предоставления государственных и муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности | 2022 год | В результате проведенного анализа оптимизированы следующие муниципальные услуги:   1. сокращен срок предоставления муниципальной услуги по предоставлению недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность; 2. сокращены сроки:   - утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Срок составляет 10 рабочих дней;  - присвоения и изменения адреса объекту адресации. Срок составляет 6 рабочих дней. |
| 2. Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | | | |
| 1) | Формирование, актуализация и размещение на официальном сайте городского округа реестра торговых мест (ярмарок) для реализации продукции местных производителей и производителей других регионов, в том числе произведенных в личных подсобных хозяйствах | 2022 год | [Постановлением администрации городского округа от 24.02.2022 № 554-п «Об утверждении перечня ярмарочных площадок на](https://akgo74.ru/administratsiya/predprinimatelstvo/yarmarochnaya-torgovlya/2022/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2024.02.22%20%E2%84%96554-%D0%BF%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA.pdf) [территории Копейского городского округа](https://akgo74.ru/administratsiya/predprinimatelstvo/yarmarochnaya-torgovlya/2022/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2024.02.22%20%E2%84%96554-%D0%BF%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA.pdf)» утвержден перечень мест для организации ярмарочной торговли  https://akgo74.ru/administratsiya/predprinimatelstvo/yarmarochnaya-torgovlya/2022/нормативно-правовые%20акты%202022.php. |
| 3. Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере | | | |
| 1) | Утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о государственно-частном партнерстве (далее именуется - ГЧП), муниципально-частном партнерстве (далее именуется - МЧП), в том числе концессионных соглашений | 2022 год | Перечень объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых запланировано в 2022 году заключение концессионных соглашений и подлежащих размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержден распоряжением администрации от 28.01.2022 № 34-р и размещен на сайте администрации городского округа  https://akgo74.ru/documents/postanovleniya/2022-god/34-r-ot-28-01-2022/index.php. |
| 2) | Утверждение перечня инфраструктурных проектов городского округа, реализация которых возможна в рамках ГЧП/МЧП, в том числе концессионных соглашений | 2022 годы | Инфраструктурные проекты, реализация которых возможна в рамках ГЧП/МЧП, отсутствуют. |
| 3) | Применение механизмов ГЧП/МЧП, заключение концессионных соглашений в одной или нескольких из следующих сфер: спорт; здравоохранение; дошкольное образование; теплоснабжение; водоснабжение; водоотведение; транспорт | 2022 годы | Заключены концессионные соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры (объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения), находящихся в собственности муниципального образования «Копейский городской округ»:  1) № 2.1КС от 27.10.2017 с ООО «Производственное коммерческое предприятие Синергия»;  2) от 19.09.2019 с АО «Челябоблкоммунэнерго»;  3) № 1-КС от 28.01.2021 с АО «Челябкоммунэнерго».  В 2022 году концессионные соглашения не заключались. |
| 4. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства | | | |
| 1) | Проведение мероприятий по созданию условий деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | 2022 годы | На территории городского округа действуют 4 социально ориентированные некоммерческие организации. Для создания условий деятельности проводятся следующие мероприятия:   * предоставление недвижимого имущества в безвозмездное пользование; * предоставление субсидий на оплату труда, коммунальных услуг, хозяйственных и транспортных расходов, проведение культурно-массовых мероприятий .   В 2022 году общий объем субсидии составил 3470,6 тыс. рублей. |
| 5. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучение их правовой грамотности и основам цифровой экономики, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | | | |
| 1) | Создание новых мест дополнительного образования детей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Челябинская область)» | 2022 годы | В 2022 г. региональный проект «Успех каждого ребенка (Челябинская область)» на территории городского округа не реализовывался.  В 2023 году на базе МОУ СОШ № 4, 44, МУДО «Станция юных техников», МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» планируется открыть 96 новых мест для реализации дополнительных общеобразовательных программ. На реализацию мероприятия в 2023 году выделено 2279,9 тыс. рублей. |
| 6. Мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения Челябинской области, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках [Стратегии](consultantplus://offline/ref=E173688957AB4A79629BB9D2227485BFD4AEC4E60E4461AB06D30E218A84A343B5D6F3205D951083D70B96C844D6D3EB1D3056C26EA8C304W4F1G) повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р | | | |
| 1) | Проведение опроса жителей городского округа об оценке ими своего уровня финансовой грамотности | 2022 годы | В 2022 году опрос проведен, результаты размещены на официальном сайте  https://akgo74.ru/administratsiya/predprinimatelstvo/razvitie-konkurentsii/2022-god.php. |
| 2) | Проведение на территории городского округа мероприятий по повышению качества и доступности платежных (банковских) услуг, информационной кампании, направленной на повышение уровня финансовой грамотности жителей и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:  обучающих занятий (вебинары, встречи);  распространение печатных материалов в общедоступных местах среди жителей населенных пунктов (по заявке муниципального образования);  распространение видеоматериалов на сайте администрации городского округа и страницах социальных сетей администрации, экранах, щитах и баннерах в общедоступных местах | 2022 годы | В 2022 году опрос проведен, результаты размещены на официальном сайте  https://akgo74.ru/administratsiya/predprinimatelstvo/razvitie-konkurentsii/2022-god.php. |
| 7. Мероприятия, направленные на увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или частично) работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа | | | |
| 1) | Проведение опроса жителей городского округа об их удовлетворенности работой финансовых организаций | 2022 годы | В 2022 году опрос проведен, результаты размещены на официальном сайте  https://akgo74.ru/administratsiya/predprinimatelstvo/razvitie-konkurentsii/2022-god.php. |
| 2) | Проведение на территории городского округа мероприятий по повышению качества и доступности платежных (банковских) услуг, в том числе предоставление возможности:  снятия наличных денег на кассе торгово-сервисного предприятия при оплате товаров банковской картой (услуга «кешаут»);  безналичной оплаты услуг предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства на кассе торгово-сервисного предприятия;  оплаты товаров и услуг с использованием банковской карты (установка POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях), системы быстрых платежей (посредством QR-кода) | 2022 годы | Предложений от финансовых организаций о проведении на территории округа мероприятий по повышению качества и доступности платежных (банковских) услуг не поступало. |
| 8. Мероприятия, направленные на повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности | | | |
| 1) | Проведение опроса субъектов предпринимательской деятельности о доступности финансовых услуг | 2022 годы | В 2022 году опрос проведен, результаты размещены на официальном сайте https://akgo74.ru/administratsiya/predprinimatelstvo/razvitie-konkurentsii/2022-god.php. |
| 9. Мероприятия, разработанные в соответствии с Национальным [планом](consultantplus://offline/ref=E173688957AB4A79629BB9D2227485BFD5A0C8E7094E61AB06D30E218A84A343B5D6F3205D951080D00B96C844D6D3EB1D3056C26EA8C304W4F1G) («дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р | | | |
| 1) | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления:  составление плана-графика полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями;  проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов государственной власти Челябинской области;  включение указанного имущества в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | 2022 годы | Инвентаризация муниципальных нежилых помещений проводится по мере необходимости.  В 2021 году сформирован фонд помещений для приватизации, утвержденный решением Собрания депутатов городского округа от 22.12.2021 № 331 «Об утверждении программы приватизации муниципальных предприятий и муниципального имущества на 2022 год».  В 2022 году сформирован фонд помещений для приватизации, утвержденный решением Собрания депутатов городского округа Челябинской области от 22.12.2022 № 685 «Об утверждении программы приватизации муниципальных предприятий и муниципального имущества на 2023-2025 годы». |

Начальник управления экономического развития О.Н. Ланге