**Сводный отчет об исполнении плана реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Копейского городского округа Челябинской области до 2035 года**

**в 2019 год**

**Блок 1. Развитие экономики Копейского городского округа. Формирование цифровой инфраструктуры экономики**

***Стратегические цели 1-3***

Информация об исполнении показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019  план | 2019  факт |
|  | Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 29 743,1 | 29 431,0 |
| % | 102,0% | 100,8 |
|  | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 1 596,0 | 2 769,4 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. / 10 000 населения | 270,8 | 273,5 |

Информация об исполнении плана мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Информация об исполнении |
|  | Формирование и актуализация нормативной правовой базы в сферах предпринимательства и инвестиций | В 2019 году сформирована нормативная правовая база, направленная на улучшение инвестиционного климата в городском округе.  Принято Положение об инвестиционной деятельности, которое устанавливает:   * порядок муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности; * условия предоставления муниципальной поддержки инвесторов и критерии конкурсного отбора; * права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности; * гарантии прав инвесторов и защиту их инвестиций.   Освобождены от уплаты земельного налога организации, реализующие инвестиционные проекты, стоимостью не менее 100 млн. руб. |
|  | Формирование:   1. инвестиционных площадок с подведенными точками подключения к коммуникациям; 2. реестра муниципальной собственности, доступного для развития бизнеса | Сформированы 3 инвестиционные площадки:  1. земельный участок в п. Заозерный, Еткульский тракт, д. 9, площадью 192 859 м2 (категория – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования по документу – производственная деятельность (изготовление вещей промышленным способом)).  2. земельный участок по ул. Советская, 141, площадью 560 м2 (категория – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения объектов физической культуры и спорта).  3. земельный участок по ул. Ермака, 75 площадью 15,8 га под размещение логистического комплекса |
|  | Формирование (актуализация) с дальнейшим размещением на официальном сайте администрации городского округа и на Инвестиционном портале Челябинской области:   1. инвестиционного паспорта городского округа; 2. перечня свободных промышленных площадок для организации бизнеса; 3. перечня земельных участков, расположенных на территории городского округа под коммерческое и жилищное строительство, предназначенных для выставления на аукцион по продаже земельных участков, а также прав на них | Инвестиционный паспорт городского округа обновляется ежегодно и размещается на официальном сайте администрации городского округа и инвестиционном портале Челябинской области. |
|  | Реализация проектов модернизации существующих производств | На территории округа в 2019 году реализовывались инвестиционные проекты на следующих предприятиях:  **ОАО «Копейский машиностроительный завод»**:   * «Создание нового литейного цеха» и * «Разработка и освоение серийного производства высокопроизводительных проходческих комплексов сверхтяжелого класса»;   **ПАО «Птицефабрика «Челябинская»**:  инвестиционный проект, направленный на модернизацию и реконструкцию существующего производства;  **АО «Завод «Пластмасс»**:   * «Реконструкция и техническое перевооружение производств наполнения и сборки специзделий с проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия» (финансирование по состоянию на 31.12.2019 - 946,5 млн. рублей); * «Организация производства промышленных эмульсионных взрывчатых веществ» (финансирование по состоянию на 31.12.2019 - 236,275 млн. рублей); * «Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей АО «Завод «Пластмасс» (финансирование по состоянию на 31.12.2019 – 978,558 млн. рублей);   **ООО ПСО «КУрС»** - проектируемый индустриальный парк – площадка типа «Greenfield» (Гринфилд) для размещения производственных объектов средних и крупных компаний, обеспеченная полным спектром инженерных коммуникаций. На площадке индустриального парка будет создан энергоцентр, подключенный к глобальной электрической сети, напрямую поставляющий электроэнергию потребителю.  Из промышленных объектов:   * введен в эксплуатацию 2 корпус мебельной фабрики по ул. Мира, 4-А (застройщик ООО «Галерея «М»), что гарантирует копейчанам появление новых рабочих мест. * завершено строительство комплекса в составе многотопливной АЗС и криогенной ГЗС по ул. Логопарковой, 3 (застройщик ООО «Новатэк- Челябинск»). |
|  | Реализация федеральных проектов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | В 2019 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальных программ в 2019 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019.  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>). |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на содействие развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа |

***Стратегическая цель 4. Развитие инженерной инфраструктуры***

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019  план | 2019  факт |
|  | Количество разработанной проектно-сметной документации, экспертиза проектов | шт. | 20 | 9 |
|  | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 4,06 | 0 |
|  | Объем экономии электрической энергии к уровню 2018 года тыс. кВт/ч | не менее  тыс. кВт/ч | 433,85 | 532,6 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Информация об исполнении |
|  | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городском округе (далее – КСОДД) | Постановлением администрации городского округа от 19.12.2018 № 3241-п утверждена комплексная схема организации дорожного движения в Копейском городском округе на 2018-2038 годы.  Планируется проведение следующих мероприятий:  **1-й этап, 2020 - 2024 гг.**   * реконструкция перекрестка пр. Победы иа/дк Железнодорожному жилому массиву с устройством дополнительных полос для поворота, строительством тротуаров, установкой пешеходных ограждений; * реконструкция перекрестка пр. Победы и ул. Хохрякова с устройством дополнительных полос для поворота, строительством тротуаров, устройством островков безопасности, установкой пешеходных ограждений, организацией светофорного регулирования; * реконструкция перекрестка пр. Победы и Коммунистического пр. с устройством дополнительных полос для поворота, устройством островков безопасности, установкой пешеходных ограждений; * реконструкция Коммунистического пр. с расширением до 4х полос; * реконструкция участка пр. Победы от границы городского округа до перекрестка с подъездом к Железнодорожному жилому массиву с расширением до 6 полос.   **2- й этап, 2025 - 2029 гг.**   * реконструкция ул. Борьбы с устройством тротуаров, устройством велодорожки; * реконструкция ул. Хохрякова - ул. Талалихина - ул. Энергетиков - ул. Калинина с расширением проезжей части, устройством тротуаров, устройством велодорожки; * реконструкция ул. Ленина с устройством карманов на автобусных остановках; * реконструкция ул. Гольца; * реконструкция ул. Лихачева; * строительство автодороги «Потанино - Северный Рудник» * строительство автодороги севернее территории АО «Завод Пластмасс» с организацией альтернативного грузового маршрута в объезд центра КГО; * реконструкция ул. Жданова, 14.   **3- й этап, 2030 - 2034 гг.**   * реконструкция ул. Кирова с расширением до 4-х полос; * строительство пр. Победы (на участке от ул. Борьбы до ул. Кемеровской); * строительство автодороги от ул. Жданова до автодороги «Железнодорожный - Октябрьский»; * строительство автодороги от ул. Линейной до автодороги «Потанино - Северный Рудник». |
|  | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, указанных в утверждённой КСОДД |
| 3. | Реализация на территории городского округа мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | В 2019 году Копейский городской округе не участвовал в реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  В 2019 году на капитальный ремонт и содержание улично-дорожной выделено 125,4 млн. руб. (в т.ч. средства областного бюджета 85,1 млн. руб.), из них:   * 24,1 млн. руб. – ремонт дорожного полотна; * 101,3 млн. руб. – содержание УДС и «ямочный» ремонт дорожного полотна.   Выполнен:   * ремонт автодороги по ул. Дундича протяженностью 1,785 км. (14,7 млн. рублей); * ремонт автодороги по ул. Забойщиков протяженностью 1,053 км. (9,4 млн. рублей); * «ямочный» ремонт дорожного полотна по пр. Победы, пр. Славы, ул. Сутягина, ул. Темника, автодороги от Бажово до Старокамышинска и другие, общей площадью 9 254 м2 (5,6 млн. рублей). |
|  | Разработка (корректировка) и реализация программы по комплексному развитию транспортной инфраструктуры, в том числе мероприятий:   1. по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (автодороги); 2. по строительству объектов транспортной инфраструктуры; 3. строительство и ремонт тротуаров; 4. по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов. | В 2019 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Повышение безопасность дорожного движения в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальных программ в 2019 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019.  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>) |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на повышение безопасности дорожного движения | В 2019 году разработаны и утверждены 2 муниципальные программы в сфере дорожного хозяйства:   * «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа» (2020-2024 гг.); * «Повышение безопасность дорожного движения в Копейском городском округе» (2020-2022 гг.).   Муниципальные программы размещены на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2020. |
| 1. на | Заключение и реализация энергосервисного контракта, направленного на модернизацию наружного освещения городского округа | По итогам открытого конкурса в электронной форме заключен энергосервисный контракт № 0169300025319000371\_65842 (ИКЗ 193741101506074300100100400403513244) на оказание услуг по выполнению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского округа с привлечением собственных инвестиций (энергосервисный контракт). Цена контракта – 105 705 475,14 руб. срок действия - до 31.12.2026. За период действия контракта размер экономии электроэнергии должен составить не менее 18 210 953,25 кВт/ч.  В 2019 году в установлены 98 шкафов управления наружным освещением и 4608 светодиодных светильников. |

**Блок 2. Эффективное управление муниципальной собственностью, повышение неналоговых доходов местного бюджета**

***Стратегическая цель 5. Эффективное управление муниципальной собственностью***

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | 2019  план | 2019  факт |
|  | Размер доходов, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа | млн. руб. | 48,67 | 38,53 |
|  | Количество бесхозяйного имущества, оформленного в муниципальную собственность | ед. | 679 | 370 |
|  | Размер доходов, получаемых в виде платы за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | млн. руб. | 6 | 5,57 |
|  | Размер доходов, получаемых от реализации муниципального имущества | млн. руб. | 8,5 | 9,09 |
|  | Размер доходов, получаемых от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа | млн. руб. | 10,62 | 17,22 |
|  | Размер доходов, получаемых от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа | млн. руб. | 18,87 | 18,12 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Информация об исполнении |
|  | Разработка (корректива) и реализация муниципальных программ:   * Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» * Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа | В 2019 году на территории городского округа реализовывались муниципальные программы «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» и «Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа».  Отчет об исполнении муниципальных программ в 2019 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019.  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>) |
|  | Сдача в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | За 2019 год оформлено 6 договоров аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и 3 договора безвозмездного пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. |
|  | Проведение мониторинга использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и сданных в аренду, на предмет использования (неиспользования).  Расторжение договоров аренды неиспользуемых земельных участков с целью предоставления участков путём проведения аукционов | Управлением по имуществу и земельным отношениям администрации городского округа в постоянном режиме ведется работа по мониторингу земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которые заключены договоры аренды земельных участков.  За 2019 год соглашения о расторжении договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, управлением по имуществу и земельным отношениям администрации городского округа не заключались. |
|  | Проведение претензионно-исковой работы с должниками по взысканию задолженности по арендным платежам за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | За 2019 год арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате за аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования либо собственность на которые не разграничена, направлено 440 претензий на общую сумму 113 438,83 тыс. руб.  В суд направлено 28 исковых заявлений для взыскания задолженности в судебном порядке на общую сумму 18 170,64 тыс. руб.  В службу судебных приставов на взыскание задолженности в принудительном порядке направлено 25 исполнительных листов, из них:   * 20 исполнительных листов по судебным решениям о взыскании задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом на общую сумму более 5 млн. руб. (за аналогичный период 2018 года – 19 исполнительных листов на сумму более 20 млн. руб.). * 5 исполнительных листов об обязании передать земельный участок, муниципальное имущество управлению по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа. |
|  | Проведение инвентаризации бесхозяйного имущества и земельных участков.  Постановка на кадастровый учет | Согласно п. 3 Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утверждённого приказом Министерства экономического развития РФ от 10.12.2015 № 931 на учет принимаются здания, сооружения, помещения, которые не имеют собственников, или собственники которых неизвестны, или от права собственности на которые собственники отказались.  Таким образом, земельные участки не могут быть признаны бесхозяйным имуществом.  В 2019 году было выявлено 3 бесхозяйных объекта. Через год после постановки на учет как бесхозяйное имущество на вышеуказанные объекты будет оформлено право муниципальной собственности Копейского городского округа в судебном порядке. |
|  | Проведение кадастровых работ в отношении объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа.  Постановка на кадастровый учет объектов коммунальной инфраструктуры. | В результате проведения кадастровых работ на учет как бесхозяйное имущество, а также на государственный кадастровый учет было поставлено 172 объекта коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории округа. Через год после постановки на учет как бесхозяйное имущество на вышеуказанные объекты будет оформлено право муниципальной собственности городского округа в судебном порядке. |
|  | Управление муниципальным жилищным фондом | За 2019 год были заключены 195 договоров найма жилых помещений, а также 47 договоров безвозмездной передачи жилых помещений в собственность граждан (приватизация). |
|  | Реализация муниципального имущества путем проведения аукционов | Проведена 1 продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, 10 аукционов в электронной форме по приватизации муниципального имущества, на общую сумму 1 227 200 руб. |
|  | Проведение приватизации объектов муниципальной собственности | По преимущественному праву выкупа арендуемых помещений продано 5 помещений на общую сумму 5 020 467 руб. с предоставлением рассрочки от 5 до 7 лет |
|  | Подготовка объектов, включённых в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на очередной год, к продаже | В течение 2019 года подготовлено 56 объектов, включённых в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на очередной год, к продаже |
|  | Организация проведения землеустроительных работ в отношении земельных участков, на которые возникает муниципальное право | Формирование земельных участков и регистрация права муниципальной собственности проводится одновременно по мере необходимости |
|  | Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | В 2019 году было зарегистрировано право муниципальной собственности на 2 земельных участка, ранее принадлежавших Челябинской области |
|  | Обеспечение охраны зеленых насаждений | В 2019 году проведено 194 обследования озелененной территории (земли общего пользования, придомовые территории МКД и т.д.) |

**Блок 3. Развитие социальной сферы города**

***Стратегическая цель 6. Увеличение доходов населения. Эффективное использование местных трудовых ресурсов***

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019  план | 2019  факт |
|  | Среднегодовой размер заработной платы на крупных и средних предприятиях и организациях городского округа | руб. | 36 246,4 | 35 303,0 |
|  | Реальный размер заработной платы на крупных и средних предприятиях и организациях городского округа | % в сопоставимых ценах | 100,4 | 98,7 |
|  | Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,7 | 0,7 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Информация об исполнении |
|  | Мониторинг задолженности по заработной плате на предприятиях и в организациях городского округа | Администрация городского округа на постоянной основе производит мониторинг задолженности по заработной плате на предприятиях и учреждениях города.  Согласно официальным данным Челстата по состоянию на 31.12.2019 задолженность по заработной плате на территории городского округа отсутствует. |
|  | Разработка и реализация трехстороннего соглашения между объединением организаций профсоюзов городского округа, городским объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и администрацией городского округа | В 2019 году на территории городского округ действовало Территориальное Соглашение между администрацией Копейского городского округа Челябинской области, Ассоциацией профсоюзных организаций, общественным Советом директоров предприятий и организаций Копейского городского округа на 2018-2020 годы.  (дата подписания соглашения - 29.12.2017). |
|  | Обеспечение соотношения размеров среднемесячных заработных плат работников социальной сферы до заявленных в Указах Президента размеров к средней заработной плате по региону   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Категория работников** | **Плановый размер заработной платы** | **Фактический размер заработной платы** | **Уровень исполнения, %** | | Работники учреждений культуры | 30 407,75 | 30 659,54 | 100,8 % | | Педагогические работники учреждений культуры | 37 591,15 | 37 776,30 | 100,5 % | | Педагогические работники муниципальных общеобразовательных учреждений | 35 884,52 | 38 516,05 | 107,3 % | | Педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 31 783,56 | 32 939,13 | 103,6 % | | Педагогические работники муниципальных организаций дополнительного образования | 39 731,67 | 37 641,11 | 94,7 % | | |
|  | Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанных в установленном порядке безработными | За январь-декабрь 2019 года пенсия была назначена 10 безработным гражданам, из них досрочная - 3 чел. |
|  | Информирование потенциальных потребителей государственных услуг о состоянии рынка труда Челябинской области и городского округа | В 2019 году государственную услугу по информированию о ситуации на рынке труда получили 1572 гражданина (-8,2 %) и 92 работодателя (-2,1 %), из них при личном обращении в Центр занятости – 463 гражданина и 24 работодателя, в электронном виде – 1109 граждан и 68 работодателей. |
|  | Организация профессиональной ориентации безработных граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | В 2019 году государственную услугу по профессиональной ориентации получили 2170 граждан (+0,2 %), из них 1970 - безработных граждан (-1,9 %). |
|  | Психологическая поддержка безработных граждан | В 2019 психологическую поддержку получили 147 безработных (54,2 % - женщины, 20,4 % - молодежь), из них:  64 инвалида,  9 человек – уволенных по сокращению,  33 человека – имеющие длительный перерыв в работе. |
|  | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | В 2019 году государственную услугу по социальной адаптации получили 182 человека (+4,6 %) из числа безработных граждан. |
|  | Организация временных рабочих мест для граждан испытывающих трудности в поиске работы, общественных рабочих мест | В течение 2019 года трудоустроены на временные работы 550 человек, в том числе:   * несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 526 человек; * безработные граждане, испытывающие трудности в поиске работе – 17 человек; * безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые – 7 человек. |
|  | Содействие самозанятости безработных граждан | В 2019 году государственную услугу по самозанятости получили 96 человек (+1%), в качестве предпринимателей были зарегистрированы 11 безработных. |
|  | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | За январь-декабрь 2019 года были проведены 22 ярмарки вакансий (+4,8 %), которые посетили 2516 человек (+1,2 %). Были заявлены 1306 человек вакансий 116 работодателями, выдано 784 направления на работу, трудоустроены 387 человек. |
|  | Реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».  Заключение соглашений с предприятиями-работодателями на оплату услуг по повышению квалификации работников | Через ОКУ «ЦЗН г. Челябинска» осуществляется возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников. Размер возмещения составляется не более 30 тыс. руб. на 1 работника в месяц, срок обучения – не более 2 месяцев.  В 2019 году соглашений между ОКУ «ЦЗН г. Челябинска» и работодателями, расположенными на территории Копейского городского округа не заключались. |

***Стратегическая цель 7. Развитие, модернизация и реформирование социальной сферы***

*Направление 1: Развитие дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования детей*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019  план | 2019  факт |
|  | Удовлетворенность населения качеством среднего образования | % | 70,0 | 70,0 |
|  | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников образовательных организаций городского округа | % | 20,7 | 20,7 |
|  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая категория, в общей численности педагогических работников образовательных организаций городского округа | % | 37,6 | 37,9 |
|  | Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена высшая категория, в общей численности педагогических работников дополнительного образования городского округа | % | 30,9 | 36,5 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в организациях общего образования Челябинской области, % | % | 101,7 | 103,6 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике Челябинской области | % | 114,8 | 119,5 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей Челябинской области | % | 110,5 | 110,2 |
|  | Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием | % | 81,8 | 83,8 |
|  | Удельный вест численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа | % | 69,6 | 69,6 |
|  | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для получения детьми-инвалидами и детям с ограниченными возможностями здоровья качественного образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 10,0 | 10,0 |
|  | Охват детей в возрасте от 5 до 8 лет программами дополнительного образования[[1]](#footnote-1) | % | 60,0 | 77,8 |
|  | Доля обучающихся, охваченных обновлёнными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающих вызовам современности | % | 20,0 | 20,0 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Информация об исполнении |
| 1. | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на развитие муниципальной системы образования городского округа | В 2019 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2019 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019.  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>) |
| 2. | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на развитие дошкольного образования в городском округе | В 2019 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2019 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019.  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>) |
| 3. | Реализация на территории городского округа мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» | В 2019 году из перечня национальных проектов финансировался национальный проект «Образование», региональный проект «Современная школа».  Финансирование осуществлялось через подпрограмму «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа»  Были реализованы мероприятия по оборудованию пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Объем финансирования мероприятия на 2019 год составил 660,7 тыс. руб. (в том числе из средств областного бюджета – 360,7 тыс. руб., средств бюджета городского округа – 300,0 тыс. руб.), уровень исполнения – 100 %.  В течение 2019 года были дооборудованы два пункта проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МОУ СОШ № 7,44. |
| 4. | Реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика» на уровнях образования, входящих в компетенцию органов местного самоуправления | В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (Челябинская область) национального проекта «Образование» в МОУ «СОШ № 15» обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c. |
| 5. | Постепенное повышение заработной платы педагогов образовательных организаций до средней заработной платы по региону (не за счет увеличения нагрузки) | Размер среднемесячной зарплаты педагогических работников Челябинской области за 2019 год составил 33 190,0 рублей, в Копейском городском округе – 38 216,05 рублей. |
| Обеспечение образовательных организаций квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе за счет привлечения в образование молодых специалистов, в целях повышения уровня удовлетворенности населения качеством образования | | |
| 6. | Разработка мероприятий:   * по оптимизации учебной нагрузки педагогических работников; * по стимулированию педагогов на высокие результаты образовательной деятельности | В Положение об оплате труда руководителей муниципальных организаций, подведомственных управлению образования администрации Копейского городского округа Челябинской области, в оценку эффективности деятельности руководителей внесен показатель «средняя учебная нагрузка педагогических работников». Данный показатель учитывается при установлении премиальных выплат руководителям образовательных организаций.  В Положении об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации Копейского городского округа разработаны критерии для установления стимулирующих выплат педагогическим работникам с учетом результатов труда. |
| 7. | Реализация мероприятий:   * по оптимизации учебной нагрузки педагогических работников; * по симулированию педагогов на высокие результаты образовательной деятельности | В 2020 году планируется совершенствование системы оплаты труда работников образовательных организаций. |
| 8. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | В 2019 году проведены муниципальные этапы областных конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года – 2020», «Педагог года в дошкольном образовании – 2020», «Самый классный классный – 2020», «Педагогический дебют – 2020», «Педагог-психолог – 2020», «Педагог-дефектолог – 2020».  Всего в муниципальных конкурсах профессионального мастерства приняли участие более 50 педагогических работников образовательных организаций города. |
| Обеспечение высокого качества и доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования | | |
| 9. | Реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе», обеспечивающей поэтапную территориальную и экономическую доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом пространственного развития территории городского округа | Охват детей дошкольным образованием по городскому округу за 2019 год составил 83,8 %, что на 2 % больше по сравнению с 2018 годом. Увеличение показателя произошло за счет открытия дополнительных 29 мест (МДОУ № 44, МОУ ш-и № 8) и переуплотнения групп.  В рамках федеральный проект «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет» НП «Демография» в декабре 2019 года приобретены помещения для размещения дошкольных образовательных организаций на общую сумму 126 357 тыс. рублей (федеральный бюджет – 121 302,7 тыс. руб.; областной бюджет – 5 054,4 тыс. руб.; местный бюджет – 0,2 тыс. руб.)., расположенных по адресам:  - ул. Калинина 11 (104 места)  - ул. Калинина 11б (76 мест). |
| 10. | Создание консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Создание консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, планируется в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» (Челябинская область) национального проекта «Образование». |
| 12. | Поэтапное создание новых мест для обучения детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в первую смену путем строительства новых зданий школ и реконструкции действующих (строительство пристроев).  Создание и развитие универсальной безбарьерной среды в образовательных организациях для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образования | Муниципальная программа «Содействие созданию в Копейском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях Копейского городского округа» нацелена на создание в городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.  В рамках реализации данной Программы запланировано строительство нового здания школы МОУ СОШ №16.  По данным Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области на строительство филиала «Тугайкуль» муниципального общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 16» запланировано 902 210,90 тыс. рублей, в том числе на проектно-изыскательные работы в размере 892 210, 90 тыс. рублей, из них:  2018 год – 120 000,0 тыс. руб.;  2019 год – 372 210,9 тыс. руб.;  2020 год – 400 000,0 тыс. руб.  За счет средств областного бюджета разработана проектно-сметная документация на объект капитального строительства «Здание общеобразовательной школы на 1000 мест для повторного применения». По типовому проекту получены положительные заключения ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»: № 74-1-1-3-0265-17 от 28.12.2017 г. на проектную документацию и результаты инженерных изысканий; № 74-1-0137-18 от 11.04.2018 г. на сметную документацию. Выделен земельный участок севернее микрорайона Тугайкуль – кадастровый №74:30:0000000:13920, адрес: г. Копейск, ул. Красная Горнячка, 4.  Техническим заказчиком строительства школы будет являться учреждение, подведомственное Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области, ОГКУ «Челябоблинвестстрой».  В 2019 году началось строительство школы. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2020 год.  На создание и развитие универсальной безбарьерной среды в МОУ школе-интернате № 8 были выделены средства на общую сумму 613,600 рублей. В учебном корпусе были созданы условия для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), слабовидящих, слабослышащих. Здание частично доступно для данных категорий детей с особыми образовательными потребностями. Доступно для детей с интеллектуальными нарушениями. Был установлен пандус с перилами из нержавеющей стали. На ступенях крыльца здания смонтирована алюминиевая лента для контрастного выделения ступеней желтого и черного цвета. Закуплены грязезащитное покрытие «Антикаблук» и тифлоковрик. На входе в здание и в туалетной комнате мальчиков установлена кнопка вызова помощника. Вывеска наименования образовательной организации шрифтом Брайля. На первом этаже учебного корпуса установлено информационное табло с информацией об учреждении. Установлены перила из нержавеющей стали на лестничных маршах на второй этаж. Установлено новое специальное сантехническое оборудование с применением опорно-откидных поручней и смесителя с длинной ручкой, отделенного перегородкой с дверью. Установлен держатель для костылей и тростей. Установлены таблички на учебные кабинеты 1 этажа учебного корпуса шрифтом Брайля, тактильные знаки. Закуплено программно-методическое оборудование для педагогов-психологов. В комнате психологической разгрузки установлен фиброоптический душ и интерактивная светозвуковая панель. Для учителей- логопедов закуплены «Программно-дидактический комплект «Логомер 2» и игры для развития речи и обогащения словаря детей с нарушением речи. Для дошкольного отделения «Сказка» приобретены развивающие доски Монтессори для стимулирования интеллектуального и физического развития, говорящий фотоальбом для работы с детьми с расстройствами аутистического спектра, игры Воскобовича, логопедические карточки, психологическая песочница. Рабочее место для обучающегося с НОДА. |
| 13. | Расширение возможностей дополнительного образования (дополнительных образовательных программ), интеграция дополнительного образования в учебный процесс с целью индивидуализации и практической ориентации образования | К концу 2019 года все школы города получили лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных программ. На базе школ организована работа 308 творческих объединений различной направленности. Дополнительным образованием охвачено 5 259 человек |
| 14. | Создание и использование механизмов учета достижений детей, обучающихся по дополнительным программам, в общеобразовательных организациях и при выборе их образовательных и профессиональных траекторий | Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Успех каждого» (Челябинская область) национального проекта «Образование». В 2019 году 1100 обучающихся школ приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.  Ведение учета достижений детей планируется через внедрение модуля «Одаренные дети» АСУ «Сетевой город. Образование» (по плану Министерства образования и науки Челябинской области) |
| 15. | Создание сети кружков технологического творчества, позволяющих вовлекать детей разных возрастов в проектную деятельность, раннюю профессиональную ориентацию в высокотехнологичных отраслях | Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Успех каждого» (Челябинская область) национального проекта «Образование».  В 2019 году Копейский городской округ прошел конкурсный отбор на создание детского технопарка «Кванториум». Срок реализации – 2022 г. |
| 16. | Совершенствование деятельности муниципальной методической службы в направлении последовательного, системного внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих эффективное освоения обучающимися базовых навыков и умений, повышения их мотивации, а также организации постоянного мониторинга результатов в муниципальной образовательной системе | Разработан план мероприятий по совершенствованию деятельности муниципальной методической службы.² |
| 17. | Создание и реализация муниципальной системы оценки качества образования | Разработан план мероприятий по разработке и апробации муниципальной системы оценки качества образования. В 2019 году реализовывался подготовительный этап Плана. |

*Направление 2:Развитие эффективной системы социальной защиты населения*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019  план | 2019  факт |
|  | Количество малоимущего населения, получившего социальные выплаты | чел. | 10 300 | 10 300 |
|  | Удельный вес семей, получающих субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 6,8 | 6,8 |
|  | Количество граждан, имеющих заслуги перед государством, и граждан, переживших лишения, получивших социальную помощь, установленную законодательством | чел. | 26 850 | 26 842 |
|  | Количество граждан, которым предоставлены социальные гарантии | чел. | 385 | 382 |
|  | Удельный вес детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания в общем количестве детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 78 | 78 |
|  | Доля семей с детьми, снятых с учета в связи с улучшением жизненной ситуации, в общем количестве семей с детьми, состоящих на учете | % | 42 | 31 |
|  | Удельный вес детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, возвращённых в биологические семью, от количества выявленных | % | 48 | 51 |
|  | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных всеми формами социального обслуживания | чел. | 1 378 | 14 347 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальных программ   * Социальная поддержка населения Копейского городского округа * Развитие системы социальной защиты населения Копейского городского округа | В 2019 году на территории городского округа реализовывались муниципальные программы «Социальная поддержка населения Копейского городского округа» и «Развитие системы социальной защиты населения Копейского городского округа».  Отчет об исполнении муниципальных программ в 2019 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019.  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php> ) |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на создание безбарьерной среды для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья | В 2019 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2019 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019.  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php> ) |
|  | Социальная реабилитация и адаптация детей-инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья | Оказано социальных услуг – 748. Оздоровлено 19 детей (4 - ЧОЦЗС «Семья», 15 – КОРЦ «Черемушки»). |
|  | Создание и реализация системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | На базе отделения дневного пребывания МУ «КЦСОН» в 2012 году организована « Школа реабилитации и ухода» за лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 2019 году получили услуги -28 человек  Организованы 4 приемные семьи для граждан пожилого возраста. |
|  | Повышение уровня доступности для граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, соответствующих услуг в сфере социального обслуживания | 1.Проведена реконструкция входной группы в ОДП и ОВП с устройством пандусов.  2.В ОДП на пешеходных дорожках установлена тактильная поверхность.  3.В коридорах ОВП установлены поручни для безопасного передвижения клиентов.  4. Проведен ремонт и адаптация санузлов и туалетных комнат в ОВП.  5. Установлены информационные таблички с наименованием учреждения, графиком работы с дублированием теста на шрифте Брайля |
|  | Развитие межведомственного взаимодействия в целях повышения качества социального обслуживания и социального сопровождения граждан | Заключены межведомственные соглашения о сотрудничестве с благотворительными фондами, с медицинскими учреждениями, с учебными заведениями |
|  | Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социального обслуживания граждан | В учреждении применяются стандарты и нормативные показатели, отражающие эффективность деятельности учреждения. Применяются стимулирующие надбавки за качество выполняемой работы и коэффициенты фактической нагрузки на работника. |
|  | Проведение мероприятий по семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Ежегодное проведение праздника для замещающих семей «Мы вместе». Размещение фото и краткой информации о детях-сиротах на сайте УСЗН в рубрике «Найди меня мама». Показ видеороликов о детях-сиротах, проживающих в детских государственных учреждениях города на телеканале ИНСИТ – ТВ, в рубрике «Синяя птица».  Работа со средствами массовой информации в 2019г. принесла свои результаты: 20 детей-сирот из детских государственных учреждений устроены в замещающие семьи. |
|  | Предоставление качественного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе | Для качественного предоставления услуг специалисты учреждения повышают квалификацию, проходят, обучение в 2019году их число составило –91 человек  На работу принимаются граждане в соответствии с профессиональными стандартами |
|  | Внедрение и развитие инновационных технологий в сфере социального обслуживания граждан | Организовано 4 приемные семьи для граждан пожилого возраста. |
|  | Совершенствование адресности предоставления услуг в сфере социального обслуживания граждан | Услуги оказываются на заявительной форме, охват нуждающихся составляет 100% от заявленных |
|  | Социальная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая профилактику семейного неблагополучия | Поставлено на учет 39 семей (из них - 3 семьи переведены из СОП в ТЖС); снято с учета – 39 семей (из них 23 семьи с улучшением) |
|  | Развитие современных технологий, направленных на социальную поддержку детей-инвалидов и семей, их воспитывающих | В 2019 году был организован заезд « Мать и дитя» в ОДП « Легенда» |
|  | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Численность граждан, состоящих на учете в управлении, составляет 43675 человек - 30,2 % от всего населения города. Численность получателей мер социальной поддержки в 2019 году - 26 842 человек (10 125 - федеральные льготники, 16717 – региональные льготники).  Количество получателей жилищных субсидий – 4382 семьи (8,8 % от общего числа семей в городе).  Социальные обязательства в 2019 году выполнялись в полном объеме. Объем средств, направленных на реализацию социальных гарантий составил 700,0 млн. руб. |
|  | Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» | В 2019 году на территории городского округа реализовывался Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».  Финансирование осуществляется через муниципальную программу «Развитие системы социальной защиты населения Копейского городского округа». В рамках федерального проекта Управление социальной защиты населения администрации городского округа:   1. за счет областных субвенций осуществляет выплаты областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области от 24.11.2005 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан». По состоянию на 01.01.2020 выплаты предоставлены 1 250 семьям на общую сумму 3 834,0 тыс. руб., уровень исполнения – 100 %; 2. осуществляет сбор документов и направляет заявки на получение трех видов выплат в Министерство социальных отношений (непосредственно сами выплаты осуществляются Министерством социальных отношений):  * ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в семьях с доходом не превышающим 1,5 – кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (на 01.01.2020 выплату получают 616 семьи); * ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, семьям, имеющим трех и более детей (на 01.01.2020 выплату получают 636 семей); * областной материнский (семейный) капитал семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей (на 01.01.2020 реализовали свое право 62 семьи). |
|  | Реализация мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | Заключено межведомственное соглашение о сотрудничестве с Городской больницей №3 г.Копейска ,о доставке граждан в медицинские учреждения, для прохождения диспансеризации, граждан старше 65 лет, проживающих сельской местности На данный период диспансеризацию прошли 38 человек |

*Направление 4: Строительство и реконструкция объектов социальной сферы*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019  план | 2019  факт |
|  | Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 31,6 | 31,9 |
|  | Количество созданных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях | Ед. | 30 | 29 |
|  | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях | Ед. | 0 | 0 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Информация об исполнении |
|  | Формирование перечня объектов социальной инфраструктуры, требующих капитальных вложений, и новых объектов социальной инфраструктуры, строительство которых необходимо для дальнейшего развития городского округа на период до 2035 года | В 2019 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Комплексное развитие объектов социальной инфраструктуры Копейского городского округа».  Объем финансирования программы согласно уточненному годовому плану на 01.01.2020 составил 1 100,0 тыс. руб., исполнено - 1 023,14 тыс. руб. (93,0 %).  Денежные средства направлены на строительство линейных сетей наружного освещения стадиона «Химик». |
|  | Утверждение программы комплексного развития социальной инфраструктуры Собранием депутатов городского округа.  Корректировка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Собранием депутатов городского округа |
|  | Реализация мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры путем их финансирования через муниципальные программы городского округа |
|  | Подготовка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, модернизации объектов социальной инфраструктуры | Проектно-сметная документация для строительства, реконструкции, модернизации объектов социальной инфраструктуры готовиться по мере необходимости. |
|  | Строительство велосипедной дорожки в «Парке Победы» | В 2019 году было завершено строительство велосипедной дорожки протяженностью 3,6 км в «Парке Победы». Стоимость строительства объекта составила – 34,6 млн. руб., в декабре 2019 года подключено ее освещение. |
|  | Поиск инвесторов для формирования проектно-сметной документации на строительство ФОК (предпроектные работы)\*  Поиск инвесторов для реализации проекта строительства ФОК\*  Строительство ФОК\* | В 2019 году была разработана проектно-сметная документация на строительство ФОК по адресу: г. Копейск, ул. Борьбы, 28. В настоящее время проектно-сметная документация проходит экспертизу. |
|  | Проведение предпроектных работ в отношении ДК им. Вахрушево.  Разработка проекта реконструкции ДК им. Вахрушево.  Проведение реконструкции (капитального ремонта) ДК им. Вахрушево | В декабре 2019 года получено положительное заключение государственной экспертизы на ремонт кровли ДК Вахрушева. В январе 2020 года объявлен аукцион на ремонт кровли ДК Вахрушева за счет средств 2019 года. |
|  | Приобретение здания для размещения детского сада по ул. К. Маркса, 18 | Здание для размещения детского сада по ул.К.Маркса,18 в 2019 году не приобретено.  В 2019 году произведен выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций по адресам: ул. Калинина, 11 (104 места), ул. Калинина,11а (76 мест). Из средств ФБ было выделено 121 302,7 тыс. руб., ОБ – 5 054,4 тыс. руб., МБ -0,2 тыс. руб. |
|  | Строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений. | Управлением образования администрации в 2019 году были поданы заявки на получение субсидии из средств областного бюджета на строительство в 2020-2021 годы трех дошкольных образовательных учреждений по адресам: ул. Короленко, 6 в (10 групп/200 мест), ул. Республиканская, 6а (6 групп/100 мест), ул. пр. Победы, 50г (8 групп/150 мест). |
|  | Строительство нового здания МОУ СОШ № 16 | Выделен земельный участок севернее микрорайона Тугайкуль – кадастровый №74:30:0000000:13920, адрес: г. Копейск, ул. Красная Горнячка, 4.  Техническим заказчиком строительства школы на 1000 мест является учреждение, подведомственное Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области, ОГКУ «Челябоблинвестстрой».  В 2019 году началось строительство школы. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2020 год. |
|  | Возведение пристроев к:  МОУ СОШ № 7 (пр. Коммунистический, 3б);  МОУ СОШ № 1 (ул. Жданова, 25) | Проведение проектных работ на объектах для повторного применения в качестве пристроев к МОУ СОШ № 7,1 на 500 мест приостановлено в связи с отсутствием необходимой территории. |
|  | Проведение капитальных и текущих ремонтов в объектах социальной инфраструктуры (в соответствии с планами проведения ремонтов) | **Учреждения физической культуры и спорта:**  В течение 2019 года за счет средств местного и областного бюджетов в учреждениях физической культуры и спорта были проведены следующие виды ремонтных работ:   * ремонт отопления в МБУ «СШОР №1»; * ремонт спортзала в МБУ «СШОР №3»; * ремонт коридора в МБУ «СШОР по боксу»; * ремонт мягкой кровли с заменой стяжки, ремонт кирпичной кладки стен, заполнение оконных проемов блоками ПВХ в МБУ «СШ №4» (ремонт по состоянию на 31.12.2019 не окончен).   **Учреждения культуры:**  В 2019 году проведены следующие ремонтные работы:   * ремонт фасада ДК Маяковского * ремонтные работы по усилению и восстановлению конструкций здания ДК Ильича * ремонт зала хореографии, замена окон в зале хореографии ДК Ильича * замена окон в малом зале второго этажа ДК Ильича * ремонт кровли библиотеки семейного чтения № 4, перенос электрощитовой (Терешковой 5а) * ремонт коридора 2 этажа ДК Ильича * ремонт туалета ДК 30 лет ВЛКСМ * ремонт системы отопления 2 этажа ДК Петрякова * ремонт фасадной части кровли ДК Петрякова * ремонт концертного зада ДМШ № 1 * заключен контракт на смену покрытия кровли и водосточной системы ДК Ильича в декабре 2019 года со сроком выполнения работ в 1 квартале 2020 года   **Учреждения образования:**  В 2019 году в образовательных организациях проведены работы по замене оконных блоков на ПВХ на сумму 14,8 млн. руб. в рамках проекта «Реальные дела», а также проведены ремонтные работы на сумму 6,7 млн. руб. |

\* По завершении поиска инвестора срок реализации мероприятия может изменяться

*Направление 5: Развитие культуры*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2019  план | 2019  факт |
|  | Охват населения библиотечными формами обслуживания | % | 34 | 34 |
|  | Охват населения клубными формированиями | % | 2,6 | 2,6 |
|  | Охват населения при проведении массовых мероприятий | % | 80 | 87 |
|  | Охват детского населения дополнительным образованием в сфере культуры | % | 5,3 | 6,5 |
|  | Охват населения музейными формами работы | % | 25,5 | 20 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Информация об исполнении |
|  | Реализация на территории городского округа национального проекта «Культура». | В 2019 году две из трех школ дополнительного образования Копейского городского округа стали участниками национального проекта «Культура» (федеральный проект «Культурная среда») в части финансирования мероприятий «Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» на общую сумму 12 030,8 тыс. руб.  Проект был реализован из трех уровней бюджета следующими учреждениями:   1. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» Копейского городского округа в сумме 4 663 085,66 рублей 2. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» Копейского городского округа в сумме 7 367 675,34 рублей.   Реализация национального проекта позволила школам приобрести такие музыкальные инструменты как рояль, скрипки, баяны, гитары. Обновлена мебель для занятий, приобретено гончарное оборудование, печи для фьюзинга и обжига, интерактивные доски. Как следствие, с 1 сентября 2019 году школы смогли дополнительно принять 71 учащегося, улучшилось качество образования. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальных программ   * Развитие культуры Копейского городского округа * Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации), находящихся на территории Копейского городского округа | В 2019 году на территории городского округа реализовывались муниципальные программы «Развитие культуры Копейского городского округа» и «Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации), находящихся на территории Копейского городского округа».  Отчеты об исполнении муниципальных программ в 2019 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019.  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>) |
|  | Проведение городских массовых мероприятий, тематических мероприятий, направленных на организацию досуга населения городского округа | План городских массовых мероприятий утверждается администрацией Копейского городского округа.  В соответствии с формами статистического наблюдения 6-НК, 7-НК и 8-НК в 2019 году:   * Учреждениями культурно досугового типа проведено 1715 мероприятий на бесплатной основе (количество посетителей - 131 446 человек), 510 мероприятий на платной основе (количество посетителей – 25 019 человек) * Краеведческим музеем проведено 55 массовых мероприятий (количество посетителей - 4 900), 103 культурно-образовательных мероприятия (численность участников – 2000 человек) * 12 библиотек централизованной библиотечной системы провели 2 668 мероприятий (количество посещений библиотечных мероприятий 71 327 человек).   Все мероприятия прошли на высоком профессиональном и культурном уровне. |
|  | Организация работы клубных формирований, клубов по интересам, общественных формирований при учреждениях культуры | В соответствии с формой статистического наблюдения 7-НК в 2019 году в домах культуры создано 160 клубных формирований на бесплатной и платной основе, в которых занимается 3 908 участников, из них 98 формирований самодеятельного творчества (2 101 участников).  Домами культуры соблюдается разножанровость и разновозрастность клубных формирований. |
|  | Организация участия учащихся школ дополнительного образования в конкурсах и фестивалях различного уровня | В соответствии с отчетами о выполнении муниципального задания за 2019 год 705 учащихся 3-х школ дополнительного образования приняли участие в различных конкурсах и фестивалях различного уровня (план 530 человек). Лауреатами и дипломантами стали 569 учащихся (план 371 человек). Результативность – 80 %. |
|  | Проведение ежегодного мониторинга состояния объектов культурного наследия и памятников монументального искусства, расположенных на территории городского округа | Мониторинг памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия народов РФ, находящихся на территории городского округа проводиться управлением культуры не менее два раза в год: весной и осенью. В связи с особой значимостью памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия, посвященных Дню Победы, мониторинг в отчетном году проводился более 5 раз. |
|  | Оформление прав муниципальной собственности на памятники монументального искусства, расположенные на территории городского округа | По состоянию на 01.01.2020 в реестре муниципальной собственности учитывается 11 памятников (право собственности зарегистрировано). 9 памятников принято на учет как бесхозяйное имущество в управлении Ростреестра по Челябинской области. Через год после постановки на учет как бесхозяйное имущество на вышеуказанные объекты будет оформлено право муниципальной собственности Копейского городского округа в судебном порядке.  В 2020 году планируется поставить на государственный кадастровый учет 14 памятников. |
|  | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия и памятников монументальной скульптуры, расположенных на территории городского округа | В 2019 году прошли следующие мероприятия:  - 15 февраля 11.00 у памятника Воинам Отечества (сквер у МОУ СОШ 6) митинг, посвященный памяти копейчан, погибших при исполнении своего долга за пределами Отечества;  - 7 мая митинг, посвященный Дню Победы у памятника воинам-потанинцам;  - 9 мая 10.00 митинг, посвященный Дню Победы, у памятника дважды Героя Советского Союза;  - 9 мая 11.00 митинг-реквием у Монумента Победы (пр. Победы);  - 9 мая 12.30 митинг на городском кладбище у мемориального комплекса- памятника воинам Отечественной войны, умершим в госпиталях г. Копейска в 1941-1945 г.г. сквер Павших героев);  - 26 апреля митинг памяти, посвященный трагедии на Чернобыльской атомной электростанции (памятник чернобыльцам на ул. Ленина);  - 7 октября митинг памяти, посвященный шахтерам и горноспасателям, погибшим при аварии на шахте «Центральная» у памятника на месте гибели;  - 7 октября митинг памяти, посвященный шахтерам и горноспасателям, погибшим при аварии на шахте «Центральная» у памятника на пр. Победы;  - 7 октября митинг памяти, посвященный шахтерам и горноспасателям, погибшим при аварии на шахте «Центральная» у памятника на городском кладбище;  - 30 октября митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий ( пр. Победы);  - 7 ноября митинг и возложение цветов, посвященный Дню памяти и примирения у памятника-трибуны В.И.Ленину (пл. Красных партизан), аллея героев Гражданской войны (сквер Павших героев), у памятника Борцам революции (у ДК Угольщиков). |
|  | Проведение мероприятий, направленных на укрепление материально – технической базы учреждений культуры и дополнительного образования (составление проектно – сметной документации, проведение ремонтов, обеспечение пожарной безопасности, приобретение необходимого оборудования, приобретение литературы для библиотек, музыкальных инструментов для школ дополнительного образования) | Ежегодно в муниципальной программе «Развитие культуры» предусматриваются средства на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений и сохранность муниципального имущества. В 2019 году учреждениями культуры были проведены мероприятия по ремонту, противопожарным мероприятиям, комплектованию книжных фондов и оборудования как за счет средств бюджета, так и за счет доходов от внебюджетной деятельности.  Ремонты, составление проектно-сметной документации и государственная экспертиза были проведены в 9 учреждениях на общую сумму 14 616,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств местного бюджета 1 745,7 тыс. рублей, областного бюджета 12 110,5 тыс. рублей, доходов от приносящей доход деятельности 760,1 тыс. рублей.  Противопожарные мероприятия осуществлялись в 12 учреждениях на общую сумму 2 080,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств местного бюджета 1 807,6 тыс. рублей, доходов от приносящей доход деятельности 273,1 тыс. рублей.  Расходы на комплектования книжного фонда составили 614 тыс. рублей. За отчетный период в МУ «ЦБС» поступило 7 500 печатных изданий, из них большая часть подарена читателями библиотеки.  За 2019 год расходы на приобретение оборудования учреждениями культуры составили 2 258 тыс. рублей, из них за счет средств от приносящей доход деятельности 1 533 тыс. рублей.  Благодаря тому, что учреждения дополнительного образования реализовали национальный проект «Культура», оборудования, музыкальных инструментов и литературы было приобретено на сумму 12 030,8 тыс. рублей. |
|  | Проведение мероприятий, направленных на выполнение программы «Доступная среда» | За 2019 год в муниципальную программу «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа» внесены мероприятия по обеспечению доступа к 3 учреждениям культуры:   * Устройство входной группы ДК Кирова. Приобретение оборудования для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к зданию ДК Кирова 207 170 рублей * Реконструкция туалетной комнаты для доступа инвалидов ДК Кирова 268 830 рублей * Устройство входной группы Центральной городской библиотеки. Приобретение оборудования для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к зданию Центральной городской библиотеки 272 450 рублей * Приобретение и установка оборудования для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к зданию Краеведческого музея 37 245 рублей.   Это позволит обеспечить доступ инвалидов к общественным зданиям в соответствии с нормами законодательства. |
|  | Организация работы национальных культурных центров, расположенных в городском округе | Работа учреждений культуры по сохранению национальных культур Южного Урала ведется, в основном, путем организации деятельности клубных формирований.  В учреждениях культуры занимается 10 национальных коллективов для взрослого населения и ветеранов, в которых представлены следующие национальности: удмурты, немцы, башкиры, татары, казаки. Число занимающихся более 200 человек.  За 2019 год в Копейске прошли следующие фестивали и конкурсы национальных культур:   1. Городской открытый конкурс-фестиваль народных традиций Урала «Мы – люди разных культур», 250 участников 2. Творческий фестиваль "Хоровод дружбы", посвященный Дню народного единства, 300 участников 3. Фестиваль «Богат талантами Урал», посвященный Дню народного единства, 300 участников 4. Семейный фестиваль национальных культур, 500 участников |

*Направление 6: Развитие спорта и создание условий для массовых занятий физической культурой*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019  план | 2019  факт |
|  | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 35,0 | 38,3 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Информация об исполнении |
|  | Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».  Заключение соглашения с Министерством физической культуры и спорта Челябинской области | В соответствии с региональным проектом «Спорт-норма жизни» НП «Демография», муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе» заключено соглашение с Министерством физической культуры и спорта Челябинской области и администрацией Копейского городского округа. МБУ «СШОР №2» была выделена субсидия на оказание государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 2658,6 тыс.рублей (в том числе 1957,6 тыс. рублей из федерального бюджета; 459,3 тыс. рублей из областного бюджета; 241,7 тыс.рублей из местного бюджета).  По состоянию на 31.12.2019 МБУ «СШОР №2» денежные средства субсидии освоены полностью, в том числе:  1) был приобретен автомобиль для сопровождения тренировочных мероприятий по велоспорту в МБУ «СШОР №2» на сумму 1265,0 тыс.рублей;  2) приобретены велостанки, велосипеды, запчасти и инструменты для их ремонта на сумму 1205,1 тыс.рублей;  3) из средств экономии, образовавшейся в результате конкурентных процедур были приобретены запчасти и велосипед на сумму 188,5 тыс.рублей. |
|  | Разработка и корректировка муниципальной программы, направленной на развитие физической культуры и спорта на территории городского округа | В 2019 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2019 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru/> Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>) |
|  | Ремонт трибун на стадионе «Химик» (г. Копейск, пр. Победы, 39) | В течение 2019 года в рамках программы «Реальные дела» за счет средств областного бюджета был проведен ремонт трибун на стадионе «Химик» на общую сумму 2166,9 тыс. рублей |
|  | Ремонт трибун на стадионе «Здание под трибунами стадиона»  (г. Копейск, ул. Борьбы, 14б) | В течение 2019 года в рамках программы «Реальные дела» за счет средств областного бюджета был проведен ремонт трибун на стадионе «Здание под трибунами стадиона» на общую сумму 2550,7 тыс. рублей |
| 9. | Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | В течении 2019 года проведено 100 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 15 тыс. человек |

\* По мере поступления финансирования срок реализации мероприятия может изменяться

*Направление 7: Создание условий для гражданского становления молодежи*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019  план | 2019  факт |
|  | Количество детских и молодежных общественных организаций и объединений | ед. | 59 | 59 |
|  | Количество мероприятий, проводимых в муниципальном образовании по всем направлениям | ед. | 165 | 170 |
|  | Количество людей, принявших участие в мероприятиях по всем направлениям | ед. | 90 000 | 89 000 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Информация об исполнении |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы «Молодежь Копейска» | В 2019 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Молодежь Копейска».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2019 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru/> Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>) |
|  | Реализация на территории городского округа федеральных проектов «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профобразования)» и «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование» | В 2019 году на территории городского округа реализовывался федеральный проект «Социальная активность» национального прокета «Образование».  Финансирование осуществляется через муниципальную программу «Молодежь Копейска». Объем финансирования федерального проекта на 2019 год составил 326,40 тыс. руб. (областной бюджет – 196,40 тыс. руб., местный бюджет – 130,00 тыс. руб.). Уровень исполнения – 100 %.  Финансирование направлено на приобретение призовой продукции и выплату денежных призов победителям городских конкурсов. |
|  | Реализация молодежной политики по направлениям:   * военно-патриотическое, гражданское, нравственное воспитание молодежи; * приобщение молодежи к труду, содействие ее трудоустройству и занятости; * формирование здорового образа жизни молодого поколения; * обеспечение прав и свобод молодежи города, профилактика правонарушений в молодежной среде; * социальная работа в молодежной среде, комплексные меры по укреплению молодой семьи; * поддержка молодежного творчества, досуг молодежи; * развитие системы работы с молодежью, поддержка общественных объединений | В течение 2019 года проведено 170 мероприятий по всем направлениям, в которых приняли участие 89 тыс. человек. |

*Направление 8. Обеспечение безопасности населения и хозяйствующих субъектов городского округа*

**Информация об исполнении плана мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Информация об исполнении |
|  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и совершенствования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и управления всеми видами рисков и угроз | На территории городского округа внедрена система 112, работает ЕДДС.  Согласно АПК «Безопасный город» в 2019 году были выведены на монитор 17 камер оператору ЕДДС для визуального наблюдения за безопасностью населения городского округа. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городском округе | В 2019 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие притупленности на территории Копейского городского округа».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2019 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>) |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной обеспечение пожарной безопасности | В 2019 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Копейского городского округа».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2019 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>) |

**Стратегическая цель 8. Модернизация, реконструкция и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры. Снижение тарифов на коммунальные услуги**

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019  план | 2019  факт |
|  | Снижение уровня износа сетей коммунальной инфраструктуры | на % | 1 | 1 |
|  | Протяженность отремонтированных сетей коммунальной инфраструктуры | п.м. | 1200 | 819,7 |
|  | Потери в сетях водоснабжения | % от поданной воды | 38,94 | 38,94 |
|  | Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям | % | 94,0 | 94,0 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 83,4 | 83,4 |
|  | Количество объектов централизованных систем водоотведения (участков сети), в отношении которых были проведены мероприятия по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения | ед. | 1 | 0 |
|  | Получение паспорта готовности к отопительному сезону в установленные сроки | да/нет | да | да |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Информация об исполнении |
| 1. | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа | В 2019 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Копейского городского округа».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2019 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru/> Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>). |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе | В 2019 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2019 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru/> Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>). |
| Водоснабжение и водоотведение | | |
| 6. | Проектирование канализования Вахрушевского жилого массива, получение положительной государственной экспертизы на проект | В 2019 году произведен сбор исходных данных для проекта «Канализование п. Вахрушево». Проведение проектных работ и прохождение экспертизы запланировано на 2020 год. |
| 8. | Строительство 2 нитки водовода Д 800 Челябинск-Копейск | 25.09.2019 введена в эксплуатацию 2 нитка водовода D 800 Челябинск-Копейск вдоль ул. Владимирская до ул. Железнодорожная, протяженностью 819,7 п.м., что позволило обеспечить бесперебойное водоснабжение населения городского округа |
| 9. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с утверждённой схемой водоснабжения и водоотведения | Администрацией городского округа утверждено техническое задание на разработку инвестиционной программы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения на территории Копейского городского округа на 2021-2023 годы» (постановление от 27.12.2019 № 3111-п) и направлено в ресурсоснабжающую организацию.  В связи с тем, что объекты централизованного водоснабжения и водоотведения находятся в конкурсной массе, в настоящее время реализация инвестиционной программы не возможна. |
| 10. | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы «Чистая вода» | В 2019 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Чистая вода».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2019 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru/> Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>). |
| 11. | Включение мероприятий, направленных на повышение качества питьевой воды для населения городского округа, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, в региональный проект «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» | В 2019 году Копейский городской округ не участвовал в региональном проекте «Чистая вода» национального проекта «Экология». |
| Теплоснабжение | | |
|  | Обеспечение подачи тепловой энергии и ГВС в жилые дома и социальные объекты, расположенные на территории пос. Советов путем:   1. заключения концессионного соглашения по реконструкции участков тепловых сетей и горячего водоснабжения пос. Советов; 2. заключения инвестиционного соглашения на строительство котельной для отопления и подачи горячей воды пос. Советов; 3. строительства участков тепловых сетей протяжённостью 105 п.м. | В 2019 году построена и введена в эксплуатацию модульная блочная газовая котельная мощностью 4,8 МВт с подводящими сетями на п. Советов (теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение). 01.11.2019 потребители теплоснабжения п. Советов переключены с котельной АО «Завод «Пластмасс» на вновь построенную. |
|  | Мониторинг реализации заключённых концессионных соглашений в отношении котельных, расположенных на территории городского округа. Внесении информации в систему ГАС «Управление» | Управлением городского хозяйства осуществляет мониторинг реализации действующих концессионных соглашений. Данные мониторинг на постоянной основе вносятся в систему ГАС «Управление». |
| Газоснабжение | | |
|  | Газификация жилых домов, расположенных на территории городского округа | В 2019 году построен газопровод по улицам Лескова и Пугачева в пос. РМЗ протяженностью 1189 м, в результате жители 15 домов получили возможность к подключению природного газа. |
| Электроснабжение | | |
|  | Заключение и реализация энергосервисного контракта, направленного на модернизацию уличного освещения | По итогам открытого конкурса в электронной форме заключен энергосервисный контракт № 0169300025319000371\_65842 (ИКЗ 193741101506074300100100400403513244) на оказание услуг по выполнению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского округа с привлечением собственных инвестиций (энергосервисный контракт). Цена контракта – 105 705 475,14 руб. срок действия - до 31.12.2026. За период действия контракта размер экономии электроэнергии должен составить не менее 18 210 953,25 кВт/ч.  В 2019 году в установлены 98 шкафов управления наружным освещением и 4608 светодиодных светильников. |
|  | Формирование (корректировка) схемы наружного освещения территории городского округа | - |

**Стратегическая цель 9. Градорегулирование.**

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019  план | 2019  факт |
|  | Ввод в действие жилых домов | тыс. м2 | 50,4 | 57,8 |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя | м2/чел. | 24,42 | 24,51 |
|  | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 7,344 | 8,278[[2]](#footnote-2) |
|  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 470 | 550[[3]](#footnote-3) |
|  | Объем снесенного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. м2 | 7,344 | 0 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Информация об исполнении |
|  | Актуализация Генерального плана городского округа | 20.09.2019 заключён муниципальный контракт на корректировку генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа. К 01.12.2019 проект внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа готов. 31.12.2019 проект размещен в системе ФГИС ТП на 3 месяца в целях получения замечаний. В марте 2020 году планируется проведение публичных слушаний. В случае отсутствия замечания плановый срок утверждения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа – 29.04.2020. |
|  | Проработка вопроса о создании электронной подосновы города, в том числе с определением стоимости мероприятия и источником его финансирования.  Включение мероприятия в муниципальную программу «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Копейского городского округа Челябинской области» | Отсутствие финансирования |
|  | Формирование территорий для комплексной застройки | В связи с отсутствием инвестиционного спроса на сформированные ранее земельные участки (74:30:000000:13777 и 74:30:0701023:43) формирование новых земельных участков под комплексное освоение в 2019 году не проводилось. |
|  | Формирование земельных участков под комплексное жилищное строительство | В связи с отсутствием инвестиционного спроса на сформированные ранее земельные участки (74:30:000000:13777 и 74:30:0701023:43) формирование новых земельных участков под комплексное освоение для жилищного строительства в 2019 году не проводилось. |
|  | Реализация на территории городского округа федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» | В 2019 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем гражданам России в Копейском городском округе».  Отчеты об исполнении муниципальной программы в 2019 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019.  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>). |
|  | Реализация на территории городского округа федерального проекта «Ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда» |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России в Копейском городском округе» |
| Строительство офисных и торговых объектов, отвечающих современным нормам комфорта и безопасности | | |
|  | Корректировка Генерального плана городского округа в целях формирования зон деловой застройки | 20.09.2019 заключён муниципальный контракт на корректировку генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа. К 01.12.2019 проект внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа готов. 31.12.2019 проект размещен в системе ФГИС ТП на 3 месяца в целях получения замечаний. В марте 2020 году планируется проведение публичных слушаний. В случае отсутствия замечания плановый срок утверждения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа – 29.04.2020. |
| Снижение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | | |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | В 2019 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2019 году размещен на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019.  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>). |
|  | Своевременный снос расселенного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда с одновременной уборкой строительного мусора | Мероприятия по сносу расселенного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда реализуются в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем гражданам России в Копейском городском округе». В 2019 году 334,5 тыс. рублей направлено на оказание услуг по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (ветхо-аварийных домов) с получением положительного заключения Госэкспертизы.  В 2019 году снесен 1 объект (ул. Грибоедова, 15) на сумму 396 тыс. рублей. |
|  | Реализация на территории городского округа федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» | В 2019 году на территории городского округа реализовывался федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращение непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». Общая сумма финансирования федерального проекта на территории городского округа составляет 226 640,17 тыс. руб. (федеральный бюджет – 140 599,1 тыс. руб., областной бюджет – 86 040,07 тыс. руб., местный бюджет – 1,00 тыс. руб.). Исполнение - 95,8 % (217 033,6 тыс. руб.). Финансирование осуществляется через две муниципальные программы:   * «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа» (175 749,87 тыс. руб., в том числе 140 599,10 тыс. руб. – федеральный бюджет, 35 149,77 тыс. руб. – областной бюджет, 1,00 тыс. руб. – местный бюджет); * «Обеспечение доступным и комфортным жильем гражданам России в Копейском городском округе» (50 890,30 тыс. руб. – областной бюджет).   В 2019 году приобретено 214 благоустроенных квартир общей площадью 9 402,3 квадратных метров, в том числе:  - 148 квартир общей площадью 6419,67 м2 на территории городского округа по адресам:  ул. Ленина, 41 (80 кв.);  ул. Кожевникова, 51а (59 кв.);  ул. Бажова, 10 (8 кв.);  ул. Гольца, 20 (1 кв.).  - 66 квартир общей площадью 2 982,6 м2 в г. Челябинске по ул. Дмитрия Неаполитанова д. 12 и д.14 (квартир должны быть переданы в муниципальную собственность до 01.07.2020).  Отчеты об исполнении муниципальных программ в 2019 году размещены на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019.  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>). |

**Стратегическая цель 10. Создание комфортной городской среды, благоустройство города**

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019  план | 2019  факт |
|  | Суммарный объем отходов, вывезенных с несанкционированных свалок и мусора, вывезенного в период массовых субботников | м3 | 9 000 | 4 001,5 |
|  | Количество высаженных деревьев на землях общего пользования | шт. | 425 | 0 |
|  | Количество обустроенных цветников на землях общего пользования | шт. | 340 | 2 305 |
|  | Количество снесенных сухих, аварийных и больных деревьев на землях общего пользования | шт. | 150 | 16 |
|  | Уровень озеленения территории общего пользования на 1 человека | м2 / чел. | 16,2 | 16,2 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
|  | Проработка вопроса рекультивации нарушенных шахтными разработками земель. Включение мероприятий рекультивации нарушенных шахтными разработками земель в федеральные программы | В 2019 году администрацией совместно с Правительством Челябинской области и Министерством энергетики Российкой Федерации проводилась работа по решению проблем негативного влияния закрытых угольных шахт «Центральная», «Комсомольская», «Капитальная» и разреза «Копейский».  В ноябре 2019 года состоялось совещание с участием Минэнерго России, в ходе которого было принято решение:   * создать межведомственную рабочую группу по формированию механизмов и инструментов преодоления негативных последствий прекращения добычи угля в округе. * провести анализ запасов полезных ископаемых в Челябинской области в целях формирования участков недр для их добычи с условиями обременения по проведению ликвидационных мероприятий на брошенных шахтах Копейского городского округа. Организовать поиск лицензиатов для формирования «сдвоенных» лицензий. * подготовить проект обращения в Правительство РФ о поддержке позиции по формированию механизмов и источников финансирования мероприятий по решению проблем ликвидации брошенных угольных шахт и разреза на территории Копейского городского округа. |
|  | Реализация на территории городского округа национального проекта «Экология» | В 2019 году на территории городского округа реализовывался федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Финансирование осуществляется через муниципальную программу «Охрана окружающей среды Копейского городского округа». Объем финансирования на 2019 год составляет 6 301,82 тыс. руб. (средства областного бюджета). Уровень исполнения – 100 %.  В течение 2019 года были приобретено 489 евроконтейнеров и 5 металлических бункеров для организации сбора ТКО в микрорайонах индивидуальной жилой застройки. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на охрану окружающей среды городского округа | В 2019 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2019 году размещены на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019.  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>). |
|  | Разработка и реализация схемы озеленения территории городского округа | В бюджете городского округа на 2019 год бюджетные ассигнования на данные мероприятия не планировались |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на благоустройство городской среды в том числе:   * благоустройство дворовых территорий * благоустройство общественных территорий | В 2019 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Благоустройство городской среды Копейского городского округа».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2019 году размещены на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru>/ Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019.  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>) . |
|  | Инвентаризация заброшенных (бесхозяйных) объектов недвижимости, расположенных на территории городского округа | В 2019 году было выявлено 3 объекта. |
|  | Снос заброшенных (бесхозяйных) объектов недвижимости, расположенных на территории городского округа |
|  | Проведение мероприятий по формированию скверов и иных мест отдыха, в том числе оформление земельных участков, благоустройство, прием в муниципальную собственность и передача в оперативное управление | Благоустройство общественных территорий: «Парк за ДК им. Бажова» и «Сквер, стадион в Горняцком жилом массиве» осуществлено по результатам рейтингового голосования жителей городского округа, которое проводилось в 2018 году.  На 2020 год планируется благоустройство скверов: ул. Докучаева (пос. Северный Рудник), Книга Памяти (ул. Хохрякова), Ветеран (пос. Старокамышинск), ул. Молодежная (пос. Октябрьский), Городской парк (ул. Борьбы) |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на благоустройство и уборку территории городского округа | В 2019 году создано МУ «Управление благоустройства», которое занимается содержание и уборкой 23 скверов, расположенных на территории городского округа. |
|  | Ведение реестра местоположения несанкционированных свалок отходов в границах округа | По состоянию на 31.12.2019 в реестре числится 156 мест |
|  | Заключение в установленном порядке муниципальных контрактов на осуществление работ по очистке территории округа от захламления отходами производства, потребления, химическими и иными видами отходов, ликвидации несанкционированных свалок, по санитарному содержанию придорожных территорий | В 2019 году заключено 3 контракта по вывозу и утилизации мусора с несанкционированных свалок на территории городского округа общим объемом 1 130 тонн на общую сумму 1508,9 тыс. руб. |
|  | Осуществление технического надзора за проведением работ по очистке территории округа от захламления отходами производства, потребления, химическими и иными видами отходов, ликвидации несанкционированных свалок, санитарному содержанию придорожных территорий | Контроль за исполнением контрактов по вывозу и утилизации мусора с несанкционированных свалок на территории городского округа, содержанием УДС осуществляется сотрудниками МУ «Городская служба заказчика». |
|  | Проведение работы с населением городского округа об обязательном заключении договоров на вывоз бытовых отходов из частного жилого сектора | На сайте администрации городского округа размещена информация:   * о ходе выполнения Порядка обращения с отходами производства и потребления на территории КГО; * Раздельный сбор мусора: зачем он нужен и как к нему приступить? * об организациях, осуществляющих деятельность по обращению с отходами на территории КГО; * о региональных операторах по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинской области.   Также на сайте администрации КГО размещено 5 новостных материалов, посвященных выездной работе специалистов «ЦКС», работе мобильного приложения, где можно указать на переполненные контейнеры; установке дополнительных контейнеров на территории КГО. |
|  | Информирование населения об адресах и местонахождениях и графика работы пунктов приема вторичного сырья у населения, перечня принимаемого вторичного сырья | На сайте администрации городского округа размещена информация и график работы пунктов приема вторичного сырья у населения. |

**Стратегическая цель 11. Развитие информационного общества и совершенствование механизмов муниципального управления**

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019  план | 2019  факт |
|  | Количество оказанных услуг МБУ «МФЦ» | ед. | 126 080 | 129 833 |
|  | Количество видов услуг, предоставляемых через МБУ «МФЦ» | ед. | 158 | 164 |
|  | Процент абсолютного отклонения фактического объема собственных (налоговых, неналоговых) доходов бюджета городского округа за отчетный год от первоначального плана, скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития городского округа | менее % | 2 | 1,2 |
|  | Проведение анализа предоставленных налоговых льгот (в том числе за счет установления пониженных налоговых ставок) по местным налогам | да/нет | Да | Да |
|  | Просроченная кредиторская задолженность по расходам бюджета городского округа | рубли | 0 | 0 |
|  | Охват бюджетных ассигнований бюджета городского округа показателями, характеризующими цели и результаты их использования | не менее % | 80 | 99,1 |
|  | Доля расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга городского округа в общем объеме расходов бюджета городского округа | менее % | 1,5 | 0,7 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Информация об исполнении |
|  | Выполнение муниципального задания, доведённого учредителем | 100 % |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на эффективное управление муниципальными финансами | В 2019 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2019 году размещены на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru>/ Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019.  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>). |
|  | Прогноз поступления собственных доходов бюджета городского округа | Ежемесячно проводится анализ ожидаемого поступления собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета, с учетом фактических поступлений за отчетный и с учетом данных, ежемесячно предоставляемых главными администраторами доходов бюджета городского округа, по ожидаемому поступлению на конец года. В случае необходимости проводится работа по корректировке плановых показателей по доходам. |
|  | Мониторинг эффективности работы органов местного самоуправления по укреплению доходов | Ежеквартально главными администраторами доходов бюджета городского округа в финансовое управление администрации предоставляется информация по мониторингу эффективности работы ОМС о проделанной работе в части укрепления доходной части бюджета городского округа. Вышеуказанная информация обобщается и предоставляется Министерству финансов Челябинской области. |
|  | Разработка (уточнение) долгосрочного бюджетного прогноза городского округа | Проект долгосрочного бюджетного прогноза городского округа был разработан в соответствии постановлением администрации Копейского городского округа от 25.12.2015 № 3407-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Копейского городского округа на долгосрочный период», с учетом прогноза социально-экономического развития Копейского городского округа до 2035 года администрация Копейского городского округа, утвержденного постановление администрации Копейского городского округа от 15.10.2018 № 2551 -п (с изменениями от 08.11.2019 № 2755-п). В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Копейском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 26.02.2014 № 862-МО, проект долгосрочного бюджетного прогноза был предоставлен в Собрание депутатов Копейского городского округа вместе с проектом решения Собрания депутатов Копейского городского округа «О бюджете Копейского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». |
|  | Формирование и исполнение бюджета городского округа в разрезе муниципальных программ городского округа | В 2019 расходы бюджета финансировались по 30 муниципальным программам на общую сумму 4 млрд. 232 млн. рублей. Из них на реализацию национальных проектов направлено 425 млн. рублей. |
|  | Доведение до 0 руб. уровня резерва по неналоговым доходам | В 2019 году сумма резерва снизилась на 6,3 млн. рублей. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на повышение качества и престижа муниципальной службы | В 2019 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2019 году размещены на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru>/ Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019.  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>) . |
|  | Актуализация кадрового резерва управленческих кадров | В 2019 году утвержден кадровый резерв Копейского городского округа. |
|  | Проведение конкурсов на замещение должностей муниципальной службы и на включение в кадровый резерв | Повышению эффективности работы с кадровым резервом способствует проведение конкурсов для включения в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы. В 2019 году размещены на сайте администрации два конкурса для включения в кадровый резерв. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на развитие информационного общества | В 2019 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие информационного общества в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2019 году размещены на официальном сайте администрации городского округа:  <https://www.akgo74.ru>/ Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2019.  (прямая ссылка: <https://www.akgo74.ru/about/perechen-munitsipalnykh-programm-deystvuyushchikh-na-territorii-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-s-2019-.php>) . |
|  | Реализация федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика» | В 2019 году за счет средств Федерального бюджета обучены муниципальные служащие по программе: «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции» |

1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 8 лет [↑](#footnote-ref-1)
2. \*из них 2,613 будут расселены после 01.07.2020 г. в строящиеся дома. [↑](#footnote-ref-2)
3. \*\* из них 165 будут переселены после 01.07.2020 г. в строящиеся дома. [↑](#footnote-ref-3)