**Сводный отчет об исполнении плана реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Копейского городского округа Челябинской области до 2035 года**

**в 2022 году**

**Блок 1. Развитие экономики Копейского городского округа. Формирование цифровой инфраструктуры экономики**

***Стратегические цели 1-3***

Информация об исполнении показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022  план | 2022  факт |
|  | Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 35 655,2 | 42 536,9 |
| % | 100,4 | 105,5 |
|  | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 1 827,9 | 2 995,2 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. / 10 000 населения | 271,0 | 276,7 |

Информация об исполнении плана мероприятий

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование и актуализация нормативной правовой базы в сферах предпринимательства и инвестиций | 2019 – 2020;  актуализация –  по мере необходимости | управление экономического развития (далее – УЭР) | В Копейском городском округе в сферах предпринимательства и инвестиций приняты следующие нормативные правовые акты:  1) Положение о порядке предоставления торговых мест для размещения нестационарных объектов сезонной торговли на территории Копейского городского округа (утверждено постановлением администрации Копейского городского округа от 27.08.2020 № 1933-п).  Определяет порядок предоставления торговых мест для размещения нестационарных объектов сезонной торговли без оформления земельно-правовых отношений в целях улучшения организации и повышения качества торгового обслуживания населения, территориальной доступности и бесперебойного обеспечения товарами сезонного спроса с учетом необходимости устойчивого экономического развития территории городского округа  2) Порядок организации и проведения ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Копейского городского округа Челябинской области (утвержден постановлением администрации Копейского городского округа от 30.12.2021 № 3076-п).  Регулирует процедуру организации проведения ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, размещение которых носит временный характер.  Сформированная в 2019 году нормативная правовая база, направленная на улучшение инвестиционного климата в городском округе актуализирована в 2021 году.  Примечание: В 2019 году принято Положение об инвестиционной деятельности, которое устанавливает:   * порядок муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности; * условия предоставления муниципальной поддержки инвесторов и критерии конкурсного отбора; * права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности; * гарантии прав инвесторов и защиту их инвестиций.   Освобождены от уплаты земельного налога организации, реализующие инвестиционные проекты, стоимостью не менее 100 млн. руб. |
|  | Формирование:   1. инвестиционных площадок с подведенными точками подключения к коммуникациям; 2. реестра муниципальной собственности, доступного для развития бизнеса | ежегодно | управление архитектуры и градостроительства (далее – УАиГ);  управление по и имуществу и земельным отношениям  (далее – УИиЗО) | В инвестиционном паспорте городского округа ежеквартально обновляется информация об инвестиционных площадках. Инвестиционный паспорт размещён на инвестиционном портале Челябинской области и официальном сайде администрации городского округа  Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Копейского городского округа, предназначенного для предоставления во владение (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства утвержден решение Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 21.12.2011 № 426» (далее – Перечень). В Перечень включено 10 объектов недвижимого имущества общей площадью 947,3 м2, в том числе 1 земельный участок площадью 560 м2.  Перечень опубликован на официальном сайте администрации городского округа. |
|  | Формирование (актуализация) с дальнейшим размещением на официальном сайте администрации городского округа и на Инвестиционном портале Челябинской области:   1. инвестиционного паспорта городского округа; 2. перечня свободных промышленных площадок для организации бизнеса; 3. перечня земельных участков, расположенных на территории городского округа под коммерческое и жилищное строительство, предназначенных для выставления на аукцион по продаже земельных участков, а также прав на них | ежегодно | УЭР;  УАиГ;  УИиЗО | Инвестиционный паспорт городского округа с информацией о свободных промышленных площадках и перечнем земельных участков, под коммерческое и жилищное строительство обновляется ежегодно и размещается на официальном сайте администрации городского округа и инвестиционном портале Челябинской области. |
|  | Реализация проектов модернизации существующих производств | по мере необходимости | Предприятия городского округа  (по согласованию) | В течение отчетного года инвестиционные проекты реализовывались:   * ПАО «Птицефабрика Челябинская» - строительство, реконструкция и модернизация объектов производства, переработки и хранения; * резидентом Технопарка «ПОТАНИНО» ООО ПКФ «Ютерборг» - создание производственных мощностей по выпуску прицепной техники категории О4 объемом 360 ед. в год; * ООО ПТК «Союз-Полимер»: * «Строительство цеха по выпуску полимерной продукции»; * «Модернизация производства» (2022 год, завершен) * ИП Гинтер В.О. (ТД «Ангора») – «Строительство цеха по производству пластиковых изделий»; * ООО «КЗИТ» - «Линия по пенополиуретановой изоляции»; * ООО «ИНТЕРПАК-М» - «Строительство цеха по производству промышленной упаковки»; * ООО «ИНТЕРПАК» - мероприятия, направленные на модернизацию производства.   Введена в эксплуатацию автомобильная газонаполнительная компрессионная станция по ул. Братьев Гожевых, 52А, предназначенная для заправки любого вида газомоторного транспорта природным газом, поступающим по газопроводу. |
|  | Реализация федеральных проектов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 2019-2024 | УЭР | В 2022 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском округе».  В рамках муниципальной программы СМСП предоставляются следующие меры поддержки:  1) имущественная,  2) финансовая,  3) информационно-консультационная.  В течение 2022 года по преимущественному праву заключен 1 договор купли-продажи с рассрочкой платежей на 5 лет.  Опубликован перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности округа, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМСП, в котором числится 9 объектов недвижимого имущества общей площадью 387,3 м2 и 1 земельный участок площадью 560 м2.  В 2022 году субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования и инвентаря получили 6 субъектов предпринимательской деятельности и 2 самозанятых на общую сумму 0,9 млн. руб.  К финансовой поддержке индивидуальных предпринимателей и самозанятых можно отнести и предоставление им государственной социальной помощи на основании социального контракта. В 2022 году такой социальный контракт заключили 5 индивидуальных предпринимателей и 71 самозанятый, при этом максимальный размер помощи составил 380 тысяч рублей.  За прошедший год проведено 2 аукциона на предоставление торговых мест для размещения объектов сезонной торговли, по итогам которых заключено 40 договоров. Пополнение бюджета городского округа составило 1,15 млн. рублей.  В 2022 году оказана консультационная поддержка 61 СМСП, проведено 8 мероприятий в форме семинаров, круглых столов по вопросам поддержки и развития предпринимательства с участием представителей контрольно-надзорных органов.  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2022 году размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2022. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на содействие развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа | постоянно | УЭР |
|  | Создание на территории городского округа АНО «Агентство инвестиционного развития» (далее – АНО АИР) | 2019-2020 | Глава городского округа;  УЭР | - |
|  | Оказание на базе АНО АИР услуг по микрокредитованию СМСП | 2021-2035 | УЭР;  АНО АИР | - |
|  | Формирование портфеля проектов |  | АНО АИР;  структурные подразделения администрации | - |
|  | Содействие в получении субсидий СМСП | ежегодно | УЭР | В 2022 году субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования и инвентаря получили 6 субъектов предпринимательской деятельности и 2 самозанятых на общую сумму 0,9 млн. руб.  К финансовой поддержке индивидуальных предпринимателей и самозанятых можно отнести и предоставление им государственной социальной помощи на основании социального контракта. В 2022 году такой социальный контракт заключили 5 индивидуальных предпринимателей и 71 самозанятый, при этом максимальный размер помощи составил 380 тысяч рублей. |
|  | Проведение городских конкурсов для СМСП | ежегодно | УЭР | В 2022 году заявок на участие в конкурсах, проводимых администрацией городского округа, не поступало. |
| 1. 1 | Организация участия СМСП городского округа в областных конкурсах | ежегодно | УЭР |

***Стратегическая цель 4. Развитие инженерной инфраструктуры***

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022  план | 2022  факт |
|  | Количество разработанной проектно-сметной документации, экспертиза проектов | шт. | 30 |  |
|  | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения *(указана протяженность автодорог, в отношении которых проведен капитальный ремонт)* | км | 1,02 | 4,6 |
|  | Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,5 | 1,0462 |
|  | Объем экономии электрической энергии к уровню 2018 года, тыс. кВт/ч | не менее тыс. кВт/ч | 2 603,1 | 3 253,8 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городском округе (далее – КСОДД) | 2019 | Управление городского хозяйства (далее – УГХ) | Постановлением администрации городского округа от 25.12.2019 № 3068-п утверждена комплексная схема организации дорожного движения в Копейском городском округе на 2019-2038 годы. |
|  | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, указанных в утверждённой КСОДД | 2020-2035 | УГХ | В 2022 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа».  В 2022 году введена в эксплуатацию новая автодорога от ул. Малышева до МОУ «СОШ № 16» (1,0462 км; 70,2 млн. руб.);  Осуществлён капитальный ремонт 5 автодорог городского округа общей протяженностью **4,6**  км на общую сумму **83,5** млн. руб.:   * ул. Мира (1,973 км; 36,0 млн. руб.); * ул. Баженова (0,757 км; 11,4 млн. руб.); * ул. Кожевникова (1,186 км; 26,1 млн. руб.); * пос. Советов от больницы № 6 до ул. Кожевникова (0,479км; 8,9 млн. руб.); * участка автодороги по ул. Лихачева, (0,2 км; 1,1 млн. руб.).   Также построен тротуар вдоль автодороги по ул. Малышева с устройством освещения (8,6 млн. руб.).  В рамках содержания и ремонта улично-дорожной сети проведены мероприятия на общую сумму 146,9 млн. руб., в том числе:   * произведен «ямочный» ремонт дорожного полотна с твердым покрытием общей площадью 10 700 м²; * грейдирование грунтовых автодорог протяженностью 990 м; * грейдирование грунтовых автодорог с добавлением нового материала в объеме 84 114 м²; * демонтаж аварийной вентиляционной шахты, расположенной под пешеходной зоной, в районе пешеходного перехода по пр. Славы (в районе дома № 13 по пр. Ильича); * приведение в соответствие с требованиями ГОСТ светофорных объектов, расположенных по адресам: * пересечение ул. Лихачева - ул. Сутягина; * пересечение ул. Борьбы - ул. Лихачева; * п. Октябрьский – 2 км; * приведение в соответствие с национальным стандартом РФ ГОСТ (Т-7) пешеходных переходов по адресам: * ул. Гольца (около МОУ «СОШ № 42»); * ул. Лихачева (в районе пересечения с Б. Хмельницкого); * обустроены 35 остановочных пункта (27 – центр города, 8 – по ул. Мира); * перенесены 7 остановочных пунктов.   Также в отчетном году:   * получено положительное заключение госэкспертизы по проекту «Реконструкция пр. Коммунистический, 1 этап (от пр. Победы до пр. Ильича) г. Копейска». Стоимость проекта составила 274 млн. рублей; * разработан проект по объекту «Строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Победы, от ФСК на ул. Борьбы до стадиона «Химик», 1 этап» (2 млн. руб.).   Отчет об исполнении муниципальной программы за 2021 год размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2022. |
| 3. | Реализация на территории городского округа мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 2019-2024 | УГХ |
|  | Разработка (корректировка) и реализация программы по комплексному развитию транспортной инфраструктуры, в том числе мероприятий:   1. по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (автодороги); 2. по строительству объектов транспортной инфраструктуры; 3. строительство и ремонт тротуаров; 4. по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов. | 2019-2035 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на повышение безопасности дорожного движения | постоянно | УГХ |
| 1. на | Заключение и реализация энергосервисного контракта, направленного на модернизацию наружного освещения городского округа | постоянно | УГХ | По итогам открытого конкурса в электронной форме заключен энергосервисный контракт № 0169300025319000371\_65842 (ИКЗ 193741101506074300100100400403513244) на оказание услуг по выполнению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского округа с привлечением собственных инвестиций (энергосервисный контракт). Срок действия - до 31.12.2026. За период действия контракта размер экономии электроэнергии должен составить не менее 18 210 953,25 кВт/ч.  В рамках контракта в 2019 году установлены:  98 шкафов управления наружным освещением;  4608 светодиодных светильников (1820 шт – 28 Вт, 1391 шт - 55 Вт, 1397 шт – 85 и 110 ВТ).  В 2022 году общий размер достигнутой экономии в сравнении с 2018 годом составил 3 253,8 тыс. кВт/ч (21,8 млн. рублей).  За весь период действия энергосервисного контракта общий размер экономии составил 8 372,0 тыс. кВт/ч (80,54%), фактически исполнителю оплачено 53,9 млн. руб.  Денежный эквивалент экономии, оставшейся в распоряжении муниципалитета в 2022 году, составил 1,3 млн. руб., за весь период действия контракта – 3,25 млн. руб. |

**Блок 2. Эффективное управление муниципальной собственностью, повышение неналоговых доходов местного бюджета**

***Стратегическая цель 5. Эффективное управление муниципальной собственностью***

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | 2022  план | 2022  факт |
|  | Размер доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа | млн. руб. | 56,32 | 58,06 |
|  | Количество бесхозяйного имущества, оформленного в муниципальную собственность | ед. | 200 | 554 |
|  | Размер доходов, получаемых в виде платы за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | млн. руб. | 5 | 4,42 |
|  | Размер доходов, получаемых от реализации муниципального имущества | млн. руб. | 8,35 | 15,33 |
|  | Размер доходов, получаемых от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа | млн. руб. | 11,29 | 28,25 |
|  | Размер доходов, получаемых от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа | млн. руб. | 16,19 | 11,14 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка (корректива) и реализация муниципальных программ:   * Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» * Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа | постоянно | УИиЗО | В 2022 году на территории городского округа в сфере имущественных отношений реализовывались следующие муниципальные программы:   * Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ; * Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Копейского городского округа, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа; * Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Копейском городском округе .   Отчет об исполнении муниципальных программ в 2022 году размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2022. |
|  | Сдача в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | постоянно | УИиЗО | В 2022 году 4 земельных участка, находящихся в муниципальной собственности, предоставлены в аренду |
|  | Проведение мониторинга использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и сданных в аренду, на предмет использования (неиспользования).  Расторжение договоров аренды неиспользуемых земельных участков с целью предоставления участков путём проведения аукционов | постоянно | УИиЗО | Управлением по имуществу и земельным отношениям администрации городского округа в постоянном режиме ведется работа по мониторингу земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которые заключены договоры аренды земельных участков.  Проведено обследование 14 неиспользуемых по целевому назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, направлены уведомления о прекращении договоров, в последующем данные участки будут предоставлены с аукциона |
|  | Проведение претензионно-исковой работы с должниками по взысканию задолженности по арендным платежам за земельные участки, находящимся в муниципальной собственности | постоянно | УИиЗО | За 2022 год с целью снижения задолженности по арендным платежам за земельные участки:   * направлено 152 претензии на сумму 27 438,37 тыс. руб. * в суд направлено 55 исковых заявлений для взыскания задолженности в судебном порядке на сумму 17 727,23 тыс. руб.   В результате проведенной работы поступило 18 375,91 тыс. руб.. |
|  | Проведение инвентаризации бесхозяйного имущества и земельных участков.  Постановка на кадастровый учет | постоянно | УИиЗО | В результате проведения кадастровых работ на учет как бесхозяйное имущество поставлено 492 объекта, расположенных на территории округа. Через год после постановки на учет как бесхозяйное имущество на вышеуказанные объекты будет оформлено право муниципальной собственности городского округа в судебном порядке. |
|  | Проведение кадастровых работ в отношении объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа.  Постановка на кадастровый учет объектов коммунальной инфраструктуры | постоянно | УИиЗО | Мероприятие проводится в рамках муниципальной программы «Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Копейского городского округа, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа».  Организовано проведение кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, теплоснабжения, канализационных сетей), находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа на 100%. Поставлено на кадастровый учет объектов общей протяженностью 80 км. |
|  | Управление муниципальным жилищным фондом | постоянно | УИиЗО | За 2022 год заключено:   * 172 договоров социального найма жилых помещений, * 78 договоров краткосрочного коммерческого найма, * 179 соглашений о мене жилых помещений, * 80 договоров о приватизации жилых помещений. |
|  | Реализация муниципального имущества путем проведения аукционов | постоянно | УИиЗО | В 2022 году проведены   * 16 аукционов в электронной форме по продаже объектов муниципального имущества, * 3 продажи посредством публичного предложения, * 2 продажи без объявления цены в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».   Реализовано 16 объектов на общую сумму 11 850 072,92 руб. |
|  | Проведение приватизации объектов муниципальной собственности | постоянно | УИиЗО |
|  | Подготовка объектов, включённых в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на очередной год, к продаже | постоянно | УИиЗО | В 2022 году Решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 22.12.2022 № 685 утверждена программа приватизации муниципальных предприятий и муниципального имущества на 2023-2025 годы. |
|  | Организация проведения землеустроительных работ в отношении земельных участков, на которые возникает муниципальное право | постоянно | УИиЗО | Проведены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет 5 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в рамках исполнения муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории Копейского городского округа». При проведении комплексных кадастровых работ уточнены границы муниципальных земельных участков, расположенных на территории СНТ «Строитель», СНТ «Дружба». |
|  | Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | постоянно | УИиЗО | В 2022 году зарегистрировано право собственности муниципального образования на 47 земельных участков |
|  | Обеспечение охраны зеленых насаждений | постоянно | отдел экологии и природополь-зования | За 2022 год проведено 194 осмотра (обследования) зеленых насаждений, выдано 189 разрешение на снос, в бюджет городского округа поступило компенсации за снос зеленых насаждений в сумме 159,078 тыс. рублей. |

**Блок 3. Развитие социальной сферы города**

***Стратегическая цель 6. Увеличение доходов населения. Эффективное использование местных трудовых ресурсов***

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022  план | 2022  факт |
|  | Среднегодовой размер заработной платы на крупных и средних предприятиях и организациях городского округа | руб. | 42 889,1 | 46 346,2 |
|  | Реальный размер заработной платы на крупных и средних предприятиях и организациях городского округа | % в сопоставимых ценах | 100,0 | 105,4 |
|  | Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,7 | 0,54 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг задолженности по заработной плате на предприятиях и в организациях городского округа | постоянно | УЭР | Администрация городского округа на постоянной основе производит мониторинг наличия задолженности по заработной плате на предприятиях и учреждениях города.  Согласно официальным данным Челстата по состоянию на 31.12.2022 задолженность по заработной плате на территории городского округа отсутствует. |
|  | Проверка руководителей и собственников предприятий и организаций в части соблюдения трудового законодательства | плановые проверки - согласно графику проверок;  внеплановые проверки - по мере необходимости в случае поступления заявлений | Главный инспектор по труду Главного управления по труду и занятости Челябинской области(по согласованию) | Согласно информации, размещенной на официальном сайте ГИТ по Челябинской области, в 2022 года проводилась плановая проверка соблюдения трудового законодательства в 5-ти организациях и предприятиях городского округа. |
|  | Разработка и реализация трехстороннего соглашения между объединением организаций профсоюзов городского округа, городским объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и администрацией городского округа | постоянно | заместитель Главы городского округа по социальному развитию | 12.05.2021 заключено Территориальное Соглашение между администрацией Копейского городского округа Челябинской области, Ассоциацией профсоюзных организаций, общественным Советом директоров предприятий и организаций Копейского городского округа на 2021-2023 годы. |
|  | Обеспечение соотношения размеров среднемесячных заработных плат работников социальной сферы до заявленных в Указах Президента размеров к средней заработной плате по региону | постоянно | управление социальной защиты населения (далее – УСЗН);  управление образования;  управление культуры;  управление по физической культуре, спорту и туризму (далее – УФКСиТ) | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Категория работников** | **Плановый размер заработной платы** | **Фактическийразмер заработной платы** | **Уровень исполнения, %** | | Работники учреждений культуры | 38 414,12 | 38 957,7 | 101,4% | | Педагогические работники учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры | 47 589,70 | 47 377,04 | 99,6% | | Педагогические работники муниципальных образовательных учреждений | 45 343,40 | 43 201,85 | 95,28 | | Педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 40 355,90 | 38 258,69 | 94,8 | | Педагогические работники муниципальных организаций дополнительного образования | 47 589,70 | 45 234,32 | 95,05 | | Социальные работники муниципальных учреждений, подведомственных УСЗН | 35 506,07 | 40 293,04 | 113,5% | | Педагогические работники муниципальных учреждений, подведомственных УСЗН | 36 214,79 | 42 173,15 | 116,5% | | Врачи муниципальных учреждений, подведомственных УСЗН | В 2022 году постоянные работники отсутствовали, работали по внешнему совместительству | | | | Средний медицинский персона муниципальных учреждений, подведомственных УСЗН | 29 015,77 | 37 621,48 | 129,7% | | Младший медицинский муниципальных учреждений, подведомственных УСЗН | 25 339,58 | 29 964,58 | 118,3% | |
|  | Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | постоянно | ОКУ ЦЗН  г. Копейска  (по согласованию) | В течение отчетного года пенсия была назначена 17 безработным, из них досрочная пенсия была оформлена 7 безработным. |
|  | Информирование потенциальных потребителей государственных услуг о состоянии рынка труда Челябинской области и городского округа | постоянно | ОКУ ЦЗН  г. Копейска  (по согласованию) | В течение отчетного года в службу занятости Копейского городского округа по содействию в поиске подходящей работы обратились 2 665 чел., уменьшение в 1,9 раза. За 2022 год признаны безработными 1266 чел., уменьшение в 2,3 раза.  Со статусом безработного на 01.01.2023 на учете состояли 391 чел., уменьшение в 1,8 раза, из них получали пособие 290 чел. Средняя продолжительность безработицы – 3,9 месяца.  Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к рабочей силе, на 31.12. 2022 года по городу составил 0,54% (- 0,42 п.п.).  В течение года в службу занятости г. Копейска поступили списки от 19 организаций города на увольнение 160 чел. За отчетный период на учет поставлены 100 чел. из числа уволенных по сокращению граждан. Из них зарегистрировано безработными 56 чел.  Работодателями заявлена потребность в работниках в количестве 4 682 чел. (+20,9%). Число вакантных мест, находящихся в банке вакансий города, увеличилось на 2,6% – с 1244 до 1276 мест на конец декабря 2022 года, из них 98 – в счет установленной квоты для инвалидов.  Из общего числа вакантных мест 60,0% - по рабочим профессиям, 100,0% - с заработной платой не ниже минимального размера оплаты труда в Челябинской области, 29,1% - имеют продолжительность заявленности от 6 месяцев и более.  Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда города (количество незанятых граждан в расчете на одну вакансию) составил на конец декабря 2022 года 0,36 человек, ищущих работу на одну вакансию и 0,31 человек среди безработных.  В течение года при содействии службы занятости города нашли работу (доходное занятие) 1038 чел. В том числе были трудоустроены 681 безработных граждан. В счет заявленной квоты трудоустройства инвалидов не было.  Уровень трудоустройства по городу составил 30,7%, в том числе безработных – 34,7%.  Государственную услугу по самозанятости в отчетном периоде получили 113 чел., в качестве предпринимателя были зарегистрированы 5 безработных.  Трудоустроены на временные работы 298 чел., в том числе:  - несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 270 учащихся;  - безработные граждане, испытывающие трудности в поиске работы - 19 чел.;  - безработные граждане в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые - 9 чел. Проведены 35 ярмарки вакансий. Посетили ярмарки вакансий 2804 человека. Были заявлены 694 вакансии 80 работодателями, выдано 1039 направлений на работу, трудоустроены 252 чел.  Государственную услугу по социальной адаптации за январь-декабрь 2022 года получили 226 безработных.  За отчетный период государственную услугу по профориентации получили 1956 граждан, из них 1632 безработных – это соответственно на 2,3% больше и на 7,0% меньше аналогичного периода 2021 года.  Психологическую поддержку получили 212 безработных, из них 41 инвалидов, 14 чел. – уволенные по сокращению, 20 чел. – имеющие длительный перерыв в работе; женщины составляли 56,1%, молодежь – 21,2% от общего числа получивших государственную услугу.  К профессиональному обучению и дополнительному образованию по направлению службы занятости за январь-декабрь 2022 года приступили 102 безработных граждан и 2 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. |
|  | Организация профессиональной ориентации безработных граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | постоянно | ОКУ ЦЗН  г. Копейска  (по согласованию) |
|  | Психологическая поддержка безработных граждан | постоянно | ОКУ ЦЗН  г. Копейска  (по согласованию) |
|  | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | по мере необходимости | ОКУ ЦЗН  г. Копейска  (по согласованию) |
|  | Организация временных рабочих мест для граждан испытывающих трудности в поиске работы, общественных рабочих мест | постоянно | ОКУ ЦЗН  г. Копейска  (по согласованию) |
|  | Содействие самозанятости безработных граждан | постоянно | ОКУ ЦЗН  г. Копейска  (по согласованию) |
|  | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | ежеквартально | ОКУ ЦЗН  г. Копейска  (по согласованию) |

***Стратегическая цель 7. Развитие, модернизация и реформирование социальной сферы***

*Направление 1: Развитие дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования детей*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022  план | 2022  факт |
|  | Удовлетворенность населения качеством среднего образования | % | 75,0 | 75 |
|  | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников образовательных организаций городского округа | % | 20,9 | 22,3 |
|  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена высшая категория, в общей численности педагогических работников образовательных организаций городского округа | % | 37,+ | 37,8 |
|  | Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена высшая категория, в общей численности педагогических работников дополнительного образования городского округа | % | 31,2 | 61,8 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в организациях общего образования Челябинской области, % | % | 101,7 | 102,3 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике Челябинской области | % | 106,7 | 106,95 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей Челябинской области | % | 105,7 | 114,75 |
|  | Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием | % | 83 | 88,9 |
|  | Удельный вест численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа | % | 70,7 | 66,7 |
|  | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для получения детьми-инвалидами и детям с ограниченными возможностями здоровья качественного образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 13,3 | 13,3 |
|  | Охват детей в возрасте от 5 до 8 лет программами дополнительного образования[[1]](#footnote-1) | % | 65,0 | 74,1 |
|  | Доля обучающихся, охваченных обновлёнными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающих вызовам современности | % | 60,0 | 72,3 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на развитие муниципальной системы образования городского округа | постоянно | управление образования | В 2022 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2021 году размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2022. |
| 2. | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на развитие дошкольного образования в городском округе | постоянно | управление образования | В 2022 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2022 году размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2022. |
| 3. | Реализация на территории городского округа мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;  управление образования | В 2022 году на территории городского округа реализовывались мероприятия 2-х региональных проектов национального проекта «Образование»:  1. Региональный проект «Современная школа»  В 2022 году проведены мероприятия по оборудованию пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МОУ «СОШ № 7» и МОУ «СОШ № 44».  2. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (финансирование – Минобр Челябинской области) - в МОУ «СОШ № 21» внедрена целевая модель цифровой образовательной среды: Министерством образования Челябинской области приобретены и переданы в учреждения многофункциональные устройства, ноутбуки, видеокамеры, интерактивные комплексы, телевизоры с функцией Smart TV. |
| 4. | Реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика» на уровнях образования, входящих в компетенцию органов местного самоуправления | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;  управление образования | На территории городского округа в 2021 году реализованы следующие национальные проекты:  1. «Цифровая экономика» в №№ 5, 13, 21, 43, 49, Школа-интернат № 8;  2. «Современная школа» в МОУ СОШ №№ 7 и 44. |
| 5. | Постепенное повышение заработной платы педагогов образовательных организаций до средней заработной платы по региону (не за счет увеличения нагрузки) | 2019-2035 | управление образования | Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций Копейского городского округа за 2022 год составила 43 201,85 рублей, средняя заработная плата в экономике ЧО – 40 393,40 рублей |
| Обеспечение образовательных организаций квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе за счет привлечения в образование молодых специалистов, в целях повышения уровня удовлетворенности населения качеством образования | | | | |
| 6. | Разработка мероприятий:   * по оптимизации учебной нагрузки педагогических работников; * по стимулированию педагогов на высокие результаты образовательной деятельности | 2019 | управление образования | В Положение об оплате труда руководителей муниципальных организаций, подведомственных управлению образования администрации Копейского городского округа Челябинской области, в оценку эффективности деятельности руководителей внесен показатель «средняя учебная нагрузка педагогических работников». Данный показатель учитывается при установлении премиальных выплат руководителям образовательных организаций.  В Положении об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации Копейского городского округа разработаны критерии для установления стимулирующих выплат педагогическим работникам с учетом результатов труда.  В положении об оплате труда работников образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации Копейского городского округа, введен показатель оценки эффективности деятельности руководителей «средняя нагрузка педагогических работников», установлены критерии стимулирования педагогических и руководящих работников с учетом результатов их работы. |
| 7. | Реализация мероприятий:   * по оптимизации учебной нагрузки педагогических работников; * по симулированию педагогов на высокие результаты образовательной деятельности | 2020-2035 | управление образования |
| 8. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | ежегодно | управление образования | Ежегодно проводятся муниципальные этапы всероссийский и областных конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года», «Педагог года в дошкольном образовании», «Педагогический дебют», «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог» |
| Обеспечение высокого качества и доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования | | | | |
| 9. | Реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе», обеспечивающей поэтапную территориальную и экономическую доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом пространственного развития территории городского округа | 2019-2035 | управление образования | Охват детей дошкольным образованием по городскому округу за 2022 год составил 100,0% .  В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в отчетном году:   1. введен в эксплуатацию детский сад на 200 мест по улице Кирова, 33А; 2. построен детский сад на 140 мест по ул. Северная, 31, который введен в эксплуатацию в текущем году; 3. ведется строительство детского сада на 220 мест по ул. Грибоедова, 15;   Также:   * получено положительное заключение госэкспертизы на строительство детского сада на 120 мест по ул. 26 Партсъезда, 3Б; * направлен на ОГАУ «Госэкспертиза» проект строительства детского сада на 350 мест по ул. Жданова, 30А, госэкспертиза по которому получена уже в текущем году. |
| 10. | Создание консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | 2019-2035 | управление образования | Копейский городской округ не участвует в федеральной программе. |
| 12. | Поэтапное создание новых мест для обучения детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в первую смену путем строительства новых зданий школ и реконструкции действующих (строительство пристроев).  Создание и развитие универсальной безбарьерной среды в образовательных организациях для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образования | 2019-2035 | управление образования | 01.12.2022 введено в эксплуатацию новое здание МОУ «СОШ № 16». С 06.02.2023 году учащиеся школы обучаются в новом здании. |
| 13. | Расширение возможностей дополнительного образования (дополнительных образовательных программ), интеграция дополнительного образования в учебный процесс с целью индивидуализации и практической ориентации образования | 2019-2035 | управление образования | Все школы города имеют лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных программ. На базе школ организована работа 325 творческих объединений различной направленности.  В основную образовательную программу среднего общего образования включена учебная дисциплина «Проектные технологии жизненного самоопределения», которая реализуется в том числе через внеурочную деятельность и в рамках программ дополнительного образования.  В 2023 году планируется открытие 96 (с охватом 288 детей) новых мест дополнительного образования на базе школ №№ 4, 44, МУДО СЮТ и ДТДиМ. |
| 14. | Создание и использование механизмов учета достижений детей, обучающихся по дополнительным программам, в общеобразовательных организациях и при выборе их образовательных и профессиональных траекторий | 2019-2035 | управление образования | В образовательных организациях городского округа реализуется концепция профессионального самоопределения обучающихся, которая предусматривает учета достижений детей, обучающихся по дополнительным программам, в общеобразовательных организациях и при выборе их образовательных и профессиональных траекторий. |
| 15. | Создание сети кружков технологического творчества, позволяющих вовлекать детей разных возрастов в проектную деятельность, раннюю профессиональную ориентацию в высокотехнологичных отраслях | 2019-2035 | управление образования | В целях развития кружков технической направленности в 2023 году запланировано проведение мероприятий по обновлению материально-технической базы МУДО СЮТ. |
| 16. | Совершенствование деятельности муниципальной методической службы в направлении последовательного, системного внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих эффективное освоения обучающимися базовых навыков и умений, повышения их мотивации, а также организации постоянного мониторинга результатов в муниципальной образовательной системе | 2019-2035 | управление образования | В 2022 году управлением образования осуществлялась подготовительные работы по разработке и реализации модели обновленной модели развития методической службы городского округа. |
| 17. | Создание и реализация муниципальной системы оценки качества образования | 2019-2035 | управление образования | В системе образования городского округа разработана и реализуется муниципальная система оценки качества образования |

*Направление 2:Развитие эффективной системы социальной защиты населения*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022  план | 2022  факт |
|  | Количество малоимущего населения, получившего социальные выплаты | чел. | 10 300 | 10 300 |
|  | Удельный вес семей, получающих субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 6,8 | 6,8 |
|  | Количество граждан, имеющих заслуги перед государством, и граждан, переживших лишения, получивших социальную помощь, установленную законодательством | чел. | 26 850 | 26 850 |
|  | Количество граждан, которым предоставлены социальные гарантии | чел. | 385 | 209 |
|  | Удельный вес детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания в общем количестве детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 78 | 70 |
|  | Доля семей с детьми, снятых с учета в связи с улучшением жизненной ситуации, в общем количестве семей с детьми, состоящих на учете | % | 42 | 42 |
|  | Удельный вес детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, возвращённых в биологические семьи, от количества выявленных | % | 48 | 51 |
|  | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных всеми формами социального обслуживания | чел. | 1 378 | 14 230 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальных программ   * Социальная поддержка населения Копейского городского округа * Развитие системы социальной защиты населения Копейского городского округа | постоянно | УСЗН | В 2022 году на территории городского округа реализовывались муниципальные программы «Социальная поддержка населения Копейского городского округа» и «Развитие системы социальной защиты населения Копейского городского округа».  Отчет об исполнении муниципальных программ за 2022 год размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2022. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на создание безбарьерной среды для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья | постоянно | заместитель Главы городского округа по социальному развитию | В 2022 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа».  Отчет об исполнении муниципальной программы за отчетный год размещен на официальном сайте администрации городского округа: https://www.akgo74.ru / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2022. |
|  | Социальная реабилитация и адаптация детей-инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья | постоянно | УСЗН | На социальном обслуживании на дому находится 3 семьи в которых 3 ребенка получают социальные услуги на бесплатной основе.  12 детей-инвалидов получили оздоровление в Кусинском реабилитационном центре. |
|  | Создание и реализация системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | постоянно | УСЗН | На базе отделения дневного пребывания МУ «КЦСОН» организована «Школа реабилитации и ухода» за лицами с ограниченными возможностями здоровья. В 2022 году получили услуги - 40 человека, из них 23 инвалидов с ментальными нарушениями получили услуги в полустационарной форме. |
|  | Повышение уровня доступности для граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, соответствующих услуг в сфере социального обслуживания | постоянно | УСЗН | В 2022 году МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» был реализован инициативный проект «Благоустройство спортивного городка» на сумму 2 млн. рублей.  Произведен монтаж охранной сигнализации в ОДП. Замена напольного покрытия коридора на 3 этаже по ул. Ленина, 61. Замена ввода холодного водоснабжения по ул. Ленина, 61. Устройство двух козырьков над дверями запасных выходов по ул. Ленина, 61.Монтаж электрического водонагревателя и замена кухонной мебели в ОВП. Монтаж сплит – систем в ОДП. Ремонт ПВХ окон в ОДП. |
|  | Развитие межведомственного взаимодействия в целях повышения качества социального обслуживания и социального сопровождения граждан | постоянно | УСЗН | Заключены межведомственные соглашения о сотрудничестве с благотворительными фондами, с медицинскими учреждениями, с учебными заведениями |
|  | Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социального обслуживания граждан | постоянно | УСЗН | В учреждении применяются показатели, отражающие эффективность деятельности учреждения. Применяются стимулирующие надбавки за качество выполняемой работы и коэффициенты фактической нагрузки на работника. Проводится опрос граждан, вновь поступивших на социальное обслуживание, о качестве предоставляемых услуг, ежеквартально в соответствии с графиком контролируется заведующим отделением. |
|  | Проведение мероприятий по семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | постоянно | УСЗН | В период с 05.12.2022г. по 20.12.2022г. проведен XII Областной фестиваль семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В фестивале приняли участие две приемные семьи  г. Копейска, воспитывающие по одному приемному ребенку. По результатам подведения итогов семьи и дети 22.12.2021г. получили памятные подарки от имени Губернатора Челябинской области. Подарки были вручены заместителем Главы городского округа по социальному развитию.  В 2022г. из детских государственных учреждений устроены в замещающие семьи 35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
|  | Предоставление качественного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе | постоянно | УСЗН | Для качественного предоставления услуг специалисты учреждения повышают квалификацию, проходят обучение.  В 2022 году повысили квалификацию 4 человек, прошли переподготовку – 3 человека. |
|  | Внедрение и развитие инновационных технологий в сфере социального обслуживания граждан | постоянно | УСЗН | В период с 2016 года организовано 6 приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, в 2022 году 1 приемная семья. На сегодняшний день действующих 1 семья  Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме |
|  | Совершенствование адресности предоставления услуг в сфере социального обслуживания граждан | постоянно | УСЗН | Услуги оказываются на заявительной основе, охват нуждающихся составляет 100% от заявленных |
|  | Социальная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая профилактику семейного неблагополучия | постоянно | УСЗН | Поставлено на учет 71 семья; снято с учета – 72 семьи (из них 36 семей с улучшением). |
|  | Развитие современных технологий, направленных на социальную поддержку детей-инвалидов и семей, их воспитывающих | постоянно | УСЗН | В 2022 году 20 детей-инвалидов приняли участие в онлайн-фестивале, посвященном Международному дню инвалидов. |
|  | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | постоянно | УСЗН | Численность граждан, состоящих на учете в управлении, составляет 44200 человек - 30% от всего населения города, в том числе численность   * получателей мер социальной поддержки - 26 850 человек; * детей из малообеспеченных семей, получающих пособие на ребенка – 10278 человек;   Количество получателей жилищных субсидий – 5027 семей и 1440 многодетных семей (9,5% от общего числа семей в городе).  Социальные обязательства выполнены в полном объеме. Общий объем средств, направленных на реализацию социальных гарантий, составил 701 млн. руб. |
|  | Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» | 2019-2024 | УСЗН | В 2022 году на территории городского округа реализовывался региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».  Финансирование осуществляется через муниципальную программу «Развитие системы социальной защиты населения Копейского городского округа».  В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография»:  1) 1594 семьи получили выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. В сравнении с 2020 годом рост на 43 процента;  2) 1043 многодетных семьи, не обеспеченных местами в детском дошкольном учреждении, с доходами, не превышающими прожиточный минимум, получали ежемесячные денежные выплаты при рождении третьих и (или) последующих детей. Рост на 33 процента.  3) 220 многодетных семей обратилось в УСЗН за получением средств областного материнского капитала.  4) 1106 семей получили единовременное пособие при рождении ребенка. |
|  | Реализация мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | 2019-2024 | УСЗН | В рамках реализации национального проекта «Демография» заключено межведомственное соглашение о сотрудничестве с Городской больницей № 3 г. Копейска о доставке граждан в медицинские  учреждения для прохождения диспансеризации граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. В 2022 году прошли диспансеризацию – 24 человека, вакцинация -26 человек |

*Направление 4: Строительство и реконструкция объектов социальной сферы*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022  план | 2022  факт |
|  | Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 31,8 | 35,66 |
|  | Количество созданных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях | Ед. | 150 | 340 |
|  | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях | Ед. | 0 | 1000 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование перечня объектов социальной инфраструктуры, требующих капитальных вложений, и новых объектов социальной инфраструктуры, строительство которых необходимо для дальнейшего развития городского округа на период до 2035 года | 2019 | заместитель Главы городского округа по социальному развитию | - |
|  | Утверждение программы комплексного развития социальной инфраструктуры Собранием депутатов городского округа.  Корректировка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Собранием депутатов городского округа | 2019,  корректировка – по мере необходимос-ти | заместитель Главы городского округа по социальному развитию |
|  | Реализация мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры путем их финансирования через муниципальные программы городского округа | постоянно | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;  управление образования;  Управление физической культуры и спорта (далее – УФКиС);  УСЗН;  управление культуры |
|  | Подготовка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, модернизации объектов социальной инфраструктуры | по мере необходимости | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;  МУ «Управление строительства» | В отчетном году:   * получено положительное заключение госэкспертизы на строительство детского сада на 120 мест по ул. 26 Партсъезда, 3Б; * направлен на ОГАУ «Госэкспертиза» проект строительства детского сада на 350 мест по ул. Жданова, 30А, госэкспертиза по которому получена уже в текущем году; * направлен в ОГАУ «Госэкспертиза» проект строительства школы на 500 мест по ул. Северная, положительное заключение получено уже в текущем году. * проходил госэкспертизу проект по строительству ФСК по ул. Жданова, 26. |
|  | Строительство велосипедной дорожки в «Парке Победы» | 2018-2019 | МУ «Управление строительства» | В 2019 году было завершено строительство велосипедной дорожки протяженностью 3,6 км в «Парке Победы». Стоимость строительства объекта составила – 34,6 млн. руб., в декабре 2019 года подключено ее освещение. |
|  | Поиск инвесторов для формирования проектно-сметной документации на строительство ФОК (предпроектные работы)\*  Поиск инвесторов для реализации проекта строительства ФОК\*  Строительство ФОК\* | 2020-2025 | УФКиС  МУ «Управление строительства»;  Инвестор | 17.05.2022 состоялось открытие ФОКа по ул. Борьбы, 28. |
|  | Проведение предпроектных работ в отношении ДК им. Вахрушева.  Разработка проекта реконструкции ДК им. Вахрушева.  Проведение реконструкции (капитального ремонта) ДК им. Вахрушева | 2019-2023  2023-2026  в течение 3-х лет после получения положительной госэкспертизы | управление культуры;  МУ «Управление строительства» | В 2020 году произведен ремонт кровли ДК Вахрушева (3,6 млн. руб.). Получена госэкспертиза на капитальный ремонт системы отопления и системы электроснабжения ДК им. Вахрушева.  В 2021 году подготовлена ПСД и получено положительное заключение гос. экспертизы на ремонт теплоснабжения и электроснабжения ДК.  В 2022 году в ДК Вахрушево осуществлен капитальный ремонт системы отопления и электроснабжения (8,5 млн. руб.). |
|  | Приобретение здания для размещения детского сада по ул. К. Маркса, 18 | 2019 | МУ «Управление строительства»;  управление образования | Объект исключен из муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе».  В 2020 году произведен выкуп здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Короленко, 12б (200 мест). Стоимость объекта - 189 811,2 тыс. руб. |
|  | Строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений. | 2020  2021  2022  2023  2024 | МУ «Управление строительства»;  управление образования | В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в отчетном году:  1) введен в эксплуатацию детский сад на 200 мест по улице Кирова, 33А;  2) построен детский сад на 140 мест по ул. Северная, 31, который введен в эксплуатацию в текущем году;  3) ведется строительство детского сада на 220 мест по ул. Грибоедова, 15 |
|  | Строительство нового здания МОУ СОШ № 16 | 2020 | МУ «Управление строительства»;  управление образования | 01.12.2022 введено в эксплуатацию новое здание МОУ «СОШ № 16». С 06.02.2023 году учащиеся школы обучаются в новом здании. |
|  | Возведение пристроев к:  МОУ СОШ № 7 (пр. Коммунистический, 3б);  МОУ СОШ № 1 (ул. Жданова, 25) | 2021  2021 | МУ «Управление строительства»;  управление образования | Проведение проектных работ на объектах для повторного применения в качестве пристроев к МОУ СОШ № 7, 1 на 500 мест приостановлено в связи с отсутствием необходимой территории. |
|  | Проведение капитальных и текущих ремонтов в объектах социальной инфраструктуры (в соответствии с планами проведения ремонтов) | 2019-2023 | управление образования;  управление культуры;  УСЗН;  УФКиС | **Учреждения физической культуры и спорта:**  Проведены ремонтные работы общую сумму 3,1 млн. рублей:   * ремонт потолочного перекрытия, мягкой кровли спортивного зала стадиона «Труд» в Бажовском жилом массиве; * ремонт системы холодного и горячего водоснабжения в здании спортивной школы олимпийского резерва № 1; * ремонты кровли спортивного зала в спортивной школе олимпийского резерва по боксу (ул. Урицкого, 123); * монтаж электроосвещения входной группы стадиона Химик.   **Учреждения культуры:**  Произведены ремонты фасада и внутренних помещений в:   * детской музыкальная школа № 1 - капитальный ремонт фасада и внутренних помещений (3,3 млн. руб., в том числе в рамках НП «Культура» 1,8 млн. руб.); * Центральной библиотечной системе - ремонт помещений в библиотеках №5 и №7, центральной городской библиотеке (2,5 млн. руб.); * ДК Маяковского - текущий ремонт (0,4 млн. руб.); * ДК Вахрушево - ремонт отопления и электроснабжения (8,5 млн. руб.); * ДШИ № 2 – ремонт фасада, внутренних помещений (13,2 млн. руб.)   В рамках инициативного бюджетирования реализованы 5 проектов на общую сумму 18,2 млн. рублей:   * ремонт вестибюля и зрительного зала обособленного подразделения «ДК пос. РМЗ»; * 2 проекта МУ «ДК им. 30 лет ВЛКСМ» - капитальный ремонт кровли и ремонт пола зрительного зала; * капитальный ремонт фасада ДК Угольщиков; * улучшение материально-технической базы МУ «ДК им. Бажова» (приобретены мебель, проекционное оборудование и звуковая аппаратура).   В рамках национального проекта «Культура» на территории города создана вторая модельная библиотека – на базе библиотеки семейного чтения № 5 в п. Октябрьском. Приобретены мебель, современное компьютерное оборудование и оргтехника, печатная продукция на сумму 5,3 млн. рублей. Открытие библиотеки состоялось 25 августа.  **Учреждения образования:**  Произведены ремонтные работы:  1) капитальный ремонт здания школы № 13, в частности капитальный ремонт отмостки, цоколя, крылец, спортивного зала, крыши спортивного зала и столовой, и благоустройство прилегающей к школе территории, на которые направлено 40 млн. рублей;  2) создание «умной» спортивной площадки на территории школы № 6, стоимость которой составила 32,7 млн. рублей.  Реализованы инициативные проекты на общую сумму 12,3 млн. рублей:  – 3 проекта по обеспечению пожарной безопасности и устройству пожарных лестниц 3 типа в зданиях детских садов № 4, 35 и 53;  – ремонт фасада и текущий ремонт кровли основного здания Станции юных техников;  – капитальный ремонт помещений фойе и электрощитовой в подвале здания Дворца творчества детей и молодежи.  **Учреждения социальной защиты населения.**  МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» был реализован инициативный проект «Благоустройство спортивного городка» на сумму 2 млн. рублей.  Произведен монтаж охранной сигнализации в ОДП. Замена напольного покрытия коридора на 3 этаже по ул. Ленина, 61. Замена ввода холодного водоснабжения по ул. Ленина, 61. Устройство двух козырьков над дверями запасных выходов по ул. Ленина, 61.Монтаж электрического водонагревателя и замена кухонной мебели в ОВП. Монтаж сплит – систем в ОДП. Ремонт ПВХ окон в ОДП. |

*Направление 5: Развитие культуры*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2022  план | 2022  факт |
|  | Охват населения библиотечными формами обслуживания | % | 34,1 | 35,0 |
|  | Охват населения клубными формированиями | % | 2,7 | 2,7 |
|  | Охват населения при проведении массовых мероприятий | % | 81 | 88,4 |
|  | Охват детского населения дополнительным образованием в сфере культуры | % | 5,4 | 7,2 |
|  | Охват населения музейными формами работы | % | 26 | 23,2 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация на территории городского округа национального проекта «Культура». | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;  управление культуры | В 2022 году на территории городского округа реализовывались мероприятия регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Объем финансирования – 7,3 млн. руб. Исполнение 100%.  В рамках регионального проекта:  1. Выполнены работы по капитальному ремонту здания МУ ДО «Детская музыкальная школа №1» Копейского городского округа, расположенного по адресу ул. Ленина, дом 53 (2,1 млн. руб.)  2. На базе библиотеки семейного чтения № 5 по ул. Молодежная, д. 9 создана модельная муниципальная библиотека – приобретены печатная продукция, оборудование и мебель на общую сумму 5,2 млн. руб. Открытие состоялось 25.08.2022. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальных программ   * Развитие культуры Копейского городского округа * Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации), находящихся на территории Копейского городского округа | постоянно | управление культуры | В 2022 году на территории городского округа реализовывались муниципальные программы:  «Развитие культуры Копейского городского округа».  «Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации), находящихся на территории Копейского городского округа».  Отчеты об исполнении муниципальных программ в 2022 году размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2022. |
|  | Проведение городских массовых мероприятий, тематических мероприятий, направленных на организацию досуга населения городского округа | ежегодно | учреждения культуры | План городских массовых мероприятий утверждается администрацией Копейского городского округа.  В 2022 году учреждениями культуры проведено 1540 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше 167 тыс. человек. |
|  | Организация работы клубных формирований, клубов по интересам, общественных формирований при учреждениях культуры | ежегодно | учреждения культуры клубного типа,  МУ «ЦБС»,  МУ «Краеведческий музей» | Всего для населения работают 152 клубных формирования с количеством участников 3938 человек, из них 95 коллективов самодеятельного творчества с числом участников 2208 человек. |
|  | Организация участия учащихся школ дополнительного образования в конкурсах и фестивалях различного уровня | ежегодно | школы дополнительного образования | Учащиеся преподаватели приняли участие в 268 конкурсах различного уровня. 554 призовых места заняты в 207 конкурсах. |
|  | Проведение ежегодного мониторинга состояния объектов культурного наследия и памятников монументального искусства, расположенных на территории городского округа | ежегодно | управление культуры | Мониторинг проводится ежегодно два раза в год – весной и осенью. В 2022 году в апреле и сентябре управлением культуры проведен визуальный осмотр памятников монументальной скульптуры. |
|  | Оформление прав муниципальной собственности на памятники монументального искусства, расположенные на территории городского округа | 2019-2023 | УИиЗО | Приняты в муниципальную собственность 11 объектов культурного наследия:  1. Мемориал в честь воинов-потанинцев (сквер Воинской Славы), нормативный правовой акт 74:30:04010117:667-74/030/2018-3 от 28.11.2018;  2. Памятник борцам революции – коммунистам подпольщикам Челябкопей (пл. Борцам революции, у ДК Угольщиков), нормативный правовой акт 74:30:0104004:787-74/030/2018-3 от 28.11.2018;  3. Памятник К.Марксу и Ф.Энгельсу (ул. Борьбы, 29 напротив ресторана «Радуга»), нормативный правовой акт 74:30:0104003:4052-74/030/2018-3 от 28.11.2018;  4. Памятник И.И. Редикорцеву – первооткрывателю каменного угля на Южном Урале (ул. Ленина, около МОУ СОШ № 6), нормативный правовой акт 74:30:0104003:4053-74/030/2018-3 от 28.11.2018;  5. Памятник Красногвардейцам – шахтерам, погибшим за Советскую власть в годы гражданской войны (сквер Павших героев), нормативный правовой акт 74:30:0104003:4054-74/030/2018-3 от 28.11.2018;  6. Памятник М.И.Калинину (на территории ОАО машиностроительного завода им. Кирова), нормативный правовой акт 74:30:0104009:1150-74/030/2018-3 от 28.11.2018;  7. Памятник С.М.Кирову (на территории ОАО машиностроительного завода им. Кирова), нормативный правовой акт 74:30:0104009:1149-74/030/2018-3 от 28.11.2018;  8. Монумент Победы (пр. Победы), нормативный правовой акт  74:30:0103002-2378-74/030/2018-3 от 28.11.2018;  9. Трибуна-памятник В.И.Ленину (ул. Электровозная, 11, около ДК Петрякова), нормативный правовой акт 74:30:0501011:1989-74/030/2018-3 от 28.11.2018;  10. Памятник В.И.Ленину (около бывшей мебельной фабрики), нормативный правовой акт 74:30:0601003:325-74/030/2018-3 от 28.11.2018;  11. Трибуна-памятник В.И. Ленину (пл. Красных партизан), нормативный правовой акт 74:36:0711003:1078-74/030/2019-3 от 28.06.2019. |
|  | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия и памятников монументальной скульптуры, расположенных на территории городского округа | ежегодно | управление культуры | В 2022 году проведены мероприятия:  - 15 февраля у памятника «Воинам Отечества» в сквере около МОУ СОШ № 6 проведен митинг памяти, посвященный копейчанам, исполнившим свой служебный долг за пределами Отечества. На митинге присутствовало более 80 человек;  - 7-9 мая проведен цикл мероприятий, посвященных Дню Победы: митинги, возложение цветов, концертно-развлекательные программы. 9 мая на площади Трудовой Славы проведен праздничный концерт «Победный марафон», выступили приглашенные звезды, действие завершилось салютом. Более 20 000 человек стали зрителями мероприятий;  - митинг, посвященный памяти погибших шахтеров и горноспасателей: мероприятие проведено 7 октября в сквере памяти погибших горняков и горноспасателей. Количество участников – 250 чел. Память павших почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориалу;  - митинг памяти жертв политических репрессий проведен 30 октября. В сквере на перекрестке проспекта Победы и улицы Хохрякова, где размещена стела, собрались представители администрации, депутаты, студенты и не равнодушные копейчане. Память пострадавших от политических репрессий присутствующие почтили минутой молчания. К подножию постамента возложили цветы. Количество участников около 70 человек. |
|  | Проведение мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования (составление проектно – сметной документации, проведение ремонтов, обеспечение пожарной безопасности, приобретение необходимого оборудования, приобретение литературы для библиотек, музыкальных инструментов для школ дополнительного образования) | ежегодно | управление культуры | Ежегодно в муниципальной программе «Развитие культуры» предусматриваются средства на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений.  В отчетном году реализован инициативный проект «Улучшение материально-технической базы МУ «ДК им. Бажова» (приобретены мебель, проекционное оборудование и звуковая аппаратура).  В рамках национального проекта «Культура» на территории города создана вторая модельная библиотека – на базе библиотеки семейного чтения № 5 в п. Октябрьском. Приобретены мебель, современное оборудование, печатная продукция на сумму 5,3 млн. рублей. Открытие библиотеки состоялось 25 августа 2022 года. |
|  | Проведение мероприятий, направленных на выполнение программы «Доступная среда» | ежегодно | учреждения культуры и дополнительного образования | В 2022 году на средства в рамках муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа» было выполнено:  - обеспечение входной группы библиотеки семейного чтения № 5. (г. Копейск, ул. Молодежная, д. 9) доступом для инвалидов, приобретение тактичных табличек;  - обеспечение входной группы Дома культуры им. П.П. Бажова доступом для инвалидов, оборудование путей движения к зданию учреждения.  Все учреждения культуры имеют паспорт доступности, сигнальные жёлтые полосы на входах и перемещении по лестницам, для обозначения начала и окончания ступеней.  Сайты домов культуры, МУ «ЦБС», МУ «Краеведческий музей» и трех школ дополнительного образования имеют версию для слабовидящих. |
|  | Организация работы национальных культурных центров, расположенных в городском округе | ежегодно | учреждения культуры | Работа учреждений культуры Копейского городского округа по сохранению национальных культур проводится, в основном, путем организации деятельности клубных формирований. В настоящее время на базе учреждений культуры функционируют 8 национальных культурных центров:  - этнокультурный казачий центр «Наследие», МУ «ДК Маяковского», рук. Шеломенцев Вячеслав Юрьевич;  - национальный культурный центр «Куршелек», МУ «ДК Маяковского», рук. Муртазинаа Альфира Мазитовна;  - татаро-башкирский клуб «Туган Як», МУ «ДК Ильича», рук. Назарова Фания Раисовна;  - национальный мордовский клуб «Умарина», рук. Бояркина Анна Васильевна;  - любительское объединение немецкой культуры «Теплый дом», МУ «ДК Кирова», рук. Ордуханова Ольга Самуиловна;  - любительское объединение казачьей культуры «Тугайкульский», МУ «ДК Кирова», рук. Акимов Сергей Васильевич;  - любительское объединение клуб любителей удмуртской культуры «Азвесьошмес» («Золотой родник»), МУ «ДК Петрякова», рук. Ардуванова Камила Шайбаковна;  - любительское объединение клуб «Добродея», библиотека семейного чтения № 9, рук. Габдракитова Юлия Геннадьевна.  Национальные культурные центры проводят работу, направленную на воспитание толерантности, уважения к различным культурам и религиям, разрабатывают разновозрастные программы интересного общения и развития. Мероприятия проходят в форме: вечера отдыха, национальные традиционные праздники, концерты, выставки национальных творческих работ. В числе наиболее социально значимых проблем современности во всем мире признана проблема обеспечения мирного сосуществования народов. Она решается путем развития этнокультурного взаимодействия на международном, национальном и региональном уровнях.  Россия исконно является мультикультурным государством, в котором нормой сосуществования населяющих ее народов стало взаимодействие различных культур, языков, религий, национальных обычаев и традиций. В данном направлении работы в течение 2022 года были организованы мероприятия Домами культуры, МУ «ЦБС», Краеведческим музеем, учреждениями дополнительного образования. |

*Направление 6: Развитие спорта и создание условий для массовых занятий физической культурой*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022  план | 2022  факт |
|  | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 40,0 | 51,1 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».  Заключение соглашения с Министерством физической культуры и спорта Челябинской области | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;  УФКиС | В 2022 году на территории городского округа реализовывался региональный проект «Спорт-норма жизни» НП «Демография». Финансирование осуществлялось через муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе».  МБУ «СШОР № 1» приобретены 2 шеста легкоатлетических для прыжков (304,05 тыс. руб.)  МБУ «СШОР № 2» приобретены:   * автомобиль LADA GRANTA (1082,8 тыс. руб.) * 3 спортивных велосипеда для велокросса (265,9 тыс. руб.) * запасные части к ним (304,05 тыс. руб.) |
|  | Разработка и корректировка муниципальной программы, направленной на развитие физической культуры и спорта на территории городского округа | постоянно | УФКиС | В 2022 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальной программы в 2022 году размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru/> Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2022. |
|  | Ремонт трибун на стадионе «Химик» (г. Копейск, пр. Победы, 39) | 2019-2020 | МУ «Спортивные сооружения Копейского городского округа» | В течение 2019 года в рамках программы «Реальные дела» за счет средств областного бюджета был проведен ремонт трибун на стадионе «Химик» на общую сумму 2166,9 тыс. рублей |
|  | Ремонт трибун на стадионе «Здание под трибунами стадиона»  (г. Копейск, ул. Борьбы, 14б) | 2019-2020 | МУ «Спортивные сооружения Копейского городского округа» | В течение 2019 года в рамках программы «Реальные дела» за счет средств областного бюджета был проведен ремонт трибун на стадионе «Здание под трибунами стадиона» на общую сумму 2550,7 тыс. рублей |
| +п.7 | Формирование проектно-сметной документации на ремонт фасада МБУ «СШОР №3», ремонт здания и кровли МБУ «СШОР по дзюдо»  (п.7 Ремонт фасада МБУ «СШОР №3», ремонт здания и кровли МБУ «СШОР по дзюдо») | 2020-2023 | МБУ «СШОР №3»,  МБУ «СШОР по дзюдо» | В 2020 году в МБУ «СШОР № 3» проведен ремонт шиферной кровли на сумму 0,9 млн. руб. Подготовлена проектно-сметная документация на ремонт фасада МБУ «СШОР № 2» и МБУ «СШОР № 3» (находятся в одном здании). Сметная стоимость работ – 3 787,0 тыс.руб. Финансирование работ предусмотрено на 2022 год. |
| +п.8 | Формирование проектно-сметной документации на ремонт здания и внутренних помещений МБУ «СШОР по боксу»  (п. 8 Ремонт здания и внутренних помещений МБУ «СШОР по боксу») | 2024-2029 | МБУ «СШОР по боксу» | В МБУ «СШОР по боксу» проведены:  в 2020 году - ремонт кровли, пола, стен, электричества, замена оконных блоков на сумму 0,9 млн. руб.  в 2021 году - ремонты кровли, потолочного перекрытия и спортивного зала на общую сумму 1,4 млн. рублей  В 2022 году - ремонты кровли спортивного зала (0,9 млн. руб.); |
| 9. | Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | ежегодно | УФКиС | В течение 2021 года проведено 180 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия, в которых приняли участие более 11,5 тыс. человек |

*Направление 7: Создание условий для гражданского становления молодежи*

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022  план | 2022  факт |
|  | Количество детских и молодежных общественных организаций и объединений | ед. | 59 | 60 |
|  | Количество мероприятий, проводимых в муниципальном образовании по всем направлениям | ед. | 165 | 168 |
|  | Количество людей, принявших участие в мероприятиях по всем направлениям | ед. | 90 000 | 89 560 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы «Молодежь Копейска» | постоянно | отдел по делам молодежи | В 2022 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Молодежь Копейска».  Отчет об исполнении муниципальной программы в отчетном году размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru/> Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2022.  По всем направлением проведено 168 мероприятий, в том числе по направлениям:   * военно-патриотическое, гражданское, нравственное воспитание молодежи - 31; * приобщение молодежи к труду, содействие ее трудоустройству и занятости - 19; * формирование здорового образа жизни молодого поколения - 21; * обеспечение прав и свобод молодежи города, профилактика правонарушений в молодежной среде - 22; * социальная работа в молодежной среде, комплексные меры по укреплению молодой семьи - 25; * поддержка молодежного творчества, досуг молодежи - 23; * развитие системы работы с молодежью, поддержка общественных объединений - 27.   Также в 2022 году на территории городского округа реализовывался региональный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование».  Финансирование осуществляется через муниципальную программу «Молодежь Копейска». Проведено 9 мероприятий с вручением денежных призов. |
|  | Реализация на территории городского округа федеральных проектов «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профобразования)» и «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование» | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;  отдел по делам молодежи |
|  | Реализация молодежной политики по направлениям:   * военно-патриотическое, гражданское, нравственное воспитание молодежи; * приобщение молодежи к труду, содействие ее трудоустройству и занятости; * формирование здорового образа жизни молодого поколения; * обеспечение прав и свобод молодежи города, профилактика правонарушений в молодежной среде; * социальная работа в молодежной среде, комплексные меры по укреплению молодой семьи; * поддержка молодежного творчества, досуг молодежи; * развитие системы работы с молодежью, поддержка общественных объединений | постоянно | отдел по делам молодежи |
|  | Создание центра патриотического воспитания для молодежи на базе Копейской технической школы ДОСААФ России | до 2020 года | отдел по делам молодежи;  Копейская техническая школа ДОСААФ России; военный комиссариат Челябинской области по г. Копейску | - |
|  | Открытие молодежных лоф-центров, оснащенных современным оборудованием  +п.7  Открытие многофункционального молодежного центра | до 2035 года | отдел по делам молодежи;  управление культуры;  управление образования | В 2022 году команда инициативной молодежи городского округа приняло участие в грантовом конкурсе по созданию и развитию молодежных пространств в муниципальных образованиях Челябинской области.  Грант в сумме 1,0 млн. руб. получен в 2023 году в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». В 2023 году планируется создание современного молодёжного пространства на базе детско-юношеского клуба «Кировец» созданного при МУ ДО «ДТДиМ» (ремонт помещения, приобретение МТБ, проведение мероприятий). |
|  | Создание скейт-парков для молодежи | до 2035 года | отдел по делам молодежи;  управление физической культуры, спорта и труизма;  Собрание депутатов городского округа | В течение 2020 года установлена площадка ВМХ-фристайл по ул. Борьбы, 28 (2,5 млн. руб.), а на поселках Горняк, Старокамышинск, Бажова и Потанино установлены 4 площадки для воркаута (2,2 млн. руб.).  В 2021 году рамках инициативного бюджетирования реализован проект «Развитие велосипедного спорта – ВМХ на территории Копейского городского округа» - приобретены надувная подушка для экстремальных видов спорта, каркас радиуса для дисциплин МТБ и ВМХ, 12 велосипедов для ВМХ и комплекты защиты (1,4 млн. руб.). |

*Направление 8. Обеспечение безопасности населения и хозяйствующих субъектов городского округа*

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и совершенствования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и управления всеми видами рисков и угроз | постоянно | МУ «УГЗН» | На территории городского округа внедрена система 112, работает ЕДДС. |
|  | Разработка и реализация «дорожных карт», направленных на внедрение на территории городского округа мероприятий проекта «Умный город» в рамках АПК «Безопасный город» | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ | В 2020 году разработана и утверждена дорожная карта реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства, в 2021-2024 годах предусмотрено:   * внедрение системы автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения с применением камер видеонаблюдения высокой четкости, устанавливаемых с учетом данных об аварийности и потенциальной опасности совершения нарушения правил дорожного движения; * обеспечение доступа правоохранительных органов к данным из системы автоматической фото-видеофиксации для осуществления оперативно-розыскных мероприятий |
|  | Реализация мероприятий и внедрение программных продуктов АПК «Безопасный город» на объектах социальной инфраструктуры | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по социальному развитию;  управление образования; управление культуры; УСЗН;  УФКиС | В 2020-2021 году выполнен монтаж сегмента АПК «Безопасный город», информация с которых поступает в МУ «Управление гражданской защиты населения», в том числе:  2020 год - 6 общественных территорий;  2021 год – 1 общественная территория;  2022 год – 4 общественные территории. |
|  | Формирование единого «дата-центра» на территории городского округа в целях аккумуляции информации, формируемой в рамках проекта «Умный город» | 2019-2024 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ | - |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городском округе | постоянно | отдел по взаимодействию с правоохранительными органами | В 2022 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Копейского городского округа».  Отчет об исполнении муниципальной программы за отчетный год размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2022. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на обеспечение пожарной безопасности | постоянно | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству;  УГХ;  МУ «Управление строительства»  МУ «Управление гражданской защиты населения» | В 2022 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Копейского городского округа». В данную программу включена подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Копейского городского округа».  Отчет об исполнении муниципальной программы за отчетный год размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2022. |
|  | Внедрение на территории городского округа визуализированной транспортной модели города | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ | На официальном сайте администрации размещена схема движения дорожной техники, на которой в режиме on-line отображается движение дорожной техники. |
|  | Внедрение на территории городского округа на регулярных маршрутах пассажирских перевозок формы электронных технических средств детекции (мониторинга) пассажиропотока и электронных средств продажи билетов (валидаторов) | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ | С июля 2019 года на муниципальных регулярных маршрутах по регулируемым тарифам внедрены кассовые аппараты безналичной оплаты проезда. Данные устройства автоматически передают данные о поступлении безналичных денежных средств в ИФНС. |
|  | Переход на использование отечественного программного обеспечения и оборудования ИКТ в органах местного самоуправления городского округа, содействие данному процессу в муниципальных учреждениях и организациях | в течение 3-х лет после утверждения Минсвязи плана мероприятий и рекомендации по переходу | органы местного самоуправления;  ГРБС | В 2022 году приобретены 4 АРМ для сотрудников УАиГ и УИЗО. |

**Стратегическая цель 8. Модернизация, реконструкция и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры. Снижение тарифов на коммунальные услуги**

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа | постоянно | УГХ | В 2022 году на территории городского округа реализовывались муниципальные программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Чистая вода»  Отчеты об исполнении муниципальных программ за отчетный год размещены на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru/> Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2022. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе | постоянно | УГХ | В 2022 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальной программы за отчетный год размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru/> Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2022. |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | |
| 3. | Проведение предпроектных работ в целях определения наиболее оптимального варианта развития сети водоотведения городского округа | 2020 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ;  МУ «Управление строительства» | В 2022 году при поддержке Губернатора и Правительства Челябинской области заключены договоры между МУП КСВВ и Фондом содействия реформированию ЖКХ на реализацию проектов реконструкции систем водоснабжения и водоотведения городского округа. Проекты планируется реализовать в период 2023-2024 годов. Общая сумма средств Фонда, областного и местного бюджетов, направленная на реализацию проектов, составит более 3 млрд. 286 млн. рублей.  В рамках проекта по реконструкции системы водоснабжения предусмотрены мероприятия реконструкции водовода Д-800 мм Челябинск-Копейск протяженностью 24,5 км со строительством подкачивающей насосной станции в районе жилого массива Старокамышинск.  В рамках реализации проекта по реконструкции системы водоотведения планируется произвести реконструкцию канализационного коллектора от ул. Сутягина до ОСК на оз. Курлады протяженностью 5,9 км и 1 этап реконструкции очистных сооружений канализации на оз. Курлады с увеличением их мощности с 12 до 25 тыс.куб.м./сут.  Также в 2022 году в рамках муниципальной программы «Чистая вода»:   * Введена в эксплуатацию озоно-фильтровальная станция по ул. Российской, 33, предназначенная для очистки питьевой воды жителей Октябрьского жилого массива. Объект строился в рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» (128,9 млн. рублей); * Начато строительство системы водоотведения в п. Вахрушево (2021 год – 3,8 млн. рублей, 2022 –182,6 млн. рублей, 2023 год – 102,5 млн. рублей). Объект планируется ввести в эксплуатацию в текущем году; * Направлены в ОГАУ «Госэкспертиза» проекты по объектам: * «Строительство водовода в п. Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями, в том числе проектно-изыскательские работы»; * «Строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы».   Положительное заключение госэкспертизы по указанным проектам планируется получить в 1 квартале текущего года.  Отчет об исполнении муниципальной программы «Чистая вода» за отчетный год размещен на официальном сайте администрации городского округа: https://www.akgo74.ru/ Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2022. |
| 6. | Проектирование канализования Вахрушевского жилого массива, получение положительной государственной экспертизы на проект | 2021-2023 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ |
| 7. | Реализация проекта по канализованию Вахрушевского жилого массива | 2024-2029 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ |
| 10. | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы «Чистая вода» | 2019 | УГХ |
| 11. | Включение мероприятий, направленных на повышение качества питьевой воды для населения городского округа, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, в региональный проект «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» | 2019-2035 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ |
| 8. | Строительство 2 нитки водовода Д 800 Челябинск-Копейск | 2019 | МУ «Управление строительства» | 25.09.2019 введена в эксплуатацию 2 нитка водовода D 800 Челябинск-Копейск вдоль ул. Владимирская до ул. Железнодорожная, протяженностью 819,7 п.м., что позволило обеспечить бесперебойное водоснабжение населения городского округа |
| 9. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с утверждённой схемой водоснабжения и водоотведения | 2020-2023 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ;  МУ «Управление строительства» | В 2022 году при поддержке Губернатора и Правительства Челябинской области заключены договора между МУП КСВВ и Фондом содействия реформированию ЖКХ на реализацию проектов реконструкции систем водоснабжения и водоотведения городского округа. Проекты планируется реализовать в период 2023-2024 годов.  Общая сумма средств Фонда, областного и местного бюджетов, направленная на реализацию проектов, составит более 3 млрд. 286 млн. рублей.  В рамках проекта по реконструкции системы водоснабжения предусмотрены мероприятия реконструкции водовода Д-800 мм Челябинск-Копейск протяженностью 24,5 км со строительством подкачивающей насосной станции в районе жилого массива Старокамышинск.  В рамках реализации проекта по реконструкции системы водоотведения планируется произвести реконструкцию канализационного коллектора от ул. Сутягина до ОСК на оз. Курлады протяженностью 5,9 км и 1 этап реконструкции очистных сооружений канализации на оз. Курлады с увеличением их мощности с 12 до 25 тыс.куб.м./сут. |
| Теплоснабжение | | | | |
|  | Обеспечение подачи тепловой энергии и ГВС в жилые дома и социальные объекты, расположенные на территории пос. Советов путем:   1. заключения концессионного соглашения по реконструкции участков тепловых сетей и горячего водоснабжения пос. Советов; 2. заключения инвестиционного соглашения на строительство котельной для отопления и подачи горячей воды пос. Советов; 3. строительства участков тепловых сетей протяжённостью 105 п.м. | 2019 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам | В 2019 году построена и введена в эксплуатацию модульная блочная газовая котельная мощностью 4,8 МВт с подводящими сетями на п. Советов (теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение). 01.11.2019 потребители теплоснабжения п. Советов переключены с котельной АО «Завод «Пластмасс» на вновь построенную. |
|  | Мониторинг реализации заключённых концессионных соглашений в отношении котельных, расположенных на территории городского округа. Внесение информации в систему ГАС «Управление» | постоянно | УГХ | Управлением городского хозяйства осуществляет мониторинг реализации действующих концессионных соглашений. Данные мониторинга на постоянной основе вносятся в систему ГАС «Управление». |
|  | Реконструкция и модернизация сетей теплоснабжения и ГВС в целях снижения уровня потерь при транспортировке до 20% и ниже | 2019-2035 | УГХ;  теплоснабжающие организации  (по согласованию) | Реконструкция и модернизация сетей теплоснабжения и ГВС проводится в соответствии с 190-ФЗ. |
|  | Рассмотрение возможности применения локальных систем теплоснабжения при комплексной застройке территории городского округа и строительстве новых многоквартирных домов | по мере необходимости | УАиГ;  УГХ | В соответствии с утверждённой схемой теплоснабжения городского округа. |
| Газоснабжение | | | | |
|  | Газификация жилых домов, расположенных на территории городского округа | 2019-2035 | УГХ | В 2019 году построен газопровод по улицам Лескова и Пугачева в пос. РМЗ протяженностью 1189 м, в результате жители 15 домов получили возможность к подключению природного газа.  В 2020 году начато проектирование объекта «Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в поселках Зуевка, Заозерный и Константиновка в г. Копейске». В настоящее время проект находится в ОГАУ «Госэкспертиза».  С июня 2020 года полномочия по газификации населенных пунктов переданы газораспределительным организациям.  В течение отчетного года АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Копейске:   * заключен 581 договор на догазификацию; * газопровод доведен до границ 291 участка; * выполнено 90 подключений непосредственно к домам частного сектора. |
| Электроснабжение | | | | |
|  | Заключение и реализация энергосервисного контракта, направленного на модернизацию уличного освещения | 2019-2026 | УГХ;  МУ «ГСЗ» | По итогам открытого конкурса в электронной форме заключен энергосервисный контракт № 0169300025319000371\_65842 (ИКЗ 193741101506074300100100400403513244) на оказание услуг по выполнению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского округа с привлечением собственных инвестиций (энергосервисный контракт). Срок действия - до 31.12.2026. За период действия контракта размер экономии электроэнергии должен составить не менее 18 210 953,25 кВт/ч.  В рамках контракта в 2019 году установлены:   * 98 шкафов управления наружным освещением; * 4608 светодиодных светильников (1820 шт – 28 Вт, 1391 шт - 55 Вт, 1397 шт – 85 и 110 ВТ).   В 2022 году общий размер достигнутой экономии в сравнении с 2018 годом составил 3 253,8 тыс. кВт/ч (21,8 млн. рублей).  За весь период действия энергосервисного контракта общий размер экономии составил 8 372,0 тыс. кВт/ч (80,54%), фактически исполнителю оплачено 53,9 млн. руб.  Денежный эквивалент экономии, оставшейся в распоряжении муниципалитета в 2022 году, составил 1,3 млн. руб., за весь период действия контракта – 3,25 млн. руб. |
|  | Формирование (корректировка) схемы наружного освещения территории городского округа | 2019-2035 | УГХ | - |
|  | Организация наружного освещения в неосвещенных местах в соответствии с утверждённой схемой наружного освещения территории городского округа | 2020-2035 | УГХ | В 2022 году получено положительное заключение госэкспертизы на:   1. строительство линий наружного освещения по улицам Елецкая и Шоссейная; 2. капитальный ремонт участков линий наружного освещения по ул. Борьбы, Томилова, Крылова. |

**Стратегическая цель 9. Градорегулирование.**

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022  план | 2022  факт |
|  | Ввод в действие жилых домов | тыс. м2 | 52,0 | 76,230 |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя | м2/чел. | 24,47 | 26,20 |
|  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 10,152 | 13,3698 |
|  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 610 | 801 |
|  | Объем снесенного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. м2 | 10,152 | 2,71 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
|  | Актуализация Генерального плана городского округа | по мере необходимости | УАиГ | Изменения в Генеральный план Копейского городского округа внесены решением Собрания депутатов городского округа от 26.08.2020 № 911-МО |
|  | Проработка вопроса о создании электронной подосновы города, в том числе с определением стоимости мероприятия и источником его финансирования.  Включение мероприятия в муниципальную программу «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Копейского городского округа Челябинской области» | 2019-2020 | УАиГ | Согласно проведенному анализу стоимость услуг по созданию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Копейского городского округа составляет в среднем 50 млн. рублей (в ценах 2019 года). В результате реализации программных мероприятий будет создана электронная подоснова, представляющая собой многофункциональную информационно-аналитическую автоматизированную систему.  В связи с отсутствием финансирования данное мероприятие не включено в программу «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Копейского городского округа Челябинской области» |
|  | Создание электронной подосновы города | 2021-2025 | УАиГ |
|  | Формирование территорий для комплексной застройки | 2019-2020 | УАиГ | Для комплексной многоквартирной застройки определены земельные участки   1. а незастроенных территориях:  * в п. Октябрьский (7430:0000000:13777); * в п. Горняк (74:30:0301030:876, 74:30:0301030:875, 74:30:0301030:430, 74:30:0301030:432, 74:30:0301030:433);  1. в жилой зоне (после расселения аварийных и непригодных для проживания домов):  * территория, ограниченная ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Федячкина. Ул. Брюсова, ул. Обухова; * территория, ограниченная ул. Кузнецова, ул. Сутягина, ул. Борьбы, пер. Пионерским.   Для индивидуальной жилищной застройки определена территория в п. Старокамышинск (7430:0701023:43). |
|  | Формирование земельных участков под комплексное жилищное строительство | 2019-2035 | УАиГ |
|  | Определение территорий, застроенных аварийным и непригодным для проживания жилищным фондом, в целях их расселения и повторного освоения | 2019-2020 | Первый заместитель Главы городского округа | Определена территория для будущего строительства новой школы на 1000 мест по ул. Федячкина. В настоящее время на земельном участке размещены аварийные дома и дома, признанными непригодными для проживания. Строительство школы планируется осуществлено после расселения и сноса домов. |
|  | Поиск инвесторов для повторного освоения застроенных территорий.  Заключение инвестиционных соглашений | 2021-2035 | первый заместитель Главы городского округа | - |
|  | Реализация на территории городского округа федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» | 2019-2024 | первый заместитель Главы городского округа | В 2022 году на территории городского округа реализовывались мероприятия регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» (финансирование через муниципальную программу «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе»). |
|  | Реализация на территории городского округа федерального проекта «Ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда» | 2019-2024 | первый заместитель Главы городского округа |
| Строительство офисных и торговых объектов, отвечающих современным нормам комфорта и безопасности | | | | |
|  | Корректировка Генерального плана городского округа в целях формирования зон деловой застройки | 2019-2020 | УАиГ;  УЭРТГО | Изменения в Генеральный план Копейского городского округа внесены решением Собрания депутатов городского округа от 26.08.2020 № 911-МО.  Зоны деловой застройки не отображаются в документах территориального планирования. В Правилах землепользования и застройки, утвержденных решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 26.08.2020 № 912-МО (в редакции решения от 29.09.2021 № 2021) предусмотрена общественно-деловая зона (О). В данной территориальной зоне предусмотрено строительство офисных и торговых объектов, отвечающих современным нормам комфорта и безопасности. Доля общественно-деловых зон (О), в которых возможно формирование земельных участков для размещения объектов общественно-делового назначения, увеличена. |
| Снижение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | | | | |
| + п. 10 +п. 13 | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда  (п. 10 Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России в Копейском городском округе»)  (п. 13. Реализация на территории городского округа федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда») | ежегодно | отдел жилищной политики | В 2022 году на территории городского округа реализовывались мероприятия регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» (финансирование через муниципальная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе») и муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа».  Отчеты об исполнении муниципальных программ в отчетном году размещен на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2022.  По состоянию на 01.01.2022 объем аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда составил 82 тыс.м2 жилья. Из них 27,7 тыс.м2 – объем аварийного жилищного фонда, расселяемого опережающими темпами в рамках национального проекта.  В течение отчётного года расселено 13,2 тыс.м2 жилья, снесено 9 многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания.  В 2022 году для расселения по договорам инвестирования в строительство приобретены 524 благоустроенные квартиры общей площадью 25,5 тыс. м2 на сумму 1 млрд. 391 млн. рублей, из них:   * 444 квартиры, переданные в муниципальную собственность в декабре прошло года, в многоквартирных домах по: * ул. Короленко, 10 и 14 (179 кв., 9 332,9 м2), * ул. Борьбы, 61А (176 кв., 7 005,1 м2), * ул. Кожевникова, 51 (89 кв., 4 178,1 м2); * 80 квартир планируется передать в муниципальную собственность в марте-апреле текущего года. Квартиры расположены по адресам: * ул. Борьбы, 61А (57 кв., 2 844,5 м2), * ул. Жданова, 29В (20 кв., 2 008,9 м2), * пр. Ильича, 9 (3 кв., 198,2 м2).   Предоставлены благоустроенные квартиры общей площадью 15 тыс.м2 310 семьям. |
|  | Своевременный снос расселенного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда с одновременной уборкой строительного мусора | ежегодно | МУ «ГСЗ» | Снесено 9 многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания. |

**Стратегическая цель 10. Создание комфортной городской среды, благоустройство города**

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022  план | 2022  факт |
|  | Суммарный объем отходов, вывезенных с несанкционированных свалок, и мусора, вывезенного в период массовых субботников | м3 | 9 000 | 25 088 |
|  | Количество высаженных деревьев на землях общего пользования | шт. | 400 | 388 |
|  | Количество обустроенных цветников на землях общего пользования | м2 | 500 | 1756,49 |
|  | Количество снесенных сухих, аварийных и больных деревьев на землях общего пользования | шт. | 300 | 69 |
|  | Уровень озеленения территории общего пользования на 1 человека | м2 / чел. | 16,35 | 16,35 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проработка вопроса рекультивации нарушенных шахтными разработками земель. Включение мероприятий рекультивации нарушенных шахтными разработками земель в федеральные программы | 2019-2035 | Глава городского округа | В 2019 году администрацией совместно с Правительством Челябинской области и Министерством энергетики Российкой Федерации проводилась работа по решению проблем негативного влияния закрытых угольных шахт «Центральная», «Комсомольская», «Капитальная» и разреза «Копейский».  В работе по ликвидации негативных последствий городу помогает Губернатор области Текслер А.Л. При его содействии проведено межведомственное совещание с участием представителей Минэнерго России по координации работ по устранению негативного влияния закрытых угольных шахт на территории округа.  25.05.2020 года заключен контракт между Минэнерго России и ООО «Сибирский институт геотехнических исследований» по «Разработке прогноза развития гидрогеологической ситуации группы ликвидированных и брошенных шахт и разреза на территории Копейского городского округа, с разработкой концепции оптимальной схемы водопонижения и мероприятий, исключающих подтопление поверхности». Срок исполнения контракта декабрь 2020 года. Контракт не исполнен.  В 2021 году Минэнерго России заключен контракт на разработку прогноза развития гидрологической ситуации группой ликвидированных и брошенных шахт и разреза, расположенных на территории Копейского городского округа с разработкой концепции оптимальной схемы водопонижения и мероприятий, исключающих подтопление поверхностей с ООО «Перьмьэнергоаудит». В течение года представители организации неоднократно приезжали в Копейск для сбора данных для научной работы.  18.02.2022 на базе ФГПУ «ГУРШ» в г. Москве состоялось рассмотрение прогноза развития гидрологической ситуации группой ликвидированных и брошенных шахт и разреза, расположенных на территории Копейского городского округа с разработкой концепции оптимальной схемы водопонижения и мероприятий, исключающих подтопление поверхностей, разработанный ООО «Пермьэнергоаудит», с представителями Министерства общественной безопасности Челябинской области, администрации городского округа и других заинтересованных организаций. В результате данная научная работа была согласована и утверждена.  Следующим шагом является разработка единого проекта водопонижения на территории г. Копейска.  В 2023 году из областного бюджета выделено 42,1 млн. рублей на разработку указанного проекта. |
|  | Реализация на территории городского округа национального проекта «Экология» | 2019-2024 | отдел экологии и природопользования;  структурные подразделения администрации городского округа | В 2022 году на территории городского округа реализовывались региональные проекты «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Чистая страна» национального проекта «Экология».  В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (3,8 млн. руб.)   * обустроена 41 контейнерная площадка в зоне ИЖС; * приобретено 12 евроконтейнеров.   В рамках регионального проекта «Чистая страна» ликвидировано 144 свалки общим объемом 18,5 тыс. м3 (15,9 млн. руб.). |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на охрану окружающей среды городского округа | постоянно | отдел экологии и природопользования | В 2022 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальной программы за отчетный год размещены на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru> / Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2022. |
|  | Разработка и реализация схемы озеленения территории городского округа | 2019-2035 | отдел экологии и природопользования;  УАиГ | В бюджете городского округа на 2022 год бюджетные ассигнования на мероприятия не планировались. |
| (+ п.9 и п. 10) | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на благоустройство городской среды в том числе:   * благоустройство дворовых территорий * благоустройство общественных территорий   (п. 9. Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда») | Постоянно  2019-2024 | УГХ;  управляющие организации | В 2022 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Благоустройство городской среды Копейского городского округа».  Отчет об исполнении муниципальной программы за отчетный год размещены на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru>/ Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2022.  Благоустроены:  4 общественные территории:   * сквер за ДК им. Бажова, по ул. Л. Чайкиной, 33; * пешеходная зона по ул. Жданова, 29, 29а от Центральной библиотеки до МОУ СОШ №1; * сквер по ул. Международная между домами №№ 65 и 65/1; * пруд «Вагановка» в Горняцком жилом массиве.   3 дворовые территории:   * ул. Черняховского, 19, * ул. Терешковой, 5а, * ул. Луганская, 4.   На всех общественных территориях установлена комплексная система обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием видеоаналитики.  В рамках инициативного бюджетирования по направлению «Благоустройство территории» реализовано 4 проекта на общую сумму 22,7 млн. рублей:   * благоустройство Покровского бульвара; * благоустройство территории «Наш Парк» (ул. Северная, 1); * создание сквера (между дворовой территорией ул. Гольца, 12 и частным сектором ул. Розы Люксембург д. 7); * благоустройство территории в районе жилого дома № 6 по пр. Ильича.   В рамках ревитализации территории городского округа в 2022 году обновлены 9 общественных пространств с устройством иллюминации на общую сумму 48 млн. рублей.  Выполнены работы:   * по обновлению 9 общественных территорий с установкой световых арт-объектов и малых архитектурных форм в парках и скверах (30,4 млн. руб.): * сквер на площади Трудовой Славы, * сквер имени Темника, * сквер по ул. Калинина, * сквер имени Сутягина, * сквер по ул. 4-ая Пятилетка, * сквер в Горняцком жилом массиве по ул. 19 Партсъезда 27а, * сквер в районе ДК имени Ильича в п. Потанино, * сквер на площади Маяковского в п. Старокамышинск, * сквер в районе ДК имени Лермонтова в п. Октябрьский; * по монтажу иллюминации на 4 общественных территориях (17,5 млн. руб.): * пр. Победы, * пр. Славы, * ул. Ленина, * пр. Ильича. |
|  | Инвентаризация заброшенных (бесхозяйных) объектов недвижимости, расположенных на территории городского округа | постоянно | УИиЗО | В 2022 году:   * произведен демонтаж 3-х объектов на сумму 1,1 млн. руб.; * разработана документация по демонтажу 2-х капитальных объектов на сумму 0,2 млн. руб. |
|  | Снос заброшенных (бесхозяйных) объектов недвижимости, расположенных на территории городского округа | по мере необходимости | МУ «ГСЗ» |
|  | Формирование реестра мест (в том числе междворовых территорий) для дальнейшего создания скверов и иных мест отдыха с привлечение населения города | 2019-2024 | УГХ | Сформирован реестр возможных мест создания скверов, в который на 31.12.2020 включено 6 территорий:   * Детская площадка в микрорайоне «Музыкальный» в Потанинском жилом массиве; * Детская площадка по ул. Бубнова (севернее жилого дом №4) п. Зуевка; * Сквер по ул. Международная (между домами №№65 и 65/1); * Сквер, детская площадка по ул. Ручейной (западнее жилого дома №5 по ул. Зенитной); * Детская площадка по ул. Гладкова; * Сквер за ДК им. Бажова, по ул. Л. Чайкиной, 33 в Бажовском жилом массиве. |
|  | Разработка и проведение мероприятий, агитационных и информационных материалов, в том числе с привлечением СМИ, на тему «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят» | ежегодно | отдел по делам молодежи;  управление образования;  управление культуры | В 2022 году проводились экологические субботники в прибрежной зоне водоема «Вагановка» с участием волонтерского отряда «Горящие сердца»  На базе МУДО «ДТДиМ» функционирует городской Центр детских СМИ «Я и Мы», который оказывает информационную поддержку по организации в образовательных учреждениях субботников по санитарной очистке прилегающей территории в весенний и осенний периоды. |
|  | Привлечение граждан, волонтёрских движений к уборке территории городского округа | постоянно | УГХ;  отдел по делам молодежи |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на благоустройство и уборку территории городского округа | ежегодно | УГХ | На территории городского округа работает МУ «Управление благоустройства», которое занимается содержанием и уборкой скверов. Учреждение является казенным, поэтому осуществляет деятельность в рамках бюджетной сметы. |
|  | Ведение реестра местоположения несанкционированных свалок отходов в границах округа | ежегодно | МУ «ГСЗ» | По состоянию на 31.12.2022 в реестре числится 0 мест |
|  | Заключение в установленном порядке муниципальных контрактов на осуществление работ по очистке территории округа от захламления отходами производства, потребления, химическими и иными видами отходов, ликвидации несанкционированных свалок, по санитарному содержанию придорожных территорий | ежегодно | МУ «ГСЗ» | В течение 2022 года в рамках регионального проекта «Чистая страна» с объёмом финансирования 15,9 млн. руб. ликвидировано 144 несанкционированные свалки общим объемом 18 676 м3 из 146 свалок, входящих в модуль «Обращение с отходами» Министерства экологии Челябинской области. Оставшиеся 2 свалки общим объемом 900 м3 ликвидированы за счет средств местного бюджета в сумме 1,2 млн. руб.  Также в ходе массовых городских субботников вывезено 5 512 м3 отходов. |
|  | Осуществление технического надзора за проведением работ по очистке территории округа от захламления отходами производства, потребления, химическими и иными видами отходов, ликвидации несанкционированных свалок, санитарному содержанию придорожных территорий | ежегодно | МУ «ГСЗ» | Контроль за исполнением контрактов по вывозу и утилизации мусора с несанкционированных свалок на территории городского округа, в период проведения массовых субботников, содержанием УДС осуществляется сотрудниками МУ «Городская служба заказчика». Подрядными организациями предоставляются справки (выписки), подтверждающие факт приема отхода на объектах их размещения, с указанием объемов, заверенные подписью и печатью принимающей организации. |
|  | Проведение работы с населением городского округа об обязательном заключении договоров на вывоз бытовых отходов из частного жилого сектора | ежегодно | УГХ;  отдел экологии и природопользования | На сайте администрации городского округа размещена информация:   * о ходе выполнения Порядка обращения с отходами производства и потребления на территории КГО; * раздельный сбор мусора: зачем он нужен и как к нему приступить? * об организациях, осуществляющих деятельность по обращению с отходами на территории КГО; * о региональных операторах по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинской области.   Также в 2020 году проведено 5 телевизионных эфиров по вопросу необходимости заключения договоров на вывоз ТКО из частного жилого сектора. |
|  | Информирование населения об адресах, местонахождении и графике работы пунктов приема вторичного сырья у населения, перечня принимаемого вторичного сырья | ежегодно | УГХ;  отдел экологии и природопользования | На сайте администрации городского округа размещена информация и график работы пунктов приема вторичного сырья у населения. |
|  | Заключение в установленном порядке муниципальных контрактов и осуществление работ по проведению инвентаризации зеленых насаждений на территории округа | ежегодно | МУ «ГСЗ» | Инвентаризация зеленых насаждений проведена в 2018-2019 годах (проводится 1 раз в 5 лет) |
|  | Формирование реестра зеленых насаждений на территории городского округа | ежегодно | МУ «ГСЗ»;  отдел экологии и природопользования | Работы планируется провести до 2025 годах. |
|  | Проведение рейдов по выявлению нарушений «Порядка обращения с отходами производства и потребления на территории Копейского городского округа» и «Правил благоустройства территории Копейского городского округа». Составление протоколов об административных правонарушениях в сфере обращения с отходами производства и потребления | ежегодно | УГХ;  отдел экологии и природопользования | В рамках контроля в сфере благоустройства в адрес физических, юридических лиц направлено 562 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в сфере благоустройства, из которых 106 выполнены.  В течение года проведено 18 совместных профилактических рейдов с отделом МВД России по городу Копейску по местам возможной организации несанкционированной торговли. В результате объявлено 1 предостережение, составлено 37 протоколов об административных правонарушениях.  По фактам нарушения Правил благоустройства территории Копейского городского округа за 2022 год всего возбуждено 78 дел об административных правонарушениях. Вынесено 78 постановлений о назначении административного штрафа. Сумма штрафов составила 49,5 тыс. рублей. |
|  | Организация и проведение экологических акций, конкурсов, смотров, фестивалей | ежегодно | управление образования;  управление культуры;  отдел по делам молодежи | Ежегодно проводятся городские этапы областных и Всероссийских конкурсов:   * Всероссийский конкурс «Экология и мы» в номинации «Детский экологический рисунок»; * Городской фестиваль «Вместе Ярче» (экология и энергосбережение); * Экологический диктант; * Научно-исследовательский проект «Экологический патруль»; * Конкурс «Эколята – друзья и защитники природы»; * Конкурс по сбережению лесов «Подрост».   В МУ «Краеведческий музей» ежегодно проводит экологический конкурс, участниками которого являют учащиеся школ города. |
|  | Создание технологической базы для организаций, обслуживающей многоквартирный жилищный фонд | 2019-2020 | УГХ;  управляющие организации  (по согласованию) | - |
|  | Разработка и реализация порядка предоставления муниципальных помещений для размещения управляющих организаций на конкурсной основе.  Предоставление муниципальных помещений для размещения управляющих организаций на конкурсной основе. | 2019-2020;  по мере необходимости | УИЗО;  УГХ | - |
|  | Внедрение управляющими организациями программного продукта «Автоматизированная система управления аварийно-диспетчерской службой» | 2019-2035 | управляющие организации  (по согласованию);  ресурсоснабжающие организации  (по согласованию) | - |
|  | Создание единого муниципального информационного центра контроля аварийных ситуаций в структуре «дата-центра» | 2019-2024 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам | - |

**Стратегическая цель 11. Развитие информационного общества и совершенствование механизмов муниципального управления**

**Информация об исполнении показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022  план | 2022  факт |
|  | Количество оказанных услуг МБУ «МФЦ» | ед. | 126 080 | 138 114 |
|  | Количество видов услуг, предоставляемых через МБУ «МФЦ» | ед. | 158 | 204 |
|  | Процент абсолютного отклонения фактического объема собственных (налоговых, неналоговых) доходов бюджета городского округа за отчетный год от первоначального плана, скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития городского округа | менее % | 2 | 12,1 |
|  | Проведение анализа предоставленных налоговых льгот (в том числе за счет установления пониженных налоговых ставок) по местным налогам | да/нет | Да | да |
|  | Просроченная кредиторская задолженность по расходам бюджета городского округа | рубли | 0 | 0 |
|  | Охват бюджетных ассигнований бюджета городского округа показателями, характеризующими цели и результаты их использования | не менее % | 90 | 93 |
|  | Доля расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга городского округа в общем объеме расходов бюджета городского округа | менее % | 1,5 | 0 |
|  | Количество субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их подведомственных учреждений, сельских поселений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия | единиц | 230 | 210 |
|  | Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств | процентов | 100 | 100 |
|  | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения | процентов | 100 | 100 |
|  | Доля территории городского округа, обеспеченная мобильной связью и широкополосным доступом к сети «Интернет» | процентов | 100 | 100 |

**Информация об исполнении плана мероприятий**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение муниципального задания, доведённого учредителем | постоянно | МБУ «МФЦ» | С 01.01.2021 МБУ «МФЦ» ликвидировано в связи с созданием в ОГАУ «МФЦ Челябинской области» территориального отдела в Копейском городском округе. |
|  | Укрепление материально-технической базы МБУ «МФЦ», в том числе за счет приобретения автомобиля | до 2023 | Первый заместитель Главы городского округа;  МБУ «МФЦ» | - |
|  | Выделение (строительство, аренда) здания (помещения) для МБУ «МФЦ», удовлетворяющего требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 | до 2023 | Первый заместитель Главы городского округа;  МБУ «МФЦ» | В 2022 году все офисы территориального отдела ОГАУ «МФЦ Челябинской области» в Копейском городском округе переехали в новое здание по адресу: ул. Борьбы, 34. Помещение отвечает всем установленным требованиям. |
|  | Ремонт здания (помещения) | в течение 1 года после реализации п.3 | Первый заместитель Главы городского округа;  МБУ «МФЦ» |
|  | Доведение штатной численности сотрудников до требований, установленных постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376. Оборудование рабочих мест. | в течение 1 года после реализации п.3 | Первый заместитель Главы городского округа;  МБУ «МФЦ» | - |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на эффективное управление муниципальными финансами | постоянно | финансовое управление | В 2022 году муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» не реализовывалась. |
|  | Прогноз поступления собственных доходов бюджета городского округа | постоянно | финансовое управление | Ежемесячно проводится анализ ожидаемого поступления собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета на соответствие плановым показателям 2022 года, в том числе мониторинг поступления НДФЛ в разрезе крупных налогоплательщиков. По итогам 2022 года наблюдалась положительная динамика поступлений собственных доходов, фактические поступления превысили плановые на 12,1%. |
|  | Мониторинг эффективности работы органов местного самоуправления по укреплению доходов | ежеквартально | финансовое управление | Ежеквартально главными администраторами доходов бюджета городского округа в финансовое управление администрации предоставляется информация по мониторингу эффективности работы ОМС о проделанной работе в части укрепления доходной части бюджета городского округа. |
|  | Разработка (уточнение) долгосрочного бюджетного прогноза городского округа | при подготовке проекта решения о бюджете | финансовое управление | В соответствии с положением о бюджетном процессе в Копейском городском округе, разработан и утверждён долгосрочный бюджетный прогноз городского округа. |
|  | Формирование и исполнение бюджета городского округа в разрезе муниципальных программ городского округа | постоянно | ГРБС;  ответственные исполнители | В 2022 расходы бюджета финансировались по 31 муниципальным программам на общую сумму 7 492,3 млн. рублей (90,5% от расходной части бюджета). |
|  | Минимизация объемов заимствования за счет привлечения альтернативных источников финансирования, в том числе дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета городского округа сверх утвержденного объема, а также средств, высвобождаемых в процессе экономии и оптимизации расходов | в течение года | финансовое управление | Муниципальный долг отсутствует. |
|  | Доведение до 0 руб. уровня резерва по неналоговым доходам | 2019-2025 | УИиЗО | С целью снижения уровня резерва на постоянной основе ведется работа по снижению задолженности по неналоговым доходам посредством претензионно-исковой работы, списания безнадежной к взысканию задолженности. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на повышение качества и престижа муниципальной службы | постоянно | отдел муниципальной службы и кадров | В 2022 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальной программы в отчетном году размещены на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru>/ Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2022. |
|  | Актуализация кадрового резерва управленческих кадров | постоянно | отдел муниципальной службы и кадров | В 2022 году кадровый резерв не актуализировался. |
|  | Проведение конкурсов на замещение должностей муниципальной службы и на включение в кадровый резерв | по мере необходимости | отдел муниципальной службы и кадров | В 2022 конкурсы на замещение должностей муниципальной службы и на включение в кадровый резерв не проводились. |
|  | Разработка (корректировка) и реализация муниципальной программы, направленной на развитие информационного общества | постоянно | отдел информационных технологий | В 2022 году на территории городского округа реализовывалась муниципальная программа «Развитие информационного общества в Копейском городском округе».  Отчет об исполнении муниципальной программы в отчетном году размещены на официальном сайте администрации городского округа: <https://www.akgo74.ru>/ Администрация / Стратегическое планирование / Муниципальные программы / 2022. |
|  | Реализация федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика» | 2019-2024 | руководитель аппарата администрации | В 2022 году реализовывался региональный проект «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика в Российской Федерации».  Выполнены работы по обеспечению защиты информации, содержащейся в информационных системах, и проведение аттестации информационных систем в соответствии с требованиями защиты информации, осуществляемые в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области (1,0 млн. руб.). |
|  | Аттестация (переаттестация) объектов информатизации органов местного самоуправления, содержащих персональные данные | по мере необходимости | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | Аттестация проведенная в 2019 году, действует в течение 3 –х лет. По состоянию на конец 2022 года аттестованы 100% объектов информатизации администрации городского округа. |
|  | Обучение работников органов местного самоуправления, осуществляющих обработку персональных данных | по мере необходимости | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | В 2022 году сотрудники администрации городского округа не обучались. |
|  | Создание систем предоставления муниципальных услуг в электронном виде, а именно перевод типовых услуг в электронный вид с использованием межведомственного взаимодействия, за счет средств местного бюджета | по мере необходимости | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | С 2021 года сотрудники УАиГ, УИЗО, УСЗН, управления образования, архивный отдел подключены к Платформе государственных сервисов 2.0. |
|  | Организация автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления для оказания муниципальных услуг, переведенных в электронный вид | по мере необходимости | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | В 2022 году приобретены 4 АРМ для сотрудников УАиГ и УИЗО |
|  | Организация информирования населения городского округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде при условии регистрации физических лиц в ЕСИА и ЕПГУ | постоянно | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | Сотрудники МФЦ при оказании услуг информируют посетителей о возможности подачи документов на предоставление государственных услуг в электронном виде посредством портала Госуслуг и о преимуществах использования портала Госуслуг. |
|  | Переход на использование в деятельности органов местного самоуправления отечественного аппаратного и программного обеспечения | 2020-2023 | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | На 100% переведено программное обеспечение в части антивирусного ПО, браузеров, офисного ПО, систем документооборота |
|  | Приобретение и внедрение программно-аппаратных комплексов для защиты информации и информационных систем персональных данных, эксплуатируемых органами местного самоуправления | по мере необходимости | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | Необходимость в приобретении программно-аппаратных комплексов для защиты информации и информационных систем персональных данных в 2022 году отсутствовала. |

1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 8 лет [↑](#footnote-ref-1)