Информация об итогах реализации в 2023 году

плана реализации Стратегии социально-экономического развития

Копейского городского округа Челябинской области до 2035 года

(далее – План, Стратегия 2035)

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Развитие экономики Копейского городского округа. Повышение инвестиционной привлекательности города. Формирование цифровой инфраструктуры экономики

Цель: Копейск - инвестиционно привлекательный город, предприятия которого привлекают и сохраняют квалифицированные кадры, развивают и берегут городскую среду.

Индикативные показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей  |
| план | факт |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. на 1000 населения | 269,4 | 288,22 |
|  | Средняя заработная плата по городскому округу | рубли | 44 583,1 | 56 834,7 |
|  | Реальный рост заработной платы | % к пред. году в сопоставимых ценах | 97,2% | 114,0% |
|  | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 0,80% | 0,41 |

План мероприятий:

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи: 1. Создание лучших условий для предпринимателей и субъектов инновационной и инвестиционной деятельности.
2. Развитие, модернизация и повышение экологической безопасности предприятий бюджетообразующих отраслей для обеспечения их максимального вклада в развитие экономики города.
3. Развитие инновационной и инвестиционной деятельности, привлечение инвестиций в экономику города.
4. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства.
 |
|  | Создание и совершенствование нормативной правовой базы инновационной и инвестиционной политики, развития малого и среднего предпринимательства | 2022-2025 | В Копейском городском округе в сферах предпринимательства и инвестиций приняты следующие нормативные правовые акты: 1) Положение о порядке предоставления торговых мест для размещения нестационарных объектов сезонной торговли на территории Копейского городского округа (утверждено постановлением администрации Копейского городского округа от 27.08.2020 № 1933-п).Определяет порядок предоставления торговых мест для размещения нестационарных объектов сезонной торговли без оформления земельно-правовых отношений в целях улучшения организации и повышения качества торгового обслуживания населения, территориальной доступности и бесперебойного обеспечения товарами сезонного спроса с учетом необходимости устойчивого экономического развития территории городского округа2) Порядок организации и проведения ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Копейского городского округа Челябинской области (утвержден постановлением администрации Копейского городского округа от 30.12.2021 № 3076-п). Регулирует процедуру организации проведения ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, размещение которых носит временный характер.Сформированная в 2019 году нормативная правовая база, направленная на улучшение инвестиционного климата в городском округе актуализирована в 2021 году. Примечание: В 2019 году принято Положение об инвестиционной деятельности, которое устанавливает:- порядок муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности;- условия предоставления муниципальной поддержки инвесторов и критерии конкурсного отбора;- права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности;- гарантии прав инвесторов и защиту их инвестиций.Освобождены от уплаты земельного налога организации, реализующие инвестиционные проекты, стоимостью не менее 100 млн. руб. |
|  | Создание необходимой инфраструктуры для привлечения инвесторов | 2022-2025 | В инвестиционном паспорте городского округа ежеквартально обновляется информация об инвестиционных площадках. Инвестиционный паспорт размещён на инвестиционном портале Челябинской области и официальном сайде администрации городского округа Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Копейского городского округа, предназначенного для предоставления во владение (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства утвержден решение Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 21.12.2011 № 426» (далее – Перечень). В Перечень включено 10 объектов недвижимого имущества общей площадью 947,3 м2, в том числе 1 земельный участок площадью 560 м2.Перечень опубликован на официальном сайте администрации городского округа. |
|  | Обеспечение на крупных предприятиях конкурентоспособности и повышения эффективности деятельности, в том числе путем содействия развитию промышленной инфраструктуры - индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков  | 2022-2025 | На территории городского округа идет работа по созданию индустриальных парков:1) Индустриальный парк «ПОТАНИНО» (подана заявка в Минпромторг России на присвоение официального статуса)Индустриальный парк представляет собой комплекс объектов коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры площадью 9,1 га, обеспечивающий полный цикл услуг по размещению предприятий. Специализация парка: универсальная.Инженерная инфраструктура:Электроснабжение: 2,5 МВт/час.Водоснабжение: 12 м3/час.Газоснабжение: 1 200 м3/час.Резидентами индустриального парка «ПОТАНИНО» являютсяООО Производственно-коммерческая фирма «Ютерборг», ООО «ГеоСплит». Арендаторы помещений - ООО «Интеко», транспортная компания «Вентум».Совокупный объем инвестиций составил 900 млн. рублей, создано около 300 рабочих мест. Также на территории Копейского городского округа осуществляет свою деятельность 2) ООО УК «Композит», имеющая намерения по созданию индустриального парка «КОМПОЗИТ» (заявка формируется)Специализация парка: универсальная.Планируемые мощности инженерной инфраструктуры:Электроснабжение: 35 МВт/час.Теплоснабжение: 75 Гкал/час.Газоснабжение: 900 м3/час.Водоотведение: 500 м3/час.В настоящее время ведется работа по подготовке производственной площадки в соответствии с требованиями к индустриальным паркам, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 г. № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков». |
|  | Оказание мер поддержки хозяйствующим субъектам  | 2022-2025 | На постоянной основе Администрацией городского округа оказывается поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства по трем направлениям:* имущественная;
* финансовая;
* информационно-консультационная.

В 2023 году 3 субъекта предпринимательской деятельности и 12 самозанятых граждан получили субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования и инвентаря на общую сумму 1,1 млн рублей. 115 граждан заключили социальные контракты с органами соцзащиты и получили денежную помощь в размере до 350 тысяч рублей на открытие и развитие своего бизнеса.Консультационная поддержка оказана 79 субъектам малого и среднего предпринимательства, проведено 5 мероприятий в форме семинаров, круглых столов по вопросам поддержки и развития предпринимательства с участием представителей правоохранительных, контрольно-надзорных органов и общественных организаций городского округа.За прошедший год проведено 3 аукциона на предоставление торговых мест для размещения объектов сезонной торговли, по итогам которых заключено 39 договоров. Бюджета городского округа пополнился на 1,1 млн рублей. |
|  | Упрощение административных процедур ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2022-2025 | В целях снижения административных барьеров администрация городского округа активно взаимодействовала с бизнес-ассоциациями и общественными объединениями, привлекаемыми в качестве экспертов при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.За 2023 года оценка регулирующего воздействия проведена в отношении 4 нормативных правовых актов.Действовал общественный координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в Копейском городском округе, на заседаниях которого рассматривались вопросы ведения предпринимательской деятельности, условия и формы поддержки СМСП, а также вопросы по защите их прав и интересов |
| Задача 5. Развитие Челябинской агломерации |
|  | Обеспечение высокого качествагородской среды | 2022-2025 | Информация – в НАПРАВЛЕНИИ 3. Градорегулирование, организация городского пространства |
| Задача 6. Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику города для повышения ее эффективности. |
|  | Участие в реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город» | 2022-2025 | В рамках реализации проекта «Умный город» созданы безопасные и комфортные места ожидания общественного транспорта установлены остановочные комплексы нового образца 36 ед. Оснащены наиболее значимые здания и сооружения архитектурной энергоэффективной подсветкой, в том числе исторические и туристические достопримечательности 51 ед. Установлены 2 адаптивных светофора на перекрестке ул. Кирова - ул. Федячкина и пр. Победы – пос. Железнодорожный. Установлен умный пешеходный переход на пр. Победы  |
|  | Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику Копейского городского округа для повышения ее эффективности с учетом механизмов | 2022-2025 |
| Задача 7. Развитие инженерной инфраструктуры |
|  | Эффективное использование инженерных и территориальных ресурсов с учетом широкого внедрения ресурсосберегающих технологий | 2022-2025 | Информация – в НАПРАВЛЕНИЕ 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | Обеспечение надежной и бесперебойной работы инженерной инфраструктуры города | 2022-2025 |
|  | Модернизация, реконструкция и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры | 2022-2025 |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры | 2022-2025 | На капитальный ремонт и содержание улично-дорожной сети, а также на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в 2023 году направлено 405,2 млн рублей. Из них 327,7 млн рублей (81 %) привлечено из областного бюджета. Динамика изменения дорожного фонда представлена на слайде.Осуществлены:* работы в рамках 1 этапа реконструкции пр. Коммунистический (от пр. Победы до пр. Ильича) (1 км; 275,5 млн рублей, в том числе 2023 год – 139 млн рублей);
* капитальный ремонт 5 автодорог на 47,3 млн рублей:
* ул. Коммунистической (0,39 км; 8,7 млн рублей);
* пр. Коммунистический - участок от пр. Победы до ул. Томилова (0,11 км; 1,6 млн рублей);
* автодороги по ул. Сутягина (1 км; 21,5 млн рублей);
* участка автодороги по ул. Советов от пр. Победы до дома № 10 (0,56 км; 12,3 млн рублей);
* развязки на Железнодорожный жилой массив с обустройством тротуара (3,2 млн рублей);
* асфальтирование тротуара по пр. Ильича, 9 (0,7 млн рублей).
* обустройство парковки по ул. Калинина (1,3 млн рублей);
* реализация инициативного проекта «Ремонт покрытия тротуара по пер. Тореза» (1,0 млн рублей).

В рамках содержания и ремонта улично-дорожной сети проведены мероприятия на общую сумму 214 млн рублей, в том числе:* ремонт аварийного участка по ул. 4я Пятилетка в районе пересечения с ул. Томилова;
* «ямочный» ремонт дорожного полотна с твердым покрытием общей площадью 13,4 тыс. м²;
* грейдирование грунтовых автодорог протяженностью 620 км;
* грейдирование грунтовых автодорог с добавлением нового материала в объеме 70,4 тыс. м²;
* восстановление профиля грунтовых дорог жилых массивов Потанино и Северный Рудник (ул. Центральная);
* восстановление барьерного ограждения по пр. Победы;
* обустройство 30 остановочных пунктов и восстановление 6 остановочных пунктов.

Кроме того, в отчетном году направлен на госэкспертизу проект по устройству велопешеходных дорожек (1,5 млн руб., срок получения заключения – 1 квартал 2024 года).Отмечу, что 2023 – второй год масштабного обновления автобусного парка МУП «КПА», основного муниципального перевозчика. Приобретено 19 автобусов различного класса на общую сумму 281 млн рублей, из них:* 10 низкопольных автобусов большого класса марки НЕФАЗ поступили предприятию в отчетном году;
* 7 автобусов среднего класса и 2 автобуса малого класса марки ПАЗ VECTOR NEXT ожидаются в первом квартале 2024 года.
 |

#

# НАПРАВЛЕНИЕ 2. Жилищно-коммунальное хозяйство

Цель: Эффективное и бесперебойное функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства при относительно недорогих тарифах (плате)

Задачи:

1. Модернизация, реконструкция и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения функционирования предприятий жилищно-коммунальной сферы на принципах самоокупаемости при экономически обоснованных тарифах (плате).

2. Повышение уровня удовлетворённости населения качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг.

3. Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения в многоквартирных домах (далее – МКД).

4. Совершенствование системы управления МКД.

Индикативные показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам |
| план | факт |
|  | Уровень удовлетворённости населения качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг | % | 35,0 | 35,67 |
|  | Удельный вес населения с доступом к водоснабжению и централизованному водоотведению | % | 90,2 | 90,2 |
|  | Уровень газификации городского округа | % | 99,1 | 99,1 |
|  | Доля многоквартирных домов, собственники помещений в которых реализовали свое право по выбору способа управления | % | 96,7 | 80,4[[1]](#footnote-1) |

План мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие и модернизация сетей коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения), приведение муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры к нормативному состоянию за счет привлечения средств вышестоящих бюджетов, Фонда реформирования ЖКХ, инвесторов | 2022-2025 | В 2023 году МУП «КСВВ» получены положительные заключения Государственной экспертизы технического-ценового аудита по проектам реконструкция системы водоснабжения и водоотведения. Данные мероприятия проводятся в рамках заключенного в 2022 году договора между МУП «КСВВ» и Фондом содействия реформированию ЖКХ. В рамках проекта по реконструкции системы водоснабжения предусмотрены мероприятия реконструкции водовода Д-800 мм Челябинск-Копейск протяженностью 24,5 км со строительством подкачивающей насосной станции в районе жилого массива Старокамышинск. В рамках реализации проекта по реконструкции системы водоотведения планируется произвести реконструкцию канализационного коллектора от ул. Сутягина до ОСК на оз. Курлады протяженностью 5,9 км и 1 этап реконструкции очистных сооружений канализации на оз. Курлады с увеличением их мощности с 12 до 25 тыс.куб.м./сут.Проекты планируется реализовать до конца текущего года. Общая сумма средств Фонда, областного бюджета, направленная на реализацию проектов, составит порядка 3,3 млрд рублей. |
|  | Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры по направлениям, сдерживающим дальнейшее развитие города | 2022-2025 | Передана в эксплуатацию МУП «КСВВ» озоно-фильтровальная станция по ул. Российской, 33, предназначенная для очистки питьевой воды жителей Октябрьского жилого массива. Подключить потребителей к станции планируется до 1 мая 2024 года.Завершено строительство системы водоотведения в п. Вахрушево (2021 год – 3,8 млн рублей, 2022 –182,6 млн рублей, 2023 год – 102,5 млн рублей).Определен подрядчик на строительство водовода в п. Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями (2023 год – 47,8 млн рублей; 2024 год – 147,3 млн рублей).Проходил госэкспертизу проект «Строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы» (срок получения положительного заключения – 1 квартал 2024 года). |
|  | Реализация концессионных соглашений в сфере ЖКХ  | 2022-2025 | В период 2017-2021 годах заключены концессионные соглашения на осуществление реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения с:1) ООО «ПКП Синергия»; 2) ООО «Карго 74» (2 соглашения); 3) АО «Челябоблкоммунэнерго»; 4) АО «Челябоблкоммунэнерго». |
|  | Повышение энергоэффективности существующих зданий и сооружений | 2022-2025 | Управляющие организации проводят мероприятия по повышению энергоэффективности многоквартирных домов. |
|  | Реализация программ капитального ремонта многоквартирных домов | 2022-2025 | В 2023 году в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области, за счет средств фонда, сформированного на общем счете СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на территории Копейского городского округа выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения на 10 МКД, ремонт фасада – 1 МКД, ремонт крыши – 2 МКД на общую сумму 15 336 000 рублей. Ремонт электроснабжения произведен в домах по улицам::* Васенко, д. 11, 9
* Республиканская, д. 11
* Темника, д. 2, 8, 10, 12
* Жигулевская, д. 1
* Театральная, д. 12
* Элеваторная, д. 13

Осуществлены ремонт фасада в МКД по ул. Ленина, д. 70, ремонта крыши в домах по улицам Железняка, 20 и Ленина, 70 |
|  | Реализация программы догазификации на территории городского округа  | 2022-2025 | С июня 2020 года полномочия по газификации населенных пунктов переданы газораспределительным организациям. В течение отчетного года АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Копейске:* заключено 849 договоров на догазификацию;
* газопровод доведен до границ 432 участков;
* выполнено 204 подключения непосредственно к домам частного сектора.

В 2023 году получено положительное заключение госэкспертизы по объекту «Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в поселках Зуевка, Заозерный и Константиновка в г. Копейске с прохождением госэкспертизы». |
|  | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с установкой внутридомового газового оборудования  | 2022-2025 | В 2023 году 19 гражданам предоставлена единовременная выплата на установку внутридомового газового оборудования. Максимальный размер выплаты составил 150 тыс. руб., для семей мобилизованных граждан - 200 тыс. руб. |
|  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ | 2022-2025 | По итогам 2023 года 1328 многодетных малообеспеченных семей получали денежные выплаты за услуги ЖКХ.В течение отчетного года 4980 граждан являлись получателями жилищных субсидий. Средний размер субсидии составил 1645 рублей/месяц.  |
|  | Участие городского округа в реализации государственных программ, национальных проектах, направленных на расселение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда  | 2022-2025 | В 2023 году расселено 23,7 м2 аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда за счет предоставления 569 благоустроенных квартир общей площадью 27,9 тыс. м2, приобретённых в 2022-2023 годах по договорам инвестирования в строительство на общую сумму 1 млрд 482 млн рублей, в том числе в многоквартирных домах по:* ул. Короленко, 10 и 14 (196 кв., 10 342,7 м2),
* ул. Борьбы, 61А (247 кв., 10 530,9 м2),
* ул. Кожевникова, 51 (89 кв., 4 178,1 м2);
* пр. Ильича, 9 (8 кв., 385,3 м2);
* ул. Жданова, 29В (20 кв., 2 008,9 м2);
* ул. Крымская, 24Б (9 кв., 478,0 м2).

Таким образом, в 2023 году опережающими темпами реализован региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» (раньше на 2 года). |
|  | Своевременный снос расселенного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | 2022-2025 | В рамках муниципальной программы «Снос зданий, строений, сооружений на территории Копейского городского округа» в течение 2023 года:1. Произведен снос 25 аварийных домов на сумму 20 420, 8 тыс. руб. (МБ – 10 010,8 тыс. руб., ОБ – 10 410,0 тыс. руб.) по следующим адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ул. 16 лет Октября,15
2. ул. 16 лет Октября, 19
3. ул. Леси Украинки, 1
4. ул. Обухова, 11
5. ул. Китайская, 4
6. ул. Пионерская, 8
7. ул. Пограничная, 23
8. ул. Федячкина, 2
9. ул. Пархоменко, 2
10. ул. Горняков, 25
11. ул. Артёма, 19
12. ул. Васенко, 10
13. ул. Васенко, 12
 | 1. ул. Фурманова, 24
2. ул. Республиканская, 17
3. ул. Кузнецова, 14
4. ул. Кузнецова, 22
5. пер. 2-ой Снайперский, 1
6. ул. Брюсова, 4
7. ул. Васенко, 28
8. ул. Тухачевского, 5б
9. ул. Тухачевского, 3а
10. ул. Васенко, 26
11. ул. Китайская, 18
12. ул. Мичурина, 3.
 |

1. Разработаны проекты организации работ на 33 аварийных дома на сумму 536,9 тыс. руб. по следующим адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. ул. Федячкина,1а
	2. пер. 2-ой Снайперский, 1
	3. ул. 19 Партсъезда,40
	4. ул. Бажова, 6
	5. ул. Володарского, 17
	6. ул. Высоковольтная,4
	7. ул. Голубцова,35
	8. ул. Дундича,44
	9. ул. Железняка,31
	10. ул. Испанская, 4
	11. ул. Испанская, 10
	12. ул. Кирова,1а
	13. ул. Кузнецова,14
	14. ул. Китайская,18
	15. ул. Крупской,2
	16. ул. Кузнечная, 2
	17. ул. Леси Украинки, 3
 | * 1. ул. Ленина,11
	2. ул. Меховова,6
	3. ул. Мичурина,3
	4. ул. Кузнецова,22
	5. ул. Островского,4
	6. ул. Пионерская,2
	7. ул. Пограничная, 17
	8. ул. Пограничная, 25
	9. ул. Пограничная, 27
	10. ул. Республиканская,17
	11. ул. Л. Украинки,13
	12. ул. Севастопольская,41
	13. ул. Строительная, 12
	14. ул. Федячкина, 8а
	15. ул. Тухачевского, 13б
	16. ул. Ленина, 1.
 |

1. В рамках проведения мероприятий по организации демонтажа некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан осуществлен демонтаж (3 871,6 тыс. руб.):
2. хозяйственных построек по адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| * + ул. Бажова, 2;
	+ ул. Голубцова, 38;
	+ ул. Борьбы, 19;
	+ ул. Кожевникова, 35,39,41, 43;
	+ ул. Кузнецова, 1;
	+ ул. Федячкина, 32, 34;
 | * + ул. Кирова, 24;
	+ ул. Республиканская, 16;
	+ ул. Федячкина, 30;
	+ ул. Кирова, 39, 39 а;
	+ ул. Учительская, 18;
	+ пос. Советов, 2, 3, 4.
 |

1. металлических гаражей по адресам:
	* ул. Учительская, 18,
	* ул. Республиканская, 16,
	* пр. Славы, 21а,
2. овощной ямы по пер. Маяк, 21а
3. электрической опоры по ул. Чернышевского, 22.
4. Размещены информационные таблички на аварийные здания и жилые дома на территории Копейского городского округа (106,5 тыс. руб.).
 |
|  | Инвентаризация и снос авариных нежилых зданий и сооружений | 2022-2025 |

# НАПРАВЛЕНИЕ 3. Градорегулирование, организация городского пространства

Цели:

1. Эффективное использование территории городского округа.
2. Комфортная городская среда.

Задачи:

1. Эффективное использование территории городского округа. Обеспечение равномерного развития центральной части городского округа, территорий бывших рабочих поселков и сельских территорий.

2. Обеспечение современного и привлекательного архитектурного облика города.

3. Повышение индекса качества городской среды.

Индикативные показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам |
| план | факт |
|  | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м. | 53,4 | 99,649 |
|  | Средняя обеспеченность населения жильем | кв. м. на чел. | 26,45 | 26,06 |
|  | Срок ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда от даты признания его таковым  | лет | 6 | 8 |
|  | Индекс качества городской среды | балл | 191 | 191\*  |
|  | Площадь парков и скверов, расположенных на территории городского округа (нарастающим итогом) | га | 11 132,6 | 6 936,4 |
|  | Уровень удовлетворенности населения благоустройством городского округа | % | 30 | 35,24 |
|  | Удовлетворенность населения состоянием внутридворовых территорий (дорог, проездов, тротуаров) | % | 28,0 | 23,55 |
|  | Доля жителей города в возрасте старше 14 лет, принявших участие с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития | % | 25,0 | 25,0 |

# \* - указано плановое значение. Фактические данные за 2023 году будут опубликованы на сайте <https://индекс-городов.рф/#/> не ранее сентября 2024 года

План мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования Копейского городского округа | 2022-2025 | Генеральный план городского округа утверждён решением Собрания депутатов городского округа от 29.02.2012 № 476-МО (в редакции решения от 25.05.2022 № 507-МО).Правила землепользования и застройки утверждены решением Собрания депутатов городского округа от 19.12.2012 № 639-МО в(в редакции решения от 25.05.2022 № 508-МО). В 2023 году в Правила землепользования и застройки вносились изменения в части градостроительных регламентов 3 раза – решения от 26.04.2023 № 763-МО, 03.08.2023 № 828-МО, от 23.08.2023 № 838-МО. |
|  | Сокращение сроков по процедуре предоставления земельных участков для жилищного строительства | 2022-2025 | Предоставления земельных участков для жилищного строительства осуществляется в установленные законодательством сроки. |
|  | Разработка проектов межевания территории для размещения объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры | 2022-2025 | В 2023 году разработан проект межевания территории, ограниченной ул. Дундича, ул. Забойщиков, ул. Долгорукова, СНТ им. Мичурина для размещения линейных сооружений с целью обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (газ, электричество, водоснабжение, водоотведение, подъездные дороги).  |
|  | Внедрение ИСОГД  | 2022-2025 | - |
|  | Комплексное развитие территорий (застроенных, незастроенных) | 2022-2025 | Для комплексной многоквартирной застройки определены земельные участки1) на незастроенных территориях:* В ж.м. Октябрьский (7430:0000000:13777);
* в ж.м. Горняк (74:30:0301030:876, 74:30:0301030:875, 74:30:0301030:430, 74:30:0301030:432, 74:30:0301030:433);
* в ж.м. Старокамышинск (северная часть квартала с кадастровым номером 74:30:0701009)

2) в жилой зоне (после расселения аварийных и непригодных для проживания домов):* территория, ограниченная ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Федячкина, ул. Брюсова, ул. Обухова (21 мкр);
* территория, ограниченная л. Крова, ул. Федячкина, ул. Брюсова (21 мкр)
* территория, ограниченная ул. Кузнецова, ул. Сутягина, ул. Борьбы, пер. Пионерским.

Для индивидуальной жилищной застройки определена территория в ж.м. Старокамышинск (7430:0701023:43). |
|  | Внесение изменений в правила землепользования и застройки КГО в части дополнения градостроительных регламентов требованиями к архитектурно-градостроительному облику  | 2022-2025 | Решением Собрания депутатов городского округа от 23.08.2023 № 838-МО внесены изменения Правила землепользования и застройки городского округа в части их дополнения главой 9 «Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства». |
|  | Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства при наличии согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства | 2022-2025 | В 2023 году разрешения на строительство объектов капитального строительства при наличии согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства не выдавались. |
|  | Благоустройство общественных и дворовых территорий с привлечением средств федерального и областного бюджетов за счет участия в государственных программах, федеральных (региональных) проектах | 2022-2025 | В 2023 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в городе появились новые общественные пространства: скверы, пешеходные зоны, благоустроенные дворы.  55,3 млн рублей направлено на благоустройство:* 3 дворовых территорий общей площадью 14,7 тыс. м2 по:
* ул. Комсомольская, 29, 31;
* ул. Томилова, 25,
* пр. Победы, 35, 35а
* и 4-х общественных территории общей площадью 21,3 тыс.м2:
* сквера по пр. Победы между домами 28А и 20А;
* сквера ДК им. Вахрушева и аллеи по ул. 22 Партсъезда в Вахрушевском жилом массиве;
* сквера имени Сутягина (возле МОУ СОШ № 6)
* прилегающая территория водоема по пр. Коммунистический;

В рамках муниципальных программ за счет средств областного и местного бюджетов:* завершены мероприятия 1 этапа благоустройства входной группы Парка Победы (2022 год – 122,7 млн рублей, 2023 – 11,5 млн рублей).
* благоустроена пешеходная зона между ДК им. Кирова и ТК Слава (0,5 млн рублей);
* установлено ограждение 2Д спортивной площадки по пр. Славы, 25, 25а (0,6 млн руб.);
* восстановлено ограждение сквера «Красных Партизан» (Вечный огонь) ( 3,2 млн рублей);
* ведется разработка проектно-сметной документации по проекту «Зеленые шахты Копейска» (Городской парк по ул. Борьбы) (8,4 млн рублей);
* выполнено новогоднее оформление территории городского округа (монтаж световых фигур, праздничная иллюминация центральной части города и территорий бывших рабочих поселков) (26,7 млн рублей).

В рамках инициативного бюджетирования реализовано 4 проекта на общую сумму 9,6 млн рублей:* «Пусть светится ярко «Наш Парк!» (район ул. Северная,1);
* «Благоустройство территории» (пр. Славы, д.25, д. 25а);
* «Благоустройство прилегающей территории между МДОУ «Детский сад № 51» и ул. П. Томилова д. 18б»;
* «Ремонт покрытия тротуара по пер. Тореза».
 |
|  | Увеличение количества общественных пространств, скверов и иных мест отдыха населения, в том числе за счет реализации инициативных проектов | 2022-2025 |
|  | Реконструкция и модернизация существующих городских парков, скверов и иных общественных пространств | 2022-2025 |
|  | Внедрение на территории Копейского городского округа технологии (системы) «Умный город» | 2022-2025 | В рамках реализации проекта «Умный город» созданы безопасные и комфортные места ожидания общественного транспорта установлены остановочные комплексы нового образца 36 ед. Оснащены наиболее значимые здания и сооружения архитектурной энергоэффективной подсветкой, в том числе исторические и туристические достопримечательности 51 ед. Установлены 2 адаптивных светофора на перекрестке ул. Кирова - ул. Федячкина и пр. Победы – пос. Железнодорожный. Установлен умный пешеходный переход на пр. Победы  |
|  | Вовлечение горожан в программы развития городской среды | 2022-2025 | В 2023 году в голосовании в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» приняло участие 29 365 человек. |

# НАПРАВЛЕНИЕ 4. Экология

Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды.

Задачи:

1. Повышение экологической безопасности на территории городского округа.
2. Создание и использование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и отходами промышленных предприятий.
3. Ревитализация промышленной территории.
4. Увеличение площади зеленых насаждений.

Индикативные показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам |
| план | факт |
|  | Коэффициент качества воды | коэффициент | 0,30 | 1,06 |
|  | Площадь территории, включенной в зеленый пояс вокруг города Челябинска (нарастающим итогом) | га | 1246,4 | 1246,4 |
|  | Обеспеченность контейнерным сбором мусора | % | 79,5 | 79,9 |
|  | Обеспеченность контейнерными площадками | % | 52,5 | 57,4 |

План мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внедрение системы эко-мониторинга показателей качества атмосферного воздуха | 2022-2026 | В 2022 году на территории городского округа установлена система экомониторинга показателей качества атмосферного воздуха |
|  | Обеспечение открытости информации о состоянии окружающей среды | 2022-2026 | Данные системы экомониторинга размещаются на официальном сайте администрации КГО |
|  | Создание сети велодорожек в целях широкого использования средств индивидуальной мобильности  | 2022-2026 | В течение 2023 года проходил госэкспертизу проект на устройство велопешеходных дорожек на территории Копейского городского округа (1,45 млн. руб., срок – 2 квартал 2024 года). |
|  | Обновление автопарка, осуществляющего перевозку пассажиров по регулярным маршрутам, на транспортные средства на газомоторном топливе или на дизельном или бензиновом топливе экологического стандарта ЕВРО-5 | 2022-2026 | 2023 год – второй год масштабного обновления автобусного парка МУП «КПА», являющегося основным муниципальным перевозчиком городского округа. Предприятию приобретены 19 автобусов различного класса на общую сумму 281 млн рублей, из них:* 10 низкопольных автобусов большого класса марки НЕФАЗ поступили предприятию в отчетном году;
* 7 автобусов среднего класса и 2 автобуса малого класса марки ПАЗ VECTOR NEXT ожидаются в первом квартале 2024 года.
 |
|  | Экологическое просвещение населения на всех уровнях (дошкольном, школьном, профессиональном обучении). | 2022-2026 | Муниципальными образовательными организациями городского округа, организациями дополнительного образования на постоянной основе проводятся различные мероприятия по экологическом просвещению. |
|  | Ведение реестра размещения несанкционированных свалок отходов | 2022-2026 | Отделом экологии и природопользования администрации ведется реестр мест размещения несанкционированных свалок отходов. |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок отходов | 2022-2026 | В течение 2023 года ликвидировано 54 несанкционированных свалки, общим объемом 6,1 тыс. м3 (7,0 млн рублей). В ходе массовых городских субботников вывезено 5,2 тыс. м3 отходов. |
|  | Создание необходимой инфраструктуры для раздельного сбора мусора и вторичного использования ТКО | 2022-2026 | В 2022 году на территориях бюджетных учреждений были размещены контейнеры для раздельного сбора отходов. Также в 2023 году подобные контейнеры были размещены в границах контейнерных площадок МКД (приобретены региональным оператором). |
|  | Организация обращения с отходами 1-2 классов опасности | 2022-2026 | В 2024 году планируется приобретение контейнеров для накопления отходов 1-2 класса опасности. |
|  | Строительство комплекса по сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов 3-5 классов опасности с одновременной рекультивацией действующего полигона | 2022-2026 | В рамках проектирования строительства комплекса по сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов 3-5 классов опасности с одновременной рекультивацией действующего полигона получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. |
|  | Разработка и реализация единого проекта водопонижения на территории г. Копейска | 2022-2026 | 14.04.2023 заключен контракт с ОАО «ВИОГЕМ» (г. Белгород) на разработку единого проекта водопонижения территории городского округа (35,5 млн рублей). Срок выполнения работ – декабрь 2024 г. Проект разрабатывается на основании существующей на территории городского округа схемы водоотводных канав. |
|  | Включение подработанных территорий в зеленый пояс г. Челябинска с проведением мероприятия по озеленению территорий за счет средств областного бюджета и созданию рекреационных зон и зон активного отдыха | 2022-2026 | Подработанные территории включены в зеленый пояс г. Челябинска согласно приказу Главного управления лесами Челябинской области от 14.03.2023 № 183 «Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города Челябинска». |
|  | Проведение инвентаризации и мониторинга состояния зеленых насаждений городского округа | 2022-2026 | Инвентаризация и мониторинг состояния зеленых насаждений городского округа в 2023 году не проводились. |
|  | Осуществление комплексного озеленения территории городского округа и создание новых рекреационных зон в черте городского округа | 2022-2026 | Ежегодно в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Демография», муниципальных программ «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» и «Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа», инициативного бюджетирования на территории городского округа создаются и обновляются общественные пространства. Подробнее – в направлении «Градорегулирование, организация городского пространства».  |

НАПРАВЛЕНИЕ 5. Социальная сфера

Цель: Развитие, модернизация и реформирование социальной сферы

Задача 1. Обеспечение доступности и высокого качества образования всех видов и уровней, воспитание детей и молодежи в соответствии с современными требованиями и потребностями экономики городского округа

Индикативные показатели:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
|  | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах образования | балл | 85,6 | 84,01 |
|  | Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием | % | 87,5 | 88,97 |
|  | Охват детей в возрасте от 5 лет до 18 лет программами дополнительного образования | % | 72 | 80,93 |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа | % | 71,5 | 66,1 |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 30,4 | 30,4 |
|  | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта | % | 8,7 | 26,09 |
|  | Уровень заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании городского округа | % | 100 | 102,4 |
|  | Уровень заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей городского округа | % | 100 | 99,1 |
|  | Уровень заработной платы педагогических работников общего образования к прогнозному значению среднемесячной зарплаты наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) городского округа | % | 100 | 108,6 |

План мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внедрение и использование цифровых платформ | 2022-2025 | В 2023 году во всех общеобразовательных организациях Копейского городского округа используются цифровые образовательные платформы, рекомендованные Министерством просвещения РФ для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:«АИС «Сетевой город. Образование», Google Класс, Российская электронная школа, Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, Профориентационный портал «Билет в будущее», ФГИС «Моя школа». |
|  | Создание и развитие универсальной безбарьерной среды в образовательных организациях для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образования | 2022-2025 | Во всех общеобразовательных организациях администрации Копейского городского округа (далее – ОО) установлены вывески с названием организации, графиком работы, выполненные рельефно – точечным шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих детей и их родителей (законных представителей). В образовательных организациях, в которых установлены стеклянные входные двери наклеены специальные желтые круги, во избежание получения травм.Сотрудниками образовательных организаций оказывается сопровождение при входе в здание и выходе из него, передвижению по территории учреждения.В таких учреждениях как МОУ «Школа - интернат № 8», «Начальная школа – детский сад № 11», «СОШ № 42», «СОШ № 44», «СОШ № 48», МУДО «ДТДиМ», МДОУ ДС №№ 8 (Копейск, ул. Кирова, д. 33А), 9, 10, 52 (Копейск, пр-т Ильича, д. 9) входная зона оборудована пандусами для беспрепятственного доступа в здание.  |
|  | Осуществление капитального и текущего ремонтов образовательных организаций  | 2022-2025 | В 2023 году на капитальные / текущие ремонты и укрепление МТБ учреждений направлено 114,8 млн рублей (включая финансирование национальных и инициативных проектов). В рамках национального проекта «Образование» (25,2 млн рублей) в отчетном году:* на базе МОУ «СОШ № 16» открыт детский технопарк «Кванториум»;
* на базе МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» создано современное молодежное пространство «Квартира»;
* осуществлено оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, в том числе технической и естественной направленностей – это МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 44», МУДО «Станция юных техников» и МУДО «Дворец творчества детей и молодежи».
* внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в МОУ «СОШ № 32»: Министерством образования Челябинской области приобретены и переданы в учреждение многофункциональные устройства, ноутбуки, видеокамеры, интерактивные комплексы с вычислительными блоками и мобильным креплением, телевизоры с функцией Smart TV.

В рамках инициативного бюджетирования реализовано 5 проектов (24,7 млн рублей):* приобретена мебель для столовой МОУ «СОШ № 1»;
* благоустроена детская площадка МДОУ «Детский сад № 2»;
* осуществлены капитальные ремонты:

помещений пищеблока, актового зала и приобретение оборудования в МОУ «СОШ № 49»;спортивной площадки МОУ «СОШ № 42»;спортивного зала МОУ «СОШ № 47» и его оснащение. |
|  | Создание новых мест в муниципальных дошкольных организациях | 2022-2025 | В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в отчетном году:1) начали работу детский сад № 8 по ул. Кирова, 33А (здание введено в эксплуатацию в 2022 году) и филиал детского сада № 52 по пр. Ильича, 9, здание которого приобретено в 2023 году (145,7 млн руб.);2) введен в эксплуатацию детский сад на 220 мест по ул. Грибоедова, 15 (302,8 млн рублей, в том числе 2023 год - 136,3 млн рублей);3) начато строительство двух детских садов:* на 350 мест по ул. Жданова, 30А (359,8 млн рублей, в том числе 2023 год – 74,1 млн рублей);
* на 120 мест по ул. 26 Партсъезда, 3Б (2024 год – 296,4 млн рублей).
 |
|  | Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | до 2025 | С 6 февраля 2023 года дети мкр РМЗ и Тугайкуль обучаются в новом здании МОУ «СОШ №16» по адресу: ул. Красная Горнячка, 4. В ОГАУ «Госэкспертиза» находится проект строительства школы на 500 мест по ул. Северная, положительное заключение планируется получить в 2024 году. |
|  | Создание новых мест в муниципальных учреждениях дополнительного образования | до 2025 | В рамках национального проекта «Образование» осуществлено оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, в том числе технической и естественной направленностей – это МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 44», МУДО «Станция юных техников» и МУДО «Дворец творчества детей и молодежи». |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | до 2025 | Во всех общеобразовательных учреждениях осуществляют деятельность советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях получающие заработную плату за счет средств федерального и областного бюджета в рамках национального проекта «Образование».Для формирования воспитательной среды ежемесячно в течение 2023 года советники директора по воспитанию и по взаимодействию с детскими общественными объединениями совместно с заместителями по воспитательной работе оказывают содействие в создании воспитательных сообществ и пространств.В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Всероссийский детский центр «Орлёнок» и ФГБУ «Российский детский юношеский центр» с сентября 2021 года в общеобразовательных организациях округа реализуется программа социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России». В 2023 году при содействии советники директора по воспитанию и по взаимодействию с детскими общественными объединениями зарегистрировано и принимают участие в реализации программы 6524 ученика |
|  | Привлечение молодых специалистов, в том числе за счет оказания единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | до 2025 | В 2023 году было привлечено 15 молодых специалиста в образовательные организации Копейского городского округа. |
|  | Обеспечение достижения целевых показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | до 2025 | Целевые показатели оплаты труда работников образовательных организаций в 2023 году достигнуты.  |

Задача 2. Создание условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи населению городского округа и соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья

Индикативные показатели:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
|  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 77,6 | 73,6 |
|  | Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами  | % | 31,0 | 49,4\* |
|  | Коэффициент смертности | чел. на 1000 населения | 15,00 | 13,2 |
|  | Коэффициент рождаемости | чел. на 1000 населения | 8,19 | 8,1 |
|  | Коэффициент младенческой смертности | чел. на 1000 населения | 0,0 | 6,6 |

\* - указаны суммарные данные о доле населения, прошедшего диспансеризацию и профилактические осмотры

План мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения  | 2022-2025 | **ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Копейск»:*** приобретено 127 единиц оборудования на сумму более 20 млн рублей для оснащения операционного блока, поликлиник, городского родильного дома, хирургического отделения, оториноларингологического отделения, клинико-диагностической лаборатории и отделения функциональной диагностики;
* приобретен автомобиль, укомплектованный медицинским оборудованием для проведения выездных форм диспансеризации на сумму 7,6 млн рублей;
* выполнены ремонтные работы текущего и капитального характера на сумму более 44,8 млн рублей:
* ремонт помещений эндоскопического отделения;
* заменен грузовой лифт на пассажирский в здании стационара пос. Советов, 6;
* установлены 2 автоматических индивидуальных тепловых пункта в зданиях патологоанатомического отделения, хирургический корпус;
* проведена замена ввода холодного водоснабжения в стационаре нового хирургического корпуса;
* подготовлена ПСД на проведение капитального ремонта помещений здания женской консультации.

В феврале текущего года завершен капитальный ремонт отделения анестезиологии и реанимации в здании нового хирургического корпуса.**ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Копейск»** направлены 82 млн рублей на укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ, в том числе:* завершен капитальный ремонт и благоустройство территории поликлиники № 3 (Октябрьский жилой массив) и детской поликлиники по ул. Комсомольская, 21/1 (Старокамышинский жилой массив);
* оснащены новой мебелью поликлиники № 2 (Бажовский жилой массив), № 3 (Октябрьский жилой массив) и детская поликлиника по ул. Комсомольская, 21/1 (Старокамышинский жилой массив);
* велись ремонтные работы главного корпуса поликлиники по ул. Комсомольская, 21 (Старокамышинский жилой массив).

Приобретены: * 2 легковых автомобиля Нива;
* медицинское оборудование:
* цифровая рентгенологическая установка на 2 рабочих места,
* 2 стерилизатора сухожаровой ГП-20СПУ,
* рефрактометр автоматический Smart RK-11 с принадлежностями,
* измеритель артериального давления серия ИАД-01 «Адьютор».

**ГБУЗ «Городская детская больница г. Копейск»:**На ремонтные работы и укрепление материально-технической базы направлено 3,9 млн рублей:* в детской поликлинике по ул. Гольца, 12 произведен монтаж противопожарной перегородки и капитальный ремонт внутренних помещений;
* в детской поликлинике по ул. Черняховского, 5 произведен капитальный ремонт помещения для размещения аптечного пункта;
* в стационаре медицинской организации по ул. Тореза, 13 произведена полная замена бойлера с капитальным ремонтом запорной арматуры смесительного узла и обратного трубопровода.

Приобретено медицинское оборудование:* концентраторы кислорода,
* установка для проявления рентгенограмм,
* анализатор содержания алкоголя во выдыхаемом воздухе,
* офтальмоскоп.

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» национального проекта «Здравоохранение» получен аппарат для ультразвуковых исследований «ACUSON NX3 Elite» (6,8 млн рублей). |
|  | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь | 2022-2025 |
|  | Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации с периодичностью не реже одного раза в год | 2022-2025 | ГБУЗ «ГБ №1», ГБУЗ «ГБ № 3» и ГБУЗ «ГДП № 1» ежегодно проводят профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию прикрепленного к ним населения.В отчетном году:* в ГБУЗ «ГБ №1» диспансеризацию определенных групп взрослого населения прошли 23 577 человек, углубленную диспансеризацию прошли 6 708 человек, профилактические медицинские осмотры – 4 320 человек.
* в ГБУЗ «ГБ №3» диспансеризацию прошли 6436 человек взрослого населения, 45 детей – сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, оставшихся без попечения родителей. Профилактические осмотры прошли 4 841 ребенок, взрослое население – 1 484 человек,
* ГБУЗ «ГДП № 1» проведены профилактические осмотры в отношении 25 556 несовершеннолетних.
 |
|  | Обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи | 2022-2025 | На территории городского округа врачебной деятельностью занимаются 6 государственных учреждений здравоохранения, 5 филиалов и отделений областных больниц. Амбулаторно-поликлиническая помощь населению оказывается сетью поликлиник и их филиалов, расположенных как в центре города, так и в поселках.  |
|  | Повышение доступности населению городского округа медицинских услуг, оказываемых областными медицинскими организациями  | 2022-2025 |
|  | Создание условий для привлечения в учреждения здравоохранения городского округа квалифицированных медицинских кадров | 2022-2025 | В целях привлечения на территорию городского округа медицинских кадров в 2023 году:* 5 медицинских работников получили социальную выплату в размере 300 тысяч рублей;
* 4 врачам предоставлено служебное жилье.
 |
|  | Повышение квалификации медицинских кадров, создание условий для их постоянного саморазвития и самообучения | 2022-2025 | Медицинский персонал учреждений здравоохранения городского округа регулярно проходит курсы повышения квалификации. Периодичность – 1 раз в 5 лет. |

Задача 3. Создание для населения городского округа условий, обеспечивающих возможности ведения здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом, с помощью организации доступа к развитой спортивной инфраструктуре

Индикативные показатели:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 51,5 | 57,4 |
|  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 54,2 | 39,0 |

План мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие инфраструктуры физкультурно-спортивного назначения, строительство новых спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям | 2022-2025 | В 2023 году проходил госэксперизу проект по строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул. Жданова, 26.В рамках инициативного бюджетирования реализован проект «Спортивно-культурный комплекс ТОС Козырево» (5,7 млн рублей) - установлены хоккейный корт, воркаут-площадка, скалодром и уличные тренажеры. |
|  | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, приведение ее в нормативное состояние для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса | 2022-2025 | В 2023 году на ремонты учреждений физической культуры и спорта, укрепление их материально-технической базы направлено свыше 24,5 млн рублей. В течение отчетного года* МБУ «ФОК им. Э.Б. Булатова» приобретены (2,4 млн рублей):
* мини-трактор и снегоуборщик,
* звукоусиливающая аппаратура,
* спортивный инвентарь.
* МУ «Спортивные сооружения КГО» (5,1 млн рублей):
* приобретены трактор, спортивное оборудование (коньки, велосипеды, лыжероллеры);
* осуществлен:

ремонт площадки ВМХ и монтаж забора вокруг площадки,монтаж забора на стадионе Химик, замена ПВХ конструкций,ремонт спортивного зала пос. Бажова;* установлено освещение хоккейного корта в мкр. Тугайкуль.
* МБУ «СШОР №2» (3,6 млн рублей, в том числе НП «Демография» 2,7 млн рублей):
* приобретены велосипеды, велокомпьютеры и велостанки, экипировка, компьютерная техника;
* заменен шлагбаум.
* МБУ «СШ №1» (3,1 млн рублей):
* Осуществлены: замена ограждения, оконных блоков, ремонты уличного освещения, крыльца, душевых и санитарных комнат;
* приобретено спортоборудование;
* МБУ «СШ по дзюдо» - татами и спортинвентарь (2,0 млн рублей).
* МБУ «СШОР по боксу» (0,6 млн рублей):
* проведен ремонт пожарной сигнализации;
* приобретен спортинвентарь.
* МБУ «СШ №4» - закуплена спортивная экипировка (0,2 млн рублей).
* АУ «Хоккейная школа им. Картаева А.З.» - приобретены защитный экран и шайбы (0,1 млн рублей).

В рамках инициативного бюджетирования реализован проект «Спортивно-культурный комплекс ТОС Козырево» (5,7 млн рублей) - установлены хоккейный корт, воркаут-площадка, скалодром и уличные тренажеры. |
|  | Обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-2025 | В отчетном году мероприятий по обеспечению доступности объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья не проводилось |
|  | Создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения на основе:* поддержки спорта ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья;
* создания коллективов физической культуры и спортивных клубов в организациях;
* развития Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
* совершенствования системы физического воспитания в образовательных организациях, в том числе организация секции по видам спорта в дошкольных учреждениях;
* совершенствования системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса
 | 2022-2025 | В 2023 году на территории КГО был проведен чемпионат Челябинской области по армреслингу среди лиц ПОДА.Выделено 2000,0 тыс. рублей из бюджета городского округа на содержание, развитие и поддержку АНО «Мини-футбольный клуб «Сигма-К». В турнирной таблице игр PARI-Высшая лига, конференция «Восток» команда «Сигма-К» находится на 10 месте.3221 человек приняли участие в выполнении нормативов испытаний ГТО (тестов), из них выполнили нормативы – 2902 человек.С целью приобщения детей к здоровому образу жизни воспитанники детских садов активно принимают участие в физкультурно-спортивных мероприятиях на уровне города, таких как: «Малые Олимпийские игры», Турнир по шашкам «Юные шашисты», Фестиваль зимних видов спорта, «Встречная эстафета дошкольников», «Весёлые старты». Обучающиеся общеобразовательных организаций также активно принимают участие в физкультурно-спортивных мероприятиях на уровне города: открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Чемпионат по кроссовому бегу посвященный Дню города и Дню шахтера, Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», Эстафета «Гномики» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, «Легкоатлетическая эстафета» и др. В течение 2023 года в спортивных школах городского округа занимались 1437 спортсменов по видам спорта: легкая атлетика, бокс, велоспорт, дзюдо, футбол, настольный теннис, волейбол, лыжные гонки, стендовая стрельба.В сборных командах области находится 65 ведущих спортсменов городского округа |
|  | Повышение квалификации кадров сферы физической культуры и спорта, создание условий для их постоянного саморазвития и самообучения | 2022-2025 | Тренеры, тренеры-преподаватели спортивных школ регулярно проходят курсы повышения квалификации (1/4 года).В 2023 году 3 сотрудника СШОР №2 прошли повышение квалификации. |
|  | Проведение спортивных соревнований различного уровня, спортивно-массовых мероприятий, спартакиад среди различных категорий и слоев населения | 2022-2025 | В 2023 году было проведено 163 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятия с участием 13 673 человек |

Задача 4. Создание культурной среды для сохранения, накопления и развития человеческого капитала, повышения уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры, укрепления духовной общности и гармонизации межнациональных отношений.

Индикативные показатели:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
|  | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры | балл | 87,0 | 87,03 |
|  | Охват населения услугами учреждений культуры | % | 38,0 | 58,2 |
|  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 100,0 | 85,0 |
|  | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта | % | 16,7 | 11,5 |
|  | Достижение среднемесячных заработных плат работников социальной сферы до заявленных в Указах Президента, в т.ч.:* у работников учреждений культуры,
* у педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры
 | % | 95,1100 | 97,7105,5 |
|  | Охват населения библиотечными формами обслуживания | % | 35,2 | 37,1 |
|  | Суммарное количество мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа за год | единиц | 931 | 965 |
|  | Охват детского населения дополнительным образованием в сфере культуры (от 5 до 18 лет) | % | 4,1 | 4,1 |
|  | Охват населения публичным показом музейных предметов и музейных кол­лекций | % | 21,0 | 20,1 |

План мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение капитальных и текущих ремонтов в учреждениях культуры и дополнительного образования (в соответствии с планами проведения ремонтов), в том числе с привлечением федеральных и региональных средств и внебюджетных источников | 2022-2025 | В 2023 году проведены текущие ремонты за счет средств бюджета городского округа:* детская музыкальная школа № 1 – ремонт помещений, монтаж ограждения, ремонт кровли (0,5 млн рублей);
* ДК 30 лет ВЛКСМ – ремонт танцевального класса (0,7 млн рублей);
* ДК Кирова – ремонт сцены (0,9 млн рублей);
* ДК Лермонтова – ремонт зрительного зала (2,7 млн рублей);
* ЦБС – ремонт помещений библиотеки № 5 (0,9 млн рублей);
* ДК Петрякова – капитальный ремонт кровли (4,5 млн рублей).
 |
|  | Строительство (приобретение) зданий для дальнейшего размещения учреждений культуры и дополнительного образования | 2022-2025 | В 2023 году реализованы проекты по строительству быстровозводимых модульных домов культуры в п. Синеглазово с вместимостью зрительного зала до 100 человек и в п. Заозерном с вместимостью зрительного зала до 200 человек. Указанные объекты оснащены основными средствами и своевременно введены в эксплуатацию в декабре 2023 года. Сумма освоенных средств составляет 145,5 млн рублей |
|  | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования, в том числе с привлечением федеральных и региональных средств за счет участия в государственных программах и национальных (региональных) проектах | 2022-2025 | В 2023 году за счет средств бюджета городского округа:* приобретены основные средства для осуществления текущей деятельности (звуковое и световое оборудование, мебель, новогодняя ель, компьютерная техника) в сумме 0,9 млн рублей в Дома культуры;
* приобретены кресла в зрительный зал ДК Лермонтова в сумме 1,5 млн рублей
 |
|  | Проведение городских массовых мероприятий, тематических мероприятий, направленных на организацию досуга населения городского округа | 2022-2025 | Всего для населения проведено 4191 мероприятие учреждениями культуры, в том числе:* ДК - 1447 мероприятий;
* Библиотеками - 2596 мероприятий;
* Музеем - 148 мероприятий
 |
|  | Организация работы клубных формирований, клубов по интересам, общественных формирований | 2022-2025 | Всего для населения работают 155 клубных формирования с количеством участников 3888 человек, из них 99 коллективов самодеятельного творчества с числом участников 2226 человек. |
|  | Организация участия учащихся школ дополнительного образования в конкурсах и фестивалях различного уровня | 2022-2025 | В 2022-2023 учебном году принимали участие в 140 конкурсах 703 учащийся, которых подготовили 56 преподавателей, из них лауреатами и дипломантами конкурсов (от городских до международных) стали 600 учащихся. |
|  | Проведение ежегодного мониторинга состояния объектов культурного наследия и памятников монументального искусства, расположенных на территории городского округа  | 2022-2025 | В течение года мониторинг состояния объектов культурного наследия и памятников монументальной скульптуры проводился: 15.06.2023 г.; 04.10.2023 г.; 05.10.2023 г. |
|  | Оформление прав муниципальной собственности на памятники монументального искусства, расположенные на территории городского округа | 2022-2025 | Все объекты культурного наследия признаны безхозяйными и приняты на баланс управления по имуществу и земельным отношениям администрации |
|  | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия и памятников монументальной скульптуры, расположенных на территории городского округа | 2022-2025 | Мероприятия по популяризации включают в себя:1) проведение митингов и мероприятий:* митинга памяти, посвященного копейчанам, исполнившим свой служебный долг за пределами Отечества 15 февраля у памятника «Воинам Отечества», в сквере около МОУ «СОШ № 6». На митинге присутствовало более 80 человек;
* цикла мероприятий, посвященных Дню Победы 7-9 мая: митинги, возложение цветов, концертно-развлекательные программы;
* праздничного концерта «Победный марафон» 9 мая на площади Трудовой Славы. Действие завершилось салютом. Зрителями мероприятий стали более 20000 человек;
* митинга в сквере памяти погибших горняков и горноспасателей 7 октября. На мероприятии присутствовало более 100 человек;
* митинга в память о пострадавших от политических репрессий 30 октября, в сквере на пересечении пр. Победы и ул. Хохрякова. На мероприятии присутствовало около 100 человек.

2) размещение информации на сайтах и в сети Интернет:составлен туристический паспорт нового образца, в который вошла информация обо всех объектах культурного наследия, данные размещены на сайте администрации и управления культуры, информация о 14 памятниках, посвященных Великой Отечественной войне, размещены на Всероссийской платформе «МЕСТОПАМЯТИ» |
|  | Организация работы национальных культурных центров, расположенных в городском округе | 2022-2025 | На базе учреждений культуры Копейского городского округа работают 7 национальных центров:* этнокультурный казачий центр «Наследие», МУ «ДК Маяковского», рук. Шеломенцев Вячеслав Юрьевич;
* национальный культурный центр «Куршелек», МУ «ДК Маяковского», рук. Муртазина Альфира Мазитовна;
* любительское объединение немецкой культуры «Теплый дом», МУ «ДК Кирова», Ордуханова Ольга Самуиловна (30 чел.), немецкий семейный театральный коллектив «Marchenlend», руководитель Шульц Андрей Леонардович;
* любительское объединение клуб любителей удмуртской культуры «Азвесь ошмес» («Золотой родник»), МУ «ДК Петрякова», рук. Ардуванова Камила Шайбаковна;
* любительское объединение «Туган Як» МУ «ДК Ильича», руководитель Назарова Фания Раисовна;
* любительское объединение «Умарина», руководитель Аношина Лариса Михайловна;
* любительское объединение клуб «Добродея», библиотека семейного чтения № 9, рук. Габдракитова Юлия Геннадьевна.

Каждому формированию предоставляется бесплатно помещение для заседаний, проведения мероприятий и др.Национальные культурные центры проводят работу, направленную на воспитание толерантности, уважения к различным культурам и религиям, разрабатывают разновозрастные программы интересного общения и развития. Мероприятия проходят в различной форме: вечера отдыха, национальные традиционные праздники, концерты, выставки национальных творческих работ |
|  | Повышение квалификации кадров сферы культуры, создание условий для их постоянного саморазвития и самообучения | 2022-2025 | В рамках национального проекта «Творческие люди» 15 работников учреждений культуры и дополнительного образования прошли обучение в текущем году (профессиональная переподготовка) |
|  | Обеспечение соотношения размеров среднемесячных заработных плат работников социальной сферы до заявленных в Указах Президента размеров к средней заработной плате по региону | 2022-2025 | В 2023 году обеспечено соотношения размеров среднемесячных заработных плат работников социальной сферы до заявленных в Указах Президента размеров к средней заработной плате по региону. |

Задача 5. Проведение эффективной социальной политики для сокращения числа лиц с доходами ниже величины прожиточного минимума и повышения уровня удовлетворенности населения городского округа услугами в сфере социального обслуживания

Индикативные показатели:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
|  | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере социальной защиты | балл | 100 | 97 |
|  | Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки | % | 100 | 100 |
|  | Удельный вес семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем объеме обратившихся семей, имеющих право на ее назначение | % | 100 | 100 |
|  | Доля семей, имеющих детей, которым предоставляются меры социальной поддержки, в общем числе семей с детьми, имеющих право на меры социальной поддержки | % | 100 | 100 |
|  | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социальной защиты населения | % | 100 | 100 |
|  | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социальной защиты населения | % | 100 | 100 |

План мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2022-2025  | Работы по обеспечению доступности зданий, сооружений объектов инфраструктуры проводятся в рамках муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа».В 2023 году выполнены работы по адаптации зданий на общую сумму 0,8 млн рублей:1. МУ «Дом культуры им. Маяковского» (0,76 млн рублей):* приобретение средств информационной поддержки инвалидов;
* оборудование санитарно- гигиенического помещения для инвалидов;
* адаптация территории для инвалидов;
* приобретение средств информационной поддержки инвалидов (тактильных табличек для размещения в здании).

2. ДК Угольщиков (0,06 млн рублей): обеспечение доступа инвалидов: приобретение мнемосхемы первого этажа здания, монтаж приемника и кнопки вызова. |
|  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 2022-2025  | Меры социальной поддержки получили 26 850 человек, из них: федеральные льготники - 9 900 человек, региональные льготники - 16 950 человек. Обязательства по предоставлению мер социальной поддержки выполнены в полном объеме. |
|  | Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми | 2022-2025  | В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» единовременное областное пособие при рождении ребенка получили 807 семей, областной материнский (семейный) капитал реализовали 227 семей, ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет получили 883 семьи.Пособие на ребенка получили 6 240 семей.Ежемесячную денежную выплату, назначаемая при рождении второго ребенка, получили 148 семей.Ежемесячной денежной выплатой на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, воспользовались 2 835 семей.Обязательства по предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми выполнены в полном объеме. |
|  | Проведение мероприятий по семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2022-2025  | На базе МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» функционирует «Школа приемного родителя». В течение 2023 года прошло обучение 36 человек (29 семей).В 2023 году из детских государственных учреждений устроены в замещающие семьи 29 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.В период с 10.12.2023 по 25.12.2023 проведен XIII Областной фестиваль семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Фестиваль проходил в онлайн- режиме, где приняли участие три приемные семьи г. Копейска, воспитывающих семь детей. В двух семьях воспитывается по двое приемных детей, в одной семье воспитывается три приемных ребенка. По результатам подведения итогов семьи и дети 25.12.2023 и 26.12.2023 получили памятные подарки от имени Губернатора Челябинской области и Главы Копейского городского округа. |
|  | Социальная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая профилактику семейного неблагополучия | 2022-2025  | В 2023 году поставлено на учёт 97 семей (196 детей), снято с учета 81 семья (177 детей), из них в связи с улучшением социального положения – 56 семей (117 детей). Значительно сократилось количество семей, находящихся в социально опасном положении (далее - СОП). На 01.01.2024 года количество семей категории СОП составляет 5 семей, (9 детей), АППГ - 19 семей (36 детей). |
|  | Реализация комплекса мер для повышения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов | 2022-2025  | На базе отделения дневного пребывания МУ «КЦСОН» организована «Школа реабилитации и ухода» за лицами с ограниченными возможностями здоровья. В 2023 году получили услуги 53 человека, из них 33 инвалида с ментальными нарушениями и граждан страдающих деменцией. Организована работа по внедрению системы долговременного ухода, где за участниками ВОВ, ИВОВ, участникам СВО, а также членам их семей после определения степени нуждаемости будет закреплен помощник по уходу. Предоставляются услуги мобильной социальной службой, в 2023 году услуги получили 1238 человек. Услугами социального пункта проката технических средств реабилитации воспользовались 90 человек. Организована 1 приемная семья для граждан пожилого возраста. В рамках национального проекта «Демография», на базе отделения дневного пребывания, проводятся различные мероприятия, направленные на улучшения качества жизни граждан пожилого возраста. В течении 2023 года было проведено более 50 мероприятий, услуги получили 385 человек. Осуществляется доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, для проведения диспансеризации и вакцинации, в 2023 году было доставлено 56 человек.Для более качественного предоставления социальных услуг в отделение временного проживания приобретены: специализированная каталка для мытья лежачих больных, 2 инвалидных кресла. В отделение дневного пребывания приобретены: массажное кресло, профессиональный массажер для ног, кардиотренажер. В 2023 году за счет средств областного бюджета приобретен автомобиль специализированный для перевозки инвалидов на 9 мест на сумму 4 036, 3 тыс. руб.Для контроля за оказанием социальных услуг на дому, установлен голосовой робот. Также для качественного предоставления социальных услуг обучено 9 работников учреждения по направлению социальная работа и 1 помощник по уходу. |

НАПРАВЛЕНИЕ 6. Муниципальное управление

Цель: Совершенствование системы государственного и муниципального управления в городском округе для повышения ее эффективности и уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления

Индикативные показатели:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
|  | Удовлетворенность деятельностью главы городского округа | % | 32 | 36,77 |
|  | Доверие главе городского округа | % | 45,54 | 47,35 |
|  | Удовлетворенность деятельностью администрации городского округа | % | 32 | 33,7 |
|  | Удовлетворенность деятельностью Собрания депутатов городского округа | % | 27 | 26,54 |

План мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участие в реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город» | 2022-2025 | Ведется работа по приобретению программного обеспечения, подходящего под требования системы «Умный город» |
|  | Модернизация ИКТ-инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа, в том числе за счет внедрения современных аппаратно-программных комплексов | 2022-2025 | Ведется работа по модернизации ИКТ-инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа, в том числе за счет внедрения современных аппаратно-программных комплексов |
|  | Обеспечение перехода на использование отечественного программного обеспечения и оборудования ИКТ в органах местного самоуправления | 2022-2025 | Ведется работа по обеспечению перехода на использование отечественного программного обеспечения и оборудования ИКТ в органах местного самоуправления |
|  | Обеспечение безопасности государственных и муниципальных информационных систем | 2022-2025 | В 2023 году произведена аттестация 5 информационных систем обработки персональных данных. В рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ» произведено обновление установленных средств криптографической защиты информации на 100% АРМ управления социальной защиты населения. |
|  | Вовлечение граждан в осуществление местного самоуправления | 2022-2025 | Основным институтом гражданского общества, оказывающим непосредственное влияние на развитие городского округа, стали территориальные общественные самоуправления (ТОС). В настоящее время на территории городского округа действуют 3 ТОСа – в п. 201 шахты, п. Козырево и п. Кулацкий, созданных в феврале 2023 года. В марте 2023 года председатель «ТОС Козырево» Братчикова Ольга приняла участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС», где из 4 номинаций заняла 2 первых и 2 вторых места. На федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС» в номинации «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, по организации и проведению культурных мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников, памятным датам» ТОС «Козырево» заняли 2 место.Кроме того, при поддержке Ассоциации ТОС Челябинской области в п. Козырево при «ТОС Козырево» в августе 2023 создано Первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых ТОС Козырево», торжественное открытие которого состоялось 20 декабря в ДК «30 лет ВЛКСМ». Молодежная организация активно участвует в различных проектах по развитию г. Копейска и Челябинской области. |
|  | Создание условий для участия гражданского общества в оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа | 2022-2025 | Жители города принимали участие в опросе населения с применением ИT-технологий об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений. В течение отчетного года в опросе приняло участие 1172 человека. |
|  | Применение индикаторов риска нарушения обязательных требований при проведении муниципального контроля  | 2022-2025 | При проведении муниципального контроля администрацией применяются индикаторы риска нарушения обязательных требований |
|  | Осуществление профилактических мероприятий при осуществлении деятельности, подлежащей проверке муниципальными контролирующими органами | 2022-2025 | Количество проведенных профилактических мероприятий (выдача предостережений) в 2023 году - всего: 820, в том числе:* муниципальный земельный контроль - 122;
* муниципальный контроль в сфере благоустройства - 570;
* муниципальный жилищный контроль - 29;
* муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве - 99.

Кроме этого, в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства проведено 29 профилактических визитов. |

НАПРАВЛЕНИЕ 7. Государственная, общественная и информационная безопасность

Цель: Обеспечение государственной, общественной и информационной безопасности населения городского округа

Задачи:

1. Защита населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Достижение и поддержание необходимого уровня защищенности населения городского округа от угроз криминального характера, обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Обеспечение информационной безопасности личности, предпринимательства и интересов городского округа.

Индикативные показатели:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
|  | Число лиц, погибших в ДТП | чел. на 10 000 населения | 0,48 | 0,88 |
|  | Уровень преступности  | кол-во зарегистрированных преступлений на 10 000 населения | 120,1 | 112,9 |
|  | Число лиц, погибших на водных объектах | чел. | 0 | 1 |
|  | Число лиц, погибших на пожарах | чел. | 0 | 13 |

План мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие, автоматизация и повышение эффективности деятельности единой дежурно-диспетчерской службы | 2022-2025 | За 2023 год в ЕДДС поступило и зарегистрировано – 84 032 сообщений, из них по «системе 112» - 65 081, по линии ЕДДС – 18 951 сообщений.Проведено 11 совместных тренировок с Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Челябинской области.На развитие ЕДДС в 2023 году было направлено 1,9 млн рублей, в том числе:* на поставку оборудования пунктов речевого оповещения, включая его монтаж и наладку (1,7 млн рублей);
* приобретение резервного источника питания, поставку оборудования и выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения, оборудование подключение видеокамер (0,2 млн рублей).
 |
|  | Создание резерва материально-технических средств, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера | 2022-2025 | В соответствии с Планом основных мероприятий Копейского городского округа в области ГО и ЧС, в организациях проведено: * 91 объектовых тренировок, привлекалось 25159 чел.;
* 62 командно-штабных учений/тренировок, привлекалось 1155 чел.;
* 64 тактико-специальных учений, привлекалось 24484 чел.;
* 101 специальных учебных тренировок, привлекалось 28016 чел.

В 2023 году приобретено вещевого имущества и ресурсов жизнеобеспечения на сумму 0,1 млн рублей. |
|  | Организация предотвращения подтопления территории городского округа | 2022-2025 | В целях предотвращения подтопления территории городского округа проведены следующие мероприятий:1. по понижению уровня воды из карьера площадки № 8 бывшей шахты «Красная Горнячка». За период с 30.04.2023 по 08.08.2023 объем откаченной воды составил 550 000 м3 (13,2 млн рублей). В соответствии с актами контрольного обмера (осмотра) замера уреза воды снижение водоема составило 1,86 м (отметка на начало 27.04.2023 - 187,58 м БС; отметка на конец 09.08.2023 – 185,72 м БС, проектная отметка – 180,00 м БС);
2. по понижению уровня воды в озере Синеглазово (охрана объекта) на сумму 2,3 млн рублей.
3. по понижению уровня воды бывшей шахты № 45 (2,2 млн рублей):
* прокол под дорогой;
* устройство водоотводной канавы;
* откачка воды в объеме 19 200 м3.

14.04.2023 заключен контракт с ОАО «ВИОГЕМ» (г. Белгород) на разработку единого проекта водопонижения территории городского округа (35,5 млн рублей). Срок выполнения работ – декабрь 2024 г. Проект разрабатывается на основании существующей на территории городского округа схемы водоотводных канав. |
|  | Проведение профилактических мероприятий в целях сокращения числа граждан, погибших на водных объектах и пожарах | 2022-2025 | В 2023 году на территории городского округа зарегистрировано 1007 пожара, из них: ландшафтные пожары - 548.техногенные пожары - 459.В целях профилактики пожаров в течение года: * осуществлен скос камыша на площади 3,4 га (0,1 млн рублей);
* созданы противопожарные минерализованные полосы (опашки) длинной в 150 км. (0,9 млн рублей);
* проведено 9 собраний и 3506 встреч с жителями, вручено 4500 памяток;
* приобретено 16 наружных источников противопожарного водоснабжения (0,15 млн рублей), которые переданы МУП «КСВВ».

В рамках проведения профилактических мероприятий в целях недопущения травматизма и гибели людей на водных объектах, оперативными группами проведено 97 рейдов, из них 4 рейда совместно с МЧС России по Челябинской области и Отделом МВД России. По результатам рейдов составлено 2 административных материала. Жителям и гостям города вручено 389 памяток-листовок, установлено 25 информационных знаков «Купание запрещено!».Профилактическая и разъяснительная работа по вопросам безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, проводилась посредством доведения правил безопасного поведения граждан при посещении водных объектов, через СМИ, в том числе интернет. Всего в СМИ размещено 30 информационных блоков. |
|  | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 2022-2025 | По данным ОМВД России по городу Копейску Челябинской области по итогам 2023 зарегистрировано 1670 преступлений, снижение на 16%. Число раскрытых преступлений составило 1036.  |

1. Из 1309 МКД в собственники 1065 МКД реализовали свое право по выбору способу управления ( непосредственное управление собственниками помещений – 350 МКД; управление ТСЖ, ТСН и ЖСК – 47 МКД; управление управляющими организациями – 668 МКД). В отношении 244 МКД администрацией городского округа по мере необходимости проводится процедура определения временной управляющая организации по результатам открытого конкурса [↑](#footnote-ref-1)