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[bookmark: _GoBack]Информация об итогах реализации в 2025 году 
плана реализации Стратегии социально-экономического развития
Копейского городского округа Челябинской области до 2035 года
(далее – План, Стратегия 2035)

[bookmark: _Toc113521828][bookmark: _Toc113521829]НАПРАВЛЕНИЕ 1. Развитие экономики Копейского городского округа. Повышение инвестиционной привлекательности города. Формирование цифровой инфраструктуры экономики

Цель: Копейск - инвестиционно привлекательный город, предприятия которого привлекают и сохраняют квалифицированные кадры, развивают и берегут городскую среду.

Индикативные показатели:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение показателей 

	
	
	
	план
	факт

	1. 
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
	ед. на 1000 населения
	269,5
	-*

	2. 
	Средняя заработная плата по городскому округу
	рубли
	49 764,0
	79 601,7

	3. 
	Реальный рост заработной платы
	% к пред. году в сопоставимых ценах
	101,6
	105,7

	4. 
	Уровень зарегистрированной безработицы
	%
	0,8
	0,4


* - фактическое значение показателя не рассчитывается в связи с временным отсутствием данных о численности постоянного населения городского округа (ч.10 ст. 5 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»)  

План мероприятий:
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Информация об исполнении

	Задачи: 	
1. Создание лучших условий для предпринимателей и субъектов инновационной и инвестиционной деятельности.
2. Развитие, модернизация и повышение экологической безопасности предприятий бюджетообразующих отраслей для обеспечения их максимального вклада в развитие экономики города.
3. Развитие инновационной и инвестиционной деятельности, привлечение инвестиций в экономику города.
4. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства.

	1. 
	Создание и совершенствование нормативной правовой базы инновационной и инвестиционной политики, развития малого и среднего предпринимательства
	2022-2025
	В Копейском городском округе  в сферах предпринимательства и  инвестиций приняты следующие нормативные правовые акты: 
1)	Положение о порядке предоставления торговых мест для размещения нестационарных объектов сезонной торговли на территории Копейского городского округа (утверждено постановлением администрации Копейского городского округа от 27.08.2020 № 1933-п).
Определяет порядок предоставления торговых мест для размещения нестационарных объектов сезонной торговли без оформления земельно-правовых отношений в целях улучшения организации и повышения качества торгового обслуживания населения, территориальной доступности и бесперебойного обеспечения  товарами сезонного спроса с учетом необходимости устойчивого экономического развития территории городского округа
2)	Порядок организации и проведения ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Копейского городского округа Челябинской области (утвержден постановлением администрации Копейского городского округа от 30.12.2021 № 3076-п). 
Регулирует процедуру организации проведения ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, размещение которых носит временный характер.
Поддерживается в актуальном состоянии нормативная правовая база, направленная на улучшение инвестиционного климата в городском округе: 
· порядок муниципальной поддержки субъектов инвестиционной  деятельности;
· условия предоставления муниципальной поддержки инвесторов и  критерии конкурсного отбора;
· права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности;
· гарантии  прав инвесторов  и защиту их  инвестиций.
Освобождены от уплаты  земельного налога организации, реализующие инвестиционные проекты, стоимостью не менее  100 млн. руб.

	2. 
	Создание необходимой  инфраструктуры для привлечения инвесторов
	2022-2025
	В инвестиционном паспорте городского округа ежеквартально обновляется информация об инвестиционных площадках. Инвестиционный паспорт  размещён на инвестиционном портале Челябинской области и официальном сайде администрации городского округа 
Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Копейского городского округа, предназначенного для предоставления во владение (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства утвержден решением Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 25.11.2020 № 56 (далее – Перечень).

	3. 
	Обеспечение на крупных предприятиях конкурентоспособности и повышения эффективности  деятельности, в том числе  путем содействия развитию промышленной инфраструктуры - индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков 
	2022-2025
	На территории городского округа идет работа по созданию индустриальных парков:
1)	Индустриальный парк «ПОТАНИНО» (подана заявка в Минпромторг России на присвоение официального статуса)
Индустриальный парк представляет собой комплекс объектов коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры площадью 9,1 га, обеспечивающий полный цикл услуг по размещению предприятий. 
Специализация парка: универсальная.
2)	 ООО УК «Композит», имеющая намерения по созданию индустриального парка «КОМПОЗИТ» (заявка формируется)
Специализация парка: универсальная.
В настоящее время ведется работа по подготовке производственной площадки в соответствии с требованиями к индустриальным паркам, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 г. № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков».
3) Индустриальный парк «КРМЗ» 
Специализация – металлообработка, логистика.
Место реализации – г. Копейск, ул. Меховова, 1а. Площадь территории – 12,57 га, площадь помещений – 27,0 тыс. м2.
В период 2026-2030 годы планируется реконструкция зданий, ремонт дороги, увеличение имеющихся лимитов (модернизация объектов инженерной инфраструктуры), строительство производственных помещений. Площадь помещений после реализации проекта увеличится до 45 тыс. м2.

	4. 
	Оказание мер поддержки хозяйствующим субъектам 
	2022-2025
	Субъектам малого и среднего предпринимательства на постоянной основе оказывается поддержка по трем направлениям:
· имущественная,
· финансовая,
· информационно-консультационная. 
Имущественную поддержку получили 11 субъектов предпринимательской деятельности, в том числе:
6 субъектов выкупили муниципальное недвижимое имущество по преимущественному праву (7 млн рублей; 616,4 м2);
3-м самозантым предоставлено в аренду муниципальное имущество;
2 субъектам при содействии Фонда развития предпринимательства Челябинской области - Центр «Мой бизнес» предоставлена в аренду недвижимость, находящаяся в государственной собственности.
В 2025 году 3 субъекта предпринимательской деятельности и 9 самозанятых граждан получили субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования и инвентаря на общую сумму 1,7 млн рублей. 
311 человек заключили социальные контракты с органами соцзащиты и получили денежную помощь в размере до 380 тысяч рублей на открытие и развитие бизнеса.
Оказана консультационная поддержка 99 субъектам малого и среднего предпринимательства, проведено 5 мероприятий в форме семинаров, круглых столов по вопросам поддержки и развития предпринимательства с участием представителей правоохранительных, контрольно-надзорных органов, Минэкономразвития области и общественных организаций городского округа. 
За прошедший год проведено 3 аукциона на предоставление торговых мест для размещения объектов сезонной торговли, по итогам которых заключено 30 договоров.  Бюджет городского округа пополнился на 900 тыс.  рублей.

	5. 
	Упрощение административных процедур ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности
	2022-2025
	В целях снижения административных барьеров администрация городского округа активно взаимодействовала  с бизнес-ассоциациями и общественными объединениями, привлекаемыми в качестве экспертов при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.
Действовал общественный координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в Копейском городском округе, на заседаниях которого рассматривались вопросы ведения предпринимательской деятельности, условия и формы поддержки СМСП, а также вопросы по защите их прав и интересов

	Задача 5. Развитие Челябинской агломерации

	6. 
	Обеспечение высокого качества
городской среды
	2022-2025
	Информация – в  НАПРАВЛЕНИИ 3. Градорегулирование, организация городского пространства

	Задача 6. Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику города для повышения ее эффективности.

	7. 
	Участие в реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город»
	2022-2025
	-

	8. 
	Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику Копейского городского округа для повышения ее эффективности с учетом механизмов
	2022-2025
	

	Задача 7. Развитие инженерной инфраструктуры

	9. 
	Эффективное использование инженерных и территориальных ресурсов с учетом широкого внедрения ресурсосберегающих технологий
	2022-2025
	Информация  – в НАПРАВЛЕНИЕ 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

	10. 
	Обеспечение надежной и бесперебойной работы инженерной инфраструктуры города
	2022-2025
	

	11. 
	Модернизация, реконструкция и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры
	2022-2025
	

	12. 
	Развитие транспортной инфраструктуры
	2022-2025
	На капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения направлено 400,5 млн рублей (249,2 млн рублей – местный бюджет; 151,3 млн рублей – областной бюджет). 
В  2025 году:
· построена автодорога к детскому саду по ул. Жданова (11,4 млн рублей);
· асфальтирована автодорога по ул. Севастопольской (2,9 тыс.м², 10,0 млн рублей);
· устранена деформация асфальтобетонного покрытия в объеме                   19 685,8 м2, в том числе в рамках гарантийных обязательств:
· проезжей части автодороги по  ул. Мира и ул. Баженова (417,3 м²);
· проезжей части автодороги пос. Горняк  пос. Северный Рудник  (576,5 м²).
· осуществлен капитальный ремонт грунтовых дорог с выемкой грунта и применением скального материала в объеме 13 410,3 м² по следующим адресам:
· 19 Партсъезда (2 659,3 м²);
· ул. Шахтстройская  (1 170 м²);
· ул. Печорская (2 585 м²);
· ул. Потанинская (1 925 м²);
· ул. Западная (4 826 м²);
· мкр. Премьера (245 м²).
· грейдирование грунтовых автодорог с добавлением нового материала в объеме 48 134,48 м²;
· грейдирование грунтовых автодорог - 727 км.
Также:
· восстановлено 48  автобусных остановок (46 млн рублей).
· получено положительное заключение Государственной экспертизы на                 2 этап  реконструкции пр. Коммунистический (от пр. Ильича до ул. Калинина) (4,9 млн рублей). Стоимость проекта - 404,6 млн рублей.
Также получено положительное заключение на строительство автодороги в п. Советов, проектирование которой осуществлялось за счет средств частного инвестора. Стоимость проекта – 144,6 млн рублей.
В рамках инициативного бюджетирования реализован 21 проект, направленный на ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия  участков автодорог и межквартальных проездов,  на сумму 62,3  млн рублей. На слайде представлены проекты стоимостью свыше 5 млн рублей:
1) «Благоустройство территории в районе МДОУ «Детский сад № 37» и ремонт дороги по ул. Чкалова с обустройством асфальтобетонного покрытия» (10,1 млн рублей);  
2) «Ремонт участка автодороги по ул. Молодой Гвардии»  (7,4 млн рублей);  
3) «Устройство асфальтобетонного покрытия и ливневой канализации по ул. Маяковского» (6,2 млн рублей);	 
4) «Ремонт дорожного покрытия вдоль домов 2, 9 по улице Белорусская от перекрестка с улицей Коммунистическая до перекрестка с улицей Комсомольская и обустройство тротуара» (5,9 млн рублей);	
5)  «Ремонт межквартального проезда от пр. Славы до угла дома по пр. Славы, 23в» (4,0 млн рублей);	
6)  «Ремонт тротуара по пр. Победы» (от д. 2 по пер. Юннатов до пересечения с ул. Фруктовая) (3,3 млн рублей);  
7) «Ремонт асфальтового покрытия межквартального проезда вдоль дома 9 по пр. Коммунистический» (3,0 млн рублей);  
8) «Ремонт межквартального проезда между домами ул. Гольца, 9 и ул. Гольца, 11» (3,0 млн рублей);  
9) «Устройство пешеходного тротуара по ул. Дундича» (ул. Дундича, нечетная сторона, д. 45а-71) (2,9 млн рублей); 	 
10) «Обустройство пешеходного тротуара по улице 19 Партсъезда от дома 32 до ул. 7 Ноября в п. Горняк г. Копейска Челябинской области» (2,7 млн рублей);  
11) «Ремонт межквартального проезда между домами по пр. Победы, 33, 35» (2,1 млн рублей);  
12) «Обустройство тротуара по ул. Кожевникова» (от пер. Юннатов до пос. Советов, 6) (1,8 млн рублей);  
13) «Асфальтирование проезда между домами 2 и 4 по ул. Луганская» (1,8 млн рублей);  
14) «Обустройство тротуара по ул. Сутягина до ул. Бойко» (участок по ул. Сутягина до ул. Бойко) (1,3 млн рублей);  
15) «Выполнение работ по сносу и опиловке зеленых насаждений на землях общего пользования по улицам Коммунистическая  и Троицкая Копейского городского округа» (1,2 млн рублей);  
16) «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Украинская Копейского городского округа» (1,2 млн рублей);  
17) «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Армейская Копейского городского округа» (1,0 млн рублей);  
18) «Пешеходный тротуар по улице Молодой Гвардии от дома 14 до дома 20»  (1,0 млн рублей);  
19) «Выполнение работ по сносу и опиловке зеленых насаждений на землях общего пользования по улице Комсомольская Копейского городского округа (1,0 млн рублей);  
20) «Тротуар на центральной автобусной остановке «Козырево» ( пер. Тургенева, от пересечения ул. Октябрьская, д. 25 до пересечения ул. Буровиков, д. 26) (0,7 млн рублей);  
21) «Выполнение работ по сносу и опиловке зеленых насаждений на землях общего пользования по улице Ушакова Копейского городского округа» (0,6 млн рублей). 
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Цель: Эффективное и бесперебойное функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства при относительно недорогих тарифах (плате)

Задачи:
1.	Модернизация, реконструкция и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения функционирования предприятий жилищно-коммунальной сферы на принципах самоокупаемости при экономически обоснованных тарифах (плате).
2.	Повышение уровня удовлетворённости населения качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг.
3.	Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения в многоквартирных домах (далее – МКД).
4.	Совершенствование системы управления МКД.

Индикативные показатели:  
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение показателей по годам

	
	
	
	план
	факт

	1. 
	Уровень удовлетворённости населения  качеством  предоставления жилищно-коммунальных услуг
	%
	35,2
	20,98

	2. 
	Удельный вес населения с доступом к водоснабжению и централизованному водоотведению
	%
	90,8
	97,7

	3. 
	Уровень газификации городского округа
	%
	100,0
	99,6

	4. 
	Доля многоквартирных домов, собственники помещений в которых реализовали свое право по выбору способа управления
	%
	96,8
	91,0



План мероприятий 
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Информация об исполнении

	1. 
	Развитие и модернизация сетей коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения), приведение муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры к нормативному состоянию за счет привлечения средств вышестоящих бюджетов, Фонда реформирования ЖКХ, инвесторов
	2022-2025
	Водоснабжение и водоотведение
В рамках реализации проектов реконструкции системы водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа, финансируемых за счет  заключенного  в 2022 году договора между МУП «КСВВ» и Фондом содействия реформированию ЖКХ и средств областного бюджета:
· выполнена реконструкция 12 км из 23,5 км водовода Д=800 мм Челябинск-Копейск;
· завершены работы по строительству самотечного канализационного коллектора Д=1000 мм  от ул. Сутягина до очистных сооружений канализации на оз. Курлады;
· велось проектирование реконструкции очистных сооружений канализации на оз. Курлады с увеличением их мощности с 12 до 25 тыс.куб.м./сут.  Ожидаемый срок получения положительного заключения госэкспертизы – июнь 2026 года. 
Газоснабжение
В 2025 году за счет средств местного бюджета выполнен вынос участка муниципальной сети газоснабжения по адресу: ул. Тенистая, 2 (200 тыс. рублей).
Теплоснабжение
В 2025 году завершен капитальный ремонт наружных тепловых сетей в  Бажовском жилом массиве (5,2 млн рублей) на 2-х участках теплотрассы общей протяженностью 854,2 м.
Велось проектирование двух объектов:
· строительство сетей теплоснабжения по ул. Электровозная, 2                        (1,0 млн рублей), проект получил положительное заключение госэкспертизы, стоимость объекта – 9,4 млн рублей;
· строительство блочно-модульной котельной по ул. Репина, 43Б                     (1,0 млн рублей).
Электроснабжение
Построены линии наружного освещения по улицам Елецкая, Цвиллинга, Суворова (4,4 км; 12,2 млн рублей).
Устроено наружное освещение путем совместного подвеса на восьми улицах города - Потанинская, Леси Украинки, Степана Разина,  Тургенева, Декабристов,  Дзержинского,  Гладкова и пер. Тургенева (4,9 км; 5,7 млн рублей).
В августе 2025 года завершилась реализация энергосервисного контракта, заключенного в 2019 году. Объем  снижения потребленной электроэнергии за 7 месяцев 2025 года, по сравнению с 2018 годом, составил 2,6 МВт/ч, что в денежном эквиваленте составило 15,9 млн рублей.

	2. 
	Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры по направлениям, сдерживающим дальнейшее развитие города
	2022-2025
	

	3. 
	Реализация концессионных соглашений в сфере ЖКХ 
	2022-2025
	В период 2017-2021 годах заключены концессионные соглашения  на осуществление реконструкции и модернизации  объектов теплоснабжения,  централизованных систем горячего водоснабжения  с:
1) ООО «ПКП Синергия»;                                              
2) ООО «Карго 74»;                         
3) АО «Челябоблкоммунэнерго»;                                                       
4) АО «Челябкоммунэнерго».

	4. 
	Повышение энергоэффективности существующих зданий и сооружений
	2022-2025
	Управляющие организации проводят  мероприятия по повышению энергоэффективности многоквартирных домов.

	5. 
	Реализация программ капитального ремонта многоквартирных домов
	2022-2025
	В 2025 году в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской  области, за счет средств фонда, сформированного на общем счете СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на территории Копейского городского округа выполнены работы на общую сумму 63 277,8 тыс. руб. в 7  МКД.

	6. 
	Реализация программы догазификации на  территории городского округа  
	2022-2025
	С июня 2020 года полномочия по газификации населенных пунктов переданы газораспределительным организациям.  
На конец отчетного года акционерным обществом «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Копейске, который является единым оператором программы догазификации на территории городского округа:
· заключены 1563 договора на догазификацию;
· доведен газопровод до границ 1139 участков; 
· выполнено 546 подключений непосредственно к домам частного сектора.

	7. 
	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с установкой внутридомового газового оборудования 
	2022-2025
	90 гражданам, относящимся к льготным категориям,  предоставлена  единовременная выплата на установку внутридомового газового оборудования (максимальный размер -  150 тыс. рублей,  для семей мобилизованных граждан -  200 тыс. рублей).

	8. 
	Предоставление мер социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ
	2022-2025
	По итогам 2025 года 3 988 семей получали жилищные субсидии, в том числе: 
· 73,5% получателей субсидии  одинокие пенсионеры  и семьи пенсионеров, начисление производится автоматически без истребования документов; 
· 1,8 % семей, в состав которых входят 3 и более детей (многодетные семьи).
Среднемесячный размер субсидий жилищно-коммунальных услуг в 2025 году составил 1 932 рубля на одну семью.

	9. 
	Участие городского округа в реализации государственных программ, национальных  проектах, направленных на  расселение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда 
	2022-2025
	В 2025 году расселено 174 жилых помещения аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе 
· 58 семьям выплачена выкупная стоимость жилья (199 млн рублей);
· 116 семей получили новые благоустроенные квартиры общей площадью 5,4 тыс. м2 (490,2 млн рублей).  
Снесено 17 ранее расселенных многоквартирных  домов общей площадью 7,1 тыс.м2, разработаны проекты на снос 20 домов (3,4 млн рублей).
В течение отчетного года улучшили свои жилищные условия 11 молодых семей, получившие свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, на общую сумму 27,4 млн рублей. 
Предоставлены благоустроенные квартиры 32 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа (84,3 млн рублей). 
8 многодетным семьям из 16, состоявшим на учете в качестве граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка,  предоставлены:
· земельные участки - 4 семьям;
· социальные выплаты взамен земельного участка (300 тыс. рублей) - 4 семьям.
В 2025 году участники СВО и члены семей погибших участников СВО получили  право на бесплатное получение земельного участка в собственность или же на социальную выплату взамен предоставления земельного участка (330 тыс. рублей).  Правом воспользовались 18 человек, получившие социальные выплаты.  

	10. 
	Своевременный снос расселенного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда
	2022-2025
	В рамках муниципальной программы «Снос зданий, строений, сооружений на территории Копейского городского округа» в течение 2025 года (3 370,5 тыс. рублей) разработаны проекты сноса 20 аварийных домов и снесено 17 домов  по улицам:
· 	Бажова,1
· Ленина,77
· Кулибина,8	 
· Фурманова,19
· 	Герцена,40	 
· Чкалова,1
· Майская,8	                     
· Фурманова,20
· Строительная,2	     
· Очистные сооружения,1
· 	Украинская,5
· Очистные сооружения,2
· Литвинова,83   
· Островского,4                                                                                                         
· Литвинова,85     
· Железняка,31
· [bookmark: _Hlk219377808]Леваневского,2а	                                                                                                         
В рамках проведения мероприятий по организации демонтажа некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, выделена сумма из местного бюджета в размере  833 060,97 руб. освоена сумма в размере 833 060,97 рублей по следующим адресам

	11. 
	Инвентаризация и снос авариных нежилых зданий и сооружений
	2022-2025
	






НАПРАВЛЕНИЕ 3. Градорегулирование, организация городского пространства

Цели:
1. Эффективное использование территории городского округа.
2. Комфортная городская среда.
Задачи:
1.	Эффективное использование территории городского округа. Обеспечение равномерного развития центральной части городского округа, территорий бывших рабочих поселков и сельских территорий.   
2.	Обеспечение современного и привлекательного архитектурного облика города. 
3.	Повышение индекса качества городской среды.

Индикативные показатели:  
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение показателей по годам

	
	
	
	план
	факт

	1. 
	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
	тыс. кв. м.
	52,8
	93,93

	2. 
	Средняя обеспеченность населения жильем
	кв. м. на чел.
	27,48
	-*

	3. 
	Срок ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда от даты признания его таковым 
	лет
	3
	8

	4. 
	Индекс качества городской среды
	балл
	205
	216**

	5. 
	Площадь парков и скверов, расположенных на территории городского округа (нарастающим итогом)
	га
	11 133,1
	7 979,8

	6. 
	Уровень удовлетворенности населения благоустройством городского округа
	%
	31,0
	34,31

	7. 
	Удовлетворенность населения состоянием внутридворовых территорий (дорог, проездов, тротуаров)
	%
	30,0
	22,84

	8. 
	Доля жителей города в возрасте старше 14 лет, принявших участие с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития
	%
	25,0
	-*


* - фактическое значение показателя не рассчитывается в связи с временным отсутствием данных о численности постоянного населения городского округа (ч.10 ст. 5 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»)  
** - данные 2024 года, на дату формирования отчета  данные за 2025 год не опубликованы  на сайте https://индекс-городов.рф

План мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Информация об исполнении

	1. 
	Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования Копейского городского округа
	2022-2025
	Генеральный план городского округа утверждён решением Собрания депутатов городского округа от 29.02.2012 № 476-МО (в редакции решения №1156-МО от 25.09.2024).
Правила землепользования и застройки утверждены решением Собрания депутатов городского округа от 19.12.2012 № 639-МО (в редакции решения № 1157-МО от 25.09.2024).
В октябре 2024 года запущена процедура по внесению изменений в указанные выше документы, ориентировочный срок утверждения которых май 2026 года.

	2. 
	Сокращение сроков по процедуре предоставления земельных участков для жилищного строительства
	2022-2025
	Предоставления земельных участков для жилищного строительства осуществляется в установленные законодательством сроки.
Утверждение схемы расположения земельных участков осуществляется в соответствии с целевыми показателями дорожной карты Росреестра – 9 дней. 

	3. 
	Разработка проектов межевания территории для размещения объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры
	2022-2025
	В 2025 году разработано 3 проекта межевания:
1. «Об утверждении проекта межевания территории, расположенной южнее  ул. Долгорукова, для размещения линейных сооружений с целью обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (газ, электричество, водоснабжение, водоотведение, подъездные автодороги) в г. Копейске», утвержден постановлением администрации Копейского городского округа от 14.04.2025 № 1410-п.
2.   «Об утверждения проекта межевания территории, ограниченной ул. Введенского, пер. Кузнечный, ул. Свердловской для размещения линейных сооружений с целью обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (газ, электричество, водоснабжение, водоотведение, подъездные автодороги) в г. Копейске», утвержден постановлением администрации Копейского городского округа от 14.01.2025 № 46-п.
3. «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной водоотводной канавой, ул. Баженова, автодорогой «Бажово - Старокамышинск», технологической автодорогой для размещения линейных сооружений с целью обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (газ, электричество, водоснабжение, водоотведение, подъездные автодороги) в г. Копейске», утвержден постановлением от 14.01.2025 № 45-п.

	4. 
	Внедрение ИСОГД 
	2022-2025
	-

	5. 
	Комплексное развитие территорий (застроенных,  незастроенных)
	2022-2025
	Приняты решения о комплексном развитии территории (незастроенная территория)
· от 16.02.2022 № 433-п. По данной территории утверждена документация по планировке территории (далее – ДПТ) от 09.08.2023                       № 2675-п «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) жилых домов в районе Горняк в г. Копейске;
· от 20.12.2023 № 4116-п «О Комплексном развитии территории, расположенной в северной части квартала с кадастровым номером 74:30:0701009 жилого массива Старокамышинск города Копейска». Срок утверждения ДПТ данной территории – апрель 2025 года.
В 2025 году заключены договоры о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей сроком на 10 лет:
· расположенной северо-западнее озера Половинное, в границах земельных участков кадастровыми номерами 74:30:0903012:152, 74:30:0903012:153, 74:30:0903012:155;
· расположенной южнее п. Заозерный в границах земельных участков 74:30:0908012:1550 и 74:30:0908012:1327.

	6. 
	Внесение изменений в правила землепользования и застройки КГО в части дополнения градостроительных регламентов требованиями к архитектурно-градостроительному облику 
	2022-2025
	Решением Собрания депутатов городского округа от  23.08.2023                    № 838-МО внесены изменения Правила землепользования и застройки городского округа в части их дополнения главой 9 «Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства».

	7. 
	Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства при наличии согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
	2022-2025
	Все застройщики до начала проектирования разрабатывали эскизный проект и предоставляли его для согласования в УАиГ. 
Размещение объектов (кроме производственных) производилось в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Требования град.планов ЗУ – при проектировании зданий, строений, сооружений руководствоваться существующими строительными, санитарными, противопожарными и градостроительными нормами, предусмотреть достаточное количество парковочных мест

	8. 
	Благоустройство общественных и дворовых территорий с привлечением средств федерального и областного бюджетов за счет участия в государственных программах, федеральных (региональных) проектах
	2022-2025
	В 2025 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» благоустроены 4 общественные территории на сумму 47,2 млн рублей:
· сквер Борцам революции по ул. Борьбы (возле Городского парка);
· сквер за ДК им. Маяковского в Старокамышинском ж.м.;
· сквер им. К. Маркса (между домами 17 и 19 по ул. Борьбы);
· пешеходная зона вдоль Городского парка по ул. Борьбы.  
Также, за счет средств местного бюджета 
Завершены:
·  благоустройство «Парка Победы» (5,4 млн рублей);
·  проект «Зеленые шахты» - установлены МАФы (8,1 млн рублей).
   Выполнены работы по:
·  благоустройству городского кладбища по ул. Артиллерийская (отсыпка и планировка территории земельного участка)  (5,1 млн рублей);
·  ремонту асфальтового покрытия межквартальных проездов: 
· по ул. 4 Пятилетка, 69  (2,8 млн рублей); 
· по пр. Славы 6 и ул. Жданова, 29 (2,0 млн рублей).
В рамках инициативного бюджетирования реализовано 3 проекта на общую сумму 13,9 млн. рублей:
· «Благоустройство территории сквера им. Калинина М.И.»;
· «Детская площадка по ул. Леваневского»;
· «Студенческий сквер по ул. Ленина, 40».
Кроме того, в октябре 2025 года заключен новый контракт на выполнение работ по ремонту памятника «Книга памяти» (6,6 млн рублей). Работы завершены уже в текущем году, имена погибших воинов нанесены техникой фрезерования, буквы стали объёмными глубиной до 3–5 мм.  

	9. 
	Увеличение количества общественных пространств, скверов и иных мест отдыха населения, в том числе за счет реализации инициативных проектов
	2022-2025
	

	10. 
	Реконструкция и модернизация существующих городских парков, скверов и иных общественных пространств
	2022-2025
	

	11. 
	Внедрение на территории Копейского городского округа технологии (системы) «Умный город»
	2022-2025
	-

	12. 
	Вовлечение горожан в программы развития городской среды
	2022-2025
	В рамках голосований приняло участие: по ФКГС – 28 399 чел., по  инициативным проектам – 4 081 чел.





НАПРАВЛЕНИЕ 4. Экология

Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды.
Задачи:
1. Повышение экологической безопасности на территории городского округа.
2. Создание и использование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и отходами промышленных предприятий.
3. Ревитализация промышленной территории.
4. Увеличение площади зеленых насаждений.

Индикативные показатели:  
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение показателей по годам

	
	
	
	план
	факт

	1. 
	Коэффициент качества воды
	коэффициент
	0,30
	0,98

	2. 
	Площадь территории, включенной в зеленый пояс вокруг города Челябинска (нарастающим итогом)
	га
	1 246,4
	1 246,4

	3. 
	Обеспеченность контейнерным сбором мусора
	%
	80,5
	96,7

	4. 
	Обеспеченность контейнерными площадками
	%
	53,5
	64,6



План мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Информация об исполнении 

	1. 
	Внедрение системы эко-мониторинга показателей качества атмосферного воздуха
	2022-2025
	В 2022 году на территории городского округа установлена система экомониторинга показателей качества атмосферного воздуха.

	2. 
	Обеспечение открытости информации о состоянии окружающей среды
	2022-2025
	Данные системы экомониторинга размещаются на официальном сайте администрации КГО

	3. 
	Создание сети велодорожек в целях широкого использования средств индивидуальной мобильности 
	2022-2025
	В 2024 году получил положительное заключение  госэкспертизы проект на устройство велопешеходных дорожек на территории Копейского городского округа, предполагающий их  устройство велодорожек на 4 участках общей протяженностью 4,42 км:
· ул. Пионерская (от ФСК до ул. Борьбы);
· пр. Победы (от ул. Ленина до Парка Победы);
· пр. Славы (от пр. Победы до пер. Свободы);
· пер. Свободы (от пр. Славы до пр. Коммунистический).
Стоимость проекта -173,8 тыс. руб.
В 2025 году финансирование на реализацию проекта не выделено.

	4. 
	Обновление автопарка, осуществляющего перевозку пассажиров по регулярным маршрутам, на транспортные средства на газомоторном топливе или на дизельном или бензиновом топливе экологического стандарта ЕВРО-5
	2022-2025
	В 2025 году продолжились мероприятия по обновлению автобусного парка МУП «КПА» - предприятие по федеральному  проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни» за счет собственных средств со скидкой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в размере 40 процентов  приобрело 5 новых городских автобусов большого класса марки «НЕФАЗ», работающих на компримированном (сжатом) природном газе (лизинг на 3 года). Это современные автобусы, оснащённые датчиками пассажиропотока, системами видеонаблюдения и безналичной оплаты проезда, кондиционерами, светодиодными табло и речевыми информаторами для людей с нарушением органов слуха и зрения. Автобусы имеют низкий уровень пола и выдвижной пандус, что соответствует государственной программе «Доступная среда» и способствует удобному перемещению всех категорий пассажиров. 
В целом, за период с 2022 по 2025 годы предприятие приобрело 58 новых автобусов, обновив подвижной состав, необходимый для выполнения государственных контрактов, на 78 процентов.

	5. 
	Экологическое просвещение населения на всех уровнях (дошкольном, школьном, профессиональном обучении).
	2022-2025
	Муниципальными образовательными организациями городского округа, организациями дополнительного образования на постоянной основе    проводятся различные мероприятия по экологическом просвещению.

	6. 
	Ведение реестра размещения несанкционированных свалок отходов
	2022-2025
	Отделом экологии и природопользования администрации  ведется реестр мест размещения несанкционированных свалок отходов.

	7. 
	Ликвидация несанкционированных свалок отходов
	2022-2025
	В течение года ликвидировано 198 несанкционированных свалок отходов общим весом 3,8 тыс.т, в ходе городских субботников вывезено 1,0 тыс. куб. м. растительных отходов (10,4 млн рублей).

	8. 
	Создание необходимой инфраструктуры для раздельного сбора мусора и вторичного использования ТКО
	2022-2025
	В 2022 году на территориях бюджетных учреждений были размещены контейнеры для раздельного сбора отходов. В 2023 году подобные контейнеры были размещены в границах контейнерных площадок МКД (приобретены региональным оператором).

	9. 
	Организация обращения с отходами 1-2 классов опасности
	2022-2025
	Распоряжением № 1136-п от 21.04.2022 администрации  определено  место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп  по адресу: ул. Ленина, 52.

	10. 
	Строительство комплекса по сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов 3-5 классов опасности с одновременной рекультивацией действующего полигона
	2022-2025
	В рамках проектирования строительства комплекса по сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов 3-5 классов опасности с одновременной рекультивацией действующего полигона получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. 1 этап реализации – июнь 2026. 

	11. 
	Разработка и реализация единого проекта водопонижения на территории г. Копейска
	2022-2025
	В 2025 году не завершена разработка единого проекта водопонижения на территории городского округа – контракт с ОАО «ВИОГЕМ»  расторгнут в связи с невыполнением подрядной организации своих обязательств. Заключение контракта  на разработку единого проекта водопонижения на территории городского округа с поэтапной сдачей работ планируется в 2026 году.
Несмотря на отсутствие в 2025 году аномальных проливных дождей летом и значительных осадков в зимний период, проблема  с подъемом уровня шахтных и грунтовых вод в шахтных каналах и разрезах стояла не менее остро, чем в 2024 году. В течение отчетного года проведены  работы по водопонижению на общую сумму 97,4 млн рублей (67 млн рублей – местный бюджета; 28,4 млн рублей – областной бюджет), в частности осуществлена откачка воды из:
· прудов-испарителей и проведено их углубление (250 тыс. м3 воды);
· оз. Синеглазово (4,9 млн м3 воды);
· карьера шахты «Красная Горнячка» (1,2 млн м3 воды).
Построен водовод протяженностью 1,3 км от разреза «Копейский» до существующей отводной канавы по ул. Ручейная, приобретена насосная станция для последующей установки на карьер бывшей шахты № 45.
Велись работы по улучшению системы водоотведения в поселке                       Новостройка, что позволило существенно понизить уровень грунтовых вод                 (7 млн рублей). 

	12. 
	Включение подработанных территорий в зеленый пояс г. Челябинска с проведением мероприятия по озеленению территорий за счет средств областного бюджета и созданию рекреационных зон и зон активного отдыха
	2022-2025
	Подработанные территории включены в зеленый пояс г. Челябинска согласно приказу Главного управления лесами Челябинской области от 14.03.2023 № 183 «Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города Челябинска».

	13. 
	Проведение инвентаризации и мониторинга состояния зеленых насаждений городского округа
	2022-2025
	Инвентаризация состояния зеленых насаждений городского округа в 2025 году не проводились.
В течение 2025 году проведено 263 обследования зеленых насаждений на основании поступивших заявлений от физических и юридически лиц. В результате проведены снос и обрезка 1956 зеленых насаждений.

	14. 
	Осуществление комплексного озеленения территории городского округа и создание новых рекреационных зон в черте городского округа
	2022-2025
	Ежегодно в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Демография», муниципальных программ «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» и «Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа», инициативного бюджетирования на территории  городского округа создаются и обновляются общественные пространства. Подробнее – в направлении «Градорегулирование, организация городского пространства».  
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НАПРАВЛЕНИЕ 5. Социальная сфера
[bookmark: _Toc113521858]
Цель: Развитие, модернизация и реформирование социальной сферы

Задача 1. Обеспечение доступности и высокого качества образования всех видов и уровней, воспитание детей и молодежи в соответствии с современными требованиями и потребностями экономики городского округа

Индикативные показатели:  
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение показателей по годам

	
	
	
	план
	факт

	1. 
	Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах образования
	балл
	85,8
	97,2

	2. 
	Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием
	%
	87,7
	-*

	3. 
	Охват детей в возрасте от 5 лет до 18 лет программами дополнительного образования
	%
	77,0
	-*

	4. 
	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа
	%
	74,0
	65,7

	5. 
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве муниципальных  общеобразовательных организаций
	%
	39,1
	39,1

	6. 
	Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном  состоянии и  требующих капитального ремонта
	%
	8,7
	12,5

	7. 
	Уровень заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании городского округа
	%
	100
	102,3

	8. 
	Уровень заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей городского округа
	%
	100
	91,7

	9. 
	Уровень заработной платы педагогических работников общего образования к прогнозному значению среднемесячной зарплаты наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) городского округа
	%
	100
	110,9


* - фактическое значение показателя не рассчитывается в связи с временным отсутствием данных о численности постоянного населения городского округа (ч.10 ст. 5 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»)  



План мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Информация об исполнении

	1. 
	Внедрение и использование цифровых платформ
	2022-2025
	В 2025 году во всех общеобразовательных организациях Копейского городского округа используются цифровые образовательные платформы, рекомендованные Министерством просвещения РФ для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
«АИС «Сетевой город. Образование», Google Класс, Российская электронная школа, Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, Профориентационный портал «Билет в будущее», ФГИС «Моя школа», «Отличная школа74.ru»

	2. 
	Создание и развитие универсальной безбарьерной среды в образовательных организациях для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образования
	2022-2025
	Во всех общеобразовательных организациях администрации Копейского городского округа (далее – ОО) установлены вывески с названием организации, графиком работы, выполненные рельефно – точечным шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих детей и их родителей (законных представителей). 
В образовательных организациях, в которых установлены стеклянные входные двери наклеены специальные желтые круги, во избежание получения травм.
Сотрудниками образовательных организаций оказывается сопровождение при входе в здание и выходе из него, передвижению по территории учреждения.
В таких учреждениях как МОУ «Школа - интернат № 8», «Начальная школа – детский сад № 11», МОУ«СОШ № 42», МОУ «СОШ № 44», МОУ «СОШ № 48», МУДО «ДТДиМ», МДОУ ДС №№ 8 (Копейск, ул. Кирова, д. 33А), 9, 10, 52 (Копейск, пр-т Ильича, д. 9) входная зона оборудована пандусами для беспрепятственного доступа в здание.

	3. 
	Осуществление капитального и текущего ремонтов образовательных организаций 
	2022-2025
	В 2025 году 59 млн рублей (7,4 млн рублей - федеральный бюджет; 2,8 – областной бюджет; 48,7 – местный бюджет) направлено на ремонтные работы  в образовательных учреждениях и организациях дополнительного образования,  укрепление их материально-технической базы. Отмечу  самые затратные из них:
· оснащение нового здания МДОУ «ДС № 50» по адресу  ул. Жданова,  д. 30А (7,5 млн рублей).
· ремонт пола в актовом зале, заменена кресел, приобретение и установка механики сцены, звукового и светового оборудования, одежды сцены МУДО ДТДиМ (6,0 млн рублей);
· ремонт мягкой кровли МДОУ «ДС № 51» (3,4 млн рублей);
· оснащение нового здания МДОУ «ДС № 47» по адресу                                     ул. 26 Партсъезда, д. 3 Б (3,3 млн рублей).
В рамках регионального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети» (30,5 млн рублей):
· в МОУ «СОШ № 42» осуществлен капитальный ремонт помещений, обеспечены требования к антитеррористической защищенности объекта, приобретены средства обучения (16,9 млн рублей);
· в МОУ «СОШ № 47» осуществлен капитальный ремонт  скатной кровли, приобретены средства обучения (11,1 млн рублей);
· в МОУ «СОШ № 4» - установлено новое ограждение (4,4 млн рублей);
· в школах № 2, 5, 6, 15, 21, 24, 43, 47, 49   осуществлено оснащение  предметных кабинетов «Труд» (Технология) и «Основы безопасности и защиты Родины» средствами обучения и воспитания (1,7 млн рублей);
· в детских садах № 2, 39, 41 и 44 установлены прожекторы для освещения периметра;
· в МОУ «СОШ № 49» осуществлена замена деревянных окон на окна ПВХ (0,8 млн рублей);
В рамках инициативного бюджетирования реализовано 5 проектов на общую сумму 18,7 млн рублей:
1) «Благоустройство и асфальтирование территории МДОУ «Детский сад № 27» (5,9 млн рублей).  
2)  «Благоустройство и асфальтирование территории МДОУ «Детский сад № 43» (4,7 млн рублей);  
3)  «Терпеть нельзя, учиться!» (МОУ «СОШ № 48»; 4,0 млн рублей);  
4) «Благоустройство центрального входа в МОУ «СОШ № 4» (3,9 млн рублей);  
5) «Ремонт двух балконов в МУДО ДТДиМ, расположенного по адресу г. Копейск, ул. Ленина, 48» (0,2 млн рублей).

	4. 
	Создание новых мест в  муниципальных дошкольных  организациях
	2022-2025
	Ведется работа по созданию новых мест в дошкольных образовательных организациях, в том числе в целях  снижения доли учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. В отчетном периоде:
· введены в эксплуатацию здания детских садов:
· по ул. 26 Партсъезда, 3Б на 120 мест – 31.03.2025.
· по ул. Жданова, 30А на 350 мест – 21.08.2025;
· здание детского сада в поселке Железнодорожный передано от МДОУ «ДС № 39» (центр города) в МОУ «СОШ № 32». Данная мера позволила устранить неудобства для родителей при направлении детей в детские сады по территориальной принадлежности.

	5. 
	Создание новых мест в  муниципальных общеобразовательных   организациях
	до 2025
	В целях создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях здание по ул. Кирова, 34А передано в оперативное управление МОУ «СОШ № 9», получена аккредитация и лицензия на осуществление деятельности по реализации программ начального общего образования (0,5 млн рублей). С нового 2025/2026 учебного года в филиале открыто 5 начальных классов, в которых обучаются 129 детей. 
В 2025 году началось  строительство школы на 500 мест по  ул. Северная (77,6 млн рублей).

	6. 
	Создание новых мест в муниципальных учреждениях дополнительного образования
	до 2025
	В 2025 новые места не создавались.

	7. 
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	до 2025
	Во всех общеобразовательных учреждениях осуществляют деятельность советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях получающие заработную плату за счет средств федерального и областного бюджета в  рамках национального проекта «Образование».
Основные функции советников:
· Организация взаимодействия с детскими общественными объединениями для обмена опытом и передачи лучших практик в области воспитания.  
· Поддержка и содействие в реализации рабочих программ воспитания.  
· Организация обучающих мероприятий и семинаров для совершенствования навыков воспитательной работы с детьми.  
· Участие в разработке и реализации рабочей программы и календарного плана воспитательной работы в школе. 
· Участие в работе педагогических, методических советов, штаба ВР, в подготовке и проведении родительских собраний, воспитательных и иных мероприятий, предусмотренных образовательными программами школы.  
· Вовлечение в воспитательный процесс педагогических работников, родительских ресурсов, социальных партнёров.  

	8. 
	Привлечение молодых специалистов, в том числе за счет оказания единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений
	до 2025
	В 2025 году было привлечено 11 молодых специалиста в образовательные организации Копейского городского округа.

	9. 
	Обеспечение достижения целевых показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы
	до 2025
	Средний плановый индикатив оплаты труда на 2025 год:
· педагоги ДОУ – 55 735,60 рублей;
· педагоги дополнительного образования – 66 731,00 рублей;
· педагоги образовательный организаций – 61 758,60 рублей;
· учителя – 66 731,00 рублей.
Фактически достигнуты:
· педагоги ДОУ – 55 155,21 рублей;
· педагоги дополнительного образования – 60 866,18 рублей;
· педагоги образовательных организаций – 62 945,31 рублей;
· учителя – 66 380,34 рублей.





Задача 2. Создание условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи населению городского округа и соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья

Индикативные показатели:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение показателей по годам

	
	
	
	план
	факт

	1. 
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
	лет
	78,2
	данные отсутствуют

	2. 
	Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами 
	%
	33,0
	-*

	3. 
	Коэффициент смертности
	чел. на 1000 населения
	14,84
	-*

	4. 
	Коэффициент рождаемости
	чел. на 1000 населения
	8,97
	-*

	5. 
	Коэффициент младенческой смертности
	чел. на 1000 населения
	0,0
	-*


* - фактическое значение показателя не рассчитывается в связи с временным отсутствием данных (ч.10 ст. 5 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»)  

План мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Информация об исполнении

	1. 
	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения 
	2022-2025
	ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Копейск»:
В 2025году за счет бюджетных средств МЗЧО, средств ФОМС и платных услуг было приобретено 66 единиц оборудования на общую сумму 53,8 млн руб., для женской консультации,  межрайонного эндокринологического центра, хирургии, офтальмологического отделения, оториноларингологического отделения, гинекологического отделения, реанимации, эндоскопии, рентгенологического отделения,  отделения  ультразвуковой диагностики, и клинико-диагностической лаборатории, в частности рентген аппарат в поликлинику Гастелло, лапароскопические стойки в оториноларингологическое и гинекологическое отделение, аппараты УЗи, оборудование для МЭЦ: ОКТ глаза, авторефрактометр, щелевая лампа, тонометр для измерения внутриглазного давления, стетоскоп ультразвуковой.
В 2025 году выполнено ремонтных работ, текущего и капитального характера за счет средств областного бюджета и собственных средств на сумму более 63,7 млн рублей. Окончен капитальный ремонт женской консультации, начаты в 2024 году (54,6 млн рублей) - произведена замена всех инженерных сетей, системы электроснабжения, автоматической пожарной сигнализации, локальной вычислительной сети, установлен автоматизированный индивидуальный тепловой пункт, произведена отделка внутренних помещений с заменой окон и дверей, проведено благоустройство прилегающей территории, отремонтированы фасад и кровля здания, реализованы все предусмотренные проектом мероприятия по беспрепятственному доступу в здание маломобильных групп граждан, включая уличный подъёмник.
Проведен ремонт помещений поликлиники Гастелло под рентген аппарат, установка лифта для больничной аптеки, установка АИТП, монтаж кислородопровода на поселке Советов, произведена замена окон в помещениях больницы, начат ремонт в поликлинике Гастелло.
ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Копейск» 
Из областного бюджета на укрепление МТБ и проведение ремонтных работ учреждения здравоохранения направленно 47,5  млн  рублей, в 2025 году завершены работы по благоустройству территории главного корпуса, внутренние ремонтные работы поликлиники №2 п. Бажова, приобретена мебель.
ГБУЗ «Городская детская больница г. Копейск»:
На ремонт медицинского оборудования направлено 0,2 млн рублей.

	2. 
	Развитие инфраструктуры и материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
	2022-2025
	

	3. 
	Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации с периодичностью не реже одного раза в год
	2022-2025
	ГБУЗ «ГБ №1», ГБУЗ «ГБ № 3» ежегодно проводят профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию прикрепленного к ним населения.
ГБУЗ «ГБ №1»:  Охват населения диспансеризацией составил                 30 943 человек - это 73,2% от планового показателя. Выездными формами охвачено 13454 работающего населения. План по углубленной диспансеризации для пациентов, перенесших COVID выполнен на 100%, по профилактическим медицинским осмотрам на 115,4%. Диспансеризацию репродуктивного здоровья в возрасте 18-49 прошли 5 638 мужчин и 7 864 женщин, исполнение плана составило 83,1% (по мужчинам - 69,7%, по женщинам - 96,3%), по её результатам 811 женщин и 51 мужчина получили дополнительное обследование и лечение по выявленной патологии. В ходе диспансеризации в 2025 году установлен диагноз у 4 990 чел., болезни системы кровообращения 3 909 чел., 76 чел. злокачественные новообразования, 393 чел. сахарный диабет, а также болезни пищеварения 349 чел. и органов дыхания 263 чел.  Что позволило своевременно установить диспансерное наблюдение за данной группой лиц и оказать профильную медицинскую помощь.
ГБУЗ «ГБ №3»:  в течение года диспансеризацию прошли  9225 человек взрослого населения по ДОГВН (78,3%); диспансеризация репродуктивного возраста по женскому населению – 80%, мужскому – 41%. 36 детей – сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, оставшихся без попечения родителей (72%). Профилактические осмотры прошли 4620 ребенок (100%), взрослое население – 1814 человек (100%). Охват школами сахарного диабета 100%, школами ХНИЗ – 4430 (70%). В рамках диспансеризации выявлено впервые 409 случаев заболеваний - 20,2%, в общей доле впервые выявленных. Установлено 6465 факторов риска, в лидирующих позициях нерациональное питание 1276 – 20,1%, низкая физическая активность 1258 – 19,9%. Пациенты взяты на учет в кабинет медицинской профилактики.

	4. 
	Обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи
	2022-2025
	На территории городского округа врачебной деятельностью занимаются 6 государственных учреждений здравоохранения, 5 филиалов и отделений областных больниц. 
Амбулаторно-поликлиническая помощь населению оказывается сетью поликлиник и их филиалов, расположенных как в центре города, так и в поселках.  

	5. 
	Повышение доступности населению городского округа медицинских услуг, оказываемых областными медицинскими организациями 
	2022-2025
	

	6. 
	Создание условий для привлечения в учреждения здравоохранения городского округа квалифицированных медицинских кадров
	2022-2025
	В целях привлечения на территорию городского округа медицинских кадров в 2025 году:
· 5 врачей в размере 500 тысяч рублей;
· 5 фельдшеров в размере 300 тысяч рублей. 
Также 2 врача-невролога ГБУЗ «ГБ № 1» получили служебное жилье.

	7. 
	Повышение квалификации медицинских кадров, создание условий для их постоянного саморазвития и самообучения
	2022-2025
	Медицинский персонал учреждений здравоохранения городского округа регулярно проходит курсы повышения квалификации. Периодичность – 1 раз в 5 лет.


Задача 3. Создание для населения городского округа условий, обеспечивающих возможности ведения здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом, с помощью организации доступа к развитой спортивной инфраструктуре

Индикативные показатели:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение показателей по годам

	
	
	
	план
	факт

	1. 
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	%
	57,0
	-*

	2. 
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	%
	60,0
	39,4


* - фактическое значение показателя не рассчитывается в связи с временным отсутствием данных о численности постоянного населения городского округа (ч.10 ст. 5 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»)  

План мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Информация об исполнении

	1. 
	Развитие инфраструктуры физкультурно-спортивного назначения, строительство новых спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям
	2022-2025
	Для увеличения доступности населения к занятиям физической культуры и спортом в городе:
· начато строительство физкультурно-спортивного комплекса по                       ул. Жданова: проведены испытания ранее возведенных конструкций и  демон-таж аварийных (53,1 млн рублей);
· велось обустройство спортивного объекта в пос. Октябрьский (сделано основание под беговые дорожки и трибуны на стадионе по ул. Гагарина, 1а; 12,2 млн рублей).
· направлен на госэкспертизу проект строительства крытого катка с ис-кусственным льдом (ул. Хохрякова) (1,7 млн рублей).

	2. 
	Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, приведение ее в нормативное состояние для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса
	2022-2025
	В течение отчетного года на ремонтные работы, совершенствование спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы учреждений спорта направлено 38,7 млн рублей.  Указанные мероприятия проведены во всех спортивных школах, но отмечу учреждения с максимальными вложениями средств:
В МУ «Спортивные сооружения КГО» направлено 12,7 млн рублей. Учреждением проведены ремонтные работы на общую сумму 6 млн рублей, приобретено спортивное оборудование и инвентарь на 6,7 млн рублей, в частности:
· осуществлено технологическое присоединение по внешним границам участка в рамках газификации стадиона Химик (1,4 млн рублей);
· установлено ограждение мотоциклетной трассы (ул. Борьбы, 14) и  приобретены спортивные мотоциклы (2,9 млн рублей).
МБУ ДО «СШОР № 2»  6,9 млн рублей, из них 5,7 млн рублей выделено в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни». Школа приобрела 5 спортивных велосипедов и автомобиль LADA LARGUS для сопровождения спортивных мероприятий. 
В МБУ «ФОК им. Булатова» установлен светодиодный экран для демонстрации спортивных мероприятий (1,1 млн рублей).
В рамках инициативного бюджетирования реализованы 3 проекта на  общую  сумму  6,4 млн рублей:
1) «Приобретение оборудования для проведения спортивных мероприятий» (АНО «Центр рукопашного боя»; 1,0 млн рублей);  
2) «Физкультурно-оздоровительный комплекс – территория здоровья» (1,6 млн рублей); 
3) «Спорткомплекс п. Козырево» (3,7 млн рублей).  

	3. 
	Обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	2022-2025
	В отчетном году мероприятий по обеспечению доступности объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья не проводилось

	4. 
	Создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения на основе:
· поддержки спорта ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья;
· создания коллективов физической культуры и спортивных клубов в организациях;
· развития Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
· совершенствования системы физического воспитания в образовательных организациях, в том числе организация секции по видам спорта в дошкольных учреждениях;
· совершенствования системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса
	2022-2025
	В целях участия автономной некоммерческой организации «Мини-футбольный клуб «Сигма-К» в Всероссийских соревнованиях по футзалу среди мужских команд "Первая лига" - 2025/26 в 2025 году было выделено 4,0 млн рублей из бюджета городского округа на содержание, развитие и поддержку АНО «Мини-футбольный клуб «Сигма-К». В турнирной таблице Всероссийских соревнований по футзалу среди мужских команд "Первая лига" – 2025/26 команда «Сигма-К» находится на 3 месте.
В 2025 году в выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО приняли участие 3 404 человек, выполнили нормативы – 3 285 человек, в том числе 1830 человек на золотой знак, 760 человек на серебряный знак, 695 человек на бронзовый знак. Для целей проведения тестирования было направлено 99,1 тыс. рублей на проведение мероприятий. 
С целью приобщения детей к здоровому образу жизни воспитанники детских садов активно принимают участие в физкультурно-спортивных мероприятиях на уровне города, таких как: «Малые Олимпийские игры», Турнир по шашкам «Юные шашисты», Фестиваль зимних видов спорта, «Встречная эстафета дошкольников», «Весёлые старты».
 Обучающиеся общеобразовательных организаций  также активно принимают участие в физкультурно-спортивных мероприятиях на уровне города: открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», 
Чемпионат по кроссовому бегу посвященный Дню города и Дню шахтера, Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», Эстафета «Гномики» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, «Легкоатлетическая эстафета» и др.
В течение 2025 года в спортивных школах городского округа занимались 1434 спортсмена по видам спорта: легкая атлетика, бокс, велоспорт, дзюдо, футбол, настольный теннис, лыжные гонки, стендовая стрельба.
В сборных командах области находится 60 ведущих спортсменов городского округа.

	5. 
	Повышение квалификации кадров сферы физической культуры и спорта, создание условий для их постоянного саморазвития и самообучения
	2022-2025
	Тренеры, тренеры-преподаватели спортивных школ регулярно проходят курсы повышения квалификации (1/4 года).
В 2025 году 3 сотрудника СШ №3 прошли повышение квалификации.

	6. 
	Проведение спортивных соревнований различного уровня,  спортивно-массовых мероприятий, спартакиад среди различных категорий и слоев населения
	2022-2025
	В 2025 году было проведено 254  физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятия с участием 13 642 человека





Задача 4. Создание культурной среды для сохранения, накопления и развития человеческого капитала, повышения уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры, укрепления духовной общности и гармонизации межнациональных отношений.

Индикативные показатели:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение показателей по годам

	
	
	
	план
	факт

	1. 
	Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры
	балл
	87,1
	88,09

	2. 
	Охват населения услугами учреждений культуры
	%
	39,0
	-*

	3. 
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
	%
	100
	93,3

	4. 
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном  состоянии и  требующих капитального ремонта
	%
	8,3
	11,1

	5. 
	Достижение среднемесячных заработных плат  работников социальной сферы до заявленных в Указах Президента, в т.ч.:
· у работников  учреждений культуры,
· у педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры
	

%
	

95,1
100

	

101,9
103,2

	6. 
	Охват населения библиотечными формами обслуживания
	%
	35,4
	-*

	7. 
	Суммарное количество мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа за год
	единиц
	931
	1606

	8. 
	Охват детского населения дополнительным образованием в сфере культуры (от 5 до 18 лет)
	%
	4,1
	-*

	9. 
	Охват населения публичным показом музейных предметов и музейных коллекций
	%
	29,2
	-*


* - фактическое значение показателя не рассчитывается в связи с временным отсутствием данных о численности постоянного населения городского округа (ч.10 ст. 5 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»)  

План мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Информация об исполнении 

	1. 
	Проведение капитальных и текущих ремонтов в учреждениях культуры и дополнительного образования (в соответствии  с планами проведения ремонтов), в том числе с привлечением федеральных и региональных средств и внебюджетных источников
	2022-2025
	В 2025 году начало восстановления одного из старейших учреждений Дома куль-туры Угольщиков, капитальный ремонт которого осуществляется в рамках  регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» (36 млн рублей). 
Проведены ремонтные и противопожарные работы на общую сумму 19,2 млн рублей,  в том числе:
· ремонт ограждения МУ «ДК Кирова» (1,6 млн рублей);
· ремонт санузла в ДК Угольщиков (1,0 млн рублей);
· частичный ремонт кровли в ДК Вахрушева (0,9 млн рублей); 
· ремонт библиотеки семейного чтения № 5  (Октябрьский ж.м.; 0,8 млн  рублей).
· составлена проектно-сметная документация и дизайн-проект на ремонт и переоснащение библиотеки семейного чтения № 9 (Старокамышинский ж.м.; 0,6 млн рублей). 
В рамках инициативного бюджетирования осуществлены 4 проекта на общую сумму 14,7 млн рублей:
· «Ремонт спортзала (помещение № 1) 2-го этажа здания МУ ДК Кирова» (3,8 млн рублей);
· «Установка автоматического водяного пожаротушения, ремонт дрен-черной завесы сцены и приобретение механики и одежды сцены для Дома культуры им. Лермонтова» (4,5 млн рублей);
· «Культурно-досуговая площадка» (5,3 млн рублей);
· «Благоустройство библиотеки семейного чтения № 5» (1,1 млн рублей).

	2. 
	Строительство (приобретение) зданий для дальнейшего размещения  учреждений культуры и дополнительного образования
	2022-2025
	В 2024 году решена многолетняя проблема Центральной городской детской библиотеки, помещение которой не соответствовало требованиям и нормативам по работе с детьми. При поддержке Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера  учреждение переехало в новое помещение по пр. Коммунистический, д. 18. В выкупленном помещении осуществлен ремонт,  приобретены мебель и оборудование (36,2 млн рублей). В 2025 году завершено ее оснащение - приобретены оборудование и оргтехника на сумму 3,7 млн рублей.

	3. 
	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования, в том числе с привлечением федеральных и региональных средств за счет участия в государственных программах и национальных (региональных) проектах
	2022-2025
	В 2025 году на укрепление МТБ учреждений культуры направлено 7,1 млн рублей, из них 3,7 млн направлено на завершение оснащения Городской центральной детской библиотеки, которая в 2024 году переехала в новое помещение по пр. Коммунистический.


	4. 
	Проведение городских массовых мероприятий, тематических мероприятий, направленных на организацию досуга населения городского округа
	2022-2025
	Для населения города Домами культуры проведено 1606 мероприятий, библиотеками - 4661, музеем - 1995 экскурсий, массовых и культурно-просветительных мероприятий. Самыми запоминающимися были цикл вечерних мероприятий, митинг-реквием «Воину-победителю  вечная слава!» и шествие Бессмертного полка, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
На площадках копейских учреждений проводились следующие областные мероприятия:
· областные конкурс «Песня не знает границ» и «Песни юности нашей»; 
· XXII  областная научно-практическая конференция «Музей XXI века: малоизученные страницы провинциальной истории»; 
· XVII Межрегиональная Школа инноватики «Профессия библиотекарь: возможности развития». 
в рамках реализации областного проекта «Театрально-концертный зал» состоялось шесть спектаклей ведущих театральных коллективов Челябинской области, в том числе в ДК Лермонтова прошел спектакль «Коза - дереза» от Горловского молодёжного театра «Юность» (Донецкая Народная Республика).
В 2025 году реализованы новые проекты:
1)	Преподаватели художественного отделения ДШИ № 2 совместно с Благотворительным фондом «Братство», копейским отделением «Боевое брат-ство» собрали информацию и в рамках проекта «Время героев СВО» создали художественные портреты погибших в ходе боевых действий в зоне СВО ко-пейчан. Итогом проекта стала мемориальная выставка «Родные лица героев СВО», в дальнейшем планируется издание книги памяти.
2)	Учащиеся и преподаватели ДМШ № 1 совместно с городским Краеведческим музеем при поддержке военно-исторического клуба «Дивизион» (Челябинск) провели масштабное мероприятие, приуроченное к знаменательной дате  80-летию Великой Победы в ВОВ. В ходе мероприятия состоялась демонстрация военно-исторической техники и показан большой праздничный концерт «Победные ритмы: музыка, которую мы помним».
3)	На площадке храма «Покрова Пресвятой Богородицы» прошел первый областной фестиваль русской культуры «Матрешка». Развлекательная программа объединила десятки творческих коллектив. Сотрудники Краеведческого  музея провели  мастер-класс по изготовлению матрешки, а также поучаствовали в выставке, рассказывающей о быте русского народа.
4)	Центральная городская библиотека стала площадкой для проведения социального форума Копейского городского округа «Путь к успеху. Раскрой свой потенциал». Участниками стали семьи, воспитывающие детей с инвалид-ностью; граждане с ограниченными возможностями здоровья; участники СВО; члены семей участников СВО. На всех площадках в ЦГБ квалифицированные специалисты делились своим опытом и оказывали необходимую помощь и поддержку для участников форума. 
5)	В декабре состоялось официальное открытие социального трехстороннего партнерского проекта «Тифлокомментирование в Копейске». Проект для копейчан с серьёзными нарушениями слуха. Теперь есть возможность быть на мероприятиях в ДК Кирова и не просто слышать слова ведущих, музыку, пение, но получать дополнительные пояснения происходящего на сцене и в зале.

	5. 
	Организация работы клубных формирований, клубов по интересам, общественных формирований
	2022-2025
	Всего для населения работают 162 клубных формирования с количеством участников 3982 человека, из них 112 коллективов самодеятельного творчества с числом участников 2473 человек

	6. 
	Организация участия учащихся школ дополнительного образования в конкурсах и фестивалях различного уровня
	2022-2025
	В течение 2024-2025 учебного года 989 детей приняли участие  более чем в 100 конкурсах и фестивалях различного уровня, из них победителями стали 595 человек (60,2 процента от участников).
Стипендиатами премии Министерства культуры Челябинской области стали: 
· Дюндик Кирилл ДШИ № 2 (баянист, преподаватель Чабанец Н.М.);
· Круглова Надежда ДШИ № 2 (художница, преподаватель Гакина Е.А.).
· Участники коллективов художественной самодеятельности (дети, под-ростки) приняли участие в 206 конкурсах, из них:
· областные – 39;
· всероссийские – 73;
· международные – 94.
В них приняли участие 4 027 человек, из них лауреатами и дипломантами стали  2 941 участников, получили Гран-при 649 участников.

	7. 
	Проведение ежегодного мониторинга состояния объектов культурного наследия и памятников монументального искусства, расположенных на территории городского округа 
	2022-2025
	В течение года мониторинг состояния объектов культурного наследия и памятников монументальной скульптуры проводился межведомственной комиссией: акт от 08.04.2025, Акт от 09.10.2025

	8. 
	Оформление прав муниципальной собственности на  памятники монументального искусства, расположенные на территории городского округа
	2022-2025
	Все объекты культурного наследия признаны безхозяйными и приняты на баланс управления по имуществу и земельным отношениям администрации

	9. 
	Проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия и памятников монументальной скульптуры, расположенных на территории городского округа
	2022-2025
	Мероприятия по популяризации включают в себя:
1) проведение митингов:
- 15 февраля у памятника «Воинам Отечества», в сквере около МОУ «СОШ № 6», проведен митинг памяти, посвященный копейчанам, исполнившим свой служебный долг за пределами Отечества (более 100 человек);
- городские торжественные митинги, посвященный 80-й у: Книги памяти и Монумента Победы, Мемориальный комплекс-памятник советским воинам, умершим в госпиталях Копейска в 1941-1945 гг., Вечный огонь, Мемориал в честь воинов-потанинцев погибших в годы Великой Отечественной войны, Памятник дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова (более 10 000 человек), обелиски: п. Железнодорожный, с. Калачево, п. Октябрьский, п. Вахрушево, п. Козырево, МУ СОШ № 15, п. Горняк;
- митинг в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС (100 человек);
- День памяти и скорби 22 июня у Вечного огня (150 человек);
- митинг в сквере памяти погибших горняков и горноспасателей (200 человек);
- митинг в память о пострадавших от политических репрессий (более 150 человек); 
2) размещение информации на сайтах в сети Интернет:
составлен туристический паспорт нового образца, в который вошла информация обо всех объектах культурного наследия, данные размещены на сайте администрации и управления культуры, информация о 14 памятниках, посвященных Великой Отечественной войне, размещены на Всероссийской платформе «МЕСТОПАМЯТИ»;
3) проведение экскурсий к памятникам и мемориальным доскам МУ «Краеведческий музей»

	10. 
	Организация работы национальных культурных центров, расположенных в городском округе
	2022-2025
	На базе учреждений культуры Копейского городского округа шесть национально-культурных центров:
1) этнокультурный казачий центр «Наследие» МУ «ДК Маяковского», руководитель Шеломенцев Вячеслав Юрьевич; 
2) национальный мордовский клуб «Умарина» МУ «ДК Ильича», руководитель Бояркина Анна Васильевна;
3) любительское объединение немецкой культуры «Теплый дом» МУ «ДК Кирова», руководитель Ордуханова Ольга Самуиловна;
4) любительское объединение «Клуб любителей удмуртской культуры «Азвесь ошмес» («Золотой родник») МУ «ДК Петрякова», руководитель Ардуванова Камила Шайбаковна;
5) Любительское объединение «Клуб «Добродея», ОП «Библиотека семейного чтения № 9» МУ «ЦБС», руководитель Габдракитова Юлия Геннадьевна;
6) национальный культурный центр «Куршелек» МУ «ДК Маяковского», руководитель Муртазина Альфира Мазитовна.
Каждому формированию предоставляется бесплатно помещение для заседаний, проведения мероприятий и др.
· Национальные культурные центры проводят работу, направленную на воспитание толерантности, уважения к различным культурам и религиям, разрабатывают разновозрастные программы интересного общения и развития. Мероприятия проходят в различной форме: вечера отдыха, национальные традиционные праздники, концерты, выставки национальных творческих работ.

	11. 
	Повышение квалификации кадров сферы культуры, создание условий для их постоянного саморазвития и самообучения
	2022-2025
	В рамках национального проекта «Творческие люди» 6работников учреждений культуры и дополнительного образования прошли обучение в текущем году (профессиональная переподготовка). Всего курсы повышения квалификации прошли 48 работников учреждений культуры и дополнительного образования

	12. 
	Обеспечение соотношения размеров среднемесячных заработных плат  работников социальной сферы до заявленных в Указах Президента  размеров к средней заработной плате по региону
	2022-2025
	В 2025 году обеспечено соотношения размеров среднемесячных заработных плат  работников социальной сферы до заявленных в Указах Президента  размеров к средней заработной плате по региону





Задача 5. Проведение эффективной социальной политики для сокращения числа лиц с доходами ниже величины прожиточного минимума и повышения уровня удовлетворенности населения городского округа услугами в сфере социального обслуживания

Индикативные показатели:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение показателей по годам

	
	
	
	план
	факт

	1. 
	Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере социальной защиты
	балл
	100
	100

	2. 
	Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки
	%
	100
	100

	3. 
	Удельный вес семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем объеме обратившихся семей, имеющих право  на ее назначение
	%
	100
	100

	4. 
	Доля семей, имеющих детей, которым предоставляются меры социальной поддержки, в общем числе семей с детьми, имеющих право на меры социальной поддержки
	%
	100
	100

	5. 
	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социальной защиты населения
	%
	100
	100

	6. 
	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социальной защиты населения
	%
	100
	100



План мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Информация об исполнении

	1. 
	Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
	2022-2025 
	Работы по обеспечению доступности зданий, сооружений объектов инфраструктуры проводятся в рамках  муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации КГО от 25.10.2022 № 2768-п.
В 2025 году выполнены работы по адаптации зданий на общую сумму 1,2 млн рублей:
1. МУ «Дом культуры им. С. М. Кирова» - осуществлено переустройство санузла 1-м этаже ДК Угольщиков с учетом доступа маломобильных групп населения 
2. приобретена вывески со шрифтом Брайля, пиктограммы, наклейки «Желтая полоса»:
· в библиотеку для взрослых №2 по ул. Васенко, д.14;
· в библиотеку семейного чтения №3 по ул. Кирова, д.20;
· в детскую библиотеку №8 по ул. Чернышевского, д. 39;
· в библиотеку семейного чтения №10 г. Копейск, ул. Томская д.18;
3. приобретена  тактильная мнемосхема в детскую библиотеку №8 г. Копейск, ул. Чернышевского д.39
4. МОУ «СОШ № 13» - установлен пандус, помещения и санитарно-гигиенические комнаты оборудованы поручнями, локтевыми смесителями, унитазами с откидными подлокотниками, установлена беспроводная кнопка вызова.

	2. 
	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
	2022-2025 
	Меры социальной поддержки получили 26 850 человек, из них: федеральные льготники - 9 935 человек, региональные льготники — 16 915 человек.  Обязательства по предоставлению мер социальной поддержки выполнены в полном объеме.

	3. 
	Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми
	2022-2025 
	В течение 2025 года копейские семьи с детьми получили следующие виды социальной поддержки:
· 859 семей  получили единовременное  пособие при рождении ребенка; 
· 85 семей получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении второго ребенка;
· 157 семей  получали ежемесячные денежные выплаты при рождении третьих и (или) последующих детей;
· 148 многодетных семей реализовали средства  областного материнского капитала (133 364,0 рублей);
· 1295 семей (2498 школьников получили ежегодную  денежную  выплату на приобретение одежды для посещения учебных занятий, а также спортивной формы для ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации по очной форме обучения  (10 400,00 рублей на школьника);
· 533 школьникам из 274 многодетных семей  предоставлена ежемесяч-ная денежная выплата на проезд автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении (643,0 рубля на ученика в месяц).
· 2 семьи,  воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей,  получили единовременную  выплату на приобретение автомобиля в размере 70 процентов от его стоимости, но не более 1,5 млн рублей.
· 1 многодетная семья реализовала свое право на получение  социальной  выплаты на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке (312 тыс. рублей).
· 1610 многодетных семей  получали  ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения (2 600 рублей в месяц).
Оказывалась социальная поддержка семьям, воспитывающим  детей-инвалидов, в части получения ими компенсации или сертификата на реабилитацию таких детей. В течение 2025 года направлено в Министерство социальных отношений  Челябинской области 429 заявлений, из них:
· 222 о предоставлении сертификата на оплату реабилитационных услуг, оказываемых детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, и услуг по их оздо-ровлению;
· 43 о предоставлении компенсации расходов на оплату реабилитаци-онных услуг и услуг по оздоровлению;
· 164 о перечислении средств сертификата на оплату реабилитацион-ных услуг и услуг по оздоровлению.

	4. 
	Проведение мероприятий по семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2022-2025 
	На базе МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» функционирует «Школа приемного родителя». В течение 2024 года прошло обучение 25 человек (13 семей).
В течение отчетного года:
· в замещающие семьи устроены 77 детей;
· 125 детей проживало в 83  приемных семьях.

	5. 
	Социальная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая профилактику семейного неблагополучия
	2022-2025 
	В 2025 году снято с учета 43 семьи, из них в связи со значительным улучшением социального положения – 26 семей. Еще 86 детей, временно помещенные в детские учреждения, после прохождения реабилитации, возвращены в биологические семьи. 
В октябре 2024 года Челябинская область вошла в пилотный проект «Вызов» стратегической программы Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка М.А.Львовой-Беловой «Дети в семье». Цель данной программы: семьесберегающий подход, направленный на приоритетное нахождение детей в кровной семье, сохранение кадрового ресурса для работы с семьями и детьми. За весь период работы по данной программе из  70 помещенных детей в государственные учреждения 45 детей были возвращены   законным представителям.  

	6. 
	Реализация комплекса мер для повышения качества жизни граждан  пожилого возраста и  инвалидов
	2022-2025 
	В Комплексном центре социального обслуживания населения на базе  отделения дневного пребывания в рамках национального проекта «Демография» на постоянной основе  проводятся мероприятия, направленные на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов.
Осуществлялась доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности для проведения диспансеризации. В 2024 году было доставлено 18 человек.
С 2024 года МУ «КЦСОН»  определен как пилотная площадка для реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе.
Система долговременного ухода является частью национального проекта «Семья». Она даёт возможность адресно помочь людям с дефицитом самообслуживания, а также гражданам с ограниченными возможностями здоровья с учетом их медицинского анамнеза, потребностей, ситуации в семье. Основная задача – укрепление здоровья пожилых граждан, продление активного долголетия, в том числе при поддержке сиделок.
Социальный пакет долговременного ухода в форме социального обслуживания на дому предоставляется бесплатно.
В МУ «КЦСОН» в рамках национального проекта 10 помощников по уходу, осуществляющих уход за 10 гражданами (1 участник СВО) с 2 и 3 степенью ограничения по здоровью, в том числе 4 человека осуществляют родственный уход.
В 2025 году выделены дополнительные средства за счет средств областного бюджета на создание системы долговременного ухода на 35 граждан с 3 уровнем нуждаемости. 





[bookmark: _Toc113521862]НАПРАВЛЕНИЕ 6. Муниципальное управление

Цель: Совершенствование системы государственного и муниципального управления в городском округе для повышения ее эффективности и уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления

Индикативные показатели:  
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение показателей по годам

	
	
	
	план
	факт

	1. 
	Удовлетворенность деятельностью главы городского округа
	%
	38,0
	29,56

	2. 
	Доверие главе городского округа
	%
	48,0
	42,42

	3. 
	Удовлетворенность деятельностью администрации городского округа
	%
	38,0
	28,55

	4. 
	Удовлетворенность деятельностью Собрания депутатов городского округа
	%
	33,0
	25,67



План мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Информация об исполнении

	1. 
	Участие в реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город»
	2022-2025
	-

	2. 
	Модернизация ИКТ-инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа, в том числе за счет внедрения современных аппаратно-программных комплексов
	2022-2025
	В 2025 году установлено средство сетевой защиты информации VipNet coordinator в локальной сети администрации городского округа.

	3. 
	Обеспечение перехода на использование отечественного программного обеспечения и оборудования ИКТ в органах местного самоуправления
	2022-2025
	В 2025 году обновлено 80 рабочих мест, приобретено 46 лицензий на операционные системы отечественного производства.

	4. 
	Обеспечение безопасности государственных и муниципальных информационных систем
	2022-2025
	В 2025 году аттестация рабочих мест, на которых установлены информационные систем  обработки персональных данных, не проводилась.

	5. 
	Вовлечение граждан в осуществление местного самоуправления
	2022-2025
	Основным институтом гражданского общества, оказывающим непосредственное влияние на развитие городского округа, становятся  территориальные  общественные самоуправления (ТОС).  
В  настоящее время на территории городского округа действуют 5 ТОСа – в п. 201 шахты, п. Козырево, п. Кулацкий и Дударевская Роща (п. Главный) и микрорайоне АУЛ. 
В течение года председатели и участники ТОСов организовывали досуговые  мероприятия для взрослых и детей: праздники, соревнования, театрализованные представления; занимались сбором гуманитарной помощи в зону СВО

	6. 
	Создание условий для участия гражданского общества в оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
	2022-2025
	Жители города принимали участие в опросе населения с применением ИT-технологий об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений. В течение отчетного года в опросе приняло участие 1871 человек.

	7. 
	Применение   индикаторов риска нарушения обязательных требований при проведении муниципального контроля 
	2022-2025
	В соответствии с ч. 7 ст. 22 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Положениями о осуществлении муниципальных контролей в сфере благоустройства, жилищного и земельного контроля, контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденными решениями Собрания депутатаов Копейского городского округа Челябинской области от 29.09.2021 №№ 257-МО, 258-МО, 259-МО, 260-МО, (далее – Положения, муниципальные контроли) система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля не применяется. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе внепланового контрольного мероприятия контрольный орган применяет установленные вышеуказанными положениями индикаторы риска нарушения обязательных требований

	8. 
	Осуществление профилактических мероприятий при осуществлении деятельности, подлежащей проверке муниципальными контролирующими органами
	2022-2025
	В соответствие с Положениями при осуществлении муниципальных контролей могут в течение год проводились   профилактические мероприятия: информирование, консультирование, объявление предостережения, профилактический визит.
В рамках земельного контроля осуществлялись профилактические мероприятия в виде объявления предостережения физическим лицам.  Всего направлено 113 предостережений.
В рамках контроля в сфере благоустройства в адрес физических и юридических лиц:
· направлено 285 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в сфере благоустройства;
· вынесено 16 предписаний, из них выполнено 10;
· 402 дела о совершении административных правонарушений о нарушении Правил благоустройства рассмотрено административной комиссией;
· направлено на рассмотрение в суд 6 дел.  





НАПРАВЛЕНИЕ 7. Государственная, общественная и информационная безопасность 

Цель: Обеспечение государственной, общественной и информационной безопасности населения городского округа

Задачи:
1.	Защита населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.	Достижение и поддержание необходимого уровня защищенности населения городского округа от угроз криминального характера, обеспечение безопасности дорожного движения.
3.	Обеспечение информационной безопасности личности, предпринимательства и интересов городского округа.

Индикативные показатели:  
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение показателей по годам

	
	
	
	план
	факт

	1. 
	Число лиц, погибших в ДТП
	чел. на  10 000 населения
	0,41
	-*

	2. 
	Уровень преступности 
	кол-во зарегистрированных преступлений  на  10 000 населения
	120,1
	-*

	3. 
	Число лиц, погибших на водных объектах
	чел.
	0
	0

	4. 
	Число лиц, погибших на пожарах
	чел.
	0
	6


* - фактическое значение показателя не рассчитывается в связи с временным отсутствием данных о численности постоянного населения городского округа (ч.10 ст. 5 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»)  

План мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Информация об исполнении

	1. 
	Развитие, автоматизация и повышение эффективности  деятельности единой дежурно-диспетчерской службы
	2022-2025
	За 2025 год в ЕДДС поступило и зарегистрировано 98 821 сообщений, из них по «системе-112» - 71 821 сообщений, по линии ЕДДС – 28 800 сообщений.
Проведено 13 совместных тренировок с центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Челябинской области.
 В 2025 году приобретена оргтехника для оборудования ЕДДС (0,4 млн рублей).

	2. 
	Создание резерва материально-технических средств, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
	2022-2025
	В соответствии с Планом основных мероприятий КГО в области ГО и ЧС, в организациях проведено:
· 102 объектовых тренировки, привлекалось - 25 816 чел;
· 69 командно-штабных учений/тренировок, привлекалось - 1 349 чел;
· 72 тактико – специальных учений, привлекалось - 24 712 чел;
· 118 специальных учебных тренировок, привлекалось - 25 064 чел.
В 2025 году приобретено вещевого имущества и ресурсов жизнеобеспечения на сумму 6,0 млн рублей, оборудование складских помещений для хранения вещевого имущества и ресурсов жизнеобеспечения – 0,2 млн рублей.

	3. 
	Организация предотвращения подтопления территории городского округа
	2022-2025
	В течение 2025 года проведены  работы по водопонижению на общую сумму 97,4 млн рублей, в частности осуществлена откачка воды из:
· прудов-испарителей и проведено их углубление (250 тыс. м3 воды);
· оз. Синеглазово (4,9 млн м3 воды);
· карьера шахты «Красная Горнячка» (1,2 млн м3 воды).
Построен водовод протяженностью 1,3 км от разреза «Копейский» до существующей отводной канавы по ул. Ручейная, приобретена насосная станция для последующей установки на карьер бывшей шахты № 45.
Проведены работы по улучшению системы водоотведения в поселке                       Новостройка, что позволило существенно понизить уровень грунтовых вод                 (7 млн рублей). 

	4. 
	Проведение профилактических мероприятий в целях сокращения числа граждан, погибших на водных объектах и пожарах
	2022-2025
	В 2025 году на территории Копейского городского округа зарегистрировано - 623 пожара, из них:
· ландшафтные пожары - 422;
· техногенные пожары - 201.
Создана противопожарная минерализованная полоса (опашка) длиной в 150 км (1 млн руб.)
Проведено 18 собраний и 3956 встреч с жителями, вручено 5200 памяток.
Приобретено 10 ранцев противопожарных на сумму (0,04 млн руб.)
В рамках проведения профилактических мероприятий в целях недопущения травматизма и гибели людей на водных объектах, оперативными группами проведено 102 рейда, из них 12 совместно с МЧС России по Челябинской области и Отделом МВД России по г. Копейску. По результатам рейдов составлено 4 административных материала.
Жителям и гостям города вручено 698 памяток – литовок, установлено 20 знаков «Купание запрещено!» и 20 знаков «Переход (переезд) по льду запрещен!»
Профилактическая и разъяснительная работа по вопросам безопасности и охраны жизни людей на водных объектах приводилась посредством доведения правил безопасного поведения граждан при посещении водных объектов через СМИ, в том числе интернет. Всего в СМИ размещено 38 информационных блоков.

	5. 
	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
	2022-2025
	Подробный отчет начальника ОМВД России по городу Копейску «Об итогах деятельности ОМВД России по городу Копейску за 2025 год» изложен в решении Собрания депутатов городского округа от 28.01.2026                № 164, который размещен на официальном сайте Собрания депутатов городского округа 
(https://kopeysk-sobranie.ru/pravovyie-aktyi/pravovyie-resheniya?page=4). 





