УТВЕРЖАЮ

Начальник финансового управления

администрации Копейского городского округа

____________Ю.А. Рамих

«___»____________ 2020 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе»

за 2019 год

Ответственный исполнитель:                             Финансовое управление                муниципальной  программы		                    администрации

Копейского городского округа

Дата составления отчета:				           20 февраля 2020 года

Исполнитель:

Главный специалист отдела

бюджетной и долговой политики

Старикова В.И.  т.8(35139)7-49-13

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе»

Финансовое управление администрации Копейского городского округа представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» за 2019 год.

Программа разработана в соответствии с  Бюджетным кодексом Российской  Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Копейский городской округ».

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета округа в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов округа «О бюджете Копейского городского округа на очередной финансовый год (плановые периоды) и направлена на решение актуальных задач по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа и повышение качества управления муниципальными финансами городского округа.

Используемые в настоящее время программные методы организации в органах местного самоуправления и учреждениях, переход с 2012 года на предоставление муниципальных услуг на основе муниципального задания, а также электронизация оказания муниципальных услуг создали в городском округе условия для дальнейшего повышения эффективности расходов бюджета.

Также автоматизация бюджетного процесса способствует повышению эффективности управления муниципальными финансами, качества планирования и исполнения бюджета, а также формированию достоверной бюджетной отчетности. Внедрение современных технологических решений позволяет гибко настраивать процессы бюджетного управления и обеспечивать возможность коллективной работы в режиме реального времени всех участников бюджетного процесса, в том числе с применением электронной подписи.

Необходимость разработки настоящей муниципальной программы была обусловлена тем, что  проведение эффективной бюджетной и налоговой политики является залогом устойчивого социального и экономического развития городского округа, а также стабильного функционирования и развития муниципальной бюджетной системы

Основная цель муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа и повышение качества управления муниципальными финансами городского округа. Основная цель подпрограммы «Автоматизация бюджетного процесса в Копейском городском округе» – повышение эффективности управления бюджетным процессом и качества финансового менеджмента в городском округе на основе повышения уровня автоматизации бюджетного процесса в городском округе, а также обеспечение прозрачности, открытости деятельности органов местного самоуправления городского округа, подпрограммы «Управление муниципальным долгом городского округа»- повышение эффективности управления муниципальным долгом городского округа.

Достижение цели обеспечено  решением следующих задач:

–повышение уровня автоматизации бюджетного процесса в городском округе за счет совершенствования программных комплексов, используемых при планировании, исполнении, учете и составлении отчетности;

–повышение технической оснащенности и обеспеченности программными продуктами;

–повышение точности и надежности прогнозирования бюджетных параметров и снижение трудоемкости процедур формирования проекта бюджета городского округа, и контроля за исполнением бюджета городского округа;

–автоматизация процесса формирования муниципальных заданий для оказания муниципальных услуг;

–автоматизация процесса ведения планов финансово - хозяйственной деятельности;

–автоматизация контроля за эффективным расходованием средств бюджета городского округа в рамках части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

–поддержание муниципального долга городского округа на экономически безопасном уровне, не превышающем 10 процентов доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

–минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств городского округа;

–поддержание положительного кредитного рейтинга городского округа.

Конечные результаты муниципальной  программы:

– достижение заданного уровня автоматизации процесса планирования и исполнения бюджета городского округа;

– повышение точности и надежности прогнозирования бюджетных параметров и снижение трудоемкости процедур формирования расходной и доходной частей проекта бюджета городского округа и контроля за исполнением бюджета городского округа;

– автоматизация процесса формирования муниципальных заданий и планов финансово-хозяйственной деятельности;

– автоматизация осуществления контроля за эффективным расходованием средств бюджета городского округа в рамках части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ;

– повышение оперативности и достоверности формирования информации, необходимой для управления бюджетным процессом в городском округе;

– минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств, а также удержание муниципального долга на экономически безопасном уровне;

– отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа.

В ходе реализации муниципальной программы достигнута основная цель – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа и повышение качества управления муниципальными финансами городского округа.

Выполнен комплекс мероприятий, направленных на стабильное функционирование и развитие муниципальной бюджетной системы, что является условием устойчивого социально-экономического развития городского округа.

Необходимость разработки проекта аналогичной муниципальной программы на последующие годы обусловлена  повышением эффективности работы системы общественных финансов Копейского городского округа, а также улучшением качества управления муниципальными финансами.

К годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» прилагаются следующие таблицы:

1. Основные результаты  реализации муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе», достигнутые в отчетном году (таблица 1);

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» (таблица 2);

3. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» (таблица 3);

4. Перечень мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе», реализация которых предусмотрена в отчетном году ,выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (таблица 4);

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» (таблица 5);

6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» (таблица 6);

7. Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» (таблица 7);

8. Информация о степени достижения целей и задач муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» (таблица 8);

9. Перечень мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе», выполненных

и не выполненных за весь период реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе»

(с указанием причин) в установленные сроки (таблица 9);

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе».

Таблица 1.

Основные результаты  реализации муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе», достигнутые в отчетном году

за 2019 год

(отчетный период)

| N п/п | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» Цель - Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа и повышение качества управления муниципальными финансами городского округа |
| Подпрограмма «Автоматизация бюджетного процесса в Копейском городском округе» Цель: повышение эффективности управления бюджетным процессом и качества финансового менеджмента в городском округе на основе повышения уровня автоматизации бюджетного процесса в городском округе, а также обеспечение прозрачности, открытости деятельности органов местного самоуправления городского округа |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня автоматизации бюджетного процесса в городском округе за счет совершенствования программных комплексов, используемых при планировании, исполнении, учете и составлении отчетности | Индикатор 1. Уровень автоматизации процесса планирования бюджета городского округа | В соответствии с финансовым обеспечением муниципальной программы работы выполнены в полном объеме |
|  |  | Индикатор 2. Уровень автоматизации процесса исполнения бюджета городского округа |  |
| 2 | Задача 2. Повышение технической оснащенности и обеспеченности программными продуктами | Индикатор 1. Доля участников бюджетного процесса и муниципальных учреждений, подключенных к единым базам данных программных комплексов | В соответствии с финансовым обеспечением муниципальной программы работы выполнены в полном объеме |
| 3 | Задача 3. Повышение точности и надежности прогнозирования бюджетных параметров и снижение трудоемкости процедур формирования проекта бюджета городского округа, и контроля за исполнением бюджета городского округа | Индикатор 1. Бесперебойное функционирование программных комплексов, используемых в бюджетном процессе городского округа | В соответствии с финансовым обеспечением муниципальной программы работы выполнены в полном объеме |
|  |  | Индикатор 2. Внедрение юридически значимого документооборота при исполнении бюджета городского округа |  |
| 4 | Задача 4. Автоматизация процесса формирования муниципальных заданий для оказания муниципальных услуг | Индикатор 1. Доля муниципальных заданий, сформированных с помощью автоматизированных систем | В соответствии с финансовым обеспечением муниципальной программы работы выполнены в полном объеме |
| 5 | Задача 5. Автоматизация процесса ведения планов финансово - хозяйственной деятельности | Индикатор 1. Доля планов финансово-хозяйственной деятельности, введенных с помощью автоматизированных систем | В соответствии с финансовым обеспечением муниципальной программы работы выполнены в полном объеме |
| 6 | Задача 6. Автоматизация контроля за эффективным расходованием средств бюджета городского округа в рамках части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Индикатор 1. Уровень автоматизации контроля за эффективным расходованием средств бюджета городского округа в рамках части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ | В соответствии с финансовым обеспечением муниципальной программы работы выполнены в полном объеме |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа» Цель: Повышение эффективности управления муниципальным долгом городского округа |
| 1 | Задача 1. Поддержание муниципального долга городского округа на экономически безопасном уровне, не превышающем 10 процентов доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Индикатор 1. Доля муниципального долга городского округа по кредитам кредитным организациям по отношению к годовому объему доходов в бюджете городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Муниципальный долг городского округа за 2019 год по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не превысил 10% |
| 2 | Задача 2. Минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств городского округа | Индикатор 1. Обслуживание долговых обязательств городского округа | В соответствии с финансовым обеспечением муниципальной программы осуществлялись своевременные процентные платежи по муниципальному долгу городского округа в соответствии с графиками платежей. По итогам 2019 года просроченные обязательства по оплате долговых обязательств городского округа отсутствуют. |
|  |  | Индикатор 2. Доля расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга городского округа в общем объеме расходов бюджета городского округа |  |
| 3 | Задача 3. Поддержание положительного кредитного рейтинга городского округа | Индикатор 1. Размер просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа |  |

Таблица 2.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе»

за  2019 год

(отчетный период)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение индикаторов | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2018) | отчетный год (2019) |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» |
|  | Подпрограмма «Автоматизация бюджетного процесса в Копейском городском округе» |
| 1. | Уровень автоматизации процесса планирования бюджета городского округа | (%) | 90 | 90 | 90 | – |
| 2. | Уровень автоматизации процесса исполнения бюджета городского округа | (%) | 95 | 100 | 100 | – |
| 3. | Доля участников бюджетного процесса и муниципальных учреждений, подключенных к единым базам данных программных комплексов | (%) | 95 | 100 | 100 | – |
| 4. | Бесперебойное функционирование программных комплексов, используемых в бюджетном процессе городского округа | (%) | 100 | 100 | 100 | – |
| 5. | Внедрение юридически значимого документооборота при исполнении бюджета городского округа | (%) | 85 | 85 | 85 | – |
| 6. | Доля муниципальных заданий, сформированных с помощью автоматизированных систем | (%) | 95 | 100 | 100 | – |
| 7. | Доля планов финансово-хозяйственной деятельности, введенных с помощью автоматизированных систем | (%) | 100 | 100 | 100 | – |
| 8. | Уровень автоматизации контроля за эффективным расходованием средств бюджета городского округа в рамках части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ | (%) | 85 | 100 | 100 | – |
|  | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа» |
| 1 | Доля муниципального долга городского округа по кредитам кредитным организациям по отношению к годовому объему доходов в бюджете городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | менее, % | - | 6 | 6 |  |
| 2 | Обслуживание долговых обязательств городского округа | % годовых | - | 9,8 | 9,8 |  |
| 3 | Доля расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга городского округа в общем объеме расходов бюджета городского округа | менее % | - | 1 | 1 |  |
| 4 | Размер просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа | тыс. рублей | - | 0 | 0 |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

<**> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной  программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

Таблица 3.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу                       «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе»

за 2019 год

Финансовое управление администрации Копейского городского округа

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 28.05.2019 г. №1306-п | уточнение объемов финансирования подпрограммы «Управление муниципальным долгом городского округа» | внесены корректировки в части бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программы в соответствии с решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 24.04.2019 №698-МО «О внесении изменений в решение собрания депутатов Копейского городского округа от 19.12 2018 г. № 632-МО "О бюджете Копейского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |
| 2. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 22.01.2020 г. №60-п | уточнение объемов финансирования подпрограммы «Управление муниципальным долгом городского округа» | внесены корректировки в части бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программы в соответствии с решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 17.12.2019 №807-МО «О внесении изменений в решение собрания депутатов Копейского городского округа от 19.12 2018 г. № 632-МО "О бюджете Копейского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |

Таблица 4.

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе», реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

за 2019 год

| N п/п <*> | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей (за счет средств областного, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников) | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено мунициапальной программой | кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» |  |
| Подпрограмма «Автоматизация бюджетного процесса в Копейском городском округе» |
| 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. | Сопровождение программного обеспечения, обеспечивающего планирование бюджета, в том числе: формирование реестра расходных обязательств на основе данных, по планированию бюджета городского округа; сопровождение программного модуля по формированию муниципального задания и отчетов о формировании задания, а также поддержание актуальной информации в системе в соответствии с изменениями, вносимыми в муниципальные задания. Внедрение и сопровождение программного модуля по формированию планов финансово-хозяйственной деятельности, а также поддержание актуальной информации в системе в соответствии с изменениями, вносимыми в планы финансово-хозяйственной деятельности. Сопровождение программного обеспечения, обеспечивающего исполнение бюджета городского округа. Приобретение, внедрение, сопровождение новых автоматизированных рабочих мест удаленного подключения к единой базе данных программного комплекса по исполнению бюджета городского округа | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 2 716,2 | 2 716,2 | 2 716,2 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | – |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> | – |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Финансовое управление администрации Копейского городского округа | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |  |
| 1.5. | Внедрение и сопровождение автоматизации процесса учета, контроля и планирования закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ с возможностью взаимодействия с единой информационной системой и электронными торговыми площадками | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | X | X |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | – |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> | – |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Финансовое управление администрации Копейского городского округа | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |  |
| 1.6. | Продолжение и совершенствование работы по дальнейшему развитию существующих программных систем с целью сбора отчетности в единой базе данных от всех участников бюджетного процесса | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | X | X |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | – |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> | – |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Финансовое управление администрации Копейского городского округа | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |  |
| 1.7. | Реализация и внедрение в автоматизированной системе исполнения бюджета функций защищенного и юридически значимого электронного документооборота с получателями бюджетных средств и муниципальными учреждениями, с возможностью создания и передачи электронных версий платежных документов | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | X | X |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | – |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> | – |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Финансовое управление администрации Копейского городского округа | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |  |
| 1.8. | Модернизация комплексной системы управления бюджетным процессом, в том числе замена морально устаревших аппаратно-технических средств | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | X | X |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | – |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> | – |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Финансовое управление администрации Копейского городского округа | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |  |
| Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Копейского городского округа" |
| 1.1. | Своевременное обслуживание муниципального долга городского округа | X | 01.01.2019 | ежемесячно до 28 числа | ежемесячно до 28 числа | 31.12.2019 | 3 910,6 | 3 147,0 | контракт заключен в 2016 году |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | – |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> | – |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Копейского городского округа | X | ежемесячно до 28 числа | X | ежемесячно до 28 числа | X | X |  |
| 1.2. | Минимизация объемов заимствования за счет привлечения альтернативных источников финансирования, в том числе дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета городского округа сверх утвержденного объема, а также средств, высвобождаемых в процессе экономии и оптимизации расходов | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | X | X |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | – |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> | – |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Финансовое управление, администрация Копейского городского округа | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X |  |
| 1.3. | Подготовка документации на открытие кредитной линии с целью подстраховки исполнения расходных обязательств городского округа на максимально благоприятных условиях | X | 01.01.2019 | 06.09.2019 | 30.09.2019 | 06.09.2019 | X | X |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**> | – |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***> | – |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Финансовое управление, администрация Копейского городского округа | X | 06.09.2019 | X | 06.09.2019 | X | X |  |

<*> Номера мероприятий таблицы 4 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 5.

<**> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<***> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной  программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

<****> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

Таблица 5.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей (на 01.01.2020) | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план <*> | факт <**> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» | всего: | 6 626,8 | 5 863,2 | – |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – |
|  |  | бюджет городского округа | 6 626,8 | 5 863,2 | сократились расходы на обслуживание муниципального долга |
| 1 | Подпрограмма «Автоматизация бюджетного процесса в Копейском городском округе» | всего: | 2 716,2 | 2 716,2 | – |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – |
|  |  | бюджет городского округа | 2 716,2 | 2 716,2 | – |
| 2 | Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Копейского городского округа" | всего: | 3 910,6 | 3 147,0 | сократились расходы на обслуживание муниципального долга |
|  |  | федеральный бюджет | – | – |  |
|  |  | областной бюджет | – | – |  |
|  |  | бюджет городского округа | 3 910,6 | 3 147,0 |  |

Таблица 6.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе»                    за 2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Подпрограмма «Автоматизация бюджетного процесса в Копейском городском округе» | всего: | 6 832,2 | 6 626,8 | 5 863,2 |
|  |  | Финансовое управление администрация городского округа | 2 716,2 | 2 716,2 | 2 716,2 |
|  | Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Копейского городского округа" | Финансовое управление, администрация городского округа | 4 116,0 | 3 910,6 | 3 147,0 |

Таблица 7.

Сведения

о достижении ожидаемых результатов реализации

муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе»

за 2019 год

| N п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации муниципальной программы) <*> | Единица измерения | Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации муниципальной программы) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации муниципальной программы <**> | отчетный период |  |
|  |  |  |  | план <***> | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Автоматизация бюджетного процесса в Копейском городском округе» |
| 1. | Уровень автоматизации процесса планирования бюджета городского округа | % | 90 | 90 | 90 | – |
| 2. | Уровень автоматизации процесса исполнения бюджета городского округа | % | 100 | 100 | 100 | – |
| 3. | Доля участников бюджетного процесса и муниципальных учреждений, подключенных к единым базам данных программных комплексов | % | 100 | 100 | 100 | – |
| 4. | Бесперебойное функционирование программных комплексов, используемых в бюджетном процессе городского округа | % | 100 | 100 | 100 | – |
| 5. | Внедрение юридически значимого документооборота при исполнении бюджета городского округа | % | 85 | 85 | 85 | – |
| 6. | Доля муниципальных заданий, сформированных с помощью автоматизированных систем | % | 100 | 100 | 100 | – |
| 7. | Доля планов финансово-хозяйственной деятельности, введенных с помощью автоматизированных систем | % | 100 | 100 | 100 | – |
| 8. | Уровень автоматизации контроля за эффективным расходованием средств бюджета городского округа в рамках части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ | % | 100 | 100 | 100 | – |
| Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Копейского городского округа" |
| 1. | Доля муниципального долга городского округа по кредитам кредитным организациям по отношению к годовому объему доходов в бюджете городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | менее, % | 6 | 6 | 6 | – |
| 2. | Обслуживание долговых обязательств городского округа | % годовых | 9,8 | 9,8 | 9,8 | – |
| 3. | Доля расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга городского округа в общем объеме расходов бюджета городского округа | менее % | 1 | 1 | 1 | – |
| 4. | Размер просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | – |

--------------------------------

<*> При отсутствии предусмотренных муниципальной  программой ожидаемых результатов приводятся индикативные показатели на конец периода реализации муниципальной  программы.

<**> Приводится фактическое значение показателя на начало периода реализации муниципальной  программы.

<***> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной  программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной  программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

<****> Если ожидаемые результаты не предусматривают разбивку по подпрограммам, ведомственным целевым программам, направлениям отдельных мероприятий, то показатели указываются в целом по муниципальной  программе.

Таблица 8.

Информация

о степени достижения целей и задач

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе»

2019 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Цели, задачи | Результаты, достигнутые за весь период реализации муниципальной программы (ожидаемые результаты (план) <*>/результаты (факт) | Выводы о полноте достижения цели. Если цели и задачи реализации муниципальной программы не достигнуты, то указываются причины их недостижения | Последствия недостижения целей и задач (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» | Цель муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа и повышение качества управления муниципальными финансами городского округа Задачи муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе»: Задача 1. Достижение заданного уровня автоматизации процесса планирования бюджета городского округа Задача 2. Достижение заданного уровня автоматизации процесса исполнения бюджета городского округа Задача 3. Повышение точности и надежности прогнозирования бюджетных параметров и снижение трудоемкости процедур формирования расходной и доходной частей проекта бюджета городского округа и контроля за исполнением бюджета городского округа Задача 4. Автоматизация процесса формирования муниципальных заданий Задача 5. Автоматизация процесса ведения планов финансово-хозяйственной деятельности Задача 6. Повышение оперативности и достоверности формирования информации, необходимой для управления бюджетным процессом в городском округе Задача 7. Автоматизация контроля за эффективным расходованием средств бюджета городского округа в рамках части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. | Цель муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» достигнута, задачи выполнены в полном объеме Степень достижения плановых значений показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы соответствуют фактическим показателям | Выполнен комплекс мероприятий, направленных на стабильное функционирование и развитие муниципальной бюджетной системы, что является условием устойчивого социально-экономического развития городского округа. 1) Достижение заданного уровня автоматизации процесса планирования и исполнения бюджета городского округа; 2) Повышение точности и надежности прогнозирования бюджетных параметров и снижение трудоемкости процедур формирования расходной и доходной частей проекта бюджета городского округа и контроля за исполнением бюджета городского округа; 3) Автоматизация процесса формирования муниципальных заданий и планов финансово-хозяйственной деятельности; 4) Автоматизация контроля за эффективным расходованием средств бюджета городского округа в рамках части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 5) Повышение оперативности и достоверности формирования информации, необходимой для управления бюджетным процессом в городском округе; 6) Повышение уровня автоматизации бюджетного процесса в городском округе за счет совершенствования программных комплексов, используемых при планировании, исполнении, учете и составлении отчетности; 7) Повышение технической оснащенности и обеспеченности программными продуктами; 8) Автоматизация процесса формирования муниципальных заданий для оказания муниципальных услуг; 9) Автоматизация процесса ведения планов финансово - хозяйственной деятельности; 10) Поддержание муниципального долга городского округа на экономически безопасном уровне, не превышающем 10 процентов доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; 11) Минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств городского округа; 12) Поддержание положительного кредитного рейтинга Копейского городского округа | - |
|  | Подпрограмма «Автоматизация бюджетного процесса в Копейском городском округе» | Цель подпрограммы «Автоматизация бюджетного процесса в Копейском городском округе» - повышение эффективности управления бюджетным процессом и качества финансового менеджмента в городском округе на основе повышения уровня автоматизации бюджетного процесса в городском округе, а также обеспечение прозрачности, открытости деятельности органов местного самоуправления городского округа Задачи подпрограммы «Автоматизация бюджетного процесса в Копейском городском округе»: Задача 1. Повышение уровня автоматизации бюджетного процесса в городском округе за счет совершенствования программных комплексов, используемых при планировании, исполнении, учете и составлении отчетности Задача 2. Повышение технической оснащенности и обеспеченности программными продуктами Задача 3. Повышение точности и надежности прогнозирования бюджетных параметров и снижение трудоемкости процедур формирования проекта бюджета городского округа, и контроля за исполнением бюджета городского округа Задача 4. Автоматизация процесса формирования муниципальных заданий для оказания муниципальных услуг Задача 5. Автоматизация процесса ведения планов финансово - хозяйственной деятельности Задача 6. Автоматизация контроля за эффективным расходованием средств бюджета городского округа в рамках части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Цель подпрограммы «Автоматизация бюджетного процесса в Копейском городском округе» достигнута, задачи выполнены в полном объеме Степень достижения плановых значений показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы соответствуют фактическим показателям |  | - |
|  | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Копейского городского округа» | Цель подпрограммы «Управление муниципальным долгом Копейского городского округа»- повышение эффективности управления муниципальным долгом городского округа Задачи подпрограммы «Управление муниципальным долгом Копейского городского округа»: Задача 1. Поддержание муниципального долга городского округа на экономически безопасном уровне, не превышающем 10 процентов доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений Задача 2. Минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств городского округа Задача 3. Поддержание положительного кредитного рейтинга городского округа | Цель подпрограммы «Управление муниципальным долгом Копейского городского округа» достигнута, задачи выполнены в полном объеме Степень достижения плановых значений показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы соответствуют фактическим показателям |  | - |

<*> Ожидаемые результаты, предусмотренные муниципальной программой.

Таблица 9.

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе», выполненных

и не выполненных за весь период реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе»

(с указанием причин) в установленные сроки

за 2019 год

| N п/п <*> | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты <****> | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» |  |
| Подпрограмма «Автоматизация бюджетного процесса в Копейском городском округе» |
| 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. | Сопровождение программного обеспечения, обеспечивающего планирование бюджета, в том числе: формирование реестра расходных обязательств на основе данных, по планированию бюджета городского округа; сопровождение программного модуля по формированию муниципального задания и отчетов о формировании задания, а также поддержание актуальной информации в системе в соответствии с изменениями, вносимыми в муниципальные задания. Внедрение и сопровождение программного модуля по формированию планов финансово-хозяйственной деятельности, а также поддержание актуальной информации в системе в соответствии с изменениями, вносимыми в планы финансово-хозяйственной деятельности. Сопровождение программного обеспечения, обеспечивающего исполнение бюджета городского округа. Приобретение, внедрение, сопровождение новых автоматизированных рабочих мест удаленного подключения к единой базе данных программного комплекса по исполнению бюджета городского округа | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 716,2 | 2 716,2 | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Финансовое управление администрации Копейского городского округа | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |  |
| 1.5. | Внедрение и сопровождение автоматизации процесса учета, контроля и планирования закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ с возможностью взаимодействия с единой информационной системой и электронными торговыми площадками | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Финансовое управление администрации Копейского городского округа | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |  |
| 1.6. | Продолжение и совершенствование работы по дальнейшему развитию существующих программных систем с целью сбора отчетности в единой базе данных от всех участников бюджетного процесса | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Финансовое управление администрации Копейского городского округа, главные распорядители, муниципальные учреждения | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |  |
| 1.7. | Реализация и внедрение в автоматизированной системе исполнения бюджета функций защищенного и юридически значимого электронного документооборота с получателями бюджетных средств и муниципальными учреждениями, с возможностью создания и передачи электронных версий платежных документов | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Финансовое управление администрации Копейского городского округа, главные распорядители, муниципальные учреждения | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |  |
| 1.8. | Модернизация комплексной системы управления бюджетным процессом, в том числе замена морально устаревших аппаратно-технических средств | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Финансовое управление администрации Копейского городского округа | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | X | X |  |
| Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Копейского городского округа" |
| 1.1. | Своевременное обслуживание муниципального долга городского округа | X | 01.01.2019 | ежемесячно до 28 числа | 01.01.2019 | ежемесячно до 28 числа | 3 910,6 | 3 147,0 | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Копейского городского округа | X | ежемесячно до 28 числа | X | ежемесячно до 28 числа | X | X |  |
| 1.2. | Минимизация объемов заимствования за счет привлечения альтернативных источников финансирования, в том числе дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета городского округа сверх утвержденного объема, а также средств, высвобождаемых в процессе экономии и оптимизации расходов | X | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2019 | X | X | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Финансовое управление администрации Копейского городского округа, администрация Копейского городского округа | X | 30.09.2019 | X | 30.09.2019 | X | X |  |
| 1.3. | Подготовка документации на открытие кредитной линии с целью подстраховки исполнения расходных обязательств городского округа на максимально благоприятных условиях | X | 01.01.2019 | 06.09.2019 | 01.01.2019 | 06.09.2019 | 3 910,6 | 3 147,0 | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных | нет |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Финансовое управление, администрация Копейского городского округа | X | 06.09.2019 | X | 06.09.2019 | X | X |  |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы), из них: выполненных; невыполненных нет |

<*> Номера мероприятий таблицы 4 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 5.

<**> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<***> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной  программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

<****> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программ