Утверждаю

Начальник управления культуры администрации Копейского

городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Н. Марчук

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

**Отчет об исполнении**

**муниципальной программы**

**«Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,**

**находящихся на территории**

**Копейского городского округа»**

Ответственный исполнитель:

управление культуры администрации Копейского

городского округа Челябинской области

Соисполнители:

Администрация городского округа

Управление по имуществу и земельным отношениям

Администрации городского округа

Отчетный год: 2019

Дата составления отчета: 20.02.2020

Исполнитель:

заместитель начальника управления культуры

Белоусова Наталья Владимировна

тел. 2-28-19 [kultura\_kgo@mail.ru](mailto:kultura_kgo@mail.ru)

**Раздел I. Конкретные результаты реализации муниципальной**

**программы, достигнутые за отчетный период**

В паспорте Муниципальной программы, утвержденной Постановлением администрации Копейского городского округа от 08.11.2018 № 2769-п ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы указаны в пункте 8:

1. Увеличение доли памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия, на которых установлены и изменены информационные надписи в общем количестве памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия.

2. Увеличение доли отремонтированных и отреставрированных памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия в общем количестве памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия.

3. Координация работы по охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия в городском округе.

4. Приведение имеющейся на сегодняшний день документации на объекты культурного наследия в соответствии с действующим законодательством.

5. Осуществление эффективной информационной политики в области популяризации объектов культурного наследия.

6. Включение памятников в культурный оборот.

7. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам.

Конечные результаты достигнуты не в полном объеме, так как финансирование мероприятий, предусмотренных программой, не было предусмотрено (таблица 1.)

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации (достижение индикаторов) муниципальной программы

Муниципальная программа спланирована качественно, с учетом всех факторов, которые могут повлиять на ход реализации и оказать негативное влияние.

Таблица 1.

**Основные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1. Обеспечение сохранности, использования и популяризации памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа | | | | |
| 1 | Подпрограмма: «Изучение, популяризация и сохранение памятников монументальной скульптуры, находящихся на территории Копейского городского округа» | Изучение и популяризация памятников монументальной скульптуры  Сохранение и использование памятников монументальной скульптуры | В городском округе 24 – мемориальные объекты (памятники, монументы, мемориалы, скульптуры) местного значения Выявление и учет памятников ведется управлением культуры только визуальный и статистический. Остальные мероприятия не обеспечены денежными средствами. |  |
| 2 | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Копейского городского округа» | Сохранение и использование объектов культурного наследия  Популяризация объектов культурного наследия | В городском округе 13 объектов культурного наследия.  Управлением культуры проводиться мероприятия связанные с учетом, осмотром состояния и мероприятия по популяризации объектов культурного наследия.  Остальные мероприятия не обеспечены денежными средствами. |  |

Таблица 2

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм, направлений**

**отдельных мероприятий муниципальной программы**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному[<\*>](#P449) | отчетный год | |
| план [<\*\*>](#P450) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Копейского городского округа» | | | | | |
| 1 Подпрограмма «Изучение, популяризация и сохранение памятников монументальной скульптуры, находящихся на территории  Копейского городского округа» | | | | | | |
| 1.1 | Доля установленных и измененных информационных надписей к общему числу памятников, находящихся на территории городского округа (%) | % | 0 | 20 | 0 | Отсутствие финансирования- |
| 1.2 | Доля отремонтированных и отреставрированных памятников к общему числу памятников, находящихся на территории городского округа | % | 0 | 10 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 1.3 | Доля памятников, находящихся в надлежащем состоянии | % | 0 | 40 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 2. Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Копейского городского округа» | | | | | | |
| 2.1 | Доля ежегодно отремонтированных объектов культурного наследия к общему числу объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа (%) | % | 0 | 10 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 2.2 | Доля установленных границ территорий объектов культурного наследия к общему количеству объектов культурного наследия городского округа, находящихся на учете в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации | % | 0 | 10 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 2.3 | Охват населения при проведении массовых мероприятий (в процентах от общей численности населения) не менее | % | 0 | 10 | 12 |  |
| 2.4 | Количество публикаций в СМИ в год, не менее | ед. | 0 | 5 | 9 |  |

**Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы**

Таблица 3

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин)

в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | | | | | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | | | достигнутые | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | | 10 |
| 1. **Подпрограмма «Изучение, популяризация и сохранение памятников монументальной скульптуры, находящихся на территории Копейского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия, направленные на изучение и популяризацию памятников монументальной скульптуры (издание печатной продукции, проведение мероприятий и др.) | управление культуры администрации | январь | декабрь | | май | декабрь | | Проведение пешеходных экскурсий  Проведение Митингов | | Проведено 4 пешеходные экскурсии по Аллее Героев  Проведено 10 Митингов у памятников монументальной скульптуры городского округа | | | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | администрация | Х | февраль, май, июнь, октябрь декабрь | | Х | декабрь | | Х | | Х | | | выполнено |
| 2 | Сбор и систематизация архивных данных о памятниках монументальной скульптуры | управление культуры  УИиЗО | январь | декабрь | | январь | декабрь | | выявление и учет всех установленных на территории городского округа памятников | | Все вновь установленные памятники выявлены и поставлены на учет в реестр памятников городского округа | | | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | управление культуры | Х | декабрь | | Х | декабрь | | Х | | Х | | | выполнено |
| 3 | Изготовление, установка и изменение информационных надписей на памятниках монументальной скульптуры | управление культуры, управление по имуществу и земельным отношениям администрации | январь | декабрь | | январь | декабрь | | разработка и установка единообразных информационных надписей на памятниках монументальной скульптруры | |  | | | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие финансирования | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | управление культуры | Х | декабрь | | Х | декабрь | | Х | | Х | | | не выполнено |
| 4 | Обследование памятников монументальной скульптуры | управление культуры | апрель  сентябрь | апрель  сентябрь | | апрель  сентябрь | апрель  сентябрь | | визуальный осмотр памятников и составление актов их состояния | | проводиться только управлением культуры | | | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | управление культуры | Х | апрель  сентябрь | | Х | апрель  сентябрь | | Х | | Х | | | выполнено |
| 5 | Разработка и согласование проектов проведения работ по сохранению памятников монументальной скульптуры (проведение кадастровых работ, передача на баланс и др.) | управление по имуществу и земельным отношениям администрации | январь | декабрь | | Х | Х | | проведение кадастровых работ, признание безхозяйными и принятие на баланс | | 0 | | | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие финансирования | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | управление по имуществу и земельным отношениям администрации | Х | Х | | Х | Х | | Х | | Х | | | не выполнено |
| 6 | Проведение ремонтных и реставрационных работ на памятниках монументальной скульптуры | управление благоустройства | январь | декабрь | | Х | Х | | составление смет, проведение ремонтных работ | | 0 | | |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие финансирования | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | управление благоустройства | Х | Х | | Х | Х | | Х | | Х | | | не выполнено |
| 7 | Проведение работ по сохранению памятников монументальной скульптуры (помывка и прочие работы по поддержанию надлежащего внешнего вида) | управление благоустройства | март | декабрь | | Х | Х | | уборка территории около памятников, | | проводиться силами дворников и организаций по уборке города | | | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие средств и специальной техники для помывки памятников монументальной скульптуры | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | управление благоустройства | март | декабрь | | март | декабрь | | Х | | Х | | | выполнено |
| Итого по подпрограмме: 7 мероприятий, из них:  выполненных 5; невыполненных 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Копейского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка проектов производства работ по сохранению объектов культурного наследия и проведение государственных историко-культурных экспертиз данных проектов | управление культуры, администрация | январь | | декабрь | Х | Х | | | Разработка проектов с участием специализированных организаций | | |  | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие финансирования | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | управление культуры, администрация | Х | | Х | Х | Х | | | Х | | | Х | не выполнено |
| 2 | Проведение ремонтных и реставрационных работ на объектах культурного наследия | управление благоустройства | январь | | декабрь | Х | Х | | | Составление смет, согласование с комитетом по охране объектов культурного наследия, проведение ремонтных работ | | |  | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие финансирования | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | управление благоустройства | Х | | Х | Х | Х | | | Х | | | Х | не выполнено |
| 3 | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (принятие в собственность, определение балансовой принадлежности и др.) | управление культуры администрации,  управление по имуществу и земельным отношениям администрации | январь | | декабрь | Х | Х | | | проведение кадастровых работ, признание безхозяйными и принятие на баланс | | | Все объекты культурного наследия признаны безхозяйными, но на баланс еще не приняты | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | управление по имуществу и земельным отношениям администрации | январь | | декабрь | январь | декабрь | | | Х | | | Х | выполнено |
| 4 | Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия и проведение государственных историко-культурных экспертиз данных проектов | Управление культуры | январь | | декабрь | Х | Х | | | Разработка в соответствии с законодательством охранных зон занимаемых объектами культурного наследия | |  | | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие финансирования | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | управление культуры | Х | | Х | Х | Х | | | Х | | | Х | не выполнено |
| 5 | Мероприятия, направленные на популяризацию объектов культурного наследия: изготовление, установка и изменение информационных надписей на объектах культурного наследия | управление культуры | январь | | декабрь | Х | Х | | | разработка и установка единообразных информационных надписей на объектах культурного наследия | | |  | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие финансирования | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | управление культуры | Х | | Х | Х | Х | | | Х | | | Х | не выполнено |
| 6 | Организация подготовки и издания иллюстрированных каталогов, открыток объектов культурного наследия | управление культуры | январь | | декабрь | Х | Х | | | Подготовка и издание каталога памятников на территории городского округа | | | Х | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие финансирования | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | управление культуры | Х | | Х | Х | Х | | | Х | | | Х | не выполнено |
| 7 | Проведение городских мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия | управление культуры | январь | | декабрь | май | май | | | Проведение митингов на объектах культурного наследия | | | проведено 4 митинга | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятия проведены на высоком уровне- | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Популяризация деятельности в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия | управление культуры | январь | | декабрь | май | май | | | Подготовка вопроса о сохранении объектов культурного наследия на Собрании депутатов КГО  Создание общественного Совета по охране объектов культурного наследия | | | Выступление на Собрании в мае 2029 г. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Использование интернет ресурса для размещения информации об объектах культурного наследия | управление культуры | январь | | декабрь | январь | декабрь | | | Размещение информации объектах культурного наследия на сайтах администрации , управления культуры | | | Информация размещена. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации | - | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме: 9 мероприятий, из них:  выполненных 4; невыполненных 5 | | | | | | | | | | | | | | |

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы

Не все мероприятия, запланированные муниципальной программой, выполнены в полном объеме, в связи с отсутствием финансирования на проведения мероприятий

**Раздел III. Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы за 2019 год**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план <\*> | факт <\*\*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа, в том числе: | всего: | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | - |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | 0 | 0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Изучение, популяризация и сохранение памятников монументальной скульптуры, находящихся на территории Копейского городского округа» | всего: | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | - |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |
| 3 | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Копейского городского округа» | всего: | 0 | 0 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | - |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | - |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | - |

Таблица 5

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), 2019 год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,  находящихся на территории  Копейского городского округа | всего: | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Изучение, популяризация и сохранение памятников монументальной скульптуры, находящихся на территории Копейского городского округа | всего: | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Копейского городского округа | всего: | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель | 0 | 0 | 0 |

**Раздел IV "Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях"**

Таблица 6

Сведения о внесенных изменениях в

муниципальную программу «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории

Копейского городского округа»

за 2019 год

управлением культуры администрации Копейского городского округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
|  | Не было |  |  |
|  |  |
|  |  |