УТВЕРЖАЮ

Исполняющий обязанности начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа Челябинской области

____________Е.В. Теличкина

28.02.2020

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Об исполнении муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа»

за 2019 год

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа Челябинской области |
| --- | --- |
| Дата составления отчета: | 28 февраль 2020 года |
| Исполнитель: | Начальник отдела жилищной управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа Челябинской области Парфилов С.В., 8 (35139) 4-01-30 |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа»

Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа Челябинской области представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа» за 2019 год.

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской  Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Копейский городской округ».

Наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий является важным показателем повышения благосостояния населения Копейского городского округа, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства, поэтому решение жилищной проблемы является одним из приоритетов государственной политики в Российской Федерации и Копейском городском округе. Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность населенных пунктов и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

В рамках настоящей муниципальной программы разработаны мероприятия, в соответствии с областной адресной программой «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29 марта 2019 года № 158-П, которые являются продолжением мероприятий, осуществляемых в рамках областной адресной программы «Переселение в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 19 декабря 2012 года № 679-П «Об областной адресной программе «Переселение в 2013 – 2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области».

Настоящая муниципальная программа направлена на продолжение преобразований в жилищной сфере и обусловлена необходимостью повышения доступности жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими сносу.

Объектом рассмотрения муниципальной программы является жилищный фонд как совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных по состоянию на 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в установленном порядке в связи с физическим износом.

Для создания условий улучшения гражданами жилищных условий требуется совершенствование законодательной и нормативной правовой базы в жилищном секторе. Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального центра;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов до 2024 года включительно;

- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие.

Реализация муниципальной программы должна обеспечить достижение следующих показателей:

- расселение 94 многоквартирных домов, общей площадью 37 154,84 кв.м., признанных аварийными по состоянию на 01 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- переселение 2 205 жителей 94 многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- снос 94 многоквартирных домов.

В течение года изменения в программу не вносились.

К годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа» прилагаются следующие таблицы:

- Основные результаты, достигнутые за весь период реализации муниципальной программы (таблица 1);

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы (таблица 2);

- Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу          (таблица 3);

- Перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных за весь период реализации муниципальной программы (с указанием причин) в установленные сроки (таблица 4);

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы (таблица 5);

- Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (таблица 6).

Исполняющий обязанности

начальника управления

по имуществу и земельным отношениям				        Е.В. Теличкина

Парфилов С.В., 8(35139)40-130

Таблица 1

Основные результаты  реализации  муниципальной программы, достигнутые в 2019  году

| № п/п | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году |  |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа» |
| Цель: Создание в городском округе условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение жилищного фонда городского округа, признанного по состоянию на 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации |
| Задача 1. | Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах (далее – МКД). Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных МКД. Переселение жителей МКД, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года и подлежащих сносу или реконструкции. | Показатель 1. Расселение 94 МКД, общей площадью 37 154,84 кв.м., признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации – 4,939 (тыс. кв.м.) Показатель 2. Переселение 2 205 жителей 94 МКД, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации – 0,0 (чел.) | Улучшение жилищных условий граждан Копейского городского округа, проживающих в МКД, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года. Расселение и снос домостроений признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года. |
| Задача 2. | Снос расселенных МКД. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных МКД под строительство новых объектов. | Показатель 1. Снос 94 МКД – 0,0 (тыс. кв.м.) |  |

Исполняющий обязанности начальника

Управления по имуществу и земельным отношениям											      Е.В. Теличкина

Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной  программы за  2019 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год (факт) | 2019 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа» |
| Цель: Создание в городском округе условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение жилищного фонда городского округа, признанного по состоянию на 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации |
| Задача 1. Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных МКД. Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных МКД. Переселение жителей МКД, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года и подлежащих сносу или реконструкции. |
| 1. | Расселение 94 МКД, общей площадью 37 154,84 кв.м., признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | тысяч квадратных метров | 0,0 | 4,616 | 4,939 | - |
| 2. | Переселение 2 205 жителей 94 МКД, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Задача 2. Предоставление работникам бюджетной сферы, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
| 1. | Снос 94 МКД | тысяч квадратных метров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления по имуществу и земельным отношениям										                            Е.В. Теличкина

Таблица 3

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа»

за 2019 год

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Исполняющий обязанности

начальника управления

по имуществу и земельным отношениям		                                              Е.В. Теличкина

Таблица 4

Перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных за весь период реализации муниципальной

программы (с указанием причин) в установленные сроки за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа» |
| 1.1. | Расселение 94 МКД, общей площадью 37 154,84 кв.м., признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | отдел жилищной политики, управление по имуществу и земельным отношениям | 13.06.2019 | 31.12.2019 | 13.06.2019 | 31.12.2019 | Приобретение благоустроенных квартир для расселения аварийного жилищного фонда общей площадью не менее 4,616 тыс. кв. м. | Приобретены благоустроенные квартиры для расселения аварийного жилищного фонда общей площадью не менее 4,939 тыс. кв. м. | Выполнено |
| 1.2. | Переселение 2 205 жителей 94 МКД, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | отдел жилищной политики, управление по имуществу и земельным отношениям | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Снос 94 МКД | управление городского хозяйства, управление по имуществу и земельным отношениям | - | - | - | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности начальника

управления по имуществу и земельным отношениям										               Е.В. Теличкина

Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной  программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план <*> | факт <**> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа» | всего: | 175 749,8 | 175 607,1 | 175607,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 140 599,1 | 140 456,3 | 140456,3 |
|  |  | областной бюджет | 35 149,7 | 35 149, 7 | 35149, 7 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники <***> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Исполняющий обязанности

начальника управления

по имуществу и земельным отношениям		                                            Е.В. Теличкина

Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа | отдел жилищной политики | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Исполняющий обязанности

начальника управления

по имуществу и земельным отношениям		                                                   Е.В. Теличкина