УТВЕРЖДАЮ

Глава Копейского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М. Фалейчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сводный отчет

о реализации мероприятий Программы по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления и решению выявленных в ходе анализа проблем, связанных с низкой оценкой населения, **за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Показатель (единицы измерения) | Целевое значение показателя | Фактическое значение показателя за отчетный период | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении (пояснение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Организация транспортного обслуживания | | | | | | |
|  | Выполнение утверждённого графика организации город­ских пассажирских перевозок общественным транспортом | доля невыполненных рейсов по всем при­чинам от общего планового количе­ства рейсов, % | не более  8 % | 1 % | заместитель Главы го­родского округа по жи­лищно-коммунальным вопросам; управление городского хозяйства администрации городского округа (далее – УГХ); МУП «КПА» | Организация городских пассажирских перевозок автомобильным пассажирским транспортом общего пользования выполняется согласно утвержденному расписанию |
|  | Снижение количества невыполненных рейсов по причинам технических неисправностей общественного транспорта | доля невыполненных рейсов по причине технической неисправности общественного транспорта, % | не более 4 % | 0,52 % | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ;  МУП «КПА» | Техническая неисправность общественного транспорта |
| Качество дорог | | | | | | |
| 3. | Реализация муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа» | достижение целевых показателей, утвержденных программой, % | 100 % | 100 % | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ | На капитальный ремонт и содержание улично-дорожной сети выделено **243,9 млн. руб**., (в т.ч. средства ОБ 181,1 млн. руб., средства МБ 63,8 млн. руб.), из которых:   * **164,7 млн. руб**. на ремонт дорожного полотна; * **79,2 млн. руб**. на содержание УДС и «ямочный» ремонт дорожного полотна.   Произведен «ямочный» ремонт дорожного полотна общей площадью 8000 м2 (7,8 млн. руб.).  Выполнены работы по ремонту автодорог:  - пр. Славы (2,20 км., 33,3 млн. руб.);  - пос. Бажово–пос. Старокамышинск (3,14 км., 22,4 млн. руб.);  - ул. Пузанова (0,55 км, 2,5 млн. руб.) и ул. Терешковой (0,30 км, 2,6 млн. руб.);  - по пр. Победы (5,15 км, 76,6 млн. руб.);  - ремонт стоянки транспорта общего пользования, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту, по ул. Сутягина) (0,25 км, 6,9 млн. руб.).  капитальный ремонт автодороги (с устройством ливневой канализации) по ул. Карла Маркса (0,50 км, 10,9 млн. руб.);   * ремонт участка автодороги по ул. Сутягина, от пр. Победы до ул. Кузнецова (0,2 км, 2,3 млн. руб.); * ремонт кольцевой развязки пос. Железнодорожный (0,2 км, 2,2 млн. руб.); * автодороги по ул. Репина (0,6 км, 4,9 млн.руб.) |
| 4. | Утверждение муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа» на очередной календарный год и плановый период | Перечень объектов  сформирован  (да – 1; нет – 0) | 1 | 1 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ | На территории Копейского городского округа в 2021 году запланировано:  - устройство дорожных знаков на бесфундаментной основе (со стойкой) со световозвращающей поверхностью в количестве 563 шт.;  - замена дорожных знаков на бесфундаментной основе (без стойки) со световозвращающей поверхностью в количестве 10 шт.;  - покраска металлических направляющих пешеходных ограждений и светофорных объектов (по заявке заказчика) в объеме 8000 м/п;  - приведение в соответствие с требованиями ГОСТ светофорных объектов в количестве 1 ед.;  - замена светоотражающих элементов в количестве 200 шт.;  - установка сигнальных буферов в количестве 4 шт.;  - нанесение дорожной разметки краской в объеме 19057 м2;  - нанесение дорожной разметки холодным пластиком в объеме 1520 м2;  -установка направляющих металлических пешеходных ограждений 625 м/п;  - ремонтно-восстановительные работы светофорных объектов в количестве 1 ед.;  - устройство подходов к (тротуаров) к пешеходным переходам или искусственных неровностей из асфальтобетонной смеси в количестве 1 ед. |
| Перечень мероприятий, связанных с безопасностью дорожного движения |
| Организация водоснабжения (водоотведения) теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения | | | | | | |
| 5. | Мониторинг качества предоставляемых населению коммунальных услуг | постоянно | 100 % | 100 % | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ | В ежедневном режиме МУП «ПОВВ» г. Челябинска проводятся измерения и исследования качества питьевой воды, предоставляемой жителям Копейского городского округа |
| 6. | Организация оперативного устранения возникающих аварийных ситуаций | сроки устранения аварий соответствуют установленным предельным нормативным срокам, в % случаев | 100 % | 100 % | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ; ресурсоснабжающие организации (по согласованию) | Сроки оперативного устранения аварийных ситуаций на инженерных сетях соответствуют нормативным срокам |
| 7. | Реализация мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России» | достижение целевых показателей, утвержденных программой, % | 100 % | 100 % | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ, соисполнители муниципальной программы | В рамках участия в государственной подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области направлена заявка на 2021 год на софинансирование мероприятий:  - по строительству системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа – 124 100,0 тыс. руб.;  - по проведению капитального ремонта газовых сетей городского округа - 6 250,46 тыс. руб. |
|  | | Благоустройство территории и состояние внутридомовых территорий | | | | |
| 8. | Реализация муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа». Выполнение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | доля благоустроенных объектов от числа запланированных в программе | 100% | 100 % | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ; соисполнители муниципальной программы | В 2020 году в рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:  1) благоустройство 2-х дворовых территорий (Фурманова,7 и Гольца,10),  2) благоустройство общественных территорий Копейского городского округа:  - асфальтирование 8-ми тротуаров, прилегающих к объектам социальной инфраструктуры;  - 5 общественных территорий (4 сквера, 1 детская площадка)  - благоустройство объекта «Городской парк» (ул. Борьбы) входная группа;  - устройство пешеходных тротуаров на территории Копейского городского округа по ул. Васенко от ул. Крупская до ул. Севастопольская (пос. Горняк);  - устройство видеонаблюдения на 3 общественных территориях: сквер «Книга Памяти» (ул. Хохрякова), г. Копейск; сквер «Ветеран» на ул. Ленина, между домами №№ 45-47, г. Копейск; «Городской парк» (ул. Борьбы) входная группа, г. Копейск |
| 9. | Реализация муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа». Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий | доля благоустроенных объектов от числа запланированных в программе | 100% | 100 %  12 % | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ; соисполнители муниципальной программы, управляющие компании городского округа | Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, устройству видеонаблюдения выполнены.  Граждане вовлечены в реализацию мероприятий по благоустройству посредством рейтингового голосования, проведения встреч, субботников |
| доля граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству территории, от общего количества жителей, % | 12 % |
| 10. | Осуществление контроля за качеством проведенных работ по благоустройству территорий общественного пользования и внутридворовых территорий | соответствие проведённого ремонта установленным стандартам, % | 100 % | 100 % | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ;  МУ «ГСЗ» | Проведена комиссионная приемка выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий с контролем соответствия проведенного ремонта установленным стандартам |
| 11. | Утверждение муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» на очередной календарный год и плановый период | Перечень объектов  сформирован  (да – 1; нет – 0) | 1 | 1 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ | Муниципальная программа «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» на 2021-2024 гг. утверждена постановлением администрации Копейского городского округа от 23.10.2020 № 2379-п |
| Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления Копейского городского округа | | | | | | |
| 12. | Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления, размещение материалов согласно утверждённому перечню | актуальность информации, размещенной на официальных сайтах органов местного самоуправления и отраслевых органов администрации | 100 % | 100 % | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации;  отдел пресс-службы администрации городского округа | 176 пресс-релизов, поздравлений, анонсов и др. информации |
| 13. | Подготовка и публикация положительных информационных материалов, отражающих деятельность администрации и Главы городского округа по реализации задач социально-экономического, общественно-политического и культурного развития городского округа | количество опубликованных информационных материалов | не менее 48 | 60 | Заместитель Главы городского округа,  руководитель аппарата администрации;  отдел пресс-службы администрации городского округа | Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности <https://akgo74.ru/about/info/news/3557/>  Прошло очередное аппаратное совещание при Главе Копейского городского округа <https://akgo74.ru/about/info/news/3585/>  В городской администрации состоялось аппаратное совещание <https://akgo74.ru/about/info/news/3652/>  В городской администрации состоялось аппаратное совещание <https://akgo74.ru/about/info/news/3739/>  В городской администрации состоялось аппаратное совещание <https://akgo74.ru/about/info/news/3826/>  Состоялась рабочая поездка главы Копейска по объектам благоустройства <https://akgo74.ru/about/info/news/3925/>  Состоялось очередное аппаратное совещание главы Копейского городского округа <https://akgo74.ru/about/info/news/3926/>  Глава Копейского городского округа совершил очередную рабочую поездку по объектам благоустройства <https://akgo74.ru/about/info/news/3993/>  Состоялось заседание антитеррористической комиссии Копейского городского округа Челябинской области <https://akgo74.ru/about/info/news/4419/>  Состоялось очередное аппаратное совещание главы Копейского городского округа <https://akgo74.ru/about/info/news/4109/>  Одобрено жителями: сквер в поселке Октябрьском открыт после обновления <https://akgo74.ru/about/info/news/4220/>  [На аппаратном совещании в администрации города подвели предварительные итоги реализации муниципальных программ](https://akgo74.ru/about/info/news/4412/) <https://akgo74.ru/about/info/news/4253/> |
| 14. | Проведение личных приемов граждан Главой городского округа, заместителями Главы городского округа, руководителями структурных подразделений администрации городского округа | доля проведённых приемов от числа приемов, которые должны были быть проведены в соответствии с графиком приемов | 100 % | 100 % | отдел организационной и контрольной работы организационно-контрольного управления администрации городского округа;  заместители Главы городского округа; руководители структурных подразделений администрации городского округа | Приемы граждан Главой городского округа, заместителями Главы городского округа, начальниками структурными подразделений администрации округа проведены согласно графикам и в объеме, допустимом эпидемиологической обстановкой |
| 15. | Подготовка качественных и своевременных ответов на поступающие обращения граждан | коэффициент исполнительной дисциплины | 1 | 1 | отдел организационной и контрольной работы организационно-контрольного управления администрации городского округа;  заместители Главы городского округа; руководители структурных подразделений администрации городского округа | Ответы на поступающие обращения граждан даны в сроки, установленные действующим законодательством |
| 16. | Проведение сходов граждан, проживающих на территории городского округа, с личным участием в них руководителей органов местного самоуправления | количество проведенных сходов в год | не менее 1 | 3 | Заместитель Главы городского округа,  руководитель аппарата администрации;  отдел организационной и контрольной работы организационно-контрольного управления администрации городского округа |  |
| 17. | Проведение общественных обсуждений, публичных слушаний проектов нормативных-правовых актов | доля НПА прошедших общественные обсуждения и публичные консультации от числа проектов НПА которые должны проходить указанные процедуры в соответствии с действующим законодательством | 100 % | 100 % | структурные подразделения администрации городского округа | В целях обеспечения гласности и соблюдения интересов населения городского округа на основании статьи 5.1. ГК РФ в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Копейском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 25.09.2019 № 776-МО, постановлением администрации Копейского городского округа от 29 апреля 2020 года № 842-п:  - определена дата проведения Публичных слушаний – 15.06.2020 г.;  - утвержден порядок учета предложений;  - установлен порядок ознакомления с проектом решения и приемом письменных предложений.  Протокол публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Копейского городского округа «Об утверждении Правил благоустройства территории Копейского городского округа» от 15.06.2020 г., Протокол общественного обсуждения проекта решения Собрания депутатов Копейского городского округа «Об утверждении Правил благоустройства территории Копейского городского округа» от 22.06.2020 г., Заключение о публичных слушаниях от 15.06.2020 г., Заключение на общественные слушания от 22.06.2020 г. размещены на официальном сайте в сети Интернет администрации Копейского городского округа akgo74.ru:  https://akgo74.ru/nash-gorod/stroitelstvo/gradostroitelstvo/gradostroitelstvo  [zaklucheniya1.php?clear\_cache=Y](https://akgo74.ru/nash-gorod/stroitelstvo/gradostroitelstvo/gradostroitelstvo-zaklucheniya1.php?clear_cache=Y) <https://akgo74.ru/nash-gorod/stroitelstvo/gradostroitelstvo/gradostroitelstvo-zaklucheniya2.php> <https://akgo74.ru/about/protokoly.php?clear_cache=Y>  Проведено общественное обсуждение муниципальных программ «Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью в Копейском городском округе», «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ», «Снос зданий, строений, сооружений на территории Копейского городского округа» |
| Увеличение числа респондентов, принимающих участие в опросе населения | | | | | | |
| Регистрация на портале Госуслуг | | | | | | |
| 18. | Популяризация возможностей получения государственных и муниципальных услуг через портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) | количество публикаций, объявлений | 48 | 91 | Заместитель Главы городского округа,  руководитель аппарата администрации;  отдел пресс-службы администрации городского округа;  МБУ «МФЦ»;  ЗАГС;  УСЗН | На официальном сайте УСЗН размещена информация о преимуществах Портала Госуслуг, представлена инструкция в ЕСИА, инструкция по подаче заявления на госуслуги.  Проведение в офисах МБУ «МФЦ» информационной акции с раздачей материала (листовок) о получении госуслуг с целью увеличения числа жителей города, зарегистрированных на портале Госуслуг.  С 09.01.2019 в офисах МБУ «МФЦ» идет информационная акция с раздачей материала (листовок), как получить Госуслуги:  со скидкой 30%;  прямо из дома;  без очереди.  Цель акции - увеличение числа жителей города, зарегистрированных на портале Госуслуг. |
| 19. | Подтверждение регистрации на портале Госуслуг | количество зарегистрированных в течение года | 24 000 | 25145 | МБУ «МФЦ»; ЗАГС;  УСЗН |  |
| Увеличение респондентов, принявших участие в опросе населения | | | | | | |
| 20. | Регулярное оповещение населения городского округа о проведении опроса населения через СМИ города Копейска, а также на сайте администрации городского округа | количество публикаций, объявлений, распространение агитационных материалов | 48 | 50 | отдел пресс-службы администрации городского округа | 62 социальных объекта приняли участие в голосовании на платформе «Активный житель74» |
| 21. | Уведомление руководителей муниципальных предприятий и учреждений о необходимости организации участия сотрудников в опросе населения | количество муниципальных предприятий и учреждения | Администрация отраслевые органы администрациинаделенные правами юр. лица – 7;  МУ – 03;  МУП – 3 | МУ – 4  МУП – 2 | Администрация, отраслевые органы администрации, наделенные правами юр. лица – заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации городского округа;  по МУПам – первый заместитель Главы городского округа;  по МУ социальной сферы – заместитель Главы городского округа по социальным вопросам;  по МУ в сфере ЖКХ – заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам |  |

Заместитель Главы городского округа,

руководитель аппарата администрации А.Б. Шадрин

Начальник организационно-контрольного управления Н.В. Пфаф