|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  Заместитель Главы городского округа  по жилищно-коммунальным вопросам  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Фролов  «12» марта 2021 г. |

.

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды в Копейском городском округе»**

**за 2020 год**

|  |
| --- |
| **Ответственный исполнитель:**  отдел экологии и природопользования  администрации Копейского городского округа  **Дата составления отчета**: 12.03.2019  **Отчет составил**:  Ревун Лилия Курбановна  Пашнина Татьяна Сергеевна  8 (351 39) 7 38 30, e-mail:  [ecos@akgo74.ru](mailto:ecos@akgo74.ru) |

**Содержание отчета о ходе реализации муниципальной программы   
«Охрана окружающей среды в Копейском городском округе»   
за 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № раздела | Наименование раздела | № таблиц, наименование справочной информации |
|  | Доклад о результатах реализации муниципальной программы за 2020 год |  |
| 1 | Сведения  о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм | Таблица 1 |
| 2 | Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,  выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки | Таблица 2 |
| 3 | Данные об использовании бюджетных ассигнований  и иных средств на выполнение мероприятий  муниципальной программы | Таблица 3 |
| 4 | Сведения  о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе» | Таблица 4 |

ДОКЛАД

Для реализации полномочий по охране окружающей среды в Копейском городском округе постановлением администрации Копейского городского округа от 26.11 2019 № 2844 п на 2020 год и плановый период 2020-2021 годы утвержденная муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел экологии и природопользования администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее - отдел экологии и природопользования, администрация, округ).

Участники муниципальной программы  (соисполнители): управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа, муниципальное учреждение Копейского городского округа «Городская служба заказчика», управление образования администрации Копейского городского округа, муниципальное учреждение Копейского городского округа «Управление благоустройства.

Основными целями муниципальной программы являются:

1) обеспечение экологической безопасности, благоприятной окружающей среды и комфортности среды проживания населения округа;

2) формирование экологической культуры населения округа.

Реализация этих целей состоит в комплексном использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, правовых и информационных.

По состоянию на 31.12.2020 ассигнования на выполнение программных мероприятий составило 16669,4 тыс. руб., из них трансферты из областного бюджета 6899,18 тыс. руб. Освоено в течение отчётного периода 16669,40 тыс. руб.

Выводы о степени выполнения мероприятий муниципальной программы.

**Цель 1. Обеспечение экологической безопасности и комфортности среды проживания населения округа**

Задача **-** охрана и содержание зелёного фонда округа

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия:

1) не хватает места для размещения дополнительных скверов и парков которые носили большой вклад в оздоровление окружающей среды города;

2) большинство объектов зеленых насаждений общего пользования имеют возраст более 30 лет.

Результаты выполнения мероприятия:

В целях обновления зелёного фонда городского округа в 2020 году за счет средств бюджета городского округа осуществлено:

Устройство цветников - 2008,78 м²;

Финансирование в размере 6270, 22 тыс. руб. освоено в полном объёме (100%).

Задача **-** Очистка территории округа от захламления отходами производства, потребление, химическим иными видами отходов. санитарное содержание придорожных территорий.

Мероприятие **-** ликвидация мест несанкционированного размещения отходов.

Вывоз отходов с несанкционированных свалок.

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия:

1. очистка территории округа осуществляется без генеральной схемы очистки, которая должна разрабатываться в составе Генерального плана города. Из-за отсутствия финансовых средств Генеральная схема санитарной очистки не разработана.

Результаты выполнения мероприятия:

За 2020 год ликвидировано 32 несанкционированных размещений отходов в общем объеме 7505 м³.

Финансирование в размере 5202 тыс. руб. освоено на полном объеме (100%).

Задача **-** Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) путем оснащения их контейнерами.

В 2020 году за счет средств трансфертов:

- приобретено 195 контейнеров;

- обустроено 50 контейнерных площадок.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| Муниципальная программа: «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе» | | | | | | |
| 1.1.1 | Площадь цветников на землях общего пользования (скверы, парки, площади, улицы, бульвары), кв. метры | м² | 2305 | 2008,78 | 2008,78 | Обустройство 2008, 78 м² цветочных клумб с высадкой не менее 60 тысяч цветов в 22 скверов. |
| 1.1.2 | Количество натурных обследований зеленых насаждений для принятия решения о сносе (пересадке) зеленых насаждений, акты | шт. | 194 | 174 | 174 |  |
| 1.1.3 | Показатель 3:Количество сметной документации на обустройство и восстановление озелененных территории | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.2.1 | Объем ликвидированных несанкционированных свалок | м³ | 4100 | 7505 | 7505 |  |
| 1.2.2 | Объем вывезенного мусора в период проведения массовых субботников | м³ | 3000 | 2819 | 2819 |  |
| 1.3.1 | Уровень обеспеченности контейнерным сбором (%) | шт. | 64,7 | 72,5 | 67 |  |
| 1.3.2. | Уровень обустройства контейнерных площадок (%) | шт. | 31,4 | 38 | 38 |  |
| 2.1.1 | Количество экологических акций, конкурсов, смотров, фестивалей | шт. | 25 | 20 | 20 | В эколого-просветительной деятельности в округе участвуют не только образовательные учреждения, но и библиотеки, дворцы творчества, культуры, городской краеведческий музей, различные научные общества и секция школьников и студентов. |
| 2.1.2 | Количество проведенных совещаний с руководителями организаций, жилищных управляющих компаний, представителями общественных организаций по предотвращению факторов выжигания сухой травы, сжигания мусора, остатков растительности в период проведения массовых субботников, а также весеннее – летний период | шт. | - | 1 | 1 |  |

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п[[1]](#footnote-1) | | Наименование мероприятий государственной программы (подпрограммы) | | | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | | | | | Фактический срок | | | | | Результаты | | | | | | | Выполнено/не выполнено (выполнено частично) | | | |
| начала реализации | | | окончания реализации | | | начала реализации | | | окончания реализации | | запланированные[[2]](#footnote-2) | | | достигнутые | | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | |
| Муниципальная программа: «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | | Заключение в установленном порядке  муниципальных контрактов и осуществление работ по обустройству цветников на землях общего пользования | | | МКУ КГО «Управление благоустройства» | | 31.05.2020 | | | 01.11.2020 | | | 29.06.2020 | | | | 31.10.2020 | Заключен 1 Муниципальный контракт №0169300025320000316\_351626  для обустройства цветочных клумб. Обустроено 2008,78 **м**²  цветочных клумб | | | Заключен 1 Муниципальный контракт №0169300025320000316\_351626 для обустройства цветочных клумб. Обустроено 2008,78 **м**²  цветочных клумб | | | | | | выполнено | |
| 2) | | осуществление технического надзора за проведением работ по устройству цветников на землях общего пользования (скверы, парки, площади, улицы, бульвары) | Отдел экологии и природопользования | | | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | | | | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | Обустроено 2008,78 **м**²  цветочных клумб | | | | | Обустроено 2008,78 **м**²  цветочных клумб | | выполнено | | |
| 3) | | Проведение натурного обследования зеленых насаждений для принятия решения о целесообразности сноса (пересадки) зеленых насаждений | Отдел экологии и природопользования | | | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | | | | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | 174 натурных обследования в соответствии с Правилами содержания и охраны зеленых насаждений на территории Копейского городского округа | | | | | Выдано разрешений - 174 | | выполнено | | |
| 4) | | Ведение реестра местоположения несанкционированных свалок отходов в границах округа. | | | Отдел экологии и природопользования | | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | учёт мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории округа | | | | в реестр мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов по состоянию на 31.12 2020 включены 142 свалки. Определено местоположение свалок в разрезе кадастровых кварталов. | | | | | выполнено | |
| 5) | | Учёт основных характеристик несанкционированных свалок | | | МУ «ГСЗ» | | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | Определение объемов отходов подлежащих вывозу с несанкционированных мест размещения за счёт средств бюджета городского округа | | | | Одна несанкционированная свалка занимает в среднем площадь 758,8 м², имеет объем 203,4 м³ | | | | | выполнено | |
| 6) | | Заключение в установленном порядке муниципальных контрактов на осуществление работ ликвидации несанкционированных свалок | | | МУ «ГСЗ» | | 01.03.2020 | | | 31.12.2020 | | | 21.06.2020 | | | 25.12.2020 | | Вывезено с несанкционированных свалок отходов в объеме 9000 м². | | | | За 2020 год ликвидировано 32 места несанкционированного размещения отходов в общем объёмом 7505 м² | | | | | Выполнено частично | |
| 7) | | Осуществление технического надзора за проведением работ по очистке территории округа о захламления отходами, ликвидации не санкционированных свалок | | | МУ «ГСЗ» | | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | Вывезено с несанкционированных свалок отходов в объеме 9000 м². | | | | За 2020 год ликвидировано 32 места несанкционированного размещения отходов в общем объёмом 7505 м² | | | | | Выполнено частично | |
| 8) | | заключение в установленном порядке муниципальных контрактов на вывоз мусора в период массовых субботников | | | МУ «ГСЗ» | | 01.03.2020 | | | 31.12.2020 | | | 21.06.2020 | | | 25.12.2020 | | Вывезено с несанкционированных свалок отходов в объеме 9000 м². | | | | За 2020 год ликвидировано 32 места несанкционированного размещения отходов в общем объёмом 7505 м² | | | | | выполнено | |
| 9) | | Осуществление технического надзора за проведением работ по вывозу мусора в период массовых субботников | | | МУ «ГСЗ» | | 06.2020  09.2020  11.2020 | | | 06.2020  09.2020  11.2020 | | | 06.2020  09.2020  11.2020 | | | 06.2020  09.2020  11.2020 | | Вывезено с несанкционированных свалок отходов в объеме 9000 м². | | | | За 2020 год ликвидировано 32 места несанкционированного размещения отходов в общем объёмом 7505 м² | | | | | выполнено | |
| 10) | | заключение в установленном порядке муниципальных контрактов на создание в зоне индивидуальной жилой застройке контейнерных площадок для сбора ТКО (устройство основания, трехсторонне ограждение) | | | МУ «ГСЗ» | | 06.2020  09.2020  12.2020 | | | 06.2020  09.2020  12.2020 | | | 06.2020  09.2020  12.2020 | | | 06.2020  09.2020  12.2020 | | Заключены муниципальные контракты на устройство 50 контейнерных площадок | | | | Заключены муниципальные контракты на устройство 50 контейнерных площадок | | | | | выполнено | |
| 11) | | Осуществление технического надзора за проведением работ по созданию в зоне индивидуальной жилой застройке контейнерных площадок для сбора ТКО | | | МУ «ГСЗ» | | 06.2020  09.2020  12.2020 | | | 06.2020  09.2020  12.2020 | | | 06.2020  09.2020  12.2020 | | | 06.2020  09.2020  12.2020 | | Заключены муниципальные контракты на устройство 50 контейнерных площадок | | | | Заключены муниципальные контракты на устройство 50 контейнерных площадок | | | | | выполнено | |
| 12) | Проведение экологических акций, конкурсов, смотров, фестивалей | | | Управление образования Администрации Копейского городского округа;  Управление культуры администрации Копейского городского округа | | 01.01.2020 | | | | | 31.12.2020 | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | | 20 мероприятий | | | 20 мероприятий | | | | | выполнено |
| 13) | Проведение совещаний с руководителями организации, жилищных управляющих компаний, представителями общественных организаций по предотвращению фактов выжигание сухой травы, сжигание мусора, остатков растительности в период проведения массовых субботников, а также в весенне-летний период, шт. | | | Отдел экологии и природопользования | | 01.01.2020 | | | | | 31.12.2020 | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | | 1 совещание | | | 1 совещание | | | | | выполнено |
| Итого по муниципальной программе:  количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру [графы 1 таблицы](#P509)), из них: 13  выполненных: 12  невыполненных; 0  выполненных частично: 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования,  тыс. рублей | | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план | факт |  |
| Муниципальная программа, в том числе: | | всего: | 16669,4 | 16669,4 | Бюджетное ассигнования освоены в полном объеме (100%) |
| местный бюджет | 9870, 22 | 9870, 22 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 6899,18 | 6899,18 |  |
| внебюджетные источники[[3]](#footnote-3) |  |  |  |
| Цель – Обеспечение экологической безопасности, благоприятной окружающей среды и комфортности среды проживания населения округа | | всего: | 16669,4 | 16669,4 | Бюджетное ассигнования освоены в полном объеме (100%) |
| Задача 1: Охрана и содержание зеленого фонда городского округа | | всего: | 6270, 22 | 6270, 22 | Бюджетное ассигнования освоены в полном объеме (100%) |
| местный бюджет | 2173,04 | 2173,04 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 4097,18 | 4097,18 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| 1 | Мероприятие -Заключение в установленном порядке муниципальных контрактов и осуществление работ по обустройству цветников на землях общего пользования (скверы) | всего: | 6270, 22 | 6270, 22 | Бюджетное ассигнования освоены в полном объеме (100%) |
| местный бюджет | 2173,04 | 2173,04 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 4097,18 | 4097,18 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Задача 2 - Очистка территории округа от захламления отходами производства потребления химическими и иными видами отходов санитарное содержание придорожной территории | | всего: | 5197, 18 | 5197, 18 | Бюджетное ассигнования освоены в полном объеме (100%) |
| местный бюджет | 5197, 18 | 5197, 18 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Задача 3 - Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) путем оснащения их контейнерами | | всего: | 5202,00 | 5202,00 | Бюджетное ассигнования освоены в полном объеме (100%) |
| местный бюджет | 2500,00 | 2500,00 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 2702,00 | 2702,00 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| 1. | Устройство в зоне индивидуальной жилой застройки необходимого количества контейнерных площадок, обеспечивающих потребность в таких объектов (отсыпка основания, ограждение). | всего: | 2543,62 | 2543,62 | Бюджетное ассигнования освоены в полном объеме (100%) |
| местный бюджет | 1222,21 | 1222,21 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 1321,41 | 1321,41 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обустройство в зоне индивидуальной жилой застройки необходимого количества контейнерных площадок контейнерами, обеспечивающих потребность таких объектах | всего: | 2658,38 | 2658,38 | Бюджетное ассигнования освоены в полном объеме (100%) |
| местный бюджет | 1277,79 | 1277,79 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 1380,59 | 1380,59 |  |

Таблица 4

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Охрана окружающей среды в Копейском городском округе»

за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта  (дата, номер, наименование) | Суть изменений  (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
|  | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 10.02.2020 № 195-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Копейского городского округа от 26.11.2019 № 2844-п» | Добавлены показатели:   1. Уровень обеспеченности муниципального образования контейнерным сбором ТКО, %; 2. Уровень обустройства контейнерных площадок, %. | Заключение Соглашения с Министерством экологии Челябинской области на предоставление трансфертов из областного бюджета на приобретение контейнеров и обустройства контейнерных площадок. |
|  | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 08.05.2020 № 939-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Копейского городского округа от 26.11.2019 № 2844-п» | Изменены значения целевых показателей | Изменения в муниципальную программы «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы внесены в части проведения плановых показателей муниципальной программы в соответствии с бюджетным ассигнованиями, предусмотренными в бюджете Копейского городского округа. |
|  | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 07.08.2020 № 1789-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Копейского городского округа от 26.11.2019 № 2844-п» | Изменены суммы бюджетных ассигнований, ввиду заключения в установленном порядке муниципальных контрактов. | Изменения в муниципальную программы «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы внесены в части проведения плановых показателей муниципальной программы в соответствии с бюджетным ассигнованиями, предусмотренными в бюджете Копейского городского округа. |
|  | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 21.09.2020 № 2136-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Копейского городского округа от 26.11.2019 № 2844-п» | Изменены объемы и источники финансирования | Изменения в муниципальную программы «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы внесены в части проведения плановых показателей муниципальной программы в соответствии с бюджетным ассигнованиями, предусмотренными в бюджете Копейского городского округа. |
|  | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 30.12.2020 № 3042-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Копейского городского округа от 26.11.2019 № 2844-п» | Изменение итоговых значений показателей | Изменения в муниципальную программы «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе» за 2020 год. |

1. Номера мероприятий [таблицы 2](#P490) должны совпадать с номерами мероприятий [таблицы](#P591) 3 настоящего приложения [↑](#footnote-ref-1)
2. Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-2)
3. В качестве расходов внебюджетных источников указываются расходы организаций (независимо от их организационно-правовой формы собственности) и (или) внебюджетных фондов. [↑](#footnote-ref-3)