УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

Главы Копейского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.А. Самарин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сводный отчет

о реализации мероприятий Программы по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления и решению выявленных в ходе анализа проблем, связанных с низкой оценкой населения, **за 2 квартал 2021 года**

| № п/п | Мероприятия | Показатель (единицы измерения) | Целевое значение показателя | Фактическое значение показателя за отчетный период | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении (пояснение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Организация транспортного обслуживания | | | | | | |
|  | Выполнение утверждённого графика организации город­ских пассажирских перевозок общественным транспортом | доля невыполненных рейсов по всем при­чинам от общего планового количе­ства рейсов, % | не более  2 % | 0,53 | заместитель Главы го­родского округа по жи­лищно-коммунальным вопросам; управление городского хозяйства администрации городского округа (далее – УГХ); МУП «КПА» | Согласно отчетам о выполнении графика организации городских пассажирских перевозок автомобильным пассажирским транспортом общего пользования за 5 месяцев 2021 г. фактически выполнено 38038 рейсов, что на 206 меньше утвержденного по графику |
|  | Снижение количества невыполненных рейсов по причинам технических неисправностей общественного транспорта | доля невыполненных рейсов по причине технической неисправности общественного транспорта, % | не более 1 % | 0,53 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ;  МУП «КПА» |  |
| Качество дорог | | | | | | |
| 3. | Реализация муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» | достижение целевых показателей, утвержденных программой, % | 100 | 100% | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ | На ремонт и содержание улично-дорожной сети в 2021 году выделено 160,7 млн. руб., (в т.ч. средства областного бюджета 91,9 млн. руб., средства местного бюджета 68,8 млн. руб.), из них:   * **30,6 млн. руб**. – ремонт дорожного полотна; * **118,3 млн. руб**. – содержание УДС и «ямочный» ремонт дорожного полотна.   Произведен «ямочный» ремонт дорожного полотна общей площадью 3682,6 м2 (на 47,8 % выполнены работы)  **Выполнены работы по ремонту автодорог:**   * автодороги выезд из г. Копейск от ул. Кемеровская до СНТ «Коммунальщик» (0,7222 км, 7,5 млн. руб.); * ул. Театральная (0,5319 км, 3,9 млн. руб.); * ул. Элеваторная (0,3746 км, 3,1 млн. руб.); * ул. Электровозная (0,5311 км, 6,4 млн. руб.); * кольцевая развязка п. РМЗ (0,2890 км, 2,6 млн. руб.); * ул. Советов от пр. Победы до воинской части (от дома №10 до воинской части) (0,4414 км, 3,8 млн. руб.);   пос. Советов от пр. Победы до кол. садов завода «Пластмасс» ) (0,5440 км, 3,4 млн. руб.) |
| 4. | Организация учета мнения граждан при формировании перечня автомобильных дорог местного значения для включения их в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» на 2022 год путем:   * проведения общественных обсуждений; * интернет-голосования; * на основании обращений граждан | доля граждан, участвующих в обсуждении перечня от численности населения города, % | 1 % - 5 % | 5 % | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации;  УГХ;  отдел пресс-службы администрации городского округа | На основании обращений граждан |
| Организация водоснабжения (водоотведения) теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения | | | | | | |
| 5. | Мониторинг качества предоставляемых населению коммунальных услуг | – | – | – | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ | УГХ осуществляет мониторинг качества питьевой воды по данным МУП «КСВВ» |
| 6. | Организация оперативного устранения возникающих аварийных ситуаций | сроки устранения аварий соответствуют установленным предельным нормативным срокам, в % случаев | 100 % | 100 % | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ; ресурсоснабжающие организации (по согласованию) | Оперативной устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях |
| 7. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | достижение целевых показателей, утвержденных программой, % | 100 % | 20 % | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ, соисполнители муниципальной программы | Выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта газовых сетей городского округа  - сбор исходных данных для размещения закупки |
|  | | Благоустройство территории и состояние внутридворовых территорий | | | | |
| 8. | Реализация муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа». Выполнение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | доля благоустроенных объектов от числа запланированных в программе | 100% | 0 % | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ; соисполнители муниципальной программы | По состоянию **на 15.06.2021** работы по благоустройству ведутся на объектах:  - сквер перед ДК им. Ильича на ул. Театральная - 10 % выполнения;  - сквер на ул. Калинина - 40 % выполнения;  - сквер между домами №№ 14 и 16 по ул. Темника - 50 % выполнения, в т.ч. ведутся работы по созданию комплексной системы онлайн мониторинга данной общественной территории - 21 % выполнения.  В настоящее время на одном объекте подрядная организация к работам не приступила (детская площадка в районе ул. Тенистая, ул. Малахитовая, ул. Центральная в жилом массиве Октябрьский), т.к. работает на 3-х объектах, планируемый срок начала работ – июль 2021 г. |
| 9. | Реализация муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа». Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Копейского городского округа». Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий | доля благоустроенных объектов от числа запланированных в программе | 100% | 0%  15,1 % | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ; соисполнители муниципальной программы, управляющие компании городского округа | В 2021 году дворовые территории не благоустраиваются |
| доля граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству территории, от общего количества жителей, % | 3 |
| 10. | Осуществление контроля за качеством проведенных работ по благоустройству территорий общественного пользования и внутридворовых территорий | соответствие проведённого ремонта установленным стандартам, % | 100 % | 100 % | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ;  МУ «ГСЗ» |  |
| 11. | Осуществление контроля за качеством проведенных работ по благоустройству территорий общественного пользования и внутридворовых территорий | соответствие проведённого ремонта установленным стандартам, % | 100 % | 100 % | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ;  МУ «ГСЗ» |  |
| 12. | Организация учета мнения граждан при формировании перечня объектов благоустройства территории общего пользования для включения их в муниципальную программу на 2022 год путем:   * проведения общественных обсуждений; * интернет-голосования; * на основании обращений граждан | число граждан, участвующих в обсуждении перечня от численности населения города, чел; | 21 120 | 18528 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ;  Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата |  |
| Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления Копейского городского округа | | | | | | |
| 13. | Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления, размещение материалов согласно утверждённому перечню | актуальность информации, размещенной на официальных сайтах органов местного самоуправления и отраслевых органов администрации | 100 % | 100 % | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата | Публикация ежедневно новостей, в среднем 5 новостей в неделю. Ссылки по поиску: https://akgo74.ru/search/index.php?q=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0 |
| 14. | Подготовка и публикация положительных информационных материалов, отражающих деятельность администрации и Главы городского округа по реализации задач социально-экономического, общественно-политического и культурного развития городского округа | количество опубликованных информационных материалов | не менее 12 | Более 50 | Заместитель Главы городского округа,  руководитель аппарата администрации | <https://akgo74.ru/about/info/news/5938/?sphrase_id=32272>  <https://akgo74.ru/about/info/news/5938/?sphrase_id=32272>  <https://akgo74.ru/about/info/news/1605/?sphrase_id=32272>  <https://akgo74.ru/about/info/news/5795/?sphrase_id=32272>  и т.д. |
| 15. | Проведение личных приемов граждан Главой городского округа, заместителями Главы городского округа, руководителями структурных подразделений администрации городского округа | доля проведённых приемов от числа приемов, которые должны были быть проведены в соответствии с графиком приемов | 100 % | 100 % | отдел организационной и контрольной работы организационно-контрольного управления администрации городского округа;  заместители Главы городского округа; руководители структурных подразделений администрации городского округа | Прием граждан проводится в соответствии с графиком приема граждан |
| 16. | Подготовка качественных и своевременных ответов на поступающие обращения граждан | коэффициент исполнительной дисциплины | 1 | 1 | отдел организационной и контрольной работы организационно-контрольного управления администрации городского округа;  заместители Главы городского округа; руководители структурных подразделений администрации городского округа | Ответы на поступающие обращения граждан готовятся в соответствии с установленным сроками |
| 17. | Проведение сходов граждан, проживающих на территории городского округа, с личным участием в них руководителей органов местного самоуправления | количество проведенных сходов в год | не менее 1 | 0 | Заместитель Главы городского округа по территориальному развитию |  |
| 18. | Проведение общественных обсуждений, публичных слушаний проектов нормативных-правовых актов | доля НПА прошедших общественные обсуждения и публичные консультации от числа проектов НПА которые должны проходить указанные процедуры в соответствии с действующим законодательством | 100 % | 100% | структурные подразделения администрации городского округа | Управлением по имуществу и земельным отношениям администрации городского округа проведено общественное обсуждение административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление недвижимого имущества, находящегося в государственной и (или) муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в собственность» |
| Увеличение числа респондентов, принимающих участие в опросе населения | | | | | | |
| Регистрация на портале Госуслуг | | | | | | |
| 19. | Популяризация возможностей получения государственных и муниципальных услуг через портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) | количество публикаций, объявлений, распространение агитационных материалов | 12 | 12 | Заместитель Главы городского округа,  руководитель аппарата администрации;  отдел пресс-службы администрации городского округа;  МФЦ (по согласованию);  ЗАГС;  УСЗН |  |
| 20. | Подтверждение регистрации на портале Госуслуг | количество зарегистрированных в течение года | 6 000 | 5304 | МФЦ (по согласованию); ЗАГС;  УСЗН |  |
| Увеличение респондентов, принявших участие в опросе населения | | | | | | |
| 21. | Размещение на официальных сайтах отраслевых органов администрации городского округа, муниципальных предприятий и учреждений (при наличии сайта) городского округа в зоне прямой видимости объявления о проведении опроса населения со ссылкой на источник | объявление размещено на сайте  (да – 1; нет – 0) | 1 | 1 | Заместитель главы городского округа,  руководитель аппарата;  отраслевые органы администрации городского округа и подведомственные им муниципальные предприятий и учреждения | <https://pop-surv.gov74.ru/Account/Login>?  ReturnUrl=%2F&Roles=esia |
| 22. | Регулярное оповещение населения городского округа о проведении опроса населения через СМИ города Копейска, а также на сайте администрации городского округа | количество публикаций, объявлений, распространение агитационных материалов | 12 | 13 | Заместитель Главы городского округа,  руководитель аппарата администрации | <https://akgo74.ru/about/info/news/6221/?sphrase_id=32266>  <https://akgo74.ru/about/info/news/6220/?sphrase_id=32266>  <https://akgo74.ru/about/info/news/6219/?sphrase_id=32266>  <https://akgo74.ru/about/info/news/5711/?sphrase_id=32266>  <https://akgo74.ru/about/info/news/5394/?sphrase_id=32266>  <https://akgo74.ru/about/info/news/4852/?sphrase_id=32266>  <https://akgo74.ru/about/info/news/6218/?sphrase_id=32266>  <https://akgo74.ru/about/info/news/6217/?sphrase_id=32266>  <https://akgo74.ru/about/info/news/6216/?sphrase_id=32266>  <https://akgo74.ru/about/info/news/6215/?sphrase_id=32266>  <https://akgo74.ru/about/info/news/6214/?sphrase_id=32266>  <https://akgo74.ru/about/info/news/5826/?sphrase_id=32266>  <https://akgo74.ru/about/info/news/5942/?sphrase_id=32266> |

Заместитель Главы городского округа,

руководитель аппарата администрации А.Б. Шадрин