УТВЕРЖАЮ:

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию

__________С.В. Логанова

«___» _________ 2022 год

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Поддержка и развитие дошкольного образования в

Копейском городском округе»

за 2021 год

Ответственный исполнитель:            управление образования администрации

Исполнитель:                                     Заместитель начальника

управления образования администрации

по финансово-экономическим вопросам

О.Ю. Шушунова

т. 3-82-11, shushunova_74@mail.ru

Дата составления:                                 25.02.2022 г.

Согласовано:

Начальник управления образования

администрации	 __________А.А. Ангеловский

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» на 20201 год и плановый период 2022-2023 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2622-п «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе». Программа и изменения к ней  разработаны в соответствии Федеральным законом от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом  Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Копейский городской округ», постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области  от 22.07.2020 № 1612-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, а также Порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа».

Программа является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области дошкольного образования с учетом социально-экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих особенности городского округа. Своим действием Программа охватывает сферу муниципального дошкольного образования детей от  0,5 до 7 лет.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед системой дошкольного образования городского округа в период до 2022 года.

Основной целью Программы является создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования в Копейском городском округе.

Данная цель достигается реализацией следующих задач:

- обеспечение доступности качественного дошкольного образования

населению городского округа;

2) модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории городского округа в условиях реализации ФГОС ДО;

3) развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования

городского округа;

4) реализация финансово – экономического механизма обеспечения   устойчивого финансирования МДОУ городского округа.

Программа состоит из двух подпрограмм.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов.

Годовой отчет содержит следующие разделы:

1) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2021 год;

2) перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2021 году, выполненных и невыполненных в 2021 году;

3) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

4) результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы;

5)  информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Раздел I.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2021 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

за 2021 год

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» |
| Подпрограмма 1. Поддержка и развитие дошкольного образования |
| 1. | Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием | процентов | 85,6 | 82 | 84,7 | - |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет | процентов | 100 | 100 | 100 | – |
| 3. | Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет дошкольным образованием | процентов | 92,9 | 100 | 100 | - |
| 4. | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование | процентов | 38,3 | 35 | 39,7 | - |
| 5. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих образовательные организации | человек | 1573 | 1500 | 1539 | - |
| 6. | Количество мест, открытых за счет приобретения новых зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования | единиц | 200 | 340 | - | Новые места не открывались |
| 7. | Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование | человек | 1650 | 1300 | 2338 | Фактическое количество детей по данным УСЗН |
| 8. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | процентов | 80 | 80 | 80 | - |
| 9. | Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующие проведение капитальных ремонтов | процентов | 6,7 | 13,3 | 6,7 | В 2021 году не проводились капремонты МДОУ |
| 10. | Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО | процентов | 98,8 | 100 | 100 | – |
| 11. | Доступность дошкольного образования для воспитанников с особыми возможностями здоровья и детей-инвалидов | процентов | 99,8 | 90 | 90 | - |
| 12. | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в течение последних 3-х лет | процентов | 100 | 100 | 100 | – |
| Подпрограмма 2. Обеспечение доступного качественного дошкольного образования |
| 13 . | Эффективность использования бюджетных средств в рамках исполнения муниципальных заданий МДОУ | процентов | 100 | 100 | 100 | – |

Раздел II.

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2021 году, выполненных и невыполненных в установленные сроки

| N п/п <*> | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты <****> | Выполнено/не выполнено (выполнено часично) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» |
| Подпрограмма 1.«Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» |
| 1. | Строительство новых зданий МДОУ | X | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | 379776,80 | 169393,63 | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Несвоевременное выполнение работ в соответствии с контрактом | Управление строительства | X | 30.12.2021 | X | - | X | X | Не выполнено |
| 2. | Сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий и выполнение проектных работ по объекту: «Детский сад на 350 мест по ул. Жданова в г. Копейске Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы» | X | 01.07.2021 | 30.12.2021 | 01.07.2021 | 30.12.2021 | 4 533,33 | 4 533,33 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | – |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | – |
|  | Сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий и выполнение проектных работ | Управление строительства | X | 30.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 3. | Сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий и выполнение проектных работ по объекту: «Детский сад на 120 мест по ул. 26 Партсъезда, 3 Б в г. Копейске Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы» и корректировка типового проекта | X | 01.10.2021 | 30.12.2021 | 01.10.2021 | 30.12.2021 | 3 800,0 | 3 800,0 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий и выполнение проектных работ | Управление строительства | X | 30.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 4. | Проведение государственной экспертизы по объектам: Детский сад на 200 мест по ул. Кирова,33 А», «Детский сад на 140 мест по ул. Северная,31» | X | 01.10.2021 | 30.12.2021 | 01.10.2021 | 30.12.2021 | 624,02 | 519,40 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Проведение государственной экспертизы | Управление строительства | X | 30.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 5. | Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской платы | X | 01.02.2021 | 30.12.2021 | 01.02.2021 | 30.12.2021 | 5 045,45 | 5 045,45 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Предоставление компенсации | Управление образования администрации | X | 30.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 6. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | X | 01.02.2021 | 30.12.2021 | 01.02.2021 | 30.12.2021 | 0,0 | 0,0 | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Отсутствие финансирования в 2021 году | Управление образования администрации | X | 30.12.2021 | X | - | X | X | Не выполнено |
| 7. | Оснащение вновь открываемых групп мебелью, оборудованием в соответствии с лицензионными требованиями и нормативами | X | 01.02.2021 | 30.12.2021 | 01.02.2021 | 30.12.2021 | 4 322,65 | 4 322,65 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Оснащение групп МДОУ ДС № 9 | Управление образования администрации | X | 30.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X | выполнено |
| 8. | Создание в МДОУ условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи | X | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 196,79 | 196,79 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Оснащение медицинских кабинетов МДОУ | Управление образования администрации | X | 30.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 9. | Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития | X | 01.02.2021 | 30.12.2021 | 01.02.2021 | 30.12.2021 | 972,23 | 972,23 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Перепрофилировано и оснащено 20 мест в МДОУ ДС № 27 | Управление образования администрации | X | 30.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 10. | Обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогических работников системы дошкольного образования городского округа | X | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 0,0 | 0,0 | Выполнено без доп.финан-сирования |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Повышение квалификации педработников | Управление образования администрации | X | 30.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X | Выполнено |
| Итого по подпрограмме: Количество мероприятий - 10, из них выполненных- 8 невыполненных - 2 выполненных частично - 0. |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение доступного качественного дошкольного образования» |
| 11. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МДОУ городского округа | X | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 351 457,21 | 351 457,21 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | – |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | – |
|  | Выплата заработной платы прочему персоналу, осуществление расходов на содержание зданий, помещений | Управление образования администрации | X | 30.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 12. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, тыс. руб. | X | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 717 831,6 | 671 551,6 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | – |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | – |
|  | Осуществление выплаты заработной платы педагогическому персоналу и учебных расходов | Управление образования администрации | X | 30.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X | Выполнено |
| 13. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (тыс. руб.) | X | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 25 104,3 | 25 104,3 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Осуществление выплаты компенсации за присмотр и уход за детьми | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме: Количество мероприятий - 3, из них выполненных- 3 невыполненных - 0 выполненных частично - 0. |
| Итого по муниципальной программе: Количество мероприятий - 13, из них выполненных- 11 невыполненных - 2 выполненных частично - 0. |

Раздел  III.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

| 5 | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» | Всего, в том числе: | 1 493 664,38 | 1 236 896,59 | - |
|  | местный бюджет | 366 032,35 | 365 717,40 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
|  | областной бюджет | 1 127 632,03 | 871 179,19 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 1., в том числе: | Всего, в том числе: | 399 271,27 | 188 783,48 | - |
|  | местный бюджет | 14 575,14 | 14 260,19 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областной бюджет | 384 696,13 | 174 523,29 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1. | Строительство новых зданий МДОУ | Всего, в том числе: | 379 776,80 | 169 393,63 | Несвоевременное выполнение работ в соответствии с контрактом |
|  |  | местный бюджет | 380,00 | 169,66 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 379 396,8 | 169 223,97 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий и выполнение проектных работ по объекту: «Детский сад на 350 мест по ул. Жданова в г. Копейске Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы» | Всего, в том числе: | 4 533,33 | 4 533,33 | - |
|  |  | местный бюджет | 4 533,33 | 4 533,33 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий и выполнение проектных работ по объекту: «Детский сад на 120 мест по ул. 26 Партсъезда, 3 Б в г. Копейске Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы» и корректировка типового проекта | Всего, в том числе: | 3 800,0 | 3 800,0 | - |
|  |  | местный бюджет | 3 800,0 | 3 800,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. | Проведение государственной экспертизы по объектам: Детский сад на 200 мест по ул. Кирова,33 А», «Детский сад на 140 мест по ул. Северная,31» | Всего, в том числе: | 624,02 | 519,40 | - |
|  |  | местный бюджет | 624,02 | 519,40 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 5. | Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской платы | Всего, в том числе: | 5 045,45 | 5 045,45 | - |
|  |  | местный бюджет | 648,35 | 648,35 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 4 397,10 | 4 397,10 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 6. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 7. | Оснащение вновь открываемых групп мебелью, оборудованием в соответствии с лицензионными требованиями и нормативами | Всего, в том числе: | 4 322,65 | 4 322,65 | - |
|  |  | местный бюджет | 4 322,65 | 4 322,65 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 8. | Создание в МДОУ условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи | Всего, в том числе: | 196,79 | 196,79 | - |
|  |  | местный бюджет | 196,79 | 196,79 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 9. | Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития | Всего, в том числе: | 972,23 | 972,23 | - |
|  |  | местный бюджет | 70,0 | 70,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 902,23 | 902,23 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 10. | Обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогических работников системы дошкольного образования городского округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 2., в том числе: | Всего, в том числе: | 1 094 393,11 | 1 048 113,11 | - |
|  | местный бюджет | 351 457,21 | 351 457,21 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областной бюджет | 742 935,90 | 696 655,90 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 11. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МДОУ городского округа | Всего, в том числе: | 351 457,21 | 351 457,21 | - |
|  |  | местный бюджет | 351 457,21 | 351 457,21 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 12. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Всего, в том числе: | 717 831,6 | 671 551,6 | Открытие ассигнований 30.12.2021, возврат ассигнований в январе 2022 г. |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 717 831,6 | 671 551,6 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 13. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | Всего, в том числе: | 25 104,3 | 25 104,3 | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 25 104,3 | 25 104,3 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

Раздел IV.

Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1)  в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Копейского городского округа «О бюджете Копейского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в течение 2021 года вносились   изменения в соответствии со следующими правовыми актами:

-   Постановление администрации  Копейского городского округа Челябинской области от 14.01.2021 № 35-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2622-п»;

- Постановление администрации  Копейского городского округа Челябинской области от 15.01.2021 № 52/1-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2622-п»;

- Постановление администрации  Копейского городского округа Челябинской области от 26.03.2021 № 570-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2622-п»;

- Постановление администрации  Копейского городского округа Челябинской области от 08.07.2021 № 1534-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2622-п»;

- Постановление администрации  Копейского городского округа Челябинской области от 23.07.2021 № 1679-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2622-п»;

- Постановление администрации  Копейского городского округа Челябинской области от 28.12.2021 № 3050-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2622-п».

2)  план реализации муниципальной программы утвержден распоряжением администрации Копейского городского округа от 24.02.2021 № 123-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» на 2021 год, распоряжениями администрации Копейского городского округа от 20.09.2021 № 594-р, от 30.12.2021 № 1022-р в течение года были внесены изменения.

3) в соответствии с постановлением администрации Копейского городского округа от 26.09.2017 № 2309-п «Об утверждении Положения об общественном обсуждении проектов документов планирования Копейского городского округа» муниципальная программа и изменения в нее, план ее реализации размещены на официальном сайте администрации городского округа, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) муниципальная программа зарегистрирована в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 03.12.2020, реестровый номер 32339061027400780110227.

Раздел V.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу      «Развитие  муниципальной системы образования Копейского городского  округа»   за 2021 год

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 14.01.2021 № 35-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2622-п» | Уточнение бюджетных ассигнований | Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 2. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 15.01.2021 № 52/1-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2622-п» | Уточнение индикативных показателей | Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 3. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 26.03.2021 № 570-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2622-п» | Уточнение бюджетных ассигнований и мероприятий | Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 4. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 08.07.2021 № 1534-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2622-п» | Уточнение бюджетных ассигнований и мероприятий | Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 5. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 23.07.2021 № 1679-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2622-п» | Уточнение бюджетных ассигнований и мероприятий | Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 6. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 28.12.2021 № 3050-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2622-п» | Уточнение бюджетных ассигнований и мероприятий | Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |