УТВЕРЖАЮ:

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию

__________С.В. Логанова

«___» _________ 2022 год

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Содействие созданию в Копейском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях

Копейского городского округа»

за 2021 год

Ответственный исполнитель:            управление образования администрации

Исполнитель:                                      Заместитель начальника

управления образования администрации

по финансово-экономическим вопросам

О.Ю. Шушунова

т. 3-82-11, shushunova_74@mail.ru

Дата составления:                                 25.02.2022 г.

Согласовано:

Начальник управления образования

администрации	 __________А.А. Ангеловский

Муниципальная программа «Содействие созданию в Копейском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях Копейского городского  округа» на 2020 год и плановый период до 2022 года   (далее - Программа)  утверждена постановлением администрации Копейского городского округа от 08.11.2019 № 2758-п «Об утверждении муниципальной программы «Содействие созданию в Копейском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях Копейского городского  округа».

Программа и изменения к ней  разработаны в соответствии Федеральным законом от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом  Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Копейский городской округ», постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 22.07.2020 №1613-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, а также Порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа».

Основная цель Программы: Создание в городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Для обеспечения высокого качества общего образования требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Программа, разработана на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед системой общего образования городского округа.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства областного и местного бюджетов.

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

– создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования;

– удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по программам начального общего и среднего общего образования, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, обучающихся по программам начального общего и среднего общего образования – до 100 процентов.

Годовой отчет содержит следующие разделы:

1) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2021 год;

2) перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2021 году, выполненных и невыполненных в 2021 году;

3) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

4) результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы;

5) информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

Раздел I.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2021 год

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Содействие созданию в Копейском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях Копейского городского округа» |
| 1. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования всего (единиц0, в т.ч. путем строительства зданий школ | единиц | - | 1000 | 0 | Объект не сдан в эксплуатацию |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в том числе | про-цент | 69,4 | 73,3 | 62,2 | - |
| 3. | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным программам начального общего образования, , в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа. по образовательным программам начального общего образования | про-цент | 64,9 | 67,2 | 57,3 | - |
| 4. | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным программам основного общего образования, , в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа. по образовательным программам основного общего образования | про-цент | 68,9 | 73,4 | 61,8 | - |
| 5. | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным программам среднего общего образования, , в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа. по образовательным программам среднего общего образования | про-цент | 92,9 | 84,6 | 97,6 | - |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью смену, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа | про-цент | 0 | 0 | 0 | - |
| 7. | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа | про-цент | 100 | 100 | 100 | - |

Раздел II.

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2021 году, выполненных и невыполненных в установленные сроки

| N п/п <*> | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты <****> | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Содействие созданию в Копейском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях Копейского городского округа» |
| 1. | Строительство нового здания школы МОУ СОШ № 16 | X | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | - | 0,0 | 0,0 | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Здание не сдано в эксплуатацию | Управление строительства | X | 30.12.2021 | X | - | X | X | Не выполнено |
| 2. | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство школы по адресу: г. Копейск, ул. Северная» (500 мест) | X | 01.11.2021 | 30.12.2021 | 01.11.2021 | - | 6166,93 | 0,0 | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Проектно-изыскательские работы не проведены | Управление строительства | X | 30.12.2021 | X | - | X | X | Не выполнено |
| 3. | Проведение капитального ремонта в столовой, учебных помещениях 1,2 этажей МОУ СОШ № 49,г. Копейск, ул. Борьбы,59 а | X | 01.02.2021 | 30.12.2021 | 01.02.2021 | - | 0,0 | 0,0 | Выполнено частично |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Капремонт проведен частично, финансирование осуществлялось в рамках МП «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» | Управление образования | X | 30.12.2021 | X | - | X | X | Выполнено частично |
| Итого мероприятий: 3, из них выполнено – 0 не выполнено – 2,выполнено частично – 1. |

Раздел  III.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Содействие созданию в Копейском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях Копейского городского округа» | Всего, в том числе: | 6166,93 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 6166,93 | 0,0 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство школы по адресу: г. Копейск, ул. Северная» (500 мест) | Всего, в том числе: | 6166,93 | 0,0 | Проектно-изыскательские работы не выполнены |
|  | местный бюджет | 6166,93 | 0,0 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

Раздел IV.

Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1)  в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Копейского городского округа «О бюджете Копейского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в течение 2021 года вносились   изменения в соответствии со следующими правовыми актами:

-   Постановление администрации  Копейского городского округа Челябинской области от 29.12.2021 № 3060-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 08.11.2019 № 2758-п»;

2)  план реализации муниципальной программы утвержден распоряжением администрации Копейского городского округа от 06.02.2020 № 62-р «Об   утверждении   плана   реализации   муниципальной  программы

«Содействие созданию в Копейском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях Копейского городского округа»» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», распоряжением администрации Копейского городского округа от 30.12.2021 № 1023-р.

3) в соответствии с постановлением администрации Копейского городского округа от 26.09.2017 № 2309-п «Об утверждении Положения об общественном обсуждении проектов документов планирования Копейского городского округа» муниципальная программа и изменения в нее, план ее реализации размещены на официальном сайте администрации городского округа, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) муниципальная программа зарегистрирована в государственной автоматизированной информационной системе «Управление», реестровый номер 32339061027400780110214.

Раздел V.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2021 год

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 29.12.2021 № 3060-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 08.11.2019 № 2758-п» | Уточнение бюджетных ассигнований, мероприятий | Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |