УТВЕРЖАЮ:

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Логанова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 год

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной системы образования

Копейского городского округа»

за 2021 год

Ответственный исполнитель: управление образования администрации

Исполнитель: Заместитель начальника

управления образования администрации

по финансово-экономическим вопросам

О.Ю. Шушунова

т. 3-82-11, shushunova@kopeysk-uo.ru

Дата составления: 22.02.2022 г.

Согласовано:

Начальник управления образования

администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Ангеловский

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2605-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа». Программа и изменения к ней разработаны в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Копейский городской округ», постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 22.07.2020 № 1613-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, а также Порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа».

Программа нацелена на создание комплекса оптимальных условий, обеспечивающих современное качество образования в образовательной системе Копейского городского округа.

Основные цели Программы:

1. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития городского округа.

2. Развитие в городском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров.

3. Создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4. Создание условий по развитию инфраструктуры муниципальных образовательных организаций.

5. Создание условий по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций.

6. Создание условий по подготовке образовательных организаций к новому учебному году.

7. Создание условий по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи.

8. Создание условий по формированию здоровьесберегающих условий и безопасных условий организации образовательного процесса.

9. Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

10. Создание условий по обеспечению доступного и качественного общего и дополнительного образования.

11. Создание условий для эффективной деятельности подведомственных организаций.

Программа состоит из восьми подпрограмм.

Программа является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области образования с

учетом социально-экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих особенности города. Своим действием Программа охватывает сферу муниципального дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей.

Объектами Программы являются базовые инфраструктурные комплексы муниципальной системы образования, без модернизации которых невозможно обеспечить доступное качественное образование и социализацию детей, а именно: информационно-коммуникационная сеть, муниципальные нормы и стандарты, системы управления муниципальными организациями, а также системы безопасности жизнедеятельности, эксплуатационные сети зданий и сооружений, инфраструктурные объекты муниципальных образовательных организаций.

Программа, разработанная на основе программно-целевого и проектного метода управления, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед системой образования городского округа в период до 2023 года.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов.

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

– создание оптимальных условий для реализации современных образовательных программ на территории городского округа;

– обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

Годовой отчет содержит следующие разделы:

1) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2021 год;

2) перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2021 году, выполненных и невыполненных в 2021 году;

3) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

4) результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы;

5) информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Раздел I.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2021 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Еди-ница изме-рения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетно-му | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» | | | | | | |
| Подпрограмма 1. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процентов | | 97 | 97 | 97 | - |
| 2. | Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации | процентов | | - | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования , перечисленной муниципальному образованию | процентов | | 100 | 100 | 100 | – |
| 4. | Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании «Копейский городской округ» (далее – муниципальное образование) в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | процентов | | 100 | 100 | 100 | – |
| 5. | Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ), Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) от 07 ноября 2018 г. №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» | процентов | | 100 | 100 | 100 | – |
| 6. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели | процентов | | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2. Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций | | | | | | | |
| 7. | Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общей численности образовательных организаций | процентов | | 65 | 65 | 65 | - |
| 8. | Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям антитеррористической безопасности, в общей численности образовательных организаций | процентов | | 7 | 7 | 7 | - |
| 9. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели | процентов | | - | 100 | 10,1 | Отсутствие заявок при проведении закупочных процедур на устройство пожарных лестниц |
| Подпрограмма 3. Подготовка образовательных организаций к новому учебному году | | | | | | | |
| 10. | Доля образовательных организаций, признанных по итогам проверки готовыми к новому учебному году, в общей численности образовательных организаций | процентов | | 100 | 100 | 100 | - |
| 11. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели | процентов | | - | 100 | 78,2 | Экономия в результате проведения закупочных процедур |
| Подпрограмма 4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | | | | | | | |
| 12. | Доля обучающихся, осваивающих программы общего образования, принявших участие в олимпиадах различного уровня, в общей численности обучающихся, осваивающих программы общего образования | процентов | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - |
| 13. | Доля обучающихся, осваивающих программы общего образования, принявших участие в конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся, осваивающих программы общего образования | процентов | | 37,0 | 37,0 | 37,0 | - |
| 14. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели | процентов | | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 5. Формирование здоровьесберегающих условий и безопасных условий организации образовательного процесса | | | | | | | |
| 15. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных (и дошкольных образовательных) организаций, в общей численности обучающихся общеобразовательных (и дошкольных образовательных) организаций | процентов | | 85,9 | 85,9 | 85,9 | - |
| 16. | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в общем размере субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, перечисленной муниципальному образованию | процентов | | 100 | 100 | 100 | – |
| 17. | Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся | процентов | | 100 | 100 | 100 | - |
| 18. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов | процентов | | 1,42 | 1,31 | 0,89 | Невыполнение показателя связано с неблагоприятной эпид.обстановлкой |
| 19. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | процентов | | 2,39 | 2,9 | 2,9 | - |
| 20. | Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | процентов | | 100 | 100 | 100 | – |
| 21. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) | процентов | | 100 | 100 | 100 | – |
| 22. | Доля работников образовательных организаций, охваченных ежегодными обязательными предварительными и периодическими медицинскими осмотрами (обследованиями), в общем числе работников образовательных организаций | процентов | | 100 | 100 | 100 | - |
| 23. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели | процентов | | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | | | |
| 24. | Доля обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет общеобразовательных организаций, охваченных малозатратными формами летней занятости (полевые лагеря, походы, экспедиции), от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет | процентов | | 15 | 15 | 15 | – |
| 25. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел | процентов | | 60,4 | 80,0 | 29,0 | - |
| Подпрограмма 7. Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования | | | | | | | |
| 26. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей этого возраста | процентов | | 79,2 | 79,2 | 79,2 | - |
| 27. | Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | единиц | | 7 | 9 | 9 | - |
| 28. | Количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | единиц | | - | 1 | 1 | - |
| 29. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели | процентов | | - | 100 | 100 | - |
| 30. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | процентов | | 100 | 100 | 100 | - |
| 31. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве организаций городского округа | процентов | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 32. | Доля педагогических работников, принявших участие в профессиональных конкурсах различного уровня, в общей численности педагогических работников | процентов | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - |
| 33. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | процентов | | 100 | 100 | 100 | - |
| 34. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели | процентов | | - | 100 | 97,5 | Осуществление выплат по факту |
| Подпрограмма 8. Организация управления подведомственными организациями | | | | | | | |
| 35. | Исполнение муниципального задания | процентов | | 100 | 100 | 100 | – |

Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2021 году, выполненных и невыполненных в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п [<\*>](#P633) | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Выполнено/не выполнено (выполнено частично) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1.«Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций» | | | | | | | | |  |
| 1. | Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся | X | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 01.10.2021 | 30.12.2021 | 0,0 | 0,0 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P634) | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P635) | - | | | | | | | |
| Поставлен автобус российского производства за счет средств ФБ | Управление образования администрации | X | 30.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X | выполнено |
| 2. | Проведение комплекса мероприятий, связанных с оборудованием пунктов проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена | X | 01.02.2021 | 31.05.2021 | 01.02.2021 | 31.05.2021 | 34,8 | 34,8 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P634) | – | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P635) | – | | | | | | | |
| Приобретение рутокенов | Управление образования администрации | X | 31.05.2021 | X | 31.05.2021 | X | X | выполнено |
| 3. | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | X | 01.02.2021 | 31.05.2021 | 01.02.2021 | 31.05.2021 | 766,9 | 766,9 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | – | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | – | | | | | | | |
| -оборудование двух ППЭ в МОУ СОШ № 7,44:  приобретение АРМ, ноутбуков, МФУ, картриджей, бумаги, канц. товаров | Управление образования администрации | X | 31.05.2021 | X | 31.05.2021 | X | X | выполнено |
| 4. | Оснащение спортзала для проведения онлайн тренировок | X | 01.09.2021 | 30.12.2021 | 01.09.2021 | 30.12.2021 | 922,2 | 922,2 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Приобретение спортинвентаря, автоматизированного рабочего места и аппаратно-программного цифрового модуля-блока захвата и передачи движущегося изображения | Управление образования администрации | X | 30.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X | выполнено |
| Итого по подпрограмме:  Количество мероприятий - 4, из них  выполненных- 4  невыполненных - 0  выполненных частично - 0. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» | | | | | | | | | |
| 5. | Реализация антикриминальных и антитеррористических мероприятий | X | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 0,0 | 0,0 | Не выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Финансирование на выполнение мероприятия в течение года не выделялось | Управление образования администрации | X | 30.12.2021 | X | - | X | X | Не выполнено |
| 6. | Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений | X | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 4693,3 | 473,1 | Выполнено частично |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие заявок на участие в закупочных процедурах на выполнение работ по устройству 2-х пожарных лестниц 3-го типа | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в подведомственных учреждениях | Управление образования администрации | X | 30.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X | Выполнено частично |
| 7. | Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | X | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | 0,0 | 0,0 | не выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | – | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | – | | | | | | | |
| В течение года финансирование мероприятия не осуществлялось | Управление образования администрации | X | 30.12.2021 | X | - | X | X | не выполнено |
| 8. | Проведение мероприятий, направленных на аварийно-диспетчерское обслуживание и устранение аварийных ситуаций на инженерных, электрических сетях в подведомственных организациях | X | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 986,2 | 986,2 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Своевременное проведение мероприятий, устраняющих аварийные ситуации в ОО | Управление образования администрации | X | 30.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X | выполнено |
| Итого по подпрограмме:  Количество мероприятий - 4, из них  выполненных- 1  невыполненных - 2  выполненных частично - 1. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3. «Подготовка образовательных организаций к новому учебному году» | | | | | | | | | |
| 9. | Выполнение предписаний надзорных органов | X | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 390,0 | 390,0 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Проведение мероприятий, связанных с предписаниями надзорных органов, в ДС №37,8,15,7, ш-и №8 | Управление образования администрации | X | 30.12.2021 | X | 30.12.2020 | X | X | выполнено |
| 10. | Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях | X | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 8 628,4 | 8 628,4 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | – | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | – | | | | | | | |
| Проведение первоочередных ремонтных работ в образовательных организациях. | Управление образования администрации | X | 30.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X | выполнено |
| 11. | Мероприятия по подготовке образовательных организаций к новому учебному году | X | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 28 689,4 | 20 476,4 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| проведение мероприятий, направленных на подготовку ОО к новому учебному году | Управление образования администрации | X | 30.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X | выполнено |
| Итого по подпрограмме:  Количество мероприятий - 3, из них  выполненных- 3  невыполненных - 0  выполненных частично - 0. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4. «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» | | | | | | | | | |
| 12. | организация и проведение муниципальных праздников, конференций, олимпиад, смотров, конкурсов, фестивалей для талантливых и одарённых детей, соревнований | X | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 947,9 | 947,9 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Проведение и подготовка городских мероприятий | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| 13. | Подготовка и обеспечение участия школьников города в региональных, российских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, фестивалях, награждение победителей и призеров по итогам конкурсных испытаний | X | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 552,1 | 552,1 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Участие школьников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме:  Количество мероприятий - 2, из них  выполненных- 2  невыполненных - 0  выполненных частично - 0. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 5. «Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса» | | | | | | | | | |
| 14. | Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Х | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 12 333,1 | 12 333,1 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Организация обеспечения питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| 15. | Организация отдыха детей в каникулярное время | Х | 01.06.2021 | 30.12.2021 | 01.06.2021 | 30.12.2021 | 13 659,1 | 13 277,6 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Организация отдыха детей в школьных и загородных лагерях произведена в полном объеме | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| 16. | Организация и проведение ежегодного туристского слета учащихся | Х | 01.04.2021 | 30.06.2021 | 01.04.2021 | 30.06.2021 | 0,0 | 0,0 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Проведение подготовительных мероприятий к проведению турслета | Управление образования администрации | Х | 30.06.2021 | Х | 30.06.2021 | Х | Х | выполнено |
| 17. | Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий для обучающихся (плавание) | Х | 11.01.2021 | 30.12.2021 | - | - | 0,00 | 0,00 | не выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| мероприятие не проводилось в связи со сложившейся эпид.ситуацией | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | - | Х | Х | не выполнено |
| 18. | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | Х | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11 547,9 | 11 547,9 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| 19. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Х | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 88 870,0 | 78 235,3 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| 20. | Обеспечение детей с ОВЗ, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием | Х | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 14 575,9 | 14 575,8 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Обеспечение детей с ОВЗ двухразовым питанием | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| 21. | Прохождение медицинских осмотров сотрудников образовательных организаций | Х | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 4 769,7 | 4 769,7 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Прохождение медицинских осмотров | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме:  Количество мероприятий - 8, из них  выполненных- 7,  невыполненных - 1  выполненных частично - 0. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 6. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | | | | |
| 22. | Организация и проведение учебных сборов для юношей допризывного возраста | Х | 01.04.2021 | 31.10.2021 | - | - | 0,0 | 0,0 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Проведены учебные сборы юношей | Управление образования администрации | Х | 31.10.2021 | Х | - | Х | Х | выполнено |
| 23. | Организация малозатратных форм летней занятости (полевых лагерей, походов, экспедиций) | Х | 01.05.2021 | 31.08.2021 | 01.05.2021 | 31.08.2021 | 0,0 | 0,0 | не выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Мероприятия не проведены  в связи с пандемией | Управление образования администрации | Х | 31.08.2021 | Х | - | Х | Х | не выполнено |
| Итого по подпрограмме:  Количество мероприятий - 2, из них  выполненных- 1  невыполненных - 1  выполненных частично - 0. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 7. «Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования» | | | | | | | | | |
| 24. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательных организаций | Х | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 238 041,1 | 238 041,1 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Выплата заработной платы прочему персоналу и расходы на содержание образовательных организаций (школ) | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| 25. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Х | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 863 269,7 | 810 579,7 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Выплата заработной платы, учебные расходы в образовательных организациях (школы) | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| 26. | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому | Х | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 32 355,4 | 32 355,4 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Осуществление выплат родителям детей-инвалидов (по факту) | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| 27. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг организаций дополнительного образования детей | Х | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 90 950,2 | 90 950,2 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Выплата заработной платы персоналу и расходы на содержание организаций дополнительного образования | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| 28. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг прочих организаций | Х | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11 516,2 | 11 516,2 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Выплата заработной платы персоналу и расходы на содержание прочих организаций образования | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| 29. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | Х | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11 516,2 | 11 516,2 | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Расходы на содержание подведомственных учреждений | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| 30. | Проведение подготовительных мероприятий для реализации эксперимента по модернизации начального общего, основного общего, среднего общего образования в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | Х | 01.04.2021 | 30.12.2021 | 01.04.2021 | 30.12.2021 | 503,6 | 451,6 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Проведение подготовительных мероприятий | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| 31. | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на создание центра образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Х | 01.03.2021 | 30.12.2021 | 01.03.2021 | 30.12.2021 | 1 573,1 | 1 573,1 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Оснащение центра компьютерной техникой, лабораторным и демонстрационным оборудованием | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| 32. | Субвенция на предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | Х | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 6 512,7 | 6 512,7 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| 33. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | Х | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 18 024,4 | 18 024,4 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Выплата заработной платы прочему персоналу и расходы на содержание учреждений для обучающихся и воспитанников с ОВЗ | Управление образования администрации | Х | 31.12.20 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | выполнено |
| 34. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Х | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 63 068,4 | 63 068,4 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Выплата заработной платы персоналу и учебные расходы казенных учреждений | Управление образования администрации | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | выполнено |
| 35. | Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | Х | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 947,9 | 799,6 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Выплата компенсации по факту | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| 36. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Х | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 71 210,6 | 69 580,7 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| 37. | Организация и проведение муниципальных этапов областных конкурсов профессионального мастерства педагогов, участие в региональных этапах всероссийских конкурсов профессионального мастерства педагогов. Участие педагогов в форумах. | Х | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 56,2 | 56,2 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
|  | Управление образования администрации | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме:  Количество мероприятий - 14, из них  выполненных- 14  невыполненных - 0  выполненных частично - 0. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 8. «Организация управления подведомственными учреждениями» | | | | | | | | | |
| 38. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Х | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 22 336,80 | 22 334,80 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы и содержание управления образования | Управление образования администрации | Х | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Х | Х | выполнено |
| Итого по муниципальной программе:  Количество мероприятий - 38, из них  выполненных- 33  невыполненных - 4  выполненных частично - 1. | | | | | | | | | |

Раздел III.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» | | Всего, в том числе: | 1 648 251,20 | 1 569 069,50 | - |
| местный бюджет | 468 194,90 | 466 462,00 | - |
| федеральный бюджет | 144 624,20 | 134 388,10 | - |
| областной бюджет | 1 035 304,10 | 968 119,40 | - |
| внебюджетные источники | 128,00 | 100,00 | - |
| Подпрограмма 1., в том числе: | | Всего, в том числе: | 1 724,00 | 1 690,60 | - |
| местный бюджет | 314,4 | 314,4 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 1 309,6 | 1 276,2 |  |
| внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | - |
| 1. Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся | | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Проведение комплекса мероприятий, связанных с оборудованием пунктов проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена | Всего, в том числе: | 34,8 | 34,8 | - |
| местный бюджет | 34,8 | 34,8 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | Всего, в том числе: | 766,9 | 766,9 | - |
| местный бюджет | 278,8 | 278,8 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 488,1 | 488,1 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. | Оснащение спортзала для проведения онлайн тренировок | Всего, в том числе: | 922,3 | 888,9 | Экономия от проведения закупочных процедур |
| местный бюджет | 0,8 | 0,8 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 821,5 | 788,1 | - |
| внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 2., в том числе: | | Всего, в том числе: | 5 679,5 | 1 459,3 |  |
| местный бюджет | 1 084,9 | 1 080,7 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 4 594,6 | 378,6 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 5. | Реализация антикриминальных и антитеррористических мероприятий | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 6. | Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений | Всего, в том числе: | 4 693,3 | 473,1 | Отсутствие заявок при проведении аукционов на замену противопожарных дверей в ДШО |
| местный бюджет | 98,7 | 94,5 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 4 594,6 | 378,6 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 7. | Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 8. | Проведение мероприятий, направленных на аварийно-диспетчерское обслуживание и устранение аварийных ситуаций на инженерных, электрических сетях в подведомственных организациях | Всего, в том числе: | 986,2 | 986,2 | - |
| местный бюджет | 986,2 | 986,2 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 3., в том числе: | | Всего, в том числе: | 37 707,80 | 29 494,80 | - |
| местный бюджет | 15 683,8 | 15 577,20 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 21 996,0 | 13 917,6 |  |
| внебюджетные источники | 28,0 | 0,0 | - |
| 9. | Выполнение предписаний надзорных органов | Всего, в том числе: | 390,0 | 390,0 | - |
| местный бюджет | 390,0 | 390,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 10. | Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях | Всего, в том числе: | 8 628,40 | 8 628,40 |  |
| местный бюджет | 8 628,40 | 8 628,40 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 11. | Мероприятия по подготовке образовательных организаций к новому учебному году | Всего, в том числе: | 28 689,40 | 20 476,40 | Экономия в результате проведения закупочных процедур |
| местный бюджет | 6 665,4 | 6 558,80 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 21 996,0 | 13 917,60 | - |
| внебюджетные источники | 28,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 4., в том числе: | | Всего, в том числе: | 1 359,40 | 1 359,40 | - |
| местный бюджет | 1 359,40 | 1 359,40 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 12. | Организация и проведение муниципальных праздников, конференций, олимпиад, смотров, конкурсов, фестивалей для талантливых и одарённых детей, соревнований | Всего, в том числе: | 947,90 | 947,90 | - |
| местный бюджет | 947,90 | 947,90 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 13. | Подготовка и обеспечение участия школьников города в региональных, российских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, фестивалях, награждение победителей и призеров по итогам конкурсных испытаний | Всего, в том числе: | 552,10 | 552,10 | - |
| местный бюджет | 552,10 | 552,10 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 5., в том числе: | | Всего, в том числе: | 145 791,7 | 134 739,4 | - |
| местный бюджет | 32 686,4 | 32 259,0 | - |
| федеральный бюджет | 71 917,8 | 63 311,6 | - |
| областной бюджет | 41 187,5 | 39 168,8 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 14. | Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего, в том числе: | 12 333,1 | 12 333,1 | - |
| местный бюджет | 10 948,1 | 10 948,1 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 1 385,0 | 1 385,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 15. | Организация отдыха детей в каникулярное время | Всего, в том числе: | 13 659,1 | 13 277,6 | Остаток средств в связи со сложной эпид.ситуа-цией |
| местный бюджет | 2 168,7 | 1 751,2 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 11 526,4 | 11 526,4 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 16. | Организация и проведение ежегодного туристского слета учащихся | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 17. | Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий для обучающихся (плавание) | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 18. | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | Всего, в том числе: | 11 547,9 | 11 547,9 | - |
| местный бюджет | 141,4 | 141,4 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 11 406,5 | 11 406,5 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 19. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Всего, в том числе: | 88 870,0 | 78 235,3 | Экономия в связи с неблагоприят-ной эпид.обстановкой |
| местный бюджет | 82,6 | 72,8 | - |
| федеральный бюджет | 71 917,8 | 63 311,6 | - |
| областной бюджет | 16 869,6 | 14 850,9 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 20. | Обеспечение детей с ОВЗ, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием | Всего, в том числе: | 14 575,9 | 14 575,8 | - |
| местный бюджет | 14 575,9 | 14 575,8 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 21. | Прохождение медицинских осмотров сотрудников образовательных организаций | Всего, в том числе: | 4 769,7 | 4 769,7 | - |
| местный бюджет | 4 769,7 | 4 769,7 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 6., в том числе: | | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 22. | Организация и проведение учебных сборов для юношей допризывного возраста | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 23. | Организация малозатратных форм летней занятости (полевых лагерей, походов, экспедиций) | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 7., в том числе: | | Всего, в том числе: | 1 433 652,0 | 1 377 991,2 | - |
| местный бюджет | 394 729,2 | 393 536,5 | - |
| федеральный бюджет | 72 706,4 | 71 076,5 | - |
| областной бюджет | 966 216,4 | 913 378,2 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 24. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательных организаций | Всего, в том числе: | 238 041,1 | 238 041,1 | - |
| местный бюджет | 238 041,1 | 238 041,1 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 25. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего, в том числе: | 863 269,7 | 810 579,7 | Открытие ассигнований 30.12.2021, возврат ассигнований в январе 2022 г. |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 863 269,7 | 810 579,7 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 26. | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому | Всего, в том числе: | 32 355,4 | 32 355,4 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 32 355,4 | 32 355,4 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 27. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг организаций дополнительного образования детей | Всего, в том числе: | 90 950,2 | 90 950,2 | - |
| местный бюджет | 90 950,2 | 90 950,2 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 28. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг прочих организаций | Всего, в том числе: | 11 516,2 | 11 516,2 | - |
| местный бюджет | 11 516,2 | 11 516,2 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 29. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | Всего, в том числе: | 35 622,5 | 34 481,9 | Экономия от проведения закупочных процедур |
| местный бюджет | 35 622,5 | 34 481,9 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 30. | Проведение подготовительных мероприятий для реализации эксперимента по модернизации начального общего, основного общего, среднего общего образования в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | Всего, в том числе: | 503,6 | 451,6 | Экономия от проведения закупочных процедур |
| местный бюджет | 503,6 | 451,6 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 31. | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на создание центра образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Всего, в том числе: | 1 573,1 | 1 573,1 | - |
| местный бюджет | 15,0 | 14,9 | - |
| федеральный бюджет | 1 495,8 | 1 495,8 | - |
| областной бюджет | 62,3 | 62,3 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 32. | Субвенция на предоставление психолого-педагогической , медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ , своем развитии и социальной адаптации | Всего, в том числе: | 6 512,7 | 6 512,7 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 6 512,7 | 6 512,7 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 33. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | Всего, в том числе: | 18 024,4 | 18 024,4 | - |
| местный бюджет | 18 024,4 | 18 024,4 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 34. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Всего, в том числе: | 63 068,4 | 63 068,4 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 63 068,4 | 63 068,4 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 35. | Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | Всего, в том числе: | 947,9 | 799,6 | Осуществле-ние мер соц. поддержки по факту |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 947,9 | 799,6 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 36. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Всего, в том числе: | 71 210,6 | 69 580,7 | Осуществле-ние выплат по факту |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 71 210,6 | 69 580,7 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 37. | Организация и проведение муниципальных этапов областных конкурсов профессионального мастерства педагогов, Участие в региональных этапах всероссийских конкурсов профессионального мастерства педагогов. Участие педагогов в форумах. | Всего, в том числе: | 56,2 | 56,2 | - |
| местный бюджет | 56,2 | 56,2 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 8., в том числе: | | Всего, в том числе: | 22 336,80 | 22 334,80 | - |
| местный бюджет | 22 336,80 | 22 334,80 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 38. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Всего, в том числе: | 22 336,80 | 22 334,80 | - |
| местный бюджет | 22 336,80 | 22 334,80 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

Раздел IV.

Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1) в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Копейского городского округа «О бюджете Копейского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в течение 2021 года вносились изменения в соответствии со следующими правовыми актами:

- Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 10.12.2020 № 2803-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2605-п»;

- Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 14.01.2021 № 34-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2605-п»;

- Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 12.05.2021 № 900-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2605-п»;

- Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 06.09.2021 № 2108-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2605-п»;

- Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 28.10.2021 № 2575-п «О внесении дополнения в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2605-п»;

- Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 27.12.2021 № 3037-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2605-п»;

2) план реализации муниципальной программы утвержден распоряжением администрации Копейского городского округа от 24.02.2021 № 118-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» на 2021 год», уточнен распоряжениями администрации Копейского городского округа от 17.09.2021 № 592-р, от 30.12.2021 № 1022-р.

3) в соответствии с постановлением администрации Копейского городского округа от 26.09.2017 № 2309-п «Об утверждении Положения об общественном обсуждении проектов документов планирования Копейского городского округа» муниципальная программа и изменения в нее, план ее реализации размещены на официальном сайте администрации городского округа, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) муниципальная программа зарегистрирована в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 04.12.2020, реестровый номер 32339061027400780110228.

Раздел V.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 10.12.2020 № 2803-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2605-п» | Уточнение бюджетных ассигнований, мероприятий, индикативных показателей | Бюджетный кодекс РФ,  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=9A1030B33F21A407F2128EB73A590D981CBBD191AF460D2EE91A991CF436K6I) от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 2. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 14.01.2021 № 34-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2605-п» | Уточнение бюджетных ассигнований | Бюджетный кодекс РФ,  Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 3. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 12.05.2021 № 900-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2605-п» | Уточнение бюджетных ассигнований и мероприятий муниципальной программы | Бюджетный кодекс РФ,  Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 4. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 06.09.2021 № 2108-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2605-п» | Уточнение бюджетных ассигнований | Бюджетный кодекс РФ,  Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 5. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 28.10.2021 № 2575-п «О внесении дополнения в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2605-п» | Уточнение бюджетных ассигнований и цели | Бюджетный кодекс РФ,  Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 6. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 27.12.2021 № 3037-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 24.11.2020 № 2605-п» | Уточнение бюджетных ассигнований и мероприятий муниципальной программы | Бюджетный кодекс РФ,  Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |