ДОКЛАД

по выполнению муниципальной программы «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Копейского городского округа» за 2022 год

Муниципальная программа разработана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ                  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной  программой  Челябинской области «Обеспечение доступным и  комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», Уставом муниципального образования «Копейский городской округ», утверждена постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 01.12.2020 № 2683-п.

Муниципальная программа разработана с целью обеспечения устойчивого развития территории округа на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

  - обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- осуществление строительства на основе документов  территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории (далее – ДПТ);

- осуществление  градостроительной деятельности с соблюдением требований  охраны  окружающей среды и экологической безопасности, сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

На основании утвержденной ДПТ будут обоснованы и законодательно оформлены границы территорий общего пользования, поскольку в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве таких границ служат красные линии, план которых разрабатывается только в составе  ДПТ.

В составе ДПТ представлены схемы организации улично-дорожной сети и сводные планы инженерных коммуникаций, что позволит администрации Копейского городского округа оперативно принимать решения по развитию территории, основанные на результатах объективного анализа существующей ситуации.

Разработка в комплексе с генеральным планом и правилами землепользования и застройки ДПТ выполняется для максимального сокращения сроков освоения территорий и призвана предоставить возможность оперативно вести рабочее проектирование отдельных объектов и их комплексов.

К отчету прилагаются таблицы:

Таблица 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год;

Таблица 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетной году, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

Таблица 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

Таблица 4. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Копейского городского округа» за 2022 год.

В течение года в муниципальную программу вносились изменения с целью корректировки финансирования мероприятий программы. Подготовлено и утверждено решение Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области о ходе выполнения муниципальной программы от 24.08.2022 № 547-р.

Муниципальная программа размещена на официальном сайте администрации Копейского городского округа в разделе: «Администрация» - «Стратегическое планирование» - «Муниципальные программы», а также в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»  от 01.03.2022 № 32339011027400780110272.

### Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 факт | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документация по планировке территории Копейского городского округа |
| 1. | Наличие корректировки генерального плана округа, осуществляемой в текущем году | (да – 1, нет – 0) | - | 0 | 0 | - |
| 2. | Наличие корректировки правил землепользования и застройки округа, осуществляемой в текущем году | (да – 1, нет – 0) | - | 1 | 1 | - |
| 3. | Количество разработанной ДПТ для размещения объектов капитального строительства | ед. | - | 5 | 4 | Отсутствовало финансирование на сумму 491,00 тыс. рублей. |
| 4. | Количество земельных участков под размещение объектов капитального строительства, сформированных в соответствии с утвержденными проектами межевания территории | ед. | - | 25 | 25 | - |

### Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной  программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий государственной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено (выполнено частично) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документация по планировке территории Копейского городского округа |
| 1. | Организация проведения корректировки генерального плана | Управление архитектуры и градостроите-льства (далее – УАиГ) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Организация проведения корректировки правил землепользования и застройки округа | УАиГ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Разработка ДПТ (в составе проект планировки, проект межевания), ограниченной пр. Победы, пр. Коммунистическим, ул. Кожевникова, земельными участками с кадастровыми номерами 74:30:0102033:155; 74:30:0102033:25 | УАиГ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30.07.2021 | 18.02.2022 | 1 | 1 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Некачественное выполнение документации. Потребовалось внесение поправок по замечаниям УАиГ. |
|  | Контрольное событие программы | Разработанная документация по планировке территории (далее – ДПТ) | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 30.07.2022 | 18.02.2022 | 1 | 1 | выполнено |
| 4. | Разработка документации по планировке территории (в составе: проект планировки, проект межевания), расположенной южнее СНТ им. Мичурина (зона ИЖС) | УАиГ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | 04.08.2022 | 1 | 1 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Контрольное событие программы | Разработанная документация по планировке территории (далее – ДПТ) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | 04.08.2022 | 1 | 1 | выполнено |
| 5. | Разработка документации по планировке территории (в составе: проект планировки, проект межевания), расположенной восточнее ул. Рассветной в Октябрьском жилом массиве. | УАи Г | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | 04.08.2022 | 1 | 1 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Контрольное событие программы | Разработанная документация по планировке территории (далее – ДПТ) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | 04.08.2022 | 1 | 1 | выполнено |
| 6. | О внесении изменений в проект межевания территории в границах: ул. Жданова, пр. Славы, ул. Карла Маркса, ул. Гольца в части участка, ограниченного ул. Жданова, ул. Карла Маркса, земельными участками с кадастровыми номерами 74:30:0103006:112, 74:30:0103006:126 | УАи Г | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | 01.07.2022 | 1 | 1 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |
|  | Контрольное событие программы | Разработанный проект межевания территории (далее – ПМТ) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | 01.07.2022 | 1 | 1 | выполнено |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру графы 1 таблицы), из них: выполненных - 4; невыполненных; выполненных частично |

### Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной  программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документация по планировке территории Копейского городского округа» | всего: | 1842,54 | 1842,54 |  |
|  | местный бюджет | 1842,54 | 1842,54 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |
| 1 | Организация проведения корректировки генерального плана | всего: |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Организация проведения корректировки правил землепользования и застройки округа | всего: |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| 3 | Разработка ДПТ (в составе проект планировки, проект межевания), ограниченной пр. Победы, пр. Коммунистическим, ул. Кожевникова, земельными участками с кадастровыми номерами 74:30:0102033:155; 74:30:0102033:25 | всего: | 924,96 | 924,96 |  |
|  |  | местный бюджет | 924,96 | 924,96 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| 4 | Разработка документации по планировке территории (в составе: проект планировки, проект межевания), расположенной южнее СНТ им. Мичурина (зона ИЖС) | всего: | 452,00 | 452,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 452,00 | 452,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| 5 | Разработка документации по планировке территории (в составе: проект планировки, проект межевания), расположенной восточнее ул. Рассветной в Октябрьском жилом массиве. | всего: | 293,11 | 293,11 |  |
|  |  | местный бюджет | 293,11 | 293,11 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| 6 | О внесении изменений в проект межевания территории в границах: ул. Жданова, пр. Славы, ул. Карла Маркса, ул. Гольца в части участка, ограниченного ул. Жданова, ул. Карла Маркса, земельными участками с кадастровыми номерами 74:30:0103006:112, 74:30:0103006:126 | всего: | 172,47 | 172,47 |  |
|  |  | местный бюджет | 172,47 | 172,47 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |

### Таблица 4

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную  программу «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документация по планировке территории Копейского городского округа»

за 2022 год

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Копейского городского округа от 12.04.2022 № 1036-п | Корректировка финансирования мероприятий программы | Корректировка финансирования |
| 2. | Постановление администрации Копейского городского округа от 29.09.2022 № 2579-п | Корректировка финансирования мероприятий программы | Корректировка финансирования |