УТВЕРЖДАЮ

Глава Копейского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М. Фалейчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сводный отчет

о реализации мероприятий Программы по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления и решению выявленных в ходе анализа проблем, связанных с низкой оценкой населения, **за 1 полугодие 2022 года**

Таблица

| № п/п | Мероприятия | Показатель (единицы измерения) | Целевое значение показателя | Фактическое значение показателя за отчетный период | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении/причина не исполнения (пояснение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Организация решения проблем, выявленных в ходе опроса населения |
| Организация транспортного обслуживания |
|  | Выполнение утверждённого графика организации городских пассажирских перевозок общественным транспортом  | доля невыполненных рейсов по всем причинам от общего планового количества рейсов, % | не более 2 % | 1 полугодие – 1,45% | МУП «КПА»[[1]](#footnote-1) |  |
|  | Снижение количества невыполненных рейсов по причинам технических неисправностей общественного транспорта | доля невыполненных рейсов по причине технической неисправности общественного транспорта, % | не более 1 % | 1 полугодие – 0,26% | МУП «КПА» |  |
|  | Полное обновление автобусного парка | количество приобретенных автобусов, ед. | 2021 год – 242022 год – 26 |  1 полугодие – 10 передано из Мосгортранса; 24 приобретено (22 получено) | МУП «КПА» |  |
| Качество дорог |
|  | Реализация муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»  | достижение целевых показателей, утвержденных программой, % | 100% | 50% | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ  | Работы ведутся в соответствии с графиком |
|  | Организация учета мнения граждан при формировании перечня автомобильных дорог местного значения для включения их в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» на очередной календарный год путем:* проведения общественных обсуждений;
* интернет-голосования;
* на основании обращений граждан
 | доля граждан, участвующих в обсуждении перечня от численности населения города, % | 1 % - 5 % | 1% | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата;УГХ;отдел пресс-службы  |  |
| Организация водоснабжения (водоотведения), теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения |
|  | Мониторинг качества предоставляемых населению коммунальных услуг  | - | - | - | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ |  |
|  | Организация оперативного устранения возникающих аварийных ситуаций | сроки устранения аварий соответствуют установленным предельным нормативным срокам, в % случаев | 100 % | 100% | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ;ресурсоснабжающие организации (по согласованию) |  |
|  | Реализация на территории городского округа регионального проекта «Чистая вода» | ввод в эксплуатацию озоно-фильтровальную станцию в п. Октябрьский городского округа (да – 1 / нет – 0) | 1 | 0 | Первый заместитель Главы городского округа; МУ «Управление строительства» | В связи с импортозамещением оборудования пересмотрены сроки реализации на 3 квартал 2022 года |
|  | Реализация на территории городского округа муниципальной программы «Чистая вода» | ввод в эксплуатацию системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа (да – 1 / нет – 0) | 2022 год – 02023 год – 1 | 0 | Первый заместитель Главы городского округа; МУ «Управление строительства» |  |
|  | Осуществление догазификации на территории городского округа | количество объектов, ед. | 1648 | 1598 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Копейске (по согласованию) | Откорректирован перечень – исключены дома, расположенные на территории СНТ, не являющиеся жилыми домами |
| Благоустройство территории и состояние внутридворовых территорий |
|  | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выполнение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | количество благоустроенных территорий, ед.  | 2022 год – 42023 год – 3 2024 год – 2 | 0 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ; МУ «ГСЗ»  | Работы ведутся в соответствии с графиком |
|  | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий | количество благоустроенных территорий, ед.  | 2022 год – 3  | 0 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ;МУ «ГСЗ»; управляющие организации  | Работы ведутся в соответствии с графиком |
|  | Осуществление контроля за качеством проведенных работ по благоустройству территорий общественного пользования и внутридворовых территорий | соответствие проведённых работ установленным стандартам, % | 100 % | 0 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ;МУ «ГСЗ» | Контроль осуществляется в процессе и по итогу выполнения работ |
|  | Организация учета мнения граждан при формировании перечня объектов благоустройства территории общего пользования для включения их в муниципальную программу на 2022 год путем:* проведения общественных обсуждений;
* интернет-голосования;
* на основании обращений граждан.
 | доля граждан, старше 14 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству территории, от общего количества жителей, % | 20% | 15,6% | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ;Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата |  |
|  | Выполнение мероприятий по обновлению общественных пространств в рамках муниципальной программы «Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа» | количество обновлённых общественных пространств, ед. | 9 | 0 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам | Работы ведутся в соответствии с графиком |
|  | Реализация инициативных проектов | количество реализованных инициативных проектов, ед. | 2022 год - 16 | 0 | Заместитель Главы городского округа по территориальному развитию;Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;Заместитель Главы городского округа по социальному развитию | Работы ведутся в соответствии с графиком |
| Задача 2. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления Копейского городского округа  |
|  | Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления | актуальность информации, размещенной на официальных сайтах органов местного самоуправления и отраслевых органов администрации | 100 % | 100% | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата;отдел пресс-службы администрации городского округа  | Информация размещается на сайте администрации оперативно и на регулярной основе, ежедневно от 1 до 7 публикаций |
|  | Подготовка и публикация положительных информационных материалов, отражающих деятельность администрации и Главы городского округа по реализации задач социально-экономического, общественно-политического и культурного развития городского округа | количество опубликованных информационных материалов | не менее 12 | 122 | Заместитель Главы городского округа,руководитель аппарата;отдел пресс-службы администрации городского округа  | Информация регулярно размещается на сайте администрации, также на официальных страницах (вконтакте, одноклассники), в городской газете «Копейский рабочий» (на официальном сайте и сообществе вконтакте) и в официальном сообществе МУП «КТРК»1. <https://akgo74.ru/about/info/news/12032/>;
2. <https://akgo74.ru/about/info/news/12025/>;
3. <https://vk.com/wall-171013929_14464>;
4. <https://vk.com/wall-171013929_14300>;
5. <https://ok.ru/kopeyskofficial/topic/154999672617834>;
6. <https://ok.ru/kopeyskofficial/topic/154991842311018>;
7. <https://vk.com/wall-61567336_51438>;
8. <https://vk.com/wall-185444089_15856>;
9. <https://kr-gazeta.ru/obshchestvo/zavtra-glava-kopeyska-provedet-pryamoy-telefon/?sphrase_id=104369>;
10. <https://kr-gazeta.ru/obshchestvo/zavtra-glava-kopeyska-provedet-pryamoy-telefon/?sphrase_id=104270>;
11. <https://vk.com/wall-171013929_12891>;

<https://akgo74.ru/about/info/news/10855/> |
|  | Проведение личных приемов граждан Главой городского округа, заместителями Главы городского округа, руководителями структурных подразделений администрации городского округа | доля проведённых приемов от числа приемов, которые должны были быть проведены в соответствии с графиком приемов | 100 % | 100% | управление делами и муниципальной службы администрации городского округа;заместители Главы городского округа; руководители структурных подразделений администрации городского округа | Проведено 8 личных приемов Главы городского округа |
|  | Подготовка качественных и своевременных ответов на поступающие обращения граждан  | коэффициент исполнительной дисциплины | 1 | 1 | управление делами и муниципальной службы администрации городского округа;заместители Главы городского округа; руководители структурных подразделений администрации городского округа |  |
|  | Проведение сходов граждан, проживающих на территории городского округа, с личным участием в них руководителей органов местного самоуправления | количество проведенных сходов в год | не менее 1 | 5 | Заместитель главы городского округа по территориальному развитию  |  |
|  | Проведение общественных обсуждений, публичных слушаний проектов нормативных-правовых актов  | доля НПА прошедших общественные обсуждения и публичные консультации от числа проектов НПА которые должны проходить указанные процедуры в соответствии с действующим законодательством  | 100 % | 100% | структурные подразделения администрации городского округа |  |
| Задача 3. Увеличение числа респондентов, принимающих участие в опросе населения |
| Регистрация на портале Госуслуг |
|  | Популяризация возможностей получения государственных и муниципальных услуг через портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) | количество публикаций, объявлений, распространение агитационных материалов | 12 | 7196 | Заместитель главы городского округа,руководитель аппарата;МФЦ[[2]](#footnote-2) (по согласованию);ЗАГС[[3]](#footnote-3);УСЗН[[4]](#footnote-4) | На официальном сайте управления социальной защиты населения администрации Копейского городского округа размещена подробная информация о преимуществах Портала Государственных услуг, размещена инструкция регистрации в ЕСИА, инструкция подачи заявлений через портал Госуслуг. От граждан через портал Госуслуг принято 5522 заявления.  |
|  | Подтверждение регистрации на портале Госуслуг | количество зарегистрированных в течение года  | 6 000 | 3 153 граждан | МФЦ (по согласованию);ЗАГС;УСЗН | 358 сотрудников учреждений системы социальной защиты населения на портале Госуслуг зарегистрированы и имеют учетную запись |
| Увеличение респондентов, принявших участие в опросе населения[[5]](#footnote-5) |
|  | Размещение на официальных сайтах отраслевых органов администрации городского округа, муниципальных предприятий и учреждений (при наличии сайта) городского округа в зоне прямой видимости объявления о проведении опроса населения со ссылкой на источник  | объявление размещено на сайте(да – 1; нет – 0) | 1 | 1 | Заместитель главы городского округа,руководитель аппарата;отраслевые органы администрации городского округа и подведомственные им муниципальные предприятий и учреждения |  |
|  | Регулярное оповещение населения городского округа о проведении опроса населения через СМИ города Копейска, а также на сайте администрации городского округа | количество публикаций, объявлений, распространение агитационных материалов | 12 | 26 | Заместитель Главы городского округа,руководитель аппарата |  |
|  | Уведомление руководителей муниципальных предприятий и учреждений о необходимости организации участия сотрудников в опросе населения  | количество муниципальных предприятий и учреждения | администрация, отраслевые органы администрации наделенные правами юр.лица – 7;МУ[[6]](#footnote-6) – 103;МУП[[7]](#footnote-7) – 3. | Более 280 человек | Администрация, отраслевые органы администрации, наделенные правами юр.лица – заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации городского округа;по МУПам – первый заместитель Главы городского округа;по МУ социальной сферы – заместитель Главы городского округа по социальным вопросам;по МУ в сфере ЖКХ – заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам | Директора подведомственных учреждений уведомлены о необходимости участия сотрудников учреждений в опросе населения. Голосовали 284 человек |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы городского округа по территориальному развитию | А.Н. Арасланов |

Куровская Ю.Е.,

8 351 39 7 49 53

1. Муниципальное унитарное предприятие «Копейское пассажирское автопредприятие» [↑](#footnote-ref-1)
2. Территориальный отдел ОГАУ «МФЦ Челябинской области» в Копейском городском округе [↑](#footnote-ref-2)
3. Отдел записи актов гражданского состояния администрации Копейского городского округа [↑](#footnote-ref-3)
4. Управление социальной защиты населения администрации Копейского городского округа [↑](#footnote-ref-4)
5. «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» [↑](#footnote-ref-5)
6. МУ – муниципальные учреждения [↑](#footnote-ref-6)
7. МУП – муниципальные унитарные предприятия [↑](#footnote-ref-7)