Утверждаю:

Первый заместитель Главы городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Сазонов

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | | | Единица измерения | | | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) | | |
| 2022 | | | 2023 | | | |
| план | факт | | |
| Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1: развитие социально-экономической инфраструктуры Копейского городского округа (далее – округ), повышение эффективности и использования земель округа, развитие округа в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, для целей регистрации права муниципальной собственности на данные земельные участки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество земельных участков | | | ед. | | | 5 | | | 1 | 1 | | | Выполнено в полном объеме | | |
| Задача 2: проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для нужд муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество земельных участков | | | ед. | | | 52 | | | 137 | 137 | | | Выполнено в полном объеме | | |
| Задача 3: проведение экспертизы и оценочных работ в отношении земельных участков, расположенных на них объектов движимого и недвижимого имущества, а также проведение оценочных работ с целью определения годовой стоимости размещения нестационарного торгового объекта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество земельных участков, объектов движимого, недвижимого имущества, мест размещения | | | ед. | | | 44 | | | 3 | 3 | | | Выполнено в полном объеме | | |
| Задача 4. проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для бесплатного предоставления в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество сформированных земельных участков | | | ед. | | | 0 | | | 0 | 0 | | | Межевание земельных участков не планировалось | | |
| Задача 5. Проведение мероприятий по выкупу земельных участков сельскохозяйственного назначения и изъятию земельных участков для муниципальных нужд. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Количество изъятых земельных участков для муниципальных нужд, а также приобретенных в порядке реализации преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | | | ед. | 10 | | | 0 | | | 0 | | | Выполнено в полном объеме | |
| Задача 6. Разработка проектов межевания застроенной территории. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | Количество проектов межевания застроенной территории | | ед. | | 2 | 1 | | | | | 1 | | | Выполнено в полном объеме |
| Задача 7. Изготовление и установка баннеров, плакатов, табличек для муниципальных нужд | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | Количество изготовленных и размещенных баннеров, плакатов, табличек | | Ед. | | 0 | 402 | | | | | 402 | | | Выполнено в полном объеме |
| Подпрограмма 2 «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 2: актуализация сведений об объектах недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости, увеличение количества объектов налогообложения, повышение налоговых поступлений в бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, мест общего пользования, расположенных на территории кадастрового квартала | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Количество карта-планов, подготовленных в результате выполнения комплексных кадастровых работ | | | ед. | | | 3 | | | 7 | 7 | | | Выполнено в полном объеме | | |

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий государственной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Выполнено/ не выполне-но (выполне-но частично) | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, для целей регистрации права муниципальной собственности на данные земельные участки | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка и согласование перечня земельных участков, на которых расположены объекты муниципального недвижимого имущества | УИиЗО, УАиГ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Перечень объектов подготовлен | | | Выполнено |
| 2. | Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества | УИиЗО, УАиГ, отдел муниципальных закупок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Техническое задание подготовлено | | | Выполнено |
| 3. | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества | отдел муниципальных закупок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Муниципальные контракты заключены | | | Выполнено |
| 4. | Организация проведения межевания земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Проведены кадастровые работы | | | Выполнено |
| 5. | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Произведена постановка на кадастровый учет | | | Выполнено |
| 6 | Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки под объектами муниципального недвижимого имущества | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Произведена регистрация права собственности | | | Выполнено |
| Задача 2: проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для нужд муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| 7 | Подготовка и согласование перечня земельных участков, находящихся на землях, госу-дарственная собственность на которые не разграничена | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Перечень объектов подготовлен | | Выполнено |
| 8 | Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных про-цедур на заключение муни-ципального контракта на межевание земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | УИиЗО, УАиГ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Техническое задание подготовлено | | Выполнено |
| 9 | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Муниципальные контракты заключены | | Выполнено |
| 10 | Организация проведения межевания земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | УИиЗО, УАиГ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Проведены кадастровые работы | | Выполнено |
| 11. | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Произведена постановка на кадастровый учет | | Выполнено |
| Задача 3: проведение экспертизы и оценочных работ в отношении земельных участков, расположенных на них объектов движимого и недвижимого имущества, а также проведение оценочных работ с целью определения годовой стоимости размещения нестационарного торгового объекта | | | | | | | | | | | |
| 12. | Определение перечня объектов, в отношении которых необходимо провести оценочные работы, экспертизу | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Техническое задание подготовлено | | Выполнено |
| 13 | Подготовка технического зада-ния для организации и проведения конкурсных проце-дур на заключение муниципаль-ного контракта по проведению оценочных работ, экспертизы | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Муниципальные контракты заключены | | Выполнено |
| 14 | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта по проведению оценочных работ, экспертизы | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Конкурсные работы проведены | | Выполнено |
| 15 | Организация проведения экспер-тизы и оценочных работ в отношении земельных участков, объектов движимого и недви-жимого имущества, а также с целью определения годовой стоимости размещения нестационарного торгового объекта | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Оценочные работы проведены | | Выполнено |
| Задача 4. проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для бесплатного предоставления в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства  Мероприятия 16-20 по проведению кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для бесплатного предоставления в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства в 2023 году не проводились. | | | | | | | | | | | |
| Задача 5. Проведение мероприятий по выкупу земельных участков сельскохозяйственного назначения и изъятию земельных участков для муниципальных нужд. | | | | | | | | | | | |
| 21 | Возмещение правообладателям за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд | УИиЗО, УАиГ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Перечень объектов подготовлен | | Выполнено |
| 22 | Регистрация права муниципальной собственности на изъятые земельные участки | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Техническое задание подготовлено | | Выполнено |
| Задача 6. Разработка проектов межевания застроенной территории. | | | | | | | | | | | |
| 23 | Подготовка перечня территорий, в отношении которой необходимо разработать проект межевания территорий | УАиГ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Перечень территорий подготовлен | | Выполнено |
| 24 | Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | УАиГ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Техническое задание подготовлено | | Выполнено |
| 25 | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Конкурсные работы проведены | | Выполнено |
| 26. | Организация разработки проектов межевания территории | УАиГ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Муниципальные контракты заключены | | Выполнено |
| 27. | Утверждение проекта межевания территории | УАиГ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Проекты межевания утверждены | | Выполнено |
| Задача 7. Изготовление и установка баннеров, плакатов, табличек для муниципальных нужд. | | | | | | | | | | | |
| 28. | Изготовление и установка баннеров, плакатов, табличек для муниципальных нужд | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Техническое задание подготовлено | | Выполнено |
| Итого по подпрограмме:  количество мероприятий – 23, из них:  выполненных - 23;  невыполненных - 0;  выполненных частично - 0 | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ» | | | | | | | | | | | |
| Цель 2: актуализация сведений об объектах недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости, увеличение количества объектов налогообложения, повышение налоговых поступлений в бюджет | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, мест общего пользования, расположенных на территории кадастрового квартала | | | | | | | | | | | |
| 29. | Определение перечня кадаст-ровых кварталов, в отношении которых необходимо провести комплексные кадастровые работы | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Перечень кварталов подготовлен | | Выполнено |
| 30. | Подготовка технического зада-ния для организации и прове-дения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Техническое задание подготовлено | | Выполнено |
| 31. | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Муниципальные контракты заключены | | Выполнено |
| 32. | Организация проведения комплексных кадастровых работ в отношении определенных кадастровых кварталов | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | | Проведена постановка на кадастровый учет кадастровых кварталов | | Выполнено |
| Итого по подпрограмме:  количество мероприятий - 4, из них:  выполненных - 4;  невыполненных - 0;  выполненных частично -0 | | | | | | | | | | | |
| Итого по муниципальной программе:  количество мероприятий - 27, из них:  выполненных - 27;  невыполненных - 0;  выполненных частично -0 | | | | | | | | | | | |

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | | Объем финансирования,  тыс. рублей | | | | | Причины отклонения фактического финансирования от планового | |
| план | | | факт | |  | |
| Муниципальная программа, в том числе: | | | | | всего: | | 2648,14 | | | 2648,14 | |  | |
| местный бюджет | | 928,14 | | | 928,14 | |  | |
| федеральный бюджет | | 1219,54 | | | 1219,54 | |  | |
| областной бюджет | | 500,46 | | | 500,46 | |  | |
| Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ», в том числе: | | | | | всего: | | 828,14 | | | 828,14 | |  | |
| местный бюджет | | 828,14 | | | 828,14 | |
| федеральный бюджет | | - | | | - | | - | |
| областной бюджет | | - | | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | - | | | - | | - | |
| Задача 1: межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, для целей регистрации права муниципальной собственности на данные земельные участки | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Подготовка и согласование перечня земельных участков, на которых расположены объекты муниципального недвижимого имущества | | | всего: | | - | | | - | | - | |
| местный бюджет | | - | | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | | - | | - | |
| областной бюджет | | - | | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | - | | | - | | - | |
| 2 | | Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества | | | всего: | | - | | | - | | - | |
| местный бюджет | | - | | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | | - | | - | |
| областной бюджет | | - | | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | - | | | - | | - | |
| 3 | | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества | | | всего: | | - | | | - | | - | |
| местный бюджет | | - | | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | | - | | - | |
| областной бюджет | | - | | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | - | | | - | | - | |
| 4 | | Организация проведения межевания земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества | | | всего: | | 2,34 | | | 2,34 | | - | |
| местный бюджет | | 2,34 | | | 2,34 | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | | - | | - | |
| областной бюджет | | - | | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | - | | | - | | - | |
| 5 | | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества | | | всего: | | - | | | - | | - | |
| местный бюджет | | - | | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | | - | | - | |
| областной бюджет | | - | | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | - | | | - | | - | |
| 6 | | Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки под объектами муниципального недвижимого имущества | | | всего: | | - | | | - | | - | |
| местный бюджет | | - | | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | | - | | - | |
| областной бюджет | | - | | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | - | | | - | | - | |
| Задача 2: проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для нужд муниципального образования | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Подготовка и согласование перечня земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | | | всего: | - | | | | - | | - | |
| местный бюджет | - | | | | - | | - | |
| федеральный бюджет | - | | | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | | | - | | - | |
| 8 | | Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | | | всего: | - | | | | - | | - | |
| местный бюджет | - | | | | - | | - | |
| федеральный бюджет | - | | | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | | | - | | - | |
| 9 | | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | | | всего: | - | | | | - | | - | |
| местный бюджет | - | | | | - | | - | |
| федеральный бюджет | - | | | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | | | - | | - | |
| 10 | | Организация проведения межевания земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | | | всего: | 522,6 | | | | 522,6 | | - | |
| местный бюджет | 522,6 | | | | 522,6 | | - | |
| федеральный бюджет | - | | | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | | | - | | - | |
| 11 | | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | | | всего: | - | | | | - | | - | |
| местный бюджет | - | | | | - | | - | |
| федеральный бюджет | - | | | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | | | - | | - | |
| Задача 3: проведение экспертизы и оценочных работ в отношении земельных участков, расположенных на них объектов движимого и недвижимого имущества, а также проведение оценочных работ с целью определения годовой стоимости размещения нестационарного торгового объекта | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Определение перечня объектов, в отношении которых необходимо провести оценочные работы, экспертизу | | | всего: | | | | - | - | | - | |
| местный бюджет | | | | - | - | | - | |
| федеральный бюджет | | | | - | - | | - | |
| областной бюджет | | | | - | - | | - | |
| внебюджетные источники | | | | - | - | | - | |
| 13 | | Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта по проведению оценочных работ, экспертизы | | | всего: | | | | - | - | | - | |
| местный бюджет | | | | - | - | | - | |
| федеральный бюджет | | | | - | - | | - | |
| областной бюджет | | | | - | - | | - | |
| внебюджетные источники | | | | - | - | | - | |
| 14 | | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта по проведению оценочных работ, экспертизы | | | всего: | | | | - | - | | - | |
| местный бюджет | | | | - | - | | - | |
| федеральный бюджет | | | | - | - | | - | |
| областной бюджет | | | | - | - | | - | |
| внебюджетные источники | | | | - | - | | - | |
| 15 | | Организация проведения экспертизы и оценочных работ в отношении земельных участков, объектов движимого и недвижимого имущества, а также с целью определения годовой стоимости размещения нестационарного торгового объекта | | | всего: | | | | 12,00 | 12,00 | | - | |
| местный бюджет | | | | 12,00 | 12,00 | | - | |
| федеральный бюджет | | | | - | - | | - | |
| областной бюджет | | | | - | - | | - | |
| внебюджетные источники | | | | - | - | | - | |
| Задача 4. проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для бесплатного предоставления в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Подготовка и согласование перечня земельных участков для предоставления в собст-венность граждан бесплатно | | | всего: | | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | | - | |
| областной бюджет | | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | | - | | - | | - | |
| 17 | | Подготовка технического задания для организации и про ведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков для предоставления в собственность граждан бесплатно | | | всего: | | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | | - | |
| областной бюджет | | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | | - | | - | | - | |
| 18 | | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | | | всего: | | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | | - | |
| областной бюджет | | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | | - | | - | | - | |
| 19 | | Организация проведения межевания земельных участков для предоставления в собственность граждан бесплатно | | | всего: | | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | | - | |
| областной бюджет | | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | | - | | - | | - | |
| 20 | | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для предоставления в собственность граждан бесплатно | | | всего: | | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | | - | |
| областной бюджет | | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | | - | | - | | - | |
| Задача 5. Проведение мероприятий по выкупу земельных участков сельскохозяйственного назначения и изъятию земельных участков для муниципальных нужд. | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | Возмещение правообладателям за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд | | всего: | | | - | | - | | | - |
| местный бюджет | | | - | | - | | | - |
| федеральный бюджет | | | - | | - | | | - |
| областной бюджет | | | - | | - | | | - |
| внебюджетные источники | | | - | | - | | | - |
| 22 | | | Регистрация права муниципальной собственности на изъятые земельные участки | | всего: | | | - | | - | | | - |
| местный бюджет | | | - | | - | | | - |
| федеральный бюджет | | | - | | - | | | - |
| областной бюджет | | | - | | - | | | - |
| внебюджетные источники | | | - | | - | | | - |
| Задача 6. Разработка проектов межевания застроенной территории. | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Подготовка перечня территорий, в отношении которой необходимо разработать проект межевания территорий | | | | всего: | | | - | | - | - | | |
| местный бюджет | | | - | | - | - | | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | - | | |
| областной бюджет | | | - | | - | - | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - | - | | |
| 24 | Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | | | | всего: | | | - | | - | - | | |
| местный бюджет | | | - | | - | - | | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | - | | |
| областной бюджет | | | - | | - | - | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - | - | | |
| 25 | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | | | | всего: | | | - | | - | - | | |
| местный бюджет | | | - | | - | - | | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | - | | |
| областной бюджет | | | - | | - | - | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - | - | | |
| 26 | Организация разработки проектов межевания территории | | | | всего: | | | 200,00 | | 200,00 | - | | |
| местный бюджет | | | 200,00 | | 200,00 | - | | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | - | | |
| областной бюджет | | | - | | - | - | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - | - | | |
| 27 | Утверждение проекта межевания территории | | | | всего: | | | - | | - | - | | |
| местный бюджет | | | - | | - | - | | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | - | | |
| областной бюджет | | | - | | - | - | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - | - | | |
| 28 | Изготовление баннеров, плакатов, табличек для муниципальных нужд | | | | всего: | | | 91,2 | | 91,2 | - | | |
| местный бюджет | | | 91,2 | | 91,2 | - | | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | - | | |
| областной бюджет | | | - | | - | - | | |
| внебюджетные источники | | | - | | - | - | | |
| Подпрограмма 2 «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ», в том числе: | | | | | всего: | | | 1820,00 | | 1820,00 | | - | |
| местный бюджет | | | 100,00 | | 100,00 | | - | |
| федеральный бюджет | | | 1219,54 | | 1219,54 | | - | |
| областной бюджет | | | 500,46 | | 500,46 | | - | |
| внебюджетные источники | | | - | | - | | - | |
| Задача 1: проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, мест общего пользования, расположенных на территории кадастрового квартала | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | Определение перечня кадастровых кварталов, в отношении которых необходимо провести комплексные кадастровые работы | всего: | | | | - | - | | - | |
| местный бюджет | | | | - | - | | - | |
| федеральный бюджет | | | | - | - | | - | |
| областной бюджет | | | | - | - | | - | |
| внебюджетные источники | | | | - | - | | - | |
| 30 | | | | Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | всего: | | | | - | - | | - | |
| местный бюджет | | | | - | - | | - | |
| федеральный бюджет | | | | - | - | | - | |
| областной бюджет | | | | - | - | | - | |
| внебюджетные источники | | | | - | - | | - | |
| 31 | | | | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | всего: | | | | - | - | | - | |
| местный бюджет | | | | - | - | | - | |
| федеральный бюджет | | | | - | - | | - | |
| областной бюджет | | | | - | - | | - | |
| внебюджетные источники | | | | - | - | | - | |
| 32 | | | | Организация проведения комплексных кадастровых работ в отношении определенных кадастровых кварталов | всего: | | | | 1820,00 | 1820,00 | | - | |
| местный бюджет | | | | 100,00 | 100,00 | | - | |
| федеральный бюджет | | | | 1219,54 | 1219,54 | | - | |
| областной бюджет | | | | 500,46 | 500,46 | | - | |
| внебюджетные источники | | | | - | - | | - | |

Таблица 4

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ»

за \_2023\_ год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта  (дата, номер, наименование) | Суть изменений  (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
|  | Постановление администрации Копейского городского округа от 20.10.2022 № 2735-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» |  |  | |
|  | Постановление администрации Копейского городского округа от 26.05.2023 № 1906-п «О внесении изменений в постановление администрация Копейского городского округа от 20.10.2022 № 2735-п» | Корректировка плановых показателей муниципальной программы | Внесены уточненные данные по ассигнованиям и показателям | |
|  | Постановление администрации Копейского городского округа от 17.07.2023 № 2462-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 20.10.2022 № 2735-п» | Корректировка плановых показателей муниципальной программы | Внесены уточненные данные по ассигнованиям и показателям | |
|  | Постановление администрации Копейского городского округа от 25.10.2023 № 3483-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 20.10.2022 № 2735-п» | Корректировка плановых показателей муниципальной программы | Внесены уточненные данные по ассигнованиям и показателям | |
|  | Постановление администрации Копейского городского округа от 25.01.2024 № 177-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 20.10.2022 № 2735-п» | Корректировка плановых показателей муниципальной программы | Внесены уточненные данные по ассигнованиям и показателям | |