Утверждаю:

 Первый заместитель Главы городского округа

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Сазонов

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| 2022 | 2023 |
| план  | факт |
| Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» |
| Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ» |
| Цель 1: развитие социально-экономической инфраструктуры Копейского городского округа (далее – округ), повышение эффективности и использования земель округа, развитие округа в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории |
| Задача 1: межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, для целей регистрации права муниципальной собственности на данные земельные участки |
| 1. | Количество земельных участков | ед. | 5 | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме  |
| Задача 2: проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для нужд муниципального образования |
| 2. | Количество земельных участков | ед. | 52 | 137 | 137 | Выполнено в полном объеме |
| Задача 3: проведение экспертизы и оценочных работ в отношении земельных участков, расположенных на них объектов движимого и недвижимого имущества, а также проведение оценочных работ с целью определения годовой стоимости размещения нестационарного торгового объекта |
| 3. | Количество земельных участков, объектов движимого, недвижимого имущества, мест размещения | ед. | 44 | 3 | 3 | Выполнено в полном объеме |
| Задача 4. проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для бесплатного предоставления в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства |
| 4. | Количество сформированных земельных участков | ед. | 0 | 0 | 0 | Межевание земельных участков не планировалось |
| Задача 5. Проведение мероприятий по выкупу земельных участков сельскохозяйственного назначения и изъятию земельных участков для муниципальных нужд. |
| 5. | Количество изъятых земельных участков для муниципальных нужд, а также приобретенных в порядке реализации преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения  | ед. | 10 | 0 | 0 | Выполнено в полном объеме |
| Задача 6. Разработка проектов межевания застроенной территории. |
| 6. | Количество проектов межевания застроенной территории | ед. | 2 | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме |
| Задача 7. Изготовление и установка баннеров, плакатов, табличек для муниципальных нужд |
| 7. | Количество изготовленных и размещенных баннеров, плакатов, табличек | Ед. | 0 | 402 | 402 | Выполнено в полном объеме |
| Подпрограмма 2 «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ» |
| Цель 2: актуализация сведений об объектах недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости, увеличение количества объектов налогообложения, повышение налоговых поступлений в бюджет |
| Задача 1: проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, мест общего пользования, расположенных на территории кадастрового квартала  |
| 6. | Количество карта-планов, подготовленных в результате выполнения комплексных кадастровых работ | ед. | 3 | 7 | 7 | Выполнено в полном объеме |

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятий государственной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/ не выполне-но (выполне-но частично) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные  | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ» |
| Задача 1: межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, для целей регистрации права муниципальной собственности на данные земельные участки |
| 1. | Подготовка и согласование перечня земельных участков, на которых расположены объекты муниципального недвижимого имущества | УИиЗО, УАиГ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Перечень объектов подготовлен | Выполнено |
| 2. | Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества | УИиЗО, УАиГ, отдел муниципальных закупок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Техническое задание подготовлено | Выполнено |
| 3. | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества | отдел муниципальных закупок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Муниципальные контракты заключены | Выполнено |
| 4. | Организация проведения межевания земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Проведены кадастровые работы | Выполнено |
| 5. | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Произведена постановка на кадастровый учет | Выполнено  |
| 6 | Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки под объектами муниципального недвижимого имущества | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Произведена регистрация права собственности | Выполнено  |
| Задача 2: проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для нужд муниципального образования |
| 7 | Подготовка и согласование перечня земельных участков, находящихся на землях, госу-дарственная собственность на которые не разграничена | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Перечень объектов подготовлен | Выполнено |
| 8 | Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных про-цедур на заключение муни-ципального контракта на межевание земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | УИиЗО, УАиГ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Техническое задание подготовлено | Выполнено |
| 9 | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Муниципальные контракты заключены | Выполнено |
| 10 | Организация проведения межевания земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | УИиЗО, УАиГ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Проведены кадастровые работы | Выполнено |
| 11. | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Произведена постановка на кадастровый учет | Выполнено  |
| Задача 3: проведение экспертизы и оценочных работ в отношении земельных участков, расположенных на них объектов движимого и недвижимого имущества, а также проведение оценочных работ с целью определения годовой стоимости размещения нестационарного торгового объекта |
| 12. | Определение перечня объектов, в отношении которых необходимо провести оценочные работы, экспертизу | УИиЗО |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  | Техническое задание подготовлено | Выполнено |
| 13 | Подготовка технического зада-ния для организации и проведения конкурсных проце-дур на заключение муниципаль-ного контракта по проведению оценочных работ, экспертизы  |  УИиЗО |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  | Муниципальные контракты заключены | Выполнено |
| 14 | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта по проведению оценочных работ, экспертизы  | УИиЗО |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  | Конкурсные работы проведены | Выполнено |
| 15 | Организация проведения экспер-тизы и оценочных работ в отношении земельных участков, объектов движимого и недви-жимого имущества, а также с целью определения годовой стоимости размещения нестационарного торгового объекта | УИиЗО |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  | Оценочные работы проведены | Выполнено |
| Задача 4. проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для бесплатного предоставления в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительстваМероприятия 16-20 по проведению кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для бесплатного предоставления в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства в 2023 году не проводились. |
| Задача 5. Проведение мероприятий по выкупу земельных участков сельскохозяйственного назначения и изъятию земельных участков для муниципальных нужд. |
| 21 |  Возмещение правообладателям за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд | УИиЗО, УАиГ |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  | Перечень объектов подготовлен | Выполнено |
| 22 | Регистрация права муниципальной собственности на изъятые земельные участки | УИиЗО |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  | Техническое задание подготовлено | Выполнено |
| Задача 6. Разработка проектов межевания застроенной территории. |
| 23 | Подготовка перечня территорий, в отношении которой необходимо разработать проект межевания территорий  |  УАиГ |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  | Перечень территорий подготовлен | Выполнено |
| 24 | Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта  |  УАиГ |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  | Техническое задание подготовлено | Выполнено |
| 25 |  Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | УИиЗО |  01.01.2023 |  31.12.2023 | 01.01.2023  |  31.12.2023 |  | Конкурсные работы проведены  | Выполнено |
| 26. | Организация разработки проектов межевания территории |  УАиГ |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  | Муниципальные контракты заключены | Выполнено |
| 27. | Утверждение проекта межевания территории |  УАиГ |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  | Проекты межевания утверждены | Выполнено |
| Задача 7. Изготовление и установка баннеров, плакатов, табличек для муниципальных нужд. |
| 28. | Изготовление и установка баннеров, плакатов, табличек для муниципальных нужд | УИиЗО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Техническое задание подготовлено | Выполнено |
| Итого по подпрограмме:количество мероприятий – 23, из них:выполненных - 23;невыполненных - 0;выполненных частично - 0 |
| Подпрограмма 2 «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ» |
| Цель 2: актуализация сведений об объектах недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости, увеличение количества объектов налогообложения, повышение налоговых поступлений в бюджет |
| Задача 1: проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, мест общего пользования, расположенных на территории кадастрового квартала |
| 29. | Определение перечня кадаст-ровых кварталов, в отношении которых необходимо провести комплексные кадастровые работы | УИиЗО |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  | Перечень кварталов подготовлен | Выполнено |
| 30. | Подготовка технического зада-ния для организации и прове-дения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | УИиЗО |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  | Техническое задание подготовлено | Выполнено |
| 31. | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | УИиЗО |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  | Муниципальные контракты заключены | Выполнено |
| 32. | Организация проведения комплексных кадастровых работ в отношении определенных кадастровых кварталов | УИиЗО |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  01.01.2023 |  31.12.2023 |  | Проведена постановка на кадастровый учет кадастровых кварталов | Выполнено |
| Итого по подпрограмме:количество мероприятий - 4, из них:выполненных - 4;невыполненных - 0;выполненных частично -0 |
| Итого по муниципальной программе:количество мероприятий - 27, из них:выполненных - 27;невыполненных - 0;выполненных частично -0 |

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования,тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план | факт |  |
| Муниципальная программа, в том числе: | всего: | 2648,14 |  2648,14 |  |
| местный бюджет |  928,14 |  928,14 |  |
| федеральный бюджет |  1219,54 |  1219,54 |  |
| областной бюджет |  500,46 |  500,46 |  |
| Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ», в том числе: | всего: |  828,14 |  828,14 |  |
| местный бюджет |  828,14 |  828,14 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Задача 1: межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, для целей регистрации права муниципальной собственности на данные земельные участки |
| 1 | Подготовка и согласование перечня земельных участков, на которых расположены объекты муниципального недвижимого имущества | всего: |  - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 2 | Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 3 | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 4 | Организация проведения межевания земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества | всего: |  2,34 |  2,34 | - |
| местный бюджет |  2,34 |  2,34 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 5 | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 6 | Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки под объектами муниципального недвижимого имущества | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Задача 2: проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для нужд муниципального образования |
| 7 | Подготовка и согласование перечня земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 8 | Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 9 | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 10 | Организация проведения межевания земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | всего: |  522,6 |  522,6 | - |
| местный бюджет |  522,6  |  522,6 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 11 | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Задача 3: проведение экспертизы и оценочных работ в отношении земельных участков, расположенных на них объектов движимого и недвижимого имущества, а также проведение оценочных работ с целью определения годовой стоимости размещения нестационарного торгового объекта |
| 12 |  Определение перечня объектов, в отношении которых необходимо провести оценочные работы, экспертизу | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 13 | Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта по проведению оценочных работ, экспертизы | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 14 | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта по проведению оценочных работ, экспертизы  | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 15 | Организация проведения экспертизы и оценочных работ в отношении земельных участков, объектов движимого и недвижимого имущества, а также с целью определения годовой стоимости размещения нестационарного торгового объекта | всего: |  12,00 |  12,00 | - |
| местный бюджет |  12,00 |  12,00 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Задача 4. проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для бесплатного предоставления в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства |
| 16 | Подготовка и согласование перечня земельных участков для предоставления в собст-венность граждан бесплатно | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 17 | Подготовка технического задания для организации и про ведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков для предоставления в собственность граждан бесплатно | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 18 | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 19 | Организация проведения межевания земельных участков для предоставления в собственность граждан бесплатно | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 20 | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для предоставления в собственность граждан бесплатно | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Задача 5. Проведение мероприятий по выкупу земельных участков сельскохозяйственного назначения и изъятию земельных участков для муниципальных нужд. |
| 21 | Возмещение правообладателям за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 22 | Регистрация права муниципальной собственности на изъятые земельные участки | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Задача 6. Разработка проектов межевания застроенной территории. |
| 23 | Подготовка перечня территорий, в отношении которой необходимо разработать проект межевания территорий | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 24 | Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 25 | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 26 | Организация разработки проектов межевания территории | всего: | 200,00 | 200,00 | - |
| местный бюджет | 200,00 | 200,00 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 27 | Утверждение проекта межевания территории | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 28 | Изготовление баннеров, плакатов, табличек для муниципальных нужд | всего: | 91,2 | 91,2 | - |
| местный бюджет | 91,2 | 91,2 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ», в том числе: | всего: | 1820,00 |  1820,00 | - |
| местный бюджет |  100,00 |  100,00 | - |
| федеральный бюджет |  1219,54 |  1219,54 | - |
| областной бюджет |  500,46 |  500,46 | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Задача 1: проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, мест общего пользования, расположенных на территории кадастрового квартала |
| 29 | Определение перечня кадастровых кварталов, в отношении которых необходимо провести комплексные кадастровые работы | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 30 | Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 31 | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | всего: | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 32 | Организация проведения комплексных кадастровых работ в отношении определенных кадастровых кварталов | всего: |  1820,00 |  1820,00 | - |
| местный бюджет |  100,00 |  100,00 | - |
| федеральный бюджет |  1219,54 |  1219,54 | - |
| областной бюджет |  500,46 |  500,46 | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица 4

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ»

за \_2023\_ год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
|  | Постановление администрации Копейского городского округа от 20.10.2022 № 2735-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» |  |  |
|  | Постановление администрации Копейского городского округа от 26.05.2023 № 1906-п «О внесении изменений в постановление администрация Копейского городского округа от 20.10.2022 № 2735-п» | Корректировка плановых показателей муниципальной программы  | Внесены уточненные данные по ассигнованиям и показателям |
|  | Постановление администрации Копейского городского округа от 17.07.2023 № 2462-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 20.10.2022 № 2735-п» | Корректировка плановых показателей муниципальной программы  | Внесены уточненные данные по ассигнованиям и показателям |
|  | Постановление администрации Копейского городского округа от 25.10.2023 № 3483-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 20.10.2022 № 2735-п» | Корректировка плановых показателей муниципальной программы  | Внесены уточненные данные по ассигнованиям и показателям |
|  | Постановление администрации Копейского городского округа от 25.01.2024 № 177-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 20.10.2022 № 2735-п» | Корректировка плановых показателей муниципальной программы  | Внесены уточненные данные по ассигнованиям и показателям |