УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы городского округа,

руководитель аппарата

__________Ю.В. Кем

«___» _________ 2024 год

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Поддержка и развитие дошкольного образования в

Копейском городском округе»

за 2023 год

Ответственный исполнитель:            управление образования администрации

Исполнитель:                                     Заместитель начальника

управления образования администрации

по финансово-экономическим вопросам

О.Ю. Шушунова

т. 3-82-11, shushunova_74@mail.ru

Дата составления:                                 22.02.2024 г.

Согласовано:

Начальник управления образования

администрации	 __________А.А. Ангеловский

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2689-п «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе». Программа и изменения к ней  разработаны в соответствии Федеральным законом от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом  Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Копейский городской округ», постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области  от 22.07.2020 № 1613-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, а также Порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа».

Программа является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области дошкольного образования с учетом социально-экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих особенности городского округа. Своим действием Программа охватывает сферу муниципального дошкольного образования детей от 0,5 до 7 лет.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед системой дошкольного образования городского округа в период до 2026 года.

Основной целью Программы является предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней.

Данная цель достигается реализацией следующих задач:

- обеспечение доступности качественного дошкольного образования

населению городского округа;

2) модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории городского округа в условиях реализации ФГОС ДО;

3) развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования

городского округа;

4) реализация финансово – экономического механизма обеспечения   устойчивого финансирования МДОУ городского округа.

Программа состоит из двух подпрограмм.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов.

Годовой отчет содержит следующие разделы:

1) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год;

2) перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2023 году, выполненных и невыполненных в 2023 году;

3) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

4) результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы;

5)  информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Раздел I.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

за 2023 год

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» |
| Подпрограмма 1. Поддержка и развитие дошкольного образования |
| 1. | Охват детей от 1 до 7 лет дошкольным образованием | процентов | 88,9 | 87,5 | 87,8 | - |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет | процентов | 100 | 100 | 100 | – |
| 3. | Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет дошкольным образованием | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 4. | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование, в общей численности детей в возрасте до трех лет | процентов | 72,0 | 72,0 | 72,5 | - |
| 5. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих образовательные организации | человек | 1680 | 1600 | 1596 | - |
| 6. | Количество мест, открытых за счет приобретения и строительства новых зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования | единиц | 340 | 330 | 330 | - |
| 7. | Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование | человек | 2210 | 2040 | 2039 | - |
| 8. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | процентов | 80 | 80 | 80 | - |
| 9. | Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующие проведение капитальных ремонтов | процентов | 13,3 | 13,3 | 13,3 | - |
| 10. | Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО | процентов | 100 | 100 | 100 | – |
| 11. | Доступность дошкольного образования для воспитанников с особыми возможностями здоровья и детей-инвалидов | процентов | 90 | 90 | 90 | - |
| 12. | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в течение последних 3-х лет | процентов | 100 | 100 | 100 | – |
| Подпрограмма 2. Обеспечение доступного качественного дошкольного образования |
| 13. | Эффективность использования бюджетных средств в рамках исполнения муниципальных заданий МДОУ | процентов | 100 | 100 | 100 | – |

Раздел II.

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2023 году, выполненных и невыполненных в установленные сроки

| N п/п <*> | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты <****> | Выполнено/не выполнено (выполнено частично) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» |
| Подпрограмма 1. «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» |
| 1. | Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций, в том числе проектно-изыскательские работы | X | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 242211,7 | 227047,1 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций | Управление строительства | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | Выполнено |
| 2. | Оформление документации, необходимой для ввода объектов в эксплуатацию, экспертное сопровождение | Управление строительства | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 2133,7 | 1934,1 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Подготовка документации по объектам строительства | Управление строительства | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | Выполнено |
| 3. | Проектирование объектов: «Детский сад на 120 мест по пр. Победы, 50Г в г. Копейске Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы» и «Детский сад на 75 мест по ул. Шоссейная, 64Б в г. Копейске Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы» | X | 01.09.2023 | 30.12.2023 | 01.09.2023 | 30.12.2023 | 10,0 | 0,0 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | – |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муници-пальной программы | – |
|  | Проектирование объектов | Управление строительства | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | Выполнено |
| 4. | Сопроводительные работы, необходимые для ввода объектов в эксплуатацию (погрузочно-разгрузочные работы) | X | 01.12.2023 | 30.12.2023 | 01.12.2023 | 30.12.2023 | 74,6 | 74,6 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муници-пальной программы | - |
|  | погрузочно-разгрузочные работы | Управление строительства | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | Выполнено |
| 5. | Приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | X | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 145771,20 | 145771,20 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муници-пальной программы | - |
|  | приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций | управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | Выполнено |
| 6. | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – общеобразовательным организациям на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | X | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 910,2 | 892,3 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/ ми-нимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существен-ное воздействие на реали-зацию муниципальной программы | - |
|  | Капитальный ремонт здания и помещений МДОУ ДС № 5 | Управление образования администрации | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | Выполнено |
| 7. | Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской платы | X | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 7213,1 | 6980,4 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/ми-нимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муници-пальной программы | - |
|  | Предоставление компенсации | Управление образования администрации | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | Выполнено |
| 8. | Оснащение вновь открываемых учреждений и групп мебелью, оборудованием, инвентарем в соответствии с лицензионными требованиями и нормативами | X | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 5412,2 | 5412,2 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существен-ное воздействие на реализацию муниципаль-ной программы | - |
|  | Оснащение вновь открываемых учреждений и групп | Управление образования администрации | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | Выполнено |
| 9. | Создание в МДОУ условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи | X | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | Выполнено без доп.финан-сирования |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/ ми-нимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существен-ное воздействие на реализацию муниципаль-ной программы | - |
|  | Оснащение медицинских кабинетов МДОУ | Управление образования администрации | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | Выполнено |
| 10. | Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования | X | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 769,8 | 765,3 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существен-ное воздействие на реализацию муниципаль-ной программы | - |
|  | Оснащение современным оборудованием | Управление образования администрации | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | Выполнено |
| 11. | Создание условий для выполнения лицензионных требований и нормативов во вновь открываемых учреждениях | X | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 769,8 | 765,3 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/ ми-нимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существен-ное воздействие на реализацию муниципаль-ной программы | - |
|  | Мероприятие выполнено без доп.финансирования | Управление образования администрации | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | Выполнено |
| 12. | Приобретение наглядных материалов (комплекс «Зубная фея») в целях формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | X | 01.08.2023 | 30.12.2023 | 01.08.2023 | 30.12.2023 | 270,0 | 270,0 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/ ми-нимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существен-ное воздействие на реализацию муниципаль-ной программы | - |
|  | Приобретение «Зубная фея» | Управление образования администрации | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | Выполнено |
| 13. | Обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогических работников системы дошкольного образования городского округа | X | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | Выполнено без доп.финан-сирования |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Повышение квалификации педработников | Управление образования администрации | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | Выполнено |
| Итого по подпрограмме: Количество мероприятий - 13, из них выполненных- 13 невыполненных - 0 выполненных частично - 0. |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение доступного качественного дошкольного образования» |
| 14. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МДОУ городского округа | X | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 449787,3 | 449 783,3 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | – |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | – |
|  | Выплата заработной платы прочему персоналу, осуществление расходов на содержание зданий, помещений | Управление образования администрации | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | Выполнено |
| 15. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, тыс. руб. | X | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 719145,3 | 719145,3 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | – |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | – |
|  | Осуществление выплаты заработной платы педагогическому персоналу и учебных расходов | Управление образования администрации | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | Выполнено |
| 16. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (тыс. руб.) | X | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 28241,2 | 28241,2 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Осуществление выплаты компенсации за присмотр и уход за детьми | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме: Количество мероприятий - 3, из них выполненных- 3 невыполненных - 0 выполненных частично - 0. |
| Итого по муниципальной программе: Количество мероприятий - 16, из них выполненных- 16 невыполненных - 0 выполненных частично - 0. |

Раздел III.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» | Всего, в том числе: | 1 601 950,30 | 1 586 316,90 | - |
|  | местный бюджет | 490 797,20 | 475 258,80 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
|  | областной бюджет | 1 111 153,10 | 1 111 058,10 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 1., в том числе: | Всего, в том числе: | 404 776,50 | 389 147,10 | - |
|  | местный бюджет | 41 009,90 | 25 475,50 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областной бюджет | 363 766,60 | 363 371,60 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1. | Строительство новых зданий МДОУ | Всего, в том числе: | 242211,70 | 227047,10 | В соответствии с актами строительных работ исполнены все заключенные договоры |
|  |  | местный бюджет | 211,00 | 210,80 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 242 000,70 | 226 836,30 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Оформление документации, необходимой для ввода объектов в эксплуатацию, экспертное сопровождение | Всего, в том числе: | 2 133,7 | 1 934,0 | Оплата за фактически выполненные работы |
|  |  | местный бюджет | 2 133,7 | 1 934,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Проектирование объектов: «Детский сад на 120 мест по пр. Победы, 50Г в г. Копейске Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы» и «Детский сад на 75 мест по ул. Шоссейная, 64Б в г. Копейске Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы» | Всего, в том числе: | 10,00 | 0,00 | - |
|  |  | местный бюджет | 10,00 | 0,00 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. | Сопроводительные работы, необходимые для ввода объектов в эксплуатацию (погрузочно-разгрузочные работы) | Всего, в том числе: | 74,60 | 74,60 | - |
|  |  | местный бюджет | 74,60 | 74,60 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 5. | Приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет по адресу: г. Копейск, пр. Ильича, 9 (110 мест) | Всего, в том числе: | 145 771,20 | 145 771,20 | - |
|  |  | местный бюджет | 145,80 | 145,80 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 145 625,40 | 145 625,40 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 6. | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – общеобразовательным организациям на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | Всего, в том числе: | 910,20 | 892,30 | Оплата за фактически выполненный объем работы |
|  |  | местный бюджет | 70,10 | 52,20 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 840,10 | 840,10 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 7. | Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской платы | Всего, в том числе: | 7 213,10 | 6 980,40 | Компенсация произведена по факту |
|  |  | местный бюджет | 1 161,00 | 928,30 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 6 052,10 | 6 052,10 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 8. | Оснащение вновь открываемых учреждений и групп мебелью, оборудованием, инвентарем в соответствии с лицензионными требованиями и нормативами | Всего, в том числе: | 5 412,20 | 5 412,20 | - |
|  |  | местный бюджет | 5 412,20 | 5 412,20 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 9. | Создание в МДОУ условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 10. | Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования | Всего, в том числе: | 769,80 | 765,30 | - |
|  |  | местный бюджет | 102,30 | 97,90 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 667,50 | 667,40 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 11. | Создание условий для выполнения лицензионных требований и нормативов во вновь открываемых учреждениях | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 12. | Приобретение наглядных материалов (комплекс «Зубная фея») в целях формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Всего, в том числе: | 270,0 | 270,0 | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 270,0 | 270,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 13. | Обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогических работников системы дошкольного образования городского округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 2., в том числе: | Всего, в том числе: | 1 197 173,80 | 1 197 169,80 | - |
|  | местный бюджет | 449 787,30 | 449 783,30 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областной бюджет | 747 386,50 | 747 386,50 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 14. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МДОУ городского округа | Всего, в том числе: | 449 787,30 | 449 783,30 | - |
|  |  | местный бюджет | 449 787,30 | 449 783,30 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 15. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Всего, в том числе: | 719 145,30 | 719 145,30 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 719 145,30 | 719 145,30 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 16. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | Всего, в том числе: | 28 241,20 | 28 241,20 | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 28 241,20 | 28 241,20 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

Раздел IV.

Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1)  в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Копейского городского округа «О бюджете Копейского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в течение действия программы вносились   изменения в соответствии со следующими правовыми актами:

- Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 17.01.2023 № 114-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2689-п»;

- Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 20.02.2023 № 701-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2689-п»;

- Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 14.06.2023 № 2100-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2689-п»;

- Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 11.09.2023 № 2999-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2689-п»;

- Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 07.11.2023 № 3587-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2689-п»;

- Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 12.02.2024 № 328-п «О внесении изменения в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2689-п»;

2)  план реализации муниципальной программы утвержден распоряжением администрации Копейского городского округа от 22.03.2023 № 212-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» на 2023 год, распоряжениями администрации Копейского городского округа от 30.06.2023 № 490-р, от 19.09.2023 № 669-р, от 19.02.2024 № 95-р    в течение года были внесены изменения.

3) в соответствии с постановлением администрации Копейского городского округа от 26.09.2017 № 2309-п «Об утверждении Положения об общественном обсуждении проектов документов планирования Копейского городского округа» муниципальная программа и изменения в нее, план ее реализации размещены на официальном сайте администрации городского округа, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) муниципальная программа зарегистрирована в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 01.11.2022, реестровый номер 32339011027400780110288 .

Раздел V.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу    «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» за 2023 год

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 17.01.2023 № 114-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2689-п» | Уточнение бюджетных ассигнований, мероприятий | Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 2. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 20.02.2023 № 701-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2689-п» | Уточнение бюджетных ассигнований и мероприятий | Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 3. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 14.06.2023 № 2100-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2689-п» | Уточнение бюджетных ассигнований и мероприятий | Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 4. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 11.09.2023 № 2999-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2689-п» | Уточнение бюджетных ассигнований и мероприятий | Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 5. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 07.11.2023 № 3587-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2689-п» | Уточнение бюджетных ассигнований и мероприятий | Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 6. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 12.02.2024 № 328-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2689-п» | Уточнение бюджетных ассигнований, мероприятий, индикативных показателей | Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |