УТВЕРЖДАЮ

Глава Копейского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М. Фалейчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сводный отчет

о реализации мероприятий Программы по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления и решению выявленных в ходе анализа проблем, связанных с низкой оценкой населения, **за 1 полугодие 2023 года**

Таблица

| № п/п | Мероприятия | Показатель (единицы измерения) | Целевое значение показателя | Фактическое значение показателя за отчетный период | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении/причина не исполнения (пояснение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Организация решения проблем, выявленных в ходе опроса населения |
| Организация транспортного обслуживания |
|  | Выполнение утверждённого графика организации городских пассажирских перевозок общественным транспортом  | доля невыполненных рейсов по всем причинам от общего планового количества рейсов, % | не более 2 % | 3,5% | МУП «КПА»[[1]](#footnote-1) | Перевозка пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Копейского городского округа Челябинской области по регулируемому тарифу осуществляется на основании Государственных контрактов, заключенных в соответствии с Законом Челябинской области от 30.12.2019 № 71-ЗО «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между органами местного самоуправления Челябинского городского округа, Копейского городского округа, Сосновского муниципального района и органами государственной власти Челябинской области» и Федеральными законами «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 N 220-ФЗ.Допустимое выполнение утверждённого графика организации городских пассажирских перевозок общественным транспортом по условиям Государственных контрактов = 95% от планового значения. Соответственно, целевое значение показателя доли невыполненных рейсов по всем причинам от общего планового количества рейсов = 5% |
|  | Снижение количества невыполненных рейсов по причинам технических неисправностей общественного транспорта | доля невыполненных рейсов по причине технической неисправности общественного транспорта, % | не более 1 % | 0,8% | МУП «КПА» |  |
|  | Полное обновление автобусного парка | количество приобретенных автобусов, ед. | 2022 год - 34 | 2023 год - 19 | МУП «КПА» |  |
| Качество дорог |
|  | Реализация муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»  | достижение целевых показателей, утвержденных программой, % | 100% | 100% | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ  | Заключены МК:1) 13.06.23 на Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа, срок выполнения работ до 20.12.2023 (включая зимнее содержание 4 квартал). В настоящее время ведутся работы по ямочному ремонту2) 19.06.23 на Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа; срок выполнения работ до 01.08.2023. В настоящее время приступили к выполнению работ по ремонту ул. Коммунистическая от ул. Троицкая до Белорусская.3) 19.06.23 на Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа; срок выполнения работ по 30.09.2023. В настоящее время ведутся работы по установке барьерного ограждения на дороге Бажово-Старокамышинск4) Заключен МК на Восстановление остановочных, посадочных площадок и павильонов на автобусных остановках Копейского городского округа - 26.06.23. Срок выполнения работ до 30.09.2023. Ведутся подготовительные работы.1. Заключен МК на Реконструкцию проспекта Коммунистический (от проспекта Победы до проспекта Ильича) г. Копейск Челябинской области – 24.06.23В настоящее время ведутся разбивочные работы по объекту. Срок выполнения работ по контракту до 30.08.2024.2.Аукцион: Реконструкция проспекта Коммунистический (от проспекта Победы до проспекта Ильича)г. Копейск Челябинской области (озеленение)Подведены итоги. Заключение контракта – 17.07.2023 |
|  | Организация учета мнения граждан при формировании перечня автомобильных дорог местного значения для включения их в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» на очередной календарный год путем:* проведения общественных обсуждений;
* интернет-голосования;
* на основании обращений граждан
 | доля граждан, участвующих в обсуждении перечня от численности населения города, % | 1 % - 5 % | 1% | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации;УГХ;отдел пресс-службы  | На основании обращений граждан |
| Организация водоснабжения (водоотведения), теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения |
|  | Мониторинг качества предоставляемых населению коммунальных услуг  | - | - | - | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ | Вопрос мониторинга качества предоставляемых услуг относится к компетенции Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» |
|  | Организация оперативного устранения возникающих аварийных ситуаций | сроки устранения аварий соответствуют установленным предельным нормативным срокам, в % случаев | 100 % | 100 % | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ;ресурсоснабжающие организации (по согласованию) | Устранение возникающих аварийных ситуаций организовано посредством оперативного взаимодействия управления городского хозяйства администрации городского округа, ЕДДС МУ «Управление гражданской защиты населения» и ресурсоснабжающих и управляющих (обслуживающих) организаций |
|  | Реализация на территории городского округа регионального проекта «Чистая вода» | ввод в эксплуатацию озоно-фильтровальную станцию в п. Октябрьский городского округа (да – 1 / нет – 0) | 1 | 1 | Первый заместитель Главы городского округа; МУ «Управление строительства» |  |
|  | Реализация на территории городского округа муниципальной программы «Чистая вода» | ввод в эксплуатацию системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа (да – 1 / нет – 0) | 2022 год – 02023 год – 1 | 0 | Первый заместитель Главы городского округа; МУ «Управление строительства» | Ориентировочная дата ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 2023 |
|  | Осуществление догазификации на территории городского округа | количество объектов, ед. | 2022 год – 2912023 год - 1268 | 133 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Копейске (по согласованию) | По состоянию на 10.07.2023:Количество заключенных договоров- 699Исполнено до границ участка – 337 (48,77%)Выполнено подключений – 133 (39,47%).Низкое количество подключений связано с недостаточной платежеспособностью населения. С 01.07.21 вступил в силу Закон Челябинской области от 03.03.2021 № 318-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой внутридомового газового оборудования», дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты предоставляются гражданам, постоянно проживающим на территории Челябинской области в жилых помещениях, не оснащенных внутридомовым газовым оборудованием |
| Благоустройство территории и состояние внутридворовых территорий |
|  | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выполнение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | количество благоустроенных территорий, ед.  | 2022 год – 42023 год – 4 2024 год – 4 | 1 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ; МКУ КГО «Управление строительства»  | Общественные территории планируется благоустроить в срок до 01.09.2023 |
|  | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий | количество благоустроенных территорий, ед.  | 2022 год – 32023 год – 3  | 0 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ;МУ «ГСЗ»; управляющие организации  | Дворовые территории планируется благоустроить в срок до 01.09.2023 |
|  | Осуществление контроля за качеством проведенных работ по благоустройству территорий общественного пользования и внутридворовых территорий | соответствие проведённых работ установленным стандартам, % | 100 % | 100% | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ;МУ «ГСЗ»;МКУ КГО «Управление строительства» | Приемка выполненных работ осуществляется после завершения работ по благоустройству |
|  | Организация учета мнения граждан при формировании перечня объектов благоустройства территории общего пользования для включения их в муниципальную программу на 2023 год путем:* проведения общественных обсуждений;
* интернет-голосования;
* на основании обращений граждан.
 | доля граждан, старше 14 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству территории, от общего количества жителей, % | 2022 год -23%2023 год – 25% | 29% | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ;Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации | На основании интернет-голосования на портале https://74.gorodsreda.ru/ |
|  | Выполнение мероприятий по обновлению общественных пространств в рамках муниципальной программы «Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа» | количество обновлённых общественных пространств, ед. | 9 | 3 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам | Планируемый срок окончания работ – август-сентябрь 2023 г. |
|  | Реализация инициативных проектов | количество реализованных инициативных проектов, ед. | 2022 год - 162023 год - 14 | 1 | Заместитель Главы городского округа по территориальному развитию;Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;Заместитель Главы городского округа по социальному развитию | Работы ведутся в соответствии с графиком |
| Задача 2. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления Копейского городского округа  |
|  | Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления | актуальность информации, размещенной на официальных сайтах органов местного самоуправления и отраслевых органов администрации | 100 % | 100% | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации;отдел пресс-службы администрации городского округа  | Информация размещается на сайте администрации Копейского городского округа akgo74.ru оперативно и на регулярной основе, каждый день от 1 до 7 публикаций |
|  | Подготовка и публикация положительных информационных материалов, отражающих деятельность администрации и Главы городского округа по реализации задач социально-экономического, общественно-политического и культурного развития городского округа | количество опубликованных информационных материалов | не менее 12 | 393 | Заместитель Главы городского округа,руководитель аппарата администрации;отдел пресс-службы администрации городского округа  | Информация размещается на сайте администрации Копейского городского округа akgo74.ru/about/info/news/17253/ и т.д., официальных страницах (ВКонтакте, Одноклассники), в газете «Копейский рабочий» и официальном сообществе «Копейское телевидение» |
|  | Проведение личных приемов граждан Главой городского округа, заместителями Главы городского округа, руководителями структурных подразделений администрации городского округа | доля проведённых приемов от числа приемов, которые должны были быть проведены в соответствии с графиком приемов | 100 % | 100 % | отдел «МЦУ»;заместители Главы городского округа; руководители структурных подразделений администрации городского округа |  |
|  | Подготовка качественных и своевременных ответов на поступающие обращения граждан  | коэффициент исполнительной дисциплины | 1 | 1 | отдел «МЦУ»;заместители Главы городского округа; руководители структурных подразделений администрации городского округа |  |
|  | Проведение сходов граждан, проживающих на территории городского округа, с личным участием в них руководителей органов местного самоуправления | количество проведенных сходов в год | не менее 1 | 1 | Заместитель Главы городского округа по территориальному развитию  | 18.05.2023 состоялась встреча Главы города с ветеранами, представителями центра казачьей культуры п. Старокамышинска, пенсионерами города и поселков, общественными деятелями (более 80 человек) |
|  | Проведение общественных обсуждений, публичных слушаний проектов нормативных-правовых актов  | доля НПА прошедших общественные обсуждения и публичные консультации от числа проектов НПА которые должны проходить указанные процедуры в соответствии с действующим законодательством  | 100 % | 100% | структурные подразделения администрации городского округа |  |
| Задача 3. Увеличение числа респондентов, принимающих участие в опросе населения |
| Регистрация на портале Госуслуг |
|  | Популяризация возможностей получения государственных и муниципальных услуг через портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) | количество публикаций, объявлений, распространение агитационных материалов | 12 | 12 МФЦ1 УСЗН | Заместитель Главы городского округа,руководитель аппарата администрации;МФЦ[[2]](#footnote-2) (по согласованию);ЗАГС[[3]](#footnote-3);УСЗН[[4]](#footnote-4) | На официальном сайте управления социальной защиты размещена подробная информация о преимуществах и инструкция подачи заявлений через портал Госуслуг. От граждан через портал Госуслуг принято 1354 заявления.Также информация размещается на сайте администрации Копейского городского округа https://akgo74.ru |
|  | Подтверждение регистрации на портале Госуслуг | количество зарегистрированных в течение года  | 5 000 | МФЦ – 1523УСЗН – 50 | МФЦ (по согласованию);ЗАГС;УСЗН | Данные предоставлены за I квартал 2023 года, с 01.04.2023 ввиду технического сбоя данные с технического портала ЕСИА по Челябинской области выгрузить не представляется возможным |
| Увеличение респондентов, принявших участие в опросе населения[[5]](#footnote-5) |
|  | Размещение на официальных сайтах отраслевых органов администрации городского округа, муниципальных предприятий и учреждений (при наличии сайта) городского округа в зоне прямой видимости объявления о проведении опроса населения со ссылкой на источник  | объявление размещено на сайте(да – 1; нет – 0) | 1 | 1 | Заместитель Главы городского округа,руководитель аппарата администрации;отраслевые органы администрации городского округа и подведомственные им муниципальные предприятий и учреждения |  |
|  | Регулярное оповещение населения городского округа о проведении опроса населения через СМИ города Копейска, а также на сайте администрации городского округа | количество публикаций, объявлений, распространение агитационных материалов | 48 | 48 | Заместитель Главы городского округа,руководитель аппарата администрации | На сайте администрации Копейского городского округа akgo74.ru оповещения публикуются еженедельно (по понедельникам) |
|  | Уведомление руководителей муниципальных предприятий и учреждений о необходимости организации участия сотрудников в опросе населения  | количество муниципальных предприятий и учреждения | администрация, отраслевые органы администрации наделенные правами юр.лица – 7;МУ[[6]](#footnote-6) – 103;МУП[[7]](#footnote-7) – 3. | Юр.лица – 5;МУ – 88;МУП – 3 | Администрация, отраслевые органы администрации, наделенные правами юр.лица – заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации городского округа;по МУПам – первый заместитель Главы городского округа;по МУ социальной сферы – заместитель Главы городского округа по социальным вопросам;по МУ в сфере ЖКХ – заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам | Директора подведомственных учреждений уведомлены о необходимости участия сотрудников учреждений в опросе населения.  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы городского округа по территориальному развитию | А.Н. Арасланов |

Бредихина В.В..,

8 351 39 7 49 53

1. Муниципальное унитарное предприятие «Копейское пассажирское автопредприятие» [↑](#footnote-ref-1)
2. Территориальный отдел ОГАУ «МФЦ Челябинской области» в Копейском городском округе [↑](#footnote-ref-2)
3. Отдел записи актов гражданского состояния администрации Копейского городского округа [↑](#footnote-ref-3)
4. Управление социальной защиты населения администрации Копейского городского округа [↑](#footnote-ref-4)
5. «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» [↑](#footnote-ref-5)
6. МУ – муниципальные учреждения [↑](#footnote-ref-6)
7. МУП – муниципальные унитарные предприятия [↑](#footnote-ref-7)