УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы городского округа

социальному развитию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Логанова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 год

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной системы образования

Копейского городского округа»

за 2023 год

Ответственный исполнитель: управление образования администрации

Исполнитель: Заместитель начальника

управления образования администрации

по финансово-экономическим вопросам

О.Ю. Шушунова

т. 3-82-11, shushunova@kopeysk-uo.ru

Дата составления: 27.02.2024 г.

Согласовано:

Начальник управления образования

администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Ангеловский

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2699-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа». Программа и изменения к ней разработаны в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Копейский городской округ», постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 22.07.2020 № 1613-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, а также Порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа».

Программа нацелена на создание комплекса оптимальных условий, обеспечивающих современное качество образования в образовательной системе Копейского городского округа.

Основные цели Программы:

1. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития городского округа.

2. Развитие в городском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров.

3. Создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4. Создание условий по развитию инфраструктуры муниципальных образовательных организаций.

5. Создание условий по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций.

6. Создание условий по подготовке образовательных организаций к новому учебному году.

7. Создание условий по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи.

8. Создание условий по формированию здоровьесберегающих условий и безопасных условий организации образовательного процесса.

9. Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

10. Создание условий по обеспечению доступного и качественного общего и дополнительного образования.

11. Создание условий для эффективной деятельности подведомственных организаций.

12. Создание условий по обеспечению модернизации школьных систем образования.

Программа состоит из девяти подпрограмм.

Программа является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области образования с

учетом социально-экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих особенности города. Своим действием Программа охватывает сферу муниципального дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей.

Объектами Программы являются базовые инфраструктурные комплексы муниципальной системы образования, без модернизации которых невозможно обеспечить доступное качественное образование и социализацию детей, а именно: информационно-коммуникационная сеть, муниципальные нормы и стандарты, системы управления муниципальными организациями, а также системы безопасности жизнедеятельности, эксплуатационные сети зданий и сооружений, инфраструктурные объекты муниципальных образовательных организаций.

Программа, разработанная на основе программно-целевого и проектного метода управления, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед системой образования городского округа в период до 2025 года.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов.

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

– создание оптимальных условий для реализации современных образовательных программ на территории городского округа;

– обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

Годовой отчет содержит следующие разделы:

1) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год;

2) перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2023 году, выполненных и невыполненных в 2023 году;

3) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

4) результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы;

5) информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Раздел I.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Еди-ница изме-рения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетно-му | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» | | | | | | |
| Подпрограмма 1. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процентов | | 97 | 97 | 98 | - |
| 2. | Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации | процентов | | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля использования муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования , перечисленной муниципальному образованию | процентов | | 100 | 100 | 95,0 | Экономия от проведения закупочных процедур |
| 4. | Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании «Копейский городской округ» (далее – муниципальное образование) в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 47 апреля 2023 г. № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | процентов | | 100 | 100 | 100 | – |
| 5. | Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ), Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) от 04 апреля 2023 г. №232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» | процентов | | 100 | 100 | 100 | – |
| 6. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели | процентов | | 100 | 100 | 97,3 | - |
| Подпрограмма 2. Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций | | | | | | | |
| 7. | Доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей | процентов | | 100 | 100 | 100 | - |
| 8. | Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общей численности образовательных организаций | процентов | | 65 | 76 | 76 | - |
| 9. | Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям антитеррористической безопасности, в общей численности образовательных организаций | процентов | | 7 | 17 | 17 | - |
| 10. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели | процентов | | - | 100 | 100 | - |
| 11. | Доля образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, которые в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности оснащены оборудованием объекты (территории) следующими системами (конструкциями) (процентов):  - оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;  - видеонаблюдения со сроком хранения информации 30 дней;  - контроля и управления доступом;  - инженерно-технической укрепленности периметра объекта (территории) – ограждение;  - охранной сигнализацией;  - видеонаблюдения, охранной сигнализации и средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) в помещениях, расположенных на первом этаже для охраны;  - воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении;  - контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории);  - въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами;  - передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии;  - наружного освещения;  - оборудования основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) РФ;  - стационарными или ручными металлоискателями | процентов | | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | 12,0  80,0  75,0  85,0  23,0  4,0  25,0  0  0  100,0  94,0  51,4  62,0 | 12,0  80,0  75,0  85,0  23,0  4,0  25,0  0  0  100,0  94,0  51,4  62,0 | -  -  - |
| Подпрограмма 3. Подготовка образовательных организаций к новому учебному году | | | | | | | |
| 12. | Доля образовательных организаций, признанных по итогам проверки готовыми к новому учебному году, в общей численности образовательных организаций | процентов | | 100 | 100 | 100 | - |
| 13. | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | единиц | | 14 | 24 | 24 | - |
| 14. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков | процентов | | 3,8 | 7,7 | 7,7 | - |
| 15. | Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году | процентов | | - | 100 | - | В 2023 году субсидия на выполнение ремонтных работ в организациях доп.образования не выделялась |
| 16. | Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения ремонтов | процентов | | - | - | - | В 2023 году денежные средства на проведение ремонта организаций дополнительного образования не выделялись |
| 17. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели | процентов | | 87,0 | 100 | 96,5 | Экономия в результате проведения закупочных процедур, оплата ремонтных работ за фактически выполненный объем |
| Подпрограмма 4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | | | | | | | |
| 18. | Доля обучающихся, осваивающих программы общего образования, принявших участие в олимпиадах различного уровня, в общей численности обучающихся, осваивающих программы общего образования | процентов | | 8,0 | 8,0 | 8,1 | - |
| 19. | Доля обучающихся, осваивающих программы общего образования, принявших участие в конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся, осваивающих программы общего образования | процентов | | 37,0 | 37,0 | 37,3 | - |
| 20. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели | процентов | | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 5. Формирование здоровьесберегающих условий и безопасных условий организации образовательного процесса | | | | | | | |
| 21. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных (и дошкольных образовательных) организаций, в общей численности обучающихся общеобразовательных (и дошкольных образовательных) организаций | процентов | | 85,9 | 85,9 | 85,9 | - |
| 22. | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в общем размере субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, перечисленной муниципальному образованию | процентов | | 100 | 100 | 100 | – |
| 23. | Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся | процентов | | 100 | 100 | 100 | - |
| 24. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов | процентов | | 1,29 | 1,27 | 1,27 | - |
| 25. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | процентов | | 2,9 | 2,8 | 2,8 | - |
| 26. | Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | процентов | | 100 | 100 | 100 | – |
| 27. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) | процентов | | 100 | 100 | 100 | – |
| 28. | Количество обучающихся, которым организованы физкультурно-оздоровительные мероприятия (плавание) | чело-век | | - | - | - | - |
| 29. | Доля работников образовательных организаций, охваченных ежегодными обязательными предварительными и периодическими медицинскими осмотрами (обследованиями), в общем числе работников образовательных организаций | процентов | | 100 | 100 | 100 | - |
| 30. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели | процентов | | 100 | 100 | 99,3 | - |
| Подпрограмма 6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | | | |
| 31. | Доля обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет общеобразовательных организаций, охваченных малозатратными формами летней занятости (полевые лагеря, походы, экспедиции), от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет | процентов | | 15 | 15 | 15 | – |
| 32. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел | процентов | | 22 | 22 | 22 | - |
| 33. | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел | процентов | | 50 | 50 | 50 | - |
| 34. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего, дошкольного и дополнительного образования, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 1,2 категории опасности, обеспеченных квалифицированной охраной | процентов | | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 7. Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования | | | | | | | |
| 35. | Увеличение доли детей в возрасте 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования | процентов | | 68,8 | 70,0 | 74,1 | - |
| 36. | Количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей | чело-век | | - | 288 | 288 |  |
| 37. | Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся | чело-век | | - | 162 | 162 |  |
| 38. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | единиц | | 57,0 | 60,9 | 60,9 | - |
| 39. | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» | единиц | | - | 1 | 1 | - |
| 40. | Количество обучающихся, занимающихся на базе общеобразовательной организации детского технопарка «Кванториум» | чело-век | | - | 400 | 429 | - |
| 41. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели | процентов | | 100 | 100 | 100 | - |
| 42. | Количество обучающихся, занимающихся в общеобразовательной организации по образовательным программам общего образования естественнонаучной и технической направленностей на базе детского технопарка «Кванториум» | чело-век | | - | 300 | 300 | - |
| 43. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | процентов | | 100 | 100 | 100 | - |
| 44. | Доля педагогических работников, принявших участие в профессиональных конкурсах различного уровня, в общей численности педагогических работников | процентов | | 1,3 | 1,3 | 1,32 | - |
| 45. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | процентов | | 100 | 100 | 100 | - |
| 46. | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели | процентов | | 100 | 100 | 100 | - |
| 47. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты | процентов | | - | 9 | 8,6 | - |
| 48. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | процентов | | - | 25 | 25 | - |
| Подпрограмма 8. Организация управления подведомственными организациями | | | | | | | |
| 49. | Исполнение муниципального задания | процентов | | 100 | 100 | 100 | – |
| Подпрограмма 9. «Модернизация школьных систем образования» | | | | | | | |
| 50. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | еди-ниц | | 1 | - | - | - |
| 51. | Доля выполненных работ по благоустройству территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в общем количестве работ по благоустройству территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций | процентов | | 100 | - | - | - |
| 52. | Количество мероприятий по привлечению обучающихся, учителей и родителей обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ | единиц | | 1 | - | - | - |

Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2023 году, выполненных и невыполненных в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п [<\*>](#P633) | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Выполнено/не выполнено (выполнено частично) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций» | | | | | | | | |  |
| 1. | Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся | X | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P634) | Выделенные из средств областного бюджета средства были возвращены в МО и Н ЧО в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе и увеличением стоимости транспортных средств | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P635) | - | | | | | | | |
| Поставлен школьный автобус российского производства для организации перевозки обучающихся из средств федерального бюджета | Управление образования администрации | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | выполнено |
| 2. | Проведение комплекса мероприятий, связанных с оборудованием пунктов проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена | X | 01.02.2023 | 31.05.2023 | 01.02.2023 | 31.05.2023 | 25,3 | 25,2 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P634) | – | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P635) | – | | | | | | | |
| Приобретение рутокенов, заправка картриджей | Управление образования администрации | X | 31.05.2023 | X | 31.05.2023 | X | X | выполнено |
| 3. | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | X | 01.02.2023 | 31.05.2023 | 01.02.2023 | 31.05.2023 | 586,7 | 557,5 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | – | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | – | | | | | | | |
| оборудование двух ППЭ в МОУ СОШ № 7,44 | Управление образования администрации | X | 31.05.2023 | X | 31.05.2023 | X | X | Выполнено |
| 4. | Предоставление субсидий местным бюджетам на обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленностей | X | 01.02.2023 | 31.05.2023 | 01.02.2023 | 31.05.2023 | 353,5 | 332,9 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Приобретение оборудования в МУДО СЮТ | Управление образования администрации | X | 31.05.2023 | X | 31.05.2023 | X | X | Выполнено |
| 5. | Приобретение, сборка и монтаж мебели для обеденной зоны | X | 01.03.2023 | 30.06.2023 | 01.03.2023 | 30.06.2023 | 900,0 | 900,0 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Приобретение, сборка и монтаж мебели для обеденной зоны в МОУ «СОШ № 1» | Управление образования администрации | X | 30.06.2023 | X | 30.06.2023 | X | X | Выполнено |
| Итого по подпрограмме:  Количество мероприятий - 5, из них  выполненных- 5  невыполненных - 0  выполненных частично - 0. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» | | | | | | | | | |
| 6. | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций | X | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 01.02.2022 | 30.12.2023 | 2 707,3 | 2 707,3 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Финансирование на выполнение мероприятия в течение года не выделялось | Управление образования администрации | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | выполнено |
| 7. | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных подведомственных организациях | X | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 3 286,7 | 3 286,7 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в подведомственных учреждениях | Управление образования администрации | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | Выполнено |
| 8. | Проведение мероприятий, направленных на аварийно-диспетчерское обслуживание и устранение аварийных ситуаций на инженерных, электрических сетях в подведомственных организациях | X | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 196,1 | 196,1 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Своевременное проведение мероприятий, устраняющих аварийные ситуации в ОО | Управление образования администрации | X | 30.12.2022 | X | 30.12.2022 | X | X | выполнено |
| Итого по подпрограмме:  Количество мероприятий - 3, из них  выполненных- 3  невыполненных - 0  выполненных частично - 0. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3. «Подготовка образовательных организаций к новому учебному году» | | | | | | | | | |
| 9. | Выполнение предписаний надзорных органов | X | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 1 288,2 | 1 288,2 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Проведение мероприятий, связанных с предписаниями надзорных органов | Управление образования администрации | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | выполнено |
| 10. | Проведение ремонтных работ в муниципальных подведомственных организациях | X | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 49 560,9 | 46 591,9 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | – | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | – | | | | | | | |
| Проведение первоочередных ремонтных работ в образовательных организациях. | Управление образования администрации | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | выполнено |
| 11. | Мероприятия по подготовке подведомственных организаций к новому учебному году | X | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 11 603,4 | 11 552,9 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| проведение мероприятий, направленных на подготовку организаций к новому учебному году | Управление образования администрации | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | выполнено |
| 12. | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям-общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | X | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 471,1 | 471,1 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Замена оконных блоков в МОУ СОШ № 6 | Управление образования администрации | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | выполнено |
| 13. | Проведение капитального ремонта, благоустройство территории, изготовление и монтаж модульного здания, приобретение спортинвентаря, сцен и другие мероприятия в целях подготовки АУ ДОЛ «Юность» к отдыху детей в каникулярное время | X | 01.12.2023 | 30.12.2023 | 01.12.2023 | 30.12.2023 | 23 500,0 | 23 500,0 | Частично выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Произведена предоплата по договору на изготовление и монтаж модульного здания | Управление образования администрации | X | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | X | Частично выполнено |
| Итого по подпрограмме:  Количество мероприятий - 5, из них  выполненных- 4  невыполненных - 0  выполненных частично - 1 | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4. «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» | | | | | | | | | |
| 14. | организация и проведение муниципальных праздников, конференций, олимпиад, смотров, конкурсов, фестивалей для талантливых и одарённых детей, соревнований | X | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 1 169,1 | 1 169,1 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Проведение и подготовка городских мероприятий | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 15. | Подготовка и обеспечение участия школьников города в региональных, российских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, фестивалях, соревнованиях. Награждение победителей и призеров по итогам конкурсных испытаний | X | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 1 250,0 | 1 247,5 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Участие школьников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 16. | Формирование городского штаба волонтерских отрядов «Копейск – город молодых» | X | 01.03.2023 | 01.12.2023 | 01.03.2023 | 01.12.2023 | 2 468,0 | 2 306,7 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Формирование городского штаба волонтерских отрядов «Копейск молодых», реализация дорожной карты деятельности 12 волонтерских отрядов, организация форумов волонтерских отрядов | Управление образования администрации | Х | 01.12.2023 | Х | 01.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме:  Количество мероприятий - 3, из них  выполненных- 3  невыполненных - 0  выполненных частично - 0. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 5. «Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса» | | | | | | | | | |
| 17. | Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 13 216,5 | 13 216,5 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Организация обеспечения питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 18. | Организация отдыха детей в каникулярное время | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 15 239,4 | 15 239,4 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Организация отдыха детей в школьных и загородных лагерях произведена в полном объеме | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 19. | Организация и проведение ежегодного туристского слета учащихся | Х | 01.04.2023 | 30.06.2023 | 01.04.2023 | 30.06.2023 | 0,0 | 0,0 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Проведение подготовительных мероприятий к проведению турслета без доп. финансирования | Управление образования администрации | Х | 30.06.2023 | Х | 30.06.2023 | Х | Х | выполнено |
| 20. | Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий для обучающихся (плавание) | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 01.09.2023 | 30.12.2023 | 0,0 | 0,0 | Не выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| мероприятие не проводилось | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | Не выполнено |
| 21. | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 15 884,9 | 15 884,9 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 22. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 98 589,6 | 98 589,6 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 23. | Обеспечение детей с ОВЗ, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 14 113,8 | 14 113,8 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Обеспечение детей с ОВЗ двухразовым питанием | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 24. | Организация двухразового питания обучающихся, охваченных подвозом и находящихся в общеобразовательной организации более 6 часов | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 173,3 | 20,0 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Обеспечение детей двухразовым питанием по факту | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 25. | Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 2 166,0 | 2 166,0 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Обеспечение детей двухразовым питанием | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 26. | Прохождение медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований сотрудниками образовательных организаций сотрудниками образовательных организаций | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 5 321,0 | 5 282,1 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Прохождение медицинских осмотров | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме:  Количество мероприятий - 10, из них  выполненных- 9,  невыполненных - 1  выполненных частично - 0. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 6. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | | | | | | | | |
| 27. | Организация и проведение учебных сборов для юношей допризывного возраста | Х | 01.04.2023 | 31.10.2023 | 01.04.2023 | 31.10.2023 | 0,0 | 0,0 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Проведены учебные сборы юношей без доп.финансирования | Управление образования администрации | Х | 31.10.2023 | Х | 31.10.2023 | Х | Х | выполнено |
| 28. | Организация малозатратных форм летней занятости (полевых лагерей, походов, экспедиций) | Х | 01.05.2023 | 31.08.2023 | 01.05.2023 | 31.08.2023 | 0,0 | 0,0 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Мероприятия проведены  без доп. финансирования | Управление образования администрации | Х | 31.08.2023 | Х | 31.08.2023 | Х | Х | выполнено |
| 29. | Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете | Х | 01.06.2023 | 30.12.2023 | 01.06.2023 | 30.12.2023 | 576,9 | 569,9 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Организация профильных смен для детей | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 30. | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на обеспечение квалифицированной охраной объектов образовательных организаций 1,2 категорий | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 2 288,7 | 2 288,7 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| обеспечение квалифицированной охраной объектов образовательных организаций 1,2 категорий | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 31. | Обеспечение квалифицированной охраной МОУ СОШ № 16 | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 1 673,6 | 1 668,8 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено | Управление образования администрации |
| Итого по подпрограмме:  Количество мероприятий - 5, из них  выполненных- 5  невыполненных - 0  выполненных частично - 0. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 7. «Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования» | | | | | | | | | |
| 32. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательных организаций | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 323 785,9 | 323 785,9 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Выплата заработной платы прочему персоналу и расходы на содержание образовательных организаций (школ) | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 33. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 918 189,6 | 918 189,6 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Выплата заработной платы, учебные расходы в образовательных организациях (школы) | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 34. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг организаций дополнительного образования детей | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 103 972,9 | 103 972,9 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Выплата заработной платы персоналу и расходы на содержание организаций дополнительного образования | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 35. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг прочих организаций | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 14 455,3 | 14 455,3 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Выплата заработной платы персоналу и расходы на содержание прочих организаций образования | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 36. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 44 485,2 | 41 907,1 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Расходы на содержание подведомственных учреждений | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 37. | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 2 157,5 | 2 157,4 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| обновление материально-технической базы | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 38. | Реализация проекта «Шахматный всеобуч» | Х | 01.04.2023 | 30.12.2023 | 01.04.2023 | 30.12.2023 | 212,2 | 212,2 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| приобретение шахматного инвентаря и литературы | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 39. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) | Х | 01.09.2023 | 30.12.2023 | 01.09.2023 | 30.12.2023 | 7 195,6 | 7 195,6 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Оплата труда советников директора | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 40. | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Х | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 01.02.2023 | 30.12.2023 | 21 117,2 | 21 117,2 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Создание детских технопарков «Кванториум» | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 41. | Субвенция на предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 7 799,5 | 7 799,5 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 42. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 21 645,0 | 21 645,0 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Выплата заработной платы прочему персоналу и расходы на содержание учреждений для обучающихся и воспитанников с ОВЗ | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 42. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 78 992,2 | 78 992,2 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Выплата заработной платы персоналу и учебные расходы казенных учреждений | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 43. | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 34 669,6 | 34 669,6 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Осуществление выплат родителям детей-инвалидов (по факту) | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 44. | Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения лиц, являвшихся детьми-инвалидами, достигнувшими совершеннолетия и имеющих статус инвалида, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 517,3 | 517,3 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Выплата компенсации | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 45. | Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 735,1 | 735,1 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Выплата компенсации | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 46. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 73 892,2 | 73 892,2 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 47. | Организация и проведение муниципальных этапов областных конкурсов профессионального мастерства педагогов. Участие в региональных этапах всероссийских конкурсов профессионального мастерства педагогов. Участие педагогов в форумах. | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 124,9 | 124,9 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Обеспечение организации и проведения муниципальных этапов областных конкурсов проф. мастерства | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| 48. | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Х | 01.10.2023 | 30.12.2023 | 01.10.2023 | 30.12.2023 | 16 502,3 | 16 462,1 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Выдача сертификатов | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме:  Количество мероприятий - 17, из них  выполненных- 17  невыполненных - 0  выполненных частично - 0. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 8. «Организация управления подведомственными учреждениями» | | | | | | | | | |
| 49. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Х | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 30 924,7 | 30 670,9 | выполнено |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | - | | | | | | | |
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Расходы на выплату заработной платы и содержание управления образования | Управление образования администрации | Х | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме:  Количество мероприятий - 1, из них  выполненных- 1  невыполненных - 0  выполненных частично - 0. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 9. «Модернизация школьных систем образования» (в 2023 году подпрограмма не финансировалась) | | | | | | | | | |
| Итого по муниципальной программе:  Количество мероприятий - 49, из них  выполненных- 47  невыполненных - 1  выполненных частично - 1. | | | | | | | | | |

Раздел III.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» | | Всего, в том числе: | 1 970 104,3 | 1 963 789,1 | - |
| местный бюджет | 640 495,8 | 637 313,6 | - |
| федеральный бюджет | 180 795,3 | 180 795,3 | - |
| областной бюджет | 1 148 702,8 | 1 145 576,3 | - |
| внебюджетные источники | 110,4 | 103,9 | - |
| Подпрограмма 1., в том числе: | | **Всего, в том числе:** | **1 865,6** | **1 815,6** | - |
| **местный бюджет** | **732,2** | **682,3** | - |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | - |
| **областной бюджет** | **1 061,3** | **1061,3** |  |
| **внебюджетные источники** | **72,0** | **72,0** | - |
| 1. Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся | | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | Проведение комплекса мероприятий, связанных с оборудованием пунктов проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена | Всего, в том числе: | 25,3 | 25,2 | - |
| местный бюджет | 25,3 | 25,2 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | Всего, в том числе: | 586,7 | 557,50 | - |
| местный бюджет | 465,1 | 435,9 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 121,6 | 121,6 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. | Предоставление субсидий местным бюджетам на обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей | Всего, в том числе: | 353,5 | 332,9 |  |
| местный бюджет | 241,0 | 220,4 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 112,5 | 112,5 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.5. | Приобретение, сборка и монтаж мебели для обеденной зоны | Всего, в том числе: | 900,0 | 900,0 |  |
| местный бюджет | 0,8 | 0,8 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 827,2 | 827,2 |  |
| внебюджетные источники | 72,0 | 72,0 |  |
| Подпрограмма 2., в том числе: | | **Всего, в том числе:** | **6 190,1** | **6 190,1** |  |
| **местный бюджет** | **6 190,1** | **6 190,1** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | - |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** |  |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | - |
| 6. | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций | Всего, в том числе: | 2 707,3 | 2 707,3 | - |
| местный бюджет | 2 707,3 | 2 707,3 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 7. | Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений | Всего, в том числе: | 3 286,7 | 3 286,7 |  |
| местный бюджет | 3 286,7 | 3 286,7 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 8. | Проведение мероприятий, направленных на аварийно-диспетчерское обслуживание и устранение аварийных ситуаций на инженерных, электрических сетях в подведомственных организациях | Всего, в том числе: | 196,1 | 196,1 |  |
| местный бюджет | 196,1 | 196,1 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 3., в том числе: | | **Всего, в том числе:** | **86 423,60** | **83 398,3** | - |
| **местный бюджет** | **38 031,9** | **37 978,5** | - |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | - |
| **областной бюджет** | **48 363,3** | **45 397,2** |  |
| **внебюджетные источники** | **28,4** | **22,6** | - |
| 9. | Выполнение предписаний надзорных органов | Всего, в том числе: | 1288,2 | 1288,2 | - |
| местный бюджет | 1288,2 | 1288,2 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 10. | Проведение ремонтных работ в муниципальных подведомственных организациях | Всего, в том числе: | 49 560,9 | 46 591,9 |  |
| местный бюджет | 25 089,50 | 25 086,6 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 24 443,0 | 21 476,9 |  |
| внебюджетные источники | 38,4 | 22,6 | - |
| 11. | Мероприятия по подготовке подведомственных организаций к новому учебному году | Всего, в том числе: | 11 603,4 | 11 552,9 | Экономия в результате проведения закупочных процедур |
| местный бюджет | 11 603,4 | 11 552,9 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 12. | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям-общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего, в том числе: | 471,1 | 471,1 | - |
| местный бюджет | 50,8 | 50,8 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 420,3 | 420,3 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 13. | Проведение капитального ремонта, благоустройство территории, изготовление и монтаж модульного здания, приобретение спортинвентаря, сцен и другие мероприятия в целях подготовки АУ ДОЛ «Юность» к отдыху детей в каникулярное время | Всего, в том числе: | 23 500,0 | 23 500,00 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 23 500,0 | 23 500,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4., в том числе: | | Всего, в том числе: | **4 887,1** | **4 723,2** | - |
| местный бюджет | **2 421,6** | **2 418,8** | - |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | - |
| областной бюджет | **2 455,50** | **2 295,1** | - |
| внебюджетные источники | **10,0** | **9,3** | - |
| 14. | Организация и проведение муниципальных праздников, конференций, олимпиад, смотров, конкурсов, фестивалей для талантливых и одарённых детей, соревнований | Всего, в том числе: | 1 169,1 | 1 169,1 | - |
| местный бюджет | 1 169,1 | 1 169,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 15. | Подготовка и обеспечение участия школьников города в региональных, российских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, фестивалях, соревнованиях, награждение победителей и призеров по итогам конкурсных испытаний | Всего, в том числе: | 1 250,0 | 1 247,5 | - |
| местный бюджет | 1 250,0 | 1 247,5 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 16. | Формирование городского штаба волонтерских отрядов «Копейск – город молодых» | Всего, в том числе: | 2 468,0 | 2 306,7 |  |
| местный бюджет | 2,5 | 2,3 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 2 455,50 | 2 295,1 |  |
| внебюджетные источники | 10,0 | 9,3 |  |
| **Подпрограмма 5., в том числе:** | | **Всего, в том числе:** | **164 704,5** | **164 512,3** | **-** |
| **местный бюджет** | **34 570,1** | **34 377,9** | **-** |
| **федеральный бюджет** | **77 811,2** | **77 811,2** | **-** |
| **областной бюджет** | **52 323,1** | **52 323,1** | **-** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 17. | Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего, в том числе: | 13 216,5 | 13 216,5 | - |
| местный бюджет | 8 450,1 | 8 450,1 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 4 766,4 | 4 766,4 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 18. | Организация отдыха детей в каникулярное время | Всего, в том числе: | 15 239,4 | 15 239,4 | - |
| местный бюджет | 2 155,7 | 2 155,7 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 13 083,7 | 13 083,7 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 19. | Организация и проведение ежегодного туристского слета учащихся | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 20. | Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий для обучающихся (плавание) | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 21. | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | Всего, в том числе: | 15 884,9 | 15 884,9 | - |
| местный бюджет | 4 261,9 | 4 261,9 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 11 623,0 | 11 623,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 22. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Всего, в том числе: | 98 589,6 | 98 589,6 | - |
| местный бюджет | 94,3 | 94,3 | - |
| федеральный бюджет | 77 811,2 | 77 811,2 | - |
| областной бюджет | 20 684,0 | 20 684,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 23. | Обеспечение детей с ОВЗ, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием | Всего, в том числе: | 14 113,8 | 14 113,8 | - |
| местный бюджет | 14 113,8 | 14 113,8 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 24. | Организация двухразового питания обучающихся, охваченных подвозом и находящихся в общеобразовательной организации более 6 часов | Всего, в том числе: | 173,3 | 20,0 | - |
| местный бюджет | 173,3 | 20,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 25. | Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины | Всего, в том числе: | 2 166,0 | 2 166,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 2 166,0 | 2 166,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 26. | Прохождение медицинских осмотров сотрудниками образовательных организаций | Всего, в том числе: | 5 321,0 | 5 282,1 | - |
| местный бюджет | 5 321,0 | 5 282,1 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| **Подпрограмма 6., в том числе:** | | **Всего, в том числе:** | **4 539,2** | **4 527,4** | **-** |
| **местный бюджет** | **2 155,0** | **2 143,2** | **-** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **областной бюджет** | **2 384,2** | **2 384,2** | **-** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 27. | Организация и проведение учебных сборов для юношей допризывного возраста | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 28. | Организация малозатратных форм летней занятости (полевых лагерей, походов, экспедиций) | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 29. | Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете | Всего, в том числе: | 576,9 | 569,9 | - |
| местный бюджет | 75,0 | 68,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 501,9 | 501,9 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 30. | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на обеспечение квалифицированной охраной объектов образовательных организаций 1,2 категорий | Всего, в том числе: | 2 288,7 | 2 288,7 |  |
| местный бюджет | 406,4 | 406,4 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 1 882,3 | 1 882,3 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 31. | Обеспечение квалифицированной охраной МОУ СОШ № 16 | Всего, в том числе: | 1 673,6 | 1 668,8 |  |
| местный бюджет | 1 673,6 | 1 668,8 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 7., в том числе:** | | **Всего, в том числе:** | **1 670 569,6** | **1 667 951,3** | **-** |
| **местный бюджет** | **525 470,1** | **522 851,9** | **-** |
| **федеральный бюджет** | **102 984,1** | **102 984,0** | **-** |
| **областной бюджет** | **1 042 115,4** | **1 042 115,4** | **-** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 32. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательных организаций | Всего, в том числе: | 323 785,9 | 323 785,9 | - |
| местный бюджет | 323 785,9 | 323 785,9 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 33. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего, в том числе: | 918 189,6 | 918 189,6 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 918 189,6 | 918 189,6 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 34. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг организаций дополнительного образования детей | Всего, в том числе: | 103 972,9 | 103 972,9 | - |
| местный бюджет | 103 972,9 | 103 972,9 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 35. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг прочих организаций | Всего, в том числе: | 14 455,3 | 14 455,3 | - |
| местный бюджет | 14 455,3 | 14 455,3 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 36. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | Всего, в том числе: | 44 485,2 | 41 907,1 | Экономия от проведения закупочных процедур |
| местный бюджет | 44 485,2 | 41 907,1 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 37. | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | Всего, в том числе: | 2 157,5 | 2 157,4 | - |
| местный бюджет | 126,80 | 126,8 | - |
| федеральный бюджет | 1 949,50 | 1 949,4 | - |
| областной бюджет | 81,20 | 81,2 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 38. | Реализация проекта «Шахматный всеобуч»  Реализация проекта «Шахматный всеобуч» | Всего, в том числе: | 212,2 | 212,2 | - |
| местный бюджет | 212,2 | 212,2 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего, в том числе: | 212,2 | 212,2 | - |
| 39. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) | Всего, в том числе: | 7 195,6 | 7 195,6 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 6 907,8 | 6 907,8 | - |
| областной бюджет | 287,8 | 287,8 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 40. | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам  Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Всего, в том числе: | 21 117,2 | 21 117,2 | - |
| местный бюджет | 39,50 | 39,50 | - |
| федеральный бюджет | 20 234,60 | 20 234,60 | - |
| областной бюджет | 843,10 | 843,10 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего, в том числе: | 21 117,2 | 21 117,2 | - |
| 41. | Субвенция на предоставление психолого-педагогической , медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ , своем развитии и социальной адаптации | Всего, в том числе: | 7 799,5 | 7 799,5 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 7 799,5 | 7 799,5 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 42. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | Всего, в том числе: | 21 645,0 | 21 645,0 | - |
| местный бюджет | 21 645,0 | 21 645,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 43. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Всего, в том числе: | 78 992,2 | 78 992,2 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 78 992,2 | 78 992,2 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 44. | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому | Всего, в том числе: | 34 669,6 | 34 669,6 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 34 669,6 | 34 669,6 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 45. | Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения лиц, являвшихся детьми-инвалидами, достигнувшими совершеннолетия и имеющих статус инвалида, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования | Всего, в том числе: | 517,3 | 517,3 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 517,3 | 517,3 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 46. | Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | Всего, в том числе: | 735,1 | 735,1 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 735,1 | 735,1 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 47. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Всего, в том числе: | 73 892,2 | 73 892,2 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 73 892,2 | 73 892,2 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 48. | Организация и проведение муниципальных этапов областных конкурсов профессионального мастерства педагогов, Участие в региональных этапах всероссийских конкурсов профессионального мастерства педагогов. Участие педагогов в форумах. | Всего, в том числе: | 124,9 | 124,9 | - |
| местный бюджет | 124,9 | 124,9 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 49. | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Всего, в том числе: | 16 502,3 | 16 462,1 |  |
| местный бюджет | 16 502,3 | 16 462,1 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 8., в том числе:** | | **Всего, в том числе:** | **30 924,7** | **30 670,9** | **-** |
| **местный бюджет** | **30 924,7** | **30 670,9** | **-** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| 50. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Всего, в том числе: | 30 924,7 | 30 670,9 | Экономия от проведения закупочных процедур |
| местный бюджет | 30 924,7 | 30 670,9 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 9., в том числе: | | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

Раздел IV.

Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1) в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Копейского городского округа «О бюджете Копейского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в течение 2023 года вносились изменения в соответствии со следующими правовыми актами:

- Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 17.01.2023 № 115-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2699-п»;

- Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 13.06.2023 № 2084-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2699-п»;

- Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 13.10.2023 № 3350-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2699-п»;

- Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 01.11.2023 № 3557-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2699-п»;

- Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 20.11.2023 № 3751-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2699-п»»;

- Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 14.12.2023 № 4056-п «О внесении дополнений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2699-п»;

- Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 20.12.2023 № 4117-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2699-п»;

- Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 16.02.2024 № 389-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2699-п»;

2) план реализации муниципальной программы утвержден распоряжением администрации Копейского городского округа от 21.03.2023 № 210-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» на 2023 год», уточнен распоряжениями администрации Копейского городского округа от 27.06.2023 № 477-р, от 15.02.2024 № 81-р.

3) в соответствии с постановлением администрации Копейского городского округа от 26.09.2017 № 2309-п «Об утверждении Положения об общественном обсуждении проектов документов планирования Копейского городского округа» муниципальная программа размещена на официальном сайте администрации городского округа, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) муниципальная программа зарегистрирована в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 01.11.2022, реестровый номер 32339011027400780110284.

Раздел V.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 17.01.2023 № 115-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2699-п» | Уточнение бюджетных ассигнований, мероприятий, индикативных показателей | Бюджетный кодекс РФ,  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=9A1030B33F21A407F2128EB73A590D981CBBD191AF460D2EE91A991CF436K6I) от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 2. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 13.06.2023 № 2084-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2699-п» | Уточнение бюджетных ассигнований, мероприятий, индикативных показателей | Бюджетный кодекс РФ,  Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 3. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 13.10.2023 № 3350-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2699-п» | Уточнение бюджетных ассигнований и мероприятий муниципальной программы | Бюджетный кодекс РФ,  Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 4. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 01.11.2023 № 3557-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2699-п» | Уточнение бюджетных ассигнований, мероприятий, индикативных показателей | Бюджетный кодекс РФ,  Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 5. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 20.11.2023 № 3751-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2699-п» | Уточнение мероприятий, дополнение индикативным показателем | Бюджетный кодекс РФ,  Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 6. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 14.12.2023 № 4056-п «О внесении дополнений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2699-п» | Дополнение мероприятий | Бюджетный кодекс РФ,  Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 7. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 20.12.2023 № 4117-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2699-п» | Уточнение бюджетных ассигнований, мероприятий, индикативных показателей | Бюджетный кодекс РФ,  Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |
| 8. | Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 16.02.2024 № 389-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2699-п» | Уточнение бюджетных ассигнований, мероприятий, индикативных показателей | Бюджетный кодекс РФ,  Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского округа Челябинской области |