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протоколом управляющего совета 
муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
в Копейском городском округе»
от 19.01.2026 г. № 5



ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Межведомственное взаимодействие в системе профилактики наркомании и алкоголизма, 
незаконного оборота промышленной продукции»

1. Основные положения
	Ответственный исполнитель комплекса процессных 
мероприятий
	Начальник отдела по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами 
администрации Копейского городского округа
Постолюк Евгений Иванович (далее – отдел по безопасности)

	Наименование главного распорядителя бюджетных средств
	Администрация Копейского городского округа (далее – администрация КГО)

	Связь с муниципальной программой
	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
в Копейском городском округе



2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный 
за достижение 
показателя


	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача 1: Профилактика алкоголизма, сокращение числа наркозависимых граждан

	1.1
	Доля мероприятий  по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции  от общего количества 
мероприятий по профилактике алкоголизма
	%
	100
	
100

	

100


	
100

	
100

	
-

	
-

	

Отдел по безопасности



	1.2
	
Доля несовершеннолетних детей, 
прошедших тестирование на 
наркозависимость, от общей численности детей, подлежащих тестированию, в том числе состоящих в «Группе риска»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	Управление 
образования

Учреждения среднего 
и профессионального образования


Диспансерное 
отделение № 2 ГБУЗ «Областная 
клиническая 
психоневрологическая специализированная больница № 1

	1.3
	Доля волонтеров, принимающих участие 
в мероприятиях по профилактике 
наркомании среди несовершеннолетних 
и молодежи, от общей численности 
волонтеров в городском округе
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	Отдел по делам 
молодежи

Управление 
образования

 Управление культуры

Управление физической культуры, спорта 
и туризма



3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единицы измерения
	Базовое значение
	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача 1: Профилактика алкоголизма, сокращение числа наркозависимых граждан

	1.1
	Сокращено незаконное 
распространение алкогольной продукции, ее незаконного 
оборота для безопасности 
личности и общества
	Осуществление
текущей
деятельности
	Доля мероприятий по 
противодействию незаконному обороту промышленной
продукции от общего
количества мероприятий по профилактике алкоголизма
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-

	1.2
	Оказана помощь 
наркозависимым гражданам в преодолении жизненных 
сложностей, не прибегая 
к приему ПАВ и спиртных напитков
	Осуществление
текущей
деятельности
	Доля несовершеннолетних
детей, прошедших
тестирование на наркозависимость, от общей численности, подлежащих тестированию, в том числе состоящих в «Группе риска»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-

	1.3
	Сокращено распространение и употребление наркотических средств и ПАВ среди 
несовершеннолетних и 
молодежи
	Приобретение 
товаров, работ, услуг
	Доля волонтеров, принимающих участие в мероприятиях по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, от общей 
численности волонтеров в городском округе
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный 
исполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	
	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Задача 1: Профилактика алкоголизма, сокращение числа наркозависимых граждан

	1.3
	Сокращено распространение и 
употребление наркотических средств 
и ПАВ среди несовершеннолетних 
и молодежи
	Отдел по делам молодежи
	50,00
	100,00
	50,00
	50,00
	-
	-
	250,00

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего на реализацию комплекса процессных 
мероприятий проекта, в т.ч.
	
	50,00
	100,00
	50,00
	50,00
	-
	-
	250,00

	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	



5. План реализации комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего 
документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача 1: Профилактика алкоголизма, сокращение числа наркозависимых граждан

	1.1
	Сокращено незаконное распространение алкогольной продукции, 
ее незаконного оборота для безопасности личности и общества
	Х
	Отдел 
по безопасности
	Х

	1.2
	Оказана помощь наркозависимым гражданам в преодолении жизненных сложностей, не прибегая к приему ПАВ и спиртных напитков
	Х
	Управление 
образования

Учреждения среднего и профессионального образования

Диспансерное 
отделение № 2 ГБУЗ «Областная клиническая психоневрологическая специализированная больница № 1


	Х

	1.3
	Сокращено распространение и употребление наркотических средств и ПАВ среди несовершеннолетних и молодежи
	ежегодно до
 31 декабря
	

Отдел по делам молодежи
	План-график

	
	Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта
	
	
	Муниципальный контракт

	
	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ
	
	
	Акт выполненных работ





