УТВЕРЖДЕН

Протоколом управляющего совета

муниципальной программы

«Развитие муниципальной системы

образования Копейского городского округа»

23.01.2026 №5

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления образования администрации Хлынина Марина Николаевна |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Управление образования администрации |
| Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии) | Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Повышение доступности общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования | процент | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Управление образования администрации |
| 1.2 | Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации |
| Задача 2. Повышение качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | процент | 67,0 | 72,0 | 77,0 | 82,0 | 87,0 | 93,0 | 100,0 | Управление образования администрации |
| 1.4 | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации |
| Задача 3. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации |
| Задача 4. Поддержка и развитие профессиональной компетентности педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Доля педагогических работников, принявших участие в профессиональных конкурсах различного уровня, в общей численности педагогических работников | процент | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Управление образования администрации |
| 1.7 | Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации |
| Задача 5. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты | процент | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Управление образования администрации |
| 1.9 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | процент | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление образования администрации |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения | 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Повышение доступности общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательных организаций | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 1.2. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | человек | 20630 | 20303 | 20303 | 20303 | 20303 | 20303 | 20303 |
| 1.3 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг организаций дополнительного образования детей | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных организаций дополнительного образования детей | единиц | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.4 | Содержание зданий, в которых не ведется образовательная деятельность | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных организаций | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Субсидия на иные цели в образовательных организациях (уплата налогов) | Осуществление текущей деятельности | Уплата налогов в образовательных организациях | единиц | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 1.6 | Субсидия на иные цели в организациях дополнительного образования (уплата налогов) | Осуществление текущей деятельности | Уплата налогов в организациях дополнительного образования | единиц | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.7 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг прочих организаций | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных прочих организаций | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.8 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных казенных учреждений | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.9 | Организация и обеспечение мероприятий местного отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" | Приобретение товаров, работ, услуг | Организация мероприятий в соответствии с планом | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Повышение качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение оборудования в коррекционные организации в соответствии с перечнем | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Субвенция на предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | Оказание услуг (выполнение работ) | Психолого-медико-педагогическое обследование детей | человек | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 1.12 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных организаций для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.13 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | человек | 327 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| 1.14 | Субсидия на иные цели в учреждениях для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (уплата налогов) | Осуществление текущей деятельности | Уплата налогов в учреждениях для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | единиц | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.15 | Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования | Выплаты физическим лицам | Оказание материальной поддержки родителям (законным представителям) на создание условий для получения образования детей-инвалидов по основным образовательным программам) | человек | 165 | 167 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 1.16 | Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения лиц, являвшихся детьми-инвалидами, достигших совершеннолетия и имеющих статус инвалида, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования | Выплаты физическим лицам | Оказание материальной поддержки родителям (законным представителям) на создание условий для получения образования детей-инвалидов по основным образовательным программам) | человек | 12 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Поддержка и развитие профессиональной компетентности педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | Выплаты физическим лицам | - Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения | человек | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.18 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | Выплаты физическим лицам | единовременная выплата молодым специалистам | человек | 11 | 39 | 54 | 57 | 42 | - | - |
| 1.19 | Организация и проведение муниципальных этапов областных конкурсов профессионального мастерства педагогов. Участие в региональных этапах всероссийских конкурсов профессионального мастерства педагогов. Участие педагогов в форумах. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых юбилейным датам системы образования в городском округе | Приобретение товаров, работ, услуг | Организация и проведение мероприятий | единиц | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.20 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | Выплаты физическим лицам | Единовременная выплата педработникам | человек | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Оказание услуг (выполнение работ) | Организация дополнительного образования в целях обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | единиц | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.22 | Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Оказание услуг (выполнение работ) | Организация дополнительного образования в целях обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № | Источник финансового обеспечения | Ответствен-ный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Повышение доступности общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательных организаций | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 485668,00 | 408165,00 | 542277,30 | 556322,30 | 0,00 | 0,00 | 1992432,60 |
| 1.2. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 1180317,10 | 1187156,20 | 1188248,70 | 1189384,80 | 0,00 | 0,00 | 4745106,80 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг организаций дополнительного образования детей | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 107804,00 | 107080,50 | 107080,50 | 107080,50 | 0,00 | 0,00 | 429045,50 |
| 1.4 | Содержание зданий, в которых не ведется образовательная деятельность | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1468,10 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1517,00 |
| 1.5 | Субсидия на иные цели в образовательных организациях (уплата налогов) | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 24969,80 | 49811,80 | 49811,80 | 0,00 | 0,00 | 124593,40 |
| 1.6 | Субсидия на иные цели в организациях дополнительного образования (уплата налогов) | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 326,80 | 702,40 | 702,40 | 0,00 | 0,00 | 1731,6 |
| 1.7 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг прочих организаций | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 17588,00 | 15306,00 | 20265,30 | 20265,30 | 0,00 | 0,00 | 73424,60 |
| 1.8 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 1401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1401,00 |
|  | местный бюджет |  | 61325,10 | 61345,40 | 61413,10 | 61413,10 | 0,00 | 0,00 | 245496,60 |
| 1.9 | Организация и обеспечение мероприятий местного отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 234,10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1134,10 |
| Повышение качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Субвенция на предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 9283,30 | 9559,70 | 9579,60 | 9600,40 | 0,00 | 0,00 | 38023,00 |
| 1.12 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 25803,10 | 23709,90 | 31691,20 | 32589,20 | 0,00 | 0,00 | 113793,40 |
| 1.13 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 87847,50 | 91356,80 | 91593,70 | 91840,10 | 0,00 | 0,00 | 362638,10 |
| 1.14 | Субсидия на иные цели в учреждениях для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (уплата налогов) | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 389,00 | 778,00 | 777,90 | 0,00 | 0,00 | 1944,90 |
| 1.15 | Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам , в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 37664,40 | 39356,10 | 39356,10 | 39356,10 | 0,00 | 0,00 | 155732,70 |
| 1.16 | Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения лиц, являвшихся детьми-инвалидами, достигших совершеннолетия и имеющих статус инвалида, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 4520,60 | 5221,50 | 5221,50 | 5221,50 | 0,00 | 0,00 | 20185,10 |
| Поддержка и развитие профессиональной компетентности педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 899,00 | 759,20 | 789,50 | 820,90 | 0,00 | 0,00 | 3268,60 |
| 1.18 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 2380,70 | 2873,60 | 2873,60 | 2873,60 | 0,00 | 0,00 | 11001,50 |
| 1.19 | Организация и проведение муниципальных этапов областных конкурсов профессионального мастерства педагогов. Участие в региональных этапах всероссийских конкурсов профессионального мастерства педагогов. Участие педагогов в форумах. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых юбилейным датам системы образования в городском округе | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1650,00 |
| 1.20 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 4641,60 | 4641,60 | 4641,60 | 0,00 | 0,00 | 13924,80 |
| Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 54232,60 | 66013,80 | 66013,80 | 66013,80 | 0,00 | 0,00 | 252274,00 |
| 1.22 | Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 3309,90 | 1314,60 | 1314,60 | 1314,60 | 0,00 | 0,00 | 7253,70 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования» всего, в т.ч. |  | Управление образования администра-ции | 2081746,50 | 2050444,40 | 2224502,30 | 2240879,90 | 0,00 | 0,00 | 8597573,10 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  |  | 1321932,90 | 1333409,50 | 1334789,10 | 1336223,80 | 0,00 | 0,00 | 5326355,30 |
| местный бюджет |  |  | 759813,60 | 717034,90 | 889713,20 | 904656,10 | 0,00 | 0,00 | 3271217,80 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| №1 | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повышение доступности общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательных организаций | X | Управление образования администрации | X |
|  | Контрольная точка 1.1. муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному |  | Приказ об утверждении муниципальных заданий |
|  | Контрольная точка 1.2. соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному |  | Соглашение с подведомственными организациями |
|  | Контрольная точка 1.3. предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Ежегодно до 01.02. года, следующего за отчетным |  | отчет |
| 1.2. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | X | Управление образования администрации | X |
|  | Контрольная точка 1.1. муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному |  | Приказ об утверждении муниципальных заданий |
|  | Контрольная точка 1.2. соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному |  | Соглашение с подведомственными организациями |
|  | Контрольная точка 1.3. предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Ежегодно до 01.02. года, следующего за отчетным |  | отчет |
| 1.3. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг организаций дополнительного образования детей | X | Управление образования администрации | X |
|  | Контрольная точка 1.1. муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному |  | Приказ об утверждении муниципальных заданий |
|  | Контрольная точка 1.2. соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному |  | Соглашение с подведомственными организациями |
|  | Контрольная точка 1.3. предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Ежегодно до 01.02. года, следующего за отчетным |  | отчет |
| 1.4. | Содержание зданий, в которых не ведется образовательная деятельность | Х | Управление образования администрации | Х |
|  | Контрольная точка 1.1. соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному |  | Соглашение с подведомственными организациями |
|  | Контрольная точка 1.2. предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели | Ежегодно до 01.02. года, следующего за отчетным |  | отчет |
| 1.5. | Субсидия на иные цели в образовательных организациях (уплата налогов) | Х | Управление образования администрации | Х |
|  | Контрольная точка 1.1. соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному |  | Соглашение с подведомственными организациями |
|  | Контрольная точка 1.2. предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели | Ежегодно до 01.02. года, следующего за отчетным |  | отчет |
| 1.6. | Субсидия на иные цели в организациях дополнительного образования (уплата налогов) | Х | Управление образования администрации | Х |
|  | Контрольная точка 1.1. соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному |  | Соглашение с подведомственными организациями |
|  | Контрольная точка 1.2. предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели | Ежегодно до 01.02. года, следующего за отчетным |  | отчет |
| 1.7. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг прочих организаций | X | Управление образования администрации | X |
|  | Контрольная точка 1.1. муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному |  | Приказ об утверждении муниципальных заданий |
|  | Контрольная точка 1.2. соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному |  | Соглашение с подведомственными организациями |
|  | Контрольная точка 1.3. предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Ежегодно до 01.02. года, следующего за отчетным |  | отчет |
| 1.8. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (для мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг) | X | Управление образования администрации | X |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график | Ежегодно до 31.01. |  | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта | Ежегодно до 01.03. |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ (услуг) | Ежемесячно до 31.12. |  | Акт выполненных работ |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ (услуг) | Ежемесячно до 31.12. |  | Платежное поручение |
| 1.9. | Организация и обеспечение мероприятий местного отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" | X | Управление образования администрации | X |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график | Ежегодно до 31.01. |  | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта | Ежегодно до 01.03. |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ (услуг) | Ежемесячно до 31.12. |  | Акт выполненных работ |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ (услуг) | Ежемесячно до 31.12. |  | Платежное поручение |
| Повышение качества общего образования |  |  |  |  |
| 1.10. | Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | X | Управление образования администрации | X |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график | Ежегодно до 31.01. |  | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта | Ежегодно до 01.03. |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ (услуг) | Ежемесячно до 31.12. |  | Акт выполненных работ |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ (услуг) | Ежемесячно до 31.12. |  | Платежное поручение |
| Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 1.11. | Субвенция на предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | X | Управление образования администрации | X |
|  | Контрольная точка 1.1. муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному |  | Приказ об утверждении муниципальных заданий |
|  | Контрольная точка 1.2. соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному. |  | Соглашение с подведомственными организациями |
|  | Контрольная точка 1.3 предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Ежегодно до 01.02. года, следующего за отчетным |  | отчет |
| 1.12. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | X | Управление образования администрации | X |
|  | Контрольная точка 1.1. муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному |  | Приказ об утверждении муниципальных заданий |
|  | Контрольная точка 1.2. соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному. |  | Соглашение с подведомственными организациями |
|  | Контрольная точка 1.3 предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Ежегодно до 01.02. года, следующего за отчетным |  | отчет |
| 1.13. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | X | Управление образования администрации | X |
|  | Контрольная точка 1.1. муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному |  | Приказ об утверждении муниципальных заданий |
|  | Контрольная точка 1.2. соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному. |  | Соглашение с подведомственными организациями |
|  | Контрольная точка 1.3 предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Ежегодно до 01.02. года, следующего за отчетным |  | отчет |
| 1.14. | Субсидия на иные цели в учреждениях для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (уплата налогов) | X |  | X |
|  | Контрольная точка 1.1. соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному |  | Соглашение с подведомственными организациями |
|  | Контрольная точка 1.2. предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели | Ежегодно до 01.02. года, следующего за отчетным |  | отчет |
| 1.15 | Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования | X | Управление образования администрации | X |
|  | Контрольная точка 1.1. Порядок компенсации расходов родителей (законных представителей) утвержден | Ежегодно по мере необходимости |  | Порядок выплаты и размер компенсации расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования |
|  | Контрольная точка 1.2 Выплаты осуществлены | ежемесячно |  | Платежное поручение |
| 1.16. | Компенсация расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения лиц, являвшихся детьми-инвалидами, достигших совершеннолетия и имеющих статус инвалида, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования | X | Управление образования администрации | X |
|  | Контрольная точка 1.1. Порядок компенсации расходов родителей (законных представителей) утвержден | Ежегодно по мере необходимости |  | Порядок выплаты и размер компенсации расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения лиц, являвшихся детьми-инвалидами, достигших совершеннолетия и имеющих статус инвалида, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования |
|  | Контрольная точка 1.2. Выплаты осуществлены | ежемесячно |  | Платежное поручение |
| Поддержка и развитие профессиональной компетентности педагогических работников |  |  |  |  |
| 1.17 | Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | X | Управление образования администрации | X |
|  | Контрольная точка 1.1. Порядок компенсации расходов родителей (законных представителей) утвержден | Ежегодно по мере необходимости |  | Порядок предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами отдельным категориям специалистов муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Копейского городского округа, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах Копейского городского округа |
|  | Контрольная точка 1.2 Выплаты осуществлены | ежемесячно |  | Платежное поручение |
|  | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | X | Управление образования администрации | X |
| 1.18 | Контрольная точка 1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации Копейского городского округа утвержден | ежегодно по мере необходимости |  | Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации Копейского городского округа |
|  | Контрольная точка 1.2 Выплаты осуществлены | ежемесячно |  | Платежное поручение |
| 1.19 | Организация и проведение муниципальных этапов областных конкурсов профессионального мастерства педагогов. Участие в региональных этапах всероссийских конкурсов профессионального мастерства педагогов. Участие педагогов в форумах. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых юбилейным датам системы образования в городском округе | X | Управление образования администрации | X |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график | Ежегодно до 31.01. |  | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта | Ежегодно до 01.03. |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ (услуг) | Ежемесячно до 31.12. |  | Акт выполненных работ |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ (услуг) | Ежемесячно до 31.12. |  | Платежное поручение |
| 1.20 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | X | Управление образования администрации | X |
|  | Контрольная точка 1.1. Порядок предоставления единовременной социальной выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений утвержден | Ежегодно по мере необходимости |  | Порядок предоставления единовременной социальной выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений, подведомственных управлению образования |
|  | Контрольная точка 1.2. Выплаты осуществлены | ежегодно |  | Платежное поручение |
| Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  |  |  |
| 1.21 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | X | Управление образования администрации | X |
|  | Контрольная точка 1.1. муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному |  | Приказ об утверждении муниципальных заданий |
|  | Контрольная точка 1.2. соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному. |  | Соглашение с подведомственными организациями |
|  | Контрольная точка 1.3 предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Ежегодно до 01.02. года, следующего за отчетным |  | отчет |
|  | Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | X |  | X |
| 1.22 | Контрольная точка 1.1. Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом утвержден | Ежегодно по мере необходимости | Управление образования администрации | Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом |
|  | Контрольная точка 1.2. соглашения о возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом заключено | Ежегодно до 31.12 года, предшествующего отчетному |  |  |
|  | Контрольная точка 1.3. отчет об исполнении соглашения предоставлен | ежемесячно |  | Отчет в соответствии с приложением к соглашению |
|  | Контрольная точка 1.4. Перечисление субсидии получателю субсидии произведено | ежемесячно |  | Платежное поручение |

Начальник управления образования администрации                                                                                           М.Н. Хлынина