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               муниципальной программы 
                «Развитие муниципальной системы
   образования Копейского городского округа»
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ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Подготовка подведомственных организаций к новому учебному году»

1. Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Начальник управления образования администрации
Хлынина Марина Николаевна

	Наименование главного распорядителя бюджетных средств
	Управление образования администрации

	Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии)
	Развитие муниципальной системы
образования Копейского городского округа


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измере-ния
	2024 год 
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя


	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача 1. Обеспечение качественной подготовки муниципальных образовательных организаций к началу учебного года по всем направлениям деятельности

	1.1
	Доля образовательных организаций, признанных по итогам проверки готовыми к новому учебному году, в общей численности образовательных организаций 
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление образования администрации

	1.2
	Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление образования администрации

	1.3
	Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения ремонтов

	процент
	25
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	Управление образования администрации

	1.4
	Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление образования администрации



3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий 

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единицы измерения
	2024
год
	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
 год
	2026
 год
	2027 
год
	2028 год
	2029 год
	2030
 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Обеспечение качественной подготовки муниципальных образовательных организаций к началу учебного года по всем направлениям деятельности


	1.1.
	Проведение ремонтных работ в муниципальных подведомственных организациях  
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Проведение ремонтных работ в соответствии с планом
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	 Мероприятия по подготовке подведомственных организаций к новому учебному году
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Проведение необходимых мероприятий по подготовке к новому учебному году в соответствии с планом
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3
	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям дополнительного образования на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Проведение капитального ремонта в организациях дополнительного образования за счет субсидий из средств областного бюджета согласно заявке
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100




4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий


	№[footnoteRef:2] [2: ] 

	Источник финансового обеспечения
	Ответствен-ный исполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
 год
	2026
год
	2027
год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего:
	

	
	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Обеспечение качественной подготовки муниципальных образовательных организаций к началу учебного года по всем направлениям деятельности

	1.1.
	Проведение ремонтных работ в муниципальных подведомственных организациях  
	Управление образования администра-ции
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет 
	
	27068,20
	21000,00
	21000,00
	21000,00
	0,00
	0,00
	90068,20
	

	
	внебюджетные средства
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	 Мероприятия по подготовке подведомственных организаций к новому учебному году
	Управление образования администра-ции
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет
	
	3334,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3334,10
	

	
	местный бюджет 
	
	18700,00
	9000,00
	9000,00
	9000,00
	0,00
	0,00
	45700,00
	

	
	внебюджетные средства
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	Проведение капремонтов в муниципальных подведомственных организациях                
	Управление образования администра-ции
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет 
	
	19467,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19467,20
	

	
	внебюджетные средства
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий «Подготовка подведомственных организаций к новому учебному году», всего, в т.ч.
	Управление образования администра-ции
	68569,50
	30000,00
	30000,00
	30000,00
	0,00
	0,00
	158569,50  
	

	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	областной бюджет
	
	3334,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3334,10
	

	местный бюджет 
	
	65235,40
	30000,00
	30000,00
	30000,00
	0,00
	0,00
	155235,40  
	

	внебюджетные средства
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	




5. План реализации комплекса процессных мероприятий

	№1
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Обеспечение качественной подготовки муниципальных образовательных организаций к началу учебного года по всем направлениям деятельности

	1.1.
	Проведение ремонтных работ в муниципальных подведомственных организациях  
	X
	Управление образования администрации
	X

	
	      Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	Ежегодно до 31.01.
	
	План-график

	
	      Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта
	Ежегодно до 01.04.
	
	Муниципальный контракт

	
	      Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ
	Ежегодно до 30.08.
	
	Акт выполненных работ

	
	      Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ
	Ежегодно до 15.09.
	
	Платежное поручение

	1.2.
	Мероприятия по подготовке подведомственных организаций к новому учебному году
	X
	Управление образования администрации
	X

	
	       Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	Ежегодно до 31.01.
	
	План-график

	
	       Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта
	Ежегодно до 01.04.
	
	Муниципальный контракт

	
	       Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ
	Ежегодно до 30.08.
	
	Акт выполненных работ

	
	       Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ
	Ежегодно до 15.09.
	
	Платежное поручение

	1.3.
	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям- общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях
	X
	Управление образования администрации
	X

	
	       Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	Ежегодно до 31.01.
	
	План-график

	
	       Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта
	Ежегодно до 01.04.
	
	Муниципальный контракт

	
	       Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ
	Ежегодно до 30.08.
	
	Акт выполненных работ

	
	       Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ
	Ежегодно до 15.09.
	
	Платежное поручение 

	1.4.
	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям дополнительного образования на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования
	X
	Управление образования администрации
	X

	
	       Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	Ежегодно до 31.01.
	
	План-график

	
	       Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта
	Ежегодно до 01.04.
	
	Муниципальный контракт

	
	       Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ
	Ежегодно до 30.08.
	
	Акт выполненных работ

	
	       Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ
	Ежегодно до 15.09.
	
	Платежное поручение






Начальник управления образования администрации                                                                                      М.Н. Хлынина 
