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                                                                                              УТВЕРЖДЕН
Протоколом управляющего 
совета муниципальной программы 
«Управление земельными ресурсами и 
регулирование земельных отношений в 
муниципальном образовании 
«Копейский городской округ»
                                                                                                                                                                                            от     19.01.2026    №2
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ»
(наименование)
1. Основные положения
	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Хусаинов Р.Н., начальник управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа

	Наименование главного распорядителя бюджетных средств
	Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа (далее – УИиЗО)

	Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии)
	Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измере
ния
	Базовое значе
ние за 2024 год
	Значение показателя по годам

	Ответствен
ный за достижение показателя

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача 1: межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, в целях исполнения функций муниципального образования «Копейский городской округ

	1.1
	Количество земельных участков в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
	единиц
	82
	236
	 85
	 85
	 85
	  85
	85
	УИиЗО 

	Задача 2: проведение экспертизы и оценочных работ в отношении земельных участков, расположенных на них объектов движимого и недвижимого имущества, а также проведение оценки стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территории

	1.2
	Количество земельных участков, объектов движимого, недвижимого имущества
	единиц
	5
	2
	2
	5
	5
	5
	5
	УИиЗО 


	Задача 3: проведение мероприятий по выкупу земельных участков сельскохозяйственного назначения и изъятию земельных участков для муниципальных нужд

	1.3
	Количество изъятых земельных участков для муниципальных нужд, а также приобретенных в порядке реализации преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения  
	единиц
	2
	0
	2
	5
	5
	5
	5
	УИиЗО 


	Задача 4: изготовление и установка баннеров, плакатов, табличек для муниципальных нужд

	1.4
	Количество изготовленных и размещенных баннеров, плакатов, табличек
	единиц
	50
	4
	4
	50
	50
	50
	50
	УИиЗО 

	1.5 Задача 5: разработка проектов межевания застроенной территории

	1.5
	Количество разработанных проектов межевания застроенной территории
	единиц
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	УИиЗО
УАиГ


3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Характеристика
	Базовое значение за 2024 год
	Значение показателя по годам


	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Задача 1: межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, в целях исполнения функций муниципального образования «Копейский городской округ»

	

	1.1
	Организация проведения межевания земельных участков, расположенных на территории городского округа 
	Приобретение товаров, работ, услуг

	единиц
	Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет для дальнейшего их предоставления в установленном законом порядке
	 82
	 236
	85 
	85  
	 85
	85  
	85

	Задача 2: проведение экспертизы и оценочных работ в отношении земельных участков, расположенных на них объектов движимого и недвижимого имущества, а также  проведение оценки стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территории

	2.1
	Организация проведения экспертизы и оценочных работ в отношении земельных участков, объектов движимого и недвижимого имущества, а также проведения оценки стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территории
	Приобретение товаров, работ, услуг

	единиц
	Проведение оценочных работ земельных участков, объектов движимого и недвижимого имущества для определения рыночной стоимости таких объектов и их реализации в установленном законом порядке
	5
	2
	2
	5
	5
	5
	5

	Задача 3: проведение мероприятий по выкупу земельных участков сельскохозяйственного назначения и изъятию земельных участков для муниципальных нужд

	3.1
	Возмещение правообладателям за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд  
	Приобретение товаров, работ, услуг

	единиц
	Приобретение земельных участков по преимущественно-му праву покупки земель сельскохозяйствен-ного назначения в порядке, установленном Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
	2
	0
	2
	5
	5
	5
	5

	Задача 4: изготовление и установка баннеров, плакатов, табличек для муниципальных нужд

	4.1
	Изготовление и установка баннеров, плакатов, табличек для муниципальных нужд
	Приобретение товаров, работ, услуг

	единиц
	Заключение контрактов по выполнению работ на изготовление и установку баннеров, плакатов, табличек для муниципальных нужд
	50
	4
	4
	50
	50
	50
	50

	Задача 5: разработка проектов межевания застроенной территории

	5.1
	Количество разработанных проектов межевания застроенной территории
	Приобретение товаров, работ, услуг

	единиц
	Проведение работ по разработке проектов межевания застроенной территории
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	Задача 1: межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, в целях исполнения функций муниципального образования «Копейский городской округ»

	Организация проведения межевания земельных участков, расположенных на территории городского округа

	Местный бюджет
	УИиЗО

	 611,54
	630,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	1641,54

	Задача 2: проведение экспертизы и оценочных работ в отношении земельных участков, расположенных на них объектов движимого и недвижимого имущества, а также  проведение оценки стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территории

	Организация проведения экспертизы и оценочных работ в отношении земельных участков, объектов движимого и недвижимого имущества, а также проведения оценки стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территории

	Местный бюджет
	УИиЗО
	85,00
	40,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	205,00

	Задача 3: проведение мероприятий по выкупу земельных участков сельскохозяйственного назначения и изъятию земельных участков для муниципальных нужд

	Возмещение правообладателям за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд 


	Местный бюджет
	УИиЗО
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	500,00

	Задача 4: изготовление и установка баннеров, плакатов, табличек для муниципальных нужд

	Изготовление и установка баннеров, плакатов, табличек для муниципальных нужд

	Местный бюджет
	УИиЗО
	36,8
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	186,8

	Задача 5: разработка проектов межевания застроенной территории

	Разработка проектов межевания застроенной территории

	Местный бюджет
	УИиЗО
	200,00
	200,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	800,00

	Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т. ч. местный бюджет
	
	 933,34
	   1000,00
	  350,00
	350,00
	 350,00
	350,00
	3333,34


5. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа

	Задача 1:  межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, в целях исполнения функций муниципального образования «Копейский городской округ»

	Организация проведения межевания земельных участков, расположенных на территории городского округа  
	Х
	
	

	Контрольные точки:
1. Закупка включена в план закупок.
2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	ежегодно до 20.02 
ежегодно до 02.05
ежегодно до 20.12  
ежегодно до 31.12 

	УИиЗО
	План закупок
Реестр
Акт приема-передачи работ
Платежные документы

	Задача 2: проведение экспертизы и оценочных работ в отношении земельных участков, расположенных на них объектов движимого и недвижимого имущества, а также  проведение оценки стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территории

	Организация проведения экспертизы и оценочных работ в отношении земельных участков, объектов движимого и недвижимого имущества, а также проведения оценки стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территории
	Х
	
	

	Контрольные точки:  
1. Закупка включена в план закупок.
2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	ежегодно до 20.02  
ежегодно до 02.05  
ежегодно до 20.12  
ежегодно до 31.12  

	УИиЗО
	План закупок
Реестр
Акт приема-передачи работ
Платежные документы

	Задача 3: проведение мероприятий по выкупу земельных участков сельскохозяйственного назначения и изъятию земельных участков для муниципальных нужд

	Возмещение правообладателям за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд
	Х
	
	

	Контрольные точки:
1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят.
2. Выплаты осуществлены.
	ежегодно до 30.11  
ежегодно до 31.12 
	УИиЗО
	Договор 
Платежный документ

	Задача 4: изготовление и установка баннеров, плакатов, табличек для муниципальных нужд

	Изготовление и установка баннеров, плакатов, табличек для муниципальных нужд
	Х
	
	

	Контрольные точки:
1. Закупка включена в план закупок.
2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	ежегодно до 20.02  
ежегодно до 02.05  
ежегодно до 20.12  
ежегодно до 31.12 

	УИиЗО
	План закупок
Реестр
Акт приема-передачи работ
Платежные документы

	Задача 5: разработка проектов межевания застроенной территории

	Контрольные точки:
1. Закупка включена в план закупок.
2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	ежегодно до 20.02 
ежегодно до 02.05
ежегодно до 20.12  
ежегодно до 31.12 

	УАиГ
УИиЗО
	План закупок
Реестр
Акт приема-передачи работ
Платежные документы


