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ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Формирование здоровьесберегающих условий и безопасных условий организации образовательного процесса»

1. Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Начальник управления образования администрации
 Хлынина Марина Николаевна

	Наименование главного распорядителя бюджетных средств
	Управление образования администрации

	Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии)
	Развитие муниципальной системы
образования Копейского городского округа



2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измере-ния
	2024 год 
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя


	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача 1. Создание условий по формированию здоровьесберегающих условий и безопасных условий организации образовательного процесса


	1.1
	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций
	процент
	85,9
	85,9
	85,9
	85,9
	85,9
	85,9
	85,9
	Управление образования администрации

	1.2
	Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в общем размере субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, перечисленной муниципальному образованию   

	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление образования администрации

	1.3
	Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление образования администрации 

	1.4
	Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов
	процент
	1,27
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	Управление образования администрации

	1.5
	Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов
	процент
	2,8
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	Управление образования администрации

	1.6
	Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление образования администрации

	1.7
	Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией)
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление образования администрации

	1.8
	Количество обучающихся, которым организованы физкультурно-оздоровительные мероприятия (плавание)
	человек
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	Управление образования администрации

	Задача 2. Создание условий по охране здоровья работников образовательных организаций  

	1.9
	Доля работников образовательных организаций, охваченных ежегодными обязательными предварительными и периодическими медицинскими осмотрами (обследованиями), в общем числе работников образовательных организаций
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление образования администрации

	1.10
	Доля использования образовательной организацией субсидии, выделенной на иные цели
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление образования администрации



3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единицы измерения
	2024
год
	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
 год
	2026
 год
	2027 
год
	2028 год
	2029
 год
	2030
 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Создание условий по формированию здоровьесберегающих условий и безопасных условий организации образовательного процесса


	1.1.
	Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях   

	Приобретение товаров, работ, услуг
	Предоставление питания в рамках муниципального задания
	человек
	195
	196
	196
	196
	196
	196
	196

	1.2.
	Организация отдыха детей в каникулярное время
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Отдых детей в загородных лагерях  и школьных лагерях
	человек
	2030/
4500
	2030/
4500
	2030/
4500
	2030/
4500
	2030/
4500
	2030/
4500
	2030/
4500

	1.3
	Организация и проведение ежегодного туристского слета учащихся  
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Тур слет учащихся на базе «Белоусово»
	человек
	112
	123
	123
	123
	123
	123
	123

	1.4
	Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий для обучающихся (плавание)  
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Заключение соглашений с юр. лицами на организацию плавания обучающимся 
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.5
	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся 1-4 классов в рамках муниципального задания
	человек
	8419
	7835
	7835
	7835
	7835
	7835
	7835

	1.6
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Предоставление питания в рамках муниципального задания
	человек
	8419
	7835
	7835
	7835
	7835
	7835
	7835

	1.7
	Обеспечение детей с ОВЗ и детей-инвалидов   обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным  двухразовым питанием  
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Предоставление питания в рамках муниципального задания
	человек
	1862
	2065
	2210
	2210
	2210
	2210
	2210

	1.8
	Организация двухразового питания обучающихся, охваченных подвозом и находящихся в общеобразовательной организации более 6 часов
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Предоставление питания в рамках муниципального задания
	человек
	33
	37
	41
	41
	41
	41
	41

	1.9
	Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации  или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Предоставление питания в рамках муниципального задания
	человек
	169
	233
	233
	233
	233
	233
	233

	1.10
	Обеспечение бесплатным горячим питанием один раз в день обучающихся в муниципальных образовательных организациях по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, являющихся членами семей, признанных многодетными в соответствии с Законом Челябинской области от 31 марта 2010 года № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», со среднедушевым доходом, размер которого не превышает  однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Предоставление питания в рамках муниципального задания
	человек
	1346
	278
	278
	278
	278
	278
	278

	Создание условий по охране здоровья работников образовательных организаций  

	1.11
	Прохождение медицинских осмотров и         психиатрических освидетельствований сотрудниками образовательных организаций  
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Обеспечение прохождения медицинских осмотров в подведомственных образовательных организациях
	человек
	3740
	3740
	3740
	3740
	3740
	3740
	3740




4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий


	№[footnoteRef:2] [2: ] 

	Источник финансового обеспечения
	Ответствен-ный исполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей[footnoteRef:3] [3: ] 


	
	
	
	2025
 год
	2026
год
	2027
год
	2028 
год
	2029 год
	2030 год
	Всего:
	

	
	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Создание условий по формированию здоровьесберегающих условий и безопасных условий организации образовательного процесса


	1.1.
	Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях   
	Управление образования администра-ции
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет
	
	1239,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1239,80
	

	
	местный бюджет 
	
	1686,20
	4000,00
	4000,00
	4000,00
	0,00
	0,00
	13686,20
	

	1.2.
	 Организация отдыха детей в каникулярное время
	Управление образования администра-ции
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет
	
	10579,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10579,60
	

	
	местный бюджет 
	
	2186,50
	20160,00
	20160,00
	20160,00
	0,00
	0,00
	62666,50
	

	1.3.
	Организация и проведение ежегодного туристского слета учащихся  
	Управление образования администра-ции
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет 
	
	0,00
	250,00
	250,00
	250,00
	0,00
	0,00
	750,00
	

	1.4
	Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий для обучающихся (плавание)  
	Управление образования администра-ции
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет 
	
	360,00
	480,00
	480,00
	480,00
	0,00
	0,00
	1800,00
	

	1.5

	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования
	Управление образования администра-ции
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет
	
	11400,10
	0,00
	0,00
	2045,00
	0,00
	0,00
	13445,10
	

	
	местный бюджет 
	
	4828,90
	0,00
	0,00
	5043,50
	0,00
	0,00
	9872,40
	

	1.6
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	Управление образования администра-ции
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	82736,40
	89572,10
	82755,10
	74972,40
	0,00
	0,00
	330036,00
	

	
	областной бюджет
	
	23335,90
	29857,40
	32182,60
	33683,30
	0,00
	0,00
	119059,20
	

	
	местный бюджет 
	
	174,40
	125,30
	125,30
	125,30
	0,00
	0,00
	550,30
	

	1.7
	Обеспечение детей с ОВЗ и детей-инвалидов   обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием  
	Управление образования администра-ции
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет 
	
	27585,80
	33901,40
	33901,40
	33901,40
	0,00
	0,00
	129290,00
	

	1.8
	Организация двухразового питания обучающихся, охваченных подвозом и находящихся в общеобразовательной организации более 6 часов
	Управление образования администра-ции
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет 
	
	461,00
	698,30
	698,30
	698,30
	0,00
	0,00
	2555,90
	

	1.9
	Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации  или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины
	Управление образования администра-ции
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет
	
	6555,10
	6838,60
	7111,30
	7394,90
	0,00
	0,00
	27899,90
	

	
	местный бюджет 
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.10
	Обеспечение бесплатным горячим питанием один раз в день обучающихся в муниципальных образовательных организациях по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, являющихся членами семей, признанных многодетными в соответствии с Законом Челябинской области от 31 марта 2010 года № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», со среднедушевым доходом, размер которого не превышает  однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области
	Управление образования администра-ции
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет
	
	3352,10
	7883,20
	12337,00
	12793,10
	0,00
	0,00
	36365,40
	

	
	местный бюджет 
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Создание условий по охране здоровья работников образовательных организаций  

	1.11
	Прохождение медицинских осмотров и         психиатрических освидетельствований сотрудниками образовательных организаций  
	Управление образования администра-ции
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	местный бюджет 
	
	5649,20
	7000,00
	7000,00
	7000,00
	0,00
	0,00
	26649,20
	

	Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование здоровьесберегающих условий и безопасных условий организации образовательного процесса», всего, в т.ч.
	Управление образования администра-ции
	182131,00
	200766,30
	201001,00
	202547,20
	0,00
	0,00
	786445,50
	

	федеральный бюджет
	
	82736,40
	89572,10
	82755,10
	74972,40
	0,00
	0,00
	330036,00
	

	областной бюджет
	
	56462,60
	44579,20
	51630,90
	55916,30
	0,00
	0,00
	208589,00
	

	местный бюджет 
	
	42932,00
	66615,00
	66615,00
	71658,50  
	0,00
	0,00
	247820,50
	



5. План реализации комплекса процессных мероприятий

	№1
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Создание условий по формированию здоровьесберегающих условий и безопасных условий организации образовательного процесса


	1.1.
	Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях   
	X
	Управление образования администрации
	X

	
	      Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	Ежегодно до 31.01.
	
	План-график

	
	      Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта (договора)
	Ежегодно до 01.03.
	
	Муниципальный контракт

	
	      Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ (услуг)
	Ежемесячно до 31.12.
	
	Акт выполненных работ

	
	      Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ (услуг)
	Ежемесячно до 31.12.
	
	Платежное поручение

	1.2.
	Организация отдыха детей в каникулярное время
	X
	Управление образования администрации
	X

	
	       Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	Ежегодно до 30.04.
	
	План-график

	
	       Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений
	Ежегодно до 01.03.
	
	Муниципальный контракт

	
	       Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных услуг
	Ежемесячно до 31.12.
	
	Акт выполненных работ

	
	       Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных услуг
	Ежемесячно до 31.12.
	
	Платежное поручение

	1.3.
	Организация и проведение ежегодного туристского слета учащихся  

	X
	Управление образования администрации
	X

	
	       Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	Ежегодно до 30.04.
	
	План-график

	
	       Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения
	Ежегодно до 01.04.
	
	Муниципальный контракт

	
	       Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных услуг
	Ежегодно до 30.08.
	
	Акт выполненных работ

	
	       Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных услуг
	Ежегодно до 15.09.
	
	Платежное поручение 

	1.4.
	Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий для обучающихся (плавание)  
	X
	Управление образования администрации
	X

	
	       Контрольная точка 1.1. проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий юридическим лицам
	Ежегодно до 28.02.
	
	План-график

	
	       Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения
	Ежегодно до 30.03.
	
	Муниципальный контракт

	
	       Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ (услуг)
	Ежемесячно до 31.12.
	
	Акт выполненных работ

	
	       Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ (услуг)
	Ежемесячно до 31.12.
	
	Платежное поручение

	1.5.
	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования
	X
	Управление образования администрации
	X

	
	       Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	Ежегодно до 31.01.
	
	План-график

	
	       Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта
	Ежегодно до 01.03.
	
	Муниципальный контракт

	
	       Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ (услуг)
	Ежемесячно до 31.12.
	
	Акт выполненных работ

	
	       Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ (услуг)
	Ежемесячно до 31.12.
	
	Платежное поручение

	1.6.
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	X
	Управление образования администрации
	X

	
	       Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	Ежегодно до 31.01.
	
	План-график

	
	       Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта
	Ежегодно до 01.03.
	
	Муниципальный контракт

	
	       Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ (услуг)
	Ежемесячно до 31.12.
	
	Акт выполненных работ

	
	       Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ (услуг)
	Ежемесячно до 31.12.
	
	Платежное поручение

	1.7.
	Обеспечение детей с ОВЗ и детей-инвалидов   обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием  
	
	Управление образования администрации
	X

	
	       Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	Ежегодно до 31.01.
	
	План-график

	
	       Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта
	Ежегодно до 01.03.
	
	Муниципальный контракт

	
	       Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ (услуг)
	Ежемесячно до 31.12.
	
	Акт выполненных работ

	
	       Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ (услуг)
	Ежемесячно до 31.12.
	
	Платежное поручение

	1.8.
	Организация двухразового питания обучающихся, охваченных подвозом и находящихся в общеобразовательной организации более 6 часов
	
	Управление образования администрации
	X

	
	       Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	Ежегодно до 31.01.
	
	План-график

	
	       Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта
	Ежегодно до 01.03.
	
	Муниципальный контракт

	
	       Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ (услуг)
	Ежемесячно до 31.12.
	
	Акт выполненных работ

	
	       Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ (услуг)
	Ежемесячно до 31.12.
	
	Платежное поручение

	1.9.
	Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации  или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины
	
	Управление образования администрации
	X

	
	       Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	Ежегодно до 31.01.
	
	План-график

	
	       Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта
	Ежегодно до 01.03.
	
	Муниципальный контракт

	
	       Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ (услуг)
	Ежемесячно до 31.12.
	
	Акт выполненных работ

	
	       Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ (услуг)
	Ежемесячно до 31.12.
	
	Платежное поручение

	1.10.
	Обеспечение бесплатным горячим питанием один раз в день обучающихся в муниципальных образовательных организациях по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, являющихся членами семей, признанных многодетными в соответствии с Законом Челябинской области от 31 марта 2010 года № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», со среднедушевым доходом, размер которого не превышает  однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области
	
	Управление образования администрации
	X

	
	       Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	Ежегодно до 31.01.
	
	План-график

	
	       Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта
	Ежегодно до 01.03.
	
	Муниципальный контракт

	
	       Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ (услуг)
	Ежемесячно до 31.12.
	
	Акт выполненных работ

	
	       Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ (услуг)
	Ежемесячно до 31.12.
	
	Платежное поручение

	Создание условий по охране здоровья работников образовательных организаций  

	1.11.
	Прохождение медицинских осмотров и         психиатрических освидетельствований сотрудниками образовательных организаций  
	
	Управление образования администрации
	X

	
	       Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график
	Ежегодно до 31.01.
	
	План-график

	
	       Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта
	Ежегодно до 01.03.
	
	Муниципальный контракт

	
	       Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ (услуг)
	Ежемесячно до 31.12.
	
	Акт выполненных работ

	
	       Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ (услуг)
	Ежемесячно до 31.12.
	
	Платежное поручение





Начальник управления образования администрации                                                                                      М.Н. Хлынина 
