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ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года, в Копейском городском округе»
1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	Рукавишников Александр Юрьевич – заместитель Главы городского округа по имуществу, градостроительству и жилищной политике

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Копейского городского округа, отдел жилищной политики администрации Копейского городского округа (далее – администрация КГО, отдел жилищной политики)

	Соисполнители муниципальной программы
	Структурные подразделения администрации КГО:
 управление по имуществу и земельным отношениям администрации КГО (далее – УИиЗО)

	Период реализации муниципальной программы
	Этап I: 2025-2027 годы.

	
	Этап II: 2028-2030 годы.

	Цели/задачи муниципальной программы
	Цель: Сокращение аварийного жилищного фонда


	Задача 1: переселение жителей МКД, признанных  аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

	
	
	
Задача 2: Обеспечение выполнения показателей регионального проекта «Жилье» Национального проекта «Инфраструктура для жизни»


	Подпрограммы (при наличии)
	Не имеет подпрограмм




	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.)
	
510 487,06


	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой
	Национальный проект «Инфраструктура для жизни» в части регионального проекта «Жилье». Областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года, в Челябинской области, утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 27.06.2024 № 399-П.







2. Показатели муниципальной программы
	№
п/п

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базо вое значе ние 2024
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя


	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель: сокращение аварийного жилищного фонда

	Задача 1: переселение жителей МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

	1.1

	Количество квадратных метров, расселенного  аварийного жилищного фонда
	тыс. кв. м.
	0,1202

	0,3569
	3,13415
	1,3627
	0,2376
	-
	-
	Отдел жилищной политики

	1.2

	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда
	тыс.чел
	0,006
	0,02
	0,206
	0,057
	0,017
	-
	-
	Отдел жилищной политики


	Задача 2: Обеспечение выполнения показателей регионального проекта «Жилье» Национального проекта «Инфраструктура для жизни»

	2.1

	Оказана финансовая поддержка в приобретении благоустроенных жилых помещений
	да-1, нет-0
	-
	1

	-

	-
	-
	-
	-
	Отдел жилищной политики



3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году
	№
п/п
	Показатели муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановые значения по
кварталам / месяцам
	На конец
года

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Цель : сокращение аварийного жилищного фонда

	1.1.
	Задача 1: переселение жителей МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

	1.1.1
	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

	тыс. кв. м.

	0


	0
	0
	0,3482
	0,3482
	0,3482
	0,3482
	0,3482
	0,3482
	0,3482
	0,3482
	3,13415

	1.1.2
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда
	тыс.чел
	0
	0
	0
	0,0228
	0,0228
	0,0228
	0,0228
	0,0228
	0,0228
	0,0228
	0,0228
	0,206

	1.2
	Задача 2: Обеспечение выполнения показателей регионального проекта «Жилье» Национального проекта «Инфраструктура для жизни»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Оказана финансовая поддержка в приобретении благоустроенных жилых помещений
	да-1, нет-0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





4. Структура муниципальной программы
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями


	1
	2
	3
	[bookmark: _Hlk173180439]4

	Проект «Жилье»

	Саевская Инна Дмитриевна, начальник отдела жилищной политики
Хусаинов Радмир Нафилевич, начальник УИиЗО
	2025-2030 гг.

	1
	Задача 1: переселение жителей МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

	Снижение объема жилищного фонда, признанного  таковым с 1 января 2017 года, в Копейском городском округе.
	1.1
1.2

	КПМ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Копейском городском округе»

	Саевская Инна Дмитриевна, начальник отдела жилищной политики
Хусаинов Радмир Нафилевич, начальник УИиЗО
	2025-2030 гг.


	2.
	Задача 2: Обеспечение выполнения показателей регионального проекта «Жилье» Национального проекта «Инфраструктура для жизни»
	Оказана финансовая поддержка в приобретении благоустроенных жилых помещений
	2.1





5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Источник финансового обеспечения

	Ответственный исполнитель / соисполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2024
справочно
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Всего в т.ч.
	УИиЗО, отдел жилищной политики

	30 741,64
	91 568,14
	250 250,25
	148 148,15
	20 520,52
	
	
	510 487,06

	Средства Фонда
	
	29 482,44
	38 726,75
	125 770,13
	84 013,00
	-
	
	
	248 509,88

	Областной бюджет
	
	1 228,46
	52 482,73
	124 229,87
	63 987,00
	20 500,00
	
	
	261 199,60

	Местный бюджет
	
	30,74
	358,66
	250,25
	148,15
	20,52
	
	
	777,58

	Проект «Жилье»

	Всего, в т.ч.:
	УИиЗО, отдел жилищной политики
	30 741,64
	91 300,78
	250 250,25
	148 148,15
	20 520,52
	-
	-
	510 219,70

	Средства Фонда
	
	29 482,44
	38 726,75
	125 770,13
	84 013,00
	-
	-
	-
	248 509,88

	Областной бюджет
	
	1 228,46
	52 482,73
	124 229,87
	63 987,00
	20 500,00
	-
	-
	261 199,60

	Местный бюджет
	
	30,74
	91,3
	250,25
	148,15
	20,52
	-
	-
	510,22

	КПМ  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Копейском городском округе»

	Местный бюджет

	УИиЗО, отдел жилищной политики

	-
	267,36

	-
	-
	-
	-
	-
	267,36





