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ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа»
	
1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	Ангеловский Алексей Анатольевич – заместитель Главы городского округа по социальному развитию

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление социальной защиты населения администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее - УСЗН)

	Соисполнители муниципальной программы
	1. Управление культуры администрации Копейского городского округа (далее — УК);
2. Управление образования администрации Копейского городского округа (далее — УО)
3. Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»
(далее – КЦСОН);

	Участники муниципальной программы
	-

	Период реализации муниципальной программы
	Этап I: 2025-2027

	
	Этап II: 2028-2030

	Цели/задачи муниципальной программы
	Цель 1. Сформирована безбарьерная среда посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов
	Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

	Подпрограммы (при наличии)
	-

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.)
	15461,31

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой
	Сохранение населения, здоровья и благополучия людей.
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области»



2. Показатели муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	
	
	Значение показателя по годам
	Ответствен
ный за достижение показателя


	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Цель: Сформирована безбарьерная среда посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов

	1.1  Задача 1: Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

	1.1.1
	Доля объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в общем количестве объектов, запланированных для проведения мероприятий по адаптации в текущем году
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	УК
УО
КЦСОН



3. План достижения показателей муниципальной программы 
	№
п/п
	Показатели муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановые значения по
кварталам / месяцам
	На конец
года

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Показатели процессной части муниципальной программы

	1.1
	КПМ «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения»

	1.1.1
	Доля объектов социальной, транспортной,         инженерной инфраструктуры доступных для инвалидов и других МГН в общем количестве объектов, запланированных для проведения мероприятий по адаптации в текущем году
	процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100


4. Структура муниципальной программы
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями


	1
	2
	3
	4

	1.1. КПМ «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения»

	Попова Ирина Сергеевна,
начальник отдела организации предоставления социальных услуг УСЗН
	01.01.2025-31.12.2030

	1.1.1.
	Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
	Адаптированы здания для доступа инвалидов и других МГН
	Доля объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры доступных для инвалидов и других  МГН в общем количестве объектов, запланированных для проведения мероприятий по адаптации в текущем году




5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель / соисполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего, в т.ч.:
	УК
УО
КЦСОН
	1197,53
	4263,78
	5000,00
	5000,00
	0,00
	0.00
	15461,31

	Местный бюджет
	
	1197,53
	4263,78
	5000,00
	5000,00
	0,00
	0.00
	15461,31

	1.1 КПМ «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения»

	Всего, в т.ч.:
	УК
УО
КЦСОН
	1197,53
	4263,78
	5000,00
	5000,00
	0,00
	0.00
	15461,31

	Местный бюджет
	
	1197,53
	4263,78
	5000,00
	5000,00
	0,00
	0.00
	15461,31



