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ПАСПОРТ
проекта «Все лучшее детям»

1. Основные положения
	Краткое наименование проекта:
	«Все лучшее детям»
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор проекта
	Ангеловский А.А.
	Заместитель Главы городского округа по социальному развитию

	Ответственный исполнитель проекта
	Хлынина М.Н.
	ГРБС -управление образования администрации 

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа 
	Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа



2. Показатели проекта 
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измере-ния 
	2024 
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/ убывания
	Нара-стаю-щий итог

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Задача – обеспечение реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования

	1.1.
	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания
	«НП», «РП», «ГП»  
	единиц
	-
	2
	-
	1
	-
	-
	-
	Возрастаю-щий
	Да

	1.2.
	Доля выполненных работ по благоустройству территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в общем количестве работ по благоустройству территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций
	«НП», «РП», «ГП»
	процент
	-
	100
	-
	100
	-
	-
	-
	Возрастаю-щий
	Да

	1.3.
	Количество мероприятий по привлечению обучающихся, учителей и родителей обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ
	«НП», «РП», «ГП»
	единиц
	-
	2
	-
	1
	-
	-
	-
	 
Возрастаю-щий
	
Да

	1.4.
	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций
	«НП», «РП», «ГП»
	

единиц
	

-
	

2
	

-
	

1
	

-
	

-
	

-
	
Возрастаю-щий 
	
Да

	2
	Задача – повышение качества общего образования

	2.1
	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов
	«НП», «РП», «ГП»
	единиц
	-
	9
	-
	-
	-
	-
	-
	Возрастаю-щий
	Да

	2.2
	Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков

	«НП», «РП», «ГП»
	процент
	15,4
	20,2
	25,0
	27,2
	29,0
	-
	-
	


Возрастаю-щий
	


Да

	
2.3
	Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях
	«НП», «РП», «ГП»
	единиц
	27
	21
	17
	20
	21
	-
	-
	
Возрастаю-щий
	
Да







3. План достижения показателей проекта 

	№ 
п/п
	Показатели проекта
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец
отчетно-го периода 

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 год

	1.
	Задача - обеспечение реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования

	1.1
	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	1.2
	Доля выполненных работ по благоустройству территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в общем количестве работ по благоустройству территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций
	процент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100

	1.3
	Количество мероприятий по привлечению обучающихся, учителей и родителей обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	1.4
	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций
	     единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	2.
	Задача - повышение качества общего образования

	2.1
	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9

	2.2
	Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков
	процент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,2

	2.3
	Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	   21

	2026 год

	1.
	Задача - обеспечение реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования

	1.1
	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	1.2
	Доля выполненных работ по благоустройству территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в общем количестве работ по благоустройству территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций
	процент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	1.3
	Количество мероприятий по привлечению обучающихся, учителей и родителей обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	1.4
	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций
	     единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	2.
	Задача - повышение качества общего образования

	2.1
	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	2.2
	Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков
	процент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,0

	2.3
	Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях
	единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17


4. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измерения
	2024 год
	Значение показателя по годам
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача- обеспечение реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования

	1.1.
	Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Проведение капитального ремонта и оснащение средствами обучения и воспитания общеобразовательной организации
	единиц
	-
	2
	-
	1
	-
	-
	-
	Доля  детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты

	1.2.
	Субсидии местным бюджетам на благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Создание условий для организации учебного процесса на территориях, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций
	единиц
	-
	2
	-
	1
	-
	-
	-
	Доля  детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты

	1.3.
	Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
	Иные типы
	Проведение обсуждения в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
	единиц
	-
	2
	-
	1
	-
	-
	-
	Доля  детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты

	1.4.
	Субсидии местным бюджетам на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций

	Приобретение товаров, работ, услуг
	Создание условий для организации учебного процесса на территориях, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций
	единиц
	-
	2
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	2.
	Задача - повышение качества общего образования

	2.1
	Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания
	Приобретение товаров, работ, услуг
	оснащение (обновление) материально – технической базы кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"
	единиц
	-
	9
	-
	-
	-
	-
	-
	Доля  детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты

	2.2
	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям- общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Замена оконных блоков за счет субсидий из средств областного бюджета согласно заявке
	процент
	-
	20,2
	25,0
	27,2
	-
	-
	-
	Доля  детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты



   5. Финансовое обеспечение проекта

	№ п/п
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	
	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Задача- обеспечение реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования

	1.1
	Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования
	Управление образования администрации
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет, 
	
	20543,40
	0,00
	23016,70
	0,00
	0,00
	0,00
	43560,10

	
	областной бюджет
	
	5794,30
	0,00
	8950,90
	0,00
	0,00
	0,00
	14745,20

	
	местный бюджет
	
	560,40
	0,00
	338,30
	0,00
	0,00
	0,00
	898,70

	1.2
	Субсидии местным бюджетам на благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет, 
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет, 
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Субсидии местным бюджетам на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет, 
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	областной бюджет
	
	1059,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1059,10

	
	местный бюджет
	
	56,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56,40

	2.
	Задача - повышение качества общего образования

	2.1
	Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания
	Управление образования администрации
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет, 
	
	1655,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1655,50

	
	областной бюджет
	
	69,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69,00

	
	местный бюджет
	
	17,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,20

	2.2
	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям- общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет, 
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	областной бюджет
	
	689,00
	909,80
	1375,20
	1574,40
	0,00
	0,00
	4548,40

	
	местный бюджет
	
	82,60
	110,00
	110,00
	110,00
	0,00
	0,00
	412,60

	Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч.
	
	30526,90
	1019,80
	33791,10
	1684,40
	0,00
	0,00
	67022,20

	федеральный бюджет, 
	
	22198,90
	0,00
	23016,70
	0,00
	0,00
	0,00
	45215,60

	областной бюджет
	
	7611,40
	909,80
	10326,10
	1574,40
	0,00
	0,00
	20421,70

	местный бюджет
	
	716,60
	110,00
	448,30
	110,00
	0,00
	0,00
	1384,90


6. План реализации проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
	Вид подтверждающего документа

	
	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Обеспечение реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования 

	1.1.
	Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования
	
	
	
	X
	

	1.1.К.1.
	Закупка включена в план-график
	Январь 2025
январь 2027

	январь 2025
январь 2027
	Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42 -2025 год;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год
	X
	План-график закупок

	1.1.К.2.
	Заключение муниципального контракта
	до 01.02.25

до 01.02.2027
	 до 01.04.25

до 01.04.27
	Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42 -2025 год;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год
	X
	Муниципальный контракт

	1.1.К.3.
	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42 -2025 год;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год
	X
	Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС

	1.1.К.4.
	Произведена приемка выполненных работ, поставка товаров
	с даты заключения контракта
	до 30.08.
	Управление образования администрации, МОУ СОШ №42 -2025 год;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год
	X
	Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, счет-фактура

	1.1.К.5.
	Оплата за выполненные работы, поставленный товар
	В течение 7 календарных дней с даты подписания заказчиком документов о приемке
	Управление образования администрации, МОУ СОШ №42-2025 год;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год
	X
	Платежное поручение

	1.2.
	Субсидии местным бюджетам на благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций
	
	
	
	

	1.2.К.1.
	Закупка включена в план-график
	Январь 2025
январь 2027

	Январь 2025
январь 2027

	Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год
	X
	План-график закупок

	1.2.К.2.
	Заключение муниципального контракта
	до 01.02.25
до 01.02.27
	 до 01.04.25
до 01.04.27
	Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42 -2025 год;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год
	X
	Муниципальный контракт

	1.2.К.3.
	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42 -2025 год;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год
	X
	Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС

	1.2.К.4.
	Произведена приемка выполненных работ, поставка товаров
	с даты заключения контракта
	до 30.08.
	Управление образования администрации, МОУ СОШ №42- 2025 год;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год
	X
	Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, счет-фактура

	1.2.К.5.
	Оплата за выполненные работы, поставленный товар
	В течение 7 календарных дней с даты подписания заказчиком документов о приемке
	Управление образования администрации, МОУ СОШ №42 -2025 год;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год
	X
	Платежное поручение

	1.3.
	Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
	X
	Управление образования администрации, МОУ СОШ №42-2025 год;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год  
	X
	X

	
	Контрольные точки не установлены
	
	
	
	

	1.4.
	Субсидии местным бюджетам на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций

	
	
	
	

	1.4.К.1.
	Закупка включена в план-график
	Январь 2025
январь 2027
	Январь 2025
январь 2027
	 Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42 -2025 год;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год  
	X
	План-график закупок

	1.4.К.2.
	Заключение муниципального контракта
	до 01.02.25

до 01.02.27
	 до 01.04.25

до 01.04.27
	Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42 -2025 год;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год  
	X
	Муниципальный контракт

	1.4.К.3.
	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42 -2025 год;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год  
	X
	Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС

	1.4.К.4.
	Произведена приемка выполненных работ, поставка товаров
	с даты заключения контракта
	до 30.08.
	Управление образования администрации, МОУ СОШ №42 -2025 год;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год  
	X
	Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, счет-фактура

	1.4.К.5.
	Оплата за выполненные работы, поставленный товар
	В течение 7 календарных дней с даты подписания заказчиком документов о приемке
	Управление образования администрации, МОУ СОШ №42 -2025 год;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год  
	X
	Платежное поручение

	2.
	Повышение качества общего образования

	2.1.
	Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания
	
	
	
	

	2.1.К.1.
	Закупка включена в план-график
	Январь 2025
январь 2027
	Январь 2025
январь 2027
	 Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42-2025 год;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год  
	X
	План-график закупок

	2.1.К.2.
	Заключение муниципального контракта
	до 01.02.25

до 01.02.27
	 до 01.04.25

до 01.04.27
	Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42 -2025 год;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год  
	X
	Муниципальный контракт

	2.1.К.3.
	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42 -2025 год;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год  
	X
	Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС

	2.1.К.4.
	Произведена поставка товаров
	с даты заключения контракта
	до 30.08.
	Управление образования администрации, МОУ СОШ №42 -2025 год;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год  
	X
	 счет-фактура

	2.1.К.5.
	Оплата за поставленный товар
	В течение 7 календарных дней с даты подписания заказчиком документов о приемке
	Управление образования администрации, МОУ СОШ №42 -2025 год;
МОУ школа-интернат № 8 -2027 год  
	X
	Платежное поручение

	2.2.
	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям- общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях
	
	
	
	

	2.2.К.1.
	Закупка включена в план-график
	Январь 2025
январь 2026
январь 2027
январь 2028
	Январь 2025
январь 2026
январь 2027
январь 2028
	 Управление образования администрации, МОУ СОШ № 49-2025 год;
МОУ СОШ № 44-2026 год;
МОУ СОШ № 23-2027 год;
МОУ СОШ № 1- 2028 год
	X
	План-график закупок

	2.2.К.2.
	Заключение муниципального контракта
	до 01.02.25
до 01.02.26
до 01.02.27
до 01.02.28
	до 01.04.25
до 01.04.26
до 01.04.27
до 01.04.28
	Управление образования администрации, МОУ СОШ № 49 -2025 год;
МОУ СОШ № 44-2026 год;
МОУ СОШ № 23-2027 год;
МОУ СОШ № 1- 2028 год
	X
	Муниципальный контракт

	2.2.К.3.
	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта
	Управление образования администрации, МОУ СОШ № 49 -2025 год;
МОУ СОШ № 44-2026 год;
МОУ СОШ № 23-2027 год;
МОУ СОШ № 1- 2028 год
	X
	Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС

	2.2.К.4.
	Произведена приемка выполненных работ, поставка товаров
	с даты заключения контракта
	до 30.08.
	Управление образования администрации, МОУ СОШ №49 -2025 год;
МОУ СОШ № 44-2026 год;
МОУ СОШ № 23-2027 год;
МОУ СОШ № 1- 2028 год
	X
	Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, счет-фактура

	2.2.К.5.
	Оплата за выполненные работы, поставленный товар
	В течение 7 календарных дней с даты подписания заказчиком документов о приемке
	Управление образования администрации, МОУ СОШ №49 -2025 год;
МОУ СОШ № 44-2026 год;
МОУ СОШ № 23-2027 год;
МОУ СОШ № 1- 2028 год
	X
	Платежное поручение




Начальник управления образования администрации                                                                              М.Н. Хлынина
