	[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
	УТВЕРЖДЕН
протоколом управляющего совета
муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

от  23.01.2026 №  3



ПАСПОРТ
проекта  «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

1. Основные положения
	Краткое наименование проекта:
	Модернизация коммунальной инфраструктуры
	Срок реализации проекта
	2025
	2030

	Куратор проекта
	Филиппов Александр Сергеевич
	Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам

	Ответственный исполнитель проекта
	Начальник управления городского хозяйства
	Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства (далее -УГХ)

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры



2. Показатели проекта 
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
	2024
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	
	10
	11

	1
	Модернизация коммунальной инфраструктуры

	1.1.
	Количество завершенного строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами.
	-
	ед.
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	Не возрастающий
	нет




3. План достижения показателей проекта
	№
п/п
	Показатели проекта
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец
отчетного периода

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2025 год

	Модернизация коммунальной инфраструктуры

	1
	Количество завершенного строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами.
	ед
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	2026 год

	Модернизация коммунальной инфраструктуры

	1
	Количество завершенного строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами.
	ед
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1


4. Мероприятия (результаты) проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измерения
	2024
	Значение показателя по годам
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Модернизация коммунальной инфраструктуры

	1
	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество завершенного строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами.
	ед
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	-


5. Финансовое обеспечение проекта
	№ п/п
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Модернизация коммунальной инфраструктуры

	1
	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры
	УГХ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего, в т.ч.:
	
	0,00
	0,00
	41875,84
	64197,32
	0,00
	0,00
	106073,16

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	26189,73
	39722,77
	0,00
	0,00
	65912,5

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	15644,23
	24410,35
	0,00
	0,00
	40054,58

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	41,88
	64,20
	0,00
	0,00
	106,08


6. План реализации проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
	Вид подтверждающего документа

	
	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Модернизация коммунальной инфраструктуры

	
	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	
	

	1.1.
	Разработка проектной документации и получение госэкспертизы
	Январь 2026
	май 2026
	
УГХ

	
Челябинская область, Копейский городской округ

	проект

	1.1.К.1.
	Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию
	май 2026
	июль 2026
	
	
	заключение госэкспертизы

	1.2.
	строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения,
	август 2026
	ноябрь 2026
	
	
	Акт выполненных работ

	1.2.К.1.
	Запуск объектов завершенного строительство, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения
	декабрь 2026
	31.12.2026
	
	
	Акт ввода объекта в эксплуатацию



