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	СОГЛАСОВАНО
протоколом управляющего совета
муниципальной программы
«Молодёжь Копейска»
от 28.04.2026 № 5






                                                                                                              ПАСПОРТ	
проекта «Россия – страна возможностей»

1. Основные положения
	Краткое наименование проекта:
	«Россия – страна возможностей»
	Срок реализации проекта
	01.01.2026
	31.12.2026

	Куратор проекта
	Ангеловский Алексей Анатольевич
	Заместитель Главы городского округа по социальному развитию действующий на основании приказа от 22.04.2025 №266-к/50


	Ответственный исполнитель проекта
	Управление образования администрации Копейского городского округа
	ГРБС – Управление образования администрации Копейского городского округа

	Связь с муниципальной программой
	1.
	Муниципальная программа
	Молодёжь Копейска

	
	
1.1.
	Подпрограмма муниципальной программы (при наличии)
	-










2. Показатели проекта 

	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
2024 год
	Значение показателя по годам


	Признак возрастания/ убывания
	Нарастаю-щий итог

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	
2029
	
2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Создание равных возможностей для самореализации детей и молодёжи, развитие у них профессиональных компетенций и управленческих навыков.

	1.1
	В муниципальных образованиях созданы (обеспечено развитие) молодежные пространства
	«НП»
«ГП»
«РП»
	Ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Возрастающий
	Да

	1.2
	Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики
	«НП»
«ГП»
«РП»

	процент
	-
	-
	14,29
	-
	-
	-
	-
	Возрастающий
	Да




3. План достижения показателей проекта

	№
п/п
	Показатели проекта
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец
года

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	2026 год

	1.
	Показатели проектной части муниципальной программы

	1.1
	Проект «Россия – страна возможностей»

	1.1.1
	В муниципальных образованиях созданы (обеспечено развитие) молодежные пространства
	Ед.
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	1

	1.1.2
	Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики
	процент
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	14,29





4. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измерения
	Базовое значение 2024 год
	Значение показателя по годам


	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	
2029
	
2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Создание равных возможностей для самореализации детей и молодёжи, развитие у них профессиональных компетенций и управленческих навыков.

	1.1
	Создание и развитие молодежных пространств

	
	
	Ед.
	
	
	1
	
	
	
	
	В муниципальных образованиях созданы (обеспечено развитие) молодежные пространства;
Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры  молодежной политики












5. Финансовое обеспечение проекта

	№ п/п
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации,
тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Создание и развитие молодежных пространств
	Управление образования
	-
	2500,00
	-
	-
	-
	-
	2500,00

	
	областной бюджет
	
	-
	2500,00
	-
	-
	-
	-
	2500,00

	Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч.
	
	-
	2500,00

	-

	-
	-
	-
	2500,00


	областной бюджет
	
	-
	2500,00
	-
	-
	-
	-
	2500,00




6. План реализации проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
	Вид подтверждающего документа

	
	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Создание и развитие молодежных пространств

	2.
	В муниципальном образовании создано (обеспечено развитие) молодежное пространство

	Февраль 2026
	Декабрь 2026
	Управление образования
	Челябинская обл..
г. Копейск,                пр. Победы, д. № 36 Б
	Акт выполненных работ, платежное поручение






