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	УТВЕРЖДЕН
протоколом управляющего совета
муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства
Копейского городского округа»
от 09.12.2025 № 4





ПАСПОРТ
проекта «Строительство объектов улично-дорожной сети»

1. Основные положения
	Краткое наименование проекта:
	Строительство объектов улично-дорожной сети
	2025-2030
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор проекта
	Филиппов А.С.
	Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам

	Ответственный исполнитель проекта
	Управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа
	«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»







2. Показатели проекта 
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастаю-щий итог

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	
	10
	11

	Задача: Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения Копейского городского округа.

	1.1.
	Количество полученных положи-тельных заключений государст-венной экспертизы
	-
	ед.
	0
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	Возрастающий
	нет

	1.2
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, построенных, реконструированных за год
	-
	км
	0,99
	0,132
	0
	0
	0
	0
	0
	Возрастающий
	нет





3. План достижения показателей проекта 

	№
п/п
	Показатели проекта
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец
отчетного периода
	

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	Задача: Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения Копейского городского округа.
	

	2025
	

	1
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	

	2
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, построенных, реконструированных за год
	км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,132
	0
	0
	0,132
	

	2026
	

	3
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	




4. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача: Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения Копейского городского округа.

	1
	Разработка ПСД на реконструкцию
пр. Коммунистический
(от пр. Ильича до
ул. Калинина), 2 этап
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Разработано ПСД
	ед.
	0
	1
	0
	0
	0
	-

	2
	Разработка ПСД по объекту: Строительство дороги  ул. Жданова от  пр. Славы до
ул. Гастелло
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Разработано ПСД
	ед.
	0
	0
	1
	0
	0
	-

	3
	Разработка ПСД на строительство автодороги к объекту: «Детский сад на 350 мест по ул. Жданова, в
г. Копейске ЧО, в том числе ПИР»
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Разработано ПСД
	ед.
	0
	1
	0
	0
	0
	-

	4
	Строительство автомобильных дорог к детскому саду
ул. Жданова
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Построена автомобильная дорога
	км
	0
	0,132
	0
	0
	0
	-

	5
	Разработка ПСД на реконструкцию
пр. Коммунистический (от пр. Победы до ул. Лихачева), 3 этап

	Приобретение товаров, работ, услуг
	Разработано ПСД
	ед.
	0
	0
	0
	1
	0
	-














5. Финансовое обеспечение проекта
	№ п/п
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего:

	
	1
	
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача: Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения Копейского городского округа.

	1
	Разработка ПСД на реконструкцию пр. Коммунистический (от пр. Ильича до ул. Калинина), 2 этап
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	МУ «ГСЗ»
	4 922,50
	-
	-
	-
	4 922,50

	2
	Разработка ПСД по объекту: Строительство дороги ул. Жданова от пр. Славы до ул. Гастелло
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	МУ «ГСЗ»
	5 671,50
	-
	-
	-
	5 671,50

	3
	Разработка ПСД на строительство автодороги к объекту: «Детский сад на 350 мест по ул. Жданова, в г. Копейске ЧО, в том числе ПИР»
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	МУ «УС»
	1 975,72
	-
	-
	-
	1 975,72

	4.

	Строительство автомобильных дорог к детскому саду ул. Жданова
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	МУ «УС»
	9 378,47
	
	
	
	9 378,47

	5.
	Разработка ПСД на реконструкцию
пр. Коммунистический (от пр. Победы до ул. Лихачева), 3 этап
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	МУ «ГСЗ»
	-
	5 000,00
	-
	-
	5 000,00

	
	ИТОГО
	
	21 948,19
	5 000,00
	-
	-
	26 948,19







6. План реализации проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
	Вид подтверждающего документа

	
	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения

	1.
	Разработка ПСД на реконструкцию пр. Коммунистический (от пр. Ильича до ул. Калинина), 2 этап
	
	
	МУ «ГСЗ»
	X
	

	1.К.1.
	Заключение контракта
	06.08.2024
	
	
	X
	контракт

	1.К.2.
	Получение положительного заключения экспертизы
	
	31.12.2025
	
	
	Заключение Государственной экспертизы

	2.
	Разработка ПСД по объекту: Строительство  ул. Жданова от  пр. Славы до ул. Гастелло
	
	
	МУ «ГСЗ»
	
	

	2.К.1.
	Заключение контракта
	06.08.2024
	
	
	
	контракт

	2.К.2.
	Получение положительного заключения экспертизы
	
	31.12.2026
	
	
	Заключение Государственной экспертизы

	3.
	Разработка ПСД на строительство автодороги к объекту: «Детский сад на 350 мест по ул. Жданова, в г. Копейске ЧО, в том числе ПИР»
	
	
	МУ «УС»

	X
	

	3.К.1.
	Заключение контракта
	01.04.2025
	
	
	
	контракт

	3.К.2.
	Получение положительного заключения экспертизы
	
	01.06.2025
	
	
	Заключение Государственной экспертизы

	4.
	Строительство автомобильных дорог к детскому саду ул. Жданова
	
	
	МУ «УС»

	X

	

	4.К.1.

	Заключение контракта
	01.07.2025
	
	
	
	контракт

	4.К.2.
	Строительство дороги
	
	01.09.2025
	
	
	Акт выполненных работ

	5.
	Разработка ПСД на реконструкцию
пр. Коммунистический (от пр. Победы до ул. Лихачева), 3 этап
	
	
	МУ «ГСЗ»
	X
	

	5.К.1
	Заключение контракта
	2026
	
	
	
	контракт

	5.К.2
	Получение положительного заключения экспертизы
	
	2028
	
	
	Заключение Государственной экспертизы



