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	УТВЕРЖДЕН
протоколом управляющего совета
муниципальной программы
«Благоустройство городской среды Копейского городского округа»
от  01.07.2026   № 7






ПАСПОРТ
проекта  «Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения

	Краткое наименование проекта:
	Благоустройство городской среды
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор проекта
	Филиппов Александр Сергеевич
	Заместитель Главы  городского округа по жилищно-коммунальным вопросам

	Ответственный исполнитель проекта
	Парфилов Семен Валерьевич
	Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Копейского городского округа

	Связь с муниципальной программой
	
1.
	Муниципальная программа
	Благоустройство городской среды Копейского городского округа








2. Показатели проекта 

	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измере
ния
	Базо
вое значение
2024 год
	

Значение показателя по годам
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа

	1.1.
	Количество благоустроенных  территорий

	ГП
РП
	ед.
	5
	4
	7
	6
	6
	0
	0
	возрастающий
	нет



3. План достижения показателей проекта в 2025, 2026 году

	№
п/п
	Показатели проекта
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец
года
	

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
1.
	Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа
	

	
	2025 год
	

	1.1.
	Количество благоустроенных  территорий

	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	4

	
	2026 год

	1.2.
	Количество благоустроенных  территорий

	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	-
	-
	7




4. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприя
тия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измерения
	Базовое значение 2024 год
	
	
	Значение показателя по годам
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа

	1.1.
	Благоустройство территорий общего пользования
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Реализация проектов по благоустройству
	ед
	5
	4
	7
	6
	6
	0
	0
	Количество благоустроенных общественных территорий



5. Финансовое обеспечение проекта
	№ п/п
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель
	
Объем финансового обеспечения по годам реализации,
тыс. рублей


	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа

	1.
	Благоустройство территорий общего пользования

	1.1.
	Благоустройство сквера Борцам революции по ул. Борьбы (возле Городского парка)
	МКУ КГО «Управление благоустройства»
	24 475,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24 475,02

	
	федеральный бюджет
	
	20 746,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 746,08

	
	областной бюджет
	
	864,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	864,42

	
	местный бюджет
	
	2 864,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 864,52



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.2.
	Благоустройство сквера за ДК им. Маяковского, ул. Коммунистическая, д.12 
в Старокамышинском жилом массиве,
 г. Копейск
	















МКУ КГО «Управление благоустройства»
	6 456,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 456,40

	
	федеральный бюджет
	
	5 472,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 472,72

	
	областной бюджет
	
	228,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	228,03

	
	местный бюджет
	
	755,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	755,65

	1.3.
	Благоустройство сквера им. Карла Маркса между домами № 17 и № 19 по ул. Борьбы
	
	9 712,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 712,97

	
	федеральный бюджет
	
	8 233,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 233,13

	
	областной бюджет
	
	343,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	343,05

	
	местный бюджет
	
	1 136,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 136,79

	1.4.
	Благоустройство пешеходной зоны вдоль Городского парка по ул. Борьбы
	
	6 673,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6673,39

	
	федеральный бюджет
	
	5 537,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 537,77

	
	областной бюджет
	
	230,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	230,74

	
	местный бюджет
	
	904,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	904,88

	1.5.
	Благоустройство сквера Павшим шахтерам
	
	0,00
	10485,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10485,00

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	8654,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8654,18

	
	областной бюджет
	
	0,00
	455,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	455,48

	
	местный бюджет
	
	0,00
	1375,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1375,34

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.6.
	Благоустройство сквера 60 лет Победы
	















МКУ КГО «Управление благоустройства»
	0,00
	3385,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3385,00

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	2793,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2793,93

	
	областной бюджет
	
	0,00
	147,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	147,05

	
	местный бюджет
	
	0,00
	444,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	444,02

	1.7.
	Благоустройство сквера по пр. Ильича
	
	0,00
	13710,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13710,86

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	11316,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11316,75

	
	областной бюджет
	
	0,00
	595,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	595,62

	
	местный бюджет
	
	0,00
	1798,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1798,49

	1.8.
	Благоустройство сквера в районе ДК                   им. П.П. Бажова
	
	0,00
	7 002,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 002,73

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	5 779,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 779,95

	
	областной бюджет
	
	0,00
	304,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	304,21

	
	местный бюджет
	
	0,00
	918,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	918,57

	1.9.
	Благоустройство пешеходной зоны по          ул. Борьбы, от дома № 19 до дома № 37
	
	0,00
	7030,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7030,71

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	5803,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5803,05

	
	областной бюджет
	
	0,00
	305,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	305,43

	
	местный бюджет
	
	0,00
	922,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	922,23

	1.10.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе МДОУ "Детский сад №27" по                    ул. Томилова
	
	0,00
	2662,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2662,72

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	2197,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2197,77

	
	областной бюджет
	
	0,00
	115,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	115,67

	
	местный бюджет
	
	0,00
	349,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	349,28



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.11.
	Благоустройство Сада шахтеров в районе школы № 45 по ул. Мира
	
	0,00
	1 464,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 464,29

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	1 208,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 208,61

	
	областной бюджет
	
	0,00
	63,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63,61

	
	местный бюджет
	
	0,00
	192,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	192,07

	1.12.
	Благоустройство сквера у фонтана на площади Красных партизан
	МКУ КГО «Управление благоустройства»
	0,00
	0,00
	7 296,43
	0,00
	0,00
	0,00
	7 296,43

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	5 926,73
	0,00
	0,00
	0,00
	5 926,73

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	378,30
	0,00
	0,00
	0,00
	378,3

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	[bookmark: _GoBack]991,40
	0,00
	0,00
	0,00
	991,4

	1.13.
	Благоустройство сквера на площади имени Маяковского в Старокамышинском жилом массиве
	
	0,00
	0,00
	10 259,75
	0,00
	0,00
	0,00
	10 259,75

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	8 333,77
	0,00
	0,00
	0,00
	8 333,77

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	531,94
	0,00
	0,00
	0,00
	531,94

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	1 394,04
	0,00
	0,00
	0,00
	1 394,04

	1.14.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе МОУ «СОШ №7» от дома  № 31Б по        пр. Славы до дома № 1 по          пр. Коммунистический
	
	0,00
	0,00
	6 132,76
	0,00
	0,00
	0,00
	6 132,76

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	4 981,51
	0,00
	0,00
	0,00
	4 981,51

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	317,97
	0,00
	0,00
	0,00
	317,97

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	833,28
	0,00
	0,00
	0,00
	833,28

	1.15.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе МОУ «СОШ №42» от дома № 32 по ул. Гастелло, до дома № 16 по           ул. Гольца
	
	0,00
	0,00
	5 662,72
	0,00
	0,00
	0,00
	5 662,72

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	4 599,70
	0,00
	0,00
	0,00
	4 599,7

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	293,60
	0,00
	0,00
	0,00
	293,6

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	769,42
	0,00
	0,00
	0,00
	769,42



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.16.
	Благоустройство общественной территории возле Копейского политехнического колледжа имени С.В. Хохрякова на проспекте Ильича, 14
	
	0,00
	0,00
	8 385,20
	0,00
	0,00
	0,00
	8 385,20

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	6 811,12
	0,00
	0,00
	0,00
	6 811,12

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	434,75
	0,00
	0,00
	0,00
	434,75

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	1 139,33
	0,00
	0,00
	0,00
	1 139,33

	1.17.
	Благоустройство пешеходной зоны в районе МОУ «СОШ №1» от дома № 6Б по пр. Славы до дома № 27 по        ул. Жданова
	
	0,00
	0,00
	6 421,64
	0,00
	0,00
	0,00
	6 421,64

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	5 216,16
	0,00
	0,00
	0,00
	5 216,16

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	332,95
	0,00
	0,00
	0,00
	332,95

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	872,53
	0,00
	0,00
	0,00
	872,53

	
	Всего на реализацию проекта, в т.ч.
	
	
47 317,78
	
45 741,31
	
44 158,50
	
44586,37
	
0,00
	
0,00
	
181 803,96

	
	федеральный бюджет
	
	39 989,70
	37 754,24
	35 868,99
	35885,32
	0,00
	0,00
	149 498,25

	
	областной бюджет
	
	1 666,24
	1 987,07
	2 289,51
	2 701,05
	0,00
	0,00
	8 643,87

	
	местный бюджет
	
	5 661,84
	6000,00
	6000,00
	6000,00
	0,00
	0,00
	23 661,84



6. План реализации проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
	Вид подтверждающего документа

	
	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования

	1.1.
	Благоустройство территорий общего пользования
	01.01.2025
	31.12.2030
	
	X
	

	1.1.К.1.
	Закупка включена в план-график
	Ежегодно/
ноябрь-март
	Ежегодно/март
	МКУ КГО «Управление благоустройства»
	X
	План-график



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.К.2.
	Заключение муниципального контракта
	Ежегодно/
ноябрь-март
	Ежегодно/март
	
	X
	Муниципальный контракт

	1.1.К.3.
	Приемка выполненных работ
	Ежегодно/
сентябрь
	Ежегодно/
ноябрь
	
	X
	Акт выполненных работ

	1.1.К.4.
	Оплата выполненных работ
	Ежегодно/сентябрь
	Ежегодно/
ноябрь
	
	X
	Платежное поручение








