2
[bookmark: _GoBack]
	
	УТВЕРЖДЕН
протоколом управляющего совета
муниципальной программы
«Охрана окружающей среды в Копейском городском округе»
от    16.01.2026        №        3







ПАСПОРТ
проекта  «Экономика замкнутого цикла (Челябинская область)»

1. Основные положения
	Краткое наименование проекта:
	«Экономика замкнутого цикла (Челябинская область)»
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2025

	Куратор проекта
	Филиппов Александр Сергеевич
	Заместитель Главы Копейского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам

	Ответственный исполнитель проекта
	начальник отдела экологии и природопользования
	ГРБС - Администрация Копейского городского округа

	Связь с муниципальной программой
	1.
	Муниципальная программа
	Охрана окружающей среды в Копейском городском округе

	
	1.1.
	Подпрограмма муниципальной  программы (при наличии)
	-









2. Показатели проекта 
	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
2024 год
	Значение показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	
	2025
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Общественно значимый результат (далее – ОЗР) – Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда

	1.1.
	Уровень обеспеченности муниципального образования  контейнерным сбором  ТКО
	«НП», «РП», «ГП»,
	%
	96,67
	96,67
	Возрастающий
	Да

	1.2.
	Уровень обустройства контейнерных площадок, организованных на территории муниципального образования, в т.ч. специальных площадок для крупногабаритных ТКО
	«НП», «РП», «ГП»,
	%
	57,46
	64,64
	Возрастающий
	Да



3. План достижения показателей проекта в 2025 году

	№
п/п
	Показатели проекта
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец отчетного года
	

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1.
	ОЗР — Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда
	

	1.1.
	Уровень обеспеченности муниципального образования  контейнерным сбором  ТКО
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	96,67
	

	1.2.
	Уровень обустройства контейнерных площадок, организованных на территории муниципального образования,в т.ч. специальных площадок для крупногабаритных ТКО
	%
	-
	-
	57,46
	-
	-
	57,46
	-
	-
	64,64
	-
	-
	64,64
	








4. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измерения
	Базовое значение 2024 год
	Значение показателя
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	2025
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда

	1.1.
	Создание и (или) оборудование мест (площадок) накопления ТКО жилого фонда
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Обустройство контейнерных площадок в зоне ИЖС
	ед.
	0
	54
	Доля образующихся в жилом фонде ТКО, обеспеченных
контейнерным сбором;
Доля муниципальных образований Челябинской
области, уровень
обеспеченности
контейнерным сбором ТКО
которых составляет не менее 100%

	1.2.
	Оснащение контейнерами мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО от населения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Приобретение контейнеров для сбора ТКО
	ед.
	420
	0
	



5. Финансовое обеспечение проекта

	№ п/п
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения за 2025 год
тыс. рублей

	1
	2
	3
	4

	1.
	Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда

	1.1.



	Создание и (или) оборудование мест (площадок) накопления ТКО жилого фонда
	МКУ КГО «Управление благоустройства»
	7 170,40

	
	областной бюджет
	
	5 178,62

	
	местный бюджет
	
	1 991,78

	1.2
	Оснащение контейнерами мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО от населения
	МКУ КГО «Управление благоустройства»
	0,00

	
	областной бюджет
	
	0,00

	
	местный бюджет
	
	0,00

	Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч.
	
	7 170,40

	областной бюджет
	
	5 178,62

	местный бюджет
	
	1 991,78



6. План реализации проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
	Вид подтверждающего документа

	
	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда

	1.1.
	Создание и (или) оборудование мест (площадок) накопления ТКО жилого фонда
	
	
	
	X
	

	1.1.К.1.
	Закупка включена в план-график
	с 01.01.2025
	до 01.04.025
	МКУ «Управление благоустройства»
	X
	План-график закупок

	1.1.К.2.
	Заключение муниципального контакта
	с 01.01.2025
	до 01.04.2025
	МКУ «Управление благоустройства»
	X
	Муниципальный контракт

	1.1.К.3.
	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком
	в течение трех рабочих дней после заключения контрактов
	МКУ «Управление благоустройства»
	X
	Реестр контрактов, заключенных заказчиком;
Наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС

	1.1.К.4.
	Произведена приемка выполненных работ
	с даты заключения муниципального контракта
	30.09.2025
	МКУ «Управление благоустройства»
	X
	Подписанный акт выполненных работ (КС2)

	1.1.К.5.
	Произведена оплата выполненных работ
	в течение 15 рабочих дней с даты подписания КС2
	МКУ «Управление благоустройства»
	X
	Платежное поручение

	1.2.
	Оснащение контейнерами мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО от населения
	
	
	
	X
	

	1.1.К.1.
	Закупка включена в план-график
	с 01.01.2025
	до 01.04.2025
	МКУ «Управление благоустройства»
	X
	План-график закупок

	1.1.К.2.
	Заключение муниципального контакта
	с 01.01.2025
	до 01.04.2025
	МКУ «Управление благоустройства»
	X
	Муниципальный контракт

	1.1.К.3.
	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком
	в течение трех рабочих дней после заключения контрактов
	МКУ «Управление благоустройства»
	X
	Реестр контрактов, заключенных заказчиком;
Наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС

	1.1.К.4.
	Произведена приемка товара
	с даты заключения муниципального контракта
	до 30.09.2025
	МКУ «Управление благоустройства»
	X
	Акт приема-передачи товара

	1.1.К.5.
	Произведена оплата товара
	Указываются сроки оплаты товара в соответствии  с муниципальным контрактом
	МКУ «Управление благоустройства»
	X
	Платежное поручение




