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ПАСПОРТ
Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
1. Основные положения

	Краткое наименование проекта:
	Культура для семьи
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор проекта
	Заместитель Главы городского округа по социальному развитию                       Ангеловский А.А.
	администрация Копейского городского округа Челябинской области

	Ответственный исполнитель проекта
	Исполняющий обязанности начальника управления 
Белоусова Н.В.
	управление культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее – управление культуры)

	Связь с муниципальной программой 
	1.
	Муниципальная программа
	Развитие культуры Копейского городского округа

	
	1.1.
	Подпрограмма муниципальной  программы (при наличии)
	-





2. Показатели проекта

	№ п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Базовое значение 2024 год
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастаю-щий итог

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Наименование общественно значимого результата: Повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения

	1.1.
	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи
	НП
	единица
	0
	0
	1
	0
	-
	-
	-
	Возраста-ющий
	ДА

	1.2.
	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.
(капитальный ремонт нежилого помещения №6 ДК Угольщиков, по адресу: Челябинская область,                                г. Копейск, ул. Борьбы, 14)
	НП
	единица
	0
	0
	0
	1
	-
	-
	-
	Возраста-ющий
	ДА






3.1. План достижения показателей проекта в 2026 году

	№ 
п/п
	Показатели проекта
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец
2026 года

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Наименование общественно значимого результата: Повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения

	1.1
	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	1.2
	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел. 
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



3.2. План достижения показателей проекта в 2027 году

	№ 
п/п
	Показатели проекта
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец
2027 года

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Наименование общественно значимого результата: Повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения

	1.1
	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел. 
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1




4. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измерения
	Базовое значение
2024 год
	Значение показателя по годам
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Наименование общественно значимого результата: Повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения

	1.1
	Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев
	Приобрете-ние товаров, работ, услуг
	Приобретено современное оборудование в МУ «Краеведческий музей» Копейского городского округа
	единиц
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

	1.2
	Модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел. 
	Приобрете-ние товаров, работ, услуг
	Проведен капитальный ремонт в обособленном подразделение  «Дом культуры Угольщиков» муниципального учреждения «Дом культуры им. С.М. Кирова» Копейского городского округа по адресу: Челябинская область, г. Копейск,                         ул. Борьбы, 14
	единиц 
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.




5. Финансовое обеспечение проекта

	№ п/п
	Источник финансового обеспечения
	Ответствен-ный исполнитель 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Наименование общественно значимого результата: Повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения

	1.1
	Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев.            Муниципальное учреждение «Краеведческий музей» Копейского городского округа,  г. Копейск,                       пр. Коммунистический, д.18
	Управление культуры
	0,00
	2 478,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 478,40

	
	федеральный бюджет
	
	0,00
	1 648,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 648,13

	
	областной бюджет
	
	0,00
	86,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	86,77

	
	местный бюджет
	
	0,00
	743,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	743,50

	1.2
	Модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.                       Дом культуры Угольщиков – обособленное подразделение муниципального учреждения «Дом культуры им. С.М. Кирова» Копейского городского округа.
Капитальный ремонт нежилого помещения № 6 ДК Угольщиков, по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Борьбы, 14
	Управление культуры
	14 600,00
	48 302,79
	11 819,48
	0,00
	0,00
	0,00
	74 722,27




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	федеральный бюджет
	
	14 000,00
	45 082,60
	10 917,40
	0,00
	0,00
	0,00
	70 000,00

	
	областной бюджет
	
	583,40
	2 372,79
	696,88
	0,00
	0,00
	0,00
	3 653,07

	
	местный бюджет
	
	16,60
	847,40
	205,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1 069,20

	Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч.
	
	14 600,00
	50 781,19
	11 819,48
	0,00
	0,00
	0,00
	77 200,67

	федеральный бюджет, 
	
	14 000,00
	46 730,73
	10 917,40
	0,00
	0,00
	0,00
	71 648,13

	областной бюджет
	
	583,40
	2 459,56
	696,88
	0,00
	0,00
	0,00
	3 739,84

	местный бюджет
	
	16,60
	1 590,90
	205,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1 812,70




6. План реализации проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
	Вид подтверждающего документа

	
	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Наименование общественно значимого результата: Повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения
	
	
	
	Х
	

	1.1
	Наименование мероприятия (результат): Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев
	
	
	
	456618, Челябинская область, г. Копейск,  пр. Коммунистический, д. 18                                     МУ «Краеведческий музей» Копейского городского округа                                   
	

	1.1.К.1
	Контрольная точка
Закупка включена в план-график закупок
	Январь 2026
	Январь 2026
	Управление культуры
	X
	План-график закупок

	1.1.К.2
	Контрольная точка
Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Март 2026
	Март 2026
	Управление культуры
	X
	Договор

	1.1.К.3
	Контрольная точка
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Апрель 2026
	Ноябрь 2026
	Управление культуры
	X
	Счет, счет-фактура, акт выполненных работ, товарная накладная

	1.1.К.4
	Контрольная точка
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	Ноябрь
2026
	Декабрь 2026
	Управление культуры
	X
	Платежное поручение




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2
	Наименование мероприятия (результат): Модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел. (капитальный ремонт нежилого помещения №6 ДК Угольщиков, по адресу: Челябинская область,                                г. Копейск, ул. Борьбы, 14)
	
	
	
	456618, Челябинская область, г. Копейск,                ул. Борьбы, д. 14. Обособленное подразделение  «Дом культуры Угольщиков» муниципального учреждения «Дом культуры им. С.М. Кирова» Копейского городского округа 
	

	1.2.К.1
	Контрольная точка
Закупка включена в план-график закупок
	Январь 2026
	Январь 2026
	Управление культуры
	X
	План-график закупок

	1.2.К.2
	Контрольная точка
Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Март 2026
	Март 2026
	Управление культуры
	X
	Договор

	1.2.К.3

1.2.К.4
	Контрольная точка
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	Октябрь 2026
Октябрь 2027
	Ноябрь 2026
Ноябрь 2027
	Управление культуры
	X
	Счет, счет-фактура, акт выполненных работ, товарная накладная

	1.2.К.5

1.2.К.6
	Контрольная точка
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	Ноябрь 2026
Ноябрь 2027
	Ноябрь 2026
Ноябрь 2027
	Управление культуры
	X
	Платежное поручение



