УТВЕРЖДАЮ

Глава Копейского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М. Фалейчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сводный отчет

о реализации мероприятий Программы по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления и решению выявленных в ходе анализа проблем, связанных с низкой оценкой населения, **за 3 квартал 2020 года**

| № п/п | Мероприятия | Показатель (единицы измерения) | Целевое значение показателя | Фактическое значение показателя за отчетный период | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении (пояснение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Организация транспортного обслуживания | | | | | | |
|  | Выполнение утверждённого графика организации город­ских пассажирских перевозок общественным транспортом | доля невыполненных рейсов по всем при­чинам от общего планового количе­ства рейсов, % | не более  2 % | 1,1 % | заместитель Главы го­родского округа по жи­лищно-коммунальным вопросам; управление городского хозяйства администрации городского округа (далее – УГХ); МУП «КПА» |  |
|  | Снижение количества невыполненных рейсов по причинам технических неисправностей общественного транспорта | доля невыполненных рейсов по причине технической неисправности общественного транспорта, % | не более 1 % | 0,98 % | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ;  МУП «КПА» |  |
| Качество дорог | | | | | | |
| 3. | Реализация муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа» | достижение целевых показателей, утвержденных программой, % | 100 | 32 | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ |  |
| 4. | Утверждение муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа» на очередной календарный год и плановый период | Перечень объектов  сформирован  (да – 1; нет – 0) | 1 | 1 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ |  |
| Перечень мероприятий, связанных с безопасностью дорожного движения |
| Организация водоснабжения (водоотведения) теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения | | | | | | |
| 5. | Мониторинг качества предоставляемых населению коммунальных услуг | – |  |  | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ | МУП «ПОВВ» г. Челябинска ежедневно проводит измерения и исследования качества питьевой воды |
| 6. | Организация оперативного устранения возникающих аварийных ситуаций | сроки устранения аварий соответствуют установленным предельным нормативным срокам, в % случаев | 100 % | 100 % | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ; ресурсоснабжающие организации (по согласованию) | Оперативное устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях |
| 7. | Реализация мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России» | достижение целевых показателей, утвержденных программой, % | 100 % | 0 % | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ, соисполнители муниципальной программы | Ведутся работы по капитальному ремонту тепловых сетей – срок окончания работ декабрь 2020 г.  Подготовка в 2020 г. ПСД по объекту «Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в поселках Зуевка, Заозерный, Константиновка в г. Копейске» |
|  | | Благоустройство территории и состояние внутридомовых территорий | | | | |
| 8. | Реализация муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа». Выполнение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | доля благоустроенных объектов от числа запланированных в программе | 100% | 57 % | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ; соисполнители муниципальной программы | - благоустройство тротуара между ул. Меховова и ул. Международная, г. Копейск - 100% выполнения;  - благоустройство тротуара, прилегающего к МОУ СОШ № 9 (г. Копейск, ул. Калинина, 18) – 95 % выполнения;  - благоустройство тротуара, прилегающего к МДОУ «Детский сад № 50» (г. Копейск, ул. Заводская, 9) - 100% выполнения;  - благоустройство тротуара, прилегающего к МДОУ «Детский сад № 41» (г. Копейск, ул. Елькина, 2) - 100% выполнения;  - благоустройство тротуара, прилегающего к МДОУ «Детский сад № 27» (г. Копейск, ул. Томилова, 13 а) - 100% выполнения;  - благоустройство тротуара, прилегающего к МДОУ «Детский сад № 18» (г. Копейск, ул. Новосибирская, 23) - 100% выполнения.  - благоустройство тротуара, прилегающего к МОУ СОШ № 24 (г. Копейск, ул. Театральная, 14) - 100% выполнения;  - благоустройство тротуара, прилегающего к МОУ СОШ № 43 (г. Копейск, ул. Масленникова, 6) - 100% выполнения;  - детская спортивная площадка по ул. Докучаева - 80% выполнения; |
|  |  |  |  |  |  | - сквер «Книга Памяти» (ул. Хохрякова) – 95% выполнения;  - благоустройство «Городской парк» (ул. Борьбы) входная группа-50% выполнения;  - сквер ул. Молодежная в Октябрьском жилом массиве-90% выполнения;  -устройство пешеходных тротуаров на территории Копейского городского округа по ул. Васенко от ул. Крупская до ул. Севастопольская (пос. Горняк) -100% выполнения |
| 9. | Реализация муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа». Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий | доля благоустроенных объектов от числа запланированных в программе | 100% | 50 %  – | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ; соисполнители муниципальной программы, управляющие компании городского округа | - г. Копейск, ул. Гольца, 10-98% выполнения;  - г. Копейск, ул. Фурманова, 7-100% выполнения |
| доля граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству территории, от общего количества жителей, % | 3 |
| 10. | Осуществление контроля за качеством проведенных работ по благоустройству территорий общественного пользования и внутридворовых территорий | соответствие проведённого ремонта установленным стандартам, % | 100 % | 0 % | заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам; УГХ;  МУ «ГСЗ» |  |
| 11. | Утверждение муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» на очередной календарный год и плановый период | Перечень объектов  сформирован  (да – 1; нет – 0) | 1 | 1 | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам;  УГХ |  |
| Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления Копейского городского округа | | | | | | |
| 12. | Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления, размещение материалов согласно утверждённому перечню | актуальность информации, размещенной на официальных сайтах органов местного самоуправления и отраслевых органов администрации | 100 % | 100 % | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации;  отдел пресс-службы администрации городского округа | 150 пресс-релизов, поздравлений, анонсов и др. информации |
| 13. | Подготовка и публикация положительных информационных материалов, отражающих деятельность администрации и Главы городского округа по реализации задач социально-экономического, общественно-политического и культурного развития городского округа | количество опубликованных информационных материалов | не менее 12 | 55 | Заместитель Главы городского округа,  руководитель аппарата администрации;  отдел пресс-службы администрации городского округа | <https://www.akgo74.ru/about/info/news/3280/>  Андрей Фалейчик проголосовал на избирательном участке  <https://www.akgo74.ru/about/info/news/3259/>  АНДРЕЙ ФАЛЕЙЧИК ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ В «КОНТАКТЕ»  <https://www.akgo74.ru/about/info/news/3242/>  Заседание рабочей группы по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении единого дня голосования  <https://www.akgo74.ru/about/info/news/3233/>  Губернатор А. Текслер посетил Копейский городской округ  <https://www.akgo74.ru/about/info/news/3208/>  Андрей Фалейчик посетил АО «Полисорб»  <https://www.akgo74.ru/about/info/news/3193/>  Рабочая поездка главы Копейска Андрея Фалейчика в поселок шахты №201  <https://www.akgo74.ru/about/info/news/3148/>  Андрей Фалейчик посетил школу №2 поселка Октябрьский  <https://www.akgo74.ru/about/info/news/3104/>  Поздравление Главы Копейского городского округа с Днем знаний  30.07.2020 в местах, доступных для заявителей, размещена информация об изменении графика приема граждан в УПРФ по Челябинской области  19.08.2020 в местах, доступных для заявителей, размещена информация об изменении Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категорям граждан |
|  |  |  |  |  |  | 31.08.2020 в местах, доступных для заявителей, размещена информация о подаче заявления о банкротстве а досудебном порядке  04.09.2020 в помещении МБУ «МФЦ»:  1) организована демонстрация информационного видеоролика о возможности получения услуг в сфере миграции через МФЦ;  2) размещены информационные материалы об основаниях для отказа и порядке предоставления государственных услуг ФНС России, о реквизитах вышестоящих налоговых органов, памятки сотрудникам МФЦ  21.09.2020 на информационных стендах МБУ «МФЦ», в СМИ и на сайте администрации округа размещены информационные материалы по реализации внесудебного банкротства в МФЦ |
| 14. | Проведение личных приемов граждан Главой городского округа, заместителями Главы городского округа, руководителями структурных подразделений администрации городского округа | доля проведённых приемов от числа приемов, которые должны были быть проведены в соответствии с графиком приемов | 100 % | 83,33% | отдел организационной и контрольной работы организационно-контрольного управления администрации городского округа;  заместители Главы городского округа; руководители структурных подразделений администрации городского округа |  |
| 15. | Подготовка качественных и своевременных ответов на поступающие обращения граждан | коэффициент исполнительной дисциплины | 1 | 1 | отдел организационной и контрольной работы организационно-контрольного управления администрации городского округа;  заместители Главы городского округа; руководители структурных подразделений администрации городского округа |  |
| 16. | Проведение сходов граждан, проживающих на территории городского округа, с личным участием в них руководителей органов местного самоуправления | количество проведенных сходов в год | не менее 1 | 0 | Заместитель Главы городского округа,  руководитель аппарата администрации;  отдел организационной и контрольной работы организационно-контрольного управления администрации городского округа |  |
| 17. | Проведение общественных обсуждений, публичных слушаний проектов нормативных-правовых актов | доля НПА прошедших общественные обсуждения и публичные консультации от числа проектов НПА которые должны проходить указанные процедуры в соответствии с действующим законодательством | 100 % |  | структурные подразделения администрации городского округа |  |
| Увеличение числа респондентов, принимающих участие в опросе населения | | | | | | |
| Регистрация на портале Госуслуг | | | | | | |
| 18. | Популяризация возможностей получения государственных и муниципальных услуг через портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) | количество публикаций, объявлений | 12 | 13 | Заместитель Главы городского округа,  руководитель аппарата администрации;  отдел пресс-службы администрации городского округа;  МБУ «МФЦ»;  ЗАГС;  УСЗН | На официальном сайте УСЗН размещена информация о преимуществах Портала Госуслуг, представлена инструкция в ЕСИА, инструкция по подаче заявления на госуслуги.  Проведение в офисах МБУ «МФЦ» информационной акции с раздачей материала (листовок) о получении госуслуг с целью увеличения числа жителей города, зарегистрированных на портале Госуслуг. |
| 19. | Подтверждение регистрации на портале Госуслуг | количество зарегистрированных в течение года | 6 000 | 6298 | МБУ «МФЦ»; ЗАГС;  УСЗН |  |
| Увеличение респондентов, принявших участие в опросе населения | | | | | | |
| 20. | Регулярное оповещение населения городского округа о проведении опроса населения через СМИ города Копейска, а также на сайте администрации городского округа | количество публикаций, объявлений, распространение агитационных материалов | 12 | 13 | отдел пресс-службы администрации городского округа | Информация о голосовании на платформе «Активный житель74». |
| 21. | Уведомление руководителей муниципальных предприятий и учреждений о необходимости организации участия сотрудников в опросе населения | количество муниципальных предприятий и учреждения | администрация, отраслевые органы администрации, наделенные правами юр. лица – 7;  МУ – 03;  МУП – 3 | МУ – 4  МУП – 2 | Администрация, отраслевые органы администрации, наделенные правами юр. лица – заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации городского округа;  по МУПам – первый заместитель Главы городского округа;  по МУ социальной сферы – заместитель Главы городского округа по социальным вопросам;  по МУ в сфере ЖКХ – заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам |  |

Заместитель Главы городского округа,

руководитель аппарата администрации А.Б. Шадрин