Информация об итогах реализации в 2024 году

плана реализации Стратегии социально-экономического развития

Копейского городского округа Челябинской области до 2035 года

(далее – План, Стратегия 2035)

### НАПРАВЛЕНИЕ 1. Развитие экономики Копейского городского округа. Повышение инвестиционной привлекательности города. Формирование цифровой инфраструктуры экономики

Цель: Копейск - инвестиционно привлекательный город, предприятия которого привлекают и сохраняют квалифицированные кадры, развивают и берегут городскую среду.

Индикативные показатели:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. на 1000 населения | 269,4 | 302,59 |
|  | Средняя заработная плата по городскому округу | рубли | 47 102,0 | 71 657,4 |
|  | Реальный рост заработной платы | % к пред. году в сопоставимых ценах | 100,6 | 116,0 |
|  | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 0,80% | 0,38 |

План мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи: - Создание лучших условий для предпринимателей и субъектов инновационной и инвестиционной деятельности. - Развитие, модернизация и повышение экологической безопасности предприятий бюджетообразующих отраслей для обеспечения их максимального вклада в развитие экономики города. - Развитие инновационной и инвестиционной деятельности, привлечение инвестиций в экономику города. - Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |
|  | Создание и совершенствование нормативной правовой базы инновационной и инвестиционной политики, развития малого и среднего предпринимательства | 2022-2025 | В Копейском городском округе в сферах предпринимательства и инвестиций приняты следующие нормативные правовые акты: 1) Положение о порядке предоставления торговых мест для размещения нестационарных объектов сезонной торговли на территории Копейского городского округа (утверждено постановлением администрации Копейского городского округа от 27.08.2020 № 1933-п). Определяет порядок предоставления торговых мест для размещения нестационарных объектов сезонной торговли без оформления земельно-правовых отношений в целях улучшения организации и повышения качества торгового обслуживания населения, территориальной доступности и бесперебойного обеспечения товарами сезонного спроса с учетом необходимости устойчивого экономического развития территории городского округа 2) Порядок организации и проведения ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Копейского городского округа Челябинской области (утвержден постановлением администрации Копейского городского округа от 30.12.2021 № 3076-п). Регулирует процедуру организации проведения ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, размещение которых носит временный характер. Сформированная в 2019 году нормативная правовая база, направленная на улучшение инвестиционного климата в городском округе актуализирована в 2021 году. Примечание: В 2019 году принято Положение об инвестиционной деятельности, которое устанавливает: - порядок муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности; - условия предоставления муниципальной поддержки инвесторов и критерии конкурсного отбора; - права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности; - гарантии прав инвесторов и защиту их инвестиций. Освобождены от уплаты земельного налога организации, реализующие инвестиционные проекты, стоимостью не менее 100 млн. руб. |
|  | Создание необходимой инфраструктуры для привлечения инвесторов | 2022-2025 | В инвестиционном паспорте городского округа ежеквартально обновляется информация об инвестиционных площадках. Инвестиционный паспорт размещён на инвестиционном портале Челябинской области и официальном сайде администрации городского округа Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Копейского городского округа, предназначенного для предоставления во владение (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства утвержден решением Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 25.11.2020 № 56 (далее – Перечень). В Перечень включено 11 объектов недвижимого имущества общей площадью 20822,5 м2, в том числе 3 земельных участка площадью 20487 м2. Перечень опубликован на официальном сайте администрации городского округа. В рамках федерального и регионального законодательства предоставлены на праве льготной аренды, без проведения торгов (арендная плата в размере 1 рубля) 2 земельных участка для производства продукции, направленной на импортозамещение. Заключено 6 договоров аренды на земельные участки, без проведения торгов, для реализации масштабных инвестиционных проектов. |
|  | Обеспечение на крупных предприятиях конкурентоспособности и повышения эффективности деятельности, в том числе путем содействия развитию промышленной инфраструктуры - индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков | 2022-2025 | На территории городского округа идет работа по созданию индустриальных парков: 1) Индустриальный парк «ПОТАНИНО» (подана заявка в Минпромторг России на присвоение официального статуса) Индустриальный парк представляет собой комплекс объектов коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры площадью 9,1 га, обеспечивающий полный цикл услуг по размещению предприятий. Специализация парка: универсальная. 2) ООО УК «Композит», имеющая намерения по созданию индустриального парка «КОМПОЗИТ» (заявка формируется) Специализация парка: универсальная. В настоящее время ведется работа по подготовке производственной площадки в соответствии с требованиями к индустриальным паркам, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 г. № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков». 3) Индустриальный парк «КРМЗ» Специализация – металлообработка, логистика. Место реализации – г. Копейск, ул. Меховова, 1а. Площадь территории – 12,57 га, площадь помещений – 27,0 тыс. м2. В период 2026-2030 годы планируется реконструкция зданий, ремонт дороги, увеличение имеющихся лимитов (модернизация объектов инженерной инфраструктуры), строительство производственных помещений. Площадь помещений после реализации проекта увеличится до 45 тыс. м2. |
|  | Оказание мер поддержки хозяйствующим субъектам | 2022-2025 | На постоянной основе Администрацией городского округа оказывается поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства по трем направлениям: - имущественная; - финансовая; - информационно-консультационная. В 2024 году 3 субъекта предпринимательской деятельности и 9 самозанятых граждан получили субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования и инвентаря на общую сумму 1,5 млн рублей. 152 человека заключили социальные контракты с органами соцзащиты и получили денежную помощь в размере до 380 тысяч рублей на открытие и развитие бизнеса. Консультационная поддержка оказана 45 субъектам малого и среднего предпринимательства, проведено 5 мероприятий в форме семинаров, круглых столов по вопросам поддержки и развития предпринимательства с участием представителей правоохранительных, контрольно-надзорных органов, Минэкономразвития области и общественных организаций городского округа. За прошедший год проведено 3 аукциона на предоставление торговых мест для размещения объектов сезонной торговли, по итогам которых заключено 30 договоров. Бюджет городского округа пополнился на 1,0 млн рублей. |
|  | Упрощение административных процедур ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2022-2025 | В целях снижения административных барьеров администрация городского округа активно взаимодействовала с бизнес-ассоциациями и общественными объединениями, привлекаемыми в качестве экспертов при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. За 2024 года оценка регулирующего воздействия проведена в отношении 5 нормативных правовых актов. Действовал общественный координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в Копейском городском округе, на заседаниях которого рассматривались вопросы ведения предпринимательской деятельности, условия и формы поддержки СМСП, а также вопросы по защите их прав и интересов |
| Задача 5. Развитие Челябинской агломерации |  |  |  |
|  | Обеспечение высокого качества городской среды | 2022-2025 | Информация – в НАПРАВЛЕНИИ 3. Градорегулирование, организация городского пространства |
| Задача 6. Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику города для повышения ее эффективности. |  |  |  |
|  | Участие в реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город» | 2022-2025 | В рамках реализации проекта «Умный город» созданы безопасные и комфортные места ожидания общественного транспорта установлены остановочные комплексы нового образца 36 ед. Оснащены наиболее значимые здания и сооружения архитектурной энергоэффективной подсветкой, в том числе исторические и туристические достопримечательности 51 ед. Установлены 2 адаптивных светофора на перекрестке ул. Кирова - ул. Федячкина и пр. Победы – пос. Железнодорожный. Установлен умный пешеходный переход на пр. Победы. |
|  | Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику Копейского городского округа для повышения ее эффективности с учетом механизмов | 2022-2025 |  |
| Задача 7. Развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | Эффективное использование инженерных и территориальных ресурсов с учетом широкого внедрения ресурсосберегающих технологий | 2022-2025 | Информация – в НАПРАВЛЕНИЕ 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | Обеспечение надежной и бесперебойной работы инженерной инфраструктуры города | 2022-2025 |  |
|  | Модернизация, реконструкция и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры | 2022-2025 |  |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры | 2022-2025 | На капитальный ремонт и содержание улично-дорожной сети, а также на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в 2024 году направлено 573 млн рублей. Завершены работы в рамках 1 этапа реконструкции пр. Коммунистический, включая озеленение и установку малых архитектурных форм (от пр. Победы до пр. Ильича) (2023– 139 млн рублей, 2024 – 118,1 млн рублей). В течение отчетного года отремонтированы: - асфальтовое покрытие трех межквартальных проездов и участка автодороги на сумму 12,5 млн рублей: - проезда севернее жилых домов №№ 3, 4 и 5 пос. Советов (6,5 млн рублей); - проезда от пр. Ильича, 10 до пр. Коммунистический, 17 (3,6 млн рублей); - межквартального проезда по ул. Гастелло между домами 25 и 27 (1,3 млн рублей); - участка дороги по ул. Элеваторная (1,1 млн рублей); - три тротуара на сумму 3,8 млн рублей: - по ул. Коммунистическая в районе МОУ «СОШ № 23» (1,2 млн рублей); - по ул. Троицкая в районе филиала МОУ «СОШ № 23» (0,8 млн рублей); - по пр. Коммунистический (1,8 млн рублей). - 23 инициативных проекта на сумму 71,9 млн рублей, на слайде представлены проекты, стоимостью свыше 5 млн рублей. - «Ремонт асфальтового покрытия межквартального проезда на участке поворот с улицы Российской дом № 4 до улицы Северная между домами № 7 и № 11» (9,1 млн рублей); - «Ремонт дороги по ул. Медиков с обустройством асфальтобетонного покрытия в п. Горняк г. Копейска Челябинской области» (6,8 млн рублей); - «Ремонт асфальтового покрытия и опиловка аварийных деревьев межквартального проезда на участке – поворот с улицы 26 Партсъезда между домами № 5 и № 7 до улицы Ленина дом № 14» (5,7 млн рублей); - «Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул. Волкова» (5,4 млн рублей); - «Устройство пешеходного тротуара по ул. Новосибирская, от ул. Кемеровская до МОУ «СОШ № 43» (пос. Кадровик)» (5,0 млн рублей); - «Обустройство тротуара от улицы Четвертой Пятилетки до улицы Петрозаводская» (4,9 млн рублей); - «Ремонт асфальтового покрытия межквартального проезда с пр. Ильича до пр. Коммунистический, д. 7А» (4,6 млн рублей); - «Обустройство тротуара по ул. Крылова» (4,5 млн рублей); - «Ремонт асфальтового покрытия межквартального проезда на участке поворот с улицы 26 Партсъезда между домами № 1а и № 3 до улицы Ленина дом № 6» (4,4 млн рублей); - «Ремонт асфальтового покрытия межквартального проезда от пр. Славы до детского сада № 52» (3,0 млн рублей); - «Ремонт асфальтового покрытия межквартального проезда от МДОУ № 27 до дома № 12 по ул. П. Томилова» (2,7 млн рублей); - «Благоустройство тротуара, ведущего к озеру Шелюгино» (2,3 млн рублей); - «Ремонт дорожного покрытия по ул. Крымская вдоль домов № 9 и № 11/1» (2,3 млн рублей); - «Ремонт дорожного покрытия по ул. Крымская вдоль домов № 11 и № 11/1» (1,9 млн рублей); - «Ремонт асфальтового покрытия на участке — поворот с улицы Ленина между домами № 19 и № 17 до МДОУ «ДС №4», с устройством бордюрного камня и опиловкой аварийных деревьев» (1,6 млн рублей); - «Ремонт дорожного покрытия по ул. Троицкая от угла гаражно-строительного кооператива до дома № 3а с восстановлением тротуара» (1,6 млн рублей); - «Ремонт асфальтового покрытия межквартального проезда за домом Калинина, 11б» (1,5 млн рублей); - «Ремонт дорожного покрытия по ул. Троицкая от трансформаторной подстанции № 178 вдоль дома № 3а до развязки дорог и углов 3б, 3в» (1,4 млн рублей). - «Ремонт асфальтового покрытия межквартального проезда от ул. Гольца до жилого дома по ул. Жданова,21» (1,2 млн рублей); - «Ремонт асфальтового покрытия между жилыми домами № 29-№ 31 по ул. Ленина г. Копейск» (0,9 млн рублей); - «Ремонт асфальтового покрытия межквартального заезда между МКД № 1а по ул. Хохрякова и № 66 по ул. Екимова, между МКД № 37а по пр. Победы и МКД № 66 по ул. Екимова» (0,4 млн рублей); - «Ремонт асфальтового покрытия межквартального заезда между МКД № 36 по пр. Победы и № 36а по пр. Победы» (0,4 млн рублей); - «Ремонт асфальтового покрытия межквартального заезда для МКД № 16, 16а, 16б, 18 по пр. Победы» (0,3 млн рублей); В рамках содержания и ремонта улично-дорожной сети проведены: - «ямочный» ремонт дорожного полотна с твердым покрытием общей площадью 31,3 тыс. м²; - грейдирование грунтовых автодорог протяженностью 727,6 км; - грейдирование грунтовых автодорог с добавлением нового материала в объеме 1479 тыс. м²; - устройство барьерного ограждения по пр. Победы (от ул. Хохрякова до АО «Завод Пластмасс»). Кроме того, в отчетном году: - восстановлено 44 автобусных остановки (45,6 млн рублей); - разработана проектно-сметная документация на: - устройство вело-пешеходных дорожек на территории городского округа (1 этап) (1,5 млн рублей); - капитальный ремонт пешеходного моста через реку Чумляк (1,9 млн рублей). |

НАПРАВЛЕНИЕ 2. Жилищно-коммунальное хозяйство

# Цель: Эффективное и бесперебойное функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства при относительно недорогих тарифах (плате)

# Задачи:

# 1.	Модернизация, реконструкция и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения функционирования предприятий жилищно-коммунальной сферы на принципах самоокупаемости при экономически обоснованных тарифах (плате).

# 2.	Повышение уровня удовлетворённости населения качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг.

# 3.	Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения в многоквартирных домах (далее – МКД).

# 4.	Совершенствование системы управления МКД.

Индикативные показатели:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
|  | Уровень удовлетворённости населения качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг | % | 35,0 | 27,9 |
|  | Удельный вес населения с доступом к водоснабжению и централизованному водоотведению | % | 90,5 | 97,7 |
|  | Уровень газификации городского округа | % | 99,6 | 99,6 |
|  | Доля многоквартирных домов, собственники помещений в которых реализовали свое право по выбору способа управления | % | 96,7 | 88,0 |

План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие и модернизация сетей коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения), приведение муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры к нормативному состоянию за счет привлечения средств вышестоящих бюджетов, Фонда реформирования ЖКХ, инвесторов | 2022-2025 | Водоснабжение и водоотведение В 2024 году: - завершено строительство водовода в п. Козырево с разводящими сетями (2023 год – 47,8 млн рублей; 2024 год – 147,3 млн рублей); - разработана и направлена в госэкспертизу проектно-сметная документация на строительство системы водоснабжения п. Заозерный. Определен подрядчик на выполнение строительно-монтажных работ по проекту реконструкции водовода Д-800 мм Челябинск-Копейск протяженностью 24,5 км. Продолжалась реализация проекта по реконструкции системы водоотведения, включающего: - самотечный канализационный коллектор от ул. Сутягина до очистных сооружений канализации на оз. Курлады протяженностью 5,9 км (готовность 75 процентов); - очистные сооружения канализации на оз. Курлады с увеличением их мощности с 12 до 25 тыс.куб.м./сут. (ведется проектирование). Напомню, что данные мероприятия проводятся в рамках заключенного в 2022 году договора между МУП «КСВВ» и Фондом содействия реформированию ЖКХ. Совокупный объем средств составит порядка 3,3 млрд рублей. Газоснабжение В 2024 построен газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в поселках Зуевка, Заозерный и Константиновка, протяженностью 11,43 км (145 млн рублей). На конец отчетного года акционерным обществом «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Копейске, который является единым оператором программы догазификации на территории городского округа: - доведен газопровод до границ 919 участков; - заключены 1365 договоров на догазификацию; - выполнено 413 подключений непосредственно к домам частного сектора. При этом 46 гражданам, относящимся к льготным категориям, предоставлена единовременная выплата на установку внутридомового газового оборудования, максимальный размер которой составляет 150 тыс. рублей, а для семей мобилизованных граждан - 200 тыс. рублей. Энергоснабжение В течение отчетного года: - построены линии наружного освещения по улицам Шоссейная и Орджоникидзе (10,0 млн рублей); - устроено наружное освещение путем совместного подвеса на шести улицах города - Железнодорожная, Одесская, Новое время, Марселя Кашена, Томская и Транспортная (4,1 млн рублей); - проведены мероприятия по содержанию и техническому обслуживанию сетей наружного освещения (замена и выправка опор, обрезка деревьев в охранной зоне, замена кабеля, замена и ремонт светильников) (12,0 млн рублей). Продолжалась реализация энергосервисного контракта, заключенного в 2019 году. Объем потребленной электроэнергии по сравнению с 2018 годом снизился на 2,8 МВТ/ч, что в денежном эквиваленте составило 22,9 млн рублей. |
|  | Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры по направлениям, сдерживающим дальнейшее развитие города | 2022-2025 |  |
|  | Реализация концессионных соглашений в сфере ЖКХ | 2022-2025 | В период 2017-2021 годах заключены концессионные соглашения на осуществление реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения с: 1) ООО «ПКП Синергия»; 2) ООО «Карго 74»; 3) АО «Челябоблкоммунэнерго»; 4) АО «Челябкоммунэнерго». |
|  | Повышение энергоэффективности существующих зданий и сооружений | 2022-2025 | Управляющие организации проводят мероприятия по повышению энергоэффективности многоквартирных домов. |
|  | Реализация программ капитального ремонта многоквартирных домов | 2022-2025 | В 2024 году в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области, за счет средств фонда, сформированного на общем счете СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на территории Копейского городского округа выполнены работы на общую сумму 31 479,9 тыс. руб. в 41 МКД. |
|  | Реализация программы догазификации на территории городского округа | 2022-2025 | С июня 2020 года полномочия по газификации населенных пунктов переданы газораспределительным организациям. На конец отчетного года акционерным обществом «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Копейске, который является единым оператором программы догазификации на территории городского округа: - доведен газопровод до границ 875 участков; - заключены 1255 договоров на догазификацию; - выполнено 359 подключений непосредственно к домам частного сектора. |
|  | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с установкой внутридомового газового оборудования | 2022-2025 | В 2024 году 46 гражданам, относящимся к льготным категориям, предоставлена единовременная выплата на установку внутридомового газового оборудования, максимальный размер которой составляет 150 тыс. рублей, а для семей мобилизованных граждан - 200 тыс. рублей |
|  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ | 2022-2025 | По итогам 2024 года: - 1602 многодетные малообеспеченные семьи получали денежные выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг в размере 2 500 рублей в месяц. - 4542 семьи получали жилищные субсидии (6,6 % от общего числа семей в городе), в том числе: - 65,4 % получателей субсидии одинокие пенсионеры и семьи пенсионеров, начисление производится автоматически без истребования документов; - 1,9 % семей, в состав которых входят 3 и более детей (многодетные семьи). Среднемесячный размер субсидий жилищно-коммунальных услуг составил 1 429,6 рублей на одну семью. |
|  | Участие городского округа в реализации государственных программ, национальных проектах, направленных на расселение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | 2022-2025 | В 2024 году 25 семей получили новые благоустроенные квартиры взамен аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда. Общая стоимость предоставленного жилья составила 75,9 млн рублей (838 м2). В отчетном году городской округ включён в государственную программу Челябинской области по ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 2017 до 1 января 2022 года, которая предполагает расселение в период до 2030 года 83 аварийных домов общей площадью 30,2 тысячи м2 (1642 человека; расчетный объем финансирования - 3 млрд рублей). В течение отчетного года улучшили свои жилищные условия 17 молодых семей, получившие свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, на общую сумму 30,6 млн руб. Предоставлены благоустроенные квартиры 20 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа (56,7 млн рублей). Напомню, что сохраняется плановый режим работы в отношении названной категории лиц благоустроенными квартирами, в который мы вошли в 2022 году (отсутствует очередность). 11 многодетным семьям из 24, состоявшим на учете в качестве граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка, предоставлены: земельные участки - 5 семьям; социальные выплаты взамен земельного участка (300 тыс. рублей) - 6 семьям. В 2024 году участники СВО и члены семей погибших участников СВО получили право на бесплатное получение земельного участка в собственность или же на социальную выплату взамен предоставления земельного участка (330 тыс. рублей). Правом воспользовались 23 человека, получившие социальные выплаты. |
|  | Своевременный снос расселенного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | 2022-2025 | В рамках муниципальной программы «Снос зданий, строений, сооружений на территории Копейского городского округа» в течение 2023 года: - Произведен снос 27 аварийных домов на сумму 13 365,4 тыс. руб. по следующим адресам: - ул. Испанская, 10 - ул. Пограничная, 25 - ул. Пограничная, 27 - ул. Васенко, 6 - ул. Федячкина, 8 а - ул. Федячкина, 1 а - ул. Кирова, 1 а - ул. Строительная, 12 - ул. Л. Украинки, 13 - ул. Л. Украинки, 3 - ул. Фруктовая, 2а - ул. Фруктовая, 2в - ул. 19 Партсъезда, 40 - ул. Севастопольская, 41; - ул. Тухачевского, 13 б - ул. Тухачевского, - 13ул. Бакальская, 3 - ул. Бакальская, 5 - ул. Бакальская, 7 - ул. Карпинского, 6 - ул. 9 Января, 8 - ул. Советской Армии, 2 - ул. Дундича, 44 - ул. Испанская, 4 - Ул. Голубцова,35 - Ул.Строительная,14 - Пос.Дальний,7. - В рамках проведения мероприятий по организации демонтажа некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан осуществлен демонтаж (3 462,0 тыс. руб.). |
|  | Инвентаризация и снос авариных нежилых зданий и сооружений | 2022-2025 |  |

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Градорегулирование, организация городского пространства

# Цели:

- Эффективное использование территории городского округа.

- Комфортная городская среда.

Задачи:

1.	Эффективное использование территории городского округа. Обеспечение равномерного развития центральной части городского округа, территорий бывших рабочих поселков и сельских территорий.

2.	Обеспечение современного и привлекательного архитектурного облика города.

3.	Повышение индекса качества городской среды.

Индикативные показатели:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
|  | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м. | 53,8 | 72,6 |
|  | Средняя обеспеченность населения жильем | кв. м. на чел. | 26,98 | 26,38 |
|  | Срок ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда от даты признания его таковым | лет | 6 | 8 |
|  | Индекс качества городской среды | балл | 199 | 216 |
|  | Площадь парков и скверов, расположенных на территории городского округа (нарастающим итогом) | га | 11 133 | 7 979,8 |
|  | Уровень удовлетворенности населения благоустройством городского округа | % | 30 | 28,3 |
|  | Удовлетворенность населения состоянием внутридворовых территорий (дорог, проездов, тротуаров) | % | 29,0 | 47,7 |
|  | Доля жителей города в возрасте старше 14 лет, принявших участие с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития | % | 25,0 | 26,4 |

План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования Копейского городского округа | 2022-2025 | Генеральный план городского округа утверждён решением Собрания депутатов городского округа от 29.02.2012 № 476-МО Правила землепользования и застройки утверждены решением Собрания депутатов городского округа от 19.12.2012 № 639-МО. В 2024 году внесены изменения в: - Генеральный план Копейского городского округа (решение №1156-МО от 25.09.2024) в части изменения границ населенного пункта г. Копейска и изменения зонирования территорий по инициативе правообладателей земельных участков. - Правила землепользования и застройки (решения от 25.09.2024 № 1157-МО) в части зонирования территорий по инициативе правообладателей земельных участков, а также изменения и дополнения в градостроительные регламенты. |
|  | Сокращение сроков по процедуре предоставления земельных участков для жилищного строительства | 2022-2025 | Предоставления земельных участков для жилищного строительства осуществляется в установленные законодательством сроки. |
|  | Разработка проектов межевания территории для размещения объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры | 2022-2025 | В 2024 году разработано 4 проекта межевания: 1. «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Дундича, ул. Забойщиков, ул. Долгорукова, СНТ им. Мичурина для размещения линейных сооружений с целью обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (газ, электричество, водоснабжение, водоотведение, подъездные автодороги) в г. Копейске», утвержден постановлением администраци Копейского городского округа от 22.09.2023 № 3146-п. 2. «Об утверждении проекта межевания территории, расположенной южнее ул. Долгорукова, для размещения линейных сооружений с целью обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (газ, электричество, водоснабжение, водоотведение, подъездные автодороги) в г. Копейске», утвержден постановлением администрации Копейского городского округа от 14,04,2025 № 1410-п. 3. «Об утверждения проекта межевания территории, ограниченной ул. Введенского, пер. Кузнечный, ул. Свердловской для размещения линейных сооружений с целью обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (газ, электричество, водоснабжение, водоотведение, подъездные автодороги) в г. Копейске», утвержден постановлением администрации Копейского городского округа от 14.01.2025 № 46-п. 4. «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной водоотводной канавой, ул. Баженова, автодорогой «Бажово - Старокамышинск», технологической автодорогой для размещения линейных сооружений с целью обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (газ, электричество, водоснабжение, водоотведение, подъездные автодороги) в г. Копейске», утвержден постановлением от 14.01.2025 № 45-п. |
|  | Внедрение ИСОГД | 2022-2025 | - |
|  | Комплексное развитие территорий (застроенных, незастроенных) | 2022-2025 | Приняты решения о комплексном развитии территории (незастроенная территория) - от 16.02.2022 № 433-п. По данной территории утверждена документация по планировке территории (далее – ДПТ) от 09.08.2023 № 2675-п «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) жилых домов в районе Горняк в г. Копейске; - от 20.12.2023 № 4116-п «О Комплексном развитии территории, расположенной в северной части квартала с кадастровым номером 74:30:0701009 жилого массива Старокамышинск города Копейска». Срок утверждения ДПТ данной территории – апрель 2025 года |
|  | Внесение изменений в правила землепользования и застройки КГО в части дополнения градостроительных регламентов требованиями к архитектурно-градостроительному облику | 2022-2025 | Решением Собрания депутатов городского округа от 23.08.2023 № 838-МО внесены изменения Правила землепользования и застройки городского округа в части их дополнения главой 9 «Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства». |
|  | Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства при наличии согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства | 2022-2025 | В 2024 году на территории КГО было выдано 42 разрешения на строительство (далее - РНС), из них – 3 МКД, 6 социальных объектов, 10 производственных (магазины, кафе) и 23 промышленных Все застройщики до начала проектирования разрабатывали эскизный проект и предоставляли его для согласования в УАиГ. Размещение объектов (кроме производственных) производилось в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Требования град.планов ЗУ – при проектировании зданий, строений, сооружений руководствоваться существующими строительными, санитарными, противопожарными и градостроительными нормами, предусмотреть достаточное количество парковочных мест |
|  | Благоустройство общественных и дворовых территорий с привлечением средств федерального и областного бюджетов за счет участия в государственных программах, федеральных (региональных) проектах | 2022-2025 | В 2024 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроены 4 общественные территории на сумму 52,1 млн рублей: - аллея по пр. Славы; - сквер Красных Партизан (Вечный огонь); - сквер в Старокамышинском жилом массиве по ул. Крымская, 9,11; - пешеходная зона от ФОК им. Э.Б. Булатова (ул. Борьбы, 28) до входной группы «Городской парк» по ул. Борьбы. Также в течение отчётного года: - реализован проект по благоустройству территории городского парка «Зеленые шахты Копейска» (143,6 млн рублей); - завершен 2 этап благоустройства «Парка Победы» (128 млн рублей); - благоустроена дворовая территория по ул. Кирова, 33, 35 (1,9 млн рублей); - выполнены ремонтные работы по объекту «Металлическая конструкция сцена Малая», расположенному на пл. Трудовой Славы (0,7 млн рублей); - выполнено новогоднее оформление территории КГО (устройство иллюминации) (5,8 млн рублей); - начаты работы по ремонту памятника «Книга памяти» (0,3 млн рублей). В рамках инициативного бюджетирования реализовано 2 проекта на общую сумму 8,1 млн рублей: - благоустройство сквера, детская площадка «Ручейная» (7,0 млн рублей); - обустройство детской площадки в поселке Зуевка (1,1 млн рублей). |
|  | Увеличение количества общественных пространств, скверов и иных мест отдыха населения, в том числе за счет реализации инициативных проектов | 2022-2025 |  |
|  | Реконструкция и модернизация существующих городских парков, скверов и иных общественных пространств | 2022-2025 |  |
|  | Внедрение на территории Копейского городского округа технологии (системы) «Умный город» | 2022-2025 | В рамках реализации проекта «Умный город» созданы безопасные и комфортные места ожидания общественного транспорта установлены остановочные комплексы нового образца 36 ед. Оснащены наиболее значимые здания и сооружения архитектурной энергоэффективной подсветкой, в том числе исторические и туристические достопримечательности 51 ед. Установлены 2 адаптивных светофора на перекрестке ул. Кирова - ул. Федячкина и пр. Победы – пос. Железнодорожный. Установлен умный пешеходный переход на пр. Победы |
|  | Вовлечение горожан в программы развития городской среды | 2022-2025 | В рамках голосований приняло участие: по ФКГС – 32 208 чел., по инициативным проектам – 4 081 чел., вовлечено граждан в развитие городской среды – 3 118 чел., опрос на сайте администрации и в соц. сетях - 1086 чел. |

НАПРАВЛЕНИЕ 4. Экология

# Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды.

# Задачи:

- Повышение экологической безопасности на территории городского округа.

- Создание и использование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и отходами промышленных предприятий.

- Ревитализация промышленной территории.

- Увеличение площади зеленых насаждений.

Индикативные показатели:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
|  | Коэффициент качества воды | коэффициент | 0,30 | 0,85 |
|  | Площадь территории, включенной в зеленый пояс вокруг города Челябинска (нарастающим итогом) | га | 1 246,4 | 1 246,4 |
|  | Обеспеченность контейнерным сбором мусора | % | 80,0 | 96,7 |
|  | Обеспеченность контейнерными площадками | % | 53,0 | 57,4 |

План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внедрение системы эко-мониторинга показателей качества атмосферного воздуха | 2022-2025 | В 2022 году на территории городского округа установлена система экомониторинга показателей качества атмосферного воздуха. |
|  | Обеспечение открытости информации о состоянии окружающей среды | 2022-2025 | Данные системы экомониторинга размещаются на официальном сайте администрации КГО |
|  | Создание сети велодорожек в целях широкого использования средств индивидуальной мобильности | 2022-2025 | В 2024 году получил положительное заключение госэкспертизы проект на устройство велопешеходных дорожек на территории Копейского городского округа, предполагающий их устройство велодорожек на 4 участках общей протяженностью 4,42 км: - ул. Пионерская (от ФСК до ул. Борьбы); - пр. Победы (от ул. Ленина до Парка Победы); - пр. Славы (от пр. Победы до пер. Свободы); - пер. Свободы (от пр. Славы до пр. Коммунистический). Стоимость проекта -173,8 тыс. руб. |
|  | Обновление автопарка, осуществляющего перевозку пассажиров по регулярным маршрутам, на транспортные средства на газомоторном топливе или на дизельном или бензиновом топливе экологического стандарта ЕВРО-5 | 2022-2025 | В 2024 году продолжил обновляться автобусный парк МУП «КПА», основного муниципального перевозчика. Предприятием за счет собственных средств (лизинг на 3 года) приобретено 10 автобусов большого класса марки НЕФАЗ (192,4 млн рублей). |
|  | Экологическое просвещение населения на всех уровнях (дошкольном, школьном, профессиональном обучении). | 2022-2025 | Муниципальными образовательными организациями городского округа, организациями дополнительного образования на постоянной основе проводятся различные мероприятия по экологическом просвещению. |
|  | Ведение реестра размещения несанкционированных свалок отходов | 2022-2025 | Отделом экологии и природопользования администрации ведется реестр мест размещения несанкционированных свалок отходов. |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок отходов | 2022-2025 | В течение отчетного года ликвидировано 86 несанкционированных свалок, общим весом 4,2 тыс. т (8,6 млн рублей). В ходе городских субботников вывезено 3,9 тыс. м3 отходов (2,0 млн рублей). |
|  | Создание необходимой инфраструктуры для раздельного сбора мусора и вторичного использования ТКО | 2022-2025 | В 2022 году на территориях бюджетных учреждений были размещены контейнеры для раздельного сбора отходов. Также в 2023 году подобные контейнеры были размещены в границах контейнерных площадок МКД (приобретены региональным оператором). |
|  | Организация обращения с отходами 1-2 классов опасности | 2022-2025 | В 2024 году приобретено 10 контейнеров для накопления отходов 1-2 класса опасности. Распоряжением № 1136-п от 21.04.2022 администрации определено место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп по адресу: ул. Ленина, 52. |
|  | Строительство комплекса по сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов 3-5 классов опасности с одновременной рекультивацией действующего полигона | 2022-2025 | В рамках проектирования строительства комплекса по сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов 3-5 классов опасности с одновременной рекультивацией действующего полигона получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. 1 этап реализации – март 2026. |
|  | Разработка и реализация единого проекта водопонижения на территории г. Копейска | 2022-2025 | 14.04.2023 заключен контракт с ОАО «ВИОГЕМ» (г. Белгород) на разработку единого проекта водопонижения территории городского округа (35,5 млн рублей). Срок выполнения работ – август 2025 г. Проект разрабатывается на основании существующей на территории городского округа схемы водоотводных канав. Несмотря на отсутствие проекта, администрацией городского округа в системном порядке выполняются точечные решения по водопонижению наиболее значимых объектов. Так в 2024 году проведены работы водопонижению: - прудов-испарителей и их углублению (откачано 950 тыс. куб. м воды); - оз. Синеглазово (откачано 3 430 тыс. куб. м воды); - карьера шахты «Красная Горнячка» (откачано 1 300 тыс. куб. м воды). |
|  | Включение подработанных территорий в зеленый пояс г. Челябинска с проведением мероприятия по озеленению территорий за счет средств областного бюджета и созданию рекреационных зон и зон активного отдыха | 2022-2025 | Подработанные территории включены в зеленый пояс г. Челябинска согласно приказу Главного управления лесами Челябинской области от 14.03.2023 № 183 «Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города Челябинска». |
|  | Проведение инвентаризации и мониторинга состояния зеленых насаждений городского округа | 2022-2025 | Инвентаризация состояния зеленых насаждений городского округа в 2024 году не проводились. В течение 2024 году проведено 194 обследования зеленых насаждений на основании поступивших заявлений от физических и юридически лиц. В результате проведены снос и обрезка 2230 зеленых насаждений. |
|  | Осуществление комплексного озеленения территории городского округа и создание новых рекреационных зон в черте городского округа | 2022-2025 | Ежегодно в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Демография», муниципальных программ «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» и «Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа», инициативного бюджетирования на территории городского округа создаются и обновляются общественные пространства. Подробнее – в направлении «Градорегулирование, организация городского пространства». |

# НАПРАВЛЕНИЕ 5. Социальная сфера

# Цель: Развитие, модернизация и реформирование социальной сферы

Задача 1. Обеспечение доступности и высокого качества образования всех видов и уровней, воспитание детей и молодежи в соответствии с современными требованиями и потребностями экономики городского округа

Индикативные показатели:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
|  | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах образования | балл | 85,7 | 86,45 |
|  | Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием | % | 87,6 | 89,8 |
|  | Охват детей в возрасте от 5 лет до 18 лет программами дополнительного образования | % | 75,0 | 100 |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа | % | 71,5 | 68,8 |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 34,8 | 34,8 |
|  | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта | % | 8,7 | 20,8 |
|  | Уровень заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании городского округа | % | 100 | 97,7 |
|  | Уровень заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей городского округа | % | 100 | 95,7 |
|  | Уровень заработной платы педагогических работников общего образования к прогнозному значению среднемесячной зарплаты наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) городского округа | % | 100 | 116,4 |

План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внедрение и использование цифровых платформ | 2022-2025 | В 2024 году во всех общеобразовательных организациях Копейского городского округа используются цифровые образовательные платформы, рекомендованные Министерством просвещения РФ для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: «АИС «Сетевой город. Образование», Google Класс, Российская электронная школа, Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, Профориентационный портал «Билет в будущее», ФГИС «Моя школа», «Отличная школа74.ru» |
|  | Создание и развитие универсальной безбарьерной среды в образовательных организациях для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образования | 2022-2025 | Во всех общеобразовательных организациях администрации Копейского городского округа (далее – ОО) установлены вывески с названием организации, графиком работы, выполненные рельефно – точечным шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих детей и их родителей (законных представителей). В образовательных организациях, в которых установлены стеклянные входные двери наклеены специальные желтые круги, во избежание получения травм. Сотрудниками образовательных организаций оказывается сопровождение при входе в здание и выходе из него, передвижению по территории учреждения. В таких учреждениях как МОУ «Школа - интернат № 8», «Начальная школа – детский сад № 11», «СОШ № 42», «СОШ № 44», «СОШ № 48», МУДО «ДТДиМ», МДОУ ДС №№ 8 (Копейск, ул. Кирова, д. 33А), 9, 10, 52 (Копейск, пр-т Ильича, д. 9) входная зона оборудована пандусами для беспрепятственного доступа в здание |
|  | Осуществление капитального и текущего ремонтов образовательных организаций | 2022-2025 | В 2024 году на капитальные / текущие ремонты и укрепление МТБ учреждений направлено 323,7 млн. рублей, в т.ч.: - реализованы мероприятия, направленные на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций) на сумму 184 588,2 тыс. руб. для МУ "ДОЛ "Юность"; - проведение капитального ремонта, благоустройство территории, изготовление и монтаж модульного здания, приобретение спортинвентаря, сцен и другие мероприятия в целях подготовки ДОЛ «Юность» к отдыху детей в каникулярное время на сумму 72 000 тыс. руб.; - произведена замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ: в МОУ «СОШ №5» и МОУ «СОШ №47» на сумму 817,9 тыс. руб., МОУ "СОШ № 45" – 573,4 тыс. руб.; - подключение к централизованной системе водоотведения: МДОУ "ДС № 24", МОУ "СОШ № 47" – 6331,3 тыс. руб.; - на ремонт кровли: МОУ СОШ № 48,44, НШ-ДС№11, ДС№ 39 – 21670,3 тыс.руб. - МУДО "СЮТ": на ремонт аудитории, холла и стен третьего этажа – 1 104,8 тыс. руб., приобретение (изготовление) мебели – 664,6 тыс. руб., оборудования для укомплектования лабораторий беспилотных летательных аппаратов на базе СЮТ – 1 616,8 тыс. руб.; - ремонт школьного музея, медиацентра МОУ «СОШ № 5» - 770,5 тыс.руб.; - ремонт пола МОУ «СОШ №9» - 1 280,8 тыс. руб. |
|  | Создание новых мест в муниципальных дошкольных организациях | 2022-2025 | Администрацией продолжается работа по созданию новых мест в дошкольных образовательных организациях, в том числе в целях снижения доли учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. В отчетном периоде: - с 01.11.2024 начал работу детский сад на 140 мест по ул. Северная, 31 (2021-2024 годы – 219 млн рублей); - велось строительство двух детских садов (2023 год – 74,1 млн рублей, 2024 – 421,2 млн рублей): - на 350 мест по ул. Жданова, 30А (в перспективе переедет филиал детского сада № 50 по ул. Заводская, коэффициент плотности которого 112%.) - на 120 мест по ул. 26 Партсъезда, 3Б; - разработана и направлена в Госэкспертизу проектно-сметная документация на строительство двух садиков (6,4 млн рублей): - на 75 мест по ул. Шоссейная, 64Б; - на 120 мест по пр. Победы, 50Г. |
|  | Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | до 2025 | Острой остается проблема переполненности школ в центральной части города. В целях разгрузки школ №№ 7 и 9 проведен ряд мероприятий: - МДОУ «Детский сад № 14» реорганизован в МОУ «Начальная школа-детский сад № 14», в летний период осуществлён косметический ремонт здания, приобретены мебель и оборудование (2,7 млн рублей), получена аккредитация и лицензия на ведение деятельности по реализации программ начального общего образования. Сейчас в учреждении функционирует 6 классов, в которых обучаются 116 детей; - здание МДОУ «Детский сад № 8», расположенное по ул. Кирова, 34а, передано в МОУ «СОШ №9» с целью открытия там классов начального общего образования. Осуществлен ремонт помещений (1,9 млн рублей), сейчас ведутся работы по получению аккредитации и лицензии на ведение деятельности по реализации программ начального общего образования. Отмечу также, что в декабре прошлого года начато строительство школы на 500 мест по ул. Северная, плановый ввод объекта в эксплуатацию – ноябрь 2026 года (стоимость объекта – 850,8 млн рублей, из них 2024 год – 149 млн рублей). |
|  | Создание новых мест в муниципальных учреждениях дополнительного образования | до 2025 | В 2023 году создано 69 новых мест - в рамках национального проекта «Образование» осуществлено оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, в том числе технической и естественной направленностей – это МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 44», МУДО «Станция юных техников» и МУДО «Дворец творчества детей и молодежи». |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | до 2025 | Во всех общеобразовательных учреждениях осуществляют деятельность советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях получающие заработную плату за счет средств федерального и областного бюджета в рамках национального проекта «Образование». Основные функции советников: - Организация взаимодействия с детскими общественными объединениями для обмена опытом и передачи лучших практик в области воспитания. - Поддержка и содействие в реализации рабочих программ воспитания. - Организация обучающих мероприятий и семинаров для совершенствования навыков воспитательной работы с детьми. - Участие в разработке и реализации рабочей программы и календарного плана воспитательной работы в школе. - Участие в работе педагогических, методических советов, штаба ВР, в подготовке и проведении родительских собраний, воспитательных и иных мероприятий, предусмотренных образовательными программами школы. - Вовлечение в воспитательный процесс педагогических работников, родительских ресурсов, социальных партнёров. |
|  | Привлечение молодых специалистов, в том числе за счет оказания единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | до 2025 | В 2024 году было привлечено 19 молодых специалиста в образовательные организации Копейского городского округа. |
|  | Обеспечение достижения целевых показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | до 2025 | Целевые показатели оплаты труда работников образовательных организаций в 2024 году достигнуты. Средний плановый индикатив оплаты труда на 2024 год: - педагоги ДОУ – 48 999,30 рублей; - педагоги дополнительного образования – 56 248,40 рублей; - педагоги образовательный организаций – 53 408,20 рублей; - учителя – 56 248,40 рублей. Фактически достигнуты: - педагоги ДОУ – 48 947,39 рублей; - педагоги дополнительного образования – 59 421,95 рублей; - педагоги образовательных организаций – 59 375,99 рублей; - учителя – 62 096,26 рублей. |

Задача 2. Создание условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи населению городского округа и соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья

Индикативные показатели:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
|  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 78,0 | 71,5 |
|  | Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами | % | 32,0 | 42,3 |
|  | Коэффициент смертности | чел. на 1000 населения | 14,9 | 13,6 |
|  | Коэффициент рождаемости | чел. на 1000 населения | 8,58 | 7,9 |
|  | Коэффициент младенческой смертности | чел. на 1000 населения | 0,0 | 2,6 |

* - указаны суммарные данные о доле населения, прошедшего диспансеризацию, углубленную диспансеризацию, диспансеризацию, направленную на оценку репродуктивного здоровья и  профилактические медицинские осмотры

План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 2022-2025 | ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Копейск»: - приобретено 92 единицы оборудования на сумму более 53 млн рублей для оснащения операционного блока, поликлиник, городского родильного дома, рентгенологического отделения, реанимации, отделения функциональной диагностики и клинико-диагностической лаборатории; - выполнены ремонтные работы текущего и капитального характера на сумму более 57 млн рублей: - ремонт эндоскопического отделения (старый хирургический корпус), отделения реанимации, помещения под компьютерный томограф, - произведена замена окон в новом хирургическом корпусе, - установлено ограждение, наружное освещение территории, - 1 октября начат капитальный ремонт здания женской консультации. Уже осуществлена замена системы отопления и установка окон, выполнены работы по демонтажу перегородок, дверей и закладке дверных проемов. ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Копейск» направлены 40,6 млн рублей на укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ, в том числе: - завершены работы по благоустройству территории детской поликлиники, внутренние ремонтные работы главного корпуса, для поликлиники № 2 п. Бажова; приобретена мебель; - приобретены: - легковой автомобиль Lada Granta; - медицинское оборудование: цифровая рентгенологическая установка «РЕНЕКС-РЦ», физиотерапевтическое оборудование для врачебной амбулатории села Калачево. ГБУЗ «Городская детская больница г. Копейск»: На ремонтные работы и укрепление материально-технической базы направлено 2,4 млн рублей: - в детской поликлинике по ул. Гольца, 12 произведен капитальный ремонт кабинетов неотложной помощи, врача-педиатра, врача-невролога, врача-эндокринолога и заведующего отделением; - в детской поликлинике по ул. Бажова, 23 произведен капитальный ремонт фасада; - в стационаре медицинской организации по ул. Тореза, 13 произведен капитальный ремонт помещения. Приобретены 3 автомобиля, медицинское оборудование (мединструменты для ЛОР, пульсоксиметры детские, кислородные концентраторы, лабораторный микроскоп). |
|  | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь | 2022-2025 |  |
|  | Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации с периодичностью не реже одного раза в год | 2022-2025 | ГБУЗ «ГБ №1», ГБУЗ «ГБ № 3» ежегодно проводят профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию прикрепленного к ним населения. В отчетном году: - в ГБУЗ «ГБ №1»6 диспансеризацию определенных групп взрослого населения прошли 27 086 человек (87%), углубленную диспансеризацию прошли 7 611 человек (100%), профилактические медицинские осмотры – 4 320 человек (62,2%). Кроме того, начиная с 2024 года для мужчин и женщин в возрасте 18-49 лет организовано проведение диспансеризации, направленной на оценку репродуктивного здоровья. В отчетном году её прошли 1107 мужчин и 3838 женщин, исполнение плана составило 84%. По результатам диспансеризации репродуктивного здоровья 448 женщин получили дополнительное обследование и лечение по выявленной патологии. - в ГБУЗ «ГБ №3»: 10 846 человек взрослого населения (96%), 45 детей – сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, оставшихся без попечения родителей (100%), профилактические осмотры прошли 4841 ребенок (99,7%), взрослое население – 2271 человек (77%). |
|  | Обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи | 2022-2025 | На территории городского округа врачебной деятельностью занимаются 6 государственных учреждений здравоохранения, 5 филиалов и отделений областных больниц. Амбулаторно-поликлиническая помощь населению оказывается сетью поликлиник и их филиалов, расположенных как в центре города, так и в поселках. |
|  | Повышение доступности населению городского округа медицинских услуг, оказываемых областными медицинскими организациями | 2022-2025 |  |
|  | Создание условий для привлечения в учреждения здравоохранения городского округа квалифицированных медицинских кадров | 2022-2025 | В целях привлечения на территорию городского округа медицинских кадров в 2024 году: - 6 врачей получили социальную выплату в размере 500 тысяч рублей и 3 фельдшера в размере 300 тысяч рублей. - 5 врачей и медицинских работников получили служебное жилье. |
|  | Повышение квалификации медицинских кадров, создание условий для их постоянного саморазвития и самообучения | 2022-2025 | Медицинский персонал учреждений здравоохранения городского округа регулярно проходит курсы повышения квалификации. Периодичность – 1 раз в 5 лет. |

Задача 3. Создание для населения городского округа условий, обеспечивающих возможности ведения здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом, с помощью организации доступа к развитой спортивной инфраструктуре

Индикативные показатели:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 55,0 | 66,5 |
|  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 54,2 | 69,4 |

План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие инфраструктуры физкультурно-спортивного назначения, строительство новых спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям | 2022-2025 | 19.12.2024 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Физкультурно-спортивный комплекс по ул. Жданова, 26 в г. Копейске». Стоимость объекта 392 109,2 тыс. руб. Срок завершения строительства – 30.11.2026. |
|  | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, приведение ее в нормативное состояние для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса | 2022-2025 | В течение отчетного года на ремонтные работы, совершенствование спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы учреждений спорта направлено 88 млн рублей. Максимальные вложения осуществлены: 1) в МБУ ДО «СШ № 1» (39,1 млн рублей): - осуществлен капитальный ремонт спортивного покрытия стадиона, ремонт систем вентиляции и отопления; - приобретен спортивный инвентарь (антишипованные маты, стартовые колодки, легкоатлетические барьеры); 2) в МУ «Спортивные сооружения КГО» (14,0 млн рублей): - осуществлен ремонт стадионов Труд и Горняк; ремонт трибун по ул. Борьбы, 14 и хоккейной коробки по пр. Славы, 2; - обустроена детская спортивная площадка в пос. Синеглазово; - установлено наружное освещение и обустроены раздевалки на стадионе Восход (пос. Старокамышинск); - приобретён спортивный инвентарь; 3) в МБУ ДО «СШОР № 2» (10,6 млн рублей): - осуществлен ремонт центра восстановления, монтаж системы АПС и замена дверей, установка видеонаблюдения; - приобретены в рамках НП «Демография» автомобиль, велосипед и запчасти к велосипедам; 4) в МБУ ДО «СШ № 4» (10,0 млн рублей): - выполнен комплекс работ по разработке эскизного проекта и дизайн проекта новой спортивной школы; - осуществлен капитальный ремонт системы пожарной сигнализации в пос. Потанино; - обустроено основание футбольного поля по ул. Гагарина, 1а, приобретены мобильные футбольные ворота и другое спортивное оборудование и инвентарь. |
|  | Обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-2025 | В отчетном году мероприятий по обеспечению доступности объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья не проводилось |
|  | Создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения на основе: - поддержки спорта ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья; - создания коллективов физической культуры и спортивных клубов в организациях; - развития Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; - совершенствования системы физического воспитания в образовательных организациях, в том числе организация секции по видам спорта в дошкольных учреждениях; - совершенствования системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса | 2022-2025 | В 2024 году на территории КГО соревнований среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не проводилось. В целях участия автономной некоммерческой организации «Мини-футбольный клуб «Сигма-К» в Всероссийских соревнованиях по футзалу среди мужских команд "Первая лига" - 2024/25 в 2024 году было выделено 5500,0 тыс. рублей из бюджета городского округа на содержание, развитие и поддержку АНО «Мини-футбольный клуб «Сигма-К». В турнирной таблице Всероссийских соревнований по футзалу среди мужских команд "Первая лига" - 2024/25 команда «Сигма-К» находится на 5 месте. В 2024 году в выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО приняли участие 4155 человек, выполнили нормативы – 4059 человек, в том числе 1810 человек на золотой знак, 1337 человек на серебряный знак, 912 человек на бронзовый знак. Для целей проведения тестирования было направлено 214,24 тыс. рублей на проведение мероприятий. С целью приобщения детей к здоровому образу жизни воспитанники детских садов активно принимают участие в физкультурно-спортивных мероприятиях на уровне города, таких как: «Малые Олимпийские игры», Турнир по шашкам «Юные шашисты», Фестиваль зимних видов спорта, «Встречная эстафета дошкольников», «Весёлые старты». Обучающиеся общеобразовательных организаций также активно принимают участие в физкультурно-спортивных мероприятиях на уровне города: открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Чемпионат по кроссовому бегу посвященный Дню города и Дню шахтера, Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», Эстафета «Гномики» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, «Легкоатлетическая эстафета» и др. В течение 2024 года в спортивных школах городского округа занимались 1356 спортсменов по видам спорта: легкая атлетика, бокс, велоспорт, дзюдо, футбол, настольный теннис, лыжные гонки, стендовая стрельба. В сборных командах области находится 65 ведущих спортсменов городского округа. |
|  | Повышение квалификации кадров сферы физической культуры и спорта, создание условий для их постоянного саморазвития и самообучения | 2022-2025 | Тренеры, тренеры-преподаватели спортивных школ регулярно проходят курсы повышения квалификации (1/4 года). В 2024 году 3 сотрудника СШ №1 прошли повышение квалификации. |
|  | Проведение спортивных соревнований различного уровня, спортивно-массовых мероприятий, спартакиад среди различных категорий и слоев населения | 2022-2025 | В 2024 году было проведено 214 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятия с участием 11 215 человек |

Задача 4. Создание культурной среды для сохранения, накопления и развития человеческого капитала, повышения уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры, укрепления духовной общности и гармонизации межнациональных отношений.

Индикативные показатели:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
|  | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры | балл | 87,1 | 87,03 |
|  | Охват населения услугами учреждений культуры | % | 39,0 | 59,2 |
|  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 100,0 | 92,3 |
|  | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта | % | 8,3 | 11,1 |
|  | Достижение среднемесячных заработных плат работников социальной сферы до заявленных в Указах Президента, в т.ч.: - у работников учреждений культуры, - у педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры | % | 95,1 100 | 101,7 105,3 |
|  | Охват населения библиотечными формами обслуживания | % | 35,3 | 35,3 |
|  | Суммарное количество мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа за год | единиц | 931 | 1494 |
|  | Охват детского населения дополнительным образованием в сфере культуры (от 5 до 18 лет) | % | 4,1 | 4,1 |
|  | Охват населения публичным показом музейных предметов и музейных коллекций | % | 23,3 | 23,8 |

План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение капитальных и текущих ремонтов в учреждениях культуры и дополнительного образования (в соответствии с планами проведения ремонтов), в том числе с привлечением федеральных и региональных средств и внебюджетных источников | 2022-2025 | В 2024 году проведенные следующие ремонтные работы: - ремонт внутренних помещений ЦГДБ МУ «ЦБС» (2 957,03 тысяч рублей); - ремонт входной группы Массовой библиотеки для взрослых № 2 МУ «ЦБС» (214,0 тысяч рублей); - ремонт детско-юношеской библиотеки № 7 МУ «ЦБС» (489,0 тысяч рублей); - ремонт абонемента Библиотеки семейного чтения № 11 МУ ЦБС» (280,0 тысяч рублей); - ремонт читального зала Библиотеки семейного чтения № 12 МУ «ЦБС» (289,891 тысяч рублей); - ПСД на ремонт и прохождение гос. экспертизы Библиотеки семейного чтения № 4 МУ «ЦБС» (393,0 тысячи рублей); - ремонт ограждения ДК Кирова (1 915,31 тысяч рублей); - ремонт чердачного помещения ДК Угольщиков (200,86 тысяч рублей); - ремонт внутренних помещений ДК Угольщиков (1 294,15 тысяч рублей); - ремонт танцевального зала ДК Маяковского (522,744 тысячи рублей); - ремонт крыльца ДК Лермонтова (304,008 тысяч рублей); - ремонт зрительного зала и сцены ДК Петрякова (1 218,85 тысяч рублей); - ремонт пола в фойе ДК 30 лет ВЛКСМ (744,909 тысяч рублей); - подключение к водопроводу и ремонт водовода ДК Вахрушева (1 454,892 тысячи рублей); - ПСД на ремонт ДК Ильича (313,5 тысяч рублей); - ПСД на ремонт кровли ДК Кирова (501,45 тысячи рублей). В рамках инициативного бюджетирования: - благоустройство территории ДК РМЗ на сумму 5 191,93 тысячи рублей (+ стройконтроль 111,573 тысячи рублей); - ремонт входной группы ДК Петрякова на сумму 1 491,90 тысяч рублей. В 2024 году приобретено новое помещение для ЦГДБ по адресу: пр-кт Коммунистический, 18 (32 358,8 тысяч рублей) |
|  | Строительство (приобретение) зданий для дальнейшего размещения учреждений культуры и дополнительного образования | 2022-2025 | В отчетном году решена многолетняя проблема Центральной городской детской библиотеки, помещение которой не соответствовало требованиям и нормативам по работе с детьми. При поддержке Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера учреждение переехало в новое помещение по пр. Коммунистический, д. 18. В выкупленном помещении осуществлен ремонт, приобретены мебель и оборудование (36,2 млн рублей). |
|  | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования, в том числе с привлечением федеральных и региональных средств за счет участия в государственных программах и национальных (региональных) проектах | 2022-2025 | В 2024 году за счет средств бюджета городского округа: - приобретены моноблоком и мебель для ЦГДБ МУ «ЦБС» (870,40 ты. рублей); - для ДК приобретено звуковое оборудования, бензиновый генератор, мебель, компьютерное оборудование, световая вывеска, шатер (1 230,52 тыс. рублей); - приобретено собрание картин, бюста и мемориальной доски А.М. Темнику (466,91 тыс. рублей) МУ «Краеведческий музей»; приобретены сценические костюмы в ДШИ № 1, двери и мебель в ДМШ № 1 (319,74 тыс. рублей) |
|  | Проведение городских массовых мероприятий, тематических мероприятий, направленных на организацию досуга населения городского округа | 2022-2025 | Всего для населения проведено 5847 мероприятие учреждениями культуры, в том числе: - ДК - 1494 мероприятий; - Библиотеками - 4175 мероприятий; - Музеем - 178 мероприятий |
|  | Организация работы клубных формирований, клубов по интересам, общественных формирований | 2022-2025 | Всего для населения работают 159 клубных формирования с количеством участников 3992 человека, из них 109 коллективов самодеятельного творчества с числом участников 2456 человек |
|  | Организация участия учащихся школ дополнительного образования в конкурсах и фестивалях различного уровня | 2022-2025 | В 2023-2024 учебном году учащиеся и преподаватели школ городского округа принимали участие в конкурсах и фестивалях областного, российского, международного уровня, где в очередной раз подтвердили высокое профессиональное мастерство: приняли участие в 235 конкурсах 989 учащихся (56 преподавателей-наставников), из них лауреатами и дипломантами конкурсов (от городских до международных) стали 950 учащихся (56 преподавателей-наставников). Это составило примерно 72,3% от общего количества обучающихся в ДМШ и ДШИ города (1314 чел). Творческой реализации учащихся способствует рост городских конкурсов, так в 2023-2024 учебном году проведено 9 конкурсов по различным жанровым направлениям. |
|  | Проведение ежегодного мониторинга состояния объектов культурного наследия и памятников монументального искусства, расположенных на территории городского округа | 2022-2025 | В течение года мониторинг состояния объектов культурного наследия и памятников монументальной скульптуры проводился межведомственной комиссией: 05.04.2024 г.; 15.05.2024 г.; 08.10.2024 г. |
|  | Оформление прав муниципальной собственности на памятники монументального искусства, расположенные на территории городского округа | 2022-2025 | Все объекты культурного наследия признаны безхозяйными и приняты на баланс управления по имуществу и земельным отношениям администрации |
|  | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия и памятников монументальной скульптуры, расположенных на территории городского округа | 2022-2025 | Мероприятия по популяризации включают в себя: 1) проведение митингов: - 15 февраля у памятника «Воинам Отечества», в сквере около МОУ «СОШ № 6», проведен митинг памяти, посвященный копейчанам, исполнившим свой служебный долг за пределами (более 100 человек); - городской торжественный митинг, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Героям народного фронта…», вечерняя программа «Звезды Победы» (8 000 человек); - День памяти и скорби 22 июня у Вечного огня (150 человек); - митинг в сквере памяти погибших горняков и горноспасателей (364 человека); - митинг в память о пострадавших от политических репрессий (более 100 человек); 2) размещение информации на сайтах и в сети Интернет: составлен туристический паспорт нового образца, в который вошла информация обо всех объектах культурного наследия, данные размещены на сайте администрации и управления культуры, информация о 14 памятниках, посвященных Великой Отечественной войне, размещены на Всероссийской платформе «МЕСТОПАМЯТИ» |
|  | Организация работы национальных культурных центров, расположенных в городском округе | 2022-2025 | На базе учреждений культуры Копейского городского округа шесть национально-культурных центров: 1) этнокультурный казачий центр «Наследие» МУ «ДК Маяковского», руководитель Шеломенцев Вячеслав Юрьевич; 2) национальный мордовский клуб «Умарина» МУ «ДК Ильича», руководитель Бояркина Анна Васильевна; 3) любительское объединение немецкой культуры «Теплый дом» МУ «ДК Кирова», руководитель Ордуханова Ольга Самуиловна; 4) любительское объединение «Клуб любителей удмуртской культуры «Азвесь ошмес» («Золотой родник») МУ «ДК Петрякова», руководитель Ардуванова Камила Шайбаковна; 5) Любительское объединение «Клуб «Добродея», ОП «Библиотека семейного чтения № 9» МУ «ЦБС», руководитель Габдракитова Юлия Геннадьевна; 6) национальный культурный центр «Куршелек» МУ «ДК Маяковского», руководитель Муртазина Альфира Мазитовна. Каждому формированию предоставляется бесплатно помещение для заседаний, проведения мероприятий и др. - Национальные культурные центры проводят работу, направленную на воспитание толерантности, уважения к различным культурам и религиям, разрабатывают разновозрастные программы интересного общения и развития. Мероприятия проходят в различной форме: вечера отдыха, национальные традиционные праздники, концерты, выставки национальных творческих работ. |
|  | Повышение квалификации кадров сферы культуры, создание условий для их постоянного саморазвития и самообучения | 2022-2025 | В рамках национального проекта «Творческие люди» 6работников учреждений культуры и дополнительного образования прошли обучение в текущем году (профессиональная переподготовка). Всего курсы повышения квалификации прошли 48 работников учреждений культуры и дополнительного образования |
|  | Обеспечение соотношения размеров среднемесячных заработных плат работников социальной сферы до заявленных в Указах Президента размеров к средней заработной плате по региону | 2022-2025 | В 2024 году обеспечено соотношения размеров среднемесячных заработных плат работников социальной сферы до заявленных в Указах Президента размеров к средней заработной плате по региону |

Задача 5. Проведение эффективной социальной политики для сокращения числа лиц с доходами ниже величины прожиточного минимума и повышения уровня удовлетворенности населения городского округа услугами в сфере социального обслуживания

Индикативные показатели:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
|  | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере социальной защиты | балл | 100 | 95,94 |
|  | Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки | % | 100 | 100 |
|  | Удельный вес семей, получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем объеме обратившихся семей, имеющих право на ее назначение | % | 100 | 100 |
|  | Доля семей, имеющих детей, которым предоставляются меры социальной поддержки, в общем числе семей с детьми, имеющих право на меры социальной поддержки | % | 100 | 100 |
|  | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социальной защиты населения | % | 100 | 100 |
|  | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социальной защиты населения | % | 100 | 100 |

План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2022-2025 | Работы по обеспечению доступности зданий, сооружений объектов инфраструктуры проводятся в рамках муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации КГО от 25.10.2022 № 2768-п. В 2024 году выполнены работы по адаптации зданий на общую сумму 764,20 тыс. руб.: 1. МУ «Краеведческий музей Копейского городского округа» (361,00 тыс. руб.): установлены подъемник «Барс-УПН-130» и настенная индукционная система «ТИФЛО-3». 2. МУ «Дом культуры им. С.М. Кирова» (67,70 тыс. руб.): установлен пандус телескопический двухсекционный, пандус перекотной, пандус приставной, поручни пристенные, тактильная пиктограмма, наклейки «осторожно, препятствие»; 3. МОУ «СОШ № 6» (135,50 тыс. руб.): установлены рулонный пандус, пандус рельсовый, 2 пандуса перекатный для порогов. 3. МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (200 тыс. руб.): приобретен гусеничный подъемник для инвалидов- колясочников и напольные откидные поручни для инвалидов в туалетных комнатах отделения дневного пребывания. |
|  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 2022-2025 | Меры социальной поддержки получили 26 850 человек, из них: федеральные льготники -9 900 человек, региональные льготники — 16 950 человек. Обязательства по предоставлению мер социальной поддержки выполнены в полном объеме. |
|  | Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми | 2022-2025 | В рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2024 году единовременное областное пособие при рождении ребенка получили 776 семей, областной материнский (семейный) капитал реализовали 176 семей, ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет получили 411 семей. Пособие на ребенка предоставлено 2 800 семей. Ежемесячную денежную выплату, назначаемая при рождении второго ребенка, получили 120 семей. Ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для посещения учебных занятий, а также спортивной формы для ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации по очной форме обучения предоставлена 1 106 семьям на 2 182 ребенка. Ежемесячную денежную выплату на ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации по очной форме обучения, для оплаты проезда в автомобильном транспорте (за исключением такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом и метрополитеном получили 99 семей на 183 школьника. Обязательства по предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми выполнены в полном объеме. |
|  | Проведение мероприятий по семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2022-2025 | На базе МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» функционирует «Школа приемного родителя». В течение 2024 года прошло обучение 35 человек (22 семьи). В 2024 году из детских государственных учреждений устроены в замещающие семьи 45 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В период с 03.12.2024 - 18.12.2024 проведен XIV Областной фестиваль семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Фестиваль проходил в онлайн- режиме, где приняли участие две приемные семьи г. Копейска, воспитывающих пять детей. В одной семье воспитывается трое приемных детей, во второй семье воспитывается два приемных ребенка. По результатам подведения итогов семьи и дети получили памятные подарки от имени Губернатора Челябинской области и Главы Копейского городского округа. |
|  | Социальная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая профилактику семейного неблагополучия | 2022-2025 | В 2024 году поставлено на учёт 66 семей (152 ребенка), снято с учета 84 семьи (186 детей), из них в связи с улучшением социального положения – 47 семей (97 детей). Значительно увеличилось количество семей, находящихся в социально опасном положении (далее - СОП). На 01.01.2025 года количество семей категории СОП составляет 7 семей (19 детей), (АППГ - 4 семьи (5 детей). |
|  | Реализация комплекса мер для повышения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов | 2022-2025 | В Комплексном центре социального обслуживания населения на базе отделения дневного пребывания в рамках национального проекта «Демография» проводились мероприятия, направленные на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов. В течение 2024 года было проведено более 160 мероприятий, услуги получили 385 человек. Осуществлялась доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности для проведения диспансеризации. В 2024 году было доставлено 9 человек, организовано 3 поездки. С 2024 года МУ «КЦСОН» определен как пилотная площадка для реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Социальный пакет долговременного ухода в форме социального обслуживания на дому предоставляется бесплатно. В МУ «КЦСОН» 10 помощников по уходу, осуществляющих уход за 10 гражданами (1 участник СВО) с 2 и 3 степенью ограничения по здоровью, в том числе 4 человека осуществляют родственный уход. Предоставляются услуги мобильной социальной службой, в 2024 году услуги получили 5574 человека, было организовано 468 поездок. Услугами социального пункта проката технических средств реабилитации воспользовались 69 человек. На базе отделения дневного пребывания МУ «КЦСОН» организована «Школа реабилитации и ухода» за лицами с ограниченными возможностями здоровья. В 2024 году получили услуги - 78 человек. В целях доступности предоставления социальных услуг МУ «КЦСОН» за счет средств местного бюджета приобретен гусеничный подъемник для инвалидов-колясочников и поручни в туалетные комнаты на сумму 200 тыс. руб. Для контроля за оказанием социальных услуг на дому установлен голосовой робот. Для качественного предоставления социальных услуг обучено 2 работника учреждения по направлению социальная работа и 12 человек по направлению помощник по уходу. |

# НАПРАВЛЕНИЕ 6. Муниципальное управление

Цель: Совершенствование системы государственного и муниципального управления в городском округе для повышения ее эффективности и уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления

Индикативные показатели:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
|  | Удовлетворенность деятельностью главы городского округа | % | 35 | 19,64 |
|  | Доверие главе городского округа | % | 48 | 30,68 |
|  | Удовлетворенность деятельностью администрации городского округа | % | 35 | 18,39 |
|  | Удовлетворенность деятельностью Собрания депутатов городского округа | % | 30 | 18,78 |

План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участие в реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город» | 2022-2025 | Ведется работа по приобретению программного обеспечения, подходящего под требования системы «Умный город». |
|  | Модернизация ИКТ-инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа, в том числе за счет внедрения современных аппаратно-программных комплексов | 2022-2025 | Ведется работа по модернизации ИКТ-инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа, в том числе за счет внедрения современных аппаратно-программных комплексов. В 2024 году приобретено 11 единиц оборудования. |
|  | Обеспечение перехода на использование отечественного программного обеспечения и оборудования ИКТ в органах местного самоуправления | 2022-2025 | Ведется работа по обеспечению перехода на использование отечественного программного обеспечения и оборудования ИКТ в органах местного самоуправления. В 2024 году обновлено 27 рабочих мест, приобретена лицензия на установку отечественного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места администрации для автоматизации процессов предоставления услуг по приватизации жилья. |
|  | Обеспечение безопасности государственных и муниципальных информационных систем | 2022-2025 | В 2024 году произведена аттестация и переаттестация 24 рабочих мест, на которых установлены информационные систем обработки персональных данных. |
|  | Вовлечение граждан в осуществление местного самоуправления | 2022-2025 | Основным институтом гражданского общества, оказывающим непосредственное влияние на развитие городского округа, становятся территориальные общественные самоуправления (ТОС). В настоящее время на территории городского округа действуют 4 ТОСа – в п. 201 шахты, п. Козырево, п. Кулацкий и Дударевская Роща (п. Главный). В течение года председатели и участники ТОСов организовывали досуговые мероприятия для взрослых и детей – праздники, соревнования, театрализованные представления, занимались сбором гуманитарной помощи в зону СВО. ТОС Козырева также прорабатывал инициативные проекты на текущий год: - «Тротуар на центральной автобусной остановке «Козырево»; - «Спорткомплекс п. Козырево». |
|  | Создание условий для участия гражданского общества в оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа | 2022-2025 | Жители города принимали участие в опросе населения с применением ИT-технологий об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений. В течение отчетного года в опросе приняло участие 1278 человека. |
|  | Применение индикаторов риска нарушения обязательных требований при проведении муниципального контроля | 2022-2025 | В соответствии с ч. 7 ст. 22 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Положениями о осуществлении муниципальных контролей в сфере благоустройства, жилищного и земельного контроля, контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденными решениями Собрания депутатаов Копейского городского округа Челябинской области от 29.09.2021 №№ 257-МО, 258-МО, 259-МО, 260-МО, (далее – Положения, муниципальные контроли) система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля не применяется. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе внепланового контрольного мероприятия контрольный орган применяет установленные вышеуказанными положениями индикаторы риска нарушения обязательных требований |
|  | Осуществление профилактических мероприятий при осуществлении деятельности, подлежащей проверке муниципальными контролирующими органами | 2022-2025 | В соответствие с Положениями при осуществлении муниципальных контролей могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: информирование, консультирование, объявление предостережения, профилактический визит. При осуществлении муниципальных контролей за отчетный период проведены профилактические мероприятия: 1) контроль в сфере благоустройства: - информирование – проводится на постоянной основе, - консультирование – 40, - объявление предостережений – 177; 2) жилищный контроль: - информирование – проводится на постоянной основе, - консультирование – 4; 3) контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве: - информирование – проводится на постоянной основе, - консультирование – 6, - объявление предостережений – 40; 4) земельный контроль: - информирование – проводится на постоянной основе, - консультирование – 7, - объявление предостережений – 94. |

НАПРАВЛЕНИЕ 7. Государственная, общественная и информационная безопасность

Цель: Обеспечение государственной, общественной и информационной безопасности населения городского округа

Задачи:

1.	Защита населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.	Достижение и поддержание необходимого уровня защищенности населения городского округа от угроз криминального характера, обеспечение безопасности дорожного движения.

3.	Обеспечение информационной безопасности личности, предпринимательства и интересов городского округа.

Индикативные показатели:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
|  | Число лиц, погибших в ДТП | чел. на 10 000 населения | 0,41 | 0,89 |
|  | Уровень преступности | кол-во зарегистрированных преступлений на 10 000 населения | 120,1 | 140,5 |
|  | Число лиц, погибших на водных объектах | чел. | 0 | 0 |
|  | Число лиц, погибших на пожарах | чел. | 0 | 6 |

План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие, автоматизация и повышение эффективности деятельности единой дежурно-диспетчерской службы | 2022-2025 | За 2024 год в ЕДДС поступило и зарегистрировано – 72 374 сообщений, из них по «системе- 112» - 69 733 сообщений, по линии ЕДДС – 2 641. Проведено 12 совместных тренировок с Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Челябинской области. На развитие ЕДДС в 2024 году было использовано: - на поставку оборудования пунктов речевого оповещения, включая его монтаж и наладку – 1789,19,0 тыс. рублей; - приобретение организационной техники для оборудования ЕДДС - 353,01 тыс. рублей; - проведение работ по подключению резервного источника питания – 249,80 тыс. рублей. |
|  | Создание резерва материально-технических средств, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера | 2022-2025 | В соответствии с Планом основных мероприятий Копейского городского округа в области ГО и ЧС, в организациях проведено: - 91 объектовых тренировок привлекалось – 25 159 чел.; - 62 командно-штабных учений/тренировок привлекалось – 1 155 чел.; - 64 тактико-специальных учений привлекалось – 24 484 чел.; - 101 специальных учебных тренировок привлекалось –28 016 чел. В 2024 году приобретено вещевого имущества и ресурсов жизнеобеспечения на сумму - 356,95 тыс. руб., оборудование складских помещений для хранения вещевого имущества и ресурсов жизнеобеспечения – 199,00 тыс. руб. |
|  | Организация предотвращения подтопления территории городского округа | 2022-2025 | 14.04.2023 заключен контракт с ОАО «ВИОГЕМ» (г. Белгород) на разработку единого проекта водопонижения территории городского округа (35,5 млн рублей). Срок выполнения работ – август 2025 г. Проект разрабатывается на основании существующей на территории городского округа схемы водоотводных канав. Несмотря на отсутствие проекта, администрацией городского округа в системном порядке выполняются точечные решения по водопонижению наиболее значимых объектов. Так в 2024 году проведены работы водопонижению: - прудов-испарителей и их углублению (откачано 950 тыс. куб. м воды); - оз. Синеглазово (откачано 3 430 тыс. куб. м воды); карьера шахты «Красная Горнячка» (откачано 1 300 тыс. куб. м воды). |
|  | Проведение профилактических мероприятий в целях сокращения числа граждан, погибших на водных объектах и пожарах | 2022-2025 | В 2024 году на территории Копейского городского округа зарегистрировано - 476 пожаров, из них: ландшафтные пожары - 288. техногенные пожары - 188. Была создана противопожарная минерализованная полоса (опашка) длинной в 75 км. (564,80 тыс рублей); Проведено 9 собраний и 3506 встреч с жителями, вручено 4500 памяток; В 2024 году было приобретено 10 наружных источников противопожарного водоснабжения на сумму 107,80 тыс. рублей и передано МУП «КСВВ». В рамках проведения профилактических мероприятий в целях недопущения травматизма и гибели людей на водных объектах, оперативными группами проведено 97 рейдов, из них 4 рейда совместно с МЧС России по Челябинской области и Отделом МВД России. По результатам рейдов составлено 2 административных материала. Жителям и гостям города вручено 389 памяток-листовок, установлено 25 информационных знаков «Купание запрещено!». Профилактическая и разъяснительная работа по вопросам безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, проводилась посредством доведения правил безопасного поведения граждан при посещении водных объектов, через СМИ, в том числе интернет. Всего в СМИ размещено 30 информационных блоков. |
|  | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 2022-2025 | В 2024 году сотрудниками ОМВД по г. Копейску принято более двадцати четырех тысяч (24 375; -2,1%) заявлений и сообщений, в результате рассмотрения которых на учет поставлено 2058 (-7,0%) преступлений. Эффективность расследования зарегистрированных преступлений составила 58,0% (-0,6%). Подробный отчет начальника ОМВД России по городу Копейску «Об итогах деятельности ОМВД России по городу Копейску за 2024 год» изложен в решении Собрания депутатов городского округа от 29.01.2025 № 1272, который размещен на официальном сайте Собрания депутатов городского округа (https://kopeysk-sobranie.ru/pravovyie-aktyi/pravovyie-resheniya?page=4). |