О проведении межведомственной

профилактической акции

«За здоровый образ жизни»

на территории Копейского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни, во исполнение решения Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области от 14 марта 2018 года № 5 администрация Копейского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в Копейском городском округе с 1 по 30 апреля

2019 года межведомственную профилактическую акцию «За здоровый образ жизни» (далее – акция).

1. Утвердить план мероприятий по проведению акции (приложение 1).
2. Отделу, обеспечивающему деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации Копейского городского округа (Монова С.В.) обеспечить предоставление в срок до 15 мая 2019 года в межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области аналитической информации об итогах проведения акции.
3. Управлению образования администрации Копейского городского округа (Ангеловский А.А.), управлению социальной защиты населения администрации Копейского городского округа (Щерба И.Г.), управлению культуры администрации Копейского городского округа (Марчук Л.Н.), управлению физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа (Перемота И.В.), отделу по делам молодёжи администрации Копейского городского округа (Сапельцева В.С.):
4. обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках акции, в пределах ведомственных полномочий;
5. предоставить в срок до 07 мая 2019 года в отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации Копейского городского округа информацию о результатах проведения акции (согласно приложению 2).
6. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1 г. Копейск» (Пермякова Ю.А.), Отделу МВД Российской Федерации по городу Копейску (Васильев А.В.):

1) обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках акции, в пределах ведомственных полномочий;

2) направить в срок до 07 мая 2019 года в отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации Копейского городского округа информацию о результатах проведения акции (согласно приложению 2).

6. Отделу по связям с общественностью администрации Копейского городского округа (Хасаншин В.Э.) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить на сайте администрации Копейского городского округа в сети Интернет.

7. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Копейского городского округа (Шульгина И.Ю.) возместить расходы, связанные с опубликованием, за счет средств, предусмотренных на эти цели.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Копейского городского округа по социальному развитию Бисерова В.Г.

Глава городского округа В.А. Можин

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель аппарата администрации А.И. Сараев

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию В.Г. Бисеров

Начальник правового управления Л.И. Елчева

Начальник отдела по безопасности и взаимодействию

с правоохранительными органами С.Н. Комаров

Начальник отдела

организационной и контрольной работы Н.А. Вольская

Начальник отдела,

обеспечивающего деятельность комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав С.В. Монова

ПРАВОВОЙ АКТ НАПРАВЛЕН:

Отдел делопроизводства – 1 (оригинал)

Отдел Министерства внутренних дел РФ по городу Копейску – 1

Заместитель Главы городского округа по социальному развитию – 1

Управление образования – 1

Управление культуры – 1

Управление социальной защиты населения – 1

Отдел, обеспечивающий деятельность комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав – 5

Территориальные отделы администрации – 8

Отдел по связям с общественностью – 1

Отдел бухгалтерского учёта и отчётности - 1

Управление физической культуры, спорта и туризма -1

Отдел по безопасности и взаимодействию

с правоохранительными органами - 1

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ РЕКВИЗИТЫ ПРОЕКТА ПРАВОВОГО АКТА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата и номер регистрационной карточки проекта документа (РКПД))

Монова С.В.

4-01-70

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Копейского городского округа

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. №\_\_\_

План

мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции

«За здоровый образ жизни» в Копейском городском округе в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | |
| I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы  профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, информационная работа | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение планов действий в период межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» (далее – акция). Проведение координационных совещаний по организации и проведению акции. | до 01.04.2019 | Отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации Копейского городского округа (далее – ОКДН и ЗП). Управление социальной защиты населения администрации Копейского городского округа (далее – УСЗН). Управление образования администрации Копейского городского округа (далее – управление образования). Управление культуры администрации Копейского городского округа (далее – управление культуры). Отдел по делам молодёжи администрации Копейского городского округа (далее - отдел по делам молодёжи). Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа (далее – УФКСиТ). Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Копейску (далее – ОМВД РФ по  городу Копейску) (по согласованию). | |
| II. Информационно–просветительские мероприятия | | | | |
| 2 | Оформление средств наглядной агитации, размещение информации на сайтах по вопросам здорового образа жизни в организациях и учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физической культуры, спорта и туризма | в сроки проведения акции | ОКДН, УСЗН, управление образования, управление культуры, отдел по делам молодёжи, УФКСиТ | |
| 3 | Организация работы «горячей линии», консультативных пунктов в организациях системы профилактики | в сроки проведения акции | ОКДН, УСЗН, управление образования, управление культуры, отдел по делам молодёжи, УФКСиТ, ОМВД России по городу Копейску (по согласованию) | |
| 4 | Проведение уроков здоровья в школах, учреждениях культуры | в сроки проведения акции | Управление образования, управление культуры | |
| 5 | Проведение цикла лекций, бесед, тренингов с участием медицинских работников, педагогов, психологов по пропаганде здорового образа жизни | в сроки проведения акции | Управление образования | |
| 6 | Организация круглого стола «За здоровую нацию» | 19.04.2019  зал заседаний | Отдел по делам молодёжи | |
| 7 | Молодёжная акция, посвящённая Всемирному Дню здоровья | 06.04.2019  пл. Трудовой Славы | Отдел по делам молодёжи | |
| 8 | Фестиваль единоборств, посвященный Всемирному дню здоровья | 05.04.2019  ДОСААФ | Отдел по делам молодёжи | |
| 9 | Городские соревнования по Фотоквесту | 27.04.2019  СЮТ | Отдел по делам молодёжи | |
| 10 | Тематическое заседание общественного молодёжного совета при Главе городского округа | 01.04.2019 зал заседаний | Отдел по делам молодёжи | |
| 11 | Сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | в течение акции | Управление образования,  УФКСиТ | |
| 12 | Проведение информационно-тематических бесед «Мы за здоровый образ жизни» с участием коллективов художественной самодеятельности | в течение акции | Управление культуры | |
| 13 | Организация психологических тренингов для педагогов и воспитанников | в течение акции | УСЗН | |
| 14 | Проведение первенства города среди школьников «Весёлые старты» | в течение акции | Управление образования | |
| 15 | Организация встреч спортсменов, тренеров с учащимися образовательных организаций в целях популяризации здорового образа жизни | в течение акции | УФКСиТ, управление образования | |
| 16 | Первенство города по автомодельному спорту | 20.04.2019 -21.04.2019  ДЮК «Дружба» | Отдел по делам молодёжи | |
| 17 | Музыкально-литературная встреча «Творчество – источник здоровья» | 20.04.2019  Городская библиотека | Отдел по делам молодёжи | |
| 18 | Оздоровительная экскурсия в физкультурно-оздоровительный комплекс г. Коркино | 18.04.2019 | Отдел по делам молодёжи | |
| 19 | Городской конкурс «Мобильный Фотокросс» | 14.04.2019 | Отдел по делам молодёжи | |
| 20 | Обучающий цикл «7 уровней здоровья» | 03.04.2019  10.04.2019  17.04.2019  24.04.2019  ДК «Угольщиков» | Отдел по делам молодёжи | |
| III. Проведение межведомственных рейдов | | | | |
| 21 | Формирование межведомственных рабочих групп для проведения рейдов к несовершеннолетним | в течение акции | ОКДН, УСЗН, управление образования, управление культуры, отдел по делам молодёжи, УФКСиТ, ОМВД России по городу Копейску (по согласованию) | |
| 22 | Организация сверок данных о детях, семьях, находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетних, употребляющих психоактивные и одурманивающие вещества без медицинского назначения | в течение акции | ОКДН, УСЗН, управление образования, управление культуры, отдел по делам молодёжи, УФКСиТ, ОМВД России по городу Копейску (по согласованию) | |
| IV. Подведение итогов акции | | | | |
| 23 | Обобщение, анализ результатов акции в учреждениях, органах городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | до 05.04.2019 | | ОКДН, УСЗН, управление образования, управление культуры, отдел по делам молодёжи, УФКСиТ, ОМВД России по городу Копейску (по согласованию) |
| 24 | Подготовка отчетной документации о проведении акции, предоставление отчета на бумажном и электронном носителях в ОКДН | до 07.04.2019 | | ОКДН, УСЗН, управление образования, управление культуры, отдел по делам молодёжи, УФКСиТ, ОМВД России по городу Копейску (по согласованию) |
| 25 | Подведение итогов акции на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, межведомственных совещаниях | до 15.04.2019 | | ОКДН, УСЗН, управление образования, управление культуры, отдел по делам молодёжи, УФКСиТ, ОМВД России по городу Копейску (по согласованию) |

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию В.Г. Бисеров

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации Копейского городского округа

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о результатах работы | 2019 | 2018 |
| 1. | Количество проведенных мероприятий, всего: |  |  |
| в том числе: |  |  |
| - учреждениями социальной защиты населения |  |  |
| - учреждениями и организациями образования |  |  |
| - учреждениями дополнительного образования |  |  |
| - учреждениями культуры |  |  |
| - учреждениями здравоохранения |  |  |
| - учреждениями физкультуры и спорта |  |  |
| - органами по делам молодежи, в молодежной среде |  |  |
| 2. | Количество прочитанных лекций в образовательных организациях, всего: |  |  |
| - для подростков |  |  |
| - для педагогов |  |  |
| - для родителей |  |  |
| 3. | Количество семинаров, встреч, круглых столов, диспутов, всего: |  |  |
| - с учащимися |  |  |
| - родителями |  |  |
| - педагогами |  |  |
| 4. | Количество подростков, обратившихся за помощью, всего: |  |  |
| в том числе: |  |  |
| - психолого-педагогической помощью |  |  |
| - медицинской помощью |  |  |
| - материальной помощью |  |  |
| - защитой прав |  |  |
| 5. | Количество обращений несовершеннолетних, родителей (законных представителей), всего: |  |  |
| - в комиссию (отдел) по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |
| - органы управления образования |  |  |
| - органы социальной защиты населения |  |  |
| - органы опеки и попечительства |  |  |
| - органы здравоохранения |  |  |
| - службу занятости |  |  |
| - органы по делам молодежи |  |  |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - органы внутренних дел |  |  |
| - обращений в другие службы (какие) |  |  |
| 6. | Оказана помощь обратившимся несовершеннолетним и их родителям (законным представителям), всего: |  |  |
| в том числе: |  |  |
| - медицинская |  |  |
| - психолого-педагогическая |  |  |
| - социально-правовая |  |  |
| - материальная |  |  |
| - другая (указать какая) |  |  |
| 7. | Проведено проверок, рейдов, всего: |  |  |
| - проверено мест досуга несовершеннолетних |  |  |
| - проверено мест концентрации несовершеннолетних |  |  |
| - иные специализированные мероприятия |  |  |
| 8. | Количество представлений, информаций, писем направленных в органы и учреждения системы профилактики |  |  |
| 9. | Количество выступлений в средствах массовой информации |  |  |
| 10. | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологическом кабинете, всего: |  |  |
| из них систематически употребляющих |  |  |
| - наркотические вещества |  |  |
| - алкогольные напитки |  |  |
| - токсические вещества |  |  |
| 11. | Количество организаторов акции, всего |  |  |
| - работников органов внутренних дел |  |  |
| - работников социальной защиты населения |  |  |
| - работников образования |  |  |
| - работников органов молодежи |  |  |
| - работников организаций культуры |  |  |
| - работников организаций здравоохранения |  |  |
| - работников организаций физкультуры и спорта |  |  |
| - других (указать каких) |  |  |
| - членов общественных детских организаций |  |  |
| 12. | Количество участников массовых мероприятий, всего |  |  |
| в том числе: |  |  |
| - спортивных соревнований и праздников |  |  |
| - творческих фестивалей и праздников |  |  |

Начальник управления (отдела, учреждения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП (Ф.И.О., подпись)