О проведении межведомственной

профилактической акции «Защита»

на территории Копейского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям, находящимся в социально опасном положении, повышения правовой культуры несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) администрация Копейского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в Копейском городском округе Челябинской области

с 01 ноября по 01 декабря 2019 года межведомственную профилактическую акцию «Защита».

2. Утвердить план мероприятий межведомственной профилактической акции «Защита» на территории Копейского городского округа (приложение 1).

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Копейского городского округа обеспечить координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по проведению акции «Защита» в рамках ведомственных полномочий.

4. Управлению образования администрации Копейского городского округа (Ангеловский А.А.), управлению социальной защиты населения администрации Копейского городского округа (Щерба И.Г.), отделу по делам молодежи администрации Копейского городского округа (Сапельцева В.С.), управлению физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа (Перемота И.В.),:

1) обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках акции, в пределах ведомственных полномочий;

2) предоставить до 05 декабря 2019 года в отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации Копейского городского округа отчет о проведении межведомственной профилактической акции «Защита» и статистические сведения о результатах проведения межведомственной профилактической акции «Защита» по прилагаемой форме (приложение 2).

5. Рекомендовать областному казенному учреждению «Центр занятости населения города Копейска» (Булдашова С.А.), Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1 г. Копейска» (Каширин Р.Ю.), отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Копейску Челябинской области (Васильев А.В.):

1) обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках акции, в пределах ведомственных полномочий;

2) предоставить в срок до 5 декабря 2019 года в отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации Копейского городского округа статистические сведения о результатах проведения межведомственной профилактической акции «Защита» по прилагаемой форме (приложение 2).

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Копейского городского округа по социальному развитию Логанову С.В.

Глава городского округа А.М. Фалейчик

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель аппарата администрации А.Б. Шадрин

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию С.В. Логанова

Исполняющий обязанности

Начальника правового управления Е.В. Тофан

Начальник отдела

организационной и контрольной работы Н.А. Вольская

Начальник отдела,

обеспечивающего деятельность комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав С.В. Монова

ПРАВОВОЙ АКТ НАПРАВЛЕН:

Отдел делопроизводства – 1 (оригинал)

Отдел Министерства внутренних дел РФ по городу Копейску – 1

Заместитель Главы городского округа по социальному развитию – 1

Управление образования – 1

Управление культуры – 1

Управление социальной защиты населения – 1

Учреждение здравоохранения – 1

Управление физической культуры, спорта и туризма - 1

Отдел, обеспечивающий деятельность комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав – 5

Территориальные отделы администрации – 8

Отдел по связям с общественностью – 1

Отдел по делам молодёжи – 1

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ РЕКВИЗИТЫ ПРОЕКТА ПРАВОВОГО АКТА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата и номер регистрационной карточки проекта документа (РКПД))

С.В. Монова

4-01-70

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Копейского городского округа

Челябинской области

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_

План мероприятий

межведомственной профилактической акции «Защита»

на территории Копейского городского округа (далее – акция, округ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| I. Организационная работа |
| 1 | Проведение координационных, инструктивно-методических, обучающих совещаний со специалистами системы профилактики безнадзорности и правонарушений по организации акции | до 06.11. 2019  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав округа (далее – КДН и ЗП), управление образования администрации округа, управление социальной защиты населения администрации округа, управление культуры администрации округа, Областное казенное учреждение «Центр занятости населения города Копейска», отдел по делам молодежи администрации округа, управление физической культуры, спорта и туризма администрации округа, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1 г. Копейска» (далее – органы и учреждения системы профилактики),отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Копейску Челябинской области (далее – ОМВД России по г. Копейску) (по согласованию) |
| 2 | Формирование межведомственных рабочих групп для проведения профилактических рейдов | до 08.11.2019  | КДН и ЗП, органы и учреждения системы профилактики, ОМВД России по г. Копейску |
| 3 | Организация сверок данных о несовершеннолетних и (или) семьях, находящихся в социально опасном положении, и семьях группы социального риска  | в сроки проведения акции | КДН и ЗП, органы и учреждения системы профилактики, ОМВД России по г. Копейску |
| II. Информационно-профилактические мероприятия |
| 4 | Проведение лекций, бесед, совещаний, семинаров, круглых столов по проблеме диагностики форм жестокого обращения и насилия над ребенком и оказанию помощи в его защите | в сроки проведения акции | Органы и учреждения системы профилактики |
| 5 | Организация молодежной акции, посвященной «Дню народного единства» | 04.11 2019  | Отдел по делам молодёжи администрации округа |
| 6 | Проведение молодёжной акции «Памяти жертв ДТП» | в сроки проведения акции | Отдел по делам молодёжи администрации округа |
| 7 | Оказание консультационной помощи по вопросам трудоустройства несовершеннолетних | в сроки проведения акции | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения города Копейска» |
| 8 | Проведение семинара «Межведомственное взаимодействие по раннему выявлению и профилактике неблагополучия в семьях с детьми» | в сроки проведения акции | КДН и ЗП, органы, учреждения системы профилактики КГО |
| 9 | Организация работы «Школы семейного воспитания» | в сроки проведения акции | Управление социальной защиты населения администрации округа |
| 10 | Организация проведения Всероссийского Дня правовой помощи несовершеннолетним  | с 20.11.2019-по 23.11 2019 | Органы и учреждения системы профилактики |
| 11 | Организация проведения молодёжной акции « Засветись» | 18.11 2019 | Отдел по делам молодёжи администрации округа |
| 12 | Городской конкурс социальной рекламы «В ритме жизни» для студентов средних профессиональных организаций | в сроки проведения акции | Отдел по делам молодёжи администрации округа |
| 13 | Круглый стол по профилактике асоциального поведения в молодежной среде | 22.11.2019  | Отдел по делам молодёжи администрации округа |
| 14 | Краш –курс по безопасности дорожного движения, посвященного Дню памяти жертв ДТП | 27.11.2019  | Отдел по делам молодёжи администрации округа |
| 15 | Фестиваль правового дня «Ребята с нашего двора» в клубах по месту жительства | в сроки проведения акции  | Отдел по делам молодёжи администрации округа |
| 16 | Организация проведения Школы лидера для актива общеобразовательных организаций | 20.11.2019 | Отдел по делам молодёжи администрации округа |
| 17 | Заседание Общественного молодёжного Совета при Главе | 11.11.2019  | Отдел по делам молодёжи администрации округа |
| 18 | Круглый стол «Содействие занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на едином учёте в органах и организациях системы профилактики | 07.11.2019 | КДН и ЗП, управление физической культуры, спорта и туризма администрации округа, управление культуры администрации округа |
| 19 | Организация встреч учащихся и воспитанников образовательных организаций с представителями органов внутренних дел по вопросам административной и уголовной ответственности несовершеннолетних | в сроки проведения акции | Образовательные организации округа, ОМВД России по г. Копейску |
| 20  | Городской Фестиваль семей | с 18.11.2019 по 30.11.2019 | Образовательные организации округа |
| 21 | Участие обучающихся образовательных организаций округа в областной профильной смене иных инспекторов дорожного движения | с 01.11.2019 по 26.11.2019 | Образовательные организации округа |
| III. Выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними в семье, учебных заведениях, государственных учреждениях, учреждениях с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних |
| 22 | Организация работы «горячей линии» | в сроки проведения акции | КДН и ЗП; органы, учреждения системы профилактики КГО |
| 23 | Проведение профилактических рейдов (в соответствии с отдельным графиком) | в сроки проведения акции | КДН и ЗП, органы и учреждения системы профилактики, ОМВД России по г. Копейску |
| 24 | Ведение банка данных несовершеннолетних, систематически самовольно уходящих из семьи и государственных учреждений | в сроки проведения акции | КДН и ЗП,ОМВД России по г. Копейску |
| 25 | Оказание педагогической и социально-психологической помощи выявленным необучающимся детям с целью их адаптации в образовательном процессе | в сроки проведения акции | Управление образования администрации округа |
| 26 | Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, нуждающимся в социальной поддержке, при наличии оснований, в том числе детям из малообеспеченных семей, не обучающимся по материальным причинам | в сроки проведения акции | Управление социальной защиты населения администрации округа |
| 27 | Содействие во временном трудоустройстве в свободное от учебы время несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в органах внутренних дел | в сроки проведения акции | КДН и ЗП; органы и учреждения системы профилактики, ОМВД России по г. Копейску |
| 28 | Оформление средств наглядной агитации, размещение информации на сайтах, в средствах массовой информации  | в сроки проведения акции | Органы и учреждения системы профилактики  |
| IV. Подведение итогов акции |
| 29 | Предоставление итоговой информации и статистических сведений о результатах акции в отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации округа | до 03.12 2019  | Органы и учреждения системы профилактики КГО, ОМВД России по г. Копейску |
| 30 | Обобщение, анализ результатов акции в учреждениях, органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | до 04.12. 2019  | Органы и учреждения системы профилактики КГО |
| 31 | Предоставление итоговой информации и статистических сведений о результатах акции в межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области | до 10.12. 2019 | Отдел, обеспечивающий деятельность КДН и ЗП округа |
| 32 | Подведение итогов акции на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа | 03.12.2019  | КДН и ЗП |

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию С.В. Логанова

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

 Копейского городского округа

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_

Статистические сведения о результатах проведения

межведомственной профилактической акции «Защита»

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в 2019 году

 (наименование органа, организации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, показатели  | Количество |
| 2018  | 2019 | %  |
| 1. | Выявлено фактов насилия, жестокого обращения с детьми, всего |  |  |  |
|  | в том числе  |  |  |  |
|  | – в семье |  |  |  |  |
|  | – в образовательном учреждении, на его территории |  |  |  |  |
|  | – в общественном месте |  |  |  |  |
| 2. | Классификация фактов насилия, жестокого обращения с детьми: |
|  | – психическое |  |  |  |  |
|  | – физическое |  |  |  |  |
|  | – сексуальное  |  |  |  |  |
|  | – другое (указать какое) |  |  |  |  |
| 3. | Жестокое обращение допущено: |  |  |
|  | – несовершеннолетними |  |  |  |  |
|  |  – взрослыми лицами |  |  |  |  |
|  |  в том числе |  |  |  |  |
|  | – родителями, законными представителями |  |  |  |  |
|  | – педагогами |  |  |  |
| 4. | Возраст ребенка, подвергшегося насилию, жестокому обращению: |  |  |  |  |
|  |  0 – 5 лет  |  |  |  |  |
|  |  6 – 9 лет |  |  |  |  |
|  |  10 – 13 лет |  |  |  |  |
|  |  14 – 18 лет |  |  |  |
| 5. | Оказана помощь несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, в том числе в органах и учреждениях: |
|  | – социальной защиты населения |  |  |  |
|  | – образования |  |  |  |
|  | – здравоохранения |  |  |  |
|  | – в органах внутренних дел |  |  |  |
|  | – КДН и ЗП |  |  |  |
| 6. | Количество детей, добровольно обратившихся за помощью |  |  |  |
| 7. | Оказана помощь несовершеннолетним, их семьям, находящимся в социально опасном положении, обратившимся за помощью, всего |  |  |  |
|  | – медицинская |  |  |  |
|  | – психологическая  |  |  |  |
|   | – педагогическая  |   |  |  |
|   | – социальная |   |  |  |
|   | – правовая |   |  |  |
|   | – материальная, экономическая, натуральная |   |  |  |
|   | – трудоустройство (в том числе временное трудоустройство) |   |  |  |
|  | – другая помощь (указать какая) |  |  |  |
| 8. | Обследовано мест возможного нахождения несовершеннолетних с целью выявления детей, совершивших самовольные уходы из семей и государственных учреждений круглосуточного пребывания всего |  |  |  |
| 9. | Выявлено и поставлено на учет  |  |  |  |
|  | – семей, допускающих жестокое обращение с детьми, в том числе |  |  |  |
|  | – ранее состоящих на учете как находящихся в социально опасном положении |  |  |  |
|  | – выявлено и поставлено на профилактический учет впервые семей, не обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей |  |  |  |
| 10. |  Привлечено к уголовной ответственности взрослых лиц за жесткое обращение с детьми |  |  |  |
| 11. | Привлечено к административной ответственности взрослых лиц |  |  |  |
| 12 | Проведено организационно-методических, профилактических мероприятий, всего |  |  |  |
|  | – координационных, методических совещаний, семинаров |  |  |  |
|  | – собраний родителей, общественности |  |  |  |
|  | – выступлений в средствах массовой информации |  |  |  |
| 13. | Количество мероприятий по правовому просвещению, всего  |   |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | – с несовершеннолетними |  |  |  |
|  | – родителями |  |  |  |
|  | – педагогами |  |  |  |
|  | – охват аудитории по правовому просвещению |  |  |  |
| 14. | Количество участников акции, всего |  |  |  |
| 15. | Количество организаторов акции, всего |   |  |  |

Руководитель управления (отдела, организации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП (ФИО) (подпись)