О проведении межведомственной

профилактической акции «Подросток»

на территории Копейского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», во исполнение решения Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области, в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации отдыха и занятости в летний период детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и образовательных учреждениях администрация Копейского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в Копейском городском округе с 20 мая по 25 августа 2019 года межведомственную профилактическую акцию «Подросток» (далее – акция).
2. Утвердить:

1) состав межведомственной рабочей группы по организации межведомственной профилактической акции «Подросток» в Копейском городском округе (приложение 1);

2) план мероприятий межведомственной профилактической акции «Подросток» в Копейском городском округе в 2019 году (приложение 2).

1. Отделу, обеспечивающему деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации Копейского городского округа (Монова С.В.) предоставить в срок до 15.09.2019 в межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области аналитическую информацию об итогах проведения акции на территории Копейского городского округа.
2. Управлению социальной защиты населения администрации Копейского городского округа (Щерба И.Г.), управлению культуры администрации Копейского городского округа (Марчук Л.Н.), управлению физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа (Перемота И.В.), управлению образования администрации Копейского городского округа (Ангеловский А.А.), отделу по делам молодёжи администрации Копейского городского округа (Сапельцева В.С.), областному казённому учреждению «Центр занятости населения города Копейска» (Шарко З.Г.):
3. обеспечить взаимодействие с субъектами системы профилактики по организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних;
4. обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках акции, в пределах ведомственных полномочий;
5. предоставить в срок до 04.09.2019 в отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации Копейского городского округа информацию о результатах проведения акции (приложение 3).

5. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1 г. Копейск» (Каширин Р.Ю.), Отделу МВД Российской Федерации по городу Копейск (Васильев А.В.):

1) обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках акции, в пределах ведомственных полномочий;

2) направить в срок до 04.09.2019 в отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации Копейского городского округа информацию о результатах проведения акции (приложение 3).

6. Отделу по связям с общественностью администрации Копейского городского округа (Хасаншин В.Э.) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить на сайте администрации Копейского городского округа в сети Интернет.

7. Отделу бухгалтерского учёта и отчётности администрации Копейского городского округа (Шульгина И.Ю.) возместить расходы, связанные с опубликованием, за счёт средств, предусмотренных на эти цели.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Копейского городского округа по социальному развитию Бисерова В.Г.

Временно исполняющий полномочия

Главы городского округа А.М. Фалейчик

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности руководителя

аппарата администрации С.Н. Комаров

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию В.Г. Бисеров

Начальник правового управления Л.И. Елчева

Начальник отдела по безопасности и взаимодействию

с правоохранительными органами С.Н. Комаров

Начальник отдела

организационной и контрольной работы Н.А. Вольская

Начальник отдела,

обеспечивающего деятельность комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав С.В. Монова

ПРАВОВОЙ АКТ НАПРАВЛЕН:

Отдел делопроизводства – 1 (оригинал)

Отдел Министерства внутренних дел РФ по городу Копейску – 1

Заместитель Главы городского округа по социальному развитию – 1

Управление образования – 1

Управление культуры – 1

Управление социальной защиты населения – 1

Отдел, обеспечивающий деятельность комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав – 5

Территориальные отделы администрации – 8

Отдел по связям с общественностью – 1

Управление физической культуры, спорта и туризма -1

Отдел по безопасности и взаимодействию

с правоохранительными органами - 1

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ РЕКВИЗИТЫ ПРОЕКТА ПРАВОВОГО АКТА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата и номер регистрационной карточки проекта документа (РКПД)

Монова С.В.

4-01-70

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Копейского городского округа

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. №\_\_\_

Состав межведомственной рабочей группы

по организации межведомственной профилактической

акции «Подросток» в Копейском городском округе

(далее – рабочая группа)

|  |  |
| --- | --- |
| Бисеров В.Г. | – заместитель Главы Копейского городского округа по социальному развитию, председатель рабочей группы |
| Монова С.В. | – начальник отдела, обеспечивающего деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации Копейского городского округа, заместитель председателя рабочей группы |
| Некрасова А.Н. | - ведущий специалист отдела, обеспечивающего деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Копейского городского округа, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| Ангеловский А.А. | – начальник управления образования администрации Копейского городского округа |
| Васильев А.В. | – начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Копейску Челябинской области (по согласованию) |
| Жолобова Е.А | - начальник отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения администрации Копейского городского округа |
| Марчук Л.Н. | – начальник управления культуры администрации Копейского городского округа |
| Перемота И.В. | – начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа |
| Попцова Е.В. | - заведующий отделением помощи семье и детям муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» |
| Сапельцева В.С. | – начальник отдела по делам молодежи администрации Копейского городского округа |
| Смелова Т.А. | – начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Копейску Челябинской области (по согласованию) |
| Таскаев К.В. | - начальник отдела исполнения наказания и применения иных мер уголовно-правового характера Федерального государственного учреждения Уголовно-исполнительная инспекция государственного учреждения федеральной службы исполнения наказания России по Челябинской области (по согласованию). |
| Шумова И.В. | – начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования администрации Копейского городского округа |
| Шарко З.Г. | – директор ОКУ «Центр занятости населения г. Копейска» (по согласованию) |
| Щерба И.Г. | – начальник управления социальной защиты населения администрации Копейского городского округа |

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию В.Г. Бисеров

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Копейского городского округа

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. №\_\_\_

План

мероприятий межведомственной профилактической акции

«Подросток» в Копейском городском округе в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основное направление | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. Организационно-подготовительный этап:   изучение предполагаемой занятости подростков в летний период | | | |
| 1 | Проведение опроса - анкетирования несовершеннолетних, нуждающихся в профилактическом воздействии или социально-правовой помощи со стороны органов внутренних дел, органов и учреждений системы профилактики, общественных организаций, с целью выявления наиболее интересующих их форм отдыха или занятости в каникулярное время и составления карт летней занятости | апрель - май  2019 года | управление образования администрации Копейского городского округа, руководители образовательных организаций (далее - управление образования) |
| 2 | Анализ криминогенной ситуации с определением особо сложных территорий городского округа, категорий несовершеннолетних, нуждающихся в профилактическом воздействии или социально-правовой помощи органов и учреждений системы профилактики, общественных организаций | до 21.05.2019 | отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Копейску (далее - ОМВД РФ по городу Копейску) |
| 3 | Подготовка, утверждение межведомственного плана мероприятий | до 21.05.2019 | отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации Копейского городского округа (далее - отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних) |
| 4 | Проведение координационных совещаний по проведению акции | до 01.06.2019 | управление образования,  управление социальной защиты населения администрации Копейского городского округа (далее – управление социальной защиты населения), управление культуры администрации Копейского городского округа (далее – управление культуры), отдел по делам молодёжи администрации Копейского городского округа (далее - отдел по делам молодёжи); управление физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа (далее - управление физической культуры, спорта и туризма), областное казённое учреждение «Центр занятости населения города Копейска (далее - ОКУ «ЦЗН»), ОМВД РФ по городу Копейску (по согласованию) – далее (органы и организации системы профилактики) |
| II. Основной этап | | | |
| 5 | Ежемесячная корректировка карт летней занятости детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и образовательных организациях | до 25.05.2019  и далее июнь-август  2019 г. | руководители образовательных организаций, ОМВД России по городу Копейску |
| 6 | Организация работы «горячей линии» | в сроки проведения акции | управление образования, отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних, ОКУ «ЦЗН» |
| 7 | Организация отдыха и летней занятости несовершеннолетних: трудовые отряды, загородный отдых, работа городских оздоровительных площадок, походов, сплавов | в сроки проведения акции | органы и организации системы профилактики |
| 8 | Формирование межведомственных рабочих групп для проведения профилактических рейдов (в соответствии с отдельным графиком) | в сроки проведения акции | органы и организации системы профилактики |
| 9 | Проведение специализированных операций (по плану ОМВД РФ по городу Копейску) | в сроки проведения акции | ОМВД России по городу Копейску |
| 10 | Оформление средств наглядной агитации, размещение информации на сайтах | в сроки проведения акции | органы и организации системы профилактики |
| 11 | Проведение 55-го городского туристического слёта школьников (база отдыха «Белоусово») | 28.06.2019-01.07.2019 | управление образования, руководители образовательных организаций |
| 12 | Организация и проведение городских соревнований «Велодрайв», посвященных Дню России | 12.06.2019 | отдел по делам молодёжи |
| 13 | Молодёжная информационно- просветительская акция, посвященная Дню герба и флага г. Копейска | 10.07.2019 | отдел по делам молодёжи |
| 14 | Фестиваль «Праздник нашего двора. Копейские каникулы» | июнь 2019 | отдел по делам молодёжи, председатели общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 15 | Молодёжная акция «День любви, семьи и верности» | 08.07.2019 площадь Трудовой Славы | отдел по делам молодёжи |
| 16 | Городские соревнования по стритболу | июнь 2019 | отдел по делам молодёжи |
| 17 | День памяти затонувшей подводной лодки «Курск» | 12.08.2019  МОУ «СОШ № 1», МОУ «СОШ № 42» | отдел по делам молодёжи |
| 18 | Городской конкурс на лучший социально-экономический проект трудового подросткового отряда | июнь-август 2019 | отдел по делам молодёжи |
| 19 | Закрытие трудового лета | 31.08.2019  площадь Трудовой Славы | отдел по делам молодёжи |
| 20 | Организация летних походов, сплавов | июнь-август 2019 | руководители образовательных организаций, управление образования |
| 21 | Проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвященного Дню России | июнь 2019 | управление физической культуры спорта и туризма, руководители образовательных организаций |
| 22 | Торжественное вручение паспортов «Мы граждане России» | 28.08.2019 | управление культуры, отдел по делам молодёжи |
| 23 | Проведение акции «Светофор» | июнь-август центральная городская библиотека | управление культуры |
| 24 | Познавательно – развлекательная программа «Трудовая слава Копейска» | 10.07.2019  городской краеведческий музей | управление культуры |
| 25 | Проведение спортивно – игровых программ для школьных лагерей | июнь – август 2019  дома культуры | управление культуры |
| 26 | Организация культурно-досуговых, информационно - пропагандистских, спортивно – оздоровительных мероприятий в учреждениях образования, культуры, молодежных общественных объединениях, клубах по месту жительства, спортивных учреждениях (по индивидуальным планам субъектов профилактики) | в сроки проведения акции | органы и организации системы профилактики |
| 27 | Организация встреч сотрудников правоохранительных органов с несовершеннолетними группы «риска» по проблемам подростковой преступности и ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений | в сроки проведения акции | органы и организации системы профилактики |
| 28 | Городской праздник открытия трудового лета для трудовых подростковых отрядов | 31.05.2019 | отдел по делам молодёжи, ОКУ «ЦЗН» |
| 29 | Познавательно-развлекательная программа «Славься Отечество наше свободное» | 11.06.2019  городской краеведческий музей | управление культуры |
| 30 | Пешеходная экскурсия, посвящённая Дню памяти и скорби | 21.06.2019  Площадь Трудовой Славы | управление культуры |
| 31 | Информирование о ходе организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учёте в органах внутренних дел | 18.06.2019  16.07.2019  20.08.2019 | управление образования, ОКУ «ЦЗН», ОМВД РФ по городу Копейску  председатели общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 32 | Проведение мероприятий по разобщению групп преступной направленности и выявлению несовершеннолетних правонарушителей, а также лиц, вовлекающих их в преступную и антиобщественную направленность | в сроки проведения акции | органы и организации системы профилактики |
| 33 | Ярмарка вакансий для несовершеннолетних | май 2019 | ОКУ «ЦЗН» |
| 34 | Проведение правового всеобуча в учреждениях для детей-сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | май-июнь 2019 | управление социальной защиты населения |
| 35 | Оказание адресной социальной помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации | май-август 2019 | управление социальной защиты населения |
| III. Подведение итогов акции | | | |
| 36 | Подготовка отчетной документации о проведении акции, представление отчета на бумажном и электронном носителях в отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | до 04.09.2019 | органы и организации системы профилактики |

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию В.Г. Бисеров

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации Копейского городского округа

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. №\_\_\_

ОТЧЕТ

о проведении межведомственной профилактической акции «Подросток»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показатель | Фактические данные |
| Раздел 1. Работа с семьями | | |
| 1 | Всего выявлено и поставлено на учет по фактам неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей родителями или лицами их замещающими, в том числе |  |
| 1.1 | - в органы управления здравоохранения |  |
| 1.2 | - в органы управления образования |  |
| 1.3 | - в органы социальной защиты населения |  |
| 1.4 | - в органы внутренних дел |  |
| 2 | Всего направлено материалов для принятия мер по фактам неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей родителями или лицами их замещающими, в том числе: |  |
| 2.1 | - комиссиями по делам несовершеннолетних - другими государственными органами и общественными объединениями |  |
| 2.2 | - органами управления образования |  |
| 2.3 | - органами социальной защиты населения |  |
| 2.4 | - органами внутренних дел |  |
| 2.5 | - органами управления здравоохранения |  |
| 2.6 | - другими государственными органами и общественными объединениями |  |
| 3 | Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними |  |
| 4 | Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении несовершеннолетних |  |
| 5 | Число лиц, лишенных родительских прав, в том числе по искам: |  |
| 5.1 | - органов управления образования |  |
| 5.2 | - органов прокуратуры |  |
| 5.3 | - органов внутренних дел |  |
| 5.4 | - других органов |  |
| 6 | Изъято детей из семей в связи с угрозой их жизни и здоровью. |  |
| 7 | Помещено детей в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. |  |
| 8 | Помещено несовершеннолетних в ЦВСНП |  |
| 9 | Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в том числе: |  |
| 9.1 | – в приемную семью |  |
| 9.2 | - под опеку или попечительство |  |
| 9.3 | – в детские дома, школы-интернаты |  |
| 9.4 | – иные формы устройства |  |
| Раздел 2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних | | |
| 10 | Направлено предложений и представлений комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в различные организации и учреждения |  |
| 11 | Число семей, которым оказана социальная помощь |  |
| 12 | Оказана помощь несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации,  в том числе: |  |
| 12.1 | - возвращено в образовательные учреждения |  |
| 12.2 | - трудоустроено органами занятости:  - временно  - постоянно |  |
| 12.3 | - оказана иная помощь |  |
| 13. | Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности за нарушение прав несовершеннолетних |  |
| 14. | Всего направлено материалов в суд о восстановлении законных прав несовершеннолетних, в том числе: |  |
| 14.1 | - о праве на жилище |  |
| Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних | | |
| 15 | Привлечено к уголовной ответственности взрослых лиц |  |
| 15.1 | - ст. 150 УК РФ |  |
| 15.2 | - ст. 151 УК РФ |  |
| 15.3 | - ст. 152 УК РФ |  |
| 15.4 | - ст. 156 УК РФ |  |
| 15.5 | - ст.230 УК РФ |  |
| 15.6 | - ст.242 УК РФ |  |
| 16 | Привлечение к административной ответственности за продажу спиртных напитков и табака |  |
| Раздел 4. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних | | |
| 17 | Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел несовершеннолетних правонарушителей |  |
| 18 | Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел групп несовершеннолетних негативной направленности |  |
| 19 | Привлечено к административной ответственности несовершеннолетних |  |
| 20 | Помещено в ЦВСНП за совершение общественно-опасных деяний до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности. |  |
| Раздел 5. Информационное обеспечение | | |
| 21 | Организовано выступлений, публикаций, в том числе: |  |
| 21.1 | - на телевидении  -по радио  -в газетах и журналах |  |
| Раздел 6. Силы, задействованные в операции | | |
| 22 | Представители органов исполнительной власти  и местного самоуправления, в том числе: |  |
| 22.1 | - органов и учреждений образования |  |
| 22.2 | – органов и учреждений социальной зашиты населения |  |
| 22.3 | - органов и учреждений занятости населения |  |
| 22.4 | - органов и учреждений здравоохранения |  |
| 22.5 | - органов по делам молодежи и спорту |  |
| 22.6 | - органов внутренних дел |  |
| 22.7 | – иных органов и учреждений |  |
| 23 | Представители общественных и религиозных объединений |  |

Примечание: к отчёту прилагается аналитическая информация о проведении акции «Подросток» в 2019 г.

Начальник управления (отдела, учреждения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП (Ф.И.О., подпись)