|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮЗаместитель Главы городского округа по социальному развитию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Логанова«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. |

Годовой отчет о реализации муниципальной программы

«Молодежь Копейска»

за 2020 год

Ответственный исполнитель:

 отдел по делам молодежи администрации городского округа

odm@akgo74.ru

Дата составления отчёта:

11.02.2021г.

**Пояснительная записка**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по делам молодежи администрации Копейского городского округа (далее – ОДМ, городской округ).

Участники муниципальной программы:

- администрация городского округа (далее - администрация);

- Отдел Министерства внутренних дел России по городу Копейску Челябинской области (далее - ОМВД РФ по г. Копейску) (по согласованию);

- управление образования администрации (далее - УО);

- управление социальной защиты населения администрации (далее - УСЗН);

- управление культуры администрации (далее - УК);

- управление физической культуры, спорта и туризма администрации (далее – УФК, С и Т);

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации (далее - КДН и ЗП);

- Муниципальное учреждение «Управление гражданской защиты населения» (далее – МУ «Управление гражданской защиты населения»);

- Муниципальное учреждение «Краеведческий музей» (далее – МУ «Краеведческий музей);

- Муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция Юных Техников» (далее – МУДО «СЮТ»);

- Областное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Копейска» (далее – ОКУ ЦЗН г. Копейска) (по согласованию);

- Муниципальное казенное учреждение Копейского городского округа «Управление благоустройства» (далее – МКУ КГО «Управление благоустройства»);

- отдел ЗАГС администрации (далее - ЗАГС).

Основной целью муниципальной программы является содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Челябинской области.

Для достижения данной цели предусматривается решение основных задач:

* формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно - политической жизни страны;
* реализация мероприятий по содействию социальной адаптации, укрепления института молодой семьи, повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда. Формирование условий для всестороннего развития молодежи;
* формирование условий для духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи;
* формирование условий для развития волонтерской и добровольческой деятельности;
* формирование информационного пространства в молодежной среде.

Сроки реализации программы: 2020-2024 годы.

Осуществление социальной самореализации молодежи предусматривает программными мероприятиями следующие этапы:

1 этап – 2020 год;

2 этап – 2021 год;

3 этап – 2022 год;

4 этап – 2023 год;

5 этап – 2024 год.

В городском округе заложены организационные основы государственной молодежной политики, отработаны механизмы ее реализации.

В сфере нормативного правового обеспечения государственной молодежной политики действует Федеральный закон от 28 июня 1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 № 1075 «О первоочередных мерах в области Государственной молодежной политики», Постановление Верховного Совета РФ от 03.06.1993 № 5090-1 «Об основных направлениях государственной молодёжной политики в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.1996 № 387 «О дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации», распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р «О стратегии государственной молодёжной политики в Российской Федерации», Закон Челябинской области от 28.05.1998 № 46-ЗО «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Челябинской области», Постановление Губернатора Челябинской области от 23.04.1998 № 234 «О мерах поддержки молодежи в Челябинской области», Закон Челябинской области от 24.08.2006 № 45-ЗО «О молодёжи».

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении к программе.

Управление реализацией мероприятий программы осуществляет отдел по делам молодежи администрации, в том числе координацию, контроль, а также вносит в установленном порядке предложения заместителю Главы городского округа по социальному развитию по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

Общее руководство исполнения программы осуществляет заместитель Главы городского округа по социальному развитию.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

В результате реализации программы к 2025 году предполагается:

1) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образования, на 81 человек;

2) увеличение количества доли молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования, на 8%;

3) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сферах образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории муниципального образования, на 96 человек;

4) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность, на 40 человек;

5) увеличение количества детских и молодежных общественных организаций и объединений до 4 единиц.

6) увеличение общего количества мероприятий, проводимых в муниципальном образовании по всем направлениям муниципальной программы, на 55 единиц;

7) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях по всем направлениям муниципальной программы, на 28000 человек.

Программа является продолжением программных мероприятий по реализации государственной молодежной политики в Копейском городском округе, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки детских и молодежных объединений.

Актуальная версия муниципальной программы «Молодёжь Копейска» размещена на официальном сайте администрации Копейского городского округа в разделе «Стратегическое планирование» и в ГАС «Управление» реестровый № 32339011027400780110218 от 15.06.2020 (изменения от 14.12.2020).

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года от плана (при наличии отклонения) |
| Год, предшествующий отчётному | Отчётный год |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Молодёжь Копейска» |
| 1 | Задача 1 - формирование условий для духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи |
| 1.1.1 | количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образования | человек | 1528 | 1553 | 1562 |  |
| 1.1.2 | доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования | % | 20 | 22 | 21 |  |
| 1.1.3 | количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) | штук | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.1.4 | количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сферах образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории муниципального образования | человек | 1736 | 1761 | 1860 | В связи с эпидемиологической обстановкой из за Сovid-19 многие массовые мероприятия были переведены в он-лайн формат и носили творческий характер. |
| 1.1.5 | количество молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования | штук | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Задача 2 - формирование условий для развития волонтерской и добровольческой деятельности |
| 1.2.1 | количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность | человек | 140 | 150 | 170 | В связи с эпидемиологической обстановкой из за Сovid-19 возросло количество волонтёров. Мобильные волонтёрские отряды оказывали помощь пожилым гражданам в доставке продуктов и лекарств в период пандемии.  |
| 3 | Задача 3 – формирование информационного пространства в молодежной среде |
| 1.3.1 | количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики | штук | 25 | 27 | 16 | Произошло снижение показателя в связи с отменой массовых мероприятий из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки с апреля 2020г.  |
| 1.3.2 | количество мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» | штук | 8 | 9 | 6 | Произошло снижение показателя в связи с отменой массовых мероприятий из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки с апреля 2020г. |
| 1.3.3 | количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» | человек | 130 | 135 | 70 | Произошло снижение участников в связи с отменой массовых мероприятий из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки с апреля 2020г. |
| 4 | Задача 4 - формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно - политической жизни страны |
| 1.4.1 | количество детских и молодежных общественных организаций и объединений | штук | 55 | 56 | 56 |  |
| 5 | Задача 5 - реализация мероприятий по содействию социальной адаптации, укрепления института молодой семьи, повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда. Формирование условий для всестороннего развития молодежи |
| 1.5.1 | количество мероприятий, проводимых в муниципальном образовании по всем направлениям муниципальной программы | штук | 155 | 110 | 125 | Уменьшение показателя в сравнении с 2019 годом в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения Сovid-19 с апреля 2020г. |
| 1.5.2 | количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях по всем направлениям муниципальной программы | человек | 89000 | 62000 | 64000 | Уменьшение показателя в сравнении с 2019 годом в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения Сovid-19 с апреля 2020г. |

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий государственной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | результаты | Выполнено/не выполнено (выполнено частично) |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Молодёжь Копейска» |
| 1 | Мероприятия по направлению «Военно-патриотическое, гражданское, нравственное воспитание молодежи»:- День призывника; - военно-спортивные эстафеты ко Дню призывника;- муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница»;- городские соревнования по автотрассовому моделированию, - муниципальный этап акции «Вахта памяти»;- мероприятия, посвященные памятным датам России; - муниципальный этап областной акции «Я – гражданин России» и другие мероприятия с молодёжью по направлению. | Отдел по делам молодёжи | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020 г. | Количество мероприятий 14Количество участников1553 | Количество мероприятий16Количество участников1562 | Выполнено  |
| 2 | Мероприятия по направлению«Приобщение молодежи к труду, содействие в ее трудоустройстве и занятости»:- организация временной занятости несовершеннолетних в течение года, в летнее время;- проведение конкурса на лучшего работодателя, организующего труд несовершеннолетних; - развитие движения трудовых подростковых и студенческих отрядов; - конкурсы профессионального мастерства, - круглые столы, совещания по проблеме безработицы среди молодежи и профориентационной работе;- организация и проведение молодежных субботников и других мероприятий по содействию молодёжи города в профессиональной ориентации, трудоустройстве и другие мероприятия с молодёжью по направлению. | Отдел по делам молодёжи | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020 г. | Количество мероприятий 10Количество участников1600 | Количество мероприятий1Количество участников300 | Выполнено частично.Из-за угрозы распространения Сovid-19 мероприятия переведены в онлайн формат. Большая часть мероприятий данного направления не предусматривает он-лайн формат и была отменена.  |
| 3 | Мероприятия по направлению«Формирование среди молодежи здорового образа жизни»:- межведомственная акция «Здоровый город» (кинолектории, конкурсы, встречи, печать памяток и др.);- городские соревнования молодёжи по стритболу, картингу, др. видам спорта;- организация встреч с ветеранами спорта, чемпионами и победителями крупных соревнований; - Муниципальный этап Всероссийского конкурса «В ритме жизни»и другие мероприятия с молодёжью по направлению. | Отдел по делам молодёжи | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020 г. | Количество мероприятий 21Количество участников5600 | Количество мероприятий35Количество участников6005 | Выполнено  |
| 4 | Мероприятия по направлению «Обеспечение прав и свобод молодежи города; профилактика правонарушений и безнадзорности в молодежной среде»:**-** проведение городских межведомственных акций «Защита» (деловые игры, конкурсы, викторины, рейды и др.), «Подросток»;- круглые столы по проблемам молодёжи; - изготовление буклетов, памяток по правам молодежи; - организация поездок в специализированные учреждения для несовершеннолетних правонарушителей; - развитие движения «Безопасное колесо» (конкурсы и слёты по безопасности дорожного движения);- мероприятия, направленные на повышение электоральной активности и правовой грамотности;- муниципальный этап областного фестиваля «Медиа – поколение»;- день солидарности в борьбе с терроризмом;- круглый стол по противодействию экстремизму и терроризмуи другие мероприятия по направлению. | Отдел по делам молодёжи | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020 г. | Количество мероприятий 16Количество участников5900 | Количество мероприятий14Количество участников5421 | Выполнено на 80%из-за угрозы распространения Сovid-19 мероприятия переведены в онлайн формат, что снизило количество участников. |
| 5 | Мероприятия по направлению «Развитие системы социальных служб и клубов для молодежи (социальная работа в молодежной среде), комплексные меры по укреплению молодой семьи»;- молодежные мероприятия в социальных учреждениях; - конкурсы социальных проектов среди клубов по месту жительства, общественных объединений социальных учреждений и др.; - фестиваль праздников дворов «Копейские каникулы»;- конкурс среди клубов по месту жительства «Новогодние фантазии»; - встречи с подростками и молодежью из числа инвалидов, подростками «группы риска»; - городская выставка семейного творчестваи другие мероприятия по направлению | Отдел по делам молодёжи | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020 г. | Количество мероприятий 20Количество участников4200 | Количество мероприятий23Количество участников4090 | выполнено |
| 6 | Поддержка молодежного творчества. Досуг молодежи:**-** проведение праздников, конкурсов, фестивалей для студентов и молодёжи города;- организация и проведение фестивалей и конкурсов декоративно- прикладного творчества; - проведение Дня молодежи; - муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»; - муниципальный этап областного конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений – образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего образования, «Ученик года»; - муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной стипендии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи и другие мероприятия с молодёжью по направлению | Отдел по делам молодёжи | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020 г. | Количество мероприятий 19Количество участников1761 | Количество мероприятий25Количество участников1860 | Выполнено Из-за угрозы распространения Сovid-19 мероприятия переведены в онлайн формат и большая часть носит творческий характер. |
| 7 | Мероприятия по направлению«Развитие системы работы с молодежью. Информационное обеспечение молодежной политики. Поддержка детских и молодежных общественных объединений»:**-** подготовка лидеров среди учащихся, студентов, работающей молодёжи через деятельность Школы лидера, Общественного молодежного Совета при Главе городского округа; - оказание методической и организационной помощи детским и молодежным общественным объединениям; - организация деятельности ассоциации детских и молодёжных общественных объединений «ОКО», конкурс на лучшее общественное молодежное объединение;- проведение слетов актива клубов по месту жительства, семинаров актива учащихся школ и ПУ, ССУЗов;- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России»; - Молодежный грантовый конкурс;- Молодежный образовательный форум; - мероприятия направленные на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и другие мероприятия с молодёжью по направлению. | Отдел по делам молодёжи | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020 г. | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020 г. | Количество мероприятий 10Количество участников1350 | Количество мероприятий8Количество участников756 | Выполнено на 80%из-за угрозы распространения Сovid-19 мероприятия переведены в онлайн формат, что снизило количество участников |
|  | Итого по муниципальной программе: количество мероприятий 7, из них:выполненных 6;невыполненных 0;выполненных частично 1. |

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Молодежь Копейска» | всего: | 771,5 | 771,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 194,9 | 194,9 |
| бюджет городского округа | 576,6 | 576,6 |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | - | - |
|  | Мероприятия | Всего: | 771,5 | 771,5 |  |
| 1 | Мероприятия по направлению «Военно-патриотическое, гражданское, нравственное воспитание молодежи»:  | Местный бюджет | 110,0 | 110,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | - | - |
| Всего: | 110,0 | 110,0 |
| 2 | Мероприятия по направлению«Приобщение молодежи к труду, содействие в ее трудоустройстве и занятости» | Местный бюджет | 60,0 | 10,0 | Сокращение и отмена мероприятий данного направления в связи с введением режима повышенной готовности и запрет на проведение массовых мероприятий с апреля 2020 года из-за угрозы распространения Сovid-19.Оставшиеся средства направлены на п.3 и п.5. |
| федеральный бюджет | - |  |
| областной бюджет | - |  |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | - |  |
| Всего: | 60,0 | 10,0 |
| 3 | Мероприятия по направлению«Формирование среди молодежи здорового образа жизни» | Местный бюджет | 70,0 | 90,0 | В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией из за распространения Сovid-19, состоялось больше мероприятий, чем планировалось по профилактике короновирусной инфекции и ЗОЖ. |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| внебюджетные источники <\*\*\*> |  |  |
| Всего: | 70,0 | 90,0 |
| 4 | Мероприятия по направлению «Обеспечение прав и свобод молодежи города; профилактика правонарушений и безнадзорности в молодежной среде» | Местный бюджет | 70,0 | 70,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| внебюджетные источники <\*\*\*> |  |  |
| Всего: | 70,0 | 70,0 |
| 5  | Мероприятия по направлению «Развитие системы социальных служб и клубов для молодежи (социальная работа в молодежной среде), комплексные меры по укреплению молодой семьи» | Местный бюджет | 60,0 | 90,0 | Дополнительно проведены крупные городские конкурсы в 10 детско-юношеских клубах по месту жительства. |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| внебюджетные источники <\*\*\*> |  |  |
| Всего: | 60,0 | 90,0 |
| 6 | Мероприятия по направлению «Поддержка молодежного творчества. Досуг молодежи»: | Местный бюджет | 130 | 130 |  |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | 194,9 | 194,9 |  |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | - |  |  |
| Всего: | 324,9 | 324,9 |  |
| 7 | Мероприятия по направлению«Развитие системы работы с молодежью. | Местный бюджет | 76,6 | 76,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники <\*\*\*> | - |  |  |
|  |  | Всего: | 76,6 | 76,6 |  |

Таблица 4.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за \_2020\_\_год Муниципальная программа «Молодежь Копейска»

(наименование муниципальной программы)

 Отдел по делам молодежи (ответственный исполнитель)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1 | Постановление администрации Копейского городского округа от 14.01.2020 № 22-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Копейска»Постановление администрации Копейского городского округа от 01.12.2020 №2691-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 14.01.2020 №22-п» | Изменилось финансирование и индивидуальные показатели | В соответствии с и изменениями местного бюджета и части индивидуальных показателей в связи с введением режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. |