Заместитель Главы городского округа,

руководитель аппарата администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Б. Шадрин

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год

 Отчет о реализации

Муниципальной программы

«Развитие информационного общества
в Копейском городском округе»

за 2020 год

Дата составления отчета: 02.03.2021 г.

Ответственный исполнитель: Лошко В.Д.

начальник отдела информационных технологий

тел: 40-525 e-mail: it@akgo74.ru

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| 2019 | 2020 год |
| план | факт |
|  |
|  | Цель: развитие экономического потенциала Копейского городского округа на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |
|  | Оснащение и модернизация используемых информационных и телекоммуникационных технологий, повышающих качество предоставления государственных и муниципальных услуг |
|  | Количество муниципальных услуг, переведенных на предоставление в электронном виде | штук | 0 | 2 | 0 | Отсутствие финансирования |
|  | Количество автоматизированных рабочих мест для оказания муниципальных услуг, переведенных в электронный вид | штук | 0 | 2 | 0 | Отсутствие финансирования |
|  | Количество рабочих мест для работы в подразделениях для работы в режиме межведомственного электронного взаимодействия  | штук | 0 | 10 | 17 | Увеличение потребностей |
|  | Развитие информационных и телекоммуникационных технологий инфраструктуры и интегрированной информационной системы для населения округа |
|  | Цель: повышение эффективности системы государственного и муниципального управления в округе за счет использования информационно-коммуникационных технологий |
|  | Развитие информационных систем с целью обеспечения технологической совместимости информационных систем государственной власти, структур муниципального управления и взаимодействия в едином информационном пространстве |
|  | Количество документов и сведений, запрашиваемых в электронном виде (исполненных) | штук | 11566 | 10500 | 11500 |  |
|  | Количество автоматизированных рабочих мест администрации, оснащенных отечественным программным обеспечением | штук | 0 | 100 | 0 | Отсутствие финансирования |
|  | Цель: исключение несанкционированного доступа к сведениям ограниченного распространения, циркулирующих в автоматизированных системах обработки информации. Реализация эффективной политики безопасности данных. Повышение уровня защиты информации. |
|  | Оснащение объектов информатизации дополнительными сертифицированными средствами защиты информации, контроль доступа в служебные помещения путем применения опечатывающих устройств, аттестация объектов информатизации администрации, обучение специалистов из числа работников администрации на курсах по защите информации |
|  | Проведение аттестации объектов, информационных систем, аудита систем информатизации, содержащих сведения о персональных данных | штук | 5 | 17 | 0 | Отсутствие финансирования |
|  | Количество рабочих мест администрации, оснащенных противовирусным программным обеспечением | штук | - | 140 | 205 | Увеличение потребностей |
|  | Доля обученных специалистов из работников администрации, осуществляющих обработку персональных данных в соответствии с требованиями п. 1.6. ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля обученных вновь принятых сотрудников, осуществляющих обработку персональных данных в соответствии с требованиями п. 1.6. ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» | % | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном 2020 году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин)в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий государственной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено (выполнено частично) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Копейском городском округе» |
| 1 | Оснащение и модернизация используемых информационных и телекоммуникационных технологий, повышающих качество предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 1. | Создание систем предоставления муниципальных услуг в электронном виде, а именно перевод типовых услуг в электронный вид с использованием межведомственного взаимодействия, за счет средств местного бюджета | Отдел информационных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Перевод 2 муниципальных услуг в электронный вид | - | Не выполнено |
| 2. | Организация автоматизированных рабочих мест для оказания муниципальных услуг, переведенных в электронный вид | Отдел информационных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020- | - | - | Создание 2 рабочих мест | - | Не выполнено |
| 3. | Организация рабочих мест в подразделениях администрации округа для работы в режиме межведомственного электронного взаимодействия | Отдел информационных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оборудовано 10 рабочих мест | Оборудовано17 рабочих мест | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие финансирования |
| 2. | Развитие информационных и телекоммуникационных технологий инфраструктуры и интегрированной информационной системы для населения округа |
| 4. | Продолжение работы по организации информирования населения округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде при условии регистрации физических лиц в ЕСИА и ЕПГУ | Отдел информационных технологий | 01.01.020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Наличие у 70 % населения возможности обращения через Госуслуги | 75 % | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| 3. | Развитие информационных систем с целью обеспечения технологической совместимости информационных систем государственной власти, структур муниципального управления и взаимодействия в едином информационном пространстве |
| 5. | Организация запросов в ведомства в электронном виде специалистами администрации | Отдел информационных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обработано 10500 | Обработано 11500 | Выполнено |
| 6. | Приобретение лицензий на установку отечественного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места администрации | Отдел информационных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Приобретено 100 | 0 | Не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствие финансирования |
| 4. | Оснащение объектов информатизации дополнительными сертифицированными средствами защиты информации, контроль доступа в служебные помещения путем применения опечатывающих устройств, аттестация объектов информатизации администрации, обучение специалистов из числа работников администрации на курсах по защите информации |
| 7. | Проведение аттестации объектов, информационных систем, аудита систем информатизации, содержащих сведения о персональных данных | Отдел информационных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведена аттестация 17 информационных систем | Проведена аттестация 1 информационной системы | Выполнено частично |
| 8. | Приобретение лицензий на установку противовирусного программного обеспечения на рабочие места администрации | Отдел информационных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Приобретено 140 лицензий | Приобретено 205 лицензий | Выполнено |
| 9. | Обучение работников администрации, осуществляющих обработку персональных данных | Отдел информационных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обучено 100% работников  | Обучено 100% работников | Выполнено |
| 10. | Обучение вновь принятых сотрудников, осуществляющих обработку персональных данных | Отдел информационных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обучено 100% работников | Обучено 100% работников | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе: 10количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру [графы 1 таблицы](#P509)), из них:выполненных - 6;невыполненных - 3;выполненных частично - 1 |

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования,тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Копейском городском округе» | всего: | 1835,0 | 1610,6 |  |
| местный бюджет | 1835,0 | 1610,6 |  |
| 1. Оснащение и модернизация используемых информационных и телекоммуникационных технологий, повышающих качество предоставления государственных и муниципальных услуг
 | всего: | 560,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 560,0 | 0 |  |
|  | Создание систем предоставления муниципальных услуг в электронном виде, а именно перевод типовых услуг в электронный вид с использованием межведомственного взаимодействия, за счет средств местного бюджета | всего: | 200,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 0 |  |
|  | Организация автоматизированных рабочих мест для оказания муниципальных услуг, переведенных в электронный вид | всего: | 60,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 60,0 | 0 |  |
|  | Организация рабочих мест в подразделениях администрации округа для работы в режиме межведомственного электронного взаимодействия  | всего: | 300,0 | 1239,0 |  |
| местный бюджет | 300,0 | 1239,0 |  |
| 1. Развитие информационных и телекоммуникационных технологий инфраструктуры и интегрированной информационной системы для населения округа
 | всего: | 0 | 0 | Без финансирования |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Продолжение работы по организации информирования населения округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде при условии регистрации физических лиц в ЕСИА и ЕПГУ | всего: | 0 | 0 | Без финансирования |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| 1. Развитие информационных систем с целью обеспечения технологической совместимости информационных систем государственной власти, структур муниципального управления и взаимодействия в едином информационном пространстве
 | всего: | 795,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 795,0 | 0 |  |
|  | Организация запросов в ведомства в электронном виде специалистами администрации | всего: | 0 | 0 | Без финансирования |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Приобретение лицензий на установку отечественного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места администрации | всего: | 795,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 795,0 | 0 |  |
| 1. Оснащение объектов информатизации дополнительными сертифицированными средствами защиты информации, контроль доступа в служебные помещения путем применения опечатывающих устройств, аттестация объектов информатизации администрации, обучение специалистов из числа работников администрации на курсах по защите информации
 | всего: | 480,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 480,0 | 0 |  |
|  | Проведение аттестации объектов, аудита систем информатизации, содержащих персональные данные | всего: | 340,0 | 96,6 |  |
| местный бюджет | 340,0 | 96,6 |  |
|  | Приобретение лицензий на установку противовирусного программного обеспечения на рабочие места администрации | всего: | 140,0 | 275,0 |  |
| местный бюджет | 140,0 | 275,0 |  |
|  | Обучение работников администрации, осуществляющих обработку персональных данных | всего: | 0 | 0 | Без финансирования |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Обучение вновь принятых сотрудников, осуществляющих обработку персональных данных  | всего: | 0 | 0 | Без финансирования |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |

Таблица 4

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие информационного общества в Копейском городском округе»

за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
|  | Постановление администрации Копейского городского округа от 06.03.2020 №424-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 01.11.2019 №2701-п» | Изменение объемов финансирования Программы в связи с утверждением муниципального бюджета | Утверждение муниципального бюджета решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 17.12.2019 № 806-МО «О бюджете Копейского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |