# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Копейского городского округа

Челябинской области

от №

Муниципальная программа

«Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа»

(далее – муниципальная программа)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа (далее – УГХ, округ).
2. Соисполнители муниципальной программы: муниципальное учреждение округа «Городская служба заказчика» (далее – МУ «ГСЗ»), муниципальное казенное учреждение округа «Управление благоустройства» (далее – МКУ КГО «Управление благоустройства»).
3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование целевых индикативных показателей | Значение целевого показателя | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Цель муниципальной программы: обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективное использование возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения округа | | | | | |
| 1.1 | | Задача 1 – оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев | | | |
| 1.1.1. | | Количество отловленных животных без владельцев (ед.) | 437 | 800 | 800 |
| 1.2. | | Задача 2 – проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» | | | |
| 1.2.1. | | Объем поставки и транспортировки газа к мемориалу «Вечный огонь»  (тыс. куб. м) | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | | Задача 3 – проведение мероприятий по устройству и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства: фонтаны, детские площадки, общественные и дворовые территории | | | |
| 1.3.1. | | Количество фонтанов, в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию: консервация и расконсервация (ед.) | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.2 | Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по устройству и установке: ледовый городок и новогодняя ель | | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1.3.3. | Количество объектов, в отношении которых на основании инициативных проектов проводятся мероприятия по благоустройству детских площадок:  1. на территории пос. шахты «Северная»  2. на территории «ТОС пос.201»  3.по ул.Гольца,12  4.по ул. Электровозная,26 | | 4 | 0 | 0 | |
| 1.3.4 | Количество объектов, в отношении которых на основании инициативных проектов проводятся мероприятия по благоустройству общественных территорий:  1. на территории дома №18 по пр.Славы  2. между дворовой территорией по ул.Гольца,12 и ул. Р.Люксембург,7 | | 2 | 0 | 0 | |

1. Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы.

5. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2021- 2023 годах составит 14 515,77 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования, тыс. рублей | | | |
| местный  бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | всего |
| 2021 | 5 778,91 | 3 236,19 | 0 | 9 015,10 |
| 2022 | 4 082,70 | 0 | 0 | 4 082,70 |
| 2023 | 4 232,70 | 0 | 0 | 4 232,70 |
| всего | 14 094,31 | 3 236,19 | 0 | 17 330,50 |

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- количество отловленных животных без владельцев — 2037 единиц;

- поставка и транспортировка газа к мемориалу «Вечный огонь» - 300 тыс. куб.м.;

- количество фонтанов, в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию: консервация и расконсервация — 2 ед;

- количество благоустроенных детских площадок – 4 ед;

- количество благоустроенных общественных и дворовых территорий – 2 ед.

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы

Необходимость разработки настоящей муниципальной программы обусловлена отсутствием единого перспективного планирующего документа, координирующего мероприятия по поддержанию необходимого уровня санитарно-экологического благополучия жителей округа.

Муниципальная программа направлена на решение актуальных задач по созданию благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей населения, обеспечению доступности

социальных благ для всех групп населения, улучшению качества жизни населения города, что достигается в результате проведения работ по организации отлова и регулирования численности животных без владельцев, а также мероприятий по повышению эстетического уровня объектов внешнего благоустройства.

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективное использование возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения округа.

Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решаются следующие основные задачи:

- оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев;

- проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь»;

- проведение мероприятий по устройству и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства: фонтаны;

- благоустройство детских площадок;

- благоустройство общественных и дворовых территорий.

Раздел III. Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование

муниципальной программы

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель мероприятий | Сроки реализации | Целевой показатель | Источники финансирования из всех уровней бюджет (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель: обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективное использование возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения округа | | | | | | | |
| Задача 1: оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев | | | | | | | | |
| 1 | Выполнение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе:  - транспортировка и немедленная передача в приюты для животных;  - мероприятия, проводимые в приютах для животных | Администрация округа, МУ «ГСЗ» | 2021-2023 | 1.1.1. | Местный бюджет  Областной бюджет | 3 300,00  492,53 | 2 000,00  0 | 2 150,00  0 |
| Задача 2: проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» | | | | | | | | |
| 2 | Выполнение мероприятий по содержанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь»:  - поставка газа;  - транспортировка газа | Администрация округа, МУ «ГСЗ» | 2021-2023 | 1.2.1. | Местный бюджет | 643,80 | 643,80 | 643,80 |
| Задача 3: проведение мероприятий по устройству и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства: фонтаны, детские площадки, общественные и дворовые территории | | | | | | | | |

Окончание таблицы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Выполнение мероприятий по содержание фонтанов: расконсервация и консервация | Администрация округа, МКУ КГО «Управление благоустройства» | 2021-2023 | 1.3.1. | Местный бюджет | 1 438,90 | 1 438,90 | 1 438,90 |
| 4 | Выполнение мероприятий по устройству ледового городка и установке новогодней ели | Администрация округа,  МУ «ГСЗ» | 2021 | 1.4.1 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Выполнение мероприятий по реализации инициативного проекта «Благоустройство детской площадки на территории поселка шахты «Северная» | Администрация округа,  МУ «ГСЗ» | 2021 | 1.4.2 | Местный бюджет  Областной бюджет | 0,35  349,79 | 0 | 0 |
| 6 | Выполнение мероприятий по реализации инициативного проекта «Благоустройство детской площадки на территории «ТОС поселок 201» | Администрация округа,  МУ «ГСЗ» | 2021 | 1.4.3 | Местный бюджет  Областной бюджет | 0,77  774,23 | 0 | 0 |
| 7 | Выполнение мероприятий по реализации инициативного проекта «Озеленение территории дома №18 по пр.Славы» | Администрация округа,  МУ «ГСЗ» | 2021 | 1.4.4 | Местный бюджет  Областной бюджет | 0,05  49,95 | 0 | 0 |
| 8 | Выполнение мероприятий по реализации инициативного проекта «Создание сквера между дворовой территорией по ул. Гольца,12 и частным сектором ул. Р.Люксембург,7» | Администрация округа,  МУ «ГСЗ» | 2021 | 1.4.5 | Местный бюджет  Областной бюджет | 0,93  924,52 | 0 | 0 |
| 9 | Выполнение мероприятий по реализации инициативного проекта «Ограждение детской спортивной площадки по ул. Гольца,12» | Администрация округа,  МУ «ГСЗ» | 2021 | 1.4.6 | Местный бюджет  Областной бюджет | 0,65  645,17 | 0 | 0 |
| 10 | Выполнение мероприятий по благоустройству детской площадки по ул. Электровозная,26 | Администрация округа,  МУ «ГСЗ» | 2021 | 1.4.7 | Местный бюджет | 393,46 | 0 | 0 |
| Итого: | |  |  |  | Местный бюджет  Областной бюджет  Всего | 5 778,91  3 236,19  9 015,10 | 4 082,70  0  4 082,70 | 4 232,70  0  4 232,70 |

Раздел IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий

муниципальной программы

УГХ в ходе выполнения мероприятий муниципальной программы:

- осуществляет координацию работ по эффективной реализации ее мероприятий участниками муниципальной программы, а также проводит анализ использования средств муниципального бюджета и средств внебюджетных источников;

- разрабатывает план реализации муниципальной программы, осуществляет мониторинг исполнения плана реализации муниципальной программы;

- готовит проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу и о досрочном ее прекращении;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные акты, необходимые для выполнения муниципальной программы;

- готовит доклады о ходе реализации муниципальной программы;

- несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- обеспечивает размещение муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) на официальном сайте администрации округа, а также регистрацию муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» в установленные сроки;

- организует согласование проекта муниципальной программы всеми соисполнителями; размещает проект муниципальной программы на официальном сайте ответственного исполнителя, а также на официальном сайте администрации округа в сети Интернет для проведения независимой экспертизы (публичных обсуждений);

- организует общественные обсуждения проектов муниципальной программы и изменений к ним.

Взаимодействие и отчетность осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Копейского городского округа Челябинской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации округа от 22.07.2020 № 1613-п.

Механизмы реализации муниципальной программы формируются из элементов правового, экономического и организационного характера в соответствии с федеральной и региональной социально-экономической политикой.

Правовой составляющей реализации муниципальной программы является Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Для решения задач и достижения целевых показателей предусматривается использование средств бюджета округа, регионального и федерального бюджетов, внебюджетных источников.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- количество отловленных животных без владельцев — 2037 единиц;

- поставка и транспортировка газа к мемориалу «Вечный огонь» - 300 тыс. куб.м.;

- количество фонтанов, в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию: консервация и расконсервация — 2 ед.;

- количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по устройству и установке: ледовый городок и новогодняя ель — 2 ед;

- количество детских площадок, в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству: 4;

- количество общественных и домовых территорий, в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству: 2.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной

программы и их значениях

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевого показателя по годам | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективное использование возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения округа | | | | | |
| 1.1 | Задача 1: оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев | | | | | |
| 1.1.1 | Количество отловленных животных | ед. | 311 | 437 | 800 | 800 |
| 1.2 | Задача 2: проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» | | | | | |
| 1.2.1 | Объем поставки и транспортировки газа к мемориалу «Вечный огонь» | тыс. куб. м. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Задача 3: проведение мероприятий по устройству и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства: фонтаны | | | | | |
| 1.3.1 | Количество фонтанов, в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию: консервация и расконсервация | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.2 | Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по устройству и установке: ледовый городок новогодняя ель (ед) | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.3 | Количество объектов, в отношении которых на основании инициативных проектов проводятся мероприятия по благоустройству детских площадок:  1. на территории пос. шахты «Северная»  2. на территории «ТОС пос.201»  3.по ул.Гольца,12  4.по ул. Электровозная,26 | ед. | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1.3.4 | Количество объектов, в отношении которых на основании инициативных проектов проводятся мероприятия по благоустройству общественных территорий:  1. на территории дома №18 по пр.Славы  2. между дворовой территорией по ул.Гольца,12 и ул. Р.Люксембург,7 | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 |

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам И.В. Фролов