АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

*П О С Т А Н О В Л Е Н И Е*

19.05.2022 № 1318-п

О проведении областной межведомственной профилактической акции «Подросток» на территории Копейского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», во исполнение письма Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области от 24.04.2022 № 03/121-КН, в целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения защиты прав и интересов детей, администрация Копейского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в Копейском городском округе с 01 июня по 31 августа 2022 года областную межведомственную профилактическую акцию «Подросток» (далее – акция, округ).
2. Утвердить:

1) состав межведомственной рабочей группы по организации акции на территории округа (приложение 1);

2) план мероприятий акции (приложение 2).

1. Отделу, обеспечивающему деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Копейского городского округа (Монова С.В.), предоставить в срок до 10.09.2022 в межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области аналитическую и статистическую информацию об итогах проведения акции на территории округа.
2. Управлению социальной защиты населения администрации округа (Клем Е.В.), управлению культуры администрации округа (Белоусова Н.В.), управлению физической культуры, спорта и туризма администрации округа (Перемота И.В.), управлению образования администрации округа (Ангеловский А.А.), отделу по делам молодёжи администрации округа (Залесов И.Я.):
3. обеспечить выполнение утверждённого плана мероприятий акции;
4. обеспечить в срок до 20.05.2022 проведение опроса-анкетирования несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), нуждающихся в профилактическом воздействии или социально-правовой помощи со стороны органов внутренних дел и учреждений системы профилактики, общественных организаций, с целью выявления наиболее интересующих их форм отдыха или занятости в каникулярное время и составления карты прогноза летней занятости согласно приложению 3;
5. направить информацию, согласно приложению 3, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа в срок до 23.05.2022. Промежуточную информацию о фактической занятости несовершеннолетних указанной категории организованными формами отдыха и занятости направлять в отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа, согласно приложению 4, за июнь до 29.06.2022, за июль до 29.07.2022, за август до 30.08.2022;
6. направить итоговую статистическую и аналитическую информацию о проведении акции в срок до 09.09.2022 в отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа, согласно приложению 5.

5. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская детская больница № 1 г. Копейска» (Каширин Р.Ю.), государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская детская больница № 3 г. Копейска» (Смирнова Н.С.), отделу по городу Копейску областного казённого учреждения «Центр занятости населения города Челябинска» (Буханцева Л.Е.), отделу исполнения наказания и применения иных мер уголовно-правового характера Федерального государственного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция государственного учреждения Федеральной службы исполнения наказания России» по Челябинской области (Таскаев К.В.):

1) обеспечить выполнение утверждённого плана мероприятий акции в пределах ведомственных полномочий;

2) направить в срок до 09.09.2022 в отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа, итоговую аналитическую и статистическую информацию о результатах проведения акции, согласно приложению 5.

6. Рекомендовать отделу МВД Российской Федерации по городу Копейску (Ботов Е.В.):

1) обеспечить в срок до 20.05.2022 проведение опроса-анкетирования несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), нуждающихся в профилактическом воздействии или социально-правовой помощи со стороны органов внутренних дел и учреждений системы профилактики, общественных организаций, с целью выявления наиболее интересующих их форм отдыха или занятости в каникулярное время и составления карты прогноза летней занятости согласно приложению 3;

2) направить информацию, согласно приложению 3, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа в срок до 23.05.2022. Промежуточную информацию о фактической занятости несовершеннолетних указанной категории организованными формами отдыха и занятости направлять в отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа, согласно приложению 4, за июнь до 29.06.2022, за июль до 29.07.2022, за август до 30.08.2022;

3) обеспечить выполнение утверждённого межведомственного плана мероприятий акции в пределах ведомственных полномочий;

4) направить итоговую статистическую и аналитическую информацию о проведении акции в срок до 09.09.2022 в отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа, согласно приложению 5.

7. Отделу пресс-службы администрации округа (Чабан Н.В.) разместить настоящее постановление на сайте администрации Копейского городского округа в сети Интернет.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Копейского городского округа по социальному развитию Логанову С.В.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского округа А.М. Фалейчик

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Копейского городского округа

от «19»05.2022 г. № 1318-п

Состав рабочей группы

по организации межведомственной областной профилактической

акции «Подросток» в Копейском городском округе

(далее – рабочая группа)

|  |  |
| --- | --- |
| Логанова С.В. | – заместитель Главы Копейского городского округа по социальному развитию, председатель рабочей группы |
| Монова С.В. | – начальник отдела, обеспечивающего деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации Копейского городского округа, заместитель председателя рабочей группы |
| Мельничук Л.В. | - главный специалист отдела, обеспечивающего деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Копейского городского округа, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| Ангеловский А.А. | – начальник управления образования администрации Копейского городского округа |
| Буханцева Л.В. | - исполняющий обязанности начальника Копейского отдела областного казённого учреждения Центр занятости населения города Челябинска (по согласованию) |
| Белоусова Н.В. | – исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации Копейского городского округа |
| Жолобова Е.А | - начальник отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения администрации Копейского городского округа |
| Залесов И.Я. | – начальник отдела по делам молодежи администрации Копейского городского округа |
| Мищенко Н.В. | - заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Копейского городского округа |
| Никифорова А.В. | - заместитель главного врача по профилактической работе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская больница № 1 города Копейска» (по согласованию) |
| Перемота И.В. | – начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа |
| Пястолова О.Н. | – исполняющий обязанности начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Копейску Челябинской области (по согласованию) |
| Смирнов Д.С. | - заведующий детской поликлиникой государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 3 города Копейска» (по согласованию) |
| Таскаев К.В. | - начальник отдела исполнения наказания и применения иных мер уголовно-правового характера Федерального государственного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция государственного учреждения федеральной службы исполнения наказания России» по Челябинской области (по согласованию). |

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию С.В. Логанова

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Копейского городского округа

от «19»05.2022 г.№ 1318-п

План

мероприятий межведомственной профилактической акции

«Подросток» в Копейском городском округе в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основное направление | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. Организационно-подготовительный этап:   изучение предполагаемой занятости подростков в летний период | | | |
| 1 | Проведение опроса – анкетирования несовершеннолетних, нуждающихся в профилактическом воздействии или социально-правовой помощи со стороны органов внутренних дел, органов и учреждений системы профилактики, общественных организаций, с целью выявления наиболее интересующих их форм отдыха или занятости в каникулярное время и составление карты-прогноза летней занятости несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете в ОМВД России по г. Копейску | до 20.05.2022 | Управление образования администрации Копейского городского округа (далее - Управление образования, городской округ).  Образовательные организации.  Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Копейску (по согласованию) (далее - ОМВД РФ по городу Копейску) |
| 2 | Анализ криминогенной ситуации с определением особо сложных территорий городского округа, категорий несовершеннолетних, нуждающихся в профилактическом воздействии или социально-правовой помощи органов и учреждений системы профилактики, общественных организаций | до 01.06.2022 | ОМВД РФ по городу Копейску |
| 3 | Проведение координационных совещаний по проведению акции | до 01.06.2022 | Управление образования.  Управление социальной защиты населения администрации городского округа (далее – Управление социальной защиты населения). Управление культуры администрации городского округа (далее – Управление культуры). Отдел по делам молодёжи администрации городского округа (далее – отдел по делам молодёжи). Управление физической культуры, спорта и туризма администрации городского округа (далее – управление физической культуры, спорта и туризма).  Отдел по городу Копейску областного казенного учреждения «Центр занятости населения города Челябинска» (далее - отдел ОКУ «ЦЗН»), ОМВД РФ по городу Копейску, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа (далее - Органы и организации системы профилактики).  Отдел исполнения наказания и применения иных мер уголовно-правового характера Федерального государственного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция государственного учреждения федеральной службы исполнения наказания России» по Челябинской области (далее – Уголовно-исполнительная инспекция). Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская больница № 1 города Копейска», государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3 города Копейска» (далее – ГБУЗ № 1, ГБУЗ № 3) |
| II. Основной этап | | | |
| 4 | Анализ занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ОМВД России по г. Копейску и предоставление карты фактической занятости летний период в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав | до 29.06.2022  до 29.07.2022  до 30.08.2022 | Управление образования.  ОМВД РФ по городу Копейску |
| 5 | Организация работы «горячей линии» по телефону (835139)3-53-68 для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | в сроки проведения акции | Отдел ОКУ «ЦЗН» |
| 6 | Торжественная линейка, посвящённая открытию (закрытию) трудового лета | июнь 2022  август 2022 | Отдел по делам молодёжи |
| 7 | Городской конкурс «Я расскажу Вам о России» | с 16 мая по 12 июня 2022 | Отдел по делам молодёжи |
| 8 | Фестиваль праздников двора в клубах по месту жительства «Копейские каникулы» | июнь 2022  июль 2022 | Отдел по делам молодёжи |
| 9 | Городские соревнования по автокроссу, посвященные Дню молодёжи и 115 – летию г. Копейска | 12.06. 2022 | Отдел по делам молодёжи |
| 10 | Фестиваль Молодёжного творчества, посвященный Дню Молодёжи | 25.06. 2022 | Отдел по делам молодёжи |
| 11 | Молодёжная акция «День семьи, любви и верности» | 08.07 2022 | Отдел по делам молодёжи |
| 12 | Проведение молодёжной акции «День герба и флага г. Копейска» | 10.07. 2022 | Отдел по делам молодёжи |
| 13 | Организация памятных мероприятий, посвящённых гибели атомной подводной лодки «Курск» | 12.08. 2022 | Управление образования  Отдел по делам молодёжи |
| 14 | Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвященный Дню Физкультурника | август 2022 | Управление физической культуры, спорта и туризма |
| 15 | Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», посвященная Дню города Копейска | август 2022  стадион «Химик», пр. Победы, 39. | Управление физической культуры, спорта и туризма |
| 16 | Проведение индивидуальных и групповых консультаций с несовершеннолетними в образовательных организациях | с 01 по 25 июля 2022 | ГБУЗ № 1  ГБУЗ № 3 |
| 17 | Распространение информационных памяток в образовательной и медицинской организациях по темам: «Правила дорожного движения», «Осторожно! Наркотики!», «Профилактика клещевого энцефалита», «О вреде фастфудов», «Профилактика новой коронавирусной инфекции» | в период проведения акции | ГБУЗ № 1  ГБУЗ № 3 |
| 18 | Организация проведения профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних для летнего трудоустройства | в период проведения акции | ГБУЗ № 1  ГБУЗ № 3 |
| 19 | Оформление медицинских справок (форма 086/у, форма 079/у, форма 076/у) для несовершеннолетних, поступающих в учебные заведения; детские оздоровительные лагеря; в санатории | в период проведения акции | ГБУЗ № 1  ГБУЗ № 3 |
| 20 | Проверка мест концентрации подростков | в сроки проведения акции | ОМВД РФ по городу Копейску |
| 21 | Проведение проверок жилого сектора с целью выявления родителей, которые уклоняются от воспитания детей, жестоко обращаются с несовершеннолетними | в сроки проведения акции | ОМВД РФ по городу Копейску |
| 22 | Проверка по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД России по городу Копейску, УИИ, отделе опеки и попечительства | в сроки проведения акции | ОМВД РФ по городу Копейску, УИИ, Управление социальной защиты населения |
| 23 | Организация встреч с несовершеннолетними в целях профориентационной работы, правового и психологического просвещений в рамках | в сроки проведения акции | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 24 | Организация работы «горячей линии» | в сроки проведения акции | Управление образования, отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних, управление социальной защиты населения, ОКУ «ЦЗН» |
| 25 | Организация отдыха и летней занятости несовершеннолетних, в том числе трудовые отряды, профильные смены, загородный отдых, работа городских оздоровительных площадок, походов | в сроки проведения акции | Органы и организации системы профилактики Копейского городского округа |
| 26 | Формирование межведомственных рабочих групп для проведения профилактических рейдов (в соответствии с графиком выездов) | в сроки проведения акции | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 27 | Оформление средств наглядной агитации, размещение информации на официальных сайтах, в средствах массовой информации | в сроки проведения акции | Управление культуры, Управление образования, Управление социальной защиты населения, Управление физической культуры, спорта и туризма, Образовательные организации, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 28 | Оказание адресной социальной помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации | в сроки проведения акции | Управление социальной защиты населения |
| 29 | Рейды (совместно сотрудниками ОИН ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области, ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Копейску, отделом опеки и попечительства управления социальной защиты населения) по проверке жилищно-бытовых условий:  - несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в ОИН;  - состоящих на учете в ОИН осужденных женщин, в отношении которых, в соответствии со ст.82 УК РФ, судом принято решение об отсрочке исполнения приговора до достижения ребенком 14-тилетнего возраста | в сроки проведения акции | Уголовно-исполнительная инспекция, ОМВД РФ по городу Копейску, Управление социальной защиты населения |
| 30 | Ярмарка вакансий для несовершеннолетних граждан | в сроки проведения акции | Отдел ОКУ «ЦЗН» |
| 31 | Проведение Пушкинского дня в библиотеках Копейского городского округа | 06.06. 2022 | Управление культуры |
| 32 | Проведение экскурсий по залам Краеведческого музея Копейского городского округа | в сроки проведения акции | Управление культуры |
| 33 | Фестиваль книги и чтения в Центральной библиотеке | 20.06. 2022 | Управление культуры |
| 34 | Проведение игровых, развлекательных программ для детей и молодежи в Домах культуры | в сроки проведения акции | Управление культуры |
| 35 | Организация Дня защиты детей | 01.06. 2022 | Управление культуры, Управление образования,  Управление физической культуры, спорта и туризма |
| III. Подведение итогов акции | | | |
| 36 | Подготовка отчетной документации о проведении акции, представление отчета на бумажном и электронном носителях в отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | до 09.09.2022 | Органы и организации системы профилактики |

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию,

председатель комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав С.В. Логанова

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации Копейского городского округа

от «19»05. 2022 г. № 1318-п

КАРТА (прогноз)

организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних,

состоящих на учете в ОМВД России по г. Копейску\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на июнь - август 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | июнь | июль | август | % занятости |
| Всего состоят на учете: | | | |  |  |  |  |
| из них: | обучающиеся | |  |  |  |  |
| работающие | |  |  |  |  |
| незанятые | |  |  |  |  |
| Планируемый охват летней занятости на июнь – август 2022 г. | | | |  |  |  |  |
| из них: | летний отдых | городские оздоровительные лагеря | |  |  |  |  |
| загородные  оздоровительные  лагеря | |  |  |  |
| санаторно-курортные учреждения, профилактории | |  |  |  |
| туристические походы, палаточные лагеря, сплавы, экспедиции | |  |  |  |
| спортивно-оздоровительные, военно-спортивные сборы | |  |  |  |
| отдых с родителями, поездки к родственникам и т.п. | |  |  |  |
| трудовая  занятость | трудовые отряды | |  |  |  |  |
| трудовые объединения при ОО | |  |  |  |
| на предприятия через службу занятости | |  |  |  |
| индивидуальное  трудоустройство | |  |  |  |
|  | Другие формы занятости | экзамены, поступление, лечение, летние школы, помещение в ЦВСНП, иное - указать | |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |

\*Указываются все несовершеннолетние, состоящие на учете в ОМВД России по г. Копейску

КАРТА (прогноз)

организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на учете

в ОМВД России по г. Копейску, в профильных сменах в рамках субсидии, выделенной из областного бюджета\*

на июнь - август 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | июнь | июль | август | % занятости |
| Всего состоят на учете: | | |  |  |  |  |
| Планируемый охват летней занятости на июнь – август 2022 г. | | |  |  |  |  |
| из них: | форма занятости/ продолжительность смены |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |

\*указываются несовершеннолетние - учащиеся общеобразовательных организаций, на организацию профильных смен которых выделены средства областного бюджета

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации Копейского городского округа

от «19»05. 2022 г. № 1318-п

КАРТА - **ОХВАТ**

фактической организации летней занятости несовершеннолетних,

состоящих на учете в ОМВД России по г. Копейску **за июнь 2022** года\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | июнь | охват % летней занятости |
| Всего несовершеннолетних, состоящих на учете: | | | |  |  |
| из них: | обучающиеся | |  |  |  |
| работающие | |  |  |  |
| незанятые | |  |  |  |
| Охват организованными формами труда и отдыха (всего) | | | |  |  |
| из них: | летний отдых | городские оздоровительные лагеря дневного пребывания | |  |  |
| загородные детские оздоровительные лагеря | |  |  |
| санаторно-курортные учреждения, профилактории | |  |  |
| туристические походы, палаточные лагеря, сплавы, экспедиции | |  |  |
| спортивно-оздоровительные, военно-спортивные сборы | |  |  |
| отдых с родителями, поездки к родственникам и т.п. | |  |  |
| трудовая занятость | трудовые отряды | |  |  |
| трудовые объединения при ОУ | |  |  |
| трудоустройство на предприятия через службу занятости | |  |  |
| индивидуальное трудоустройство | |  |  |
| другие формы |  | |  |  |
| Общий % охвата организованными формами труда и отдыха | | | |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Указываются все несовершеннолетние, состоящие на учете в ОМВД России по г. Копейску

КАРТА - **ОХВАТ**

фактической организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД России по г. Копейску, в профильных сменах в рамках субсидии, выделенной из областного бюджета, в Копейском городском округе Челябинской области за июнь 2022 года\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Июнь (количество несовершеннолетних) | % занятости |
| Всего состоят на учете: | | |  |  |
| Охват летней занятости за июнь 2022 г. | | |  |  |
| из них: | форма занятости/ продолжительность смены |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

\*указываются несовершеннолетние - учащиеся общеобразовательных организаций (школ), на организацию профильных смен которых выделены средства областного бюджета

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению администрации Копейского городского округа

от «19»05.2022 г. № 1318-п

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о проведении межведомственной профилактической акции «Подросток»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показатель | Фактические данные |
| Раздел 1. Работа с семьями | | |
| 1 | Всего выявлено и поставлено на учет по фактам неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей родителями или лицами их замещающими, в том числе |  |
| 1.1 | - в органы управления здравоохранения |  |
| 1.2 | - в органы управления образования |  |
| 1.3 | - в органы социальной защиты населения |  |
| 1.4 | - в органы внутренних дел |  |
| 2 | Всего направлено материалов для принятия мер по фактам неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей родителями или лицами их замещающими, в том числе: |  |
| 2.1 | - комиссиями по делам несовершеннолетних - другими государственными органами и общественными объединениями |  |
| 2.2 | - органами управления образования |  |
| 2.3 | - органами социальной защиты населения |  |
| 2.4 | - органами внутренних дел |  |
| 2.5 | - органами управления здравоохранения |  |
| 2.6 | - другими государственными органами и общественными объединениями |  |
| 3 | Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними |  |
| 4 | Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении несовершеннолетних |  |
| 5 | Число лиц, лишенных родительских прав, в том числе по искам: |  |
| 5.1 | - органов управления образования |  |
| 5.2 | - органов прокуратуры |  |
| 5.3 | - органов внутренних дел |  |
| 5.4 | - других органов |  |
| 6 | Изъято детей из семей в связи с угрозой их жизни и здоровью. |  |
| 7 | Помещено детей в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. |  |
| 8 | Помещено несовершеннолетних в ЦВСНП |  |
| 9 | Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в том числе: |  |
| 9.1 | – в приемную семью |  |
| 9.2 | - под опеку или попечительство |  |
| 9.3 | – в детские дома, школы-интернаты |  |
| 9.4 | – иные формы устройства |  |
| Раздел 2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних | | |
| 10 | Направлено предложений и представлений комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в различные организации и учреждения |  |
| 11 | Число семей, которым оказана социальная помощь |  |
| 12 | Оказана помощь несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации,  в том числе: |  |
| 12.1 | - возвращено в образовательные учреждения |  |
| 12.2 | - трудоустроено органами занятости:  - временно  - постоянно |  |
| 12.3 | - оказана иная помощь |  |
| 13. | Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности за нарушение прав несовершеннолетних |  |
| 14. | Всего направлено материалов в суд о восстановлении законных прав несовершеннолетних, в том числе: |  |
| 14.1 | - о праве на жилище |  |
| Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних | | |
| 15 | Привлечено к уголовной ответственности взрослых лиц |  |
| 15.1 | - ст. 150 УК РФ |  |
| 15.2 | - ст. 151 УК РФ |  |
| 15.3 | - ст. 152 УК РФ |  |
| 15.4 | - ст. 156 УК РФ |  |
| 15.5 | - ст.230 УК РФ |  |
| 15.6 | - ст.242 УК РФ |  |
| 16 | Привлечение к административной ответственности за продажу спиртных напитков и табака |  |
| Раздел 4. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних | | |
| 17 | Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел несовершеннолетних правонарушителей |  |
| 18 | Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел групп несовершеннолетних негативной направленности |  |
| 19 | Привлечено к административной ответственности несовершеннолетних |  |
| 20 | Помещено в ЦВСНП за совершение общественно-опасных деяний до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности. |  |
| Раздел 5. Информационное обеспечение | | |
| 21 | Организовано выступлений, публикаций, в том числе: |  |
| 21.1 | - на телевидении  -по радио  -в газетах и журналах |  |
| Раздел 6. Силы, задействованные в проведении акции | | |
| 22 | Представители органов исполнительной власти  и местного самоуправления, в том числе: |  |
| 22.1 | - органов и учреждений образования |  |
| 22.2 | – органов и учреждений социальной зашиты населения |  |
| 22.3 | - органов и учреждений занятости населения |  |
| 22.4 | - органов и учреждений здравоохранения |  |
| 22.5 | - органов по делам молодежи и спорту |  |
| 22.6 | - органов внутренних дел |  |
| 22.7 | – иных органов и учреждений |  |
| 23 | Представители общественных и религиозных объединений |  |

Примечание: к отчёту прилагается аналитическая информация о проведении акции «Подросток» в 2022 г.

Руководитель управления (отдела, учреждения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП (Ф.И.О., подпись)