УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Копейского городского округа от 07.11.2022 № 2890-п

(в редакции постановления администрации Копейского городского округа

от 26.08.2024 № 2514-п)

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

на территории Копейского городского округа»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

на территории Копейского городского округа»

(далее – программа, округ)

1. Ответственный исполнитель программы: заместитель Главы округа по жилищно-коммунальным вопросам.
2. Соисполнители программы:

* муниципальное учреждение «Управление гражданской защиты населения» Копейского городского округа (далее – МУ «УГЗН»).

- муниципальное учреждение «Городская служба заказчика» Копейского городского округа (далее – МУ «ГСЗ»).

1. Подпрограммы программы:

1) «Обеспечение пожарной безопасности на территории Копейского городского округа»;

2) «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Копейского городского округа»;

3) «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы центрального оповещения населения Копейского городского округа»;

4) «Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Копейского городского округа»;

5) «Развитие единой дежурной диспетчерской службы Копейского городского округа».

1. Цели, задачи и целевые показатели программы:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задачи и целевые показатели программы | | Значение целевого показателя по годам | | | | |
| 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Цель программы: обеспечение безопасности жизнедеятельности населения округа при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. Обеспечение пожарной безопасности на территории округа | | | | | | | |
| Цель 1. Повышение уровня пожарной безопасности на территории округа | | | | | | | |
| Задача 1. Обустройство источников наружного водоснабжения | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество введенных в эксплуатацию гидрантов (ед.) | | 16 | | 10 | 10 | 10 |
| Задача 2. Обеспечение усиления мер пожарной безопасности в границах округа | | | | | | | |
| Продолжение таблицы 1 | | | | | | | |
| 1.2.1 | Снижение количества пожаров (на % от уровня предыдущего года) | | 28,50 | | 30 | 30 | 30 |
| 1.2.2 | Протяженность опаханной территории (км) | | 150 | | 150 | 150 | 150 |
| 1.2.3 | Количество разрабатываемых проектов по исключению самовозгорания шламоотвалов на оз. Курочкино (бывшее хвостохранилище ЦОФ «Объединение») (шт.) | | - | | 1 | - | - |
| Задача 3. Повышение уровня противопожарной пропаганды | | | | | | | |
| 1.3.1 | Количество изданной и реализованной печатной продукции (экз.) | | | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 1.3.2 | Количество приобретенных наглядных пособий для курсов «Гражданской обороны» (ед.) | | | - | 10 | - | - |
| Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах округа | | | | | | | |
| Цель 2. Создание необходимых условий для безопасного отдыха населения на водных объектах округа | | | | | | | |
| Задача 1. Обустройство мест массового отдыха населения | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество введённых в эксплуатацию пляжей (ед.) | | | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Задача 2. Профилактика несчастных случаев на водных объектах округа | | | | | | | |
| 2.2.1 | Количество установленных «Предупредительных знаков» металлоконструкций информационный щит(тип дорожный знак) (ед.) | | | 36 | 16 | - | - |
| Продолжение таблицы 1 | | | | | | | |
| Подпрограмма 3. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы центрального оповещения населения округа | | | | | | | |
| Цель 3. Обеспечение устойчивого функционирования автоматизированной системы оповещения населения. | | | | | | | |
| Задача 1. Оповещение населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. | | | | | | | |
| 3.1.1 | Количество приобретенных и установленных пунктов речевого оповещения (ед.) | | | 2 | 2 | - | - |
| Подпрограмма 4. Создание запасов материально-технических средств, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории округа | | | | | | | |
| Задача 1. Оказание своевременной помощи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | | | | | | | |
| 4.1.1 | | Количество комплектов приобретенного в течение года вещевого имущества и ресурсов жизнеобеспечения (ед.) | | 25 | 50 | 50 | 50 |
| 4.1.2 | | Количество оборудованных складских помещений для хранения вещевого имущества и ресурсов жизнеобеспечения (ед.) | | - | 2 | - | - |
| Подпрограмма 5. Развитие единой дежурной диспетчерской службы округа | | | | | | | |
| Цель 5. Обеспечение эффективного функционирования единой дежурной диспетчерской службы округа | | | | | | | |
| Задача 1. Техническое оснащение и совершенствование единой дежурной диспетчерской службы | | | | | | | |
| 5.1.1 | Количество приобретенных резервных источников питания (ед.) | | | 1 | - | - | - |
| Окончание таблицы 1 | | | | | | | |
| 5.1.2 | Количество приобретенной организационной техники для оборудования единой дежурной диспетчерской службы (ед.) | | | - | 10 | - | - |
| 5.1.3 | Количество подключенных резервных источников питания (ед.) | | | - | 1 | - | - |
| 5.1.4 | Количество приобретенных систем контроля и  управления доступом (ед.) | | | - | 1 | - | - |

1. Сроки реализации программы: 2023-2026 годы.
2. Объемы бюджетных ассигнований программы.

Общий объем финансового обеспечения программы в 2023-2026 годах составит 21979,78 тыс. рублей в том числе:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | |
| местный бюджет | | областной бюджет | | федеральный бюджет | | внебюджетные средства | | всего |
| 2023 | | 3310,88 | | 750,30 | | 0 | 0 | 4061,18 | |
| 2024 | | 5652,9 | | 3277,6 | | 0 | 0 | 8930,5 | |
| 2025 | | 2617,90 | | 3277,60 | | 0 | 0 | 5895,50 | |
| 2026 | | 2615,00 | | 477,60 | | 0 | 0 | 3092,60 | |
| Итого: | | 14196,68 | | 7783,1 | | 0 | 0 | 21979,78 | |

1. Ожидаемые результаты реализации программы:

- ежегодное сокращение количества пожаров на территории округа на 30 %;

- введение в эксплуатацию 46 гидрантов;

- опашка 600 километров территории округа;

- издание и реализация 22400 памяток по пожарной безопасности;

- ежегодное введение в эксплуатацию 2 пляжей;

-установка 52 предупредительных знака металлоконструкций информационный щит;

- приобретение и установка 4 пунктов речевого оповещения населения;

- приобретение 175 комплектов вещевого имущества и ресурсов жизнеобеспечения;

- приобретение 10 единиц организационной техники для ЕДДС;

- подключение резервного источника питания;

- приобретение 1 единицы системы контроля и управления доступом;

- оборудование 2 единиц складских помещений;

- разработка 1 проекта по исключению самовозгорания шламоотвалов на оз. Курочкино (бывшее хвостохранилище ЦОФ «Объединение»).

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая

характеристику текущего состояния сферы реализации программы

Программа направлена на обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения округа, минимизации материального ущерба и снижение случаев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций, что является важнейшими факторами для сохранения экономического потенциала и повышения качества жизни населения.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определен перечень полномочий органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности, убежденности в необходимости и важности правильных действий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях, разработана данная программа.

Последовательное осуществление системы программных мероприятий приведет к обеспечению устойчивого функционирования жизнеобеспечения, повышению эффективности защиты населения, материальных и культурных ценностей.

Раздел II. Основные цели и задачи программы

Основная цель программы: обеспечения безопасности жизнедеятельности населения округа при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах.

Цель 1. Повышение уровня пожарной безопасности на территории округа.

Задача 1. Обустройство источников наружного водоснабжения.

Задача 2. Обеспечение усиления мер пожарной безопасности в границах округа.

Цель 2. Создание необходимых условий для безопасного отдыха населения на водных объектах округа.

Задача 1. Обустройство мест массового отдыха населения.

Задача 2. Профилактика несчастных случаев на водных объектах.

Цель 3. Обеспечение устойчивого функционирования автоматизированной системы оповещения населения.

Задача 1. Оповещение населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций.

Цель 4. Создание запасов материально-технических средств, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории округа.

Задача 1. Оказание своевременной помощи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Цель 5. Обеспечение эффективного функционирования единой дежурной диспетчерской службы округа.

Задача 1. Техническое оснащение и совершенствование единой дежурной диспетчерской службы.

Раздел III. Система мероприятий программы и финансово-экономическое обоснование программы

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Количественный показатель (номер показателя из паспорта программы) | Сумма финансирования (тыс. руб.) | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории округа» | | | | | | | | |
| Цель: Повышение уровня пожарной безопасности на территории округа | | | | | | | | |
| Задача 1: Обустройство источников наружного водоснабжения | | | | | | | | |
| 1. | Приобретение новых пожарных гидрантов | МУ «УГЗН» | местный бюджет | 1.1.1 | 145,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| Задача 2. Обеспечение усиления мер пожарной безопасности в границах округа | | | | | | | | |
| 2. | Организация работы по созданию минерализованной полосы населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения, не используемых в сельском хозяйстве и прилегающих к лесам | МУ «УГЗН» | местный бюджет | 1.2.2 | 434,67 | 1300,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| областной бюджет | 500,00 | - | - | - |
| Продолжение таблицы 3 | | | | | | | | |
| 3. | Организация тушения ландшафтных (природных) пожаров | МУ  «УГЗН» | местный  бюджет | 1.2.1 | - | - | - | - |
| областной  бюджет | 39,73 | 477,60 | 477,60 | 477,60 |
| 4. | Организация работы по скосу камыша | МУ «УГЗН» | местный бюджет | 1.2.1 | - | - | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет | 100,00 | - | - | - |
| 5. | Разработка проекта по исключению самовозгорания шламоотвалов на оз. Курочкино (бывшее хвостохранилище ЦОФ «Объединение») – открытый конкурс в эл. форме | МУ  «ГСЗ» | местный бюджет | 1.2.3 | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| Задача 3. Повышение уровня противопожарной пропаганды | | | | | | | | |
| 6. | Разработка и издание печатной продукции (памяток, брошюр) по пожарной безопасности | МУ «УГЗН» | местный бюджет | 1.3.1 | 4,48 | 53,70 | 15,00 | 15,00 |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| 7. | Разработка и издание наглядного пособия для курсов «Гражданской обороны» | МУ «УГЗН» | местный бюджет | 1.3.2 | - | 61,30 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах округа» | | | | | | | | |
| Цель: Создание необходимых условий для безопасного отдыха населения на водных объектах округа | | | | | | | | |
| Продолжение таблицы 3 | | | | | | | | |
| Задача 1. Обустройство мест массового отдыха населения | | | | | | | | |
| 8. | Содержание городского пляжа Карьер «Песочный» | МУ «УГЗН» | местный бюджет | 2.1.1 | 847,10 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| 9. | Организация содержания городского пляжа оз. Шелюгино, п. Потанино | МУ «УГЗН» | местный бюджет | 2.1.1 | - | 2,9 | 2,9 | - |
| областной бюджет | - | 2800,00 | 2800,00 |  |
| Задача 2. Профилактика несчастных случаев на водных объектах округа | | | | | | | | |
| 10. | Изготовление и установка  «Предупредительных знаков»  металлоконструкций информационный  щит | МУ  «УГЗН» | местный бюджет | 2.2.1 | 15,00 | 215,20 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы центрального оповещения населения округа» | | | | | | | | |
| Цель: Обеспечение устойчивого функционирования автоматизированной системы оповещения населения. | | | | | | | | |
| Задача: Оповещение населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. | | | | | | | | |
| Продолжение таблицы 3 | | | | | | | | |
| 11. | Поставка оборудования пунктов  речевого оповещения, включая его монтаж и  наладку | МУ  «УГЗН» | местный бюджет | 3.1.1. | 1695,00 | 1800,00 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Создание запасов материально-технических средств, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории округа» | | | | | | | | |
| Цель: Создание запасов материально-технических средств, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории округа | | | | | | | | |
| Задача: Оказание своевременной помощи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | |
| 12. | Приобретение вещевого имущества и ресурсов жизнеобеспечения | МУ  «УГЗН» | местный бюджет | 4.1.1 | 82,69 | 370,00 | 250,00 | 250,00 |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| 13. | Оборудование складских помещений для хранения  вещевого имущества и ресурсов жизнеобеспечения | МУ  «УГЗН» | местный бюджет | 4.1.2 | - | 200,00 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Развитие единой дежурной диспетчерской службы округа» | | | | | | | | |
| Цель: Обеспечение эффективного функционирования единой дежурной диспетчерской службы округа | | | | | | | | |
| Задача: Техническое оснащение и совершенствование единой дежурной диспетчерской службы | | | | | | | | |
| Окончание таблицы 3 | | | | | | | | |
| 14. | Приобретение резервного источника  питания, поставка оборудования и  выполнение работ по монтажу  системы видеонаблюдения, оборудование и подключение видеокамер | МУ  «УГЗН» | местный бюджет | 5.1.1 | 86,94 | - | - | - |
| областной бюджет | 110,57 | - | - | - |
| 15. | Приобретение организационной техники  для оборудования единой дежурной  диспетчерской службы | МУ  «УГЗН» | местный бюджет | 5.1.2 | - | 350,00 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| 16. | Проведение работ по подключению  резервного источника питания | МУ  «УГЗН» | местный бюджет | 5.1.3 | - | 234,80 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| 17. | Приобретение системы контроля и  управления доступом | МУ  «УГЗН» | местный бюджет | 5.1.4 | - | 15,00 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| ИТОГО: | | | | | 4061,18 | 8930,50 | 5895,50 | 3092,6 |

Раздел IV. Организация управления и механизм реализации

мероприятий программы

Ответственный исполнитель программы – заместитель Главы округа по жилищно-коммунальным вопросам:

* + обеспечивает подготовку годового отчета о ходе реализации программы до 1 марта года, следующего за отчетным и его размещение на официальном сайте администрации округа;
* обеспечивает ежеквартально, до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением IV квартала), направление в управление экономического развития администрации округа информации для осуществления мониторинга по установленной форме и пояснительной записки;
* запрашивает у соисполнителей программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчета о ходе ее реализации;
* обеспечивает предоставление в управление экономического развития администрации округа оценки эффективности реализации программы.

Общее и текущее управление и контроль над реализацией программы осуществляет МУ «УГЗН».

Указанный механизм позволит осуществлять мониторинг и реализовать поставленные программой задачи в полном объёме.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация программы приведет к повышению готовности к использованию системы связи и оповещения населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, устойчивому функционированию жизненно важных объектов. Реализация мероприятий программы обеспечивает повышение эффективности в решении задач по пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Сведения о целевых показателях программы и их значениях

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | 2026 | Итого 2023-2026 годы. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | |
| Цель программы: обеспечение безопасности жизнедеятельности населения округа при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. Обеспечение пожарной безопасности на территории округа | | | | | | | | | | |
| Цель 1. Повышение уровня пожарной безопасности на территории округа | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обустройство источников наружного водоснабжения | | | | | | | | | | |
| Продолжение таблицы 4 | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество введенных в эксплуатацию гидрантов (ед.) | 0 | 16 | 10 | 10 | | | 10 | 46 | |
| Задача 2. Обеспечение усиления мер пожарной безопасности в границах округа | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Снижение количества пожаров (на % от уровня предыдущего года) | 41 | 28,50 | 30 | 30 | | 30 | | 30 | |
| 1.2.2 | Протяженность опаханной территории (км) | 1,67 | 150 | 150 | 150 | | 150 | | 600 | |
| 1.2.3 | Количество разрабатываемых проектов по исключению самовозгорания шламоотвалов на оз. Курочкино (бывшее хвостохранилище ЦОФ «Объединение») (шт.) | - | - | 1 | - | | - | | 1 | |
| Задача 3. Повышение уровня противопожарной пропаганды | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Количество изданной и реализованной печатной продукции (экз.) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | | 5600 | | 22400 | |
| 1.3.2 | Количество приобретенных наглядных пособий для курсов «Гражданской обороны (ед.) | - | - | 10 | - | | - | | 10 | |
| Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах округа | | | | | | | | | | |
| Цель 2. Создание необходимых условий для безопасного отдыха населения на водных объектах округа | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обустройство мест массового отдыха населения | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество введённых в эксплуатацию пляжей (ед.) | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 6 | |
| Продолжение таблицы 4 | | | | | | | | | | |
| Задача 2. Профилактика несчастных случаев на водных объектах округа | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Количество установленных «Предупредительных знаков» металлоконструкций информационный  щит (ед.) | 36 | 36 | 16 | - | | - | | 52 | |
| Подпрограмма 3. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы центрального оповещения населения округа | | | | | | | | | | |
| Цель 3. Обеспечение устойчивого функционирования автоматизированной системы оповещения населения | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Оповещение населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Количество приобретенных пунктов речевого оповещения населения (ед.) | 0 | 2 | 2 | - | | - | | 4 | |
| Подпрограмма 4. Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории | | | | | | | | | | |
| Цель 4. Создание запасов материально-технических средств, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Оказание своевременной помощи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Количество комплектов приобретенного в течение года вещевого имущества и ресурсов жизнеобеспечения (ед.) | 0 | 25 | 50 | | 50 | | 50 | | 175 |
| Окончание таблицы 4 | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Количество оборудованных складских помещений для хранения вещевого имущества и ресурсов жизнеобеспечения при ГО и ЧС(ед.) | - | - | 2 | | - | | - | | 2 |
| Подпрограмма 5. Развитие единой дежурной диспетчерской службы округа | | | | | | | | | | |
| Цель 5. Обеспечение эффективного функционирования единой дежурной диспетчерской службы округа | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Техническое оснащение и совершенствование единой дежурной диспетчерской службы | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Количество приобретенных резервных источников питания (ед.) | 1 | 1 | - | | - | | - | | 1 |
| 5.1.2 | Количество приобретенной организационной техники для оборудования единой дежурной диспетчерской службы (ед.) | - | - | 10 | | - | | - | | 10 |
| 5.1.3 | Количество подключенных резервных источников питания (ед.) | - | - | 1 | | - | | - | | 1 |
| 5.1.4 | Количество приобретенных систем контроля и управления доступом (ед.) | - | - | 1 | | - | | - | | 1 |

Первый заместитель

Главы городского округа Н.В. Сазонов